|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #37 | Data 16/11/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Roberto Muto |
| CSC – Gerência de Problemas | Stuart Faria |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - SDK | Lazaro Costa |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi |
|  | Wagner Fumagalli |
|  | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

Na entrega diária de indicadores observou-se o alto volume de incidentes de alto impacto (Região Sul) onde verificou-se uma volumetria de 40 incidentes acumulados até dia 15/11 causando um impacto com desvios não justificados nos gráficos de incidentes. Como possíveis causas foram eleitas: - Classificação errada - Falta de comunicação com os sites (GUT) - Falta de responsável para análise dos indicadores e respostas Com intuito de resolver a situação apontou-se como solução definitiva: - Capacitação contínua e controle para reclassificação GUT - Utilizar os workshops 1 e 2 para comunicação da nova categorização dos chamados - Publicar o canal “Estabilidade Operacional” para sanar dúvidas - Escrever e publicar a regra de priorização de incidentes (GUT) - Responsabilidade por análise de indicadores (Daniel Donaire) - Consolidado por análise - Filipe Antunes - Regional - Gerente ou Coordenadores (RACI) Durante a discussão comentou-se que no dia seguinte (17/11) irá acontecer reunião externa para alinhamento das pendências.

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Definir data do(s) workshop(s) 1 e 2 | Stuart Faria | 18/11/15 |
| Escrever e publicar a regra de priorização de incidentes | Felipe Lima | 24/11/15 |
| Capacitar de forma contínua e controlar a reclassificação da GUT | Lazaro Costa | A definir |
| Publicar o canal Estabilidade Operacional para sanar dúvidas | Adolpho Chacon | A definir |