## Slide 1: Status Report Semanal
30/09/2016
Elaborado para:
Adriano Barbosa
Rodrigo Rothstein
Nei Henckes

## Slide 2: Período 26 a 30 de Setembro de 2016
Mapeado o processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação (objetivo, escopo, conceitos, diretrizes, relacionamento com outros processos, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci e indicadores).
Atualizado o processo de Gerenciamento de Incidentes de TI (objetivo, escopo, conceitos, diretrizes, relacionamento com outros processos, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci e indicadores).
Criado e validado o Termo de Responsabilidade por dispositivos móveis de prestadores de serviços.
Definido template para publicação dos processos de TI no Confluence.
Resultados da Semana
Projeto Assessment N1:
  Pendência de devolutiva do Double Check dos procedimentos.
  Pendência de devolutiva da RFP Suporte N1.
Falta de alinhamento da área de Tecnologia da Informação dos processos de TI que precisam ser mapeados para atender os requisitos da auditoria interna / externa.
Validação do Double Check com Adriano e Túlio.
Validação da RFP Suporte N1 com Adriano e Túlio.
Realizar Reunião de Kick-Off do projeto de Mapeamento dos Processos de TI.
Validar o processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação.
Definir o processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação na ferramenta Jira.
Validar o processo de Gerenciamento de Incidentes de TI.
Mapear os processos de DS5.9.A - Gestão de antivírus e DS5.9.B – Administrar Patches - Servidores das Bases.
Validar o template para publicação dos processos de TI no Confluence.
Riscos / Pontos de Atenção
Mitigações Necessárias
Prioridades Próx. Semana

## Slide 3: Período 26 a 30 de Setembro de 2016
Macro Cronograma |  |  |  |  |  |  | 
Setembro / 2016 |  |  |  | Outubro / 2016 |  |  | 
05/09 a 09/06 | 12/09 a 16/09 | 19/09 a 23/09 | 26/09 a 30/09 | 03/10 a 07/10 | 10/10 a 14/10 | 17/10 a 21/10 | 24/10 a 28/10
Atualização do processo Ger. de Incidentes de TI
Mapeamento do processo Ger. de Incidentes de SI
Implementação no Jira de Ger. de Incidentes de SI
Mapeamento do processo Ger. de Antivírus
Mapeamento do processo Ger. de Patches
Mapeamento do processo Ger. de Capacidade e Desempenho
Mapeamento do processo Ger. de Monitorar
Kick-Off
Mapeamento do processo Ger. de Mudanças

## Slide 4: Obrigado!
Elaborado por:
Jorge Maluf
Tânia Ferro
André Santos