## Slide 1: Status Report Semanal
Projeto Assessment N1
15/07/2016
Elaborado para:
Luis Savioli
Nei Henckes
Adriano Barbosa

## Slide 2: Período 11 a 15 de Julho de 2016
Entrevistas realizadas:
  Infraestrutura e Microinformática – Claudio Cunha.
  EDI: Raul
Validação do levantamento das atividades de Suporte N1 e Suporte N2 – Luis Savioli e Nei Henckes
Mapeamento dos procedimentos operacionais realizados:
  SIEBEL: Luis Savioli (6 procedimentos)
  SIEBEL: André (5 procedimentos)
  EDI: Raul Souza (2 procedimentos)
  SITE: Jonathas (6 procedimentos)
Resultados da Semana
Segundo informações do Daniel Borges, o mapeamento de alguns procedimentos listados somente será possível caso existam chamados abertos no JIRA para que o passo a passo possa ser executado.
Solicitamos ao Daniel que avaliasse a listagem de procedimentos N1 que se enquadram no cenário exibido.
Verificar a possibilidade de simular estes procedimentos em ambiente de teste, como alternativa.
Validação do levantamento das atividades de Suporte N1 e Suporte N2 com Adriano.
Validação da proposta de revisão do processo de Gerenciamento de Incidentes contemplando o N1 com Luis Savioli e Nei Henckes.
Continuidade na elaboração dos procedimentos operacionais (instruções de trabalho).
Validação dos procedimentos operacionais elaborados.
Riscos / Pontos de Atenção
Mitigações Necessárias
Prioridades Próx. Semana

## Slide 3: Timeline do Projeto
Projeto Assessment N1 |  |  |  |  | 
Junho-16 | Julho-16 |  |  |  | Agosto-16
29 a 02 | 04 a 08 | 11 a 15 | 18 a 22 | 25 a 29 | 01 a 3
Mobilização da Equipe e Templates
4 dias
Kick-Off
Apresentação Executiva Final
10 dias
Mapeamento de Atividades
2 dias
2 dias
2 dias
10 dias
6 dias
Macro-Fluxo de Ger. De Incidentes (N1)
Definição de Critérios (N1 x N2)
Classificação das Atividades
Elaboração dos Procedimentos
Validação dos Procedimentos

## Slide 4: Volumetria do Trabalho
Chart: Volume N1 x N2
| N2 | N1
Quantidade | 128 | 55
Chart: Evolução Procedimentos N1
| Em validação | Não iniciado
Quantidade | 19 | 36
Dados até 15-07-2016

## Slide 5: Obrigado!
Elaborado por:
Jorge Maluf
Tânia Ferro
André Santos