|  | Procedimento Desenvolvimento de Soluções e Serviços Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

PR-0906/REV.1.0

1. REFERÊNCIA

GTD-03 – Desenvolvimento de Soluções e Serviços

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Descrever o procedimento e documentações necessárias para condução de projetos de TD, para garantir execução das atividades do projeto que deverão culminar na implementação do projeto conforme planejamento definido (Custo, Prazo, etc).

3. ENTRADAS DO PROCESSO

GTD.06.001 Gestão de Demandas

GTD.06.003 Gestão de Portifolio

4. SAÍDAS DO PROCESSO

GTD.06.002 Gestão de Entregas

GTD.05.003 Gestão de Mudança e Configuração

5. DEFINIÇÕES

  - #atendimentoTD – Ferramenta ITSM

    - SM – Solicitação de Mudança

  - MNGP - Metodologia Natura de Gestão de Projetos

6. DESCRIÇÃO

Contexto do Planejamento: Na fase de planejamento, o objetivo é desenvolver o entendimento detalhado do escopo projeto (e solução) e definir qual o esforço, prazo e custo firmes para a execução do projeto. Além disso, no planejamento também deve-se definir os custos de operação mensal após a implantação da solução.

Por custos de operação mensal, quando houver, entende-se custo de suporte de sistemas, manutenção de licenciamento de software, operação de infraestrutura e depreciação a partir da estabilização dos sistemas (que deve estar no orçamento do projeto até o final do ano de sua implementação e deve orçado para os anos seguintes).

Deve haver clareza e profundidade nos detalhes do escopo e definições de requerimentos de funcionais e não-funcionais a fim de gerar os orçamentos precisos.

Também é fundamental a participação do líder do projeto por parte do negócio (Exceto Projetos de Infra esta presença não é obrigatória), e a efetiva participação de todas as partes interessadas e impactadas pelo projeto, para se obter a visão real da abrangência e alcance do projeto na organização, bem como a documentação do conjunto de premissas e restrições adotados para a composição do custo do projeto e sua estratégia de implantação (faseada, big bang etc.).

O gerente de projetos de TD é o responsável por coordenar todas as atividades de todas as áreas que TD e de fornecedores de TD para compor o escopo e custo final. A norma NM-0329 - Compras rege como as negociações comerciais com fornecedores deverão ser executadas.

As atividades e informações desta fase são elementos críticos para garantir o entendimento dos requerimentos, a aceitação da ideia e comprometimento por parte de todos os envolvidos.

Atividades do Planejamento: as principais atividades do planejamento, que são responsabilidades do líder do projeto, são:

- Aprofundar entendimento do escopo do projeto, utilizando-se de documentações de fases anteriores do projeto, reuniões de trabalho com solicitante da demanda e/ou GRP e/ou quem possa representá-los.

- Definir e detalhar requerimentos funcionais e não-funcionais, utilizando-se da mesma estratégia do item anterior e envolvendo eventuais parceiros de TD já designados para essa atividade.

- Solicitar proposta(s): Nesta etapa é feita a consolidação dos outputs dos itens anteriores e enviada para o(s) parceiro(s) que presta(m) o serviço para Natura.

    - Pode-se acrescentar direcionamentos como serão os testes (ambientes/número de ciclos de teste), estratégia de implementação, etc.

    - Para casos em que será necessário ampliar os serviços de on-going (sustentação), solicitar proposta de sustentação de aplicações ou infra-estrutura.

    - Após o recebimento da(s) proposta(s) do(s) fornecedor(es), realizar análise crítica da proposta e refinado custos, prazos  e outros itens relevantes ao assunto.

- Alinhar o desenho de macro-arquitetura com equipe de arquitetura coorporativa e/ou técnica. Caso seja preenchido o DR (ver o item posterior), incluir o desenho de macro-arquitetura no mesmo.

- Para as demandas que demandarem participação significativa da equipe de infra-estrutura, preencher o DR (documento de requisitos), solicitando, assim, os custos de infra-estrutura do projeto:

  - Aquisições de Infra

  - Serviços durante projeto

  - Serviços on-going (sustentação de Infra)

  - Etc

- Consolidar as informações mais relevantes geradas durante as etapas anteriores e materializadas em documentos como proposta, DR e MC, gerando a apresentação que será utilizada para aprovação do planejamento do projeto e que deve conter:

  - Informações gerais do projeto, tais como objetivo, histórico, contextualizações, expectativas do cliente, sistemas e processos envolvidos;

  - Benefícios econômicos, sociais e ambientais;

  - Escopo do projeto;

  - Requerimentos e necessidades principais a serem atendidas;

  - Premissas e restrições preliminares;

  - Prazo de execução do projeto e suas fases principais;

  - Custos do projeto e custos de operação mensal (ou sustentação)

  - Formalização sobre líder do projeto;

  - Envolvidos como stakeholders e membros de equipe sugeridos;

  - Resultados Esperados

Feita a consolidação de informações, o planejamento deverá ser apresentado em Comitê competente para que seja avaliado. Em caso de aprovação (com ou sem ressalvas), inicia-se a execução do projeto.

Contexto da execução: Após aprovação no comitê, na fase de execução, os times de negócio e fornecedores envolvidos são mobilizados, as atividades que foram planejadas e aprovadas na fase de planejamento são realizadas e o andamento do projeto (escopo, prazo, custo, qualidade e riscos) deve ser medido, monitorado e reportado.

Nesta etapa deve-se atuar nos desvios e gerir as solicitações de alteração de escopo, a realização de testes, as avaliações e mitigações de riscos e as entregas de produtos e serviços para entrada em produção.

O líder de TD deverá atuar como integrador, acompanhando todas as atividades distribuídas aos processos de TD, monitorando as entregas e facilitando a solução de problemas relacionados a interdependência de atividades entre áreas.

O líder de TD deverá acompanhar as definições dos requerimentos funcionais e técnicos do projeto e contribuir para o levantamento de riscos e impactos.

É recomendável que o líder de TD atue com empatia, faça uso do senso crítico e de justiça diante de situações de impasses. A disciplina e a organização são fatores fundamentais para o controle do projeto. A postura positiva e colaborativa contribuirá para o clima e a motivação das equipes, e assim promoverá a racionalização da energia aplicada na tratativa de problemas.

Atividades da Execução: Abaixo serão listadas as principais atividades da execução do projeto, porém, devermos considerar que todo o material gerado deve estar na SM para que o processo de execução tenha continuidade.

- Elaboração das especificações funcionais com base nas entrevistas feitas com a área de negócios e técnicas

- Validação, pelo solicitante da demanda ou representante, das especificações funcionais criadas no intuito de garantir que o que foi elaborado na especificação funcional atenda às necessidades do solicitante.

- Desenvolvimento ou construção do sistema a partir das especificações funcionais.

- Execuções de eventuais configurações

- Após o desenvolvimento, execução dos testes da nova funcionalidade, onde deverão ser feitos rigorosos testes para que não se encontre defeitos posteriormente, seja na fase de garantia ou após o encerramento dela. Para isso, é necessário definir a estratégia de testes que pode ser um simples mapeamento de condição de negócio a testar (no caso de demandas mais simples) até um plano de teste mais completo (para demandas de altíssima complexidade) que incluiria, por exemplo:

  - Mapa de Cenários de Testes

  - Plano de Testes unitários

  - Plano de Testes integrados

    - Scripts de testes

  - Plano de testes de performance

  - Plano de testes de stress

- Prontidão para criação da(s) SM(s) que implicarão na implementação da Infra-estrutura e das aplicações/desenvolvimentos/configurações.

É importante haver um acompanhamento das atividades, destacando que, ao longo de toda a execução, o líder deve garantir o cumprimento dos prazos, custos, necessidade do negócio, recursos, etc ou sinalizar obstáculos que impeçam o cumprimento desses combinados. Caso aconteça mudança significativa no acordo firmado originalmente, este projeto deverá ser replanejado. O novo escopo, orçamento ou prazo deve ser levado para reaprovação nos comitês competentes. A partir de uma eventual reaprovação, o projeto passa a ter esses novos acordos a serem cumpridos.

7. INDICADORES

Não se Aplica

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não se Aplica

9. ANEXOS

Não se Aplica

10. REGISTROS RELACIONADOS

| Nome do registro | Processo/ Subprocesso | Área | Local e Forma de Armazenamento | Rastreabilidade | Tempo de Retenção | Proteção | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentações de Projeto | GTD-03 Desenvolvimento de Soluções e Serviços | Diretora de Aplicações e/ou Diretoria de Infra Estrutura | Local: Lapa Forma: Eletrônico | Rede Natura | Permanente | Backup | Manter |