Gestão de Demandas e Desenvolvimento de Sistemas

# Índice

1.	Objetivo	3

2.	Escopo	3

3.	Conceitos e definições	3

4.	Diretrizes	3

5.	Interface com outros processos	4

6.	Fluxo	4

7.	Descrição do Fluxo	5

8.	Matriz raci	7

9.	Papéis e responsabilidades	7

10.	Indicadores	7

11.	Documentos de apoio	7

12.	Controle de revisões	7

# Objetivo

O processo de Gestão de Demanda e Desenvolvimento de sistemas tem como objetivo compreender, antecipar e influenciar a demanda do negócio para os serviços e trabalhar com o Gerenciamento da Capacidade para garantir que a TI tem capacidade para atender a essa demanda. O Gerenciamento da Demanda funciona em todas as fases do ciclo de vida para garantir que os serviços são projetados, testados e entregues para apoiar a realização de resultados de negócios nos níveis adequados de atividade.

# Escopo

O escopo do processo de Gerenciamento da Demanda e Desenvolvimento de sistemas é identificar e analisar os padrões de atividade do negócio que iniciam a demanda por serviços e para identificar e analisar como diferentes tipos de usuário influenciam a demanda esta demanda;

# Conceitos e definições

A seguir, estão os principais conceitos e definições do processo de Gerenciamento da Demanda e Desenvolvimento de sistemas:

- Demanda - Quantidade ou parcela de um serviço ou um bem, os quais desejam ser adquiridos por um preço estabelecido em um mercado, durante um dado período de tempo.

- Serviços - É toda atividade desenvolvida em algum campo de atuação que visa a produzir, executar ou desenvolver algo, e que visa a atender a necessidade de indivíduos ou organizações.

- Arquitetura de Aplicação - Uma descrição da estrutura e interação das aplicações como grupos de capacidades que fornecem funções empresariais chave e gerenciam os ativos de dados.

# Diretrizes

O processo de Gestão de Demanda e Desenvolvimento de sistemas possui as seguintes diretrizes:

- Gerenciamento da Demanda e Desenvolvimento de sistemas - Haverá apenas um processo de Gerenciamento da Demanda e Desenvolvimento de sistemas para toda organização, sob a responsabilidade do PMO.

- Comitê de Arquitetura – A área de Arquitetura realiza a reunião do Comitê de Arquitetura sob demanda, com o objetivo de todos arquitetos apresentarem o Desenho de Solução para validação do time, antes de entregar para a Gestão de Demandas.

- COMEX - Um “comitê executivo” é um grupo de autoridades ou de executivos de alto nível. Essas pessoas têm a tarefa de guiar a empresa ou o grupo e fornecer orientação estratégica. Seus membros costumam ter poder de decisão, e o exercem quando se reúnem para discutir direção, meta e objetivos da empresa.

# Interface com outros processos

O processo de Gestão de Demanda e Desenvolvimento de sistemas possui interface com outro processo de TI, como pode ser vista no tópico abaixo:

# 5.1 - Definir Arquitetura da Informação

O processo de Gestão de Demandas é responsável por capitalizar todas as demandas de TI, solicitar ao processo de Definir Arquitetura da Informação uma Estimativa Preliminar de Arquitetura para que possa auxiliar na deliberação das demandas;

# 5.2 - Gerenciamento da Capacidade

Trabalhará em estreita colaboração com o Gestão de Demanda e Desenvolvimento de sistemas para definir exatamente a oferta e a procura no projeto e na operação do serviço;

# - Gerenciamento da Mudança

Irá trabalhar com o Gerenciamento da Demanda e Gerenciamento da Capacidade para avaliar o impacto das mudanças sobre a forma como a empresa utiliza os serviços;

# - Validação e Teste do Serviço

Garante que o serviço foi tratado corretamente com os padrões de demanda e que as medidas tomadas para evitar alta utilização são eficazes;

- Fluxo

# Descrição do Fluxo:

| ID | Atividade | Executor | Descrição – Quando, Onde, Porquê, como | Seq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registra Demanda no Jira | Solicitante | Ao identificar necessidade de desenvolvimento ou melhoria de um serviço o solicitante registra na ferramenta Jira uma requisição de demanda para formalizar e acompanhar o andamento do processo até sua aprovação formal. | Demanda é direcionada para o PMO validar a documentação. |
|  | Valida Documentação da Demanda | PMO | Após registro da Demanda na ferramenta Jira o PMO valida todas as informações contidas no registro da demanda e avalia se há necessidade de complemento de informações. - Caso haja necessidade, será redirecionado para o solicitante complementar com informações solicitadas. - Caso não haja necessidade o PMO valida viabilidade inicial da Demanda. | Necessário mais informações do Usuário Não é necessário demais informações na Demanda. |
|  | Avalia Viabilidade da Demanda | PMO | Após avaliar a documentação da Demanda o PMO Avalia no registro da Demanda se seu desenvolvimento é viável ou não. Esta decisão é preliminar para reprimir dedicação de trabalho das equipes envolvidas em Demandas inviáveis. - Caso não seja viável a Demanda é Cancelada. - Caso seja viável o PMO solicita para a área de Arquitetura estimativa de Prazo e Custo. | É viável. Solicita estimativa preliminar. Não é viável, Demanda cancelada |
|  | Levantamento de Estimativas | Arquitetura | Após aceite de viabilidade a demanda é direcionada pelo PMO para a equipe de arquitetura no Jira com a solicitação de documentação dos requisitos e solicitações do sistema; obter e definir os requisitos e solicitações do cliente através de sua solicitação direta ou através de outras entradas como revisão da proposta de negócio, objetivos operacionais, ambiente de hardware e outros documentos. - Caso seja identificado pela equipe de arquitetura necessidade de demais informações complementares a demanda é redirecionada para o solicitante com as orientações para documentação de informações. - Caso não seja necessário as estimativas são registradas e a Demanda é direcionada para o PMO. | É necessário demais informações para documentar estimativas Não é necessário demais informações para documentar estimativas. |
|  | Validar Estimativas | PMO | Com o documento “Template - Estimativa Preliminar de Arquitetura” anexo na Demanda o PMO valida as estimativas e defini novamente viabilidade, desta vez baseado em conjunto de informações técnicas relacionadas a Demanda solicitada. - Caso não seja viável a Demanda é Cancelada. - Caso seja viável a Demanda é direcionada para o aceite formal do solicitante. | É viável. Necessário aceite formal do Solicitante Não é viável, Demanda cancelada |
|  | Aceita formalmente a Demanda | Solicitante | Solicitante recebe a demanda com a estimativa preliminar anexa na ferramenta Jira para documentar o aceite formal das informações contidas no documento. Com este aceite formal o solicitante documenta ciência do todo necessário para desenvolvimento da melhoria ou novo serviço. | Solicitante aceita informações contidas na estimativa preliminar |
|  | Decisão entre Projeto e Mudança | PMO | Com a estimativa preliminar documentada, validada e aceita pelo solicitante na ferramenta Jira o PMO avalia complexidade x criticidade definindo se as melhorias serão tratadas através de Mudança permitindo maior agilidade no processo ou Projeto exigindo maior controle. - Caso o desenvolvimento seja definido através de Mudança o PMO verifica na Demanda a existência de issue relacionado. - Ao identificar issue relacionado na demanda o PMO solicita o registro da melhoria no módulo de Mudanças. - No caso do PMO não identificar issue relacionado a Demanda é direcionada ao solicitante com a orientação para relacionar o Issue à Demanda para registro da demanda no módulo de Mudanças. - Caso a complexidade da demanda exigir gerenciamento através de Projeto o PMO envia a demanda para Analista de Negócio elaborar e anexar à Demanda no Jira a Especificação Funcional do Projeto. | Melhoria com Issue relacionado, Registro de Mudança. Melhoria sem issue relacionado Projeto, direcionado para desenvolvimento de Especificação Funcional. |
|  | Relaciona Issue à Demanda | Solicitante | Ao receber a demanda em seus cuidados o Solicitante atende às requisições feitas pelo PMO na Demanda relacionando o issue. O relacionamento pode ser feito por qualquer analista, porém este responde pela ação. Assim que a demanda estiver com todas os issue devidamente relacionados a demanda é redirecionada para o PMO solicitar o registro da melhoria no módulo de Mudanças. | Issue relacionado, demanda retorna para os cuidados do PMO. |
|  | Análise de requisitos do serviço | Analista de Negócios | Após decisão de tratativa através de Projeto o PMO direciona a Demanda registrada no Jira para que o Analista de Negócios analisa os requisitos do serviço a ser desenvolvido para documentação da Especificação Funcional. - Caso seja necessário informações complementares a Demanda é direcionada para o Solicitante documentar as informações solicitadas - Caso não seja necessário demais informações a demanda segue para fase de registro de Especificação Funcional. | Necessário de informações complementares Não há necessidade de demais informações |
|  | Documenta informações solicitadas | Solicitante | Com a necessidade de demais informações solicitadas pelo analista de Negócios o solicitante registra as informações necessárias para continuidade da Especificação Funcional. | Demanda é redirecionada para o analista de Negócios. |
|  | Especifica Funções e Capacidade | Analista de Negócios | Com todas as informações documentadas no Jita o Analista de Negócios elabora e documente a Especificação Funcional como anexo na Demanda. A Demanda é direcionada para o Solicitante validar a Especificação Funcional. | Especificação Funcional Documentada, Demanda é direcionada para o Solicitante validar a EF |
|  | Valida Especificação Funcional - Funcional | Solicitante | Com a documentação da Especificação Funcional o projeto está pronto para ser executado e cabe ao solicitante validar se a descrição das funções a serem desenvolvidas no serviço estão corretas e atendem os objetivos desejados. O solicitante nesta etapa deve decidir se a demanda terá continuidade ou não. Em alguns casos a possibilidade de desenvolvimento não atende os objetivos por completo tornando seu desenvolvimento inviável. - Caso a decisão seja de sequência do desenvolvimento a demanda é direcionada para a equipe de Arquitetura aprovar a viabilidade técnica da Especificação Funcional - Caso a decisão seja de não desenvolver a solução a demanda é cancelada. | Demanda Viável é direcionada para Arquitetura validar a EF de forma técnica. Demanda não viável é cancelada. |
|  | Valida Especificação Funcional - Técnica | Arquitetura | Após validação Funcional do Solicitante na Demanda a equipe de Arquitetura valida a especificação funcional com objetivo de identificar pontos duvidosos e esclarece-los com o analista de negócios e usuário, esta etapa é a última oportunidade para cancelamento da demanda antes do desenho da solução - Caso tenha sequência, a demanda é inserida da fila para desenho da solução. - Caso decidam pela descontinuidade, a demanda é cancelada. | Demanda viável passa para fase de desenho da solução Demanda inviável é cancelada. |
|  | Projeto da Arquitetura do Software | Arquitetura | Com a especificação funcional validada pelo solicitante e pela própria equipe de arquitetura, a solução é desenhada através do documento Template - Desenho de Solução utilizado no processo Definir Arquitetura da Informação. O desenho da solução é anexo à demanda e levado ao comitê de Arquitetura para aprovação do Desenho. | Desenho é apresentado no comitê de arquitetura para aprovação. |
|  | Aprova Desenho da Solução | Comitê de Arquitetura | O desenho da solução é apresentado no comitê de arquitetura convocado pontualmente para análise e validação do desenho com objetivo de identificar correções ou melhorias necessárias para o desenvolvimento da solução. - Caso o desenho seja aprovado no comitê de arquitetura a demanda é devolvida para o PMO revisar as estimativas. - Caso o desenho não seja aprovado a demanda retorna para o responsável pelo desenho fazer as correções necessárias. | Desenho aprovado é encaminhado para o PMO. Desenho reprovado é retornado para o arquiteto responsável pelo desenho. |
|  | Define Prazo e Custo | PMO | Com o desenho da solução anexo à demanda o PMO revisa as estimativas definidas no início do processo para apresentação da demanda no COMEX. | Demanda é inserida na fila para aprovação no Comex. |
|  | Aprova e Prioriza Demanda | COMEX | Demanda é apresentada no COMEX para aprovação e priorização do desenvolvimento da solução. A Demanda pode ser aprovada ou reprovada, priorizada ou não priorizada. - Caso seja aprovada e priorizada a demanda é registrada no módulo de Projetos no Jira pela equipe de Projetos. - Caso seja aprovada e não priorizada a demanda permanece em priorização e retorna para priorização no próximo COMEX. - Caso seja reprovada a demanda é cancelada. | Demanda aprovada e priorizada é direcionada para Projetos. Demanda aprovada e não priorizada permanece em priorização. Demanda reprovada é cancelada. |
|  | Documenta Projeto para desenvolvimento | Gerente de Projeto | Após o projeto de arquitetura, desenvolve-se um projeto detalhado do serviço para cada componente do serviço. Os componentes de serviço devem ser refinados em níveis mais baixos, contendo unidades de software que possam ser codificadas, compiladas e testadas. O projeto detalhado das interfaces deve permitir a codificação sem a necessidade de informação adicional. Durante o detalhamento de software, se for necessário, deve ser feita a atualização da documentação do usuário. É importante definir e documentar os requisitos de teste e o cronograma para testar unidades de software. | Equipe de desenvolvimento codificar e testar o serviço |
|  | Codifica e Testa Software | Desenvolvimento / Fornecedor | Para, finalmente, executar a codificação e os testes é necessário desenvolver e documentar cada unidade de software com base em procedimentos a serem definidos. Os testes devem garantir que os requisitos documentados sejam atendidos. Os resultados dos testes devem ser documentados. Durante esta fase, a atualização e documentação do usuário pode ser feita, se necessário. Após a codificação e testes é importante fazer a avaliação do código do software e dos resultados dos testes. | Gerente do Projeto Planeja a Integração |
|  | Planeja Integração | Gerente de Projeto | Para poder homologar o sistema é necessário desenvolver um plano de integração para integrar as unidades e componentes de software. O plano deve incluir requisitos de teste, procedimentos, dados, responsabilidades e cronograma. Deve-se testar essas agregações à medida que forem sendo integradas, de acordo com o plano de integração. Durante esta fase, a atualização e documentação do usuário deve ser feita. | Equipe de Teste e Liberação teta e qualifica o software para Instalação |
|  | Teste de Qualificação do Software | Teste e Liberação | Após a codificação e testes é importante fazer a avaliação do projeto, códigos, testes, resultados dos testes e a documentação dos usuários, considerando os critérios listados a seguir: ·Cobertura de teste dos requisitos do item de software; ·Conformidade com os resultados esperados; ·Viabilidade da integração e testes do sistema, se conduzidos; ·Viabilidade da operação e manutenção. - Caso seja identificado falha nos testes a equipe de desenvolvimento é notificada para correção. - Caso não seja identificado falha em testes a equipe de Projetos registra Mudança para implementação da solução. | Ao identificar erro a equipe de Testes e Liberação reporta erro ao desenvolvedor para correções. Em caso da solução não conter erros a equipe de Projetos Documenta Mudança no Jira. |
|  | Reporta Erro | Liberação e Testes | Ao identificar irregularidades nas funções da solução desenvolvida a equipe de Liberação e Testes reporta ao desenvolvedor as falhas para correção | Retorna para equipe de Desenvolvimento Codificar e Testar a solução |
|  | Instalação Gerenciamento de Mudanças. | Gerente de Projeto | Na instalação do software deve-se executar um plano através do Gerenciamento de Mudanças para instalar o produto de software no ambiente alvo. Deve ser assegurado que o código do software e as bases de dados sejam iniciados, executados e finalizados, conforme especificado. Os eventos e resultados da instalação devem ser documentados. | Segue Fluxo do processo de Gerenciamento de Mudanças e notificação ao Processo de Gerenciamento de Projetos. |

# Matriz RACI

| Atividades | CIO | Solicitante | PMO | Arquitetura | Analista de Negócios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsável pelo sucesso do processo | A | - | - | - | - |
| Registro da Demanda | - | R | I | - | - |
| Validação do registro |  | C | R | - | - |
| Solicita Estimativa Preliminar | - | I | R | I | - |
| Cria Estimativa Preliminar | - | I | I | R | - |
| Valida Estimativa | - | I | R | I | - |
| Solicita Aceite Formal | - | C | R | - | - |
| Documenta Aceite Formal | - | R | I | - | - |
| Solicita Especificação Funcional | - | I | R | - | C |
| Documenta Especificação Funcional | - | C | I | - | R |
| Solicita Validação da EF | - | C | I | C | R |
| Valida Especificação Funcional | - | R | I | R | I |
| Desenha Solução | - | I | I | R | - |
| Aprova Desenho da solução | - | I | I | R | - |
| Define prazo e Custo | - | I | R | C | - |
| Aprova e Prioriza Demanda | C | I | R | I | I |

# Papéis e Responsabilidades:

O processo de Gestão de Demanda e Desenvolvimento de sistemas possui os seguintes Papéis e Responsabilidades:

- Gestão de Demandas (PMO) – Responsável por solicitar as atividades que devem ser executadas pela área de Arquitetura e Analistas de Negócios para projetos ou melhorias.

- Arquitetura – Responsável por criar a Estimativa Preliminar de Arquitetura e Desenho de Solução, conforme solicitado pela Gestão de Demandas.

- Analista de Negócios – Responsável por documentar a Especificação Funcional do Projeto na Demanda.

- Solicitante – Responsável pelo registro de informações solicitadas pelas áreas de Demandas, Arquitetura e Negócios e validação de documentos.

# Indicadores

Para o processo de Gestão de Demanda e Desenvolvimento de sistemas temos definidos alguns indicadores de desempenho dentro da ferramenta JIRA, sendo eles:

- % de Variação entre a Capacidade prevista e a real;

- % de Demandas Identificadas através dos Padrões de Atividades de Negócios;

- Maturidade do processo de Gerenciamento de Demanda.

# Documentos de apoio

- Guia rápido do processo – Gestão de Demanda e Desenvolvimento de sistemas;

- Template de Estimativa Preliminar de Arquitetura;

- Template de Desenho de Solução;

# Controle de Revisões

| Revisão | Data | Páginas afetadas | Descrição da Modificação |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 13/02/2017 | Todas | Primeira versão do documento |