## Slide 1
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Plano de Ação
Gerência de Governança
VPTD
2015, agosto
CHACON | Consultoria Ilimitada

## Slide 2
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Plano de Ação – Contexto
Resultado do Projeto de Melhoria Continua dos Serviços da VPTD, este documento apresenta as ações que devem ser desenvolvidas para que “a melhoria contínua se torne uma prática habitual, com evidente melhoria da qualidade dos serviços e soluções fornecidos ao Negócio”, conforme disposto no objetivo do projeto.
O Diagnóstico realizado entre junho e agosto de 2015 apresentou diversas oportunidades de melhoria, muitas já em desenvolvimento pela Governança de TI da VPTD. Não obstante, as ações relacionadas neste Plano de Ação se caracterizam como ações estruturantes e devem, portanto, ser executadas com o adequado rigor de gerenciamento. Visam, mais do que melhorar pontualmente um ou outro aspecto do Gerenciamento de Serviços, estabelecer as práticas que viabilizarão a transformação da organização de TI da Natura em um “Provedor Interno de Serviços de TI”, com atuação orientada à satisfação dos requerimentos de negócio e suporte efetivo à realização dos objetivos estratégicos da organização.
Não pretendemos esgotar neste plano todas as ações que poderiam ser realizadas. Em relação ao Diagnóstico, nada foi negligenciado, mas compreendemos que a realização das ações aqui recomendadas colocarão a VPTD em um novo patamar de gestão, no qual novos requerimentos para Melhoria Contínua se tornarão prioritários e deverão ser oportunamente planejados, considerando as capacidades e limitações operacionais resultantes.
Destacamos – dentre todas as ações recomendadas – aquelas relacionadas ao que convencionamos denominar “Dinâmica Operacional”, com alterações substanciais no modo como a VPTD organiza e gerencia seus profissionais e competências, pois uma nova dinâmica operacional é fator crítico de sucesso para a melhor orientação à Gestão de Serviços.

## Slide 3
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Plano de Ação – Modo de Usar
Timeline.
Ações, identificadas por título e número.
Hyperlink para o detalhamento da ação.
Sequência recomendada para desenvolvimento.

## Slide 4
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Plano de Ação – Modo de Usar
Nº da Ação
Hyperlink para Timeline.
Nome da Ação.
Sequência de atividades para realização da Ação.
Declaração de Objetivo da Ação.
Benefícios esperados.
Resultados, ou Entregas.
Dependência crítica.
O quê viabiliza.
Prazo estimado.
Prioridade para a VPTD.

## Slide 5
03 - Indicadores para Gestão de Serviços
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Plano de Ação – Timeline Proposto para 2015
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
01 - Catálogo de Serviços
02- Classificação de Chamados
04 – Configuração dos Serviços
11 – Gestão por Competências
12 – Dinâmica Operacional
13 – Estrutura Organizacional Radial
06 – Monitoração de Serviços de Negócios
Gestão de
Serviços
2016
Dinâmica Operacional
2015
05 – Gestão de Ativos e Licenças
07 – Metrô de Processos

## Slide 6
07 – Metrô de Processos
CHACON | Consultoria Ilimitada
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
09 – Gestão Financeira dos Serviços
08 – Portfólio de Serviços
04 – Configuração dos Serviços
2016
05 – Gestão de Ativos e Licenças
Natura – VPTD – Plano de Ação – Timeline Proposto para 2016
Gestão de
Serviços
10 – P&D em Infraestrutura Digital

## Slide 7: Natura – VPTD – Gestão de Serviços – Plano de Ação
Ação:
Catálogo de Serviços
Objetivo:
Documentar os Serviços e suas Funcionalidades para uso nos processos de Gerenciamento de Serviços de TD.
Benefícios:
Estabelecer o senso comum sobre os Serviços provisionados, o Valor para o Negócio e os critérios de Garantia (SLA).
Viabilizar o vínculo no registro dos chamados (incidentes, requisições, mudanças, problemas...) do serviço relacionado.
Possibilitar gerenciamento da Configuração, Capacidade, Disponibilidade e Financeiro para Serviços de TD.
Esclarecer responsabilidades (Dono do Serviço e Gestor SLM) na TD.
Facilitar a definição de Indicadores relacionados aos Serviços.
Atividades:
Listar os Serviços e funcionalidades.
Priorizar os Serviços com gestores da TD e GRP utilizando matriz GUT.
Selecionar serviços prioritários.
Definir Ficha de Serviço e atributos de gerenciamento.
Coletar informações e preencher Fichas de Serviço.
Validar Fichas com Gestores da TD e GRP.
Publicar o Catálogo no Portal de Tecnologia Digital.
Criar campos “Serviço” e “Funcionalidade” nas ferramentas ITSM.
Estabelecer controle no Gerenciamento de Mudanças.
Resultados:
Lista de serviços definida e publicada
Serviços priorizados
Serviços prioritários catalogados
Processo para atualização do catálogo
Prazo estimado:
2,5 meses
Prioridade:
0 – Crítica
01
Dependência:
Análise da Ferramenta CA SDM
Catálogo de Serviços
Suporta: Classificação de Chamados no CA SDM
CHACON | Consultoria Ilimitada

## Slide 8: Natura – VPTD – Gestão de Serviços – Plano de Ação
Ação:
Classificação de Chamados
Objetivo:
Redefinir toda a estrutura de Classificação de Chamados e grupos solucionadores definindo os sintomas para Incidentes e Requisições.
Benefícios:
Tornar simples e intuitivo o registro de chamados para usuários e Service Desk.
Automatizar e simplificar o direcionamento de chamados aos grupos solucionadores designados, o SLA e as prioridades.
Identificar e gerenciar sintomas e requisições relacionados cada serviço específico.
Viabilizar a vinculação entre Incidentes e Problemas por sintomas.
Redefinir papéis e responsabilidades relacionados ao Suporte aos Serviços.
Atividades:
Identificar Serviços e Funcionalidades.
Definir atributos para registro de incidentes e requisições.
Identificar e entrevistar solucionadores sobre sintomas e requisições habituais.
Documentar a estrutura de classificação utilizando ferramenta de mapa mental.
Revisar a classificação com representantes de usuários e do Service Desk.
Cadastrar a estrutura de classificação na fermenta CA SDM.
Treinar Service Desk, solucionadores e representantes de usuários.
Implantar e gerenciar a estrutura de classificação e grupos solucionadores.
Definir “gatilhos” nos processos para atualização.
02
Dependência:
Catálogo de Serviços
Classificação de Chamados
Suporta: Indicadores para Gestão de Serviços
CHACON | Consultoria Ilimitada
Resultados:
Registro simples e intuitivo dos chamados
Escalada funcional e prioridades (SLA) automatizadas
Gestão de Requisições, Incidentes e Problemas por Serviços
Prazo estimado:
2,5 meses
Prioridade:
0 – Crítica

## Slide 9
Ação:
Indicadores para Gestão de Serviços
Objetivo:
Definir indicadores oficiais relacionados à Entrega de Soluções e ao Suporte aos Serviços.
Benefícios:
Estabelecer visão uniforme e confiável sobre a qualidade dos serviços de TD.
Viabilizar a definição de metas comuns para melhoria dos serviços de TD e suporte à Estratégia.
Gerenciar objetivamente a qualidade dos serviços e prestar contas aos gestores negócio.
Estruturar o Balanced Score Card da área de Tecnologia Digital.
Desestimular a elaboração e divulgação de indicadores não oficiais.
Atividades:
Definir aspectos a gerenciar (o que medir?).
Definir estrutura de Indicadores Estratégicos (Serviços e PEN), Táticos (Processos) e Operacionais (componentes).
Definir selo para identificação de indicadores oficiais.
Definir estrutura para registro e manutenção de indicadores.
Definir periodicidade, audiência e propriedade sobre cada indicador.
Produzir indicadores de referência, validando e ajustando os indicadores.
Sistematizar a produção, análise e a divulgação de indicadores.
Estabelecer dashboards para publicação real-time.
03
Dependência:
Classificação de Chamados
Indicadores para Gestão de Serviços
Suporta:
Monitoração de Serviços de Negócio
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Gestão de Serviços – Plano de Ação
Resultados:
Indicadores oficiais catalogados
Indicadores orientados à qualidade dos Serviços
Baseline para definição de metas
BSC com indicadores vinculados ao PEN
Prazo estimado:
2 meses
Prioridade:
0 – Crítica

## Slide 10
Ação:
Configuração dos Serviços
Objetivo:
Identificar e relacionar componentes críticos dos serviços e estabelecer o Sistema de Gerenciamento da Configuração – SGC.
Benefícios:
Aumentar a agilidade das decisões e simplificar os processos de Gestão de Serviços de TD.
Viabilizar a monitoração das transações de serviços de negócios.
Viabilizar a Gestão Financeira dos Serviços de TD.
Facilitar a gestão de Ativos e Licenças.
Atividades:
Selecionar Serviço catalogado.
Identificar principal sistema (ou sistemas) relacionado(s).
Relacionar Sistema(s) à(s) funcionalidade(s) do serviço.
Executar discovery para identificar componentes relacionados ao(s) sistema(s).
Coletar e registrar atributos a gerenciar.
Vincular SGC aos processos de gestão de serviços de TD.
Definir processo de manutenção do SGC.
Estabelecer controle no processo de Ger. de Mudanças.
04
Dependência:
Catálogo de Serviços
Configuração dos Serviços
Suporte:
Gestão de Ativos e Licenças
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Gestão de Serviços – Plano de Ação
Resultados:
SGC definido e vinculado aos processos
Processo de Ger. da Configuração definido
Redução de prazos dos processos de Gerenciamento de Serviços
Dados financeiros sobre os Ativos
Prazo estimado:
5,5 meses
Prioridade:
0 – Crítica

## Slide 11
Ação:
Gestão de Ativos e Licenças
Objetivo:
Gerenciar a totalidade de Ativos sob Gestão da TD e a conformidade com contratos e licenças.
Benefícios:
Controle sobre os Ativos sob responsabilidade da VPTD.
Gerenciamento dos riscos relacionados a penalidades contratuais.
Suporte aos requerimentos de conformidade legal.
Informações consistentes para negociação contratual.
Controle sobre a obsolescência de hardware e software.
Atividades:
Identificar Ativos a gerenciar.
Definir processo para identificação e gerenciamento de uso, mal uso, planejamento da capacidade, controle sobre a obsolescência tecnológica, gatilhos para negociação contratual, oportunidades para redução de custos e de manutenção e avaliação da atualização tecnológica.
Coletar e manter informações no SGC, via processo de Gestão de Mudanças.
Estabelecer ciclos de revisão tecnológica e contratual.
05
Dependência:
Configuração dos Serviços
Gestão de Ativos e Licenças
Suporta:
Gestão Financeira dos Serviços
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Gestão de Serviços – Plano de Ação
Resultados:
Gestão sobre o Custo Total da Propriedade
Gestão sobre a atualização tecnológica
Gestão sobre a conformidade legal e contratual
Redução de riscos financeiros
Prazo estimado:
3 meses
Prioridade:
1 – Alta

## Slide 12
Ação:
Monitoração de Serviços de Negócio
Objetivo:
Relacionar o comportamento das transações de negócio à disponibilidade dos componentes relacionados no SGC.
Benefícios:
Viabilizar a monitoração do impacto de falhas nos padrões de atividade do negócio.
Garantir a antecipação da atuação das equipes de suporte sobre desvios de comportamento das transações de negócio.
Facilitar a decisão por investimentos na melhoria dos componentes críticos para suporte aos serviços do negócio.
Facilitar o registro automatizado de incidentes em serviços e as escaladas para resolução e comunicação.
Viabilizar a Gestão da Capacidade dos Serviços de Negócio.
Atividades:
Selecionar transações a monitorar, considerando gráficos existentes.
Documentar Padrões de Atividade do Negócio (PAN) para as transações selecionadas.
Obter das áreas de negócio previsões de variações do PAN.
Definir limites para monitoração e respectivos alertas.
Desenvolver (ou contratar) sistemas de monitoração de serviços de negócio.
Constituir (ou contratar) equipe dedicada para monitoração dos serviços.
Definir processos automatizados para registro de incidentes.
Implantar e gerenciar a monitoração.
06
Dependência:
Configuração dos Serviços
Monitoração de Serviços de Negócio
Suporta:
Metrô de Processos
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Gestão de Serviços – Plano de Ação
Resultados:
Controle sobre Padrões de Atividade do Negócio
Gestão da Disponibilidade e Confiabilidade Aumento da conscientização sobre Serviços e impactos financeiros ao Negócio
Prazo estimado:
3 meses
Prioridade:
1 – Alta

## Slide 13
Ação:
Metrô de Processos
Objetivo:
Consolidar o Metrô de Processos como prática, estabelecendo um modelo sustentável para Melhoria Contínua dos Serviços.
Benefícios:
Aumentar a percepção de valor da utilização de processos de gestão.
Viabilizar a adesão em fases, priorizando a gestão dos Serviços.
Facilitar a definição de Papéis e Responsabilidades nos processos da VPTD.
Justificar investimentos para melhoria de Serviços.
Atividades:
Selecionar os processos prioritários para melhorar a qualidade dos Serviços da VPTD.
Atribuir propriedade para cada processo.
Revisar cada processo selecionado utilizando abordagem Lean.
Revisar toda a documentação dos processos selecionados, simplificando-a.
Redefinir a automação dos processos, extraindo poder das ferramentas.
Definir papéis e responsabilidades para cada processo, considerando competências.
Treinar todos os envolvidos e implantar os processos.
Definir metas e produzir indicadores de eficácia e eficiência dos processos.
Estabelecer ciclos de revisão para melhoria contínua, baseados em indicadores.
07
Dependência:
Indicadores para Gestão de Serviços
Metrô de Processos
Suporta:
Gestão Financeira dos Serviços
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Gestão de Serviços – Plano de Ação
Resultados:
Simplificação e automação dos processos
Priorização dos processos orientanda pela melhoria da qualidade dos Serviços
Propriedade sobre os processos definida
Ciclos de revisão implantados
Prazo estimado:
6 meses
Prioridade:
2 – Média

## Slide 14
Ação:
Portfólio de Serviços
Objetivo:
Estabelecer instrumentos e métodos para subsidiar decisões estratégicas e financeiras sobre serviços novos ou alterados.
Benefícios:
Aumentar o conhecimento controle sobre serviços em desenvolvimento, em produção e obsoletos provisionados pela VPTD.
Gerenciar demandas sob a perspectiva de serviços novos ou alterados.
Vincular Demandas, Projetos e Mudanças em dinâmica única, antecipando controles, decisões e compartilhamento do conhecimento.
Atuar como um Provedor Interno de Serviços, com gestão efetiva sobre o Valor dos Serviços para a estratégia dos Negócios.
Viabilizar o Gerenciamento Financeiro dos Serviços
Atividades:
Definir, a partir do Catálogo de Serviços, a estrutura e os atributos do Portfólio de Serviços
Redefinir processos de gestão das Demandas, de Projetos e de Mudanças, vinculando-os em uma única dinâmica uniforme
Estabelecer critérios objetivos e instrumentos para suporte a tomada de decisão
Estabelecer um processo uniforme para análise e decisão sobre quaisquer requerimentos por Serviços Novos ou Alterados (Utilidade e/ou Garantia)
Negociar as prioridades do Portfólio de Serviços da VPTD com as áreas de Negócio, sob a perspectiva de alinhamento estratégico das demandas
08
Dependência:
Catálogo de Serviços
Portfólio de Serviços
Suporta:
Gerenciamento Financeiro dos Serviços
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Gestão de Serviços – Plano de Ação
Resultados:
Repositório único para todos os Serviços em desenvolvimento, em produção e obsoletos
Processo uniforme e abrangente para decisão e controle sobre Mudanças
VPTD agindo como “Provedor de Serviços”
Prazo estimado:
4 meses
Prioridade:
3 – Baixa

## Slide 15
Ação:
Gestão Financeira dos Serviços
Objetivo:
Habilitar a Gestão Financeira da VPTD ao controle efetivo sobre investimentos e custos da qualidade dos Serviços.
Benefícios:
Justificar investimentos da VPTD à satisfação dos requerimentos de negócio.
Viabilizar a contabilidade sobre o consumo de Serviços e despesas para operação e manutenção.
Viabilizar a identificação das áreas usuárias para eventual prestação de contas e/ou faturamento gerencial.
Favorecer a conscientização da organização sobre a melhor utilização do orçamento, identificando oportunidades para saving.
Vincular investimentos da VPTD ao Planejamento Estratégico Natura.
Atividades:
Identificar, a partir do SGC, os custos dos componentes dos serviços e as unidades de negócio clientes dos Serviços.
Desenvolver Modelo de Custos e Plano de Contas por Serviços.
Estabelecer métricas e unidades de contabilidade para investimentos de projetos, atividades dos processos, operações continuadas, contratos de manutenção, alocação profissional eventual e demais custos da VPTD, classificando todas os custos. da VPTD.
Elaborar orçamentos orientados aos Serviços.
09
Dependência:
Configuração dos Serviços
Gestão Financeira dos Serviços
Suporta: Plano Estratégico Natura
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Gestão de Serviços – Plano de Ação
Resultados:
Orçamento, contabilidade e opcionalmente cobrança vinculados aos Serviços.
Gestão e controles sobre os custos da qualidade da VPTD.
Prazo estimado:
4 meses
Prioridade:
3 – Baixa

## Slide 16
Ação:
P&D em Infraestrutura Digital
Objetivo:
Transformar as características da Infraestrutura tradicional para suportar o desenvolvimento do Plano Estratégico Natura.
Benefícios:
Estabelecer responsabilidades pela pesquisa e desenvolvimento permanente de soluções inovadoras em Infraestrutura.
Reduzir dependências das limitações de capacidade e performance dos componentes e das estruturas de suporte tradicionais de Infraestrutura, proporcionando escalabilidade ágil ao negócio.
Proporcionar a redução de custos com ativos e suporte à Infraestrutura.
Garantir atualização tecnológica.
Atividades:
Definir responsabilidade pelo processo.
Realizar pesquisa e benchmarking nos diferentes segmentos de negócio constantes do Plano Estratégico Natura.
Buscar soluções inovadoras e econômicas em infraestrutura de alta disponibilidade.
Elaborar Business Case para análise das alternativas.
Selecionar a solução de melhor custo e benefício.
Elaborar projeto para migração da Infraestrutura.
Executar o projeto.
Revisar periodicamente.
10
Dependência:
Gestão da Configuração
P&D em Infraestrutura Digital
Suporta:
Plano Estratégico Natura
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Gestão de Serviços – Plano de Ação
Resultados:
Aumento da Disponibilidade e Confiabilidade.
Redução de variações de desempenho relacionado a limitações de capacidade.
Oportunidade para redução de custos.
Prazo estimado:
4 meses
Prioridade:
3 – Baixa

## Slide 17
Ação:
Gestão por Competências
Objetivo:
Utilizar as competências e habilidades dos profissionais em benefício da Entrega de Soluções e Suporte aos Serviços.
Benefícios:
Identificar e gerenciar o conjunto de competências e habilidades incluindo supressão de gaps.
Melhorar o aproveitamento das competências de VPTD.
Otimizar a alocação de recursos em relação às prioridades do negócio.
Viabilizar a reestruturação organizacional.
Suportar o gerenciamento de contratos de alocação profissional.
Atividades:
Solicitar ao RH análise de viabilidade do modelo.
Atribuir a gestão centralizada de recursos e competências à Governança.
Realizar Censo de habilidades, formação e certificações.
Identificar eventuais gaps de competências e capacitar recursos para suprimi-los.
Desenvolver sistema de controle de alocação, vinculado ao CA SDM e Clarity PPM, para atendimento aos requerimentos de Entrega de Soluções e Suporte aos Serviços.
Gerenciar a alocação, controlando horas trabalhadas em Entrega de Soluções e Suporte aos Serviços.
Estabelecer processo e gatilhos para manutenção das informações.
11
Dependência:
Projetos e Processos de Gestão
Gestão por Competências
Suporta:
Dinâmica Operacional
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Dinâmica Operacional – Plano de Ação
Resultados:
Base de dados com informações sobre recursos e competências.
Lista de gaps de competências.
Sistema para controle de alocação.
Processo de manutenção da base.
Prazo estimado:
2 meses
Prioridade:
3 – Baixa

## Slide 18
Ação:
Dinâmica Operacional
Objetivo:
Redefinir a dinâmica operacional estabelecendo estruturas para gestão de Entrega de Soluções e Suporte aos Serviços.
Benefícios:
Aumentar a integração entre recursos e habilidades especializados em Infraestrutura e Sistemas.
Favorecer o atendimento às prioridades do negócio, relacionadas a Entrega de Soluções e Suporte aos Serviços.
Atuar como um Provedor Interno de Serviços de TD para o negócio.
Reduzir ou eliminar conflitos de prioridades entre áreas funcionais.
Utilizar de forma plena os recursos e habilidades disponíveis em TD.
Atividades:
Solicitar ao RH análise de viabilidade do modelo.
Inventariar e documentar pendências relacionadas a Projetos e processos de Gestão de Serviços.
Definir responsabilidades para gestão de Entrega de Soluções e Suporte aos Serviços.
Definir responsabilidades para das equipes operacionais (Monitoração, Operação Data Center e Service Desk).
Estabelecer processo para requerimentos de recursos e habilidades.
Estabelecer controles sobre desempenho em Desenho, Transição, Operação e Melhoria Contínua de Serviços.
12
Dependência:
Gestão por Competências
Dinâmica Operacional
Suporta:
Estrutura Organizacional Radial
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Dinâmica Operacional – Plano de Ação
Resultados:
Responsabilidades definidas.
Processo para requerimento e controle de competências.
Controles para desempenho das atividades em Entrega e Suporte.
Prazo estimado:
2 meses
Prioridade:
3 – Baixa

## Slide 19
Ação:
Estrutura Organizacional Radial
Objetivo:
Estruturar a VPTD para atuar como um Provedor de Serviços totalmente orientada à entrega de valor ao negócio.
Benefícios:
Aumentar a sinergia entre as diferentes áreas e competências.
Viabilizar a Gestão por Competências e a Dinâmica Operacional de Entrega de Soluções e Suporte aos Serviços.
Fornecer às áreas de negócio uma interação simplificada com a VPTD.
Colocar em evidência o compromisso da VPTD com Relacionamento com Parceiros, Operações Internacionais e Governança Corporativa.
Atividades:
Solicitar ao RH análise de viabilidade do modelo.
Definir a estrutura organizacional.
Definir lideranças para as dinâmicas.
Divulgar e implantar a estrutura, executando a dinâmica operacional.
13
Dependência:
Estrutura Organizacional Radial
Dinâmica Operacional
Suporta:
Provedor de Serviços de TI
CHACON | Consultoria Ilimitada
Natura – VPTD – Dinâmica Operacional – Plano de Ação
Resultados:
Nova estrutura organizacional documentada e divulgada.
Dinâmica operacional em execução.
Prazo estimado:
2 meses
Prioridade:
3 – Baixa

## Slide 20
#pegaprasi
#tamojunto
#foconoresultado
#semmelindre
#menosémais
#promessaédívida
CHACON | Consultoria Ilimitada
#obrigado!