## Slide 1
MARÇO / 2015
TREINAMENTO
GESTÃO DE DEMANDAS VP TD

## Slide 2
objetivo do treinamento
Criar entendimento das melhorias do processo de demandas
Visão geral do fluxo, artefatos e rituais de TD
Capacitar todos os envolvidos no processo de TD na nova ferramenta de gestão de portfólio, demandas e projetos : Clarity PPM
Notes: Apoiar a Alta gestão na tomada de decisão de priorização e aprovação de investimentos, capacidade de execução
Coordenar a Rede de Projetos para gerenciar os investimentos e performance dos projetos do portfólio corporativo
Facilitador da Rede com o Direcionamento das Boas Práticas de priorização de demandas , geração de valor desde a elaboração ao resultado do Business Case e Eficiência na gestão do portfolio de investimentos da natura em uma rede integrada e colaborativa com racionalização de recursos e qualidade de entregas

## Slide 3
como foi o plano do projeto trabalho
Revisão do Processo
Detalhamento das Etapas
Seleção de Ferramenta
Configuração da Ferramenta
Treinamento dos Times
Piloto da Ferramenta em TD

## Slide 4
Onde queremos chegar?
Melhorar a gestão e comunicação do portfólio de TD
Revitalizar os Rituais de TD e o fluxo do processo
Operar os nossos processos com mais visibilidade e garantir os nossos combinados
Aumentar a eficiência no uso de recursos
Assertividade na alocação dos times e na gestão da capacidade de execução
Foco no que é importante e garantir qualidade de entrega
Redução dos riscos e retrabalhos
Notes: foco em execução dos processos de tecnologia lançados em 2014 e novas ferramentas para a priorização, gestão integrada e dinâmica de novas demandas. A integração das operações internacionais nos processos de tecnologia, será um segundo foco, de forma a construirmos uma base global de operação para os processos de tecnologia.

## Slide 5
Foco nos projetos mais importantes
Readequação dos entregáveis pelos GRPs nas etapas iniciais
Soluções técnicas – novo modelo
Reorganização de fronteiras de atuação entre as áreas
Implantação do conceito de Core Team
Otimização na preparação para o Manter
Ferramenta Clarity
Maior EFICIÊNCIA na entrega de projetos
Maior AGILIDADE ao negócio e maior CONSISTÊNCIA nas entregas
GESTÃO !
(individual, gerencias, diretorias, vp)
Onde queremos chegar?

## Slide 6
estruturação do treinamento
Visão Geral do Clarity
O Processo de Gestão de Demandas
Etapas
Fluxo
Documentos
Como fazer na Ferramenta

## Slide 7
agenda
boas vindas
  apresentação
estratégia TD
clarity e processos
12h30 almoço (1h)
processo de demandas
  como funciona na ferramenta
combinados e próximos passos

## Slide 8
_apresentações
Qual o seu nome?
Qual é sua área?
Há quanto tempo está na Natura?
Qual o seu papel em TD?
Como você está envolvido na gestão e entrega de projetos e evoluções?

## Slide 9
Tecnologia Digital
Governança de TD
Natura
2015
Estratégia

## Slide 10
AS REALIDADES DO
NOSSO COTIDIANO
vivemos em um mundo em um processo de transformação acelerada
cada vez mais o digital se insere na nossa realidade e alavanca novas formas de interagir com os outros e com o mundo que nos cerca
a tecnologia se torna cada vez mais presente e relevante nas nossas vidas
social
analógico
digital
conexão
virtual

## Slide 11
OS SINAIS
NO COTIDIANO
computação em nuvem quebra uma barreira de entrada na utilização da tecnologia
barateamento da infraestrutura cria capacidade para a manipulação de grandes volumes de informação
crescimento acelerado das tecnologias de mobilidade cria um cenário de hiperconexão
emergem novos comportamentos
a conjunção destas forças cria espaços de disrupção

## Slide 12
conveniência – multimarcas, diferentes canais de compra, formas de pagamento, entrega (delivery, pickup point)
hiperconexão – smartphones, web, home devices
consumidor social – compartilhamento, recomendações, geração de conteúdo
personalização – conteúdos, ofertas, canais de interação
omnichannel - loja, web, mobile, smart TV, wearables
emerge um novo consumidor, hiperconectado

## Slide 13
estamos nos transformando!
eficiência e produtividade
escala e volume
excelência em processos
otimização
transações digitais
negócios digitais

## Slide 14
UM NOVO CICLO
NATURA
como este novo contexto afeta nossos negócios?
um novo posicionamento estratégico
modelo de operação e desenvolvimento focado em qualidade dos serviços e produtividade
incremento da inovação digital, olhando novas oportunidades em cada iniciativa
todo negócio é um negócio digital...

## Slide 15
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
//VISÃO:
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
MARCA, SUSTENTABILIDADE E RELAÇÕES
POR NOSSO COMPORTAMENTO EMPRESARIAL PELA QUALIDADE DAS RELAÇÕES QUE ESTABLECEMOS E POR NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS, SEREMOS UM CONJUNTO DE MARCAS COM FORTE EXPRESSÃO, LOCAL E MUNDIAL, IDENTIFICADAS COM A COMUNIDADE DE PESSOAS QUE SE COMPROMETEM COM A CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MELHOR, ATRAVÉS DA MELHOR RELAÇÃO CONSIGO MESMAS, COM O OUTRO, COM A NATUREZA DA QUAL FAZEM PARTE, COM O TODO.
FORTALECER O NEGÓCIO ATUAL BRASIL (CFT-VD)
ALCANÇAR LIDERANÇA NA VD LATAM
EXPANDIR EM OUTRAS GEOGRAFIAS
AMPLIAÇÃO DE CANAIS E MELHORIA NA EXPERIÊNCIA DE COMPRAS
NOVOS NEGÓCIOS (NOVAS MARCAS E CATEGORIAS ÑCFT)
Modelos comerciais e relacionamento
Submarcas, Produtos e Serviços
Eficiência e Produtividade
Inovação
Pessoas e Cultura Organizacional
Infraestrutura Física
Infraestrutura Digital
15

## Slide 16
viabilizar formas de relacionamento individualizadas, num ambiente omnichannel, multidispositivo (priorizando o mobile) e segmentado, alinhado às ambições de relacionamento, gerando relevância e diferenciação
alavancar inovação digital para criar novas oportunidades de negócio e capacidades para lidar com um mercado em rápida evolução
habilitar a organização para suas ambições por meio de uma infraestrutura de TI, robusta e escalável, aliada a uma arquitetura flexível, capaz de promover colaboração, desenvolvimento ágil e resposta rápida às demandas de negócio
proporcionar eficiência nos processos de negócio por meio de soluções tecnológicas adequadas
capacitar as operações internacionais com sistemas e soluções corporativas robustas, integradas e escaláveis
direcionadores estratégicos TD Natura
RELACIONAMENTO OMNICHANNEL
INOVAÇÃO DIGITAL
EFICIÊNCIA DE PROCESSOS
TD GLOBAL
INFRAESTRUTURA ROBUSTA/ ARQUITETURA FLEXÍVEL
EVOLUIR A INFRAESTRUTURA VISANDO ALAVANCAR A INOVAÇÃO DIGITAL ATENDENDO O MODELO ATUAL E A TRANSFORMAÇÃO PARA O OMNICHANNEL, ATENDENDO ÀS EVOLUÇÕES DO NEGÓCIO.
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PEN
HABILITADOR INFRAESTRUTURA DIGITAL

## Slide 17
Infraestrutura
Aplicações
Arquitetura
Gestão VP e Governança TD
GRPs – interface com processos de negócio
Natura Labs
estrutura de Tecnologia Digital Natura
Centro de Excelência Digital
TD OIs

## Slide 18
o processo de
Gestão de Demandas

## Slide 19
a gestão de demandas de TD
A Gestão de Portfólio e Demandas para Tecnologia Digital, compreende os processos de:
Captura
Entendimento
Priorização
Estimativa
Planejamento
Aprovação
Execução
Entrega
de novas soluções e serviços de tecnologia da Natura.
Ele é importantíssimo, pois é a forma que a Tecnologia Digital viabiliza a execução das estratégias de negócio da própria TD e da Natura.

## Slide 20
oportunidade de melhorias nos processos
A liderança de TD realizou uma análise apurada nesse nosso importante processo e foram identificadas oportunidades para alavancarmos melhorias:
Possibilidade de termos uma ferramenta unificada de controle de demandas
Implantação de mecanismos de controle do processo
Automação das etapas de execução
Revisão do processo e suas atividades
Esclarecimento dos envolvidos no processo

## Slide 21
Visão Geral do
Clarity

## Slide 22
visão geral do Clarity

## Slide 23
visão geral do Clarity

## Slide 24
visão geral do Clarity
Link produção:
https://cppm9011.ondemand.ca.com
E-mail Natura

## Slide 25
visão geral do Clarity

## Slide 26
visão geral do Clarity
Menu Principal
1 – Voltar: Retorna à página anterior.
2 – Páginas recentes (Histórico): Fornece uma lista suspensa com as páginas visitadas mais recentemente. Você pode selecionar uma página na lista para a qual retornar.
3 - Menus Início, Administração e Favoritos: Fornece a navegação para todas as páginas do CA Clarity PPM. Os menus e as opções exibidas dependem de seus direitos de acesso.
4 – Atualizar: Renova os dados em uma página.
5 – Início: Retorna você para a página inicial.
6 – Planilha de horas atual: Leva você até sua planilha de horas atualmente aberta.
7 – Pesquisar: Abre a janela de pesquisa do CA Clarity PPM.

## Slide 27
visão geral do Clarity
Barra de Ferramentas do Usuário
A barra de ferramentas do Usuário sempre é exibida na parte superior da página do CA Clarity PPM.
Use os links na barra de ferramentas para acessar o seguinte:
Logoff: Faz o logoff, encerra a sessão e exibe a janela de Logon.
Ajuda: Fornece informações de ajuda online sobre páginas individuais do CA Clarity PPM.
Sobre: Fornece informações sobre a versão do CA Clarity PPM, o usuário que fez logon e software de terceiros.

## Slide 28
visão geral do Clarity
Portlets da Página Visão Geral
Um portlet fornece um instantâneo de dados específicos do CA Clarity PPM. Um portlet pode ser uma lista, um gráfico ou um trecho de HTML. É possível selecionar os dados exibidos em um portlet.
A página Visão geral contém os seguintes portlets:
Itens de ação: Fornece uma lista dos itens de ação atribuídos a você.
Ideias: Permite o registro de uma nova ideia.
Meus projetos: Fornece uma lista de projetos selecionados por você para fácil acesso a partir desse portlet.
Notificações: Fornece uma lista de notificações enviadas a você.

## Slide 29
visão geral do Clarity
Menus de Guias
Algumas páginas com guias possuem menus nas guias. Quando você seleciona uma guia na página, se um menu estiver disponível para a guia, uma seta será exibida na guia.
Clique na guia exibida uma vez para abrir o menu e exibir suas opções.

## Slide 30
visão geral do Clarity
Itens de Ação
Itens de ação to do’s que você atribui a si mesmo, que outros atribuem a você ou que o sistema atribui a você. Os itens de ação podem ser usados para acompanhar o andamento de projetos e para ajudar a garantir que um projeto seja concluído no prazo, além de ser utilizado para dar sequência no fluxo de processo.
É possível criar itens de ação pessoais a partir da página do organizador, bem como itens de ação relacionados ao projeto a partir de um projeto.
A guia Itens de ação na página do organizador lista todos os itens de ação pessoais e específicos criados por você. A guia Itens de ação também lista os itens de ação que outros (ou o sistema) criam e atribuem a você.

## Slide 31
visão geral do Clarity
Processos no Clarity
Um processo é uma série de ações (etapas) no CA Clarity PPM que resultam em um fim. Todos os processos têm as seguintes características:
Uma etapa de início e uma etapa de conclusão.
Pós-condições e pré-condições para conectar as etapas.
Cada etapa realiza uma única ação cujo objetivo é impulsionar o processo até sua conclusão.
Observação: os processos não são marcados explicitamente como concluídos. A conclusão de uma instância do processo depende do status das etapas que ela contém. Quando a etapa Concluir está finalizada, a instância do processo termina.

## Slide 32
visão geral do Clarity
Processos no Clarity
1
2

## Slide 33
visão geral do Clarity
Barra de Ferramentas Opções
A barra de ferramentas Opções é exibida na parte superior das listas. As opções da barra de ferramentas ajudam você a gerenciar as informações incluídas na lista. A ilustração a seguir mostra:
Opções de filtro
Menu Opções (expandido)
As opções da barra de ferramentas permitem fazer o seguinte:
Filtrar: Permite filtrar a lista com os critérios selecionados por você. Você pode expandir ou recolher o filtro clicando duas vezes na barra de ferramentas ou clicando nos ícones (+ ou -) exibidos ao lado do nome do filtro. O filtro em uso é listado no campo do filtro. Clique na seta para baixo para ver uma lista de filtros salvos.

## Slide 34
visão geral do Clarity
Barra de Ferramentas Opções
Menu Opções: Esse menu contém opções que se aplicam ao portlet que está sendo visualizado. As opções exibidas podem variar dependendo do portlet. A lista do próximo slide apresenta algumas das opções que podem ser exibidas no menu Opções.
Configurar: Permite fazer o seguinte:
Modificar os campos da lista e do filtro
Modificar o layout da lista e do filtro
Agregar as informações em colunas
Definir opções de como a lista é exibida
Definir as configurações de exibição de um gráfico de Gantt
Definir as configurações de período para um valor na escala de tempo
Várias classificações: Permite classificar as informações em uma lista usando várias colunas.
Exportar para o Excel (apenas dados)Exporta as informações da lista para o formato do Microsoft Excel. Nenhum gráfico é incluído nessa exportação.

## Slide 35
visão geral do Clarity
Guia básico do usuário
Para informações mais detalhadas sobre os tópicos tratados até aqui, acesse o Guia Básico do Usuário, através do link ajuda.

## Slide 36
processo de gestão de demandas de TD
Atividade 1
Desenhe o consenso do grupo sobre o processo atual de Gestão de Demandas de TD, desde o nascimento da demanda até a aprovação da sua execução.

## Slide 37
TECNOLOGIA DIGITAL
metro de processos
Gestão de Demandas

## Slide 38
Notes: Resumir o objetivo de cada um dos 8 processos, de forma simples.

## Slide 39
processo de gestão de demandas de TD
Comitê de Carteira VPTD
Fórum de Priorização de Demandas
YellowPad
Forum Executivo de DEmandas
Comitê de Carteira VPTD
Forum Releases
CAD TD
GTD.6.001 – Gestão de Demandas
GTD.1.001 – Consultoria de Tecnologia
GTD.6.002 – Gestão de Entregas
GTD.6.003 – Gestão de Portfólio
GTD.3 – Desenho da Solução e Planejamento
GTD.3 – Desenv. e Execução

## Slide 40
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 41
processo de gestão de demandas de TD
Receber ou
escrever briefing
O que é | É o processo que abrange o entendimento da situação atual, a captura e registro da necessidade de negócio
Quem faz | GRP
Como faz | Registro da ideia através da ferramenta Clarity

## Slide 42
processo de gestão de demandas de TD
GRP
Identificar a situação atual
Receber ou
escrever briefing
Descrever o objetivo da demanda
Identificar Benefícios e Importância da Demanda
Classificar como Projeto ou Evolução
Levantar datas e valores desejados pelo negócio
2

## Slide 43
processo de gestão de demandas de TD
1
2
1
Receber ou
escrever briefing

## Slide 44
processo de gestão de demandas de TD
Incluir as informações da ideia
Receber ou
escrever briefing

## Slide 45
processo de gestão de demandas de TD
Informar de onde sairá o orçamento da ideia
2
1
Receber ou
escrever briefing

## Slide 46
Briefing
Prior
Dem.
processo de gestão de demandas de TD
Atuação
GRP

## Slide 47
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 48
processo de gestão de demandas de TD
O que é | É o processo que abrange a qualificação do briefing através da aplicação dos algoritmos de complexidade e prioridade, bem como a seleção das demandas que devem ser levadas para priorização
Quem faz | GRP
Como faz | Preenchimento da Priorização da ideia na ferramenta Clarity e conclusão do item de ação
Avaliar e
qualificar briefing

## Slide 49
processo de gestão de demandas de TD
GRP
DA
Arquitetura Corporativa
Arquitetura de Infra
Aplicar algoritmo de priorização e complexidade de demandas
Enviar demanda para Priorização
3
Verificar se há soluções, em desenvolvimento ou já existentes, que atendam a necessidade da demanda
Apoiar verificação de soluções disponíveis
Apoiar verificação de soluções disponíveis
Apoiar verificação de soluções disponíveis
Avaliar e
qualificar briefing
1
Definir demandas a serem priorizadas

## Slide 50
processo de gestão de demandas de TD
Avaliar e
qualificar briefing
Algoritmo de Priorização
Driver principal | Peso | Fator de ponderação do peso |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 2 | 3
Estratégica | 7 | CADs, GGs e outros Fóruns | Comitês Diretivos: Projetos, Inovação, Cliente, Marca, Novos Negócios, Canal, Auditoria, Risco de Imagem | Comex | Conselho
Demanda Legal/ Obrigatória | 7 | risco baixo, sem obrigatoriedade | Até 8 MM | 8 MM a 24 MM | > 24 MM
Geração de Receita | 4 | não avaliada | Até 4 MM | 4 MM a 16 MM | > 16 MM
Eficiência e Produtividade | 3 | não avaliada | Até 4 MM | 4 MM a 16 MM | > 16 MM
Ponto de Auditoria Externa | 1 | sem rating | rating 2 | rating 3 | rating 4
Evolução Qualitativa | 0 | não é ponderada |  |  | 

## Slide 51
processo de gestão de demandas de TD
Avaliar e
qualificar briefing
Algoritmo de Complexidade
Peso |  |  |  | 
Critérios | 0 | 1 | 2 | 3
Recursos Internos (FTEs) | 1 a 3 recursos internos envolvidos no projeto | 4 a 7 recursos internos envolvidos no projeto | 08 a 12 recursos internos envolvidos no projeto | mais que 13 recursos internos envolvidos no projeto
Gestão da Mudança | A mudança é transparente para os diferentes públicos da Natura | A mudança impacta o público administrativo e/ou OIs | A mudança impacta o público operacional e/ou o público administrativo e OIs | A mudança impacta a Força de Vendas ou CF e/ou os públicos administrativos, OIs e operacionais
Dependências com outros projetos | Não há dependência com outros projetos | Há dependência com 1 a 2 projetos | Há interdependência com 3 a 5 projetos | Há interdependência com 6 ou mais projetos
Processos Críticos impactados | O projeto não impacta ou altera processos críticos da Natura | O projeto impacta ou altera 1 processo crítico da Natura | O projeto impacta ou altera 2 processos críticos da Natura | O projeto impacta ou altera 3 ou mais processos críticos da Natura
Prontidão | Todos os recursos estarão disponíveis no início do projeto | Mais de 50% dos recursos estarão disponíveis no início do projeto | menos de 50% dos recursos estarão disponíveis no início do projeto | Não há recursos disponíveis para o início do projeto
Familiaridade com o assunto | Modelo ou tecnologia já é conhecido e executado na Natura | Modelo ou tecnologia já é conhecido mas não existe na Natura | Modelo ou tecnologia não é conhecido ou executado na Natura, mas conhecido pelo mercado. | Modelo ou tecnologia é novo para o mercado como um todo (disruptivo)

## Slide 52
processo de gestão de demandas de TD
O solicitante receberá um novo item de ação
1
2
As instruções do que deve ser feito estação no item de ação. Nesse caso, deve ser realizada a aplicação do algoritmo de priorização.
Avaliar e
qualificar briefing

## Slide 53
processo de gestão de demandas de TD
1
2
Responder o questionário de priorização da demanda. Ao clicar em salvar, o Total de Prioridade e Complexidade é calculado automaticamente
3
Avaliar e
qualificar briefing

## Slide 54
processo de gestão de demandas de TD
2
1
O item de ação pode ser concluído uma vez que esses passos foram seguidos. Quando isso for realizado, a ideia será encaminhada para Seleção e Priorização
Avaliar e
qualificar briefing

## Slide 55
Briefing + Matriz de Priorização
processo de gestão de demandas de TD
Atuação
GRP

## Slide 56
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 57
processo de gestão de demandas de TD
O que é | É o processo de seleção das demandas que o time de Tecnologia Digital deverá ter atuação
Quem faz | Liderança de TD
Como faz | Através do Fórum de Priorização de Demandas ou do Comitê de Carteira de TD e posterior aprovação da demanda no Clarity
Selecionar e
Priorizar demanda

## Slide 58
processo de gestão de demandas de TD
Governança
Liderança TD
Comitê de Carteira TD
OU
Fórum de Priorização de Demandas
Direcionar demanda para o Fórum Competente
2
Priorizar a execução de demandas
Atualizar as demandas para execução
Consolidar e comunicar resultados da priorização
4
Selecionar e
Priorizar demanda

## Slide 59
processo de gestão de demandas de TD
Fórum de Priorização de Demandas
O que é: reunião executiva onde são apresentadas as demandas para priorização e avaliação da carteira em andamento
Quem participa: líderes de DA, líderes GRPs, Arquitetura, Infraestrutura, Governança
O que é decidido: quais são as demandas que iremos trabalhar, quais as demandas que deverão ser paralisadas e quem irá conduzir as novas demandas.
Comitê de Carteira de TD
O que é: reunião executiva onde é apresentada a DO de Investimentos, a priorização da Carteira e acompanhamento do físico e financeiro e benefícios dos projetos
Quem participa: VP TD e Diretos
O que é decidido: priorização dos investimentos que TD deve atuar
Mensal
Semanal
Selecionar e
Priorizar demanda

## Slide 60
Briefing + Matriz de Priorização
processo de gestão de demandas de TD
Atuação
GRP
Prior
Dem.

## Slide 61
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 62
processo de gestão de demandas de TD
O que é | Aprofundar o entendimento da demanda, escrever o checklist de TD e documentar os requisitos no Documento de Requisitos
Quem faz | GRP
Como faz | Através de entrevistas com o solicitante da demanda. O checklist TD é preenchido na ferramenta Clarity. O Documento de Requisitos é preenchido pelo template para este fim, e anexado ao registro da ideia, no Clarity. Uma vez finalizados esses passos, o GRP deve concluir o item de ação para que o fluxo prossiga
Escrever demanda
e requerimentos

## Slide 63
processo de gestão de demandas de TD
GRP
Escrever demanda
e requerimentos
Identificar principais requisitos funcionais e não funcionais
Preencher checklist para direcionar demanda
Checklist da Demanda
C. D.
3
Entender o Processo de Negócio e desenhar diagrama de sequência
5
Elaborar Matriz de Requisitos
Matriz de Requisitos
M.R.
Identificar GRP que irá conduzir a demanda

## Slide 64
processo de gestão de demandas de TD
Escrever demanda
e requerimentos
Matriz de Requisitos
Serve para identificar e documentar todas as necessidades do negócio, as transformando em requisitos funcionais e não funcionais. Além disso, explicita aquilo que não está dentro do escopo da demanda.
Nesse primeiro preenchimento do documento, devem ser preenchidas as abas Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais, Fora do Escopo e Diagrama de Sequência.

## Slide 65
processo de gestão de demandas de TD
Escrever demanda
e requerimentos
1
2
3
4

## Slide 66
processo de gestão de demandas de TD
Escrever demanda
e requerimentos
1
O GRP deve preencher o Checklist TD da demanda e anexar o Documento de Requerimentos para que o processo siga para próxima etapa
Você pode salvar as alterações a qualquer momento enquanto estiver preenchendo o checklist TD. O processo só seguirá quando o item de ação referente ao checklist for concluído.
2

## Slide 67
Briefing | Diagrama de Sequência (Processo Negócio) | Matriz de Requisitos
Prior
Dem.
processo de gestão de demandas de TD
V1
Atuação
GRP
GRP
GRP

## Slide 68
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 69
processo de gestão de demandas de TD
O que é | Realizar a validação da demanda tanto com o solicitante quanto com o time de Tecnologia Digital para avaliar se o entendimento está correto e os requisitos estão claros e bem documentados
Quem faz | GRP + DA ou Arquitetura ou Infraestrutura
Como faz | GRP através da validação da Matriz de Requisitos com o solicitante da demanda. DA e Arquitetura através da avaliação da Matriz de Requisitos enviada por fluxo no Clarity
Validar
demanda

## Slide 70
processo de gestão de demandas de TD
GRP
DA
Arquitetura Corporativa
Arquitetura de Infra
Validar demanda
Enviar o Checklist da Demanda e a Matriz de Requisitos para Avaliação.
Checklist da Demanda
C. D.
4
Definir Responsável Pela Demanda
6
Matriz de Requisitos
M.R.
Validar Matriz de Requisitos com o Solicitante
OU
Definir Responsável Pela Demanda
Definir Responsável Pela Demanda
Revisar Matriz de Requisitos
OU
Avaliar Matriz de Requisitos
Avaliar Matriz de Requisitos
Avaliar Matriz de Requisitos
Matriz de Requisitos
M.R.

## Slide 71
processo de gestão de demandas de TD
1. Nova Tecnologia (Software Selection)
2. Soluções que envolvam 2 ou mais plataformas
3. Soluções que envolvam 1 plataforma
ARQ
DA
ARQ
Validação da Demanda
O que será validado?
Está claro aquilo que deve ser feito na demanda?
O diagrama de sequencia foi desenhado? Está com o nível de detalhe necessário?
Os requisitos de negócio foram levantados? Estão com o nível de detalhe necessário?
*nível de detalhe necessário para realizar o esboço da solução
4. Soluções que envolvam apenas infraestrutura
INFRA
Validar demanda

## Slide 72
processo de gestão de demandas de TD
1
2
3
4
O item de ação pode ser concluído uma vez que esses passos foram seguidos. Quando isso for realizado, a ideia será encaminhada o Responsável Pela Demanda elaborar o Esboço da Solução
Validar demanda

## Slide 73
processo de gestão de demandas de TD
O Checklist TD define o direcionamento da demanda
Validar demanda

## Slide 74
processo de gestão de demandas de TD
Atividade 2
Com base no case apresentado, escreva o briefing da demanda e os seus requerimentos de negócio, utilizando a ferramenta Clarity, o Documento de Requerimentos e a Matriz de Priorização. Separe os requisitos funcionais, não funcionais e o que está fora do escopo, e desenhe o diagrama de sequencia.

## Slide 75
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 76
processo de gestão de demandas de TD
O que é | Compreende o processo de elaboração e validação do esboço da solução, ou seja, a primeira visão da arquitetura dos sistemas e daquilo que deve ser entregue pelo time de Tecnologia Digital
Quem faz | DA ou Arquitetura ou Infraestrutura
Como faz | Realiza o preenchimento do Esboço da Solução, conclui o item de ação referente a etapa no Clarity, faz apresentação e valida a demanda no Fórum Yellow Pad
Esboçar solução

## Slide 77
processo de gestão de demandas de TD
DA
Arquitetura Corporativa
Arquitetura de Infra
5
Identificar dependências e sinergia com projetos em andamento
Identificar dependências e sinergia com projetos em andamento
Identificar dependências e sinergia com projetos em andamento
Definir Solução Técnica
Definir Solução Técnica
Definir Solução Técnica
OU
Avaliar impactos de nova solução
Avaliar impactos de nova solução
Avaliar impactos de nova solução
Validar Demanda no Yellow Pad
Esboçar solução
Validar Demanda no Yellow Pad
Validar Demanda no Yellow Pad
OU
Realizar Software Selection
Realizar PoCs
Yellow Pad
Yellow Pad
Yellow Pad
Encaminhar demanda para Fórum Executivo
7
Definir responsável pela execução da demanda
7

## Slide 78
processo de gestão de demandas de TD
Esboço da Solução
Serve para apresentar a demanda e definir e orientar, de forma macro, qual é o desenho de solução.
Uma vez preenchido, o documento será encaminhado para a aprovação do Fórum Yellow Pad.
Esboçar solução

## Slide 79
processo de gestão de demandas de TD
Fórum Yellow Pad
O Fórum Yellow Pad serve para:
  Nivelar as equipes de TD no conhecimento das demandas que serão trabalhadas
  Aprovar a arquitetura de solução proposta
  Fazer indicações de perfil para o Core Team
  Identificar novas necessidades ou documentação da demanda
É um encontro multidisciplinar, com membros fixos das áreas de Arquitetura de Soluções, Arquitetura de Infraestrutura, Sustentação de Aplicações, Segurança da Informação, Governança.
Cada demanda possui 20 minutos para realizar sua apresentação, e os membros do Fórum passam as orientações nos 10 minutos subsequentes
O Fórum ocorre semanalmente. As demandas que enviarem o esboço da solução estarão inscritas no próximo fórum.
Esboçar solução

## Slide 80
processo de gestão de demandas de TD
1. Nova Tecnologia (Software Selection)
2. Soluções que envolvam 2 ou mais plataformas
3. Soluções que envolvam 1 plataforma
ARQ
DA
ARQ
Validação da Demanda
De acordo com o tipo da demanda, o esboço da solução deve ser elaborado por um time diferente – que também é o responsável por apresenta-la no Fórum Yellow Pad.
Um membro de DA sempre deve ser indicado para participação do Fórum Yellow Pad, por ser responsável pela implantação da solução.
4. Soluções que envolvam apenas infraestrutura
INFRA
ARQ
DA
ARQ
Esboço da Solução
INFRA
Esboçar solução

## Slide 81
processo de gestão de demandas de TD
Esboçar solução
1
2
3
4
5

## Slide 82
Briefing | Diagrama de Sequência (Processo Negócio) | Matriz de Requisitos | Esboço da Solução
YP
Prior
Dem.
processo de gestão de demandas de TD
V1
V1
Atuação
GRP
GRP
GRP
DA
ARQ
INFRA

## Slide 83
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 84
processo de gestão de demandas de TD
O que é | Processo de avaliação da capacidade de execução e entrega do time de Tecnologia Digital para atender as novas demandas
Quem faz | Fórum Executivo de Demandas
Como faz | Indica qual é o recurso que será responsável pela execução da demanda, os recursos de Core Team que irão auxiliar na condução e o % de alocação de cada um dos recursos do time
Planejar e controlar
capacidade de entrega

## Slide 85
processo de gestão de demandas de TD
Governança
Liderança TD
Conduzir Fórum Executivo de Demandas
6
Avaliar Capacidade de atendimento de novas demandas
Indicar Responsáveis pelas demandas e Core Team
Atualizar as alocações nas demandas para execução
Atualizar alocações do times nas demandas
Comunicar times sobre as definições
8
Planejar e controlar
capacidade de entrega

## Slide 86
processo de gestão de demandas de TD
Core Team
Uma das principais causas de falhas em projeto é a comunicação. De fato, a sinalização atual de pesquisas realizadas por várias entidades (inclusive PMI) é que de a comunicação é a principal causa de falhas em projeto.
É um instrumento de organização da comunicação.
Ele permite que os envolvidos em um projeto sejam definidos previamente, facilitando a comunicação, o engajamento e o trabalho conjunto das equipes envolvidas.
O Core Team considera que seus integrantes são facilitadores do processo de gestão e os responsáveis pelo sucesso do projeto. São facilitadores também no envolvimento de outros atores de suas áreas internas que suportam a evolução do projeto.
Core Team do Projeto
GRP
Plataforma 1
Plataforma 2
Arquitetura Corporativa
Testes
Arquitetura Infraestrutura
Manter
Gerente do Projeto
Gerente de Infraestrutura
Planejar e controlar
capacidade de entrega

## Slide 87
processo de gestão de demandas de TD
Alocação dos recursos no Core Team
Nem todos os membros do Core Team devem ficar alocados o tempo todo na demanda. Os membros devem estar envolvidos de acordo com o momento em que a demanda se encontra.
Planejar e controlar
capacidade de entrega
Momento de alocação do Core Team no Projeto
P0
P1
P2
GRP
Gerente
Projeto
Plataforma1 a N
Arquitetura Corporativa
Arquitetura Infraestrutura
Gerente do
Projeto
Gerente de
Infraestrutura
Fornecedor 1
Fornecedor 2
Manter
Testes
Gerente do
Projeto
P3
* Governança de TD acompanha todas as etapas desde ideia até P3
Não Exaustivo

## Slide 88
Configurações de Core Team
Dependendo da demanda em questão, a configuração do Core Team é diferente.
Projeto Médio
Projeto Pequeno/SE
Projeto Grande
Periodicidade: Semanal
Formato: Presencial
Periodicidade: Quinzenal
Formato: Presencial
Periodicidade: Reuniões Pontuais
Formato: Virtual
processo de gestão de demandas de TD
Planejar e controlar
capacidade de entrega

## Slide 89
Core Team Projeto
GRP
Plataforma 1
Plataforma 2
Arquitetura Corporativa
Arquitetura Infraestrutura
Gerente do Projeto
Fornecedor 1
Fornecedor 2
Plataforma 3
Fornecedor 3
Periodicidade: Semanal
Formato: Presencial
Reunião de Trabalho
processo de gestão de demandas de TD
Planejar e controlar
capacidade de entrega

## Slide 90
processo de gestão de demandas de TD
Fórum Executivo de Demandas
O Fórum Executivo de Demandas serve para:
  Compartilhamento de informações sobre os projetos em andamento
  Definir a alocação das equipes
  Definição dos integrantes do Core Team.
  Definição de ações e tarefas para a solução
É um encontro entre os líderes das plataformas de DA, Arquitetura Corporativa e liderança dos GRPs. Cada demanda possui 10 minutos para definição do core team do projeto e % de alocação.
O Fórum ocorre semanalmente. As demandas que forem convertidas em projetos (passarem do Yellow Pad) estarão automaticamente matriculadas no fórum.
Planejar e controlar
capacidade de entrega

## Slide 91
processo de gestão de demandas de TD
Planejar e controlar
capacidade de entrega
1
2
Uma vez aprovado o Esboço da Solução, no Fórum Yellow Pad, a Ideia transforma-se em Projeto e passa a ser acessado pelo menu respectivo. O projeto será configurado por template pelo time do PMO de TD.

## Slide 92
processo de gestão de demandas de TD
Planejar e controlar
capacidade de entrega
1
2
3
4
5
5
Para alocar um recurso, ele deve ser localizado através da pesquisa, ser selecionado e adicionado para ser incluído no time do projeto

## Slide 93
processo de gestão de demandas de TD
Planejar e controlar
capacidade de entrega
1
3
4
5
6
Os recursos e suas respectivas alocações são realizados pelos gestores das áreas, no Fórum Executivo

## Slide 94
Briefing | Diagrama de Sequência (Processo Negócio) | Matriz de Requisitos | Esboço da Solução
CORE
TEAM
Prior
Dem.
processo de gestão de demandas de TD
V1
V1
Atuação
GRP
GRP
GRP
DA
ARQ
INFRA
YP

## Slide 95
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 96
processo de gestão de demandas de TD
O que é | É o processo de pré-planejamento da demanda, ou seja, onde é avaliado o escopo da implantação, identificadas as dependências e impactos nas demais demandas/sistemas e estimado o prazo e custo de implantação
Quem faz | Líder da Demanda
Como faz | Através da elaboração do documento de P0, criação do registro de P0 na ferramenta Clarity e conclusão do item de ação referente a essa etapa
Pré-planejar e
analisar viabilidade
Analisar dependências
e impactos

## Slide 97
processo de gestão de demandas de TD
O que é | É o processo de avaliação das demandas candidatas aos Releases de Sistemas de Tecnologia Digital. Uma vez que os sistemas envolvidos na demanda estiverem dentro do processo de implantação por Release, é necessário que sejam incluídos nos processos de controle de release
Quem faz | Líder da Demanda Time de Gestão Por Releases
Como faz | A demanda deve ser cadastrada no Fórum de Projetos e Releases, e o seu líder deve participar das reuniões semanais de controle. A data de entrega da demanda deve seguir o cronograma de releases
Planejar e
Controlar Releases

## Slide 98
processo de gestão de demandas de TD
DA
Arquitetura Corporativa
Arquitetura de Infra
7
Enriquecer requisitos da demanda
Solicitar estimativas de Desenvolvimento e Manter para fornecedores
Refinar estimativa de custo e prazo
Elaborar Pré-Planejamento da Demanda
Apoiar a elaboração do Pré-Planejamento
Apoiar a elaboração do Pré-Planejamento
Identificar e registrar interdependências
9
Identificar se a demanda é passível de Release
OU
Fórum de Projetos e Releases
Enriquecer requisitos da demanda
Solicitar estimativas de Desenvolvimento e Manter para fornecedores
Identificar e registrar interdependências
Identificar se a demanda é passível de Release
Refinar estimativa de custo e prazo
OU
Apoiar a elaboração do Pré-Planejamento
OU
P0
GFA
Validar Business Case dos Projetos
Elaborar Pré-Planejamento do Projeto
P0

## Slide 99
processo de gestão de demandas de TD
1. Nova Tecnologia (Software Selection)
2. Soluções que envolvam 2 ou mais plataformas
3. Soluções que envolvam 1 plataforma
ARQ
DA
ARQ
Validação da Demanda
O documento de Pré-Planejamento deve ser elaborado pelo líder da demanda. Nos casos de Aplicações, o líder da demanda será sempre da DA. No caso de Infraestrutura, um gerente de projetos do time de infraestrutura.
4. Soluções que envolvam apenas infraestrutura
INFRA
ARQ
DA
ARQ
Esboço da Solução
INFRA
Pré-Planejamento
(P0)
INFRA
DA
DA
DA
Pré-planejar e
analisar viabilidade

## Slide 100
processo de gestão de demandas de TD
Fórum de Projetos e Releases
O Fórum de Projetos e Releases serve para:
  Cadastrar novas demandas em releases
  Orientar sobre o cronograma e atividades do Release
  Acompanhar o andamento das demandas registradas em releases
  Compartilhar sinergias e riscos entre as demandas
É um encontro entre todos os líderes de demandas, sendo que o Gestor do Release é responsável por sua condução.
O Fórum ocorre semanalmente, às quartas-feiras. Para se inscrever, você deve enviar um e-mail para releasestd@natura.net solicitando a participação.

## Slide 101
processo de gestão de demandas de TD
2
1
A Matriz de Requisitos e o Esboço da Solução podem ser encontrados na área de Colaboração do Projeto, dentro da pasta de Estruturação da Ideia. Para atualizar um arquivo, você deve fazer check out do mesmo
3

## Slide 102
processo de gestão de demandas de TD
Para atualizar um documento com check out, vc deve selecionar o check in do documento e carregá-lo no Clarity novamente.
1
2
3

## Slide 103
processo de gestão de demandas de TD
1
2
4
3
4
Devem ser indicados os aplicativos, ideias ou projetos que possuam interdependência com o projeto em questão. Isso facilita o mapeamento das interdependências
Analisar dependências
e impactos

## Slide 104
processo de gestão de demandas de TD
1
2
3
Pré-planejar e
analisar viabilidade

## Slide 105
processo de gestão de demandas de TD
Os campos de P0 devem ser preenchidos com as informações levantadas e disponíveis, bem como a apresentação de P0 deve ser anexada ao projeto. Uma vez realizadas essas ações, o item de ação deve ser concluído
Pré-planejar e
analisar viabilidade
1

## Slide 106
processo de gestão de demandas de TD
Pré-planejar e
analisar viabilidade
Uma vez preenchido o P0, o item de ação deve ser concluído.O P0 será encaminhado para avaliação do PMO de TD, e será agendada a apresentação no Comitê de Gestão de Carteira para aprovação do documento.
1

## Slide 107
processo de gestão de demandas de TD
Pré-planejar e
analisar viabilidade
Em caso de necessidade de reaprovação de P0, basta criar um novo registro no campo correspondente para que o fluxo de aprovação se inicie novamente.
1

## Slide 108
P0
Briefing | Diagrama de Sequência (Processo Negócio) | Matriz de Requisitos | Esboço da Solução | Matriz de Requisitos | Estimativa Prazo e Custo P0
YP
Prior
Dem.
processo de gestão de demandas de TD
V1
V1
V1
V2
Atuação
GRP
GRP
GRP
DA
ARQ
INFRA
DA
DA
INFRA
INFRA
CORE
TEAM

## Slide 109
P0
Briefing | Diagrama de Sequência (Processo Negócio) | Matriz de Requisitos | Esboço da Solução | Matriz de Requisitos | Estimativa Prazo e Custo P0
YP
Prior
Dem.
processo de gestão de demandas de TD
V1
V1
V1
V2
Atuação
GRP
GRP
GRP
DA
ARQ
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
CORE
TEAM

## Slide 110
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 111
processo de gestão de demandas de TD
O que é | É o processo de entendimento e detalhamento dos requisitos de negócio - funcional e não funcional
Quem faz | Líder da Demanda (Aplicações ou Infraestrutura)
Como faz | Atualização da Matriz de Requisitos e elaborar a especificação funcional da demanda.
Entender e
detalhar requisitos

## Slide 112
processo de gestão de demandas de TD
DA
Arquitetura Corporativa
Arquitetura de Infra
8
Enriquecer requisitos funcionais e não funcionais e
detalhar funcionalidades críticas
Enriquecer requisitos funcionais e não funcionais e
detalhar funcionalidades críticas
OU
Entender e
detalhar requisitos
Atualizar Matriz de Requisitos
Atualizar Matriz de Requisitos
10
10
Matriz de Requisitos
M.R.
Matriz de Requisitos
M.R.
Elaborar especificação funcional da demanda
Especificação Funcional
EF

## Slide 113
P0
Briefing | Diagrama de Sequência (Processo Negócio) | Matriz de Requisitos | Esboço da Solução | Matriz de Requisitos | Estimativa Prazo e Custo P0 | Matriz de Requisitos e Estimativa de Funcionalidades
YP
Prior
Dem.
processo de gestão de demandas de TD
V1
V1
V1
V2
V3
Atuação
GRP
GRP
GRP
DA
ARQ
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
CORE
TEAM

## Slide 114
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 115
processo de gestão de demandas de TD
Definir solução
técnica
O que é | É o processo de definição técnica da solução a ser implementada, com base na matriz de requisitos e do documento de especificação funcional da demanda
Quem faz | Líder da Demanda (Aplicações ou Infraestrutura), Arquitetura Corporativa e Arquitetura de Infraestrutura
Como faz | Através da elaboração dos documentos de Especificação Técnica, Documento de Arquitetura de Solução e Modelo de Custos de Infraestrutura

## Slide 116
processo de gestão de demandas de TD
DA
Arquitetura Corporativa
Arquitetura de Infra
9
Revisar solução funcional definida
Revisar solução técnica definida
OU
Detalhar solução de arquitetura corporativa
Elaborar Modelo de Custos da demanda
11
Especificação Funcional
EF
Doc. Arquitetura de Solução
DAS
Modelo de Custos
MC
OU
Solicitar propostas técnicas para Fornecedores de Aplicações
Definir solução
técnica
OU
11
Solicitar propostas técnicas para Fornecedores de Infraestrutura
Propostas Técnicas dos Fornecedores
PTF

## Slide 117
processo de gestão de demandas de TD
Documento de Arquitetura de Solução
É a documentação da Arquitetura da Solução – substitui a DR. Serve para formalizar os requisitos não funcionais, e a forma que a solução irá atendê-los sob os aspectos de Volumetria e Desempenho, Usabilidade e Performance, Confiabilidade e Disponibilidade, Portabilidade e Segurança e etc.
Nele são documentados a solução lógica, suas integrações e o landscape físico da solução. É de responsabilidade de Arquitetura Corporativa e de Arquitetura de Infraestrutura.
Definir solução
técnica

## Slide 118
processo de gestão de demandas de TD
Modelo de Custos
O Modelo de Custos serve para que o time de infraestrutura possa passar aos líderes das demandas todos os custos relacionados à hardware e serviços de implantação que devem ser considerados no planejamento da demanda.
O documento é elaborado pela equipe de Arquitetura de Infraestrutura e deve ser disponibilizado ao líder da demanda – nos casos que houver necessidade de um modelo de custos de infraestrutura.
Definir solução
técnica

## Slide 119
processo de gestão de demandas de TD
Proposta Técnica dos Fornecedores
A proposta técnica dos fornecedores serve para formalizar a proposta de implantação solicitada ao fornecedor. Nela constam informações técnicas das demandas, metodologia a ser adotada, cronograma de atividades e estimativa econômica.
A responsabilidade de preenchimento e obtenção desse documento é compartilhada entre os líderes das demandas e os fornecedores parceiros da execução.
Definir solução
técnica

## Slide 120
processo de gestão de demandas de TD
Definir solução
técnica
1
2
Na aprovação do planejamento da demanda, todos os documentos serão validados pelo PMO. Caso algum dos documentos esteja ausente e não haja uma justificativa, o planejamento será rejeitado no momento de aprovação do P1.

## Slide 121
P0
Briefing | Diagrama de Sequência (Processo Negócio) | Matriz de Requisitos | Esboço da Solução | Matriz de Requisitos | Estimativa Prazo e Custo P0 | Matriz de Requisitos e Estimativa de Funcionalidades | Desenho de Arquitetura da Solução (DAS) | Modelo de Custos | Propostas Técnicas Fornecedores
YP
Prior
Dem.
processo de gestão de demandas de TD
V1
V1
V1
V2
V3
V1
V1
V1
Atuação
GRP
GRP
GRP
DA
ARQ
INFRA
DA
INFRA
ARQ
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
INFRA
CORE
TEAM

## Slide 122
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 123
processo de gestão de demandas de TD
Planejar
demanda
O que é | É o processo de planejamento da demanda. Nessa etapa, são definidos: os envolvidos, o cronograma, os custos e faseamento de desembolsos, os riscos e impactos, os benefícios financeiros, a estrutura analítica da demanda e o plano de gestão da mudança
Quem faz | Líder da Demanda (Aplicações e Infraestrutura)
Como faz | Através do planejamento da demanda – registro do cronograma, plano financeiro e riscos no Clarity e preenchimento do P1

## Slide 124
processo de gestão de demandas de TD
DA
Projetos de Infraestrutura
GFA/PMO
9
Definir Envolvidos na Demanda e montar organograma
Elaborar Cronograma da Demanda
Consolidar custos de implantação e elaborar faseamento de desembolsos
Documentar riscos e impactos da demanda
Documentar benefícios financeiros da demanda
Elaborar plano de Gestão da Mudança
Elaborar documento de planejamento da demanda P1
11
OU
Definir Envolvidos na Demanda e montar organograma
Elaborar Cronograma da Demanda
Consolidar custos de implantação e elaborar faseamento de desembolsos
Documentar riscos e impactos da demanda
Documentar benefícios da demanda
Elaborar plano de Gestão da Mudança
Elaborar documento de planejamento da demanda P1
11
Validar Business Case das Demandas
Planejar
demanda

## Slide 125
processo de gestão de demandas de TD
1. Nova Tecnologia (Software Selection)
2. Soluções que envolvam 2 ou mais plataformas
3. Soluções que envolvam 1 plataforma
ARQ
DA
ARQ
Validação da Demanda
O planejamento da demanda deve ser realizado pelo líder da demanda. Nos casos de Aplicações, o líder da demanda será sempre da DA. No caso de Infraestrutura, um gerente de projetos do time de infraestrutura.
4. Soluções que envolvam apenas infraestrutura
INFRA
ARQ
DA
ARQ
Esboço da Solução
INFRA
Pré-Planejamento
(P0)
INFRA
DA
DA
DA
Planejamento
(P1)
INFRA
DA
DA
DA
Planejar
demanda
ARQ
ARQ
Desenho da Arquitetura (DAS)

## Slide 126
processo de gestão de demandas de TD
1
2
3
4
5
No Clarity será só controlado o macrocronograma do projeto, e todos os projetos já virão com as etapas programadas. O gerente de projeto deve apenas atualizar as datas de início e término das fases, bem como o % de conclusão – caso houver. Uma vez que o P1 for aprovado, será salva a linha de base do projeto pelo PMO e o cronograma acompanhado comparativamente com essa linha.
Cronograma

## Slide 127
processo de gestão de demandas de TD
Plano Financeiro
1
2
3
4
5
6

## Slide 128
processo de gestão de demandas de TD
Plano Financeiro
4
5
5
5
5
5
4
5

## Slide 129
processo de gestão de demandas de TD
Plano Financeiro
1
2
No Clarity serão controlados os custos nas macrolinhas dos projetos, tanto em Capex quanto em Opex. Para cada linha o líder do projeto deve informar o valor mensal que será desembolsado. Ao finalizar, deve-se clicar em ‘Salvar’.

## Slide 130
processo de gestão de demandas de TD
Riscos e Impactos
1
2
3

## Slide 131
processo de gestão de demandas de TD
Atuação em Aplicação
1
2
3

## Slide 132
processo de gestão de demandas de TD
1
2
3
4
5
Uma vez registrado o P1, Será encaminhado um item de ação para que ele seja enviado para aprovação. O P1 só será enviado para aprovação do PMO quando este item de ação for concluído. Em caso de necessidade de Reaprovação do P1, o processo deve ser refeito. A linha de base do projeto será registrada com base nas informações do P1.
P1

## Slide 133
P0
Briefing | Diagrama de Sequência (Processo Negócio) | Matriz de Requisitos | Esboço da Solução | Matriz de Requisitos | Estimativa Prazo e Custo P0 | Matriz de Requisitos e Estimativa de Funcionalidades | Desenho de Arquitetura da Solução (DAS) | Modelo de Custos | Propostas Técnicas Fornecedores | Estimativa de Prazo e Custo P1
YP
Prior
Dem.
processo de gestão de demandas de TD
V1
V1
V1
V2
V3
V1
V1
V1
V1
Atuação
GRP
GRP
GRP
DA
ARQ
INFRA
DA
INFRA
ARQ
INFRA
P1
DA
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
CORE
TEAM

## Slide 134
processo de gestão de demandas de TD

## Slide 135
processo de gestão de demandas de TD
O que é | É o processo de execução da demanda. Nessa etapa, efetivamente são criadas as especificações técnicas das demandas e é realizado o processo de construção da solução.
Quem faz | Líder da Demanda (Aplicações e Infraestrutura)
Como faz | Através da execução da demanda, atualização do cronograma no Clarity, inclusão de relatórios de status
Especificar e
construir

## Slide 136
processo de gestão de demandas de TD
DA
Projetos de Infraestrutura
10
Realizar contratação de fornecedores
Desenvolver especificação técnica
Desenvolver solução
Atualizar cronograma
12
OU
Incluir relatórios de status
Especificar e
construir
E
E
Realizar contratação de fornecedores
Desenvolver especificação técnica
Desenvolver solução
Atualizar cronograma
12
Incluir relatórios de status
E
E
Atualizar Checklist Manter
Atualizar Checklist Testes
Atualizar Checklist Manter
Atualizar Checklist Testes

## Slide 137
processo de gestão de demandas de TD
Especificação Funcional
Serve para documentar e especificar os requisitos funcionais da demanda em questão. Serve se insumo para elaboração da especificação técnica, do documento de arquitetura de solução e do modelo de custos da demanda.
Entender e
detalhar requisitos

## Slide 138
processo de gestão de demandas de TD
Especificação Técnica
A especificação técnica serve para traduzir as especificações funcionais em componentes técnicos para guiar os desenvolvedores na construção do sistema.
São contemplados e detalhados os processos desenhados na fase de especificação funcional até um nível de detalhe que permita a construção dos componentes técnicos pelos desenvolvedores.
O líder da demanda é o responsável por garantir a elaboração este documento, com apoio do líder técnico dos sistemas envolvidos e/ou dos parceiros fornecedores.
Especificar e
construir

## Slide 139
processo de gestão de demandas de TD
Checklist de Testes
O checklist de testes serve para orientar o líder da demanda e o time de Gestão de Testes quanto à contratação e execução dos testes dessa demanda
O preenchimento deve ser realizado pelo líder da demanda em conjunto com o time de Gestão de Testes. Ambos avaliarão qual é a melhor solução de testes para a demanda em questão.
Definir solução
técnica

## Slide 140
processo de gestão de demandas de TD
Checklist de Manter
O documento serve para verificar se todas as etapas necessárias para que a solução seja transacionada para o time de Manter foram verificadas.
O preenchimento deste documento é compartilhado entre o líder da demanda e o time de Manter. A responsabilidade de garantia do preenchimento da documentação é do líder da demanda.
Definir solução
técnica

## Slide 141
processo de gestão de demandas de TD
2
1
Os documentos devem ser salvos dentro da pasta de Execução e Monitoramento.
Especificar e
construir
Documentos
2

## Slide 142
processo de gestão de demandas de TD
Especificar e
construir
Cronograma
1
2
3
4
5

## Slide 143
processo de gestão de demandas de TD
Especificar e
construir
Relatório Status
1
2
3

## Slide 144
P0
Briefing | Diagrama de Sequência (Processo Negócio) | Matriz de Requisitos | Esboço da Solução | Matriz de Requisitos | Estimativa Prazo e Custo P0 | Matriz de Requisitos e Estimativa de Funcionalidades | Desenho de Arquitetura da Solução (DAS) | Modelo de Custos | Propostas Técnicas Fornecedores | Planejamento de Prazo e Custo P1 | Especificação Funcional | Especificação Técnica | Checklist Manter e de Testes | Engregas e Resultados com Benefícios
YP
Prior
Dem.
processo de gestão de demandas de TD
V1
V1
V1
V2
V3
V1
V1
V1
V1
Atuação
GRP
GRP
GRP
DA
ARQ
INFRA
DA
INFRA
ARQ
INFRA
V1
V1
P1
V1
V1
DA
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
DA
INFRA
CORE
TEAM
P2
P3

## Slide 145
 | STATUS NA FERRAMENTA PPM | GATE | PROCESSO DE TD - METRÔ | ESTAÇÃO DO METRÔ
Ideia (Briefing) | Registrado Enviado para Priorização Elaborado | P0 – Estruturação da Ideia | GTD1 – CONSULTORIA DE TECNOLOGIA GTD6 – GESTÃO DE DEMANDAS | Receber e Escrever Briefing Avaliar e Qualificar Briefing Selecionar e Priorizar demanda Elaborar matriz de requerimentos
Projeto ou Evolutiva | Em elaboração de requerimentos Em esboço da Solução Em validação do Yellow Pad Planejar e Controlar Capacidade Pré-planejar e analisar viabilidade | P0 – Estruturação da Ideia | GTD6 – GESTÃO DE DEMANDAS GTD 6 – GESTÃO DE ENTREGAS | Esboçar Solução Planejar e Controlar Capacidade de Entrega Analisar dependências e impactos Pré-planejar e Controlar Releases
 | Em Planejamento | P1 - Planejamento | GTD 3 – DESENHO DE SOLUCAÇÕES E PLANEJAMENTO GTD 6 – GESTÃO DE PORTFÓLIO | Entender e Detalhar Requisitos Definir Solução Técnica Planejar
 | Em Execução | P2 - Desenvolvimento e Execução | GTD 3 – DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO GTD 6 – GESTÃO DE PORTFÓLIO | Especificar e Construir Testar a Solução Implantar e Homologar
 | Concluído | P3 – Medição de Benefícios e Resultados | GTD 3 – DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO GTD 6 – GESTÃO DE PORTFÓLIO | Executar QA Medir Desempenho e Resultados
Status das demandas de TD

## Slide 146
ENTRADA | FÓRUM | SAÍDA | FREQ.* | RESP + Participantes
Ideia (Briefing) / Projetos Priorizados | COMITE DE CARTEIRA DE PROJETOS | Investimento Priorizado Status da Carteira (Foco Benefícios e Resultados) | MENSAL | PMOTD + VP TD e Liderança TD
Demandas de Projeto Ou Evolutiva | Fórum Priorização de Demandas | Demanda e Recursos Priorizados (Foco Capacidade) | SEMANA sexta-feira | PMOTD +Arq, DI, DA, GRP
Demanda Aprovada | YELLOW PAD novas demandas | Esboço da Solução Validado (Foco Técnico) | SEMANAL sexta-feira | PMOTD + DA + DI + ARQ + SI
Demanda com Esboço da Solução | Fórum Executivo de Demandas | Alocação dos Recursos e Core Team | SEMANAL segunda-feira | PMOTD+ DA +ARQ
P0 Projeto | CAD de TD | Aprovação de P0 | SEMANAL terça-feira | PMOTD + LIDERANÇA TD
P1 Projeto + DAS / P1 Evolutiva / P3 | CAD de TD | Aprovação de P´s | SEMANAL terça-feira | PMOTD + LIDERANÇA TD
Rituais de TD para gestão de demandas e portfólio
* A coordenação dos fóruns é realizada pela Governança de TD através do Clarity PPM

## Slide 147
FORUM DE RELEASES
Rituais VP TD no processo de Demandas
* A prévia do CAD TD será realizada segunda-feira a tarde para validação dos benefícios do projeto ou evolutiva e sinergias de contratos e fornecedores
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
FORUM DE PRIORIZAÇÃO DE DEMANDAS
YELLOWPAD
Esboço de Solução
FORUM EXECUTIVO DE DEMANDAS
(Capacidade) – GGDA/DBI
Prévia do CAD TD
CAD TD
1
2
3
4
5
6
(tarde)
(manhã)
(tarde)
(tarde)
(tarde)
(tarde)

## Slide 148
_business case
_matriz de requisitos
_esboço da solução
_P0 do projeto
_Ata CAD
_ business case
_matriz de requisitos
_ DAS
_modelo de custo Infra
P1 Projeto
P1 Evolutiva
_Ata CAD
_Especificação Funcional
_Especificação Técnica
_ resultados business case
_ evidencias de aceite
_ health-check do projeto
_ P1 do Projeto
Artefatos para projetos
_ One Page Status Report
_ Check-list Testes e Transição para Manter
Documentação de Projetos utilizar os Artefatos e publicar no PPM Clarity
Obs. utilizar o sharepoint corporativo da natura (npp) para documentação de projeto com área colaborativa com as áreas de negócios
Documentação de Produto continua utilizado a ferramenta do solman
Todos templates apresentados e utilizados em TD estão na base de gestão de conhecimento do clarity Página Inicial > Organização > Gestão de Conhecimento

## Slide 149
próximos passos
Combinados e Pontos Focais

## Slide 150
próximos cominados
O ambiente que vocês utilizarão é o de desenvolvimento. O link para o ambiente de produção será disponibilizado no dia 09/03
A carga das demandas que foram indicadas pelos líderes estará em Produção nesta mesma data. Foram subidas em produção as informações disponíveis no Sharepoint de Demandas e Briefings, bem como informações adicionais enviadas pelos Líderes das Demandas. Será necessário que as informações que não estavam disponíveis sejam complementadas pelos donos das demandas e que os cronogramas sejam atualizados.
Pedido especial: as informações de Atuação em Sistemas deverão ser priorizadas.
À partir do dia 09/03, todo o processo funcionará apenas através da ferramenta.

## Slide 151
_início da ferramenta em produção 9/03
ThalitaBegliomini@natura.net
WesleyFigueiredo@natura.net
ThiagoLibbos@natura.net
_orientação e dúvidas
#pegaprasi
Contato dos Pontos focais

## Slide 152
fim. obrigado.
GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DIGITAL – JULHO.2013