## GSA
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
59520 | REDE – Erro na autenticação de logins - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-03-31 09:24 | Sim | Sim | 2015-03-31 09:24 | Sim | Sim | 2015-02-13 09:21 | Sim
79940 | Captação de Pedidos - Não Aplicação de KIT CNO - Brasil | Planejamento | 0 | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-03-05 15:22 | Não | - | 2015-12-31 09:24 | Não | - | 2015-03-04 15:13 | Sim
148860 | Os pedidos de SNAC em anexo caíram no backlog do CD com dat... | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-05-11 11:13 | Não | - | 2015-05-11 11:13 | Não | - | 2015-05-04 11:08 | Sim
196869 | Atualização interface Estoque x CAPTA | Análise Causa-Raiz | 1 | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-06-16 09:55 | Não | - | 2015-06-18 09:56 | Não | - | 2015-06-10 09:54 | Sim
122660 | SAP GRC - Não está sendo possível operar com o faturamento via GRC - Jaboatão | Análise Causa-Raiz | 1 | LUIS ROBERTO RODRIGUES | GSA | 2015-04-16 09:47 | Não | - | 2015-07-01 14:04 | Não | - | 2015-04-10 09:46 | Sim | Em atraso
2289 | N-SD015562232 - SITE FV e Estatística - Indisponibilidade no Indicador de Inicios – Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-05-29 16:28 | Não | - | 2015-05-29 16:28 | Não | - | 2014-11-11 17:24 | Sim | No prazo
2370 | Encontro Natura - Corte de Materiais do Ciclo 01/2015 | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2014-11-09 | Não | - | 2014-11-13 | Não | - | 2014-11-24 10:05 | Sim
2419 | CARTA CONVITE - CNs não recebem a Carta Convite do Ciclo 17 – 18 Setores - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2014-11-09 | Não | - | 2014-11-13 | Não | - | 2014-11-28 16:32 | Sim
52866 | [SIN-5294] ESTATISTICA Cessação por debito indevido - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-07-30 | Não | - | 2015-07-30 | Não | - | 2015-02-09 09:49 | Sim
68564 | SITE FV-SITE FV - Indisponibilidade no acesso a função painel do setor - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-02-27 10:18 | Não | - | 2015-03-05 10:18 | Não | - | 2015-02-24 10:15 | Sim
68628 | CARTA CONVITE-Divergências de Informações de cartas de ciclos da GR – CN - BRASIL | Análise Causa-Raiz | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-05-15 16:49 | Não | - | 2015-05-15 18:06 | Não | - | 2015-02-24 10:38 | Sim
74121 | ESTATÍSTICA - Divergência nos Indicadores | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-03-04 09:30 | Sim | Não | 2015-06-16 | Sim | Sim | 2015-02-27 09:28 | Sim
80780 | ESTATÍSTICA - Relatório Painel do Setor Desatualizado - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-03-06 10:56 | Sim | Não | 2015-09-30 12:45 | Sim | Não | 2015-03-05 10:51 | Sim
124976 | Sites - Intermitência no acesso aos sites - Brasil | Planejamento | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-04-16 19:08 | Sim | Sim | 2015-05-12 15:35 | Sim | Sim | 2015-04-13 11:23 | Sim
135008 | ESTATÍSTICA – Divergência nos Indicadores - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-04-23 10:08 | Sim | Não | 2015-04-27 10:08 | Não | - | 2015-04-22 10:06 | Sim
193927 | Estatistica e ECO003 - Divergencia entre os dados | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-06-19 14:04 | Não | - | 2015-08-03 | Não | - | 2015-06-08 14:01 | Sim
209328 | ESTATÍSTICA - Atraso na atualização de indicadores | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-06-22 09:57 | Não | - | 2015-06-24 09:57 | Não | - | 2015-06-18 09:56 | Sim
209329 | [SIN006874]ESTATÍSTICA - Divergência de Pedidos entre capta x estatística para GV Bossa Nova / Setor Figueira | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-08-28 | Não | - | 2015-08-28 | Não | - | 2015-06-18 09:59 | Sim
2207 | Separação- Indisponibilidade na linha de separação e faturamento – Brasil | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2014-11-07 | Não | - | 2014-11-13 15:34 | Não | - | 2014-11-03 09:54 | Sim
15788 | CAPTA CAN - Divergência de informações das ocorrências de tracking do pedidos - Brasil | Planejamento | 2 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-01-13 21:37 | Não | - | 2015-07-01 14:39 | Não | - | 2015-01-09 21:36 | Sim
62517 | SAP-Indisponibilidade Faturamento GRC para Sefaz - BRASIL | Planejamento | 0 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-02-20 09:49 | Não | - | 2015-07-01 14:31 | Não | - | 2015-02-19 09:46 | Sim
76817 | JOB – Impossibilidade de alterar o prazo de Separação e Entrega -Brasil | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-03-05 12:36 | Não | - | 2015-07-01 14:29 | Não | - | 2015-03-02 12:33 | Sim
87583 | SAP PRD - DTs travadas não sendo possível reprocessar o faturamento do material 50121469 Lote: Q20011- CD SP. | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-03-16 10:31 | Não | - | 2015-07-01 14:19 | Não | - | 2015-03-11 10:29 | Sim
92781 | SAP SD - Erro no processamento de CTRC via CONEMB - Brasil | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-03-19 10:00 | Não | - | 0 | Não | - | 2015-03-16 09:59 | Sim
124931 | SEPARAÇÃO - Pedidos calendarizados caindo como diários - CDs Uberlândia e Canoas. | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-04-16 11:10 | Não | - | 2015-07-01 13:59 | Não | - | 2015-04-13 11:08 | Sim
138636 | SAP CRM - Indisponibilidade para abrir novos cadastros e enviar e-mail - CSU / Actionline | Análise Causa-Raiz | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-09-01 09:44 | Não | - | 0 | Não | - | 2015-04-24 12:11 | Sim
138646 | SAP PRD - Lentidão para faturar, reprocessar notas e enviar pedidos - CDs Matias, Jaboatão, Simões e Uberlândia | Planejamento | 0 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-06-30 10:38 | Não | - | 2015-07-01 13:57 | Não | - | 2015-04-24 12:18 | Sim
2309 | Sistema não esta gerando OT – SJ Pinhais | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2014-11-21 | Não | - | 2014-12-09 15:10 | Não | - | 2014-11-12 16:05 | Sim
2311 | Indisponibilidade na criação de Remessas – Uberlândia | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2014-11-21 16:24 | Não | - | 2014-12-09 15:07 | Não | - | 2014-11-12 16:21 | Sim
15086 | SAP-SD - Indisponibilidade na alteração de DA – CD-SJP | Análise Causa-Raiz | 2 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-01-30 | Não | - | 2015-01-30 | Não | - | 2015-01-09 13:26 | Sim
30028 | SAP PRD Lentidão no acesso da aplicação - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-01-26 11:57 | Não | - | 2015-01-28 11:57 | Não | - | 2015-01-22 11:52 | Sim
115025 | SAP SD - DT’s travadas para faturamento - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-07-06 10:37 | Não | - | 2015-07-08 10:37 | Não | - | 2015-04-02 10:36 | Sim
115069 | NCN - Pedidos SNAC não estão sendo enviados | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-04-08 10:54 | Não | - | 2015-04-14 10:54 | Não | - | 2015-04-02 10:52 | Sim
124989 | EVOLUTIO - Área de pesagem não imprime etiquetas - Rio Da Prata | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-04-16 11:28 | Não | - | 2015-04-24 11:28 | Não | - | 2015-04-13 11:27 | Sim
136765 | SAP PRD -Lentidão nos processos de simulação envio e faturamento no SAP - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-04-24 09:58 | Não | - | 2015-04-28 09:58 | Não | - | 2015-04-23 09:53 | Sim
147026 | Falha na geração de solicitação - GVs e GMs | Planejamento | Não escalonado | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-05-22 16:23 | Não | - | 2015-12-31 09:30 | Não | - | 2015-04-30 21:22 | Não
155795 | PLUSOFT - Pedidos SNAC que não estão sendo direcionados para o backlog – CDSP | Análise Causa-Raiz | 1 | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-05-13 12:44 | Não | - | 2015-05-19 12:44 | Não | - | 2015-05-07 12:38 | Não
183526 | SAP PRD - Lentidão no Faturamento e Separação - SJ Pinhais, UDI, Matias Barbosa e NASP | Análise Causa-Raiz | 0 | LUIS ROBERTO RODRIGUES | GSA | 2015-06-24 15:15 | Não | - | 2015-06-26 15:15 | Não | - | 2015-05-28 12:03 | Não
194997 | ENCONTRO NATURA Erro no saldo do produto que está gerando um saldo inexistente no CD São Paulo | Análise Causa-Raiz | 1 | LUIS ROBERTO RODRIGUES | GSA | 2015-06-15 09:38 | Não | - | 2015-06-17 09:39 | Não | - | 2015-06-09 09:35 | Não
203085 | SAP FI Credito e Cobrança - CNs iniciantes com créditos zerados – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LUIS ROBERTO RODRIGUES | GSA | 2015-06-19 09:17 | Não | - | 2015-06-23 09:17 | Não | - | 2015-06-15 09:16 | Não
203099 | EVOLUTIO-Indisponibilidade de conexão – Ecoparque e Cajamar | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | LUIS ROBERTO RODRIGUES | GSA | 2015-06-17 09:22 | Não | - | 2015-06-19 09:22 | Não | - | 2015-06-15 09:19 | Não
2375 | Site FV - CNOs não estão aparecendo no Relatório de sugeridas para inicio - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-06-05 16:36 | Não | - | 2015-06-05 16:36 | Não | - | 2014-11-24 10:52 | Não
15599 | abend do job JOBS.UNX.BR.CDS129.S100_0134060980 | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-05-27 16:41 | Não | - | 2015-05-27 16:42 | Não | - | 2015-01-09 16:48 | Não
31478 | SITES - Lentidão na navegação CNO e FV - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-05-29 16:49 | Não | - | 2015-05-29 16:49 | Não | - | 2015-01-23 10:27 | Não
189328 | SITE FV Intermitência no acesso ao Site FV - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-06-17 17:41 | Não | - | 2015-06-19 17:42 | Não | - | 2015-06-02 15:26 | Não
15693 | SAP - Pedidos não estão sendo refaturados automaticamente - Brasil | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-07-01 17:35 | Não | - | 2015-09-30 17:34 | Não | - | 2015-01-09 18:19 | Não
54288 | SEPARAÇÃO - ID travada no painel de separação - CD Matias Barbosa | Planejamento | 0 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-02-27 09:01 | Sim | Sim | 2015-09-30 14:34 | Sim | Sim | 2015-02-10 08:55 | Não
92797 | SAP SD - Falha de geração de boleto | Análise Causa-Raiz | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-03-19 10:05 | Não | - | 2015-07-01 14:13 | Não | - | 2015-03-16 10:04 | Não
122690 | SAP PRD-Erro na nota de devolução - São José dos Pinhais | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-04-16 10:33 | Não | - | 2015-07-01 14:01 | Não | - | 2015-04-10 10:01 | Não
150980 | [SIN-006793] - Não geração do custo de frete para o DT 834365 // CD5400 // TRP T910 | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-05-12 11:14 | Não | - | 2015-05-19 11:15 | Não | - | 2015-05-05 11:05 | Não
151924 | SAP CTe - Indisponibilidade no Faturamento - Brasil | Planejamento | 0 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-07-01 10:12 | Sim | Não | 2015-09-30 10:08 | Sim | Não | 2015-05-05 16:35 | Não
193620 | WAMAS - Impossibilidade de separar o material 50178262 - CDSP e Hub Itupeva | Análise Causa-Raiz | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-06-12 11:16 | - | - | 2015-06-16 11:16 | - | - | 2015-06-08 11:13 | Não
193644 | Wamas - Impossibilidade de entregar pedidos para as consultoras - NASP | Análise Causa-Raiz | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-06-12 11:26 | - | - | 2015-06-16 11:26 | - | - | 2015-06-08 11:23 | Não
209103 | SAP - Lentidão na simulação e envio de pedidos para faturamento - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-06-22 08:08 | - | - | 2015-06-24 08:08 | - | - | 2015-06-18 08:06 | Não
156330 | Interrupção de envio de remessas entre ECC/PI/WAMAS | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-05-29 11:39 | Não | - | 0 | Não | - | 2015-05-07 16:42 | Não
194893 | SAP APO - Abend de Jobs do APO e Falta de configuração de unidade de medida- Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-06-15 08:39 | - | - | 2015-06-17 08:40 | - | - | 2015-06-09 08:38 | Não
208259 | SAP APO - Indisponibilidade de execução do Planejamento Diário - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-06-19 15:21 | - | - | 2015-06-23 15:21 | - | - | 2015-06-17 15:17 | Não
209097 | [SIN003004] FATURAMENTO - DTs travada no sistema - CD Uberlândia | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-06-22 08:03 | - | - | 2015-06-24 08:03 | - | - | 2015-06-18 08:02 | Não

## DA - Aplicações SAP
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
62313 | SAP – Correção no processo de contabilização das faturas – CDS -BRASIL | Análise Causa-Raiz | 0 | ALEXANDRE SCHMIDT MAZUQUELLI | DA - Aplicações SAP | 2015-03-06 18:00 | Não | - | 2015-03-06 18:00 | Não | - | 2015-02-19 08:48 | Sim
160774 | [SIN005262]Caros as CN abaixo estão com pedidos pendente até o dia 04/05/2015, favor atualizar o status do pedido: [IPI] | Análise Causa-Raiz | 0 | ALEXANDRE SCHMIDT MAZUQUELLI | DA - Aplicações SAP | 2015-05-14 10:01 | Não | - | 2015-05-18 10:01 | Não | - | 2015-05-12 09:51 | Sim
193493 | SIG - Erro no calculo do IPI | Análise Causa-Raiz | 1 | ALEXANDRE SCHMIDT MAZUQUELLI | DA - Aplicações SAP | 2015-06-12 10:47 | Não | - | 2015-06-16 10:48 | Não | - | 2015-06-08 10:41 | Sim
140397 | SAP PRD - Indisponibilidade no faturamento - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | ANNA CAROLINA PEREIRA | DA - Aplicações SAP | 2015-04-28 09:20 | Não | - | 2015-04-30 09:20 | Não | - | 2015-04-27 09:19 | Sim | Em atraso
194978 | SAP MM - Data de validade incorreta no cadastro de 3 materiais - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | ANNA CAROLINA PEREIRA | DA - Aplicações SAP | 2015-06-15 09:22 | Não | - | 2015-06-17 09:22 | Não | - | 2015-06-09 09:20 | Sim | No prazo
218004 | SAP APO - Indisponibilidade de execução do Planejamento Diário - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | ANNA CAROLINA PEREIRA | DA - Aplicações SAP | 2015-06-26 08:49 | Não | - | 2015-06-30 08:49 | Não | - | 2015-06-24 08:47 | Sim
162743 | SAP FI - Confirmação da geração de acordos - Brasil | Planejamento | 1 | DANIEL RAMPAZZO MATHIAS | DA - Aplicações SAP | 2015-05-14 11:14 | Sim | Sim | 2015-05-20 11:14 | Sim | Não | 2015-05-13 11:10 | Não

## DA - Aplicações Comerciais
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
208458 | SITE FV, SITE CNO, CAD CN/CNO - Intermitência de acesso ao site – Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | GABRIELA SONIA ELIAS LUZ | DA - Aplicações Comerciais | 2015-06-23 16:39 | Não | - | 2015-06-26 16:39 | Não | - | 2015-06-17 16:37 | Sim
211134 | ENCONTRO NATURA VIRTUAL - Erro no percentual de evolução da trilha do curso - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LIANE SOBRAL FREIRE | DA - Aplicações Comerciais | 2015-06-25 08:54 | Não | - | 2015-07-01 08:54 | Não | - | 2015-06-19 08:52 | Sim
15772 | Sites CN e CF - Indisponibilidade no acesso aos sites – Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-01-13 21:03 | Não | - | 2015-01-13 21:03 | Não | - | 2015-01-09 21:01 | Sim
68599 | Indisponibilidade na importacao dos arquivos que permitem o pagamento as CNOs - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-02-25 10:30 | Não | - | 2015-02-27 10:30 | Não | - | 2015-02-24 10:28 | Sim
90549 | CADASTRO CN E CND - Indisponibilidade na consulta de CEP - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-03-16 10:18 | Não | - | 2015-03-18 | Não | - | 2015-03-13 09:52 | Sim | Em atraso
135308 | Site CN e CF - Indisponibilidade no Acesso - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-05-05 12:44 | Não | - | 2015-05-05 12:44 | Não | - | 2015-04-22 11:40 | Sim | No prazo
143826 | ESTATÍSTICA - Hotsite Campanhas com informação incorreta - Brasil | Planejamento | 1 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-05-05 09:47 | Sim | Sim | 2015-05-11 09:47 | Sim | Não | 2015-04-29 09:43 | Sim
187436 | ECC - Erro ao criar ciclo 08 para novas GVs e ao criar réplicas para ambientes impactados. | Análise Causa-Raiz | 1 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-06-09 14:37 | Não | - | 2015-06-15 14:38 | Não | - | 2015-06-01 14:28 | Sim
189819 | Estatistica - CNs movimentadas não estão atualizadas no EC | Análise Causa-Raiz | 1 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-06-10 19:55 | Não | - | 2015-06-16 19:55 | Não | - | 2015-06-02 19:46 | Sim
195073 | PLUSOFT – Indisponibilidade para empenhar produtos – Actionline | Análise Causa-Raiz | 1 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-06-15 10:08 | Não | - | 2015-06-17 10:09 | Não | - | 2015-06-09 10:05 | Sim
201922 | Alerta Mercury. Iniciativas.Cocriando. | Análise Causa-Raiz | 1 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-06-18 15:44 | Não | - | 2015-06-22 15:44 | Não | - | 2015-06-12 15:41 | Sim
201932 | PROJETO ESTRUTURAL - Indisponibilidade nos dados no sistema DW/Tableau para a GV Raizes | Análise Causa-Raiz | 1 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-06-18 15:51 | Não | - | 2015-06-24 15:51 | Não | - | 2015-06-12 15:47 | Sim
19189 | SITE CN e CF - Indisponibilidade na função de Envie uma Mensagem – Actionline/CSU | Análise Causa-Raiz | 1 | LOURENCO TREVENZOLLI NETO | DA - Aplicações Comerciais | 2015-01-16 16:24 | Não | - | 2015-01-16 16:24 | Não | - | 2015-01-13 16:22 | Sim
106477 | SHOWROOM - Indisponibilidade interface pedidos Ipad para o Capta | Análise Causa-Raiz | 0 | LOURENCO TREVENZOLLI NETO | DA - Aplicações Comerciais | 2015-03-27 10:46 | Não | - | 2015-03-31 10:46 | Não | - | 2015-03-26 10:44 | Sim
145543 | Site CN - Intermitência no acesso ao site CN - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LOURENCO TREVENZOLLI NETO | DA - Aplicações Comerciais | 2015-05-05 10:04 | Não | - | 2015-05-07 10:04 | Não | - | 2015-04-30 09:59 | Sim
102899 | SITE CAMPANHAS – Erro na página do site - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | MARCIO ALFREDO ABDULLATIF | DA - Aplicações Comerciais | 2015-03-25 10:04 | Não | - | 2015-03-27 10:04 | Não | - | 2015-03-24 09:54 | Sim

## DA - Aplicações de Negócio
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
35263 | Alerta Camada - ATG | Análise Causa-Raiz | 0 | EDUARDO RAMALHO | DA - Aplicações de Negócio | 2015-01-28 09:09 | Sim | Não | 2015-01-30 09:09 | Sim | Sim | 2015-01-27 09:07 | Sim
164175 | Rede Natura - Intermitência ao finalizar pedido - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | EDUARDO RAMALHO | DA - Aplicações de Negócio | 2015-05-18 09:34 | Não | - | 2015-05-20 09:34 | Não | - | 2015-05-14 09:28 | Sim
2300 | Problema no certificado de segurança no painel CND | Análise Causa-Raiz | 1 | LUCIANO ALVES ABRANTES | DA - Aplicações de Negócio | 2014-11-11 03:00 | Não | - | 2014-11-11 03:00 | Não | - | 2014-11-12 11:25 | Sim
183763 | REDES - Intermitência na comunicação com o MOIP. | Análise Causa-Raiz | 0 | LUCIANO ALVES ABRANTES | DA - Aplicações de Negócio | 2015-06-01 14:57 | Não | - | 2015-05-03 14:57 | Não | - | 2015-05-28 14:46 | Sim
19048 | MDM - Data Quality Indisponibilidade nas funcionalidades - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | SILVANA DE SOUSA NEVES TAKATSU | DA - Aplicações de Negócio | 2015-01-16 15:22 | Não | - | 2015-01-22 15:06 | Não | - | 2015-01-13 15:20 | Sim | Em atraso
172623 | QCC – Meu cadastro com divergencia de informacao- Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | SILVANA DE SOUSA NEVES TAKATSU | DA - Aplicações de Negócio | 2015-05-19 15:16 | Não | - | 2015-05-19 16:34 | Não | - | 2015-05-20 15:09 | Sim | No prazo
190296 | SITE CN e SITE CF - Indisponibilidade na aplicação - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LUCIANO ALVES ABRANTES | DA - Aplicações de Negócio | 2015-06-09 09:40 | Sim | Sim | 2015-07-03 12:53 | - | - | 2015-06-03 09:38 | Não
177978 | CAPTA - Corte Indevido de um produto do Bloco 3 ciclo 7 – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | VALDECIR POLIZELLI JUNIOR | DA - Aplicações de Negócio | 2015-05-27 10:53 | Não | - | 2015-05-29 10:55 | Não | - | 2015-05-25 10:47 | Não

## DA - Aplicações Gestão Empresar
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
132242 | SAP X WAMAS - Cargas não estão sendo criadas - HUB ITUPEVA | Análise Causa-Raiz | 0 | ADRIANO DEZAN BERALDO | DA - Aplicações Gestão Empresarial | 2015-04-17 14:55 | Não | - | 2015-04-23 14:55 | Não | - | 2015-04-17 14:51 | Sim
80722 | SAP PRD - Erro na prévia do recebimento unificado - HUB SP | Planejamento | 1 | ADRIANO DEZAN BERALDO | DA - Aplicações Gestão Empresarial | 2015-03-10 10:32 | Sim | Sim | 2015-03-16 10:32 | Não | - | 2015-03-05 10:29 | Sim
Em atraso
No prazo

## GST
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
201891 | SAP Console - Indisponibilidade da Aplicação - Brasil e Latam | Análise Causa-Raiz | 0 | CARLOS HENRIQUE MOTTA DE ARAUJO | GST | 2015-06-24 15:13 | Sim | Não | 2015-06-26 15:14 | Sim | Não | 2015-06-12 15:30 | Sim
220323 | Falha recorrente nos backups das aplicações SAP | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | FABIANE LEITE | GST | 2015-06-30 09:10 | Sim | Não | 2015-07-07 09:10 | Sim | Não | 2015-06-25 11:48 | Sim
220604 | E-mail -Indisponibilidade no envio e recebimento de e-mails - Brasil e Latam | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | FABIANE LEITE | GST | 2015-06-15 11:22 | Sim | Não | 2015-06-22 11:22 | Sim | Sim | 2015-06-25 14:07 | Sim
201955 | TD INTERATIVA - Indisponibilidade para pesquisa de grupos no Sistema - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | FILIPE SACHT JASKE | GST | 2015-06-18 15:57 | Não | - | 2015-06-22 15:57 | Não | - | 2015-06-12 15:56 | Sim
205771 | Movimentação de Materiais - Movimentação de Materiais – As ordens executadas pelo GTA não estão sendo confirmadas pelo SAP - Cajamar | Análise Causa-Raiz | 0 | FILIPE SACHT JASKE | GST | 2015-06-19 09:31 | Não | - | 2015-06-22 09:31 | Não | - | 2015-06-16 09:30 | Sim | Em atraso
209237 | Dynatrace - Indice de Experiência do Usuário - SITE CF | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | FILIPE SACHT JASKE | GST | 2015-06-24 09:12 | Não | - | 2015-06-30 09:12 | Não | - | 2015-06-18 09:08 | Sim | No prazo
117037 | SAP - Pedidos do SAP não sincronizam no Convey - CD JBT | Análise Causa-Raiz | 0 | IGOHR SCHULTZ | GST | 2015-04-07 11:15 | Não | - | 2015-04-09 11:15 | Não | - | 2015-04-06 11:09 | Sim
218598 | Site CN/CF-Indisponibilidade na aplicação - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | IGOHR SCHULTZ | GST | 2015-06-26 12:12 | Não | - | 2015-06-30 12:13 | Não | - | 2015-06-24 12:10 | Sim
179617 | TD INTERATIVA-Intermitência no CA SDM | Análise Causa-Raiz | 1 | JORGE ARCANJO DE SOUZA | GST | 2015-06-01 10:14 | Sim | Não | 2015-06-05 10:15 | Sim | Sim | 2015-05-26 10:12 | Sim
196850 | Outlook - Indisponibilidade parcial da aplicação – Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LEONARDO FABRICIO LOPES | GST | 2015-06-16 09:50 | Não | - | 2015-06-18 09:50 | Não | - | 2015-06-10 09:49 | Sim
193996 | CAPTA - Indisponibilidade no recebimento de pagamentos via cartão de crédito - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LUIZ FERNANDO GESUELE ELIAS | GST | 2015-06-12 14:27 | Não | - | 2015-06-16 14:27 | Não | - | 2015-06-08 14:26 | Sim
67203 | SISINT – Lentidão no sistema – NASP | Análise Causa-Raiz | 2 | PETERSON EBERT LIMA | GST | 2015-07-01 08:12 | Não | - | 2015-07-01 08:12 | Não | - | 2015-02-23 10:39 | Sim
205753 | SAP GRC - Indisponibilidade no faturamento - CD SP, Jaboatão e HUB Jundiaí | Análise Causa-Raiz | 0 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-06-18 09:27 | Não | - | 2015-06-22 09:27 | Não | - | 2015-06-16 09:25 | Sim
218017 | REDE -Link MPLS com Intermitência – OIs | Análise Causa-Raiz | 0 | VITOR CAETANO | GST | 2015-06-26 08:58 | Sim | Não | 2015-06-30 08:59 | Sim | Sim | 2015-06-24 08:57 | Sim
209605 | EVOLUTIO-Indisponibilidade de conexão – Ecoparque e Cajamar | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | CARLOS GUSTAVO LEITE MONTANHA | GST | 2015-07-29 14:40 | Sim | Não | 2015-07-05 14:40 | Sim | Sim | 2015-06-18 11:46 | Não
77724 | REDE NATURA E CAPTA - Indisponibilidade no acesso - Brasil | Planejamento | 0 | DIEGO LUIZ FERREIRA ESTEVES | GST | 2015-05-24 | Sim | Sim | 2015-05-20 21:20 | Sim | Sim | 2015-03-03 08:46 | Não
126580 | WAMAS - Falha no processo de conciliação - CDSP | Planejamento | 0 | EDUARDO CARLOS NOGUEIRA | GST | 2015-04-15 10:32 | Sim | Sim | 2015-05-25 21:29 | Sim | Sim | 2015-04-14 10:03 | Não
203116 | WAMAS – Indisponibilidade no acesso a aplicação - Hub Itupeva | Análise Causa-Raiz | 0 | FABIANE LEITE | GST | 2015-07-29 14:39 | Sim | Não | 2015-08-05 14:39 | Sim | Não | 2015-06-15 09:25 | Não
203138 | WAMAS-Indisponibilidade no acesso a aplicação - CDSP | Análise Causa-Raiz | 0 | FABIANE LEITE | GST | 2015-06-19 09:31 | Sim | Não | 2015-06-19 09:31 | Sim | Não | 2015-06-15 09:30 | Não
209530 | [Estabilização de JOBs] Aborts em PRD JOBS.SAP.BR.FAT021.CD* (UC4) | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | FELIPE PEREIRA DA SILVA | GST | 2015-06-24 11:12 | Sim | - | 2015-06-30 11:12 | Não | - | 2015-06-18 11:10 | Não
15685 | Alarme Mercury - QCC | Planejamento | 1 | FRANCISCO CARLOS CORREA | GST | 2015-01-13 18:12 | Não | - | 2015-01-19 15:00 | Não | - | 2015-01-09 18:10 | Não
124960 | Capta Estoque - Interface de Atualização de Estoque do Capta travada - Brasil | Planejamento | 0 | FRANCISCO CARLOS CORREA | GST | 2015-04-14 11:20 | Sim | Sim | 2015-10-13 13:16 | Sim | Sim | 2015-04-13 11:19 | Não
15757 | PREVENTIVO/ÚNICA - Indisponibilidade das aplicações – Brasil | Planejamento | 1 | GIOVANE DA SILVA MOURA JUNIOR | GST | 2015-01-13 20:39 | Sim | Sim | 2015-01-13 20:39 | Sim | Sim | 2015-01-09 20:36 | Não
135214 | E-mail - Indisponibilidade de Recebimento Externo – Brasil e Latam | Planejamento | 1 | LEONARDO FABRICIO LOPES | GST | 2015-04-27 | Sim | Sim | 2015-07-31 16:41 | Sim | Sim | 2015-04-22 11:08 | Não
142493 | LYNC - Indisponibilidade da ferramenta Lync - Cajamar, Argentina e Chile | Planejamento | 1 | LEONARDO FABRICIO LOPES | GST | 2015-05-04 11:16 | Sim | Sim | 2015-05-08 11:17 | Sim | Sim | 2015-04-28 11:12 | Não
166161 | Indisponibilidade e Intermitência nos acessos das aplicações Natura – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LEONARDO FABRICIO LOPES | GST | 2015-05-19 09:35 | Não | - | 2015-05-21 09:35 | Não | - | 2015-05-15 09:32 | Não
26826 | Microsoft Lync - Problemas na comunicação voz e chat | Planejamento | 1 | LUIZ FERNANDO GESUELE ELIAS | GST | 2015-01-23 17:25 | Sim | Sim | 2015-06-08 21:38 | Sim | Sim | 2015-01-20 09:40 | Não
187026 | Impressoras Zebras - Indisponibilidade na impressão – Cajamar e Ecoparque | Análise Causa-Raiz | 1 | MARCIO TADEU DA SILVA | GST | 2015-06-04 11:18 | Sim | Sim | 2015-07-17 11:14 | Sim | Sim | 2015-06-01 11:16 | Não
172734 | [SIN-001460] SITE COLABORADOR Impossibilidade no cadastro de prestador de serviços no site colaborador.natura.net - BRASIL | Monitoração | 1 | PABLO PIETRO PARUCCI | GST | 2015-05-28 17:14 | Sim | Sim | 2015-06-03 17:15 | - | - | 2015-05-20 15:52 | Não
68476 | EXCHANGE-Falha no envio e recebimento de e-mails em dispositivos móveis (smartphone/tablet) - Brasil | Monitoração | 1 | PETERSON EBERT LIMA | GST | 2015-02-27 09:38 | Sim | Sim | 2015-03-05 09:38 | Sim | Sim | 2015-02-24 09:36 | Não
178078 | SEPARAÇÃO Indisponibilidade da linha de separação – CDSP | Planejamento | 0 | REMY SICOLI ZUNEDA | GST | 2015-05-27 11:24 | Sim | Sim | 2015-07-01 15:59 | Sim | Sim | 2015-05-25 11:21 | Não
99292 | UNICA - Indisponibilidade no envio das Campanhas agendadas – Preventivo / SAP CRM Campanhas - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | RONALD ROCHA LIMA JUNIOR | GST | 2015-04-17 17:22 | Não | - | 2015-04-17 17:22 | Não | - | 2015-03-20 09:47 | Não
186850 | Instabilidade no servidor ASLX136BR | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | RONALD ROCHA LIMA JUNIOR | GST | 2015-06-22 10:40 | Sim | - | 2015-06-22 10:40 | Sim | - | 2015-06-01 10:25 | Não
74414 | CAPTA - GVs com falha ao selecionar fechamento do Ciclo - Brasil | Planejamento | 0 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-03-02 11:22 | Sim | Sim | 2015-07-11 16:18 | Sim | Sim | 2015-02-27 11:15 | Não
161255 | SAP GRC - Lentidão no Retorno GRC - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-06-30 13:49 | Não | - | 2015-07-30 13:50 | Não | - | 2015-05-12 13:44 | Não
168665 | OSB 11G - Indisponibilidade nos acessos das aplicações Natura – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-07-06 09:59 | Sim | - | 2015-07-06 10:00 | Sim | - | 2015-05-18 10:32 | Não
18983 | Indisponibilidade nas Aplicações Natura - Brasil | Planejamento | 1 | VITOR CAETANO | GST | 2015-01-16 14:50 | Sim | Sim | 2015-10-15 20:45 | Sim | Sim | 2015-01-13 14:47 | Não
182479 | INTERMITÊNCIA NO SINAL DE REDE WI- FI | Análise Causa-Raiz | 1 | VITOR CAETANO | GST | 2015-06-05 17:52 | Sim | Sim | 2015-07-20 | Sim | Sim | 2015-05-27 17:44 | Não
193523 | REDE WI-FI - Indisponibilidade na conexão – Brasil | Planejamento | 0 | VITOR CAETANO | GST | 2015-06-10 10:54 | Sim | Sim | 2015-11-30 13:25 | - | - | 2015-06-08 10:53 | Não
209090 | link - Intermitencia na Rede - Chile | Análise Causa-Raiz | 2 | VITOR CAETANO | GST | 2015-06-24 07:59 | Sim | - | 2015-06-30 07:59 | Sim | - | 2015-06-18 07:56 | Não
211188 | FTP – Indisponibilidade no acesso para realizar o processamento dos arquivos - Direct | Análise Causa-Raiz | 1 | VITOR CAETANO | GST | 2015-06-25 09:15 | Não | - | 2015-07-01 09:15 | - | - | 2015-06-19 09:14 | Não
213350 | Indisponibilidade no acesso ao Lync, E-mail e SAP - CD SP | Análise Causa-Raiz | 0 | VITOR CAETANO | GST | 2015-06-24 09:00 | Sim | - | 2015-06-26 09:00 | Sim | - | 2015-06-22 08:59 | Não
213580 | RED - Indisponibilidad del Switch - Argentina | Análise Causa-Raiz | 0 | VITOR CAETANO | GST | 2015-06-24 09:57 | Sim | Sim | 27/07/205 | Sim | Sim | 2015-06-22 09:54 | Não
215966 | REDE - Intermitência no acesso a rede de dados – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | VITOR CAETANO | GST | 2015-06-25 09:55 | Sim | Não | 2015-06-29 09:55 | Sim | Não | 2015-06-23 09:53 | Não

## GRU
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
191400 | Software MiniTab que é usado para analise de estatística. | Planejamento | Não escalonado | JADER HELENO DA SILVA | GRU | 2015-06-15 21:05 | - | - | 2015-06-22 21:05 | - | - | 2015-06-03 20:58 | Sim
Em atraso
No prazo

## GAC
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
Em atraso
No prazo

## STP
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
182355 | Redes – Indisponibilidade de acesso a rede - Argentina | Análise Causa-Raiz | 1 | CLELIA LUCIENE CAETANO | STP | 2015-06-02 16:48 | Não | - | 2015-06-08 16:48 | Não | - | 2015-05-27 16:44 | Sim
67143 | WAR ROOM (Sites) - CAPTAWEB – Lentidão para realizar pedidos - Brasil | Planejamento | 0 | EDSON FERNANDES FIDALGO | STP | 2015-02-26 | Sim | Não | 2015-03-04 | Sim | Não | 2015-02-23 10:24 | Sim
29757 | REDE - Corruptoras de archivos por virus en la extensión | Planejamento | 1 | CLELIA LUCIENE CAETANO | STP | 2015-02-06 16:51 | Sim | Sim | 2015-07-24 11:14 | Sim | Sim | 2015-01-22 10:15 | Não
74074 | REDE – Intermitência na rede no nível 3, blocos A e B - CAJAMAR | Planejamento | 1 | CLELIA LUCIENE CAETANO | STP | 2015-03-04 09:21 | Sim | Sim | 2015-03-10 09:22 | Sim | Sim | 2015-02-27 09:18 | Não
Em atraso
No prazo

## GRP O&L
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
15792 | SAP - Remessas não confirmadas no SAP – CD São Paulo | Análise Causa-Raiz | 1 | ELTON OLIVEIRA | GRP O&L | 2015-01-13 21:42 | Não | - | 2015-01-13 21:42 | Não | - | 2015-01-09 21:41 | Sim
195104 | Wamas - Indisponibilidade no acesso a aplicação - CDSP | Análise Causa-Raiz | 0 | ELTON OLIVEIRA | GRP O&L | 2015-06-15 10:18 | Não | - | 2015-06-17 10:18 | Não | - | 2015-06-09 10:16 | Sim
215985 | WAMAS-Atraso no abastecimento dos CD´s e na janela de carregamento do Hub - Hub Itupeva | Análise Causa-Raiz | 0 | ELTON OLIVEIRA | GRP O&L | 2015-06-25 10:05 | Não | - | 2015-06-29 10:05 | Não | - | 2015-06-23 10:02 | Sim
213621 | SAP CRM – Intermitência no acesso ao SAP - CSU | Análise Causa-Raiz | 0 | PAULO ROBERTO NOBILE | GRP O&L | 2015-06-24 10:06 | Não | - | 2015-06-26 10:06 | Não | - | 2015-06-22 10:01 | Sim | Em atraso
15719 | Remessas não confirmadas no SAP | Análise Causa-Raiz | 1 | VALERIO ADRIANO DE ALMEIDA | GRP O&L | 2015-01-13 19:00 | Não | - | 2015-01-13 19:00 | Não | - | 2015-01-09 18:59 | Sim | No prazo
16007 | Wamas - Indisponibilidade no Sistema Wamas – CD SP | Análise Causa-Raiz | 1 | VALERIO ADRIANO DE ALMEIDA | GRP O&L | 2015-01-13 14:05 | Não | - | 2015-01-13 14:05 | Não | - | 2015-01-10 14:04 | Sim
18294 | Sap nao confirmando remessas | Análise Causa-Raiz | 1 | VALERIO ADRIANO DE ALMEIDA | GRP O&L | 2015-01-19 13:02 | Não | - | 2015-01-23 13:02 | Não | - | 2015-01-13 10:00 | Sim
18707 | SEPARAÇÃO - Lentidão na liberação de pallets - CDSP | Análise Causa-Raiz | 1 | VALERIO ADRIANO DE ALMEIDA | GRP O&L | 2015-01-15 12:27 | Não | - | 2015-01-19 14:41 | Não | - | 2015-01-13 12:24 | Sim
76593 | WAMAS - Indisponibilidade de acesso ao sistema WAMAS - CDSP | Análise Causa-Raiz | 0 | VALERIO ADRIANO DE ALMEIDA | GRP O&L | 2015-03-03 10:59 | Não | - | 2015-03-05 10:59 | Não | - | 2015-03-02 10:54 | Sim
193663 | PSO Inconsistência de cadastros de CEP, Zoneamento e Estrutura - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | VALERIO ADRIANO DE ALMEIDA | GRP O&L | 2015-06-12 11:37 | Não | - | 2015-06-16 11:38 | Não | - | 2015-06-08 11:33 | Sim
183339 | WAMAS - Erro na conexão do wamas – Hub Itupeva | Análise Causa-Raiz | 0 | ELTON OLIVEIRA | GRP O&L | 2015-06-01 11:11 | Sim | - | 2015-06-03 11:12 | Sim | - | 2015-05-28 11:05 | Não

## GRP Corporativo M&N
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
74089 | COBRANÇA NET - Erro ao realizar acordo de pagamento de boleto (Caixa Econômica) - Brasil | Planejamento | 0 | LUIZ ALBERTO CAMARGO | GRP Corporativo/M&N | 2015-03-02 09:25 | Sim | Sim | 2015-03-04 09:25 | Não | - | 2015-02-27 09:24 | Sim
Em atraso
No prazo

## BI.
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
118452 | SAP-BO - Atraso na Carga de Dados do Universo de Reclamações, Transportes e Pedidos Faturados - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | BI | 2015-05-12 16:16 | Sim | Sim | 2015-05-15 16:07 | Sim | Sim | 2015-04-07 10:48 | Sim
157131 | SAP-BO - Atraso na Carga de Dados do Universo de Transportes - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | BI | 2015-05-14 09:51 | Não | - | 2015-05-20 09:57 | Não | - | 2015-05-08 09:47 | Sim
164147 | ÚNICA – Indisponibilidade da aplicação - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | BI | 2015-05-18 09:16 | Não | - | 2015-05-20 09:17 | Não | - | 2015-05-14 09:13 | Sim
175704 | ÚNICA - Indisponibilidade no envio de campanhas por SMS – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | BI | 2015-05-26 11:21 | Não | - | 2015-05-28 11:21 | Não | - | 2015-05-22 11:10 | Sim | Em atraso
181831 | OSB 11G – Indisponibilidade e intermitência nos acessos das aplicações Natura - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | BI | 2015-05-29 12:05 | Não | - | 2015-06-02 12:05 | Não | - | 2015-05-27 12:00 | Sim | No prazo
187836 | SAP BO - Atraso na Carga de Dados de todos Universos - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | BI | 2015-06-09 16:49 | Não | - | 2015-06-15 16:49 | Não | - | 2015-06-01 16:45 | Sim

## DOI - Latam
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
Em atraso
No prazo

## DOI - México
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
57972 | GERA - Retraso en proceso de conciliación bancaria - México | Análise Causa-Raiz | 1 | ANA GARCIA ESCAMILLA | DOI - México | 2015-02-23 09:44 | Não | - | 2015-02-27 09:44 | Não | - | 2015-02-12 09:34 | Sim
54386 | GERA - Indisponibilidad de Sistema SGI y SCN- México | Análise Causa-Raiz | 0 | LUIS OCTAVIO PEREZ MEDELLIN | DOI - México | 2015-02-11 09:34 | Não | - | 2015-02-17 09:34 | Não | - | 2015-02-10 09:26 | Sim
56138 | Cliente de impressão do armazém com problema - México | Análise Causa-Raiz | 2 | LUIS OCTAVIO PEREZ MEDELLIN | DOI - México | 2015-02-19 09:26 | Não | - | 2015-02-25 09:27 | Não | - | 2015-02-11 09:22 | Sim
Em atraso
No prazo

## DOI - Peru
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
18736 | GERA LIGHT - No permite captar pedido desde GeraLight - Perú | Análise Causa-Raiz | 1 | RONALD ARTURO MELENDEZ CRUZ | DOI - Peru | 2015-01-15 12:50 | Não | - | 2015-01-19 14:49 | Não | - | 2015-01-13 12:44 | Sim
18969 | Link - Indisponibilidad de Internet en Casa Norte - Peru | Análise Causa-Raiz | 1 | RONALD ARTURO MELENDEZ CRUZ | DOI - Peru | 2015-01-16 14:43 | Não | - | 2015-01-16 14:44 | Não | - | 2015-01-13 14:38 | Sim
15786 | SGI / GERA - Error en Proceso Asincrono de Cierre de Ciclos | Análise Causa-Raiz | 1 | WALTER WILDER PEÑA KAWAKAMI | DOI - Peru | 2015-01-13 21:32 | Não | - | 2015-01-13 21:33 | Não | - | 2015-01-09 21:30 | Sim
54257 | GERA - Erro no servidor de impressão. | Análise Causa-Raiz | 1 | WALTER WILDER PEÑA KAWAKAMI | DOI - Peru | 2015-02-13 08:42 | Não | - | 2015-02-19 08:42 | Não | - | 2015-02-10 08:40 | Sim | Em atraso
18969 | Link - Indisponibilidad de Internet en Casa Norte - Peru | Análise Causa-Raiz | 1 | RONALD ARTURO MELENDEZ CRUZ | DOI - Peru | 2015-01-16 14:43 | Não | - | 2015-01-16 14:44 | Não | - | 2015-01-13 14:38 | Sim | No prazo

## DOI - Colômbia
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
101291 | Gera - Falha no proceso Knnapp nos arquivos de Retorno | Análise Causa-Raiz | 1 | JHON FREDY MATTA MOHETE | DOI - Colombia | 2015-03-26 09:11 | Não | - | 2015-04-01 09:11 | Não | - | 2015-03-23 09:09 | Sim
178093 | SITIO CN - Indisponibilidad del Aplicación – Colombia | Análise Causa-Raiz | 0 | JHON FREDY MATTA MOHETE | DOI - Colombia | 2015-05-27 11:34 | - | - | 2015-05-29 11:34 | - | - | 2015-05-25 11:30 | Sim
Em atraso
No prazo

## DOI - Argentina
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
2494 | Incidente N-SD015716061 - REDE - Lentitud de Acceso a Internet - Argentina | Análise Causa-Raiz | 1 | JUAN MANUEL TELLECHEA | DOI - Argentina | 2014-11-19 18:42 | Não | - | 2014-11-14 18:41 | Não | - | 2014-12-17 18:26 | Sim
2501 | N-SD015782795 - REDE - Indisponibilidad del SGI - Argentina | Análise Causa-Raiz | 1 | JUAN MANUEL TELLECHEA | DOI - Argentina | 2014-12-04 10:36 | Não | - | 2014-12-09 10:36 | Não | - | 2014-12-17 20:16 | Sim

## DOI - Chile
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
2391 | Rede - WiFi Bodega OI Chile no conecta usuarios | Análise Causa-Raiz | 1 | ANDRES ALEJANDRO GARRIDO DURAN | DOI - Chile | 2014-11-20 | Não | - | 2014-11-24 | Não | - | 2014-11-25 12:17 | Sim
2427 | Rede - Sin comunicación a celulares – CHILE | Análise Causa-Raiz | 1 | ANDRES ALEJANDRO GARRIDO DURAN | DOI - Chile | 2014-12-09 11:24 | Sim | Não | 2014-12-18 17:01 | Sim | Não | 2014-12-02 11:15 | Sim
21439 | Rede WiFi oficina y Bodega OI Chile no conecta usuarios | Análise Causa-Raiz | 1 | ANDRES ALEJANDRO GARRIDO DURAN | DOI - Chile | 2015-01-20 10:00 | Não | - | 2015-01-26 15:29 | Não | - | 2015-01-15 09:55 | Sim
62285 | GERA - Error en Proceso de Separación - Chile | Análise Causa-Raiz | 1 | SERGIO MORALES ROJAS | DOI - Chile | 2015-02-19 08:42 | Sim | Não | 2015-02-25 08:42 | Sim | Não | 2015-02-19 08:38 | Sim

## GERAL 2
Visão Geral dos Problemas - 2014 e 2015
Total Problemas Ativos |  | Total Em Atraso |  | Diretoria de Aplicações
|  |  |  | Total de problemas ativos | 91
174 |  | 115 |  | Problemas no prazo | 26
|  |  |  | Problemas em atraso | 65
Por fase |  | Em atraso por fase
Análise Causa-Raiz | 137 | Análise Causa-Raiz | 100 | Diretoria de Infraestrutura
Monitoração | 2 | Monitoração | 0 | Total de problemas ativos | 49
Planejamento | 35 | Planejamento | 15 | Problemas no prazo | 32
|  |  |  | Problemas em atraso | 17
Diretoria de Operações Internacionais
|  |  |  | Total de problemas ativos | 16
|  |  |  | Problemas no prazo | 0
|  |  |  | Problemas em atraso | 16
Gcia de Relacionamento com Parceiros
|  |  |  | Total de problemas ativos | 12
|  |  |  | Problemas no prazo | 1
|  |  |  | Problemas em atraso | 11
Diretoria de BI
|  |  |  | Total de problemas ativos | 6
|  |  |  | Problemas no prazo | 0
|  |  |  | Problemas em atraso | 6

## DA.
Diretoria de Aplicação - DA
Sustentação Aplicações e Qualidade
Por Status | No prazo | Em atraso
Análise Causa-Raiz | 18 | 25 | Aplicações SAP
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 5 | 10 | Por Status | No prazo | Em atraso
Total | 23 | 35
|  |  | Análise Causa-Raiz | 0 | 6
Aplicações de Negócio |  |  | Monitoração | 0 | 0
|  |  | Planejamento | 1 | 0
Por Status | No prazo | Em atraso | Total | 1 | 6
Análise Causa-Raiz | 2 | 6
Monitoração | 0 | 0 | Aplicações Gestão Empresarial
Planejamento | 0 | 0
Total | 2 | 6 | Por Status | No prazo | Em atraso
Aplicações Comerciais |  |  | Análise Causa-Raiz | 0 | 1
|  |  | Monitoração | 0 | 0
Por Status | No prazo | Em atraso | Planejamento | 0 | 1
|  |  | Total | 0 | 2
Análise Causa-Raiz | 0 | 15
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 1
Total | 0 | 16

## DI
Diretoria de Infraestrutura - DI
GST |  |  | STP
Por Status | No prazo | Em atraso | Por Status | No prazo | Em atraso
Análise Causa-Raiz | 16 | 14 | Análise Causa-Raiz | 0 | 1
Monitoração | 2 | 0 | Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 12 | 0 | Planejamento | 2 | 1
Total | 30 | 14 | Total | 2 | 2
GAC |  |  | GRU
Por Status | No prazo | Em atraso | Por Status | No prazo | Em atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 0 | Análise Causa-Raiz | 0 | 0
Monitoração | 0 | 0 | Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0 | Planejamento | 0 | 1
Total | 0 | 0 | Total | 0 | 1

## BI
Diretoria de BI
Diretoria de BI
| Por Status | No prazo | Em atraso
| Análise Causa-Raiz | 0 | 6
| Monitoração | 0 | 0
| Planejamento | 0 | 0
| Total | 0 | 6

## GRP.
Gcia Relacionamento com Parceiros - GRP
GRP O&L
| Por Status | No prazo | Em atraso
| Análise Causa-Raiz | 1 | 10
| Monitoração | 0 | 0
| Planejamento | 0 | 0
| Total | 1 | 10
GRP Corporativo/M&N
| Por Status | No prazo | Em atraso
| Análise Causa-Raiz | 0 | 0
| Monitoração | 0 | 0
| Planejamento | 0 | 1
| Total | 0 | 1

## DOIs.
Diretoria de Operações Internacionais - DOIs
LATAM |  |  | México
Por Status | No prazo | Em atraso | Por Status | No prazo | Em atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 0 | Análise Causa-Raiz | 0 | 3
Monitoração | 0 | 0 | Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0 | Planejamento | 0 | 0
Total | 0 | 0 | Total | 0 | 3
Peru |  |  | Argentina
Por Status | No prazo | Em atraso | Por Status | No prazo | Em atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 5 | Análise Causa-Raiz | 0 | 2
Monitoração | 0 | 0 | Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0 | Planejamento | 0 | 0
Total | 0 | 5 | Total | 0 | 2
Chile |  |  | Colômbia
Por Status | No prazo | Em atraso | Por Status | No prazo | Em atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 4 | Análise Causa-Raiz | 0 | 2
Monitoração | 0 | 0 | Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0 | Planejamento | 0 | 0
Total | 0 | 4 | Total | 0 | 2

## Rituais
Participação nos Rituais - Junho/15
GST GSM |  | GST GSB (SAP) |  | GST GSB (BD) |  | GST GSB (ETL) |  | GST GSS (Storage/BKP) |  | GST GSN (Operations)
Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais
Bom dia TD | 39% | Bom dia TD | 92% | Bom dia TD | 69% | Bom dia TD | 89% | Bom dia TD | 27% | Bom dia TD | 92%
G. Problemas | 100% | G. Problemas | 100% | G. Problemas | 50% | G. Problemas | 75% | G. Problemas | 0% | G. Problemas | 50%
GST GMA |  | GST GSS (Wintel) |  | GST GSS (Linux/Unix) |  | GST GSS (UC4) |  | GST GSN (Data Center) |  | GST GSN (Security)
Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais
Bom dia TD | 100% | Bom dia TD | 97% | Bom dia TD | 86% | Bom dia TD | 89% | Bom dia TD | 24% | Bom dia TD | 24%
G. Problemas | 25% | G. Problemas | 25% | G. Problemas | 25% | G. Problemas | 25% | G. Problemas | 0% | G. Problemas | 0%
DA GSA |  | DA |  | DOIs |  | GRP |  | STP |  | GSM
Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais
Bom dia TD | 81% | Bom dia TD | 0% | Bom dia TD | 89% | Bom dia TD | 63% | Bom dia TD | 49% | Bom dia TD | 100%
G. Problemas | 50% | G. Problemas | 0% | G. Problemas | 25% | G. Problemas | 0% | G. Problemas | 0% | G. Problemas | 0%
Presenças não obrigatórias