## GSA
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
15609 | Data Compromisso informada indevidamente na captação- Brasil | Planejamento | 1 | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-01-15 17:48 | Não | - | 2015-02-17 17:52 | Não | - | 2015-01-09 17:00 | Sim
19027 | CAD CN CNO - Erro ao Salvar atualização do Cadastro das CNs / CNOs - Brasil | Planejamento | 0 | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-01-16 15:10 | Sim | Não | 2015-01-16 15:10 | Sim | Sim | 2015-01-13 15:09 | Sim
19076 | CAD CN CNO - Erro ao Salvar atualização do Cadastro das CNs / CNOs - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-01-16 15:34 | Não | - | 2015-01-22 15:10 | Não | - | 2015-01-13 15:31 | Sim
59520 | REDE – Erro na autenticação de logins - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-03-31 09:24 | Sim | Sim | 2015-03-31 09:24 | Sim | Sim | 2015-02-13 09:21 | Sim
79940 | Captação de Pedidos - Não Aplicação de KIT CNO - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-03-05 15:22 | Não | - | 2015-03-09 15:22 | Não | - | 2015-03-04 15:13 | Sim | Em atraso
124976 | Sites - Intermitência no acesso aos sites - Brasil | Planejamento | 0 | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-04-16 19:08 | Sim | Sim | 2015-05-12 15:35 | Sim | Sim | 2015-04-13 11:23 | Sim | No prazo
148860 | Os pedidos de SNAC em anexo caíram no backlog do CD com dat... | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-05-11 11:13 | Não | - | 2015-05-11 11:13 | Não | - | 2015-05-04 11:08 | Sim
157131 | SAP-BO - Atraso na Carga de Dados do Universo de Transportes - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | GSA | 2015-05-14 09:51 | Não | - | 2015-05-20 09:57 | Não | - | 2015-05-08 09:47 | Sim
164147 | ÚNICA – Indisponibilidade da aplicação - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | GSA | 2015-05-18 09:16 | Não | - | 2015-05-20 09:17 | Não | - | 2015-05-14 09:13 | Sim
2370 | Encontro Natura - Corte de Materiais do Ciclo 01/2015 | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2014-11-09 | Não | - | 2014-11-13 | Não | - | 2014-11-24 10:05 | Sim
2419 | CARTA CONVITE - CNs não recebem a Carta Convite do Ciclo 17 – 18 Setores - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2014-11-09 | Não | - | 2014-11-13 | Não | - | 2014-11-28 16:32 | Sim
38963 | ESTATÍSTICA - Agendamento indevido de cessação de consultoras - Brasil | Análise Causa-Raiz | 2 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-02-03 08:53 | Não | - | 2015-02-09 08:53 | Não | - | 2015-01-29 08:50 | Sim
67203 | SISINT – Lentidão no sistema – NASP | Análise Causa-Raiz | 2 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-02-26 10:42 | Não | - | 2015-03-04 10:42 | Não | - | 2015-02-23 10:39 | Sim
68564 | SITE FV-SITE FV - Indisponibilidade no acesso a função painel do setor - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-02-27 10:18 | Não | - | 2015-03-05 10:18 | Não | - | 2015-02-24 10:15 | Sim
68628 | CARTA CONVITE-Divergências de Informações de cartas de ciclos da GR – CN - BRASIL | Análise Causa-Raiz | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-05-15 16:49 | Não | - | 2015-05-15 18:06 | Não | - | 2015-02-24 10:38 | Sim
74121 | ESTATÍSTICA - Divergência nos Indicadores | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-03-04 09:30 | Sim | Não | 2015-06-16 | Sim | Sim | 2015-02-27 09:28 | Sim
76679 | ESTATISTICA- CNs Cessadas Indevidamente por débito - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-03-05 11:37 | Não | - | 2015-03-11 11:38 | Não | - | 2015-03-02 11:30 | Sim
135008 | ESTATÍSTICA – Divergência nos Indicadores - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-04-23 10:08 | Sim | Não | 2015-04-27 10:08 | Não | - | 2015-04-22 10:06 | Sim
2207 | Separação- Indisponibilidade na linha de separação e faturamento – Brasil | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2014-11-07 | Não | - | 2014-11-13 15:34 | Não | - | 2014-11-03 09:54 | Sim
15788 | CAPTA CAN - Divergência de informações das ocorrências de tracking do pedidos - Brasil | Planejamento | 2 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-01-13 21:37 | Não | - | 2015-07-01 14:39 | Não | - | 2015-01-09 21:36 | Sim
62517 | SAP-Indisponibilidade Faturamento GRC para Sefaz - BRASIL | Planejamento | 0 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-02-20 09:49 | Não | - | 2015-07-01 14:31 | Não | - | 2015-02-19 09:46 | Sim
76817 | JOB – Impossibilidade de alterar o prazo de Separação e Entrega -Brasil | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-03-05 12:36 | Não | - | 2015-07-01 14:29 | Não | - | 2015-03-02 12:33 | Sim
87583 | SAP PRD - DTs travadas não sendo possível reprocessar o faturamento do material 50121469 Lote: Q20011- CD SP. | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-03-16 10:31 | Não | - | 2015-07-01 14:19 | Não | - | 2015-03-11 10:29 | Sim
92781 | SAP SD - Erro no processamento de CTRC via CONEMB - Brasil | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-03-19 10:00 | Não | - | 2015-07-01 14:16 | Não | - | 2015-03-16 09:59 | Sim
124931 | SEPARAÇÃO - Pedidos calendarizados caindo como diários - CDs Uberlândia e Canoas. | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-04-16 11:10 | Não | - | 2015-07-01 13:59 | Não | - | 2015-04-13 11:08 | Sim
138636 | SAP CRM - Indisponibilidade para abrir novos cadastros e enviar e-mail - CSU / Actionline | Análise Causa-Raiz | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-04-29 12:13 | Não | - | 2015-05-06 12:14 | Não | - | 2015-04-24 12:11 | Sim
138646 | SAP PRD - Lentidão para faturar, reprocessar notas e enviar pedidos - CDs Matias, Jaboatão, Simões e Uberlândia | Planejamento | 0 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-06-30 10:38 | Não | - | 2015-07-01 13:57 | Não | - | 2015-04-24 12:18 | Sim
2305 | SAP PRD - Lentidão na aplicação – Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2014-11-21 | Não | - | 2014-11-21 | Não | - | 2014-11-12 15:44 | Sim
2309 | Sistema não esta gerando OT – SJ Pinhais | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2014-11-21 | Não | - | 2014-12-09 15:10 | Não | - | 2014-11-12 16:05 | Sim
2311 | [Sintoma 3972 em processo de priorização] Indisponibilidade na criação de Remessas – Uberlândia | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2014-11-21 16:24 | Não | - | 2014-12-09 15:07 | Não | - | 2014-11-12 16:21 | Sim
15086 | SAP-SD - Indisponibilidade na alteração de DA – CD-SJP | Análise Causa-Raiz | 2 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-01-30 | Não | - | 2015-01-30 | Não | - | 2015-01-09 13:26 | Sim
15792 | SAP - Remessas não confirmadas no SAP – CD São Paulo | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-01-13 21:42 | Não | - | 2015-01-13 21:42 | Não | - | 2015-01-09 21:41 | Sim
30028 | SAP PRD Lentidão no acesso da aplicação - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-01-26 11:57 | Não | - | 2015-01-28 11:57 | Não | - | 2015-01-22 11:52 | Sim
66975 | SAP WORKFLOW – Erro nas aprovações de documentos - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-02-26 09:33 | Não | - | 2015-03-04 09:33 | Não | - | 2015-02-23 09:29 | Sim
81968 | SAP SD - Indisponibilidade no faturamento- CDSP | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-03-09 09:42 | Não | - | 2015-03-11 09:42 | Não | - | 2015-03-06 09:40 | Sim
114860 | SAP PRD ID Presa no Painel de Separação - Jaboatão | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-04-06 09:28 | Não | - | 2015-04-08 09:28 | Não | - | 2015-04-02 09:25 | Sim
115025 | SAP SD - DT’s travadas para faturamento - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-07-06 10:37 | Não | - | 2015-07-08 10:37 | Não | - | 2015-04-02 10:36 | Sim
115069 | NCN - Pedidos SNAC não estão sendo enviados | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-04-08 10:54 | Não | - | 2015-04-14 10:54 | Não | - | 2015-04-02 10:52 | Sim
117037 | SAP - Pedidos do SAP não sincronizam no Convey - CD JBT | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-04-07 11:15 | Não | - | 2015-04-09 11:15 | Não | - | 2015-04-06 11:09 | Sim
124989 | EVOLUTIO - Área de pesagem não imprime etiquetas - Rio Da Prata | Análise Causa-Raiz | 1 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-04-16 11:28 | Não | - | 2015-04-24 11:28 | Não | - | 2015-04-13 11:27 | Sim
136765 | SAP PRD -Lentidão nos processos de simulação envio e faturamento no SAP - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-04-24 09:58 | Não | - | 2015-04-28 09:58 | Não | - | 2015-04-23 09:53 | Sim
160971 | SAP ECC - SAP APO – Atraso na carga do planejamento de demandas para CDs e Fábricas - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-05-14 11:21 | Não | - | 2015-05-18 11:21 | Não | - | 2015-05-12 11:14 | Sim
130412 | SAP FI - Indisponibilidade na geração de acordos - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | ANDRE LUIS SANTOS DE ARRUDA | GSA | 2015-06-03 14:22 | - | - | 2015-06-03 14:22 | - | - | 2015-04-16 12:20 | Não
15996 | Cadastro de Preços (PDR) - Falha para carga de nova base de pontos - Brasil | Monitoração | 1 | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-01-13 14:00 | Sim | Sim | 2015-01-13 14:00 | Sim | Sim | 2015-01-10 13:59 | Não
147026 | Falha na geração de solicitação - GVs e GMs | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | JUNIOR RODRIGUES DA FONSECA | GSA | 2015-05-22 16:23 | Não | - | 2015-05-22 16:23 | Não | - | 2015-04-30 21:22 | Não
118452 | SAP-BO - Atraso na Carga de Dados do Universo de Reclamações, Transportes e Pedidos Faturados - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | GSA | 2015-05-12 16:16 | Sim | Sim | 2015-05-15 16:07 | Sim | Sim | 2015-04-07 10:48 | Não
155795 | PLUSOFT - Pedidos SNAC que não estão sendo direcionados para o backlog – CDSP | Análise Causa-Raiz | 1 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | GSA | 2015-05-13 12:44 | Não | - | 2015-05-19 12:44 | Não | - | 2015-05-07 12:38 | Não
175704 | ÚNICA - Indisponibilidade no envio de campanhas por SMS – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | GSA | 2015-05-26 11:21 | - | - | 2015-05-28 11:21 | - | - | 2015-05-22 11:10 | Não
181831 | OSB 11G – Indisponibilidade e intermitência nos acessos das aplicações Natura - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LEANDRO RAPONI DE MORAES | GSA | 2015-05-29 12:05 | - | - | 2015-06-02 12:05 | - | - | 2015-05-27 12:00 | Não
2289 | N-SD015562232 - SITE FV e Estatística - Indisponibilidade no Indicador de Inicios – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-05-29 16:28 | - | - | 2015-05-29 16:28 | - | - | 2014-11-11 17:24 | Não
2375 | Site FV - CNOs não estão aparecendo no Relatório de sugeridas para inicio - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-06-05 16:36 | - | - | 2015-06-05 16:36 | - | - | 2014-11-24 10:52 | Não
15599 | abend do job JOBS.UNX.BR.CDS129.S100_0134060980 | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-05-27 16:41 | Não | - | 2015-05-27 16:42 | Não | - | 2015-01-09 16:48 | Não
31478 | SITES - Lentidão na navegação CNO e FV - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-05-29 16:49 | - | - | 2015-05-29 16:49 | - | - | 2015-01-23 10:27 | Não
52866 | [SIN-5294] ESTATISTICA Cessação por debito indevido - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-05-29 16:54 | - | - | 2015-05-29 16:54 | - | - | 2015-02-09 09:49 | Não
62533 | ESTATISTICA – CNs Cessadas Indevidamente | Análise Causa-Raiz | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-05-22 18:30 | - | - | 2015-05-30 | - | - | 2015-02-19 09:52 | Não
80780 | ESTATÍSTICA - Relatório Painel do Setor Desatualizado - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | MARIA ADRIANA DE SANTANA SAKAI | GSA | 2015-03-06 10:56 | - | - | 2015-06-16 20:09 | - | - | 2015-03-05 10:51 | Não
15693 | SAP - Pedidos não estão sendo refaturados automaticamente - Brasil | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-07-01 17:35 | Não | - | 2015-07-01 17:34 | Não | - | 2015-01-09 18:19 | Não
54288 | SEPARAÇÃO - ID travada no painel de separação - CD Matias Barbosa | Planejamento | 0 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-02-27 09:01 | Sim | Sim | 2015-07-01 14:34 | Sim | Sim | 2015-02-10 08:55 | Não
92797 | SAP SD - Falha de geração de boleto | Análise Causa-Raiz | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-03-19 10:05 | - | - | 2015-07-01 14:13 | - | - | 2015-03-16 10:04 | Não
122690 | SAP PRD-Erro na nota de devolução - São José dos Pinhais | Planejamento | 1 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-04-16 10:33 | - | - | 2015-07-01 14:01 | - | - | 2015-04-10 10:01 | Não
150980 | [SIN-006793] - Não geração do custo de frete para o DT 834365 // CD5400 // TRP T910 | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-05-12 11:14 | Não | - | 2015-05-19 11:15 | Não | - | 2015-05-05 11:05 | Não
151924 | SAP CTe - Indisponibilidade no Faturamento - Brasil | Planejamento | 0 | RICARDO DE ALMEIDA CORREA | GSA | 2015-07-01 10:12 | - | - | 2015-07-01 10:08 | - | - | 2015-05-05 16:35 | Não
156330 | Interrupção de envio de remessas entre ECC/PI/WAMAS | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | RUDNEY DE FREITAS NOBRE | GSA | 2015-05-29 11:39 | - | - | 0 | - | - | 2015-05-07 16:42 | Não
168748 | CAD CN/CNO - Intermitência ao realizar Pré Cadastro - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | THIAGO HIDEAKY WATANABE | GSA | 2015-05-22 11:11 | - | - | 2015-05-28 11:12 | - | - | 2015-05-18 11:08 | Não

## DA - Aplicações SAP
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
62313 | SAP – Correção no processo de contabilização das faturas – CDS -BRASIL | Análise Causa-Raiz | 0 | ALEXANDRE SCHMIDT MAZUQUELLI | DA - Aplicações SAP | 2015-03-06 18:00 | Não | - | 2015-03-06 18:00 | Não | - | 2015-02-19 08:48 | Sim
160774 | [SIN005262]Caros as CN abaixo estão com pedidos pendente até o dia 04/05/2015, favor atualizar o status do pedido: [IPI] | Análise Causa-Raiz | 0 | ALEXANDRE SCHMIDT MAZUQUELLI | DA - Aplicações SAP | 2015-05-14 10:01 | Não | - | 2015-05-18 10:01 | Não | - | 2015-05-12 09:51 | Sim
140397 | SAP PRD - Indisponibilidade no faturamento - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | ANNA CAROLINA PEREIRA | DA - Aplicações SAP | 2015-04-28 09:20 | Não | - | 2015-04-30 09:20 | Não | - | 2015-04-27 09:19 | Sim
162743 | SAP FI - Confirmação da geração de acordos - Brasil | Planejamento | 1 | DANIEL RAMPAZZO MATHIAS | DA - Aplicações SAP | 2015-05-14 11:14 | Sim | Sim | 2015-05-20 11:14 | Sim | Não | 2015-05-13 11:10 | Não | Em atraso
No prazo

## DA - Aplicações Comerciais
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
15772 | Sites CN e CF - Indisponibilidade no acesso aos sites – Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-01-13 21:03 | Não | - | 2015-01-13 21:03 | Não | - | 2015-01-09 21:01 | Sim
68599 | Indisponibilidade na importacao dos arquivos que permitem o pagamento as CNOs - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-02-25 10:30 | Não | - | 2015-02-27 10:30 | Não | - | 2015-02-24 10:28 | Sim
90549 | CADASTRO CN E CND - Indisponibilidade na consulta de CEP - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-03-16 10:18 | Não | - | 2015-03-18 | Não | - | 2015-03-13 09:52 | Sim
135308 | Site CN e CF - Indisponibilidade no Acesso - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-05-05 12:44 | Não | - | 2015-05-05 12:44 | Não | - | 2015-04-22 11:40 | Sim
143826 | ESTATÍSTICA - Hotsite Campanhas com informação incorreta - Brasil | Planejamento | 1 | LILIAN CRISTINA CASAGRANDE ELIAS | DA - Aplicações Comerciais | 2015-05-05 09:47 | Sim | Sim | 2015-05-11 09:47 | Sim | Não | 2015-04-29 09:43 | Sim | Em atraso
19189 | SITE CN e CF - Indisponibilidade na função de Envie uma Mensagem – Actionline/CSU | Análise Causa-Raiz | 1 | LOURENCO TREVENZOLLI NETO | DA - Aplicações Comerciais | 2015-01-16 16:24 | Não | - | 2015-01-16 16:24 | Não | - | 2015-01-13 16:22 | Sim | No prazo
106477 | SHOWROOM - Indisponibilidade interface pedidos Ipad para o Capta | Análise Causa-Raiz | 0 | LOURENCO TREVENZOLLI NETO | DA - Aplicações Comerciais | 2015-03-27 10:46 | Não | - | 2015-03-31 10:46 | Não | - | 2015-03-26 10:44 | Sim
145543 | Site CN - Intermitência no acesso ao site CN - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LOURENCO TREVENZOLLI NETO | DA - Aplicações Comerciais | 2015-05-05 10:04 | Não | - | 2015-05-07 10:04 | Não | - | 2015-04-30 09:59 | Sim
102899 | SITE CAMPANHAS – Erro na página do site - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | MARCIO ALFREDO ABDULLATIF | DA - Aplicações Comerciais | 2015-03-25 10:04 | Não | - | 2015-03-27 10:04 | Não | - | 2015-03-24 09:54 | Sim

## DA - Aplicações de Negócio
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
35263 | Alerta Camada - ATG | Análise Causa-Raiz | 0 | EDUARDO RAMALHO | DA - Aplicações de Negócio | 2015-01-28 09:09 | Sim | Não | 2015-01-30 09:09 | Sim | Sim | 2015-01-27 09:07 | Sim
164175 | Rede Natura - Intermitência ao finalizar pedido - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | EDUARDO RAMALHO | DA - Aplicações de Negócio | 2015-05-18 09:34 | Não | - | 2015-05-20 09:34 | Não | - | 2015-05-14 09:28 | Sim
2300 | Problema no certificado de segurança no painel CND | Análise Causa-Raiz | 1 | LUCIANO ALVES ABRANTES | DA - Aplicações de Negócio | 2014-11-11 03:00 | Não | - | 2014-11-11 03:00 | Não | - | 2014-11-12 11:25 | Sim
19048 | MDM - Data Quality Indisponibilidade nas funcionalidades - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | SILVANA DE SOUSA NEVES TAKATSU | DA - Aplicações de Negócio | 2015-01-16 15:22 | Não | - | 2015-01-22 15:06 | Não | - | 2015-01-13 15:20 | Sim
183763 | REDES - Intermitência na comunicação com o MOIP. | Análise Causa-Raiz | 0 | LUCIANO ALVES ABRANTES | DA - Aplicações de Negócio | 2015-06-01 14:57 | - | - | 2015-05-03 14:57 | - | - | 2015-05-28 14:46 | Não | Em atraso
172623 | QCC – Meu cadastro com divergencia de informacao- Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | SILVANA DE SOUSA NEVES TAKATSU | DA - Aplicações de Negócio | 2015-05-19 15:16 | Não | - | 2015-05-19 16:34 | Não | - | 2015-05-20 15:09 | Não | No prazo
177978 | CAPTA - Corte Indevido de um produto do Bloco 3 ciclo 7 – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | VALDECIR POLIZELLI JUNIOR | DA - Aplicações de Negócio | 2015-05-27 10:53 | - | - | 2015-05-29 10:55 | - | - | 2015-05-25 10:47 | Não

## DA - Aplicações Gestão Empresar
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
80722 | SAP PRD - Erro na prévia do recebimento unificado - HUB SP | Planejamento | 1 | ADRIANO DEZAN BERALDO | DA - Aplicações Gestão Empresarial | 2015-03-10 10:32 | Sim | Sim | 2015-03-16 10:32 | Não | - | 2015-03-05 10:29 | Sim
132242 | SAP X WAMAS - Cargas não estão sendo criadas - HUB ITUPEVA | Análise Causa-Raiz | 0 | ADRIANO DEZAN BERALDO | DA - Aplicações Gestão Empresarial | 2015-04-17 14:55 | Não | - | 2015-04-23 14:55 | Não | - | 2015-04-17 14:51 | Sim
Em atraso
No prazo

## GST
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
109909 | Verificação do Cluster Produtivo do Powercenter | Planejamento | Não escalonado | CLAYTON TEIXEIRA | GST | 2015-04-02 09:16 | Sim | Não | 2015-04-08 09:16 | Não | - | 2015-03-30 09:13 | Sim
67143 | WAR ROOM (Sites) - CAPTAWEB – Lentidão para realizar pedidos - Brasil | Planejamento | 0 | DIEGO LUIZ FERREIRA ESTEVES | GST | 2015-02-26 | Sim | Não | 2015-03-04 | Sim | Não | 2015-02-23 10:24 | Sim
131902 | OSB, MDM e SAP - Falha em aplicações Natura | Análise Causa-Raiz | 1 | EDUARDO CARLOS NOGUEIRA | GST | 2015-04-24 11:28 | Sim | Não | 2015-04-30 11:28 | Sim | Não | 2015-04-17 11:23 | Sim
16008 | Indisponibilidade de planejamento de carga - Brasil | Planejamento | 1 | FABIANE LEITE | GST | 2015-01-13 14:09 | Não | - | 2015-07-01 14:38 | Não | - | 2015-01-10 14:07 | Sim
24820 | erro de acesso da unidade k | Monitoração | 1 | LEONARDO FABRICIO LOPES | GST | 2015-01-22 16:58 | Sim | Sim | 2015-01-28 16:58 | Sim | Não | 2015-01-19 08:36 | Sim | Em atraso
26826 | Microsoft Lync - Problemas na comunicação voz e chat | Planejamento | 1 | LUIZ FERNANDO GESUELE ELIAS | GST | 2015-01-23 17:25 | Sim | Não | 2015-01-29 17:25 | Sim | Não | 2015-01-20 09:40 | Sim | No prazo
114959 | REDE - Intermitência no Acesso Matias Barbosa | Análise Causa-Raiz | 2 | RONALD ROCHA LIMA JUNIOR | GST | 2015-04-08 10:19 | Sim | Não | 2015-04-14 10:19 | Sim | Não | 2015-04-02 10:14 | Sim
122660 | SAP GRC - Não está sendo possível operar com o faturamento via GRC - Jaboatão | Análise Causa-Raiz | 1 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-04-16 09:47 | Não | - | 2015-07-01 14:04 | Não | - | 2015-04-10 09:46 | Sim
126064 | Falha recorrente nos backups das aplicações SAP | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | CARLOS GUSTAVO LEITE MONTANHA | GST | 2015-06-30 09:10 | - | - | 2015-07-07 09:10 | - | - | 2015-04-13 22:15 | Não
168710 | E-mail -Indisponibilidade no envio e recebimento de e-mails - Brasil e Latam | Análise Causa-Raiz | 0 | CARLOS GUSTAVO LEITE MONTANHA | GST | 2015-05-20 10:54 | Não | - | 2015-05-22 10:54 | Não | - | 2015-05-18 10:50 | Não
77724 | REDE NATURA E CAPTA - Indisponibilidade no acesso - Brasil | Planejamento | 0 | DIEGO LUIZ FERREIRA ESTEVES | GST | 2015-05-24 | Sim | Sim | 2015-05-20 21:20 | Sim | Sim | 2015-03-03 08:46 | Não
126580 | WAMAS - Falha no processo de conciliação - CDSP | Planejamento | 0 | EDUARDO CARLOS NOGUEIRA | GST | 2015-04-15 10:32 | Sim | Sim | 2015-05-25 21:29 | Sim | Sim | 2015-04-14 10:03 | Não
183526 | SAP PRD - Lentidão no Faturamento e Separação - SJ Pinhais, UDI, Matias Barbosa e NASP | Análise Causa-Raiz | 0 | EVERTON FERNANDO MAZZER | GST | 2015-06-01 12:07 | - | - | 2015-06-03 12:08 | - | - | 2015-05-28 12:03 | Não
92754 | SITE CF – Lentidão no acesso ao quero ser CN Cadastro Complementar - Brasil | Planejamento | 0 | FELIPE DE OLIVEIRA MOZ | GST | 2015-04-30 10:33 | Sim | Sim | 2015-04-30 10:30 | Sim | Sim | 2015-03-16 09:51 | Não
157283 | UC4 - Indisponibilidade da aplicação – Brasil | Planejamento | 0 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | GST | 2015-05-12 10:53 | Sim | Sim | 2015-05-14 10:53 | Sim | Sim | 2015-05-08 10:49 | Não
182519 | NOTFIS Não gerado ou gerados sem valor do Frete | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | FELIPE PEREIRA DA SILVA | GST | 2015-06-05 18:17 | - | - | 2015-06-05 18:17 | - | - | 2015-05-27 18:08 | Não
137380 | Lentidão CA | Planejamento | 1 | FILIPE SACHT JASKE | GST | 2015-04-29 15:02 | Sim | Sim | 2015-06-15 15:40 | Sim | Sim | 2015-04-23 15:00 | Não
173929 | Site CN - Falha no vídeo de Treinamento para iniciantes - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | FILIPE SACHT JASKE | GST | 2015-05-27 11:19 | - | - | 2015-06-02 11:19 | - | - | 2015-05-21 11:12 | Não
15685 | Alarme Mercury - QCC | Planejamento | 1 | FRANCISCO CARLOS CORREA | GST | 2015-01-13 18:12 | Não | - | 2015-01-19 15:00 | Não | - | 2015-01-09 18:10 | Não
109907 | REDE NATURA E SITES Indisponibilidade nas aplicações - Brasil | Planejamento | 0 | FRANCISCO CARLOS CORREA | GST | 2015-04-30 16:20 | - | - | 2015-06-08 15:34 | - | - | 2015-03-30 09:08 | Não
124960 | Capta Estoque - Interface de Atualização de Estoque do Capta travada - Brasil | Planejamento | 0 | FRANCISCO CARLOS CORREA | GST | 2015-04-14 11:20 | - | - | 2015-10-13 13:16 | - | - | 2015-04-13 11:19 | Não
135288 | Capta – Indisponibilidade de acesso ao site - Brasil | Planejamento | 0 | FRANCISCO CARLOS CORREA | GST | 2015-04-23 11:35 | - | - | 2015-05-29 18:27 | - | - | 2015-04-22 11:34 | Não
15757 | PREVENTIVO/ÚNICA - Indisponibilidade das aplicações – Brasil | Planejamento | 1 | GIOVANE DA SILVA MOURA JUNIOR | GST | 2015-01-13 20:39 | Sim | Sim | 2015-01-13 20:39 | Sim | Sim | 2015-01-09 20:36 | Não
143778 | TD INTERATIVA - Indisponibilidade de acesso á ferramenta TD Interativa - Brasil | Planejamento | 1 | JORGE ARCANJO DE SOUZA | GST | 2015-05-05 09:30 | Sim | Não | 2015-06-12 10:46 | Sim | Não | 2015-04-29 09:27 | Não
170621 | TD INTERATIVA - Intermitência no acesso externo - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | JORGE ARCANJO DE SOUZA | GST | 2015-05-25 12:21 | - | - | 2015-06-03 10:49 | - | - | 2015-05-19 12:12 | Não
179617 | TD INTERATIVA-Intermitência na aplicação - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | JORGE ARCANJO DE SOUZA | GST | 2015-06-01 10:14 | - | - | 2015-06-05 10:15 | - | - | 2015-05-26 10:12 | Não
135214 | E-mail - Indisponibilidade de Recebimento Externo – Brasil e Latam | Planejamento | 1 | LEONARDO FABRICIO LOPES | GST | 2015-04-27 | - | - | 2015-06-01 16:03 | - | - | 2015-04-22 11:08 | Não
142493 | LYNC - Indisponibilidade da ferramenta Lync - Cajamar, Argentina e Chile | Planejamento | 1 | LEONARDO FABRICIO LOPES | GST | 2015-05-04 11:16 | Sim | Sim | 2015-05-08 11:17 | Sim | Sim | 2015-04-28 11:12 | Não
166161 | Indisponibilidade e Intermitência nos acessos das aplicações Natura – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | LEONARDO FABRICIO LOPES | GST | 2015-05-19 09:35 | Não | - | 2015-05-21 09:35 | Não | - | 2015-05-15 09:32 | Não
183156 | CITRIX/LIMS – Indisponibilidade no acesso da aplicação LIMS para usuários externos | Análise Causa-Raiz | 1 | LEONARDO FABRICIO LOPES | GST | 2015-06-03 10:06 | - | - | 2015-06-09 10:07 | - | - | 2015-05-28 10:03 | Não
166441 | SAP PRD -Indisponibilidade no acesso ao SAP - HUB Itupeva | Análise Causa-Raiz | 0 | LUIZ FERNANDO GESUELE ELIAS | GST | 2015-05-19 12:01 | Sim | Sim | 2015-05-21 12:01 | Sim | Sim | 2015-05-15 11:55 | Não
172734 | [SIN-001460] SITE COLABORADOR Impossibilidade no cadastro de prestador de serviços no site colaborador.natura.net - BRASIL | Monitoração | 1 | PABLO PIETRO PARUCCI | GST | 2015-05-28 17:14 | - | - | 2015-06-03 17:15 | - | - | 2015-05-20 15:52 | Não
68476 | EXCHANGE-Falha no envio e recebimento de e-mails em dispositivos móveis (smartphone/tablet) - Brasil | Monitoração | 1 | PETERSON EBERT LIMA | GST | 2015-02-27 09:38 | Sim | Sim | 2015-03-05 09:38 | Sim | Sim | 2015-02-24 09:36 | Não
172524 | EMAIL - Lentidão no Envio e Recebimento de mensagens externas – Brasil, México e Chile | Análise Causa-Raiz | 1 | PETERSON EBERT LIMA | GST | 2015-05-26 14:53 | - | - | 2015-06-01 14:53 | - | - | 2015-05-20 14:30 | Não
178078 | SEPARAÇÃO Indisponibilidade da linha de separação – CDSP | Planejamento | 0 | REMY SICOLI ZUNEDA | GST | 2015-05-27 11:24 | - | - | 2015-07-01 15:59 | - | - | 2015-05-25 11:21 | Não
88861 | SAP APO SCP - Processo de Deployment com Abend - Brasil | Planejamento | 2 | RODRIGO AUTRAN BOTELHO | GST | 2015-03-12 07:33 | Sim | Sim | 2015-05-18 20:42 | Sim | Sim | 2015-03-12 09:14 | Não
99292 | UNICA - Indisponibilidade no envio das Campanhas agendadas – Preventivo / SAP CRM Campanhas - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | RONALD ROCHA LIMA JUNIOR | GST | 2015-04-17 17:22 | Não | - | 2015-04-17 17:22 | Não | - | 2015-03-20 09:47 | Não
74414 | CAPTA - GVs com falha ao selecionar fechamento do Ciclo - Brasil | Planejamento | 0 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-03-02 11:22 | - | - | 2015-06-20 14:44 | - | - | 2015-02-27 11:15 | Não
102941 | SAP-BO - Atraso na Carga de Dados dos Universos de Reclamações, BIO Vendas e Distribuição e BIO CRM - Reclamações - Brasil | Planejamento | 1 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-05-22 15:33 | Sim | Sim | 2015-06-08 13:11 | Sim | Sim | 2015-03-24 10:10 | Não
161255 | SAP GRC - Lentidão no Retorno GRC - Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-05-15 13:49 | - | - | 2015-05-29 13:50 | - | - | 2015-05-12 13:44 | Não
168665 | OSB 11G - Indisponibilidade nos acessos das aplicações Natura – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-05-20 10:36 | - | - | 2015-06-02 17:47 | - | - | 2015-05-18 10:32 | Não
177876 | TCN - Bloqueio de CNs por falta de treinamento | Análise Causa-Raiz | 1 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-05-29 10:19 | - | - | 2015-06-08 10:19 | - | - | 2015-05-25 10:14 | Não
178031 | ÚNICA - Indisponibilidade no envio de campanhas - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-05-29 11:08 | - | - | 2015-06-08 11:09 | - | - | 2015-05-25 11:05 | Não
183339 | WAMAS - Erro na conexão do wamas – Hub Itupeva | Análise Causa-Raiz | 0 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-06-01 11:11 | - | - | 2015-06-03 11:12 | - | - | 2015-05-28 11:05 | Não
183412 | GTA/ MDM – Indisponibilidade na Aplicação – Brasil | Análise Causa-Raiz | 0 | THIAGO MARTINS MARQUES | GST | 2015-06-01 11:31 | - | - | 2015-06-03 11:31 | - | - | 2015-05-28 11:29 | Não
18983 | Indisponibilidade nas Aplicações Natura - Brasil | Planejamento | 1 | VITOR CAETANO | GST | 2015-01-16 14:50 | - | - | 2015-10-15 20:45 | - | - | 2015-01-13 14:47 | Não
170591 | Rede – Lentidão para acesso as aplicações - Brasil | Análise Causa-Raiz | 1 | VITOR CAETANO | GST | 2015-05-21 11:54 | Sim | Sim | 2015-05-26 11:55 | Sim | Sim | 2015-05-19 11:50 | Não
175590 | SEPARAÇÃO - Indisponibilidade da linha de separação – CDSP | Análise Causa-Raiz | 0 | VITOR CAETANO | GST | 2015-05-26 10:33 | - | - | 2015-05-28 10:33 | - | - | 2015-05-22 10:23 | Não
182479 | INTERMITÊNCIA NO SINAL DE REDE WI- FI - SJP | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | VITOR CAETANO | GST | 2015-06-05 17:52 | - | - | 2015-06-05 17:52 | - | - | 2015-05-27 17:44 | Não

## GAC
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
119087 | Bloqueio de Login | Análise Causa-Raiz | Não escalonado | DANIEL AUGUSTUS DE VICENZO CLARO | GAC | 2015-06-13 16:10 | - | - | 2015-06-13 15:39 | - | - | 2015-04-07 16:49 | Não
Em atraso
No prazo

## STP
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
74074 | REDE – Intermitência na rede no nível 3, blocos A e B - CAJAMAR | Planejamento | 1 | CLELIA LUCIENE CAETANO | STP | 2015-03-04 09:21 | Sim | Sim | 2015-03-10 09:22 | Sim | Sim | 2015-02-27 09:18 | Não
182355 | Redes – Indisponibilidade de acesso a rede - Argentina | Análise Causa-Raiz | 1 | CLELIA LUCIENE CAETANO | STP | 2015-06-02 16:48 | - | - | 2015-06-08 16:48 | - | - | 2015-05-27 16:44 | Não
29757 | REDE - Corruptoras de archivos por virus en la extensión | Planejamento | 1 | RENAN HERMANN | STP | 2015-02-06 16:51 | - | - | 2015-07-24 11:14 | - | - | 2015-01-22 10:15 | Não
Em atraso
No prazo

## GRP O&L
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
15719 | Remessas não confirmadas no SAP | Análise Causa-Raiz | 1 | VALERIO ADRIANO DE ALMEIDA | GRP O&L | 2015-01-13 19:00 | Não | - | 2015-01-13 19:00 | Não | - | 2015-01-09 18:59 | Sim
16007 | Wamas - Indisponibilidade no Sistema Wamas – CD SP | Análise Causa-Raiz | 1 | VALERIO ADRIANO DE ALMEIDA | GRP O&L | 2015-01-13 14:05 | Não | - | 2015-01-13 14:05 | Não | - | 2015-01-10 14:04 | Sim
18294 | Sap nao confirmando remessas | Análise Causa-Raiz | 1 | VALERIO ADRIANO DE ALMEIDA | GRP O&L | 2015-01-19 13:02 | Não | - | 2015-01-23 13:02 | Não | - | 2015-01-13 10:00 | Sim
18707 | SEPARAÇÃO - Lentidão na liberação de pallets - CDSP | Análise Causa-Raiz | 1 | VALERIO ADRIANO DE ALMEIDA | GRP O&L | 2015-01-15 12:27 | Não | - | 2015-01-19 14:41 | Não | - | 2015-01-13 12:24 | Sim | Em atraso
76593 | WAMAS - Indisponibilidade de acesso ao sistema WAMAS - CDSP | Análise Causa-Raiz | 0 | VALERIO ADRIANO DE ALMEIDA | GRP O&L | 2015-03-03 10:59 | Não | - | 2015-03-05 10:59 | Não | - | 2015-03-02 10:54 | Sim | No prazo

## GRP Corporativo M&N
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
74089 | COBRANÇA NET - Erro ao realizar acordo de pagamento de boleto (Caixa Econômica) - Brasil | Planejamento | 0 | LUIZ ALBERTO CAMARGO | GRP Corporativo/M&N | 2015-03-02 09:25 | Sim | Sim | 2015-03-04 09:25 | Não | - | 2015-02-27 09:24 | Sim
Em atraso
No prazo

## DOI - Latam
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
Em atraso
No prazo

## DOI - México
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
57972 | GERA - Retraso en proceso de conciliación bancaria - México | Análise Causa-Raiz | 1 | ANA GARCIA ESCAMILLA | DOI - México | 2015-02-23 09:44 | Não | - | 2015-02-27 09:44 | Não | - | 2015-02-12 09:34 | Sim
54386 | GERA - Indisponibilidad de Sistema SGI y SCN- México | Análise Causa-Raiz | 0 | LUIS OCTAVIO PEREZ MEDELLIN | DOI - México | 2015-02-11 09:34 | Não | - | 2015-02-17 09:34 | Não | - | 2015-02-10 09:26 | Sim
56138 | Cliente de impressão do armazém com problema - México | Análise Causa-Raiz | 2 | LUIS OCTAVIO PEREZ MEDELLIN | DOI - México | 2015-02-19 09:26 | Não | - | 2015-02-25 09:27 | Não | - | 2015-02-11 09:22 | Sim
Em atraso
No prazo

## DOI - Peru
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
18736 | GERA LIGHT - No permite captar pedido desde GeraLight - Perú | Análise Causa-Raiz | 1 | RONALD ARTURO MELENDEZ CRUZ | DOI - Peru | 2015-01-15 12:50 | Não | - | 2015-01-19 14:49 | Não | - | 2015-01-13 12:44 | Sim
18969 | Link - Indisponibilidad de Internet en Casa Norte - Peru | Análise Causa-Raiz | 1 | RONALD ARTURO MELENDEZ CRUZ | DOI - Peru | 2015-01-16 14:43 | Não | - | 2015-01-16 14:44 | Não | - | 2015-01-13 14:38 | Sim
15786 | SGI / GERA - Error en Proceso Asincrono de Cierre de Ciclos | Análise Causa-Raiz | 1 | WALTER WILDER PEÑA KAWAKAMI | DOI - Peru | 2015-01-13 21:32 | Não | - | 2015-01-13 21:33 | Não | - | 2015-01-09 21:30 | Sim
54257 | GERA - Erro no servidor de impressão. | Análise Causa-Raiz | 1 | WALTER WILDER PEÑA KAWAKAMI | DOI - Peru | 2015-02-13 08:42 | Não | - | 2015-02-19 08:42 | Não | - | 2015-02-10 08:40 | Sim | Em atraso
18969 | Link - Indisponibilidad de Internet en Casa Norte - Peru | Análise Causa-Raiz | 1 | RONALD ARTURO MELENDEZ CRUZ | DOI - Peru | 2015-01-16 14:43 | Não | - | 2015-01-16 14:44 | Não | - | 2015-01-13 14:38 | Não | No prazo

## DOI - Colômbia
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
101291 | Gera - Falha no proceso Knnapp nos arquivos de Retorno | Análise Causa-Raiz | 1 | JHON FREDY MATTA MOHETE | DOI - Colombia | 2015-03-26 09:11 | Não | - | 2015-04-01 09:11 | Não | - | 2015-03-23 09:09 | Sim
178093 | SITIO CN - Indisponibilidad del Aplicación – Colombia | Análise Causa-Raiz | 0 | JHON FREDY MATTA MOHETE | DOI - Colombia | 2015-05-27 11:34 | - | - | 2015-05-29 11:34 | - | - | 2015-05-25 11:30 | Não
Em atraso
No prazo

## DOI - Argentina
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
2494 | Incidente N-SD015716061 - REDE - Lentitud de Acceso a Internet - Argentina | Análise Causa-Raiz | 1 | JUAN MANUEL TELLECHEA | DOI - Argentina | 2014-11-19 18:42 | Não | - | 2014-11-14 18:41 | Não | - | 2014-12-17 18:26 | Sim
2501 | N-SD015782795 - REDE - Indisponibilidad del SGI - Argentina | Análise Causa-Raiz | 1 | JUAN MANUEL TELLECHEA | DOI - Argentina | 2014-12-04 10:36 | Não | - | 2014-12-09 10:36 | Não | - | 2014-12-17 20:16 | Sim

## DOI - Chile
#ID | Título | Status | Prioridade Incidente | Responsável | Área | Data Prevista - Causa Raiz | Causa raiz anexa? | Causa raiz aprovada QA? | Data Prevista - Plano de Ação | Plano de ação anexo? | Plano de ação aprovado QA? | Data de Criação | Atrasado
2391 | Rede - WiFi Bodega OI Chile no conecta usuarios | Análise Causa-Raiz | 1 | ANDRES ALEJANDRO GARRIDO DURAN | DOI - Chile | 2014-11-20 | Não | - | 2014-11-24 | Não | - | 2014-11-25 12:17 | Sim
2427 | Rede - Sin comunicación a celulares – CHILE | Análise Causa-Raiz | 1 | ANDRES ALEJANDRO GARRIDO DURAN | DOI - Chile | 2014-12-09 11:24 | Sim | Não | 2014-12-18 17:01 | Sim | Não | 2014-12-02 11:15 | Sim
21439 | Rede WiFi oficina y Bodega OI Chile no conecta usuarios | Análise Causa-Raiz | 1 | ANDRES ALEJANDRO GARRIDO DURAN | DOI - Chile | 2015-01-20 10:00 | Não | - | 2015-01-26 15:29 | Não | - | 2015-01-15 09:55 | Sim
62285 | GERA - Error en Proceso de Separación - Chile | Análise Causa-Raiz | 1 | SERGIO MORALES ROJAS | DOI - Chile | 2015-02-19 08:42 | Sim | Não | 2015-02-25 08:42 | Sim | Não | 2015-02-19 08:38 | Sim

## Início
Gestão de Problemas - Visão geral
GPI - Gerência de Processos e Indicadores.
Acompanhamento de Problemas ativos

## Geral
Visão Geral dos Problemas - 2014 e 2015
Geral
Total de Problemas Ativos | Por fase |  | Total em atraso | Participação nos Rituais
161 | Análise Causa-Raiz | 114 | 90 | Bom dia TD Reunião de Problemas | 63% 35%
| Monitoração | 4
| Planejamento | 43
Por área
Diretoria de Aplicações |  |  | Diretoria de Operações Internacionais
Total de problemas ativos | 86 |  | Total de problemas ativos | 16
Problemas no prazo | 26 |  | Problemas no prazo | 0
Problemas em atraso | 60 |  | Problemas em atraso | 16
Diretoria de Infraestrutura |  |  | Gcia de Relacionamento com Parceiros
Total de problemas ativos | 53 |  | Total de problemas ativos | 6
Problemas no prazo | 45 |  | Problemas no prazo | 0
Problemas em atraso | 8 |  | Problemas em atraso | 6
Dos problemas ativos na ferramenta (CA e ITSM), em suas diferentes fases, 56% estão em atraso, sendo necessária a análise das equipes técnicas conforme apresentado. Em relação à semana passada, houve diminuição de 7%. Reuniões semanais estão sendo realizadas para o acompanhamento das devidas tratativas para diminuição do backlog.
Rituais

## DA.
Diretoria de Aplicação - DA
Sustentação Aplicações e Qualidade |  |  |  |  | Atualizações: - 1 problema foi transferido da GAC - 5 problemas foram atualizados - 2 problema foi transferido para GST - 2 problemas foram cancelados por duplicidade
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 17 | 31 | 22 | 42
Monitoração | 1 | 0
Planejamento | 4 | 11
Aplicações de Negócio |  |  |  |  | Atualizações: Não houve alteração em comparação à semana anterior.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 3 | 4 | 3 | 4
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0
Aplicações Comerciais |  |  |  |  | Atualizações: Não houve alteração em comparação à semana anterior.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 8 | 0 | 9
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 1
Aplicações SAP |  |  |  |  | Atualizações: Não houve alteração em comparação à semana anterior.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 3 | 1 | 3
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 1 | 0
Aplicações Gestão Empresarial |  |  |  |  | Atualizações: Não houve alteração em comparação à semana anterior.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 1 | 0 | 2
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 1

## DI
Diretoria de Infraestrutura - DI
GST |  |  |  |  | Atualizações: - 2 problemas tiveram suas datas de entrega reprogramada - 3 problemas foram atualizados - 2 problemas foram transferidos da GSA - 2 problemas foram adicionados
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 21 | 3 | 41 | 8
Monitoração | 2 | 1
Planejamento | 18 | 4
GAC |  |  |  |  | Atualizações: Não houve alteração em comparação à semana anterior.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 1 | 0 | 1 | 0
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0
STP |  |  |  |  | Atualizações: Não houve alteração em comparação à semana anterior.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 1 | 0 | 3 | 0
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 2 | 0

## GRP.
Gerência de Relacionamento com Parceiros - GRP
GRP O&L |  |  |  |  | Atualizações: Não houve atualização dos problemas no período.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 5 | 0 | 5
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0
GRP Corporativo/M&N |  |  |  |  | Atualizações: Não houve atualização dos problemas no período.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 0 | 0 | 1
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 1

## DOIs.
Diretoria de Operações Internacionais - DOIs
LATAM |  |  |  |  | Atualizações: Não houve atualização dos problemas no período.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0
Peru |  |  |  |  | Atualizações: - 1 problema foi adicionado
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 5 | 0 | 5
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0
Chile |  |  |  |  | Atualizações: Não houve atualização dos problemas no período.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 4 | 0 | 4
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0
México |  |  |  |  | Atualizações: Não houve atualização dos problemas no período.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 3 | 0 | 3
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0
Argentina |  |  |  |  | Atualizações: Não houve atualização dos problemas no período.
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 2 | 0 | 2
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0
Colômbia |  |  |  |  | Atualizações: - 1 problema foi adicionado
Por Status | No prazo | Em atraso | Total no Prazo | Total em Atraso
Análise Causa-Raiz | 0 | 2 | 0 | 2
Monitoração | 0 | 0
Planejamento | 0 | 0

## Rituais
Participação nos Rituais - Maio/15
GST GSM |  | GST GSB (SAP) |  | GST GSB (BD) |  | GST GSB (ETL) |  | GST GSS (Storage/BKP) |  | GST GSN (Operations)
Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais
Bom dia TD | 74% | Bom dia TD | 95% | Bom dia TD | 50% | Bom dia TD | 85% | Bom dia TD | 0% | Bom dia TD | 100%
G. Problemas | 50% | G. Problemas | 75% | G. Problemas | 75% | G. Problemas | 25% | G. Problemas | 25% | G. Problemas | 100%
GST GMA |  | GST GSS (Wintel) |  | GST GSS (Linux/Unix) |  | GST GSS (UC4) |  | GST GSN (Data Center) |  | GST GSN (Security)
Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais
Bom dia TD | 59% | Bom dia TD | 100% | Bom dia TD | 63% | Bom dia TD | 98% | Bom dia TD | 0% | Bom dia TD | 0%
G. Problemas | 0% | G. Problemas | 25% | G. Problemas | 0% | G. Problemas | 75% | G. Problemas | 25% | G. Problemas | 25%
DA GSA |  | DA |  | DOIs |  | GRP |  | STP |  | GSM
Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais |  | Rituais
Bom dia TD | 44% | Bom dia TD | 3% | Bom dia TD | 83% | Bom dia TD | 70% | Bom dia TD | 83% | Bom dia TD | 100%
G. Problemas | 25% | G. Problemas | 0% | G. Problemas | 75% | G. Problemas | 0% | G. Problemas | 25% | G. Problemas | 0%
Presenças não obrigatórias