## Volumetria (hidden)
Grupo de Serviços | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01
Serviços de Campo | 1055 | 1053 | 1077 | 940 | 968 | 947 | 828
Alphaville | 182 | 170 | 188 | 132 | 121 | 126 | 126
Cajamar | 704 | 711 | 687 | 611 | 645 | 630 | 569
Itapecerica | 169 | 172 | 202 | 197 | 202 | 191 | 133
Serviços de Campo - Automação | 63 | 45 | 56 | 60 | 59 | 60 | 72
Serviços de Campo - VIP | 21 | 14 | 88 | 76 | 59 | 45 | 61
Serviços de Campo - NAN | 447 | 412 | 480 | 473 | 438 | 483 | 466
Gestão de Ativos | 220 | 220 | 220 | 166 | 213 | 229 | 224
IMAC (Somente Hardware)
Alphaville | 185 | 203 | 239 | 209 | 286 | 245 | 226
Cajamar
Itapecerica
Suporte Gerentes Vendas | 22 | 11 | 16 | 7 | 14 | 9 | 9
Serviços de Campo Filiais - Regionais * | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203
Benevides | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Porto Alegre | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
Rio de Janeiro | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Salvador | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53

## Matriz de Responsabilidades
Fase de Execução | ID Item | Atividade | GERENTE DE PROJETOS | PMO TATICO | Horário de Atendimento
Todas | PMO.01 | Integrar e atualizar o cronograma e garantir "qualidade" do cronograma integrado. | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.02 | Fazer o followup das atividades do cronograma | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.03 | Atualizar cronograma, Reportar SPI e escalar desvios para líder do projeto qdo necessário | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.04 | Contole de Mudança de Escopo (conhecer as necessidades de mudança de escopo, exigir aprovações e atualização de planejamento/documentação das mudanças aprovadas) | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.05 | Garantir leveling adequado dos recursos humanos do projeto | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.06 | Acompanhar lista de pendências do projeto e escalar para líder do projeto qdo necessário. | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.07 | Garantir elaboração e organização das documentações relacionadas a Gestão de Projeto (Health check) | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.08 | Operacionalizar o Plano de Comunicação para público interno (TD) | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.09 | Acompanhamento das entregas contratuais | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.10 | Criação e encerramento de contratos com fornecedores (a partir de inputs técnicos do Líder Funcional) | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.11 | Operacionalizar processo de Edital (se necessário) | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.12 | Controle financeiro - acompanhar marcos do fluxo de caixa | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Todas | PMO.13 | Controle financeiro - efeturar pagamentos, provisões, revisões, etc... | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Todas | PMO.14 | Monitoramento e controle de riscos identificados (atualização da probablidade/impacto e acompanhamento das ações para tratamento dos riscos) | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.15 | Garantia da execução de rituais para identificação de novos riscos | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.16 | Monitoramento e controle de impactos em TD identificados (acompanhamento das ações para tratamento dos impactos) | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.17 | Garantia da execução de rituais para identificação de novos impactos | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Todas | PMO.18 | Preparar todos os reportes necessários par rns status, paineis, gestão de entregas (acompanhamento financeiros, cronograma TI e negócio, riscos, | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Iniciação (até P0) | PMO.19 | Elaborar apresentação do P0 | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Iniciação (até P0) | PMO.20 | Criar contrato para realização do Planejamento | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Planejamento (até P1) | PMO.21 | Preparar material do Kick off | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Execução (até P2) | PMO.22 | Preparação/organização do kick-off do projeto | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Planejamento (até P1) Execução (até P2) | PMO.23 | Conduzir kick-off do projeto e compromenter recursos de negocio | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Execução (até P2) | PMO.24 | Exceção Realizar ajustes de escopo (quando necessário) | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Todas | PMO.25 | Gerenciar cronograma, orçamento, riscos/impacto (identicação de novos riscos/impactos e criação dos planos de ação para riscos/impactos) e issues | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Execução (até P2) | PMO.26 | Prepar material para reuniões status/comitês | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Execução (até P2) | PMO.27 | Apresentar reuniões status/comitês | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Execução (até P2) | PMO.28 | Executar testes unitários, integrados e regressão | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Execução (até P2) | PMO.29 | Criar e validar plano de implementação (Cut-over) | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Execução (até P2) | PMO.30 | Preparar material para GO/No GO (baseado em critérios estabelecidos pelo Líder Funcional) | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Execução (até P2) | PMO.31 | Aprovar implementação da Solução (Marco P2) | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Execução (até P2) | PMO.32 | Execução do processo da GMUD (é followup sobre os fornecedores que abrem as SMs e apoio nas aprovações) | Apoia | Responsável | Horário Comercial
Execução (até P2) | PMO.33 | Implementação e suporte | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Estabilização (até P3) | PMO.34 | Transicionar para Manter (especificar o q é suporte) | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Estabilização (até P3) | PMO.35 | Gerenciar a realização das metas de qualidade de TD e os benefícios TD | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Estabilização (até P3) | PMO.36 | Documentar lições aprendidas | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Estabilização (até P3) | PMO.37 | Elaborar a apresentação P3 | Responsável | Apoia | Horário Comercial
Estabilização (até P3) | PMO.38 | Aprovar P3 | Responsável | Apoia | Horário Comercial

## Dados (hidden)
Atendido Totalmente
Atendido Parcialmente
Não Atendido

## Combo (hidden)
Atende Totalmente
Atende Parcialmente
Não Atente