|  | Instrução de Trabalho Consolidar as informações de mapa de pontos e de releases Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

IT-2068/REV.1.0

1. REFERÊNCIA

GTD-06.002 Gestão de Entregas

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Detalhar como executar ações para o planejamento e controle das entregas de TD por releases, com base na capacidade dos recursos para a execução. Estes recursos podem ser tanto tecnologia, financeiro ou pessoas envolvidas.

Essa atividade viabiliza:

- Promover mudanças e entrega de novas soluções de TD de forma mais controlada, integrada e segura.

- Estabelecer um controle com visão ampliada de interdependências das entregas;

- Racionalizar o tempo de recursos para testes integrados e de regressão;

- Visibilidade da utilização dos recursos de TD na capacidade em execução.

Premissas

Macro Escopo Release

- A governança coordena o macro escopo da release com a diretoria de aplicações e infraestrutura

Aprovação de Projetos

- A demanda priorizada no Fórum de Capacidade e Releases, para avaliação dos Recursos e Interdependências das entregas;

- No caso das OIs, antes da participação no fórum de Capacidade e Release, é realizado um filtro prévio no comitê de demandas das OIs.

- Os projetos deverão sincronizar os períodos de testes integrados e de regressão (restrição).

- Aprovação de projetos deverá considerar as datas limites de entrada na release conforme calendário proposto para o período.

Gestão de Recursos

- Mapa de pontos atualizado para avaliar a complexidade da carteira de demandas, capacidade produtiva e gerenciar a alocação dos recursos.

3. SEGURANÇA

N/A

4. RECURSOS NECESSÁRIOS

ATA do Yellow Pad – Fórum de Novas Demandas de TD

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Atas e Apresentações de Reuniões e Comitês Portfólio TD/YELLOW PAD TD

Pasta: Atas de reunião

Apresentação da solução da demanda no Fórum Yellow Pad

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Templates

Arquivo: Forum Yellow Pad - Template_apresentacao

Base de demandas atualizada com prioridades e mapa de pontos

http://times.natura.net/vptd/gsp/DocumentosPublicos/Organização

Arquivo: CONSOLIDADO DEMANDAS_ANALISE_OFICIAL_LOCAL.xlsx

Calendário de Releases do período

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Releases_Geral.aspx

One page status report executivo do projeto

Repositório de documentos do projeto

5. DEFINIÇÕES

Capacidade - habilidade que uma organização, pessoa ou sistema possui. As capacidades são normalmente expressas em alto-nível, e requerem uma combinação de organização, pessoas, processos e tecnologia para alcançá-las.

Estimativa – uma avaliação quantitativa da quantidade ou resultado provável. Aplicada a custos, recursos, esforço e durações do projeto, é precedida de um modificador (de viabilidade).

Mapa de pontos – Controle de pontuação da complexidade das demandas e apropriação destes pontos pelos colaboradores da TD, de acordo com a intensidade das ações na linha do tempo, conforme os critérios no template.

Requisito - uma condição ou capacidade que deve ser atendida ou possuída por um sistema, produto, serviço, resultado ou componente, para satisfazer uma especificação ou outros documentos formalizados. Os requisitos incluem necessidades, desejos e expectativas do patrocinador e partes interessadas, e devem ser descritos, quantificados e documentados.

Sinergia - conjunto de forças, ideias e atividades agindo simultaneamente para um propósito.

6. DESCRIÇÃO

Atualizar a alocação de recursos por mapa de pontos da demanda para:

- Avaliação da produtividade e equalização da carga de trabalho dos colaboradores;

- Capacidade de produção disponível e disponibilidade ao longo do tempo;

- Verificar alocação, nivelar os recursos e gerenciar para atendimento das demandas.

Abaixo a sequencia das atividades para realizar análise de interdependências, apropriação pontos e refinamento da data de release para implantação:

| N° do Passo | Responsável | O Que Fazer | Como Fazer | Ação em Caso de Desvio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA - Líder da Plataforma / DI / Arquitetura | Analisar a complexidade da demanda | Atualizar mapa de pontos com as informações referentes à demanda em questão | Não haverá medição de pontos por demanda |
| 2 | DA - Líder da Plataforma / DI / Arquitetura | Definir escopo da release | Detalhar o escopo da release avaliando o escopo de cada projeto por semestre. | Não haverá entrega na release |
| 3 | Governança de TD | Agendar Fórum de Releases | Agendar mensalmente o fórum para validar o planejamento das entregas na releases | Elaborar e acompanhar plano de ação com o responsável pelo desvio |
| 4 | DA - Líder da Plataforma / DI / Arquitetura | Avaliar as demandas no Fórum de Releases | Apresentar one page status report e confirmar interdependências, validar riscos e impactos para as releases planejadas | Elaborar e acompanhar plano de ação com o responsável pelo desvio |
| 5 | Governança de TD | Validar plano de entregas e o cronograma para a release | Confirmar as entregas planejadas para release e comunicar os envolvidos por e-mail |  |

7. RESULTADO ESPERADO

- Cronograma de Releases atualizado

- Mapa de Interdependências de demandas atualizado

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Template – Mapa de Pontos

- Documento – Calendário de Releases

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Releases_Geral.aspx

9. ANEXOS

10. REGISTROS

| Nome do registro | Processo/ Subprocesso | Área | Local e Forma de Armazenamento | Rastreabilidade | Tempo de Retenção | Proteção | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mapa de pontos | GTD.06.002 Gestão de Entregas | Governança de TD | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://times.natura.net/vptd/gsp/DocumentosPublicos/Organização | Permanente | Backup | Manter |
| Calendário de Releases | GTD.06.002 Gestão de Entregas | Governança de TD | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/governanca/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Releases_Geral.aspx | Permanente | Backup | Manter |