## Slide 1
Status Report
09/Maio à 15/Maio
Projeto: Floresta
Líder: Jeferson Aracema

## Slide 2
1. Status One Page – Processos de Arquitetura
  08/07 – Reunião do grupo de trabalho de processos no NAN;
  15/07 – Início das atividades de treinamento do R2;
  22/07 – Início dos trabalhos do release R3, com definição de entregáveis;
  Edital de Migração
    03/06 –
    26/07 – Checkpoint do status dos entregáveis de arquitetura;
    30/07 – Reunião do grupo de trabalho de processos de arquitetura;
Próximas Atividades
Situação Geral
Histórico Indicadores
SPI = 0,99
Índice Geral
Prazo Total
Fator Custo
Entregas
Risco
Marcos
P0
P1
P2
P3
01/04/13
21/12/13
25/03/14
Escopo
  04/07 – Consolidação dos documentos de base, ITs, e templates;
  04/07 – Atualização do cronograma e do SPI do projeto;
  04/07 – Preparação para reunião de grupo do dia 08/07/2013.
29/10/12
Principais Marcos Completados
Riscos:
Comprometimento da agenda dos integrantes do grupo de processos: Weslley Figueiredo, Marcel Saito e Jean Baro.
Principais Riscos ou Problemas
Chart: 
| 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518 | 41548 | 41579 | 41609
Índice geral | 0.95 | 0.91067 | 0.49233 | 0.95 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 3
2. Cronograma Macro (divulgado no P1)
Macro Atividade
Planejamento
Planejamento Detalhado
Aquisição
Implantação Arquitetura de rede e Migração da LAN e WAN
Transição Manter
Fev
Mar
Abr
Jan
Mai
Dez
Jun
Nov
Jul
Out
Ago
Set
2012
2014
2015
Operação e Suporte do ambiente
Ondas de Migração
Gerenciamento
Onda 2
P1