|  | Instrução de Trabalho Realizar Monitoramento e Controle do Portfólio Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

IT-2070/REV.2.0

1. REFERÊNCIA

GTD-06.003 Gestão de Portfólio

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

O monitoramento visa assegurar que o desempenho geral do portfólio está orientado para atingir as métricas previamente estabelecidas pela Natura.

Atua na verificação periódica dos indicadores de desempenho e seus benefícios, para garantir o alinhamento das demandas em relação aos objetivos estratégicos da organização.

As Métricas de Entregas no Prazo, Desempenho de Prazo e Custo e o Retorno do Investimento (ROI) e Valor Presente Líquido (VPL) podem ser monitoradas para o portfólio como um todo, de acordo com a MNGP.

3. SEGURANÇA

N/A

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS

Controle atualizado da Carteira de TD

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Gestão da Carteira de TD

Arquivo: CARTEIRA TD - PROJETOS 2014.xlsx

Apresentação da visão atualizada da Carteira de TD

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Atas e Apresentações de Reuniões e Comitês Portfólio TD/CARTEIRA TD/2014

Onde page status report dos projetos

Repositório de documentos do projeto

5. DEFINIÇÕES

Portfolio – são coleções de programas,  projetos e demandas que apoiam objetivos ou estratégias de negócios.

6. DESCRIÇÃO

6.1 Revisão e Relatório de Performance do Portfólio

A Governança de TD reúne com os lideres das demandas aprovadas no Portfolio o status report mensal que contem os indicadores de desempenho, de acordo com a MNGP, para garantia do seu alinhamento permanente com estratégia e o uso eficiente dos recursos.

As principais atividades da Governaça são:

- Revisar a evolução e status das demanda do Portfolio junto aos padrões da MNGP;

- Revisar  e atualizar o desempenho da demanda, prioridade e dependências, retorno esperado e riscos, junto aos critérios de valor e investimento aprovados na carteira.

- Revisar o impacto esperado, projeções, utilização de recursos e restrições de capacidade do portfólio;

- Fazer recomendações ou direcionamentos para o gerenciamento das demandas;

- Consolidar o status report do portfolio e apresenta-lo no fórum de Comite de Carteira de TD.

Quando houver ajustes e incrementos, requer uma reaprovação, deve-se retornar ao fórum de alçada competente.

7. RESULTADO ESPERADO

- Carteira de TD atualizada com desempenho e indicadores mensais (físico e financeiro)

- Comunicação de desempenho do portfólio pra Gestão de Performance

- Acompanhar as mudanças no planejamento estratégico

8. DOCUMENTOS CITADOS

- MNGP – Metodologia Natura de Gestão de Projetos

- Carteira de TD

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS

| Nome do registro | Processo/ Subprocesso | Área | Local e Forma de Armazenamento | Rastreabilidade | Tempo de Retenção | Proteção | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata da reunião de Portfólio | GTD.06.003 Gestão de Portfólio | Governança de TD | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Atas e Apresentações de Reuniões e Comitês Portfólio TD/CARTEIRA TD/2014 | Permanente | Backup | Manter |
| Template de Controle de Forecast do Projeto | GTD.06.003 Gestão de Portfólio | Governança de TD | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Gestão da Carteira de TD | Permanente | Backup | Manter |
| Carteira de TD | GTD.06.003 Gestão de Portfólio | Governança de TD | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Gestão da Carteira de TD | Permanente | Backup | Manter |