|  | Instrução de Trabalho Medir desempenho de projetos e iniciativas Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

IT-2072/REV.2.0

1. REFERÊNCIA

GTD-06.003 Gestão do Portfolio

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Este procedimento trata das etapas a serem seguidas pelo PMO tático e/ou o líder do projeto, para o monitoramento e controle do desempenho do projeto ou evolutiva, tendo como base a MNGP.

3. SEGURANÇA

N/A

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Status report executivo do Projeto

- P1 - Plano do Projeto ou Evolutiva aprovado em CAD

Repositório de documentos do projeto

- Artefatos MNGP do Projeto ou Evolutiva

Disponivel no sharepoint da MNGP: http://times.natura.net/vpds/sistemasdegestao/epc/Planilha de Gerenciamento de Projetos

5. DEFINIÇÕES

MNGP – Metodologia Natura de Gestão de Projetos. A responsável pela metodologia, atualizações, treinamentos e templates é o Escritório de Projetos Corporativo (Diretoria de Sistemas de Gestão).

6. DESCRIÇÃO

O líder do Projeto ou Evolutiva realizará reuniões periódicas para acompanhar o plano do projeto e garantir que o desempenho do mesmo esteja conforme planejado. Quando o projeto estiver em Carteira de TD será reportado ao PMO responsável pela Carteira o Status Report Executivo do Projeto conforme MNGP.

A reunião de status report deve ser realizada pelo líder do projeto com o PMO tático e todos os envolvidos diretamente na execução das atividades, e os pontos a serem verificados são:

- % de andamento do projeto ou evolutiva (completudes), bem como a validação das interdependências e restrições das atividades no MS-Project;

- Validar os riscos, issues e decisões. Caso necessário, atualizar no status report do projeto ou evolutiva;

- Validar a evolução financeira conforme o planejado e revisar o forecast;

- Executar e avaliar se as changes request foram executadas conforme planejado incluir as mudanças no controle da documentação do projeto ou evolutiva;

- Discutir algum outro assunto de interesse comum aos participantes para o alinhamento do gerenciamento do projeto ou evolutiva;

- Ao final, gerar o status report executivo do projeto ou evolutiva e disponibilizá-lo no portal de demandas e comunica-lo aos envolvidos, comitês competentes e ao PMO da Carteira relacionada.

7. RESULTADO ESPERADO

- Status report do projeto ou evolutiva (atualizado)

- Plano do Projeto (atualizado)

- Controle financeiro do projeto (atualizado)

8. DOCUMENTOS CITADOS

N/A

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS

| Nome do registro | Processo/ Subprocesso | Área | Local e Forma de Armazenamento | Rastreabilidade | Tempo de Retenção | Proteção | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata da reunião | GTD.06.003 Gestão de Portfólio | Governança de TD | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Atas e Apresentações de Reuniões e Comitês Portfólio TD | Permanente | Backup | Manter |
| Carteira de TD Atualizada | GTD.06.003 Gestão de Portfólio | Governança de TD | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Gestão da Carteira de TD | Permanente | Backup | Manter |