|  | Procedimento Gestão de Portfólio Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

PR-0888/REV.1.0

1. REFERÊNCIA

GTD.06.003 Gestão de Portfólio

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Estabelecer um procedimento para a gestão de portfólio que tem como objetivo garantir o alinhamento da TD com o negócio através do desdobramento da estratégia para priorização de projetos, a eficiência do uso dos recursos nas decisões de investimentos e alocação de recursos  com capacidade de execução com qualidade de entrega e realização dos benefícios.

3. ENTRADAS DO PROCESSO

GTD.06.001 (Gestão de Demandas) ->Informações atualizadas da demanda

GTD.06.002 (Gestão de Entregas) ->Cronograma das releases atualizado

GTD.06.002 (Gestão de Entregas) ->P0 elaborado

GTD.03.004 (Planejamento) -> P1 elaborado

GTD.04.004 (Transição) -> P3 elaborado

PEN Planejamento Estratégico -> PEN

Diretrizes do Escritório Corporativo de Projetos

4. SAÍDAS DO PROCESSO

GTD.01.002 (Gestão de Performance) -> Status da Carteira Atualizado

GTD.06.001 (Gestão de Demandas) -> Status da Carteira Atualizado

GTD.06.002 (Gestão de Entregas) -> Status da Carteira Atualizado

GTD.01.001 (Consultoria de Tecnologia Digital) -> Status da Carteira Atualizado

GTD.06.002 (Gestão de Entregas) -> P0 Aprovado

GTD.06.002 (Gestão de Entregas) -> P0 não Aprovado

GTD.03.004 (Planejamento) -> P1 Aprovado

GTD.03.004 (Planejamento) -> P1 não Aprovado

GTD.04.004 (Transição) -> P3 Aprovado

GTD.04.004 (Transição) -> P3 não Aprovado

Carteira atualizada para ECP

5. DEFINIÇÕES

MNGP – Metodologia Natura de Gestão de Projetos

ECP – Escritório Corporativo de Projetos

6. DESCRIÇÃO

6.1. Alinhar portfólio

Alinhar as demandas a fim de maximizar a execução da estratégia através das demandas permitindo aos gestores o alinhamento com a estratégia com uma melhor alocação dos recursos disponíveis (tempo, conhecimento, capital humano e recursos financeiros). Através da priorização das demandas que suportam a estratégia da TD.

Responsáveis: Portfólio e PMO

6.2. Encaminhar a carteira consolidada para ECP

Enviar por e-mail a carteira de TD atualizada

Responsáveis: Portfólio e PMO

6.3. Consolidar as decisões do Comitê

Registrar as decisões e comunicar os envolvidos

Responsáveis: Portfólio e PMO

6.4. Levar demandas para aprovação no comitê responsável

Comitê de aprovação de desembolsos conforme políticas de alçadas de aprovação

Quando P0 não aprovado – Ir para o processo de Gestão de Entregas

Quando P0 aprovado – Ir para o passo 6.5 e para o processo de Gestão de Entregas

Quando P1 aprovado - Ir para o passo 6.5 e para o processo de Planejamento

Quando P1 não aprovado - Ir para o processo de Planejamento

Quando P3 aprovado – Ir para o passo 6.7 e para o processo de Transição

Quando P3 não aprovado - Ir para o processo de Transição

Responsáveis: Portfólio e PMO

6.5. Realizar monitoramento e controle do portfólio

O monitoramento visa assegurar que o desempenho geral do portfólio está orientado para atingir as métricas previamente estabelecidas pela Natura. Atua na verificação periódica dos indicadores de desempenho e seus benefícios, para garantir o alinhamento das demandas em relação aos objetivos estratégicos da organização.

As Métricas de Entregas no Prazo, desempenho de Prazo e Custo e o Retorno do Investimento (ROI) e Valor Presente Líquido (VPL) podem ser monitoradas para o portfólio como um todo, de acordo com a MNGP.

Responsáveis: Portfólio e PMO

6.6. Validar conformidade e QA da metodologia

O objetivo é estabelecer os critérios de análise de qualidade e aderência dos projetos e evolutivas aos processos de TD e a MNGP. Para obter a analise, o foco deste processo é: Verificar se os projetos estão sendo desenvolvidos de acordo com a metodologia definida; Verificar se os artefatos criados estão todos de acordo com o padrão definido pela metodologia e Identificar melhorias no processo.

Responsáveis: Portfólio e PMO

6.7. Medir desempenho de projetos e evolutivas

Trata das etapas a serem seguidas pelo PMO tático e/ou o líder do projeto, para o monitoramento e controle do desempenho do projeto ou evolutiva, tendo como base a MNGP.

Responsáveis: Portfólio e PMO

6.8. Atualizar status da carteira

Atualizar as informações do projeto e evolutivas na carteira de TD

Status da carteira atualizado -> Fim de processo

Responsáveis: Portfólio e PMO

7. INDICADORES

Status geral da Carteira: Indicadores de Prazo, Custo e Entrega

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

IT-2069 Alinhar Portfólio

IT-2070 Realizar monitoramento e controle do portfólio

IT-2071 Validar conformidade e QA da metodologia

IT-2072 Medir desempenho de projetos e iniciativas

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS RELACIONADOS

N/A