## S.Al1
Cód Controle | S.Al1 - Identifficar Soluções Automatizadas
SAl1.C01 | A área de Negócio realiza a solicitaçã através da Especificação Funcional
Nconf-01 | Não foi considerado na matriz de risco e procedimento deste processo o controle sobre a coleta e divulgaçãao de indicador.
PA-01 | Não identificamos a assinatura / aprovação do responsável no descritivo e na matriz de risco deste processo. O descritivo e a matriz de risco não estão armazenados em uma biblioteca central (Exemplo: Cedoc), com controle sobre as modificações, padronização e versão final dos documentos.
PA-02 | O procedimento e a matriz de risco desse processo estão descritos de forma resumida o que pode dificultar o seu entendimento.
SAl1.C02 | O estudo de viabilidade técnica é elaborada pela área de infraestrutura
Nconf-02 | Não recebemos evidência de estudo de viabilidade técnica para os projetos:(i) APP - Emissão, Saldo e Extrato; (ii) Venda de Conteúdo de Viagens e (iii) Amadeus - Fase 4.
SAl1.C03 | Após o Comitê de arquitetura, é fechada a solução encontrada, caso todos estejam de conrdo é registrada em ATA a escolha da solução.
Nconf-03 | Não recebemos cópia das ATAs do comitê de Arquitetura com as soluções indicadas para os projetos: (i) APP - Emissão, Saldo e Extrato, (ii) Venda de Conteúdo de Viagens, (iii) Fraude - S&M Congênere, (iv) Amadeus - Fase 4 e (v) Evolução do BI.

## S.Al2
Cód Controle | S.Al2 - Adquirir e Manter Software Aplicativo
SAl2.C01 | A área de negócio realiza a solicitação através da Especificação Funcional
Nconf-01 | Não identificamos a Especificação Funacional para o projeto: Amadeus - Fase 4.
PA-01 | Não identificamos a assinatura / aprovação do responsável no descritivo e na matriz de risco deste processo. O descritivo e a matriz de risco não estão armazenados em uma biblioteca central (Exemplo: Cedoc), com controle sobre as modificações, padronização e versão final dos documentos.
PA-02 | O procedimento e a matriz de risco desse processo estão descritos de forma resumida o que pode dificultar o seu entendimento.
SAl2.C02 | O escopo de entendido e documentado, é elaborado um cronograma e fechado com a área de negócio.
Nconf-02 | Não identificamos a elaboração de cronograma para o projeto: Venda de Conteúdo de Viagens no Site Smiles.
SAl2.C03 | As alteraçõees e implantações ocorrem através de GMUDs.
Nconf-03 | Não identificamos a criação de GMUD para o projeto: Amadeus - Fase 4.
SAl2.C04 | Para validar o entendimento do escopo, requisitos e alterações solicitadas, acontecem reuniões para fechamento e status semanais.
Nconf-04 | Não identificamos o "aceite do usuário" para validação do escopo para os seguintes projetos: (i) APP - Emissão, Saldo e Extrato, (ii) Venda de Conteúdo de Viagens no Site Smiles e (iii) Amadeus - Fase 4.
SAl2.C05 | Indicados dos Projetos e os bugs relacionados a eles, esse levantamento é realizado trimestralmente.
Nconf-05 | Verificamos que não ocorreu a coleta e divulgação do indicador.

## S.Al3
Cód Controle | S.Al3 - Aquisição e Manutençõ de Infra Tecnológica
SAl3.C01 | Todo o processo de aquisição ou alteração é discutido no comitêe de Arquitetura da Companhia, e aprovados pelos participantes incluindo o gestor, documentado em ata.
Nconf-01 | Não identificamos as Atas realizadas opelo Comitê de Arquitetura referente a necessidade de aquisição oi alteração na infraestrutura dos seguintes projetos: (i) APP - Emissão, Saldo e Extrato, (ii) Venda de Conteúdo de Viagens no Site Smiles, (iii) Fraude - S&M Congênere, (iv) Amadeus - Fase 4, (v) Evolução do BI.
PA-01 | Na matriz de risco e procedimento deste processo nçaoo está mapeado como controle chave um objeto de controle relevantes previstos no framework do cobit 4, conforme demonstramos a seguir: AI3.4 Viabilidade do Ambiente de Teste
PA-02 | Não identificamos a assinatura / aprovação do responsável no descritivo e na matriz de risco deste processo. O descritivo e a matriz de risco não estão armazenados em uma biblioteca central (Exemplo: Cedoc), com controle sobre as modificações, padronização e versão final dos documentos.
SAl3.C02 | Realizado a coleta dos indicadores de bugs x projetos trimestralmente.
Nconf-02 | Verificamos que não ocorreu a coleta e divulgação do indicador.

## S.Al4
Cód Controle | S.Al4 - Desenvolvimento e Manutenção de Documentação
SAl4.C02 | Os responsáveis pela implementação / desenvolvimento realizam passagem de conhecimento através de reunião presencial e desponibilização do material.
Nconf-01 | Identificamos que não ocorreu a criação da documentação usuária para o projeto Amadeus - Fase 4, bem como não foi possível considerar como controle compensatório a Especificação Fuuncional, uma vez que este projeto a meesma não foi disponibilizada na auditoria do processo S.AI2.
Nconf-02 | Não foi elaboorado um descritivo para este processo.
PA-01 | Verificamos que para os projetos selecionados em nossos testes, os manuais dos usuários estão armazenados no documento "Especifficação Funcional", sendo que tal procedimento está diferente do que consta na matriz de riscos deste procedimento. (controle S.AI4.C02).
PA-02 | A matriz de riscos deste processo está descrita de forma resumida o que pode dificultar o seu entendimento.
SAl4.C03 | É verificado os projetos e se ocorreu a passagem de conhecimento sistema/verbal.
Nconf-03 | Verificamos que o controle sobre a publicação do indicador não está sendo executado.
PA-03 | Embora estava previsto um indicador para este processo, entendemoos que o controle relativo aos indicadores pode ser aprimorado.

## S.AI6
Cód Controle | S.Al6 - Gerenciamento de Mudanças
SAl6.C01 | Todas as mudanças executadas no ambiente (normais ou emergenciais) são submetidas à aprecisção de um Comitê de Mudanças, onde são devidamente avaliadas, aprovadas ou recusadas...
Nconf-01 | Verificamos que para 01 projeto e 03 mudanças (abaixo relacionadas) não houve a geração de GMUD e, portanto, não foram submetidas ao Comitê de Mudanças para avaliação do impacto das mudanças antes das mesmas serem aplicadas em ambiente de produção.
PA-01 | Verificamos que não existe uma referência do controle dentro do procedimento.
PA-02 | Verificamos que para as mudanças relativas a prorrogação de promoção não são elaboradas GMUDs, bem como não existe quaçquer formalização ou discussão sobre implantação das mesmas em produção.
PA-03 | Não Identificamos a assinatura / aprovação do responsável no descritivo e na matriz de risco deste processo. O descritivo e a matriz de risco não estão armazenados em uma biblioteca central (exemplo: Cedoc), com controle sobre as modificações, padronização e versão final dos documentos.
SAI6.C02 | Todas as Mudanças executadas emergenciais no ambiente de produção são informadas e registradas de acordo com descrição de processo constado no procedimento de Gerenciamento de mudanças.
PA-04 | Não está bem especificado no descritivo e nem na matriz de risco deste processo, quais etapas e procedimentos devem ser submetidas as mudanças do tipo emergenciais.

## S.AI7
Cód Controle | S.Al6 - Instalar e Homologar Soluções de Mudanças
SAl7.C01 | Estabelecer um plano de testes baseado nos padrões organizacionais que definem papéis, responsabilidades e critérios de sucesso de entrada e saída...
Nconf-01 | Verificamos que para 03 projetos e 04 mudanças (abaixo relacionadas) não ocorreu um plano de testes para avaliação do impacto das mudanças antes das mesmas serem aplicadas em ambiente de produção.
PA-01 | Verificamos que para 04 mudanças (abaixo relacionadas) não ocorreu a aprovação do usuário na ferramenta Jira.
PA-02 | Não Identificamos a assinatura / aprovação do responsável no descritivo e na matriz de risco deste processo. O descritivo e a matriz de risco não estão armazenados em uma biblioteca central (exemplo: Cedoc), com controle sobre as modificações, padronização e versão final dos documentos.
SAl7.C02 | Os ambientes de testes Siebel e Portal são ambientes dedicados e exclusivos a testes, monitorados e com componentes que garantem a segurança de acesso.
Nconf-02 | Não identificamos evidências que comprovem que os ambientes de testes Siebel e Portal são ambientes seguros, dedicados e monitorados.
SAl7.C04 | As equipes envilvidas, TI, Produtos e Mkt são treinadas no processo de Gestão de Mudanças para entendimento das etapas, documentos e processo.
Nconf-03 | Não foi apresentado um cronograma dos treinamentos reaalizados referente ao processo de gestão de mudanças, considerando entre outras coisas as datas de realização dos treinamentos, conteúdo e quantidade de participantes.
SAl7.C06 | Todas as mudanças exucutadas no ambiente (normais ou emergenciais) são submetidas à apreciação de um comitê de Mudanças, onde são devidamente avaliadas, aprovadas oi recusadas, de acordo com a decisão deste comitê, antes da implementação em produção...
Nconf-04 | Verificamos que para 01 projeto e 03 mudanças (abaixo relacionadas) não ocorreu um plano de implementação para avaliação do impacto das mudanças antes das mesmas serem aplicadas em ambiente de produção, assim como a criação de um possível plano de retorno (rollback).

## Planilha5
Seq. | Nr. Jira | Mudança
1 | Projeto | Projeto - Amadeus - Fase 4
2 | NGC-420 | Banner Clubes Smiles - Área Logada - Cliente Clube Smiles
3 | NGC-682 | Cliente Smiles acessando ambiente de testes.
4 | TPT-1300 | Efetuar deploy em ambiente produtivo da emissão excepcional
Seq. | Nr. Jira | Mudança
1 | NGC-960 | Tabela de Aeroportos - Retirar código BER do MAC
2 | NGC-1070 | Revalidar o bloco de milhas no parceiro Cielo
3 | NGC-1471 | Milhas em dobro Rocketmiles - Alterar período de reserva
4 | TPT-292 | Ativar MGM em Produção
Seq. | Nr. Jira | Mudança
1 | Projeto | Venda de Conteúdo de Viagens no Site Smiles
2 | Projeto | Fraude - Smiles & Money Congêneres
3 | Projeto | Amadeus - Fase 4
4 | Projeto | Banner Clube Smiles - Área Logada Clube Smiles
5 | Projeto | Clientes Smiles acessando Ambiente de Testes
6 | Projeto | Ativar MGM em Produção
7 | Projeto | Efetuar deploy em ambiente Produtivo da emissão excepcional
Seq. | Nr. Jira | Mudança
1 | Projeto | Amadeus - Fase 4
2 | NGC-420 | Banner Clubes Smiles - Área Logada - Cliente Clube Smiles
3 | NGC-682 | Cliente Smiles acessando ambiente de testes.
4 | TPT-1300 | Efetuar deploy em ambiente produtivo da emissão excepcional