## Gestão de Ideias
Arquitetura Corporativa de TI & PMO
Especificação do Fluxo de Gestão de Ideias
elaborado por ABU Consultoria
2016-05-09
STATUS | EXECUTOR | ATIVIDADE OPERACIONAL DO EXECUTOR | TRANSIÇÕES NO JIRA | NO JIRA, A TRANSIÇÃO DEVE POSSUIR/EXIGIR | VAI PARA O STATUS
ABERTA | PMO | Nesta etapa o PMO deve analisar a Ideia aberta e seu respectivo Briefing anexado. Os campos de Priorização e Benefício Esperado devem ser devidamente apontados/revisados. Na sequência: - Caso a Ideia esteja bem embasada e seu respectivo Briefing devidamente detalhado, encaminhar a Ideia para a área de Arquitetura através da transição "Solicitar Estimativa da Arquitetura". - Caso possua dúvidas, o Briefing não tenha sido anexado ou não esteja suficientemente detalhado, encaminhar a Ideia novamente ao Usuário através da transição "Enviar para Usuário". - Caso a Ideia seja impertinente, impraticável ou esteja fora do contexto dos negócios da Smiles, cancelar a Ideia através da transição "Cancelar Ideia". | Solicitar Estimativa para Arquitetura | - Exigir o apontamento obrigatório de um Assignee. - Ao mudar do Status ABERTA para o Status EM ESTIMATIVA deve começar a contar o SLA de "Tempo de Estimativa da Arquitetura". | EM ESTIMATIVA
|  |  | Enviar para Usuário | - Um campo para que seja informado ao Usuário qual é a dúvida ou necessidade de informação. - Forçar que o Assignee passe a ser o "REPORTER" (usuário que abriu a Ideia). | PENDENTE USUÁRIO
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
EM ESTIMATIVA | ARQUITETURA DE TI | Nesta etapa os Arquitetos de TI devem elaborar as Estimativas em alto nível para as Ideias abertas. Na sequência: - Após finalizada a Estimativa em alto nível da Ideia, encaminhar ao PMO através da transição "Enviar Estimativa para PMO". - Caso possua dúvidas ou precise obter maiores entendimentos, encaminhar a Ideia ao Usuário através da transição "Enviar para Usuário". - Caso o cancelamento da Ideia seja solicitado pelo Usuário solicitante ou pelo PMO, cancelar a Ideia através da transição "Cancelar Ideia". | Enviar Estimativa para PMO | - Exigir o apontamento obrigatório de um Assignee. - Ao mudar do Status EM ESTIMATIVA para o Status ESTIMADA deve ser encerrada a contagem do SLA de "Tempo de Estimativa da Arquitetura". | ESTIMADA
|  |  | Enviar para Usuário | - Um campo para que seja informado ao Usuário qual é a dúvida ou necessidade de informação. - Forçar que o Assignee seja o "REPORTER" (usuário que abriu a Ideia). - Ao mudar do Status EM ESTIMATIVA para o Status PENDENTE USUÁRIO, o SLA "Tempo de Estimativa da Arquitetura" deve ser pausado. | PENDENTE USUÁRIO
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
ESTIMADA | PMO | Nesta etapa o PMO toma conhecimento da Estimativa em alto nível elaborada pela Arquitetura de TI e a encaminha para o aceite do usuário. Na sequência: - Após tomar ciência da estimativa, deve encaminhá-la ao Usuário solicitante através da transição "Solicitar Aceite do Usuário". - Caso necessário descontinuar a Ideia, cancelar através da transição "Cancelar Ideia". | Solicitar Aceite do Usuário | - Exigir o apontamento obrigatório de um Assignee. - Um campo descritivo solicitando ao usuário que tome conhecimento da Estimativa elaborada em alto nível e informe seu aceite. | ESTIMADA
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
PENDENTE USUÁRIO | USUÁRIO SOLICITANTE (REPORTER) | Nesta etapa o Usuário solicitante (Reporter no JIRA) tem envolvimento no fluxo do processo de Gestão de Ideias com a finalidade de esclarecer dúvidas ou demonstrar seu aceite sobre a Estimativa em alto nível elaborada pela Arquitetura de TI. Na sequência: - Caso a dúvida ou esclarecimento tenha sido solicitado pelo PMO, responder e encaminhar a Ideia através da transição "Retornar para PMO". - Caso a dúvida ou esclarecimento tenha sido solicitado pela Arquitetura de TI durante a elaboração da Estimativa em alto nível, responder e encaminhar a Ideia através da transição "Retornar para Arquitetura". - Caso a dúvida ou esclarecimento tenha sido solicitado pelo Analista de Negócios durante a elaboração da EF, responder e encaminhar a Ideia através da transição "Retornar para Analista de Negócios". - Caso tenha sido solicitado seu aceite após a elaboração da Estimativa em alto nível, responder e encaminhar a Ideia através da transição "Aceitar Estimativa". - Caso necessário descontinuar a Ideia, cancelar através da transição "Cancelar Ideia". | Retornar para PMO | - Exigir o apontamento obrigatório de um Assignee. - Um campo para que seja respondida a dúvida ou necessidade de informação. | ABERTA
|  |  | Retornar para Arquitetura | - Exigir o apontamento obrigatório de um Assignee. - Um campo para que seja respondida a dúvida ou necessidade de informação. - Ao mudar do Status PENDENTE USUÁRIO para o Status EM ESTIMATIVA, o SLA "Tempo de Estimativa da Arquitetura" deve ser reativado. | EM ESTIMATIVA
|  |  | Aceitar Estimativa | - Exigir o apontamento obrigatório de um Assignee. - Um checkbox que o usuário tenha que apontar o seu aceite efetivo como "Aceitar Estimativa". | ESTIMATIVA ACEITA
|  |  | Retornar para Analista de Negócios | - Um campo texto para descrever as informações ou dúvidas solicitadas pelo Analista de Negócios. - O apontamento obrigatório de um Assignee. | EF EM ELABORAÇÃO
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
ESTIMATIVA ACEITA | PMO | Nesta etapa o PMO, após o aceite da estimativa pelo Usuário e utilizando os critérios de diferenciação entre Melhorias e Projetos já estabelecidos, deve direcionar a Ideia como uma Melhoria ou como um Projeto. Na sequência: - Caso os critérios estabelecidos permitam que a Ideia seja categorizada como uma Melhoria, abrir um Issue em um dos Projetos de Melhorias existentes (DSBL ou MLS) e realizar o link entre a Ideia e a Melhoria (linked issues). Feito isso utilizar a transição "Enviar para Fila de Melhorias". - Caso os critérios estabelecidos permitam que a Ideia seja categorizada como um Projeto, encaminhar para elaboração d e EF através da transição "Solicitar EF do Projeto". - Caso necessário descontinuar a Ideia, cancelar através da transição "Cancelar Ideia". | Solicitar EF do Projeto | - Exigir o apontamento obrigatório de um Assignee. - Um campo para que seja informado ao Analista de Negócios a necessidade de elaboração da EF. | EF EM ELABORAÇÃO
|  |  | Enviar para Fila de Melhorias | - Apresentar na tela de transição as Linked Issues da Ideia. - Não permitir prosseguimento caso não exista uma Issue (Melhoria) "linkada" na Ideia. | ENVIADA COMO MELHORIA
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
ENVIADA COMO MELHORIA | PMO | Nesta etapa o PMO, apenas valida se a Melhoria criada em um dos Projetos DSBL ou MLS está realmente linkada com a Ideia e posteriormente promove o fechamento da Ideia. Na sequência: - Para fechar a Ideia, utilizar a transição "Fechar Ideia". - Caso necessário descontinuar a Ideia, CANCELAR A MELHORIA QUE FOI ABERTA EM UM DOS PROJETOS DSBL OU MLS e cancelar a Ideia através da transição "Cancelar Ideia". | Fechar a Ideia | '- Um campo para descrição de alguma observação referente à Ideia/Melhoria, para fins históricos (campo texto). | FECHADA
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
EF EM ELABORAÇÃO | ANALISTA DE NEGÓCIOS | Nesta etapa o Analista de Negócios realiza a elaboração da Especificação Funcional (EF) da Ideia. Na sequência: - Caso possua dúvidas ou precise obter maiores entendimentos, encaminhar a Ideia ao Usuário através da transição "Enviar para Usuário". - Assim que a EF estiver pronta, encaminhar para validação do usuário utilizando a transição "Solicitar Validação Negócio". - Caso necessário descontinuar a Ideia, cancelar através da transição "Cancelar Ideia". | Enviar para Usuário | - Um campo para que seja informado ao Usuário qual é a dúvida ou necessidade de informação. - Forçar que o Assignee passe a ser o "REPORTER" (usuário que abriu a Ideia). | PENDENTE USUÁRIO
|  |  | Solicitar Validação Negócio | - Forçar que o Assignee passe a ser o "REPORTER" (usuário que abriu a Ideia). - Um campo descritivo solicitando ao usuário que tome conhecimento da EF elaborada e informe seu aceite. | EF EM VALIDAÇÃO NEGÓCIO
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
EF EM VALIDAÇÃO NEGÓCIO | USUÁRIO SOLICITANTE (REPORTER) | Nesta etapa o Usuário (solicitante) realiza a validação da Especificação Funcional (EF) elaborada pelo Analista de Negócios. Na sequência: - Caso possua dúvidas ou precise obter maiores entendimentos para poder validar a EF, encaminhar a Ideia ao Analista de Negócios através da transição "Retornar para Elaboração". - Caso concorde com a EF elaborada, encaminhar para validação da Arquitetura de TI utilizando a transição "Solicitar Validação Arquitetura". - Caso necessário descontinuar a Ideia, cancelar através da transição "Cancelar Ideia". | Retornar para Elaboração | - Exigir o apontamento obrigatório de um Assignee. - Um campo para que seja informado ao Analista de Negócios qual é a dúvida ou necessidade de informação. | EF EM ELABORAÇÃO
|  |  | Solicitar Validação Arquitetura | - Um checkbox que o usuário tenha que apontar o seu aceite efetivo como "Aceitar EF". - Ao mudar do Status EF EM VALIDAÇÃO NEGÓCIO para o Status EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA deve começar a contar o SLA de "Tempo de Validação EF Arquitetura". | EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA | ARQUITETURA DE TI | Nesta etapa os Arquitetos de TI tomam conhecimento da Especificação Funcional (EF) elaborada pelo Analista de Negócios. Uma vez que a EF já foi validada pelo Usuário de Negócio (solicitante), qualquer necessidade de ajuste ou entendimento deve ser realizada pelos Arquitetos junto ao Analista de Negócios e ao Usuário. Na sequência: - Após validada a EF, passar para a elaboração do Desenho de Solução utilizando a transição "Elaborar Desenho de Solução". - Caso necessário descontinuar a Ideia, cancelar através da transição "Cancelar Ideia". | Elaborar Desenho de Solução | - Ao mudar do Status EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA para o Status DESENHO DA SOLUÇÃO, o SLA "Tempo de Validação EF Arquitetura" deve ser encerrado e deve ser iniciado o SLA "Tempo de Elaboração Desenho da Solução". | DESENHO DA SOLUÇÃO
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
DESENHO DA SOLUÇÃO | ARQUITETURA DE TI | Nesta etapa os Arquitetos de TI elaboramo Desenho da Solução com base na EF validada. Convém que a Ideia seja "linkada" com a Issue Solution Design do Projeto Arquitetura de TI para fins de rastreabilidade. Na sequência: - Depois de elaborado o Desenho da Solução, passar para o Analista de Sistemas efetuar a revisão da estimativa utilizando a transição "Solicitar Revisão da Estimativa". - Caso necessário descontinuar a Ideia, cancelar através da transição "Cancelar Ideia". | Solitar revisão da Estimativa | - Exigir o apontamento obrigatório de um Assignee. - Um campo para que seja informado ao Analista de Sistemas a necessidade de revisão da estimativa do projeto. - Ao mudar do Status DESENHO DA SOLUÇÃO para o ESTIMATIVA REFINADA, o SLA "Tempo de Elaboração Desenho da Solução" deve ser encerrado. | ESTIMATIVA REFINADA
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
ESTIMATIVA REFINADA | ANALISTA DE SISTEMAS | Nesta etapa o Analista de Sistemas promove a revisão final da estimativa do Projeto, com base no Desenho de Solução elaborado pela Arquitetura e na EF. Na sequência: - Depois de realizada a revisão da estimativa, enviar novamente para o PMO utilizando a transição "Aguardar COMEX". - Caso necessário descontinuar a Ideia, cancelar através da transição "Cancelar Ideia". | Aguardar COMEX | - Exigir o apontamento obrigatório de um Assignee. - Um campo descritivo que informe a estimativa final revisada pelo Analista de Sistemas para o Projeto. | AGUARDANDO COMEX
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
AGUARDANDO COMEX | PMO | Nesta etapa o PMO toma ciência da estimativa revisada pelo Analista de Sistemas promove a apresentação do Projeto em questão no COMEX para fins de deliberação sobre sua execução. Na sequência: - Caso o COMEX aprove o projeto, encaminhar a Ideia utilizando a transição "Projeto Aprovado COMEX". - Caso o COMEX reprove o projeto, encaminhar a Ideia utilizando a transição "Projeto Reprovado COMEX". - Caso necessário descontinuar a Ideia, cancelar através da transição "Cancelar Ideia". | Projeto Aprovado COMEX | - Um campo para descrição de alguma observação referente à aprovação, para fins históricos (campo texto). | ENVIADA COMO PROJETO
|  |  | Projeto Reprovado COMEX | - Um campo para descrição da justificativa de reprovação, para fins históricos (campo texto). | FECHADA
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
ENVIADA COMO PROJETO | PMO | Nesta etapa o PMO encaminha o Projeto aprovado para o gestor/time que ficará a cargo de seu desenvolvimento. O PMO também deve estabelecer o "link" entre a Ideia e o Projeto aprovado para fins de rastreabilidade e histórico na ferramenta JIRA, providenciando posteriormente o fechamento da Ideia. Na sequência: - Após ter realizado o link entre a Ideia e o Projeto (linked issues), utilizar a transição "Fechar a Ideia". - Caso necessário descontinuar a Ideia, cancelar através da transição "Cancelar Ideia". | Fechar a Ideia | - Um campo para descrição de alguma observação referente à Ideia/Projeto aprovado, para fins históricos (campo texto). | FECHADA
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo para descrição da justificativa de cancelamento (campo texto). | CANCELADA
CANCELADA | PMO | Nesta etapa o PMO promove o encerramento de uma Ideia que foi cancelada, utilizando a transição "Fechar a Ideia". | Fechar a Ideia | - Um campo para descrição de alguma observação referente ao cancelamento da Ideia, para fins históricos (campo texto). | FECHADA
FECHADA | PMO | Status terminal do fluxo. | - | - | -