## Slide 1
Projeto Assessment N1
Mapeamento dos Procedimentos de Suporte N1
Infraestrutura e Operações de TI
Julho/2016
versão 1.0

## Slide 2
Projeto Assessment N1
SUMÁRIO
Escopo
Equipe do Projeto
Cronograma
Próximos Passos

## Slide 3
ESCOPO
Levantamento e mapeamento detalhado de todos os procedimentos N1 na equipe de operações de TI Smiles (Infraestrutura, Suporte Siebel, Suporte Right Now, Suporte Site, e monitoramento de arquivos EDI);
Identificação de procedimentos elegíveis ao N1;
Criação de procedimentos N1;
Validação de procedimentos junto à área de TI Smiles (teste de mesa);
Ajustes de procedimentos.
Projeto Assessment N1

## Slide 4
Equipe do Projeto
Projeto Assessment N1
Chacon ¦ Ilimitada Adolpho Chacon Jorge Maluf Tânia Ferro André Santos | Smiles Sponsor: Adriano Barbosa Responsáveis: Nei / Savioli Time : Luis Savioli – Siebel / Rightnow Jonathas Souza – Rightnow / Site Adolfo Nunes – Site Cláudio Cunha – Infraestrutura Daniel Borges – Infraestrutura Bruno Serpeloni – EDI Raul Souza – EDI

## Slide 5
CRONOGRAMA
29 - 02 | 4 – 8 | 11 – 15 | 18 – 22 | 25 - 29 | 1 - 2
Junho | Julho | Agosto
4 dias
10 dias
2 dias
2 dias
10 dias
6 dias
2 dias
Mobilização da equipe, Kick-off e Templates
Mapeamento de atividades
Macro fluxo de Ger. de Incidentes
Definição de critérios de N1 e N2
Classificação as atividades de N1 e N2
Validação dos procedimentos
Apresentação final e termo de encerramento
Elaboração dos procedimentos
Projeto Assessment N1

## Slide 6
PREMISSAS
A SMILES deve designar um responsável pelo projeto, com responsabilidade e autoridade adequadas para validação das entregas (validação técnica e aceite)e intermediação de eventuais barreiras para a execução dos trabalhos;
Os consultores devem possuir acesso ilimitado às informações, resguardando-se todos os requisitos de confidencialidade através da assinatura de um NDA;
Todo o consumo de horas trabalhadas será demonstrado em “Status Reports” semanais, enviados ao Responsável pelo projeto da SMILES;
Fica estabelecido e acordado que a SMILES não poderá contratar direta ou indiretamente os profissionais alocados pela CHACON | Consultoria Ilimitada, sem autorização prévia e por escrito do sócio administrador da consultoria;
A CHACON | Consultoria Ilimitada se resguarda ao direito de substituir os profissionais alocados por outros que possuam competências equivalentes, mediante situações alheias à sua vontade tais como enfermidades ou licenças, sem prejuízo à SMILES sobre a continuidade dos trabalhos.
Projeto Assessment N1

## Slide 7
PRÓXIMOS PASSOS
Entrevistas Iniciais – 04/07/2016
  Claudio – 14:00 – 16:00
  Daniel – 16:00 – 17:00
Agenda de entrevista inicial
Elaboração de Procedimentos
Listagem das atividades do N1
Validação dos procedimentos
Critérios N1 x N2
Projeto Assessment N1