## Slide 1: Status Report Semanal
Projeto Assessment N1
08/07/2016
Elaborado para:
Luis Savioli
Nei Henckes
Adriano Barbosa

## Slide 2: Período 04 a 08 de Julho de 2016
Reunião de Kick-Off realizada.
Planejamento de entrevistas elaborado.
Entrevistas realizadas:
  SIEBEL: Savioli, Serperloni, André.
  EDI: Serpeloni.
  SITE: Jonathas e Adolfo.
  INFRA: Daniel Borges e Marcelo Caio.
Levantamento de chamados no JIRA para análise das possíveis categorias “N1”.
Listagem preliminar das atividades (N1 e N2).
Acompanhamento de rotina de trabalho: Savioli, Serpeloni e André.
Resultados da Semana
Cancelamentos de agenda da entrevista com o Cláudio Cunha (Infra e Microinformática).
Realização da entrevista com Cláudio Cunha até a próxima terça-feira (no limite).
Entrevistas:
  RIGHT NOW: Savioli e Serpeloni
  INFRA: Cláudio Cunha.
Validação da lista de atividades N1 e N2.
Início de elaboração dos procedimentos operacionais (instruções de trabalho). Obs.: atividade dependente da conclusão das anteriores.
Riscos / Pontos de Atenção
Mitigações Necessárias
Prioridades Próx. Semana

## Slide 3: Timeline do Projeto
Projeto Assessment N1 |  |  |  |  | 
Junho-16 | Julho-16 |  |  |  | Agosto-16
29 a 02 | 04 a 08 | 11 a 15 | 18 a 22 | 25 a 29 | 01 a 3
Mobilização da Equipe e Templates
4 dias
Kick-Off
3ª Etapa
Elaboração do Relatório
4ª Etapa
Apresentação dos
Resultados
Apresentação Executiva Final
10 dias
Mapeamento de Atividades
2 dias
2 dias
2 dias
10 dias
6 dias
Macro-Fluxo de Ger. De Incidentes (N1)
Definição de Critérios (N1 x N2)
Classificação das Atividades
Elaboração dos Procedimentos
Validação dos Procedimentos

## Slide 4: Obrigado!
Elaborado por:
Jorge Maluf
Tânia Ferro
André Santos