## Ger. Fornec. Críticos de TI
Matriz de Riscos e Controles
| Processo: | [8 empty] | Gerenciamento Fornecedores de Críticos de TI | Elaborado por:
| Sub-Processo: | [8 empty] | Gerenciamento Fornecedores de Críticos de TI | Aprovado por:
| Process Owner: | [9 empty] | Revisão:
Objetivo do Processo | [10 empty] | Data da Revisão:
Descrição do Risco | TIPO |  | CRITÉRIOS DE INFORMAÇÃO | [6 empty] | Atividade de Controle |  |  | CRITÉRIOS DE INFORMAÇÃO
| D / P | A / M | Eficácia | Eficiencia | Confidencialidade | Integridade | Disponibilidade | Conformidade | Confibialidade | Descrição do Controle | Grupo | Evidência | Aplicações | Informação | Infraestrutura | Pessoas
SDS1.R02 - Falta de definição e acompanhamento de um serviço crítico. | Preventivo | Manual | X | X |  | X | X |  | X | O processo de Gerenciamento de Fornecedores Críticos de TI da Smiles, endereça a definição de serviços críticos de TI e ações de acompanhamento dos Serviços Críticos de TI junto aos respectivos Fornecedores Críticos de TI, que são os fornecedores diretamente relacionados à operação dos ambientes tecnológicos que suportam as operações de negócio da Smiles e fornecedores eleitos pela Diretoria de TI da Smiles. | Smiles | 1. Processo Revisado e Publicado; | X | X | X | X
SDS1.R03 - Ausência/falta de cumprimento do serviço conforme acordado. | Preventivo | Manual | X | X |  | X | X |  | X | O processo de Gerenciamento de Fornecedores Críticos de TI prevê acompanhamento mensal dos níveis de serviços acordados, através da realização de reuniões entre Smiles e os respectivos fornecedores. Nestas reuniões são demonstrados os níveis de serviço atingidos e, em caso de desvio ou quebra no nível de serviço, o processo prevê que o fornecedor seja notificado caso o desvio seja passível de penalização ou ressarcimento para Smiles. | Smiles | 1.Processo Revisado e Publicado; 2. Atas das Reuniões de Prestação de Contas; 3. Resumo Executivo Mensal. | X | X | X | X
SDS1.R04 - Não alcance dos objetivos de negócios (operacionais, gerenciais e estratégicos) | Preventivo | Manual | X | X |  | X | X |  | X | Entendemos que o risco relacionado ao não alcance/atingimento dos objetivos de negócio não deveria estar contemplado por este processo. Esse risco tem uma abrangência maior que a própria área de TI e deveria ser compartilhado entre TI e Negócios. | Smiles | - | X | X | X | X
SDS1.R01 - Dificuldade na identificação de tendências e tomadas de decisão em tempo hábil | Preventivo | Manual | X | X |  | X | X |  | X | O processo de Gerenciamento de Fornecedores Críticos de TI prevê acompanhamento mensal dos níveis de serviços acordados, através da realização de reuniões entre Smiles e os respectivos fornecedores. Nestas reuniões, além de serem demonstrados os níveis de serviço atingidos no mês anterior, ocorrem alinhamentos entre Smiles e Fornecedor Crítico de TI que permitem análisar tendências na prestação dos serviços críticos de TI e possibilitam a Smiles a tomadas de decisão. | Smiles | 1.Processo Revisado e Publicado; 2. Atas das Reuniões de Prestação de Contas; 3. Resumo Executivo Mensal. | X | X | X | X
SDS1.R06 - Ausência/falta de cumprimento do serviço conforme acordado, possibilitando pagamento do serviço não realizado. | Preventivo | Manual | X | X |  | X | X |  | X | O processo de Gerenciamento de Fornecedores Críticos de TI prevê acompanhamento mensal dos níveis de serviços acordados, através da realização de reuniões entre Smiles e os respectivos fornecedores. Nestas reuniões são demonstrados os níveis de serviço atingidos e, em caso de desvio ou quebra no nível de serviço, o processo prevê que o fornecedor seja notificado caso o desvio seja passível de penalização ou ressarcimento para Smiles. As reuniões também contemplam alinhamentos entre Smiles e Fornecedor Crítico de TI, onde o Responsável/Gestor do Fornecedor pode eventualmente tomar a decisão de impedir/bloquear pagamentos caso a prestação do serviço esteja inadequada. | Smiles | 1.Processo Revisado e Publicado; 2. Atas das Reuniões de Prestação de Contas; 3. Resumo Executivo Mensal. | X | X | X | X
Note on B3: A - Receita B - Compras C - Financeiro D - Contábil E - Recursos Humanos F - Fiscais G - Jurídido H - Imobilizado I - Gestão de Ativos
Note on B4: A1 - Comercialização de Passagens A2 - Contas a Receber de Passagens ...
Note on B5: Nome do Gerente ou Diretor responsável pelo Processo.
Note on L10: GOL SMILES GOL / SMILES