## Plano Ideal
Fase | Atividade | Horas | Dias
Desenho |  | 120 | 15
| Definição de Escopo | 4 | 0.5
| Desenho de Fluxos | 24 | 3
| Descrição de P&R | 4 | 0.5
| Definição da RACI | 4 | 0.5
| Definição de Indicadores | 4 | 0.5
| Definição de Artefatos | 4 | 0.5
| Elaboração de Artefatos | 8 | 1
| Validação - Área Executora | 16 | 2
| Revisa Objetivos de Controle (Atendidos e Não Atendidos) | 12 | 1.5
| Elaboração da Matriz de Riscos | 12 | 1.5
| Validação - Controles Internos | 16 | 2
| Validação - Governança TI | 8 | 1
| Documento Final do Processo (Unificação) | 4 | 0.5
Implantação |  | 58 | 7.25
| Automatização do Processo (caso aplicável) | 40 | 5
| Documentação do Processo no Confluence | 8 | 1
| Elaboração de Material para Workshop | 8 | 1
| Workshop do Processo com Executores/Envolvidos | 2 | 0.25
Divulgação |  | 4 | 0.5
| Elaboração do Comunicado de Kick-Off do Processo | 2 | 0.25
| Envio do Comunicado de Kick-Off do Processo | 2 | 0.25
Execução e Medição |  | 552 | 69
| Acompanhamento da Execução do Processo (Mês 1) | 176 | 22
| Apuração dos Indicadores do Processo (Mês 1) | 8 | 1
| Acompanhamento da Execução do Processo (Mês 2) | 176 | 22
| Apuração dos Indicadores do Processo (Mês 2) | 8 | 1
| Acompanhamento da Execução do Processo (Mês 3) | 176 | 22
| Apuração dos Indicadores do Processo (Mês 3) | 8 | 1

## Plano Reduzido
Fase | Atividade | Horas | Dias
Desenho |  | 76 | 9.5
| Definição de Escopo | 2 | 0.25
| Desenho de Fluxos | 16 | 2
| Descrição de P&R | 2 | 0.25
| Definição da RACI | 2 | 0.25
| Definição de Indicadores | 2 | 0.25
| Definição de Artefatos | 2 | 0.25
| Elaboração de Artefatos | 8 | 1
| Validação - Área Executora | 8 | 1
| Revisa Objetivos de Controle (Atendidos e Não Atendidos) | 8 | 1
| Elaboração da Matriz de Riscos | 8 | 1
| Validação - Controles Internos | 8 | 1
| Validação - Governança TI | 8 | 1
| Documento Final do Processo (Unificação) | 2 | 0.25
Implantação |  | 58 | 7.25
| Automatização do Processo (caso aplicável) | 40 | 5
| Documentação do Processo no Confluence | 8 | 1
| Elaboração de Material para Workshop | 8 | 1
| Workshop do Processo com Executores/Envolvidos | 2 | 0.25
Divulgação |  | 4 | 0.5
| Elaboração do Comunicado de Kick-Off do Processo | 2 | 0.25
| Envio do Comunicado de Kick-Off do Processo | 2 | 0.25
Execução e Medição |  | 552 | 69
| Acompanhamento da Execução do Processo (Mês 1) | 176 | 22
| Apuração dos Indicadores do Processo (Mês 1) | 8 | 1
| Acompanhamento da Execução do Processo (Mês 2) | 176 | 22
| Apuração dos Indicadores do Processo (Mês 2) | 8 | 1
| Acompanhamento da Execução do Processo (Mês 3) | 176 | 22
| Apuração dos Indicadores do Processo (Mês 3) | 8 | 1