|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #03 | Data 10/09/2015 |
| --- | --- | --- |

Participantes

Contax: Roberto Mutu, Dennys Bruno de Araujo e Rogério dos Santos. Chacon Consultoria: Felipe Lima, Claudio Roquetti e Wagner Fumagalli.

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução de problemas.

Pauta

Pontos de Atenção Ficou decidido que é necessário um representante de cada área para participar da reunião diária: - Donaire/Muto - Dennys/Katia - Celio/Rogerio - Stuart/a definir - Lazaro/a definir - Roberto Elias/a definir Planos de Ação - Aspect - Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções para a ferramenta - Responsável: Rogerio dos Santos - Link Algar no site QC (Campinas) - Verificar se a solução aplicada resolveu o problema - Responsável: Dennys de Araujo - Definir um critério para a tratativa de incidentes de alto impacto classificados com pendência externa - Responsável: Lazaro Costa - Definir um critério de urgência/prioridade para a reclassificação de incidentes de alto impacto - Responsável: Roberto Muto - Avaliação dos incidentes D-2 para a elegibilidade de problemas - Responsável: Equipe Contax

Pendências / Próximos Passos

Lista de clientes especiais - Responsável: Roberto Muto Definição do representante das áreas em aberto - Responsável: Equipe Contax (Stuart, Lazaro e Roberto Elias).