## Plano de Ação - SD Serv. Centr.
|  |  |  | Ação | [5 empty] | Controles
Plano | Abertura | Fato | Causa | O Que | Quem | Inicio | Conclusão | % Exec. | Status | Demandante | Comentário/Andamento | Fornecedor?
1 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com tClock e tControl |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Stuart |  |  |  | Não iniciado | Chacon
2 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com Jira BO Anatel |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Muto | 2015-09-10 |  |  | Em Andamento | Chacon | Diagnóstico inicial foi a troca de servidor. As alterações a serem feitas na aplicação estão a cargo do colaborador Alexandre Morais. A situação de contorno em andamento para os incidentes: reinicio da aplicação.
3 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com Front Fácil |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Lazaro |  |  |  | Não iniciado | Chacon
4 | 2015-09-10 | Reincidência de incidentes com URA |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Dennys | 2015-09-10 |  |  | Em Andamento | Chacon | Diagnósticou-se que o maior volume de incidendes é do cliente TAM. Em levantamento os incidentes para aprofundamento da analise.
5 | 2015-09-10 | Indisponíbilidade do Link Algar no site Site QC (Campinas) |  | Verificar se a solução aplicada foi definitiva | Dennys | 2015-09-10 | 2015-09-14 |  | Em Andamento | Chacon | Necessário correção no anel optico site em Campinas. A data de execução está em aberto.
6 | 2015-09-10 | Incidentes em pendência externa classificados indevidamente como Alto Impacto |  | Definir um critério para a tratativa de incidentes de alto impacto classificados como pendência externa | Dennys |  |  |  | Não iniciado | Chacon
7 | 2015-09-10 | Incidentes classificados indevidamente como Alto Impacto |  | Definir um critério de urgência/prioridade para a reclassificação de incidentes de alto impacto | Muto | 2015-09-10 |  |  | Em Andamento | Chacon | Necessário a detalhamento de mais ações para o acompanhamento mais preciso do plano.
8 | 2015-09-11 | Incidentes com mais de 3 meses de vida na base tProcess! |  | Aplicar rotina diária de verificação e tomada de decisão para fechamento dos incidentes com 3 meses | Muto |  |  |  | Não iniciado | Chacon
Estabilidade Operacional - Plano de Ação: Daniel Donaire

## Plano de Ação - Sup Data Center
|  |  |  | Ação | [5 empty] | Controles
Plano | Abertura | Fato | Causa | O Que | Quem | Inicio | Conclusão | % Exec. | Status | Demandante | Comentário/Andamento | Fornecedor?
1 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes na plataforma Aspect |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Rogério | 2015-09-09 |  |  | Em Andamento | Chacon | Falha na busca de gravação. A solução de contorno é gerenciar as gravações no TA por dois dias. Para solução definitiva é necessária a compra de disco. Esta etapa está em andamento. Pendente levantamento da ação preventiva para os proximos dois dias para evitar perda de pacote | Big Blue
Estabilidade Operacional - Plano de Ação: Célio Andrade