## Plano de Ação - SD Serv. Centr.
|  |  |  | Ação | [5 empty] | Controles
Plano | Abertura | Fato | Causa | O Que | Quem | Inicio | Conclusão | % Exec. | Status | Demandante | Comentário/Andamento | Fornecedor?
1 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com tClock e tControl |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Belico | 2015-09-14 |  |  | Em Andamento | Chacon | Fasear resoluções e lentidão no banco Marcar reunião com Fernando Brandão e Belico
2 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com Jira BO Anatel |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Muto | 2015-09-10 |  |  | Em Andamento | Chacon | 1 - Diagnóstico inicial foi a troca de servidor. As alterações a serem feitas na aplicação estão a cargo do colaborador Alexandre Morais. A situação de contorno em andamento para os incidentes: reinicio da aplicação. 2 - Agendada reunião com Alexandre Morais para dia 17/09.
3 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com Front Fácil |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Lazaro |  |  |  | Não iniciado | Chacon
4 | 2015-09-10 | Reincidência de incidentes com URA (Information Systems) |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Dennys | 2015-09-10 |  |  | Em Andamento | Chacon | 1 - Diagnósticou-se que o maior volume de incidendes é do cliente TAM. Em levantamento os incidentes para aprofundamento da analise. 2 - Realizada reunião com o fornecedor e o mesmo se prontificou a enviar o SLA contratual para gerenciamento de incidentes. 3 - Clientes envolvidos TAM, Editora Globo e Santander.
5 | 2015-09-10 | Indisponíbilidade do Link Algar no site Site QC (Campinas) |  | Verificar se a solução aplicada foi definitiva | Dennys | 2015-09-10 | 2015-09-22 |  | Em Monitoração | Chacon | 1 - Necessário correção no anel optico site em Campinas. A data de execução está em aberto. 2 - Alteração realizada e problema resolvido, teste relizado no sabado dia 12/09/2015.
6 | 2015-09-10 | Incidentes em pendência externa classificados indevidamente como Alto Impacto |  | Definir um critério para a tratativa de incidentes de alto impacto classificados como pendência externa | Stuart |  |  |  | Não iniciado | Chacon
7 | 2015-09-10 | Incidentes classificados indevidamente como Alto Impacto |  | Definir um critério de urgência/prioridade para a reclassificação de incidentes de alto impacto | Muto | 2015-09-10 |  |  | Em Andamento | Chacon | 1 - Necessário a detalhamento de mais ações para o acompanhamento mais preciso do plano. 2 - Elaboração do Procedimento Operacional Padrão (POP) com validação do Donaire para posterior envio ao Bourbon.
8 | 2015-09-11 | Incidentes com mais de 3 meses de vida na base tProcess! |  | Aplicar rotina diária de verificação e tomada de decisão para fechamento dos incidentes com 3 meses | Muto | 2015-09-14 |  |  | Em Andamento | Chacon | 1 - Decidido o fechamento de todos os incidentes anteriores a 3 meses. 2 - Elaboração do texto explicativo para o fechamento dos incidentes de Alto Impacto. (17/09/2015)
9 | 2015-09-14 | Não cumprimento do SLO em 2 incidentes de 14/09/2015. |  | Diagnóstico junto aos fornecedores do motivo d0 não cumprimento do SLO. | Donaire | 2015-09-14 |  |  | Em Andamento | Chacon
Estabilidade Operacional - Plano de Ação: Daniel Donaire

## Plano de Ação - Sup Data Center
|  |  |  | Ação | [5 empty] | Controles
Plano | Abertura | Fato | Causa | O Que | Quem | Inicio | Conclusão | % Exec. | Status | Demandante | Comentário/Andamento | Fornecedor?
1 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes na plataforma Aspect MG |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Rogério | 2015-09-09 |  |  | Em Andamento | Chacon | Falha na busca de gravação. A solução de contorno é gerenciar as gravações no TA por dois dias. Para solução definitiva é necessária a compra de disco. Esta etapa está em andamento. Pendente levantamento da ação preventiva para os proximos dois dias para evitar perda de pacote | Big Blue
2 | 2015-09-14 | Reincidência de incidentes na plataforma Aspect (Demais Sites) |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Rogério |  |  |  | Não Iniciado | Chacon
3 | 2015-09-14 | Reincidência de incidentes na plataforma CMS Fortaleza |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Rogério | 2015-09-13 |  |  | Em Andamento | Chacon | Correção agendada para hoje dia 15/09/2015.
4 | 2015-09-14 | Queda da aplicação do ITAÚ - Erro AYTY | Falta de espaço em disco. | Realizar o aumento de espaço em disco. | Tião | 2015-09-14 | 2015-09-21 |  | Em Monitoração | Chacon | Realizada a troca do servidor dia 15/09/2015 como solução definitiva.
Estabilidade Operacional - Plano de Ação: Célio Andrade