## Slide 1
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
  Últimas Realizações
  Desenho de fluxograma detalhado por processos.
  Levantamento de controles por atividade da T2R.
  Início de documentação e padronização dos controles. (Esboço do checklist e books de controle)
  Esboço da organização, papéis e responsabilidades (RACI).
  Desenho do módulo T2R no tProcess! Centralização de ferramenta para gerenciamento de Processos.
  Mapeamento de Indicadores.
Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão: 22-07-2016
Progresso: 60%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
  Desenho do Processo e padronização de controles de Gerenciamento de Projetos.
  Definição de documentação padrão de controle.
  Definição de ferramenta T2R.
  Início de desenho do Workshop T2R.
  Riscos/Problemas/Observações
  Ferramenta eGEMUD sem manutenção.
Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.