## Planilha1
Projeto | Diretoria | Lider Projeto | Chamado | Status Geral | Status por TI
TAM - URA RecVoz (TAM - Virtualização URA BR) | América Móvil | Fabrício | CTXSPOAP407-12333 | Andamento | Tivemos problemas com a comunicação entre alguns componentes contemplados nesta etapa que foram sanados em 02/03, com isso, alterando a data de entrega.
PMO TI: Paulo Cavalcante |  |  |  |  | A entrega mudou de 22/03 para 25/03
Discador BO ANATEL | Oi | Fabrício | CTXMTZRP-43360 | Fila | Aprovada a EF pela OI em 29/02
PMO TI: Edison Siqueira |  |  |  |  | Aguardando retorno da OI para a disponibilização dos 25 links.Prazo: TBD
Em levantamento das informações para preparação do material de defesa no comitê de caixa. Foi solicitado apoio para o Fábio Koreeda e Milene, pois não conseguimos identificar o valor da licença mensal do Aspect - Prazo: TBD
| Oi | Fabrício | CTXRECSA-407387 | Fila | Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 –
Implantar um discador para a célula Quality Voicer |  |  |  |  | (fase 1 e fase2) - Prazo: TBD
PMO TI: Erica Cotrim
Discador URANET (Ticket) | CLIESP | Fabrício | CTXSPOLP-115119 | Em andamento | Realizada a ativação de um link Oi no site Lapa.
PMO TI: Erica Cotrim |  |  |  |  | Cronograma de TI Contax em andamento.
Previsto adequação do ambiente de TI:
Cronograma: Início: 15/02 - Fim: 11/03
Marcação do operador em tempo real (Passwork) | Geral | Fabrício | CTXMTZPB-1091 | Fila | Foi definido em reunião executiva entre Fábio Koreeda e Giuseppe Arrigo que a implantação da ferramenta Passwork será suspensa e o Rivaldo irá acionar a NICE para avaliar se o Total View pode ser atualizado e disponibilizar as funcionalidades e integrações solicitadas.
PMO TI: Juliana Moraes
Retorno do Rivaldo com posicionamento da Nice: Prazo TBD
Projetos BI (Playground) | Geral | Fabrício | N/A | Fila | Realizada a reunião com o fornecedor Information para explicação da topologia. Ficou acordado que o piloto não terá custos para a Contax.
PMO TI: Juliana Moraes |  |  |  |  | Equipe de Suprimentos ciente do projeto e solicitado ao Fábio Koreeda que realize a formalização aos mesmos.
Envio das informações de Negócio ao fornecedor.
Responsável Heitor - Prazo: 11/03
Análise da documentação e preparação da Especificação Funcional para implantação. Responsável - Information - Prazo: TBD
Citrix | Oi | Fabrício | CTXMTZRP-42689 | Em andamento | Realizada a migração dos últimos logins encaminhados pela OI em 07/03, estamos aguardando o "de acordo" para encerramento do projeto ou retorno de pendências não sinalizadas anteriormente. Responsável - OI - Prazo: 18/03
PMO TI: Edison Siqueira
Substituir Discador e Front End (Cobrança) | Oi | Fabrício | CTXBHZRI-94859 | Fila | Negócios
PMO TI: Julio Cesar |  |  | CTXBHZRI-98065 |  | Cronograma de entrega das EF's:
|  |  | CTXBHZRI-98066 |  | CTXBHZRI-98065 = Escob R2 – EF entregue em 26/02 - Concluída
|  |  | CTXBHZRI-98067 |  | CTXBHZRI-94859 = CD Móvel – EF para 18/03 - Prevista
CTXBHZRI-98066 = CD R2 – EF para 25/03 - Prevista
CTXBHZRI-98067 = Escob OI TV – EF para 01/04 - Prevista
TI
Análise da EF CTXBHZRI-98065 = Escob R2
Prazo: 02/03 - concluída. EF ok
Definição da utilização do Polo MG;
Prazo: Engenharia nos informar até 08/03.
URA Bacen | CLIESP | Fabrício | CTXSPOLP-115117 | Fila | Pendente cliente informar data para conclusão do desenvolvimento das regras da URA. Foi realizada nova cobrança em 07/03.
PMO TI: Erica Cotrim |  |  |  |  | Resp: Operações. Prazo TBD
URA DNK (troca de servidores) | CLIESP | Fabrício | CTXSPOLP-115114 | Fila | Cliente informou que irá enviar novo cronograma para sequência da demanda. Foi realizada nova cobrança do cronograma em 07/03.
PMO TI: Erica Cotrim |  |  |  |  | Foi solicitado por TI envio com 72 horas de antecedência, para organização de todas as frentes.
Prazo: TBD
Projeto - Melhoria no Discador Disca Fácil - Priorizar Contatos por horário (Souza Cruz) | CLIESP | Fabrício | CTXPOARB-95971 | Em andamento | Cronograma de desenvolvimento em andamento conforme planejado.
PMO TI: Julio Cesar |  |  |  |  | Término: Fase 1 (16/03) Fase 2 (05/05)
Devido ao problema de telefonia será necessário reprogramar a GMUD. Aguardando retorno de TI com a confirmação da execução e atualização do cronograma. Prazo: TBD
Projeto Aspect | Cross | Fabrício | N/A | Fila | Aguardando solicitação de TI para interagir com as Operações se necessário, pois de acordo com a solução a ser aplicada ,existe a possibilidade de não realizarmos as migrações das Operações atuais.
PMO TI: Luis Cardoso