## RACI T2R
RACI Transition to Run (T2R) R = Responsável ¦ A = Autoridade ¦ C = Consultado ¦ I = Informado ¦ X = Participante R = Responsible ¦ A = Accountable ¦ C = Consulted ¦ I = Informed ¦ X = Participates |  | Gerenciamento de Mudanças | CCM | Solicitante | Gerência CSC | Engenharia de TI | Analistas CSE | Gerência CSE | Gerenciamento de Demandas | Comitê de Priorização (Demandas) | Gerenciamento de Projetos | Gerenciamento de Incidentes | Gerenciamento de Problemas | Gerenciamento de Eventos (NOC) | Gerenciamento Ativos e Configuração | Governança de TI | Documentação
Diagrama | Atividades
0 Interfaces Transition to Run
1.0 | Organização de Gerenciamento de Demandas | [7 empty] | RA | [6 empty] | C
2.0 | Organização de Gerenciamento de Projetos | [9 empty] | RA |  |  |  |  | C
3.0 | Organização de Gerenciamento de Mudanças | R |  |  | A | [10 empty] | C
1.0 - Organização de Gerenciamento de Demandas
| Atualização do modelo de Demandas | I | [6 empty] | R | [6 empty] | C
| Revisão periódica das diretrizes | [7 empty] | R
| Justificativa de Recusa | I |  |  |  |  | I | I | R |  | I
| Definição de mudificações necessárias | [7 empty] | R | [6 empty] | C
| Definição de responsáveis por requisitos e orçamentos | [7 empty] | R
| Definição de critério para Projetos | C |  |  | A |  | I | I | R |  | C | I | I | I | I | C
| Definição de composição do comitê de priorização | [7 empty] | R
| Definição de padrão para documentação | [7 empty] | R | [6 empty] | C
2.0 - Organização de Gerenciamento de Projetos
| Atualização do modelo de Projetos | I | [6 empty] | I |  | R |  |  |  |  | C
| Revisão periódica das diretrizes | [9 empty] | R
| Definição de mudificações necessárias | I | [6 empty] | I |  | R |  |  |  |  | C
| Definição de padrão para documentação | I | [6 empty] | I |  | R |  |  |  |  | C
| Garantir abertura de Gmud de todas as Implementaçõoes | C |  |  | A |  |  |  | I |  | R
3.0 - Organização de Gerenciamento de Mudanças
| Definição tipos de Gmud | R |  |  | A |  |  |  | I |  | I | I | I | I | I | C
| Atualização do modelo de Mudanças | R |  |  | A |  |  |  | I |  | I | I | I | I | I | C
| Adaptação da diretriz de Gerenciamento de Mudanças | R |  |  | I |  |  |  | I |  | I | I | I | I | I
| Revisão periódica das diretrizes | R |  |  | I
| Definição de mudificações necessárias | R |  |  | A | [10 empty] | C
| Adaptação da hierarquia de aprovação | R |  |  | A |  |  | C | C | [6 empty] | C
| Criação do Informativo de Mudanças | R |  |  | I | [10 empty] | C
| Comunicação do Informativo de Mudanças | R |  |  | I
1.0 - Gerenciamento de Demandas
1.1 Registro de GMUD | Documentação da requisição de Mudança | R |  | R |  |  | R |  | R |  | R | R | R
| Definição de prioridade da Gmud |  |  | R
| Definição de Risco |  |  | R
| Explicação da documentação |  |  | R
1.2 Análise Inicial de Escopo e Complexidade | Avalia efeitos da Gmud | [5 empty] | R
| Avalia efeitos de cancelamento da Gmud | [5 empty] | R
| Avalia programação solicitada | [5 empty] | R
| Avaliação de viabilidade | [5 empty] | R
| Define escalonamento necessário | [5 empty] | R
| Define cronograma | [5 empty] | R
Controle | Define Prioridade da Gmud | [5 empty] | R
Controle | Define Risco da Gmud | [5 empty] | R
| Define necessidade de indisponibilidades planejadas | [5 empty] | R
| Devolução da Gmud para o Solicitante | [5 empty] | R
| Informação de ausência de documentação |  |  | I |  |  | R
| Seleção do Modelo de GMud | I |  |  |  |  | R
| Coordena alterações necessárias | I |  |  |  |  | R
Controle de Documento | Documenta Checklist de Mudanças |  |  |  | C | R |  | C
| Documenta justificativa de recusa | I |  |  |  |  | R |  | I |  | I
1.3 - Consulta base de configuração | Consulta Ativos e configuração para reaproveitamento | [5 empty] | R | [7 empty] | C
Controle de Documento | Documenta controles iniciais na Gmud | [5 empty] | R
1.4 - Decisão inicial de Go / No Go | Decisão de implementação | I |  |  |  |  | R |  | I |  | I
1.5 Análise Proposta Comercial + TI + Financeiro | Avalia efeitos da Gmud | [5 empty] | X |  | R
| Avalia efeitos de cancelamento da Gmud | [5 empty] | X |  | R
| Avalia cronograma inicial | [5 empty] | X |  | R
| Avalia investimento necessário | [5 empty] | X |  | R
| Avalia critérios de classificação | [5 empty] | X |  | R
| Revisa documento de viabilidade | [5 empty] | C |  | R
| Revisa cronograma | [5 empty] | C |  | R
| Coordenação de Prioridade com o solicitante |  |  | C |  |  | I |  | R
| Coordena alterações necessárias | I |  |  |  |  | I |  | R
1.6 - Critério de decisão gMud / Projeto | Decide tratativa entre Gmud e Projetos | I |  |  |  |  | I |  | R |  | I
1.7 - Priorização do Projeto | Comitê prioriza demandas | [7 empty] | I | R | I
1.8 - Decisão de Go / No Go | Decisão de implementação ou aguardo | [7 empty] | R |  | I
1.9 - Decisão de Cancelamento ou fila para Go | Decide entre cancelamento ou aguardo | [7 empty] | R |  | I
1.10 - Cancelamento da Mudança | Documenta recusa formal | I |  | I |  |  | I |  | R |  | I
1.11 - Mudança Pendente até nova submissão | Aguarda nova priorização da Mudança |  |  | I |  |  |  |  | R |  | I
1.12 - Mudança repriorrizada | Mudança entra no fluxo de priorização |  |  | I |  |  |  |  | R |  | I
2.0 - Gerenciamento de Projetos
| Análise completa da requisição de Mudança | [9 empty] | R
2.1 - Alocação de Projeect Manager | Define Project Manager para a Mudança | I | [6 empty] | I |  | R
| Avalia programação solicitada | [9 empty] | R
2.2 - Iniciação | Termo de Abertura | I |  | I |  |  |  |  | I |  | R
| Estrutura necessidade | [9 empty] | R
| Definição de missão e Objetivo | [9 empty] | R
| Definição de Cronograma | [5 empty] | C |  |  |  | R
| Definição de Recursos | [6 empty] | C |  |  | R
| Revisa de Riscos | [5 empty] | C |  |  |  | R
| Avaliação financeira | [9 empty] | R
2.3 - Planejamento | Planejamento de Comunicação | [9 empty] | R
Controle | Planejamento de Qualidade | [9 empty] | R
Controle | Planejamento de Suprimentos | [5 empty] | C |  |  |  | R
Controle | Planejamento de Recursos Humanos | [9 empty] | R
Controle | Planejamento de Execução | C |  |  |  |  | C |  |  |  | R
Controle | Planejamento de Monitoração e Controle | [5 empty] | X |  |  |  | R
2.4 - Execução | Consolida documentos para inplementação | [9 empty] | R
2.5 - Envolve TI? | Decisão de envolcimento de tecnologia | I |  |  |  |  | C |  | I |  | R
| Abertura de Gmud`s para implementação | I |  |  |  |  | C |  |  |  | R
2.6 - Monitoração e Controle | Acompanhamento pós implementação | I |  | C |  |  | X | A |  |  | R
2.7 - Encerramento | Formaliza encerramento do Projeto | C |  | I |  |  | I |  | I |  | R
3.0 - Gerenciamento de Mudanças
3.1 - Revisão | Análise de dependência de Gmud | R
| Definição de aprovadores | R |  |  | I |  |  | I
| Revisão do planejamento de Demandas | R | [6 empty] | C
| Revisão do planejamento de Projetos | R | [8 empty] | C
| Revisão de prioridade | R |  |  |  |  | C |  | C
| Revisão de Risco | R |  |  |  |  | C
3.2 - Autoriza Construção e Testes | Direciona Gmud para contrução | R |  |  |  |  | C
3.3 - Contrução e Testes em Homologação | Análise de dependência de Gmud | I |  |  |  |  | R
| Planeja construção em Homologação | [5 empty] | R
| Planeja testes em Homologação | [5 empty] | R
| Planeja indisponibilidade planejada | I |  |  |  |  | R
| Verifica disponibilidade de ambiente de Homologação | [5 empty] | R | [7 empty] | C
| Reserva ambiente de Homologação | [5 empty] | R | [7 empty] | I
| Constroi solução |  |  |  |  | C | R | A
| Testa mudança em ambiente de homologação | [5 empty] | R | A
| Documenta contrução na Gmud |  |  |  |  | I | R
| Documenta Testes em homologação na Gmud | [5 empty] | R
| Documenta Planejamento de implementação | [5 empty] | R
| Documenta Planejamento de recuperação | [5 empty] | R
| Documenta planejamento de contingência. | [5 empty] | R
| Define tempo para implementação + recuperação | [5 empty] | R
| Coordenação de disponibilidade de recursos | I | [5 empty] | R
3.4 - Autoriza Implementação | Obtém aprovação do nível de escalonamento | R |  | I |  |  | I
| Envia Gmud para Comitê de Mudanças | R
| Avalia conflitos das implementações | R | R |  |  |  | R |  | R |  | R | R | R | R
| Avalida horário de menor impacto para implementação | R | R |  |  |  | C |  |  |  |  | C
| Avalia planejamento de implementação |  | R |  |  |  | R
| Valida plano de comunicação |  | R
| Comunicar indisponibilidade de serviços | I |  |  | A | [6 empty] | R | R | R
| Aprova Implementação | R | R |  | A |  | R | A | R |  | R | R | R | R
| Documenta resalvas para implementação | R |  |  |  |  | R
| Documenta reagendamento da Implementação | R |  |  |  |  | R
| Justificativa de Recusa | R |  |  |  |  | R
3.5 Implementação em Produção | Comunica áreas afetadas da mudança | C | [11 empty] | R
| Comunica recusros responsáveis pela implementação | [5 empty] | R
| Confirma disponibilidade dos recursos. | [5 empty] | R
| Implementa mudança | [5 empty] | R
3.6 - Atualização de IC em Produção | Comunica alteração de ativos e configuração | I |  |  |  |  | R | [7 empty] | I
| Documenta testes pós implementação | [5 empty] | R
| Documenta necesssidade de correções em produção | [5 empty] | R
| Documenta Incidente no tProcess! Em caso de impacto | [5 empty] | R |  |  |  |  | I
| Documenta plano de recuperação | [5 empty] | R
| Documenta categorização de encerramento | R | I |  |  |  | C |  |  |  |  | I | I
3.7 - Revisão pós implementação | Revisa documentação de encerramento | [5 empty] | R
| Revisão pós implementação | [5 empty] | R
3.8 - Revisão de documentação | Valida revisão pós implementação | R
| Comunica Genrenciamento de Projetos | R | [8 empty] | I
| Verifica satisfação do solicitante | R |  | C |  |  | I
| Verifica Incidentes causados por Incidentes | R | [9 empty] | C
3.9 - Revisão detivos e Configuração | Revisa atualização de configuração e ativos | R |  |  |  |  | C | [7 empty] | I
| Documenta relatório pós-mortem de Incidentes | I |  |  | A |  | C |  |  |  |  | R | C |  |  |  | OK
| Comunica status de implementação da Gmud | R | I | I | I |  | I | I | I |  | I | I | I | I | I
| Documenta planejamento de melhoria | I |  |  |  |  | R
| Popula book de Gmud | R
3.10 - Encerramento | Formaliza encerramento da Gmud | R |  | I |  |  | I |  | I |  | I

## Esboço RACI
RACI Transition to Run (T2R) R = Responsável ¦ A = Autoridade ¦ C = Consultado ¦ I = Informado ¦ X = Participante R = Responsible ¦ A = Accountable ¦ C = Consulted ¦ I = Informed ¦ X = Participates |  | Gerenciamento de Mudanças | CCM | Solicitante | Gerência CSC | Analistas CSE | Gerência CSE | Gerenciamento de Demandas | Comitê de Priorização (Demandas) | Gerenciamento de Projetos | Gerenciamento de Incidentes | Gerenciamento de Problemas | Gerenciamento de Eventos (NOC) | Gerenciamento Ativos e Configuração | Consumidor Serviços de TI
Diagrama | Atividades
0 Interfaces Gerenciamento de Mudanças | Processo de Negócios | [13 empty] | R
1.0 | Organização de Gerenciamento de Demandas | [6 empty] | R
2.0 | Organização de Gerenciamento de Projetos | [8 empty] | R
3.0 | Organização de Gerenciamento de Mudanças | R |  |  | A
1.0 - Organização de Gerenciamento de Demandas
| Atualização do modelo de Demandas | I | [5 empty] | R
| Revisão periódica das diretrizes | [6 empty] | R
| Justificativa de Recusa | I |  |  |  | I | I | R
| Definição de mudificações necessárias | [6 empty] | R
| Definição de responsáveis por requisitos e orçamentos | [6 empty] | R
| Definição de critério para Projetos | C |  |  | A | I | I | R |  | C | I | I | I | I
| Definição de composição do comitê de priorização | [6 empty] | R
| Definição de padrão para documentação | [6 empty] | R
2.0 - Organização de Gerenciamento de Projetos
| Atualização do modelo de Projetos | I | [5 empty] | I |  | R
| Revisão periódica das diretrizes | [8 empty] | R
| Definição de mudificações necessárias | I | [5 empty] | I |  | R
| Definição de padrão para documentação | I | [5 empty] | I |  | R
| Garantir abertura de Gmud de todas as Implementaçõoes | C |  |  | A |  |  | I |  | R
3.0 - Organização de Gerenciamento de Mudanças
| Definição tipos de Gmud | R |  |  | A |  |  | I |  | I | I | I | I | I
| Atualização do modelo de Mudanças | R |  |  | A |  |  | I |  | I | I | I | I | I
| Adaptação da diretriz de Gerenciamento de Mudanças | R |  |  | I |  |  | I |  | I | I | I | I | I
| Revisão periódica das diretrizes | R |  |  | I
| Definição de mudificações necessárias | R |  |  | A
| Adaptação da hierarquia de aprovação | R |  |  | A |  | C | C
| Criação do Informativo de Mudanças | R |  |  | I
| Comunicação do Informativo de Mudanças | R |  |  | I
1.1 Registro de GMUD | Documentação da requisição de Mudança | R |  | R |  | R |  | R |  | R | R | R
| Definição de prioridade da Gmud |  |  | R
| Explicação da documentação |  |  | R
1.2 Análise Inicial de Escopo e Complexidade | Avalia efeitos da Gmud |  |  |  |  | R
| Avalia efeitos de cancelamento da Gmud |  |  |  |  | R
| Avalia programação solicitada |  |  |  |  | R
| Avaliação de viabilidade |  |  |  |  | R
| Define escalonamento necessário |  |  |  |  | R
| Define cronograma |  |  |  |  | R
Controle | Define Prioridade da Gmud |  |  |  |  | R
Controle | Define Risco da Gmud |  |  |  |  | R
Controle de Documento | Documenta Checklist de Mudanças |  |  |  | C | R | C
| Devolução da Gmud para o Solicitante |  |  |  |  | R
| Informação de ausência de documentação |  |  | I |  | R
| Seleção do Modelo de GMud | I |  |  |  | R
| Coordena alterações necessárias | I |  |  |  | R
| Documenta justificativa de recusa | I |  |  |  | R |  | I |  | I
| Decisão de implementação | I |  |  |  | R |  | I |  | I
1.6 Análise Proposta Comercial + TI + Financeiro | Avalia efeitos da Gmud |  |  |  |  | X |  | R
| Avalia efeitos de cancelamento da Gmud |  |  |  |  | X |  | R
| Avalia cronograma inicial |  |  |  |  | X |  | R
| Avalia investimento necessário |  |  |  |  | X |  | R
| Avalia critérios de classificação |  |  |  |  | X |  | R
| Revisa documento de viabilidade |  |  |  |  | C |  | R
| Revisa cronograma |  |  |  |  | C |  | R
| Coordenação de Prioridade com o solicitante |  |  | C |  | I |  | R
| Coordena alterações necessárias | I |  |  |  | I |  | R
| Decisão de implementação | I |  |  |  | I |  | R
| Documenta justificativa de recusa | I |  |  |  | I |  | R |  | I
1.7 Gerenciamento de Projeto | Análise completa da requisição de Mudança | [8 empty] | R
Controle | Define Project Manager para a Mudança | I | [5 empty] | I |  | R
| Avalia programação solicitada | [8 empty] | R
Controle de Documento | Termo de Abertura | I |  | I |  |  |  | I |  | R
| Estrutura necessidade | [8 empty] | R
| Definição de missão e Objetivo | [8 empty] | R
| Definição de Cronograma |  |  |  |  | C |  |  |  | R
| Definição de Recursos | [5 empty] | C |  |  | R
| Revisa de Riscos |  |  |  |  | C |  |  |  | R
| Avaliação financeira | [8 empty] | R
Controle | Planejamento de Comunicação | [8 empty] | R
Controle | Planejamento de Qualidade | [8 empty] | R
Controle | Planejamento de Suprimentos |  |  |  |  | C |  |  |  | R
Controle | Planejamento de Recursos Humanos | [8 empty] | R
Controle | Planejamento de Execução | C |  |  |  | C |  |  |  | R
Controle | Planejamento de Monitoração e Controle |  |  |  |  | X |  |  |  | R
Controle de Documento | Abertura de Gmud`s para implementação | I |  |  |  | I |  |  |  | R
| Acompanhamento pós implementação | I |  | C |  | X | A |  |  | R
Controle | Encerramento | C |  | I |  | I |  |  |  | R
1.8 Gerenciamento de Mudanças | Análise de dependência de Gmud | R
| Definição de aprovadores | R |  |  | I |  | I
| Coordenação de disponibilidade de recursos | I |  |  |  |  | R
| Verifica necessidade de indisponibilidades planejadas | R |  |  |  | C
| Criação de planejamento de indisponibilidade | I |  |  |  | R
| Documentação do planejamento de Mudança | R |  |  |  | C
| Avaliação de prioridade para planejamento | R |  |  |  | C |  | C
| Entrega para Gerenciamento de Projetos | R | [7 empty] | I
| Comunicar indisponibilidade de serviços | I |  |  | A | [5 empty] | R | R | R
1.9 Construção | Análise de dependência de Gmud | I |  |  |  | R
| Planeja construção em Homologação |  |  |  |  | R
| Planeja testes em Homologação |  |  |  |  | R
| Verifica disponibilidade de ambiente de Homologação |  |  |  |  | R | [7 empty] | C
| Reserva ambiente de Homologação |  |  |  |  | R | [7 empty] | I
| Controi solução |  |  |  |  | R | A
| Testa mudança em ambiente de homologação |  |  |  |  | R | A
| Documenta contrução na Gmud |  |  |  |  | R
| Documenta Testes em homologação na Gmud |  |  |  |  | R
| Documenta Planejamento de implementação |  |  |  |  | R
| Documenta Planejamento de recuperação |  |  |  |  | R
| Documenta planejamento de contingência. |  |  |  |  | R
| Define tempo para implementação + recuperação |  |  |  |  | R
| Obtém aprovação do nível de escalonamento | R |  | I |  | I
| Envia Gmud para Comitê de Mudanças | R
| Avalia conflitos das implementações | R | R |  |  | R |  | R |  | R | R | R | R
| Avalida horário de menor impacto para implementação | R | R |  |  | C |  |  |  |  | C
| Avalia planejamento de implementação |  | R |  |  | R
| Valida plano de comunicação |  | R
| Aprova Implementação | R | R |  | A | R | A | R |  | R | R | R | R
| Documenta resalvas para implementação | R |  |  |  | R
| Documenta reagendamento da Implementação | R |  |  |  | R
| Justificativa de Recusa | R |  |  |  | R
1.10 Implementação | Comunica áreas afetadas da mudança | C | [10 empty] | R
| Comunica recusros responsáveis pela implementação |  |  |  |  | R
| Confirma disponibilidade dos recursos. |  |  |  |  | R
| Implementa mudança |  |  |  |  | R
| Documenta testes pós implementação |  |  |  |  | R
| Documenta necesssidade de correções em produção |  |  |  |  | R
| Documenta Incidente no tProcess! Em caso de impacto |  |  |  |  | R |  |  |  |  | I
| Documenta plano de recuperação |  |  |  |  | R
1.11 Encerramento | Documenta categorização de encerramento | R | I |  |  | C |  |  |  |  | I | I
| Revisa documentação de encerramento | R |  |  |  | C
| Valida revisão pós implementação | R |  |  |  | I
| Comunica Genrenciamento de Projetos | R | [7 empty] | I
| Verifica satisfação do solicitante | R |  | C |  | I
| Verifica Incidentes causados por Incidentes | R | [8 empty] | C
| Documenta relatório pós -mortem de Incidentes | I | [8 empty] | R | C
| Comunica status de implementação da Gmud | R | I | I | I | I | I | I |  | I | I | I | I | I
| Documenta planejamento de melhoria | I |  |  |  | R
| Popula book de Gmud | R

## KPI`s
Book Mensal de Mudanças