## Filtro (hidden)
Contagem de Número do tProcess | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Crescimento c/ discador | Crescimento s/ discador | Discador / Gravação / DAC Único | Implantação Geral | Infraestrutura | RTI | URA | Desenvolvimento | Telecom/Redes/Infra | Infra / Desenvolvimento | (vazio) | Total Geral
Bruno Guerra |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 7 | 6 |  |  |  | 19
Bruno Ribeiro | 2 | 6 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 11
Debora Gercke Dominas |  | 2 |  | 4 | 1 |  | 1 | 10 |  |  | 2 | 20
Edison Siqueira | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 15
Erica Cotrim |  | 3 | 4 | 2 | 1 |  | 2 | 10 |  |  |  | 22
Juliana Moraes |  |  |  | 5 |  | 16 |  | 11 |  |  |  | 32
Julio Silva |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 15 |  |  |  | 22
Leonardo Marques |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Paulo Cavalcante |  |  | 2 | 1 | 4 |  | 1 | 5 | 2 | 1 |  | 16
Total Geral | 3 | 15 | 10 | 17 | 12 | 16 | 17 | 63 | 2 | 1 | 2 | 158

## #projetos (hidden)
Contagem de Número do tProcess | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | América Móvil | BB Maphre | BI | Clientes Especiais | Corporativo | Gás Natural Fenosa | Itaú | Oi | Santander | Vivo | (vazio) | Total Geral
Bruno Guerra |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 8 |  |  | 16
Bruno Ribeiro | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 7
Debora Gercke Dominas | 4 |  |  | 4 | 2 |  |  | 12 | 3 |  |  | 25
Edison Siqueira | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 14
Erica Cotrim |  |  |  | 2 |  |  |  | 21 |  |  |  | 23
Juliana Moraes | 11 |  |  |  | 1 |  | 10 | 9 | 1 | 2 |  | 34
Julio Silva |  |  |  | 2 |  |  |  | 20 | 3 |  |  | 25
Leonardo Marques |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3
Paulo Cavalcante | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 14
Alexandre Batista | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
Marcelo Siqueira | 1 | [5 empty] | 1 | 8 |  |  | 2 | 12
Total Geral | 24 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 13 | 89 | 17 | 3 | 2 | 174

## C ou S crono (hidden)
Contagem de Número do tProcess | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | América Móvil | BB Maphre | Claro | Clientes Especiais | Corporativo | Gás Natural Fenosa | Itaú | Oi | Santander | Vivo | Total Geral
Não | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 50 | 11 | 2 | 102
Sim | 10 |  |  | 3 |  |  | 6 | 22 | 3 | 1 | 45
TBD |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 6
Total Geral | 19 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 12 | 74 | 17 | 3 | 153

## Plan1 (hidden)
Rótulos de Linha | Contagem de Número do tProcess | Líder TI | #Projetos | Diretoria
América Móvil |  | Paulo | 11 | America Móvil
Desenvolvimento | 4 | Julio | 29 | Clientes Especiais, Santander, Vivo
Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 3 | Alexandre | 70 | Oi
Infraestrutura | 3 | Juliana | 11 | Itau | 18 RTIs
RTI | 10 | Implantações | 31 | Todas
URA | 2 | Leonardo | 7 | Corporativo
(vazio) | 2
Clientes Especiais
Desenvolvimento | 5
Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 7
Infraestrutura | 3
Upgrade de Tecnologia | 1
URA | 1
(vazio) | 1
Corporativo
Desenvolvimento | 5
Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2
Infraestrutura | 1
Upgrade de Tecnologia | 1
Itaú
Desenvolvimento | 10
Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2
Infraestrutura | 1
Oi
Desenvolvimento | 61
Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 17
Infraestrutura | 1
RTI | 6
Upgrade de Tecnologia | 3
URA | 3
(vazio) | 2
Santander
Desenvolvimento | 8
Infraestrutura | 1
Upgrade de Tecnologia | 1
URA | 7
Vivo
Desenvolvimento | 1
RTI | 2
(vazio)
(vazio) | 2
Total Geral | 179

## Priorizados
[18 empty] | Status (Preencher somente a coluna "Último Status") |  |  | Área envolvida
Número do tProcess | Projeto | Sites | Origem da Demanda (plano de recuperação / S&OP / POP / Operações / Pré Venda / Corporativo) | Diretoria Solicitante | Diretor Solicitante | Gerente Solicitante | Líder de projetos | Líder de Projetos Negócios | Tipo Demanda | Data Criação tProcess | Dias corridos até hoje | Definida a prioridade | Tem cronograma? | Data da entrega do cronograma | Data Entrega Planejada | Data de Entrega Planejada será cumprida? (Sim / Não / Risco) | Farol Geral | Status (log de comentários) | Status (log de comentários - Atualizado) | Último Status | Qual área está no momento? | Responsável que está atuando no momento | Previsão de conclusão da análise da área | Etapa | Data Conclusão | Quantidade de PAs | Evasão ou Recuperação | Retorno Financeiro estimado | Acompanhado pela NARA
CTXFORNA-25436 | Implantar Front End e discador | Borges de Melo/Ce | Plano Recuperação | Clientes Especiais | Reginaldo | José Maria | Bruno Ribeiro | José Pedro | Desenvolvimento | 2015-08-18 | 289 | 2015-09-25 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Executando passagem de cabeamento entre equipamentos entre gabinete avaya e Aspect / reguá Balloon. Após, necessarios configuração do E1, Aspect, DAC, PAs, e Aspect nas novas Campanhas; 25/05 - Esforço já enviado. Aguardando retorno de TI Site quanto ao inicio das atividades para realização do cronograma. 17/05 - Novo desenho de engenharia já realizado. Aguardando análise e próximos passos da equipe de CSE para avançarmos com o projeto 11/05 - Verificando com Engenharia qual o prazo para novo desenho, uma vez que o polo aspect a ser usado será o do Alegria. Previsão de retorno até 13/05 04/05 - Tivemos algumas definições que impactaram o cronograma de desenvolvimento (Polo Aspect, outras demandas, etc). Novo cronograma em análise com previsão de elaboração até dia 06/05 26/04 - Aguardando Definição de qual polo aspect utilizar. Definição Corporativa. sem prazo. Rico alto de atraso. Desenvolvimento Parcial... 22/03 - Em Desenvolvimento...previsão de conclusão do desenvolvimento em Maio/2016; 15/03 - Recebemos o layout do arquivo raw, equipe de desenvolvimento irá analisar ate amanhã. Desenvolvimento continua.... 01/03 - Foram disponibilizados os Servidores em 26/02. Estamos em fase de desenvolvimento. Evoluindo... 23/02 - Disponibilizanod os servidores de BD, APP e D-1, até dia 26/02. Em paralelo as confirgurações da aplicação; 16/02 - Fase 1 de Desenvolvimento concluida. fase 2 em andamento. Em paralelo estamos analisando o espaço de Oracle (servidor) para a aplicação, com data limite até dia 22/02; 10/02 - Realisando ajustes na topologia para iniciar atividades com CSE. Em Paralelo estamos iniciando as atividades com equipe de desenvolvimento; 02/02 - Avaliações entre as equipes de Telecom, Discadores e Plataforma; 26/01 - Equipe de Plataforma esta revendo espaço do Storage pata liberar À equipe de Desenvolvimento. Desenvolvimento em andamento; 20/01 - devido a necessidade de investimento para upo grade do storage, e os debitos junto a não renovação de contrato com a DELL., estamos buscando 'limpar' o storage atual para tentar assim disponibilizar espaço. Sem Previsão, sendo tratado por Nelsom Klaus. 04/01 - Inicio de ENG em 04/01 e previsão de término em 15/01 25/11 - Cobrando disponibilização de Servidores para disponibilizar para desenvolvimentos. ainda sem data; 17/11 - Levantando insumos necessarios para desenvolvimento (servidor de desenvolvimento e Aplicação e BD); 03/11 - Aguardando avaliação da euiqpe do Rivaldo; sem previsão. 27/10 - Conforme alinhado no ultima reunião de Up Data de Projetos, será avaliado pela equipe do Rivaldo a real necessidade dessa solicitação, se farão correções no By Contax ou outro FF. Ainda sem data; Enviado posteriormente/ encaminhar para priorização | 31/05 - Executando passagem de cabeamento entre equipamentos entre gabinete avaya e Aspect / reguá Balloon. Após, necessarios configuração do E1, Aspect, DAC, PAs, e Aspect nas novas Campanhas; 25/05 - Esforço já enviado. Aguardando retorno de TI Site quanto ao inicio das atividades para realização do cronograma. 17/05 - Novo desenho de engenharia já realizado. Aguardando análise e próximos passos da equipe de CSE para avançarmos com o projeto 11/05 - Verificando com Engenharia qual o prazo para novo desenho, uma vez que o polo aspect a ser usado será o do Alegria. Previsão de retorno até 13/05 04/05 - Tivemos algumas definições que impactaram o cronograma de desenvolvimento (Polo Aspect, outras demandas, etc). Novo cronograma em análise com previsão de elaboração até dia 06/05 26/04 - Aguardando Definição de qual polo aspect utilizar. Definição Corporativa. sem prazo. Rico alto de atraso. Desenvolvimento Parcial... 22/03 - Em Desenvolvimento...previsão de conclusão do desenvolvimento em Maio/2016; 15/03 - Recebemos o layout do arquivo raw, equipe de desenvolvimento irá analisar ate amanhã. Desenvolvimento continua.... 01/03 - Foram disponibilizados os Servidores em 26/02. Estamos em fase de desenvolvimento. Evoluindo... 23/02 - Disponibilizanod os servidores de BD, APP e D-1, até dia 26/02. Em paralelo as confirgurações da aplicação; 16/02 - Fase 1 de Desenvolvimento concluida. fase 2 em andamento. Em paralelo estamos analisando o espaço de Oracle (servidor) para a aplicação, com data limite até dia 22/02; 10/02 - Realisando ajustes na topologia para iniciar atividades com CSE. Em Paralelo estamos iniciando as atividades com equipe de desenvolvimento; 02/02 - Avaliações entre as equipes de Telecom, Discadores e Plataforma; 26/01 - Equipe de Plataforma esta revendo espaço do Storage pata liberar À equipe de Desenvolvimento. Desenvolvimento em andamento; 20/01 - devido a necessidade de investimento para upo grade do storage, e os debitos junto a não renovação de contrato com a DELL., estamos buscando 'limpar' o storage atual para tentar assim disponibilizar espaço. Sem Previsão, sendo tratado por Nelsom Klaus. 04/01 - Inicio de ENG em 04/01 e previsão de término em 15/01 25/11 - Cobrando disponibilização de Servidores para disponibilizar para desenvolvimentos. ainda sem data; 17/11 - Levantando insumos necessarios para desenvolvimento (servidor de desenvolvimento e Aplicação e BD); 03/11 - Aguardando avaliação da euiqpe do Rivaldo; sem previsão. 27/10 - Conforme alinhado no ultima reunião de Up Data de Projetos, será avaliado pela equipe do Rivaldo a real necessidade dessa solicitação, se farão correções no By Contax ou outro FF. Ainda sem data; Enviado posteriormente/ encaminhar para priorização |  | CSE | LW | 2016-05-20 | Desenvolvimento/Execução |  | 40 | Recuperação | 78.4692 | Sim
CTXSPOAP407-13150 | 2a.fase do TTV | Antártica | Plano Recuperação | Vivo | Bruno Vasconcellos |  | Bruno Ribeiro | Wagner Mattos | Desenvolvimento | 2015-10-15 15:34 | 230.3514 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Aguardando renovaçõa de contrato junto a NICE para poder solicitar proposta de integração do TTV com as posiç~eos restantes da VIVO (Intergrall + Genesys), sem previsão; 11/05 - Mesmo status 04/05 - Mesmo status 26/04 - Aguardando proposta do Fornecedor que fará a intregraçãentre o TTV e posições da VIVO Fixa; sem previsão; 18/12 - Aguardando proposta do Fornecedor que fará a intregraçãentre o TTV e posições da VIVO Fixa; sem previsão; 25/11 - Aguardando proposta de terceiros para desenvolvimento de solução para capturar informações dos 8% de posições restantes (que utilizam InterGrall e Genesys do segmento da FIXA); 17/11 - TTV implantado em 92% das posiçoes da VIVO (Movel em 100%, fixa 82%, restando vizualizar 258 PAs que são Intergrall e 'Genesys' a definir estratégia); 03/11 - Realizando algumas configurações de SKILL junto as equipe de Planejamento, Avaya e NICE; 27/10 - Configurações finalizadas. em fase de homologação. No momento estamos aguardando as correções a serem realizadas pela equipe do Antonio Carlos - Planejamento VIVO, sem prazo informado; 20/10 - Periodo de configurações entre Contax e NICE. Previsão de conclusão das confgurações de TI, é 28/10; 06/10 - Aguardando emissão do PC para acionar a NICE, prazo para emissão até 08/10; 29/09 - Processo de Aprovação de SC e após, gerar pedidos; 29/09 - ja realizada aprovação do valor (U$34.794,54) em Comitê, sem data; 22/09 - Já temos a proposta da NICE, e estamos em processo de SC / Aprovações / PC. Após termos os pedido aguardaremos a disponibilização das licenças (em processo normal, o tempo é de até 60 dias, mas vamos trabalhar para ser disponibilizado o mais breve possivel; 16/09 - Estamos aguardando definição do Rivaldo Barbosa sobre a configuração e licenças da NICE para realizarmos testes (conf. Avaya já Ok desde 04/09). Milene ciente da necessidade de cobrar o Rivaldo. | 31/05 - Aguardando renovaçõa de contrato junto a NICE para poder solicitar proposta de integração do TTV com as posiç~eos restantes da VIVO (Intergrall + Genesys), sem previsão; 11/05 - Mesmo status 04/05 - Mesmo status 26/04 - Aguardando proposta do Fornecedor que fará a intregraçãentre o TTV e posições da VIVO Fixa; sem previsão; 18/12 - Aguardando proposta do Fornecedor que fará a intregraçãentre o TTV e posições da VIVO Fixa; sem previsão; 25/11 - Aguardando proposta de terceiros para desenvolvimento de solução para capturar informações dos 8% de posições restantes (que utilizam InterGrall e Genesys do segmento da FIXA); 17/11 - TTV implantado em 92% das posiçoes da VIVO (Movel em 100%, fixa 82%, restando vizualizar 258 PAs que são Intergrall e 'Genesys' a definir estratégia); 03/11 - Realizando algumas configurações de SKILL junto as equipe de Planejamento, Avaya e NICE; 27/10 - Configurações finalizadas. em fase de homologação. No momento estamos aguardando as correções a serem realizadas pela equipe do Antonio Carlos - Planejamento VIVO, sem prazo informado; 20/10 - Periodo de configurações entre Contax e NICE. Previsão de conclusão das confgurações de TI, é 28/10; 06/10 - Aguardando emissão do PC para acionar a NICE, prazo para emissão até 08/10; 29/09 - Processo de Aprovação de SC e após, gerar pedidos; 29/09 - ja realizada aprovação do valor (U$34.794,54) em Comitê, sem data; 22/09 - Já temos a proposta da NICE, e estamos em processo de SC / Aprovações / PC. Após termos os pedido aguardaremos a disponibilização das licenças (em processo normal, o tempo é de até 60 dias, mas vamos trabalhar para ser disponibilizado o mais breve possivel; 16/09 - Estamos aguardando definição do Rivaldo Barbosa sobre a configuração e licenças da NICE para realizarmos testes (conf. Avaya já Ok desde 04/09). Milene ciente da necessidade de cobrar o Rivaldo. |  | Aplicações | Cristiane Sasaki | N/A | Desenvolvimento/Execução |  | 258 |  |  | Sim
CTXMTZPB-300 | Migração de 02 servidores para o Azure (Nuvem) | DataCenter | BI Corporativo | Corporativo |  | Mauricio Lustosa | Paulo Cavalcante | Pedro Bazzarella | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2015-09-03 | 273 | 2015-10-07 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [31/05] - Aguardando retorno de avaliação de Impactos pela equipe Aplicações. [24/05] - Necessário definição de proximos passos sobre a analise / execução dessa solicitação ( Adalto ) [17/05] - Necessário definição de proximos passos sobre a analise / execução dessa solicitação ( Adalto ) [10/05]Pendente entrega de Aplicações.Alinhamento com Rivaldo. [03/05]Pendente entrega de Aplicações. [26/04]Respondido por time de aplicações que OG será entrege até 26/04. [19/04] - Projeto encaminhadopara analise tecnica equipe Adalto. (Recomendação (Koreeda e Rivaldo). Email Klaus. Retorno Aplicações previsto 26/04. [12/04] - Aguardando retorno do solicitante , se prosseguiremos como projeto, a partir das cotações apresentadas apara Upgrade. [05/04] - Mesmo status [29/03] - Mesmo status.[22/03] mesmo status. Aguardando agenda do solicitante para call tecnico (redução cistos x risco ambiente ) [15/03] - Aguardand o agenda do solicitante para call tecnico (redução cistos x risco ambiente ) . [08/03] - Solicitante pediu revisão de solução ( possibilidade redução custos). [29/02] - Custos encaminhados para analise do Solicitante. [23/02] - Aguardando retorno Engenharia. [16/02] - Em Processo de cotação de insumo de TI para upgrage servidores (em andamento por Engenharia) [10/02] - Processo de cotação de insumo de TI para upgrage servidores está em andamento por Engenharia. 03/02 -Projeto já Inserido na Fila Klaus. Estava sendo tratado diretamente entre Lustosa e Klaus Status atual: Equipe de Engenharia está fazendo a cotação de Insumos para Upgrade servidores. 02/02 - Esclarecendo com Solicitante, pois nessa demanda solicita migração de 2 servidores sem contrato de suporte e alto risco falha, rodando faturamento, relatórios contratuais e informações de trafego do Itau, além sandbox. Projeto aberto Set/15; 26/01 - Mesmo status Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 01/12 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 23/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 17/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 10/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 03/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 27/10 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 20/10/15 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 13/10/15 Dalton Bondesan added a comment - 08/Set/15 18:56 Projeto encaminhado para a Fila de TI-ENG para Análise e estimativa. | [31/05] - Aguardando retorno de avaliação de Impactos pela equipe Aplicações. [24/05] - Necessário definição de proximos passos sobre a analise / execução dessa solicitação ( Adalto ) [17/05] - Necessário definição de proximos passos sobre a analise / execução dessa solicitação ( Adalto ) [10/05]Pendente entrega de Aplicações.Alinhamento com Rivaldo. [03/05]Pendente entrega de Aplicações. [26/04]Respondido por time de aplicações que OG será entrege até 26/04. [19/04] - Projeto encaminhadopara analise tecnica equipe Adalto. (Recomendação (Koreeda e Rivaldo). Email Klaus. Retorno Aplicações previsto 26/04. [12/04] - Aguardando retorno do solicitante , se prosseguiremos como projeto, a partir das cotações apresentadas apara Upgrade. [05/04] - Mesmo status [29/03] - Mesmo status.[22/03] mesmo status. Aguardando agenda do solicitante para call tecnico (redução cistos x risco ambiente ) [15/03] - Aguardand o agenda do solicitante para call tecnico (redução cistos x risco ambiente ) . [08/03] - Solicitante pediu revisão de solução ( possibilidade redução custos). [29/02] - Custos encaminhados para analise do Solicitante. [23/02] - Aguardando retorno Engenharia. [16/02] - Em Processo de cotação de insumo de TI para upgrage servidores (em andamento por Engenharia) [10/02] - Processo de cotação de insumo de TI para upgrage servidores está em andamento por Engenharia. 03/02 -Projeto já Inserido na Fila Klaus. Estava sendo tratado diretamente entre Lustosa e Klaus Status atual: Equipe de Engenharia está fazendo a cotação de Insumos para Upgrade servidores. 02/02 - Esclarecendo com Solicitante, pois nessa demanda solicita migração de 2 servidores sem contrato de suporte e alto risco falha, rodando faturamento, relatórios contratuais e informações de trafego do Itau, além sandbox. Projeto aberto Set/15; 26/01 - Mesmo status Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 01/12 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 23/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 17/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 10/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 03/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 27/10 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 20/10/15 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 13/10/15 Dalton Bondesan added a comment - 08/Set/15 18:56 Projeto encaminhado para a Fila de TI-ENG para Análise e estimativa. |  | APP | Adalto/Marcelo | 2016-04-26 | Análise | ND | N/A | Sim |  | Não
CTXMTZPB-510 | Criação de ambiente de produção - MS Azure ( DATAZEN ) | DataCenter | BI Corporativo | Corporativo |  | Mauricio Lustosa | Paulo Cavalcante | Pedro Bazzarella | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2015-09-22 | 254 | 2015-10-07 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [31/05 ]- Aguardando lançamento de nova versão do SQL 2016. ( Previsão 1° sem 2016) [24/05 ]- Aguardando lançamento de nova versão do SQL 2016. ( Previsão 1° sem 2016) [17/05] - Em andamento com equipe Arquitetura. Aguardando lançamento de nova versão do SQL 2016. ( Previsão 1° sem 2016) [03/05] - Em andamento com Arquitetura TI (Eder) Questionada nova previsão de entrega para 13/05. Klaus citou que projeto vai ficar congelado até lançamento do SQL 2016. [03/05] - Em andamento com Arquitetura TI (Eder) previsão de 05/05. [26/04] - Em andamento com Arquitetura TI (Eder) previsão de entrega em 29/04. [19/04] - Em andamento com Arquitetura TI (Eder) [12/04] - Ações tecnicas em andamento, sendo alinhadas diretamente com solicitante x TI . [05/04] - Ações tecnicas sendo alinhadas diretamente com solicitante . [29/03] - Em andamento . Alinhamento direto entre Engenharia e equipe BI [22/03] - BP aprovado. Fase de desenho solução com Engenharia e BI. [15/03] - Aguradando retorno do solicitante (Lustosa) com a aprovação do BP no Comitê. [08/03 ] - devido ao parecer tecnico no projeto CTXRJOMA-78762 Projeto - DATAZEN "On Premises", Mauricio Lustosa seguirá com a apresentação do BP no comitê. [29/02] - BP avaliadopor Engenharia. EM Hold, aguardando avaliação de uma nova proposta de solução utilizando servidores fisicos na Contax. Sendo desenhada em outro projeto. [23/02] - Aguardando retorno Engenharia. [16/02] - BP avaliado por TI e uma segunda proposta para solução ( on premises) enviada pelo Solicitante, sendo avaliada por Engenharia TI. [10/02] - Solução tecnica sendo avaliada pela Diretoria e Engenharia. 03/02 - Escopo desse projeto já estava sendo tratado pela equipe do Klaus, direto com equipe Lustosa. Klaus havia sinalizado a necessidade do Lustosa apresentar BP para comitê. A discussão desse tema está no email anexo. Ação: esclarecer com Koreeda, se seguiremos sem apresentação BP (email anexo) . Trata-se de utilização de Créditos “ já pagos “ pela Contax, para implementação deste Projeto na Nuvem. 02/02 - Esclarecendo com solicitante. Necessário aprovação de BP (resp. Lustosa), para continuidade do porjeto, por Engenharia. (+/- US$ 6.682,92) Necessário retomar a prioridade deste projeto com Engenharia. 26/01 - Mesmo status Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 01/12 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 23/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 17/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 10/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 03/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 27/10 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 20/10/15 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 13/10/15 Dalton Bondesan added a comment - 24/Set/15 15:44 Projeto encaminhado para a Fila de TI-ENG para iniciar a Análise e estimativa. | [31/05 ]- Aguardando lançamento de nova versão do SQL 2016. ( Previsão 1° sem 2016) [24/05 ]- Aguardando lançamento de nova versão do SQL 2016. ( Previsão 1° sem 2016) [17/05] - Em andamento com equipe Arquitetura. Aguardando lançamento de nova versão do SQL 2016. ( Previsão 1° sem 2016) [03/05] - Em andamento com Arquitetura TI (Eder) Questionada nova previsão de entrega para 13/05. Klaus citou que projeto vai ficar congelado até lançamento do SQL 2016. [03/05] - Em andamento com Arquitetura TI (Eder) previsão de 05/05. [26/04] - Em andamento com Arquitetura TI (Eder) previsão de entrega em 29/04. [19/04] - Em andamento com Arquitetura TI (Eder) [12/04] - Ações tecnicas em andamento, sendo alinhadas diretamente com solicitante x TI . [05/04] - Ações tecnicas sendo alinhadas diretamente com solicitante . [29/03] - Em andamento . Alinhamento direto entre Engenharia e equipe BI [22/03] - BP aprovado. Fase de desenho solução com Engenharia e BI. [15/03] - Aguradando retorno do solicitante (Lustosa) com a aprovação do BP no Comitê. [08/03 ] - devido ao parecer tecnico no projeto CTXRJOMA-78762 Projeto - DATAZEN "On Premises", Mauricio Lustosa seguirá com a apresentação do BP no comitê. [29/02] - BP avaliadopor Engenharia. EM Hold, aguardando avaliação de uma nova proposta de solução utilizando servidores fisicos na Contax. Sendo desenhada em outro projeto. [23/02] - Aguardando retorno Engenharia. [16/02] - BP avaliado por TI e uma segunda proposta para solução ( on premises) enviada pelo Solicitante, sendo avaliada por Engenharia TI. [10/02] - Solução tecnica sendo avaliada pela Diretoria e Engenharia. 03/02 - Escopo desse projeto já estava sendo tratado pela equipe do Klaus, direto com equipe Lustosa. Klaus havia sinalizado a necessidade do Lustosa apresentar BP para comitê. A discussão desse tema está no email anexo. Ação: esclarecer com Koreeda, se seguiremos sem apresentação BP (email anexo) . Trata-se de utilização de Créditos “ já pagos “ pela Contax, para implementação deste Projeto na Nuvem. 02/02 - Esclarecendo com solicitante. Necessário aprovação de BP (resp. Lustosa), para continuidade do porjeto, por Engenharia. (+/- US$ 6.682,92) Necessário retomar a prioridade deste projeto com Engenharia. 26/01 - Mesmo status Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 01/12 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 23/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 17/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 10/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 03/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 27/10 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 20/10/15 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 13/10/15 Dalton Bondesan added a comment - 24/Set/15 15:44 Projeto encaminhado para a Fila de TI-ENG para iniciar a Análise e estimativa. |  | ENG | Pedro / Eder | ND | Desenvolvimento/Execução | ND | N/A | Sim |  | Não
CTXRECSA-419337 | Projetos bolha - TROCA DO WIN7 - a criação da estrutura do tsupervisor, o SMPA não funciona com Win 7. | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Juliana Moraes | Marco Brandão | Desenvolvimento | 2015-09-03 | 273 | 2015-09-25 | Sim | 2016-02-02 | 28/04/2016 10/06/2016 | Risco - O Banco ainda não aprovou a utilização do tSupervisor |  | [30/05] - Banco aprovou no dia 23/05 a utlização do tSupervisor. Próximo passo será alinhamento com os sites sobre as viradas e elaboração do cronograma. [24/05] - Mesmo status [16/05] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervidor [10/05] - Banco solicita novamente uma call para tirar dúvidas do tSupervisor. [02/05] - Banco fez novamente questionamentos sobre a aplicação. Prazo de entrega 04/05 [25/04] - Mesmo status [19/4] - Mesmo status [12/4] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervisor. [04/04] - Encaminhado ao banco as evidências de segurnaça do tSupervisor. [29/03] - Mesmo status [22/03] - Mesmo status [15/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações, Engenharia e site. [08/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações e Engenharia. [29/02] - O banco retornou com alguns questionamentos sobre o tSupervisor e solicita evidências. Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações. [23/02] - Mesmo status anterior [16/2] - Mesmo status anterior [10/02] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervisor [02/02] - No dia 28.01 foi apresentado ao Banco o processo de Gestão de Acessos a aplicação tSupervisor e o banco ficou de encaminhar formalmente o De acordo até dia 01.02. Ainda não recebemos o De Acordo do Banco para trocar o t-Supervisor. DA previsto para 26/01. Aguardando apenas o de acordo para seguir com o projeto. Juliana 20/01 O banco informou que o De acordo leva em média 10 dias úteis e com este prazo não conseguiremos implantar o t-Supervisor. Ainda permancemos aguardando o De acordo do banco. Débora 23/11 O banco informou que o De acordo leva em média 10 dias úteis e com este prazo não conseguiremos implantar o t-Supervisor antes da data do freezing do banco previsto para iniciar em 26/11 e com isto a data final do projeto foi impactada diretamente de 31/01 para 25/02. Ainda permancemos aguardando o De acordo do banco. Débora 17/11 Projeto previsto para ser concluído em 16/11. Estou aguardando um de acordo do banco para seguir com a execução do projeto. Débora 03/11 Projeto previsto para ser concluído em 16/11. Estou aguardando um de acordo do banco para seguir com a execução do projeto. Débora 27/10 Em levantamento com os executores a duração para configuração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para implantar o Win7 e ainda não foi definido um resposável por apresentar a solução ao banco. Débora 20/10. Ainda não foi definido um resposável por apresentar a solução ao banco. Débora 13/10. Demanda está em análise. O sistema tSupervisor será apresentado ao banco como uma solução alternativa ao SMPA que não é compatível com o win7. A equipe do Alexandre Morais está responsável por elaborar o material que será apresentado ao banco. Data TBD. [Fabiana 18/09] - BASE LINE ITAÚ (Windows 7) - Trata-se da análise do sistema T-Supervisor visto que nos testes realizados pelo Rosim há problemas de compatibilidade com o windows 7. | [30/05] - Banco aprovou no dia 23/05 a utlização do tSupervisor. Próximo passo será alinhamento com os sites sobre as viradas e elaboração do cronograma. [24/05] - Mesmo status [16/05] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervidor [10/05] - Banco solicita novamente uma call para tirar dúvidas do tSupervisor. [02/05] - Banco fez novamente questionamentos sobre a aplicação. Prazo de entrega 04/05 [25/04] - Mesmo status [19/4] - Mesmo status [12/4] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervisor. [04/04] - Encaminhado ao banco as evidências de segurnaça do tSupervisor. [29/03] - Mesmo status [22/03] - Mesmo status [15/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações, Engenharia e site. [08/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações e Engenharia. [29/02] - O banco retornou com alguns questionamentos sobre o tSupervisor e solicita evidências. Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações. [23/02] - Mesmo status anterior [16/2] - Mesmo status anterior [10/02] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervisor [02/02] - No dia 28.01 foi apresentado ao Banco o processo de Gestão de Acessos a aplicação tSupervisor e o banco ficou de encaminhar formalmente o De acordo até dia 01.02. Ainda não recebemos o De Acordo do Banco para trocar o t-Supervisor. DA previsto para 26/01. Aguardando apenas o de acordo para seguir com o projeto. Juliana 20/01 O banco informou que o De acordo leva em média 10 dias úteis e com este prazo não conseguiremos implantar o t-Supervisor. Ainda permancemos aguardando o De acordo do banco. Débora 23/11 O banco informou que o De acordo leva em média 10 dias úteis e com este prazo não conseguiremos implantar o t-Supervisor antes da data do freezing do banco previsto para iniciar em 26/11 e com isto a data final do projeto foi impactada diretamente de 31/01 para 25/02. Ainda permancemos aguardando o De acordo do banco. Débora 17/11 Projeto previsto para ser concluído em 16/11. Estou aguardando um de acordo do banco para seguir com a execução do projeto. Débora 03/11 Projeto previsto para ser concluído em 16/11. Estou aguardando um de acordo do banco para seguir com a execução do projeto. Débora 27/10 Em levantamento com os executores a duração para configuração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para implantar o Win7 e ainda não foi definido um resposável por apresentar a solução ao banco. Débora 20/10. Ainda não foi definido um resposável por apresentar a solução ao banco. Débora 13/10. Demanda está em análise. O sistema tSupervisor será apresentado ao banco como uma solução alternativa ao SMPA que não é compatível com o win7. A equipe do Alexandre Morais está responsável por elaborar o material que será apresentado ao banco. Data TBD. [Fabiana 18/09] - BASE LINE ITAÚ (Windows 7) - Trata-se da análise do sistema T-Supervisor visto que nos testes realizados pelo Rosim há problemas de compatibilidade com o windows 7. |  | Solicitante | Marco Brandão | TDB | Análise | 2016-04-28 | 3076 | Não | - | Não
CTXRECSA-422212 | Projetos bolha - CONTROLE DE ACESSO COM O PROTOCOLO 802.1x | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Juliana Moraes | Marco Brandão | Desenvolvimento | 2015-09-14 | 262 | 2015-09-25 | Sim | 2016-02-02 | 2016-11-30 | Sim |  | [30/05] - Mesmo status [24/05] - Mesmo status [16/05] - Em desenvolvimento [10/05] - Aguardando a entrega das licenças [02/05] - Gerado número do pedido. Aguardando o envio das licenças pelo fornecedor. [25/4] - Mesmo status [19/4] - Mesmo status [12/4] - Mesmo status [4/4] - Mesmo Status [29/03] Cotação com os fornecedores e aguardando geração de Pedido. [22/03] - Mesmo status [15/03] - Mesmo status [08/03] - Aguardando geração de pedido [29/02] - Aguardando aprovação da SC. [22/02] - Aguardando abertura de SC [16/02] - Solicitado abertura de SC para contratação do fornecedor [10/02] Mesmo Status [02/02] - No dia 28/01 foi solicitado a revisão da proposta do fornecedor, estamos aguardando para a criação de SC. [26/01] - Mesmo status [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status report. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 01/12 A solução sem custos não funcionou e será necessário a contratação de um fornecedor para executar este projeto. Proposta comercial em análise pelo Banco. Débora 23/11 A solução sem custos não funcionou e será necessário a contratação de um fornecedor para executar este projeto. Proposta comercial em análise pelo Banco. Débora 17/11 A solução sem custos não funcionou e será necessário a contratação de um fornecedor para executar este projeto. Proposta comercial em análise pelo Banco. Débora 10/11 A solução sem custos não funcionou e será necessário a contratação de um fornecedor para executar este projeto. Proposta comercial em análise pelo Banco. Débora 03/11 A solução sem custos não funcionou e será necessário a contratação de um fornecedor para executar este projeto. Proposta comercial em análise pelo Banco. Débora 27/10 O piloto está previsto para iniciar em 19/10 à 21/10 no site Mackenzie. Débora 13/10/15. O piloto está previsto para iniciar em 19/10 à 21/10 no site Mackenzie. Esse chamado se aplica ao site Santo Amaro. Débora 05/10/15 [Fabiana 18/09] - BASE LINE ITAÚ (Switc - 802.1x) - Trata-se de implantação de controle de acesso aos pontos de rede via 802.1X, para validação de certificados de máquina e de usuário através de servidor Radius, que tratará as requisições informando aos switches se devem direcionar o acesso para a rede corporativa (no caso de certificados validados) ou para a rede de visitantes (no caso de certificados inválidos ou inexistentes). Esse chamado se aplica ao site Santo Amaro. | [30/05] - Mesmo status [24/05] - Mesmo status [16/05] - Em desenvolvimento [10/05] - Aguardando a entrega das licenças [02/05] - Gerado número do pedido. Aguardando o envio das licenças pelo fornecedor. [25/4] - Mesmo status [19/4] - Mesmo status [12/4] - Mesmo status [4/4] - Mesmo Status [29/03] Cotação com os fornecedores e aguardando geração de Pedido. [22/03] - Mesmo status [15/03] - Mesmo status [08/03] - Aguardando geração de pedido [29/02] - Aguardando aprovação da SC. [22/02] - Aguardando abertura de SC [16/02] - Solicitado abertura de SC para contratação do fornecedor [10/02] Mesmo Status [02/02] - No dia 28/01 foi solicitado a revisão da proposta do fornecedor, estamos aguardando para a criação de SC. [26/01] - Mesmo status [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status report. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 01/12 A solução sem custos não funcionou e será necessário a contratação de um fornecedor para executar este projeto. Proposta comercial em análise pelo Banco. Débora 23/11 A solução sem custos não funcionou e será necessário a contratação de um fornecedor para executar este projeto. Proposta comercial em análise pelo Banco. Débora 17/11 A solução sem custos não funcionou e será necessário a contratação de um fornecedor para executar este projeto. Proposta comercial em análise pelo Banco. Débora 10/11 A solução sem custos não funcionou e será necessário a contratação de um fornecedor para executar este projeto. Proposta comercial em análise pelo Banco. Débora 03/11 A solução sem custos não funcionou e será necessário a contratação de um fornecedor para executar este projeto. Proposta comercial em análise pelo Banco. Débora 27/10 O piloto está previsto para iniciar em 19/10 à 21/10 no site Mackenzie. Débora 13/10/15. O piloto está previsto para iniciar em 19/10 à 21/10 no site Mackenzie. Esse chamado se aplica ao site Santo Amaro. Débora 05/10/15 [Fabiana 18/09] - BASE LINE ITAÚ (Switc - 802.1x) - Trata-se de implantação de controle de acesso aos pontos de rede via 802.1X, para validação de certificados de máquina e de usuário através de servidor Radius, que tratará as requisições informando aos switches se devem direcionar o acesso para a rede corporativa (no caso de certificados validados) ou para a rede de visitantes (no caso de certificados inválidos ou inexistentes). Esse chamado se aplica ao site Santo Amaro. |  | Engenharia | Francisco Rosberg | 2016-11-30 | Desenvolvimento/Execução | 2016-11-30 | 3076 | Não | - | Não
CTXRECSA-430668 | Projetos bolha - AUDITORIA REMOTA: (Coleta de Dados Automatizada) - PE-Santo Amaro | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Juliana Moraes | Marco Brandão | Desenvolvimento | 2015-10-14 | 232 | 2015-10-22 | Sim | 2016-02-02 | 2016-07-22 | Risco - A equipe técnica está com várias ações concorrentes |  | [30/05] - Realizado conferencia com Itau e nossa equipe de redes para entendimento da configuração da Protheus. Necessário a criação de usuário de acesso ao servidor para que a equipe da Protheus possa configurar a aplicação. [24/05] - Aguardando liberações de rede. Agendado para o dia 25/05 uma reunião de alinhamento com Itaú [16/05] - Mesmo status [10/05] - Aguardando liberação de rede para instalação da aplicação do Protheus [02/05] - Disponibilizado servidor. Aguardando o banco instalar a aplicação do Protheus. Prazo TDB [25/4] - Mesmo status [19/4] - Projeto em andamento [12/4] - Solicitado apoio da equipe do Veloso para iniciar as atividades do projeto. [4/4] - Aguardando data do cronograma para inicio das atividades [29/03] - Mesmo status [21/3] - Mesmo status [15/03] - Mesmo status [08/03] - Aguardando data do cronograma para iniciar as atividades [29/02] - Conforme informação do Veloso, ele não tem recursos para antecipar as atividades. [23/02] - Encontrado os servidores (3) para a utilização no projeto e solicitado a revisão do cronograma para anteciparmos as atividades. Aguardando avaliação do Veloso e Carlos Guilherme. [16/02] - Aguardando validação do Veloso quanto os servidores disponíveis [10/02] - Mesmo status [02/02] Levantamento dos insumos para compra. 26/01 - Mesmo status [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status report. Aguardando apenas o de acordo para seguir com o projeto. Débora 01/12 Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 23/11. Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 17/11. Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 10/11. Em definição o cronograma de implantação da auditoria automatizada. Este projeto aguarda a implantação do Win7 para desenvolver o cronograma. Débora 03/11 Em definição o cronograma de implantação da auditoria automatizada. Débora 27/10 22/10 - Auditoria Autómatica: Levantado o custo de implantação, porém está pendente o cronograma de implantação | [30/05] - Realizado conferencia com Itau e nossa equipe de redes para entendimento da configuração da Protheus. Necessário a criação de usuário de acesso ao servidor para que a equipe da Protheus possa configurar a aplicação. [24/05] - Aguardando liberações de rede. Agendado para o dia 25/05 uma reunião de alinhamento com Itaú [16/05] - Mesmo status [10/05] - Aguardando liberação de rede para instalação da aplicação do Protheus [02/05] - Disponibilizado servidor. Aguardando o banco instalar a aplicação do Protheus. Prazo TDB [25/4] - Mesmo status [19/4] - Projeto em andamento [12/4] - Solicitado apoio da equipe do Veloso para iniciar as atividades do projeto. [4/4] - Aguardando data do cronograma para inicio das atividades [29/03] - Mesmo status [21/3] - Mesmo status [15/03] - Mesmo status [08/03] - Aguardando data do cronograma para iniciar as atividades [29/02] - Conforme informação do Veloso, ele não tem recursos para antecipar as atividades. [23/02] - Encontrado os servidores (3) para a utilização no projeto e solicitado a revisão do cronograma para anteciparmos as atividades. Aguardando avaliação do Veloso e Carlos Guilherme. [16/02] - Aguardando validação do Veloso quanto os servidores disponíveis [10/02] - Mesmo status [02/02] Levantamento dos insumos para compra. 26/01 - Mesmo status [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status report. Aguardando apenas o de acordo para seguir com o projeto. Débora 01/12 Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 23/11. Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 17/11. Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 10/11. Em definição o cronograma de implantação da auditoria automatizada. Este projeto aguarda a implantação do Win7 para desenvolver o cronograma. Débora 03/11 Em definição o cronograma de implantação da auditoria automatizada. Débora 27/10 22/10 - Auditoria Autómatica: Levantado o custo de implantação, porém está pendente o cronograma de implantação |  | TI |  | 2016-06-06 | Desenvolvimento/Execução | 2016-07-22 | 3076 | Não | - | Não
CTXRECSA-430770 | Projetos bolha - Aplicações de Hardenings : (Baseline Itaú) - PE-Santo Amaro | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Juliana Moraes | Marco Brandão | Desenvolvimento | 2015-10-14 | 232 | 2015-10-22 | Não | 2016-05-13 | TBD | Risco - Aguardando entrega de proposta de fornecedor |  | [30/05] - Mesmo status [24/05] - Agendado uma nova reunião com equipe interna para entendimento e resolução do projeto. [16/05] - Aguardando avaliação de SI [10/5] - Aguardando avaliação de TI e SI sobre as propostas. [02/05] - As consultorias retornou com as propostas comerciais, mas a equipe da Operação realizou vários questionamentos e teremos que realizar uma conferencia para tirar as dúvidas. [25/04] - Aguardando retorno da consultoria [19/04] Consultorias enviou as propostas, porém havia solicitado que a proposta teria que ser dividida entre os sub-projetos do Bolha. Solicitado revisão da proposta. [12/4] - Aguardando envio de proposta comercial das consultorias. O prazo era até dia 8/4. [4/4] - Veloso entregou a lista de equipamentos e SI esta avaliando as informações. Prazo de avaliação 4/4 [29/03] - Mesmo status [22/03] - Aguardando informações do Veloso [15/03] - Mesmo status [08/03] - Mesmo status [29/02] - Consultoria analisando a solução. [23/02] - Solicitado reunião para análise para contratação de consultoria [16/02] - Encaminhado proposta do fornecedor para o departamento cormercial gerar nossa proposta. [10/02] - Solicitado proposta do fornecedor [02/02] - Aguardando resposta do Veloso se serrá necessário a compra de servidores. 26/01 - Mesmo status Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16 e em análise se infra de TI tem algum custo. Débora 01/12 Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16 e em análise se infra de TI tem algum custo. Débora 23/11 Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16. Débora 17/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 10/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 03/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 27/10 22/10 - Baseline Itaú – Hardenings: Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. | [30/05] - Mesmo status [24/05] - Agendado uma nova reunião com equipe interna para entendimento e resolução do projeto. [16/05] - Aguardando avaliação de SI [10/5] - Aguardando avaliação de TI e SI sobre as propostas. [02/05] - As consultorias retornou com as propostas comerciais, mas a equipe da Operação realizou vários questionamentos e teremos que realizar uma conferencia para tirar as dúvidas. [25/04] - Aguardando retorno da consultoria [19/04] Consultorias enviou as propostas, porém havia solicitado que a proposta teria que ser dividida entre os sub-projetos do Bolha. Solicitado revisão da proposta. [12/4] - Aguardando envio de proposta comercial das consultorias. O prazo era até dia 8/4. [4/4] - Veloso entregou a lista de equipamentos e SI esta avaliando as informações. Prazo de avaliação 4/4 [29/03] - Mesmo status [22/03] - Aguardando informações do Veloso [15/03] - Mesmo status [08/03] - Mesmo status [29/02] - Consultoria analisando a solução. [23/02] - Solicitado reunião para análise para contratação de consultoria [16/02] - Encaminhado proposta do fornecedor para o departamento cormercial gerar nossa proposta. [10/02] - Solicitado proposta do fornecedor [02/02] - Aguardando resposta do Veloso se serrá necessário a compra de servidores. 26/01 - Mesmo status Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16 e em análise se infra de TI tem algum custo. Débora 01/12 Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16 e em análise se infra de TI tem algum custo. Débora 23/11 Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16. Débora 17/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 10/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 03/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 27/10 22/10 - Baseline Itaú – Hardenings: Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. |  | SI | Rodrigo Marangoni | TDB | Análise | TDB | 3076 | Não | - | Não
CTXSALSM-74754 | Projetos bolha - Troca do sistema WinXP para Win7 em todas as operações do Itaú BA | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Juliana Moraes | Marco Brandão | Desenvolvimento | 2015-09-03 | 273 | 2015-09-25 | Sim | 2016-02-02 | 28/04/2016 10/06/2016 | Risco - O Banco ainda não aprovou a utilização do tSupervisor |  | [30/05] - Banco aprovou no dia 23/05 a utlização do tSupervisor. Próximo passo será alinhamento com os sites sobre as viradas e elaboração do cronograma. [24/05] - Mesmo status [16/05] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervidor [10/05] - Banco solicita novamente uma call para tirar dúvidas do tSupervisor. [02/05] - Banco fez novamente questionamentos sobre a aplicação. Prazo de entrega 04/05 [25/04] - Mesmo status [19/4] - Mesmo status [12/4] - Mesmo status [4/4] - Aguardando aprovação do banco para utilização do tSupervior [29/03] - Mesmo status [22/03] Mesmo status [15/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações, Engenharia e site. [08/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações e Engenharia. [29/02] - O banco retornou com alguns questionamentos sobre o tSupervisor e solicita evidências. Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações. [23/02] - Mesmo status anterior [16/2] - Mesmo status anterior [10/02] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervisor [02/02] - No dia 28.01 foi apresentado ao Banco o processo de Gestão de Acessos a aplicação tSupervisor e o banco ficou de encaminhar formalmente o De acordo até dia 01.02. 26/01 - Mesmo status [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status reporta além da aprovação e consequente migração do emulador PW3270. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 01/12 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 23/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 17/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 03/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 27/10 Em levantamento com os executores a duração para configuração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para implantar o Win7. Débora 20/10/15 Ricardo informou em 13/10, que será utilizado o win7 professional nos sites. Em levantamento todos os requisitos como por exemplo, quantidade de máquinas, criação da imagem, integração com o tSupervisor e outros. Após iss será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Débora 13/10/15. Está pendende a compra das licenças windows7 enterprise (Resp.: Ricardo). Sem a compra dessas liçencas o projeto se torna inviável. Após a compra das liçencas será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 05/10/15 Está pendende a compra das licenças windows7 enterprise (Resp.: Ricardo). Sem a compra dessas liçencas o projeto se torna inviável. Após a compra das liçencas será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 05/10/15 Windows 7 - Rosim concluiu a criação da imagem do Win 7 e iníciou os teste na operação em 25/09 com duração de uma semana até a conclusão dos testes. Necessário realinhar o cronograma. Ainda permanece em andamento a Negociação das Licenças com o Banco (Resp.: Ricardo) / Pendente Mapeamento Operações 2° e 3° onda de PE (Resp.: Rosim). Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 25/09/15 | [30/05] - Banco aprovou no dia 23/05 a utlização do tSupervisor. Próximo passo será alinhamento com os sites sobre as viradas e elaboração do cronograma. [24/05] - Mesmo status [16/05] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervidor [10/05] - Banco solicita novamente uma call para tirar dúvidas do tSupervisor. [02/05] - Banco fez novamente questionamentos sobre a aplicação. Prazo de entrega 04/05 [25/04] - Mesmo status [19/4] - Mesmo status [12/4] - Mesmo status [4/4] - Aguardando aprovação do banco para utilização do tSupervior [29/03] - Mesmo status [22/03] Mesmo status [15/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações, Engenharia e site. [08/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações e Engenharia. [29/02] - O banco retornou com alguns questionamentos sobre o tSupervisor e solicita evidências. Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações. [23/02] - Mesmo status anterior [16/2] - Mesmo status anterior [10/02] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervisor [02/02] - No dia 28.01 foi apresentado ao Banco o processo de Gestão de Acessos a aplicação tSupervisor e o banco ficou de encaminhar formalmente o De acordo até dia 01.02. 26/01 - Mesmo status [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status reporta além da aprovação e consequente migração do emulador PW3270. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 01/12 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 23/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 17/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 03/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 27/10 Em levantamento com os executores a duração para configuração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para implantar o Win7. Débora 20/10/15 Ricardo informou em 13/10, que será utilizado o win7 professional nos sites. Em levantamento todos os requisitos como por exemplo, quantidade de máquinas, criação da imagem, integração com o tSupervisor e outros. Após iss será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Débora 13/10/15. Está pendende a compra das licenças windows7 enterprise (Resp.: Ricardo). Sem a compra dessas liçencas o projeto se torna inviável. Após a compra das liçencas será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 05/10/15 Está pendende a compra das licenças windows7 enterprise (Resp.: Ricardo). Sem a compra dessas liçencas o projeto se torna inviável. Após a compra das liçencas será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 05/10/15 Windows 7 - Rosim concluiu a criação da imagem do Win 7 e iníciou os teste na operação em 25/09 com duração de uma semana até a conclusão dos testes. Necessário realinhar o cronograma. Ainda permanece em andamento a Negociação das Licenças com o Banco (Resp.: Ricardo) / Pendente Mapeamento Operações 2° e 3° onda de PE (Resp.: Rosim). Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 25/09/15 |  | Solicitante | Marco Brandão | TDB | Análise | 2016-04-28 | 3076 | Não | - | Não
CTXSALSM-83016 | Projetos bolha - AUDITORIA REMOTA: (Coleta de Dados Automatizada) - BA-Cabula | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Juliana Moraes | Marco Brandão | Desenvolvimento | 2015-10-14 | 232 | 2015-10-22 | Sim | 2016-02-02 | 2016-07-22 | Risco - A equipe técnica está com várias ações concorrentes |  | [30/05] - Realizado conferencia com Itau e nossa equipe de redes para entendimento da configuração da Protheus. Necessário a criação de usuário de acesso ao servidor para que a equipe da Protheus possa configurar a aplicação. [24/05] - Aguardando liberações de rede. Agendado para o dia 25/05 uma reunião de alinhamento com Itaú [16/05] - Mesmo status [10/05] - Aguardando liberação de rede para instalação da aplicação do Protheus [02/05] - Disponibilizado servidor. Aguardando o banco instalar a aplicação do Protheus. Prazo TDB [25/4] - Mesmo status [19/4] - Projeto em andamento [12/4] - Solicitado apoio da equipe do Veloso para iniciar as atividades do projeto. [4/4] - Aguardando data do cronograma para inicio das atividades [29/03] - Mesmo status [21/3] - Mesmo status [15/03] - Mesmo status [08/03] - Aguardando data do cronograma para iniciar as atividades [29/02] - Conforme informação do Veloso, ele não tem recursos para antecipar as atividades. [23/02] - Encontrado os servidores (3) para a utilização no projeto e solicitado a revisão do cronograma para anteciparmos as atividades. Aguardando avaliação do Veloso e Carlos Guilherme. [16/02] - Aguardando validação do Veloso quanto os servidores disponíveis [10/02] - Mesmo status [02/02] Levantamento dos insumos para compra. 26/01 - Mesmo status [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status report. Aguardando apenas o de acordo para seguir com o projeto. Débora 01/12 Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 23/11. Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 17/11. Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 10/11. Em definição o cronograma de implantação da auditoria automatizada. Este projeto aguarda a implantação do Win7 para desenvolver o cronograma. Débora 03/11 Em definição o cronograma de implantação da auditoria automatizada. Débora 27/10 22/10 - Auditoria Autómatica: Levantado o custo de implantação, porém está pendente o cronograma de implantação | [30/05] - Realizado conferencia com Itau e nossa equipe de redes para entendimento da configuração da Protheus. Necessário a criação de usuário de acesso ao servidor para que a equipe da Protheus possa configurar a aplicação. [24/05] - Aguardando liberações de rede. Agendado para o dia 25/05 uma reunião de alinhamento com Itaú [16/05] - Mesmo status [10/05] - Aguardando liberação de rede para instalação da aplicação do Protheus [02/05] - Disponibilizado servidor. Aguardando o banco instalar a aplicação do Protheus. Prazo TDB [25/4] - Mesmo status [19/4] - Projeto em andamento [12/4] - Solicitado apoio da equipe do Veloso para iniciar as atividades do projeto. [4/4] - Aguardando data do cronograma para inicio das atividades [29/03] - Mesmo status [21/3] - Mesmo status [15/03] - Mesmo status [08/03] - Aguardando data do cronograma para iniciar as atividades [29/02] - Conforme informação do Veloso, ele não tem recursos para antecipar as atividades. [23/02] - Encontrado os servidores (3) para a utilização no projeto e solicitado a revisão do cronograma para anteciparmos as atividades. Aguardando avaliação do Veloso e Carlos Guilherme. [16/02] - Aguardando validação do Veloso quanto os servidores disponíveis [10/02] - Mesmo status [02/02] Levantamento dos insumos para compra. 26/01 - Mesmo status [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status report. Aguardando apenas o de acordo para seguir com o projeto. Débora 01/12 Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 23/11. Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 17/11. Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 10/11. Em definição o cronograma de implantação da auditoria automatizada. Este projeto aguarda a implantação do Win7 para desenvolver o cronograma. Débora 03/11 Em definição o cronograma de implantação da auditoria automatizada. Débora 27/10 22/10 - Auditoria Autómatica: Levantado o custo de implantação, porém está pendente o cronograma de implantação |  | TI |  | 2016-06-06 | Desenvolvimento/Execução | 2016-07-22 | 3076 | Não | - | Não
CTXSALSM-83029 | Projetos bolha - Aplicações de Hardenings : (Baseline Itaú) - BA-Cabula | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Juliana Moraes | Marco Brandão | Desenvolvimento | 2015-10-14 | 232 | 2015-10-22 | Não | 2016-05-13 | TBD | Risco - Aguardando entrega de proposta de fornecedor |  | [30/05] - Mesmo status [24/05] - Agendado uma nova reunião com equipe interna para entendimento e resolução do projeto. [16/05] - Aguardando avaliação de SI [10/5] - Aguardando avaliação de TI e SI sobre as propostas. [02/05] - As consultorias retornou com as propostas comerciais, mas a equipe da Operação realizou vários questionamentos e teremos que realizar uma conferencia para tirar as dúvidas. [25/04] - Aguardando retorno da consultoria [19/04] Consultorias enviou as propostas, porém havia solicitado que a proposta teria que ser dividida entre os sub-projetos do Bolha. Solicitado revisão da proposta. [12/4] - Aguardando envio de proposta comercial das consultorias. O prazo era até dia 8/4. [4/4] - Veloso entregou a lista de equipamentos e SI esta avaliando as informações. Prazo de avaliação 4/4 [29/03] - Mesmo status [22/03] - Aguardando informações do Veloso [15/03] - Mesmo status [08/03] - Mesmo status [29/02] - Consultoria analisando a solução. [23/02] - Solicitado reunião para análise para contratação de consultoria [16/02] - Encaminhado proposta do fornecedor para o departamento cormercial gerar nossa proposta. [10/02] - Solicitado proposta do fornecedor [02/02] - Aguardando resposta do Veloso se serrá necessário a compra de servidores. 26/01 - Mesmo status Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16 e em análise se infra de TI tem algum custo. Débora 01/12 Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16 e em análise se infra de TI tem algum custo. Débora 23/11 Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16. Débora 17/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 10/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 03/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 27/10 22/10 - Baseline Itaú – Hardenings: Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. | [30/05] - Mesmo status [24/05] - Agendado uma nova reunião com equipe interna para entendimento e resolução do projeto. [16/05] - Aguardando avaliação de SI [10/5] - Aguardando avaliação de TI e SI sobre as propostas. [02/05] - As consultorias retornou com as propostas comerciais, mas a equipe da Operação realizou vários questionamentos e teremos que realizar uma conferencia para tirar as dúvidas. [25/04] - Aguardando retorno da consultoria [19/04] Consultorias enviou as propostas, porém havia solicitado que a proposta teria que ser dividida entre os sub-projetos do Bolha. Solicitado revisão da proposta. [12/4] - Aguardando envio de proposta comercial das consultorias. O prazo era até dia 8/4. [4/4] - Veloso entregou a lista de equipamentos e SI esta avaliando as informações. Prazo de avaliação 4/4 [29/03] - Mesmo status [22/03] - Aguardando informações do Veloso [15/03] - Mesmo status [08/03] - Mesmo status [29/02] - Consultoria analisando a solução. [23/02] - Solicitado reunião para análise para contratação de consultoria [16/02] - Encaminhado proposta do fornecedor para o departamento cormercial gerar nossa proposta. [10/02] - Solicitado proposta do fornecedor [02/02] - Aguardando resposta do Veloso se serrá necessário a compra de servidores. 26/01 - Mesmo status Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16 e em análise se infra de TI tem algum custo. Débora 01/12 Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16 e em análise se infra de TI tem algum custo. Débora 23/11 Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16. Débora 17/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 10/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 03/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 27/10 22/10 - Baseline Itaú – Hardenings: Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. |  | SI | Rodrigo Marangoni | TDB | Análise | TDB | 3076 | Não | - | Não
CTXSPOAP407-10410 | Projeto RTI Vivo - Integração TClock x Logon no vivo 360 | Antártica/SP | Plano Recuperação | Vivo | Bruno Vasconcellos |  | Juliana Moraes | Paloma Almeida | RTI | 2015-05-27 12:40 | 371.4722 | 2015-08-01 | Sim | 2016-04-04 | 2016-05-28 | Sim |  | [30/05] - Mesmo status [23/05] - Piloto na operação Fixo foi cancelado devido a desmobilização da operação. Foi solicitado por Negócios o inicio do piloto na operação Renteção PF, porem só no inicio de Junho devido a movimentações e mudanças de layout. [16/05] - Piloto na operação Fixo foi cancelado devido a desmobilização da operação. Foi solicitado por Negócios o inicio do piloto na operação Renteção PF, porem só no inicio de Junho devido a movimentações e mudanças de layout. [10/05 - Mesmo status [03/05] - Mesmo status [25/04] - Em piloto [19/04] - Piloto iniciado em 18/4 [11/04] - Piloto programado para o dia 18/04/16, conforme solicitação da operação. [4/4] - Aguardando validação do site para iniciarmos o piloto no dia 18/4 [29/03] - Operação aprovou iniciar o piloto e sugeriu data do dia 18/4. [22/03] - Acompanhamento in loco feito entre os dias 15 e 18 de Março. Posicionamento será feito até o dia 23/03/16. [15/03] - Equipe de automações fará acompanhamento in loco na semana de 15 a 18/03. [08/03] - Operação realizou novos testes e foram identificados que os erros não são relacionados ao RTI. Aguardando melhor data para o piloto e informações das 20 PAs para o piloto. 01/03/16: Pendente a verificação de erro apontado pela operação. 22/02/16: Piloto será iniciado em 24/02. Data de rollout a ser validada com a operação. 15/02/16 - nova versão corrigida será entregue em 16/02/16 - Data de Piloto e Rollout a ser validada com operação. 10/02 - Mesmo status 05/02 - Encontrado problemas técnicos na aplicação durante período de testes. Em análise pela equipe de RTI. Nova data para início do piloto a ser informada no dia 12/02 01/02: Início do piloto alterado para 02/02 a pedido de negócio. 26/01 - Mesmo status 18/01/16 - Aguardando formalização de quais os sites e operações deverão receber a solução. Pendência PMO Negócios. Mariana APP | [30/05] - Mesmo status [23/05] - Piloto na operação Fixo foi cancelado devido a desmobilização da operação. Foi solicitado por Negócios o inicio do piloto na operação Renteção PF, porem só no inicio de Junho devido a movimentações e mudanças de layout. [16/05] - Piloto na operação Fixo foi cancelado devido a desmobilização da operação. Foi solicitado por Negócios o inicio do piloto na operação Renteção PF, porem só no inicio de Junho devido a movimentações e mudanças de layout. [10/05 - Mesmo status [03/05] - Mesmo status [25/04] - Em piloto [19/04] - Piloto iniciado em 18/4 [11/04] - Piloto programado para o dia 18/04/16, conforme solicitação da operação. [4/4] - Aguardando validação do site para iniciarmos o piloto no dia 18/4 [29/03] - Operação aprovou iniciar o piloto e sugeriu data do dia 18/4. [22/03] - Acompanhamento in loco feito entre os dias 15 e 18 de Março. Posicionamento será feito até o dia 23/03/16. [15/03] - Equipe de automações fará acompanhamento in loco na semana de 15 a 18/03. [08/03] - Operação realizou novos testes e foram identificados que os erros não são relacionados ao RTI. Aguardando melhor data para o piloto e informações das 20 PAs para o piloto. 01/03/16: Pendente a verificação de erro apontado pela operação. 22/02/16: Piloto será iniciado em 24/02. Data de rollout a ser validada com a operação. 15/02/16 - nova versão corrigida será entregue em 16/02/16 - Data de Piloto e Rollout a ser validada com operação. 10/02 - Mesmo status 05/02 - Encontrado problemas técnicos na aplicação durante período de testes. Em análise pela equipe de RTI. Nova data para início do piloto a ser informada no dia 12/02 01/02: Início do piloto alterado para 02/02 a pedido de negócio. 26/01 - Mesmo status 18/01/16 - Aguardando formalização de quais os sites e operações deverão receber a solução. Pendência PMO Negócios. Mariana APP |  | Solicitante | Paloma Almeida | 2016-05-18 | Em Hold | 2016-05-28 |  | Recuperação | 125.886 | Sim
CTXSPOAP407-10425 | Automação do Saldo de Recarga e Bônus | Antártica/SP | Plano Recuperação | Vivo | Bruno Vasconcellos |  | Juliana Moraes | Paloma Almeida | RTI | 2015-05-27 15:43 | 371.3451 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [30/05] - Mesmo status. [23/05] - Mesmo status. [16/05] - Testes feitos e o resultado não foi satisfatório. Erros persistem. Aguardando nova agenda com a Nice. [09/05] - Mesmo status [02/05] - Testes feitos e o resultado não foi satisfatório. Erros persistem. Aguardando nova agenda com a Nice. [25/04] - Testes internos com solução ajustada previstos para finalizar em 29/04. Somente após resultado dos testes serão replanejados próximos passos. [18/04] - Após testes realizados em conjunto com a NICE em 13/04, haverá necessidade de ajuste na solução. Testes internos com solução ajustada previstos para finalizar em 29/04. Somente após resultado dos testes serão replanejados próximos passos. [11/04] - Análise realizada pela NICE. Feita alteração na solução. Testes internos até 15/04. [4/4] - A avliação do erro esta sendo conduzida pela equipe de desnvolevimento e NICE. Análise com a NICE será feita no dia 04/04/16. [29/03] - Aguardando recurso para elaboração de laudo. Previsto para 04/05/16 a 17/05/16 01/03/16: Pendente envio de OG. [15/03] - Mesmo status [08/03] - Aguardando recurso para elaboração de laudo. Previsto para 04/05/16 a 17/05/16 01/03/16: Pendente envio de OG. 22/02/16: Pendente o envio do diagnóstico com análise dos problemas previsto para 04/03. 15/02/16 - data da data para diagnóstico em 17/02/16 - Dificuldades de acesso aos sistemas da operação. 10/02 - Em análise dos problemas com diagnoticos previstos para dia 12/02. Ainda sem previsão quanto ao rollout 01/02: Parecer dos testes será enviado em 02/02. 26/01 – Agendado novos testes com a presença de TI e Negócios na operação para 27 e 28 /01. 18/01/16 - Operação enviará até a data de 18/01 o resultado de novos testes de performance. Aguardando ok para seguir com rollout. | [30/05] - Mesmo status. [23/05] - Mesmo status. [16/05] - Testes feitos e o resultado não foi satisfatório. Erros persistem. Aguardando nova agenda com a Nice. [09/05] - Mesmo status [02/05] - Testes feitos e o resultado não foi satisfatório. Erros persistem. Aguardando nova agenda com a Nice. [25/04] - Testes internos com solução ajustada previstos para finalizar em 29/04. Somente após resultado dos testes serão replanejados próximos passos. [18/04] - Após testes realizados em conjunto com a NICE em 13/04, haverá necessidade de ajuste na solução. Testes internos com solução ajustada previstos para finalizar em 29/04. Somente após resultado dos testes serão replanejados próximos passos. [11/04] - Análise realizada pela NICE. Feita alteração na solução. Testes internos até 15/04. [4/4] - A avliação do erro esta sendo conduzida pela equipe de desnvolevimento e NICE. Análise com a NICE será feita no dia 04/04/16. [29/03] - Aguardando recurso para elaboração de laudo. Previsto para 04/05/16 a 17/05/16 01/03/16: Pendente envio de OG. [15/03] - Mesmo status [08/03] - Aguardando recurso para elaboração de laudo. Previsto para 04/05/16 a 17/05/16 01/03/16: Pendente envio de OG. 22/02/16: Pendente o envio do diagnóstico com análise dos problemas previsto para 04/03. 15/02/16 - data da data para diagnóstico em 17/02/16 - Dificuldades de acesso aos sistemas da operação. 10/02 - Em análise dos problemas com diagnoticos previstos para dia 12/02. Ainda sem previsão quanto ao rollout 01/02: Parecer dos testes será enviado em 02/02. 26/01 – Agendado novos testes com a presença de TI e Negócios na operação para 27 e 28 /01. 18/01/16 - Operação enviará até a data de 18/01 o resultado de novos testes de performance. Aguardando ok para seguir com rollout. |  | Aplicações | Bruno | 2016-05-17 | Análise | TDB |  | Recuperação | 27.93 | Sim
CTXMTZRP-39707 | DAC Único Fixa | Borges de Melo/CE | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira |  | Infraestrutura | 2015-03-23 13:54 | 436.4208 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 16:58 Continua o mesmo status. O projeto DAC Único está em freezing devido a possível indisponibilidade do DAC Minas A. As análises que está sendo realizadas pela diretoria TI são: Fase 1: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Aspect +Avaya) Fase 2: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Avaya) – Exceção Aspect (Migra para novo polo SPO) Fase 3: Migra Aspect para nova plataforma SPO – Avaya Em analise Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 17:55 Continua o mesmo status. O projeto DAC Único está em freezing devido a possível indisponibilidade do DAC Minas A. As análises que está sendo realizadas pela diretoria TI são: Fase 1: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Aspect +Avaya) Fase 2: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Avaya) – Exceção Aspect (Migra para novo polo SPO) Fase 3: Migra Aspect para nova plataforma SPO – Avaya Em analise Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 10:53 Continua o mesmo status. O projeto DAC Único está em freezing devido a possível indisponibilidade do DAC Minas A. As análises que está sendo realizadas pela diretoria TI são: Fase 1: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Aspect +Avaya) Fase 2: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Avaya) – Exceção Aspect (Migra para novo polo SPO) Fase 3: Migra Aspect para nova plataforma SPO – Avaya Em analise Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 11:42 O projeto DAC Único está em freezing devido a possível indisponibilidade do DAC Minas A. As análises que está sendo realizadas pela diretoria TI são: Fase 1: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Aspect +Avaya) Fase 2: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Avaya) – Exceção Aspect (Migra para novo polo SPO) Fase 3: Migra Aspect para nova plataforma SPO – Avaya Em analise Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:53 Aguardando retorno de engenharia Telecom, pois a demanda visa centralizar todo o DAC da Fixa utilizando o DAC Prado I, o site encontra-se em processo de desmobilização que está em analise por parte da diretoria. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 17:41 Além da necessidade de insumos sinalizada por engenharia, hoje recebi o retorno de que a demanda estará Freezing até que seja definida a situação da regional BH com relação a desmobilização ou não do CPD. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 16:47 Continuamos na busca de insumos junto a controle de ativos, conseguimos os gabinetes e agora estamos buscando 20 placas DS1. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Mar/16 15:12 Estamos buscando internamente junto a controle de ativos os insumos solicitados pela área de engenharia Telecom. 20 Placas DS1 e 02 Gabinetes Avaya. Edison Nei Siqueira added a comment - 08/Mar/16 17:01 Demanda reinserida na fila de engenharia para analise e desenho de solução, previsão de entrega entre 07/03/16 e 18/03/16. Após o retorno vamos agendar o kick off do projeto. [29/02] - Projeto na fila de execução. Aguardando priorização, para alocação de recurso Telecom [16/02] - A equipe Telecom reavaliou o cenário e fez as respectivas considerações e ajustes na topologia. Seguiremos com a centralização dessa ultima onda de ramais para DAC MG A. Ramais sendo mapeados par a oanalise de esforço e criar plano de ação. Edison Nei Siqueira added a comment - 02/Fev/16 10:57 Recebemos ontem dia 01/02/2016 o retorno da quantidade de PAs envolvidas na demanda, agora vam+os aguardar a conclusão da analise de Engenharia. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 08:13 Demanda em analise junto a engenharia com previsão de entrega da analise para o dia 29/01/2016. Edison Nei Siqueira added a comment - 21/Jan/16 10:18 Demanda na fila de Engenharia para analise. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 11:34 Fabrício, por gentileza verificar se a demanda seguirá, visto que a mesma requer investimento. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 12:11 Aguardando aprovação interna de investimentos para solicitar a abertura de contratação dos links junto a OI. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 17:58 Aguardando aprovação interna de investimentos para solicitar a abertura de contratação dos links junto a OI. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Out/15 08:39 Aguardando aprovação interna de investimentos para solicitar a abertura de contratação dos links junto a OI. Edison Nei Siqueira added a comment - 22/Set/15 18:44 Aguardando aprovação interna de investimentos para solicitar a abertura de contratação dos links junto a OI. | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 16:58 Continua o mesmo status. O projeto DAC Único está em freezing devido a possível indisponibilidade do DAC Minas A. As análises que está sendo realizadas pela diretoria TI são: Fase 1: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Aspect +Avaya) Fase 2: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Avaya) – Exceção Aspect (Migra para novo polo SPO) Fase 3: Migra Aspect para nova plataforma SPO – Avaya Em analise Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 17:55 Continua o mesmo status. O projeto DAC Único está em freezing devido a possível indisponibilidade do DAC Minas A. As análises que está sendo realizadas pela diretoria TI são: Fase 1: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Aspect +Avaya) Fase 2: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Avaya) – Exceção Aspect (Migra para novo polo SPO) Fase 3: Migra Aspect para nova plataforma SPO – Avaya Em analise Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 10:53 Continua o mesmo status. O projeto DAC Único está em freezing devido a possível indisponibilidade do DAC Minas A. As análises que está sendo realizadas pela diretoria TI são: Fase 1: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Aspect +Avaya) Fase 2: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Avaya) – Exceção Aspect (Migra para novo polo SPO) Fase 3: Migra Aspect para nova plataforma SPO – Avaya Em analise Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 11:42 O projeto DAC Único está em freezing devido a possível indisponibilidade do DAC Minas A. As análises que está sendo realizadas pela diretoria TI são: Fase 1: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Aspect +Avaya) Fase 2: Migra todos os Insumos PRADO I para PRADO II (Avaya) – Exceção Aspect (Migra para novo polo SPO) Fase 3: Migra Aspect para nova plataforma SPO – Avaya Em analise Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:53 Aguardando retorno de engenharia Telecom, pois a demanda visa centralizar todo o DAC da Fixa utilizando o DAC Prado I, o site encontra-se em processo de desmobilização que está em analise por parte da diretoria. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 17:41 Além da necessidade de insumos sinalizada por engenharia, hoje recebi o retorno de que a demanda estará Freezing até que seja definida a situação da regional BH com relação a desmobilização ou não do CPD. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 16:47 Continuamos na busca de insumos junto a controle de ativos, conseguimos os gabinetes e agora estamos buscando 20 placas DS1. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Mar/16 15:12 Estamos buscando internamente junto a controle de ativos os insumos solicitados pela área de engenharia Telecom. 20 Placas DS1 e 02 Gabinetes Avaya. Edison Nei Siqueira added a comment - 08/Mar/16 17:01 Demanda reinserida na fila de engenharia para analise e desenho de solução, previsão de entrega entre 07/03/16 e 18/03/16. Após o retorno vamos agendar o kick off do projeto. [29/02] - Projeto na fila de execução. Aguardando priorização, para alocação de recurso Telecom [16/02] - A equipe Telecom reavaliou o cenário e fez as respectivas considerações e ajustes na topologia. Seguiremos com a centralização dessa ultima onda de ramais para DAC MG A. Ramais sendo mapeados par a oanalise de esforço e criar plano de ação. Edison Nei Siqueira added a comment - 02/Fev/16 10:57 Recebemos ontem dia 01/02/2016 o retorno da quantidade de PAs envolvidas na demanda, agora vam+os aguardar a conclusão da analise de Engenharia. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 08:13 Demanda em analise junto a engenharia com previsão de entrega da analise para o dia 29/01/2016. Edison Nei Siqueira added a comment - 21/Jan/16 10:18 Demanda na fila de Engenharia para analise. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 11:34 Fabrício, por gentileza verificar se a demanda seguirá, visto que a mesma requer investimento. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 12:11 Aguardando aprovação interna de investimentos para solicitar a abertura de contratação dos links junto a OI. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 17:58 Aguardando aprovação interna de investimentos para solicitar a abertura de contratação dos links junto a OI. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Out/15 08:39 Aguardando aprovação interna de investimentos para solicitar a abertura de contratação dos links junto a OI. Edison Nei Siqueira added a comment - 22/Set/15 18:44 Aguardando aprovação interna de investimentos para solicitar a abertura de contratação dos links junto a OI. |  | Engenharia - Telecom | Gutenberg Bastos | 2016-03-18 | Análise |  | 1174 | Sim | A definir | Não
CTXMTZRP-43360 | Integração do discador Aspect com a ferramenta Evalyze | Rio Comprido | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira | Fabrício Peixoto | Desenvolvimento | 2015-08-03 18:09 | 303.2438 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:41 Continuamos buscando junto a engenharia a validação da topologia que seja suportada pela OI para instalação dos UMS dentro do ambiente do POP. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 18:24 Estamos realizando reuniões internas de TI analisando cada requisito da EF a Closer, para identificar a melhor solução a ser aplicada para operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 10:58 Foi enviado para o cliente OI validar a possibilidade de utilizar o POP da OI para a entrega dos 25 E1s. Estamos aguardando engenharia Contax entregar o desenho definitivo com a nova topologia para avaliação e aprovação da OI, previsão de entrega do desenho prevista para hoje dia 03/05. Em analise junto a equipe de aplicações o retorno de operações com as informações dos RF e RFNs que foram esclarecidos. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 11:50 Reunião realizada junto ao fornecedor Aspect, estamos internalizando novamente a demanda em engenharia para novo estudo e desenho da solução. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:18 A reunião junto a Aspect e CSE não ocorreu na data acordada, estamos aguardando retorno hoje sobre a evolução do dia de ontem, só podemos evoluir com relação a topologia após ocorrer essa reunião. Reunião entre a equipe de aplicações NGR e Closer, foi identificado a necessidade de maior detalhamento de alguma RF e RFN descritos na EF, tal necessidade foi encaminhada para o solicitante da demanda e operações para esclarecimentos, ficamos aguardando esse retorno para informar as respectivas OGs. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 17:44 Conforme negativa por parte da OI com relação a instalação dos 25 E1s na regional SP, estamos retornando a demanda para analise de engenharia levando em consideração a analise das possibilidades de implantação nas regionais sinalizadas pela área de engenharia da OI, sendo Rio de Janeiro e Pernambuco. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 16:51 Reunião de kick off planejada para a próxima semana junto a Closer, áreas especialistas e operações.. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Mar/16 15:32 SC aprovada e pedido gerado para o fornecedor, o Oi deu previsão de instalação dos links E1s para 18/05. Aguardando reunião de kick off junto as áreas especialistas e o fornecedor Closer. Demanda será inserida no pipe das áreas especialistas para que seja agendada a reunião de kick off. Edison Nei Siqueira added a comment - 08/Mar/16 17:33 Aprovada a EF pela OI em 29/02 Aguardando retorno da OI para a disponibilização dos 25 links.Prazo: TBD Em levantamento das informações para preparação do material de defesa no comitê de caixa. Foi solicitado apoio para o Fábio Koreeda e Milene, pois não conseguimos identificar o valor da licença mensal do Aspect - Prazo: TBD [16/02] - Custos do desenvolvimento aguardando aprovação do Comitê de Caixa. [10/02] - - EF encaminhada para fornecedor e custos de desenvolvimento estão aguardando aprovação comitê caixa Edison Nei Siqueira added a comment - 02/Fev/16 11:36 aguardando retorno do fornecedor com relação a analise da EF. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 11:52 EF anexada ao chamado de projeto, estamos aguardando o posicionamento com relação a plataforma a ser utilizada e a solicitação dos E1s junto a Oi. Edison Nei Siqueira added a comment - 21/Jan/16 13:00 Diante da indisponibilidade de polo Aspect para atender a demanda, estamos seguindo com a solução do APC como o discador da operação, em fase de analise de contratação de link de dados e infraestrutura local do site na regional CE. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 11:50 Diante da indisponibilidade de polo Aspect para atender a demanda, estamos seguindo com a solução do APC como o discador da operação, em fase de analise de contratação de link de dados e infraestrutura local do site na regional CE. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:44 Previsão de receber até o dia de amanhã 02/12 o desenho da solução por parte de ENG com a solução proposta para a implementação do discador. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:02 Começamos a receber hoje as EFs com ajustes solicitados pela equipe de App, assim que for concluída a Análise estaremos dividindo com os envolvidos. Em Análise de estudo de viabilidade junto a área de ENG para utilizar o polo Aspect SP. Foi avaliado e não tem custo de licenças. No entanto, este projeto necessita de vários insumos: Link de voz Customização do fonrt end evalyse Carga de mailing etc... Assim, mesmo que não haja custos envolvidos temos que analisar as precedências para este projeto acontecer sem surpresas. Edison Nei Siqueira added a comment - 27/Out/15 18:09 Em Análise de estudo de viabilidade junto a área de ENG para utilizar o polo Aspect SP. Foi avaliado e não tem custo de licenças. No entanto, este projeto necessita de vários insumos: Link de voz Customização do fonrt end evalyse Carga de mailing etc... Assim, mesmo que não haja custos envolvidos temos que analisar as precedências para este projeto acontecer sem surpresas. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:24 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 15:16 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos Edison Nei Siqueira added a comment - 09/Set/15 15:10 Recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. +P22 | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:41 Continuamos buscando junto a engenharia a validação da topologia que seja suportada pela OI para instalação dos UMS dentro do ambiente do POP. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 18:24 Estamos realizando reuniões internas de TI analisando cada requisito da EF a Closer, para identificar a melhor solução a ser aplicada para operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 10:58 Foi enviado para o cliente OI validar a possibilidade de utilizar o POP da OI para a entrega dos 25 E1s. Estamos aguardando engenharia Contax entregar o desenho definitivo com a nova topologia para avaliação e aprovação da OI, previsão de entrega do desenho prevista para hoje dia 03/05. Em analise junto a equipe de aplicações o retorno de operações com as informações dos RF e RFNs que foram esclarecidos. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 11:50 Reunião realizada junto ao fornecedor Aspect, estamos internalizando novamente a demanda em engenharia para novo estudo e desenho da solução. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:18 A reunião junto a Aspect e CSE não ocorreu na data acordada, estamos aguardando retorno hoje sobre a evolução do dia de ontem, só podemos evoluir com relação a topologia após ocorrer essa reunião. Reunião entre a equipe de aplicações NGR e Closer, foi identificado a necessidade de maior detalhamento de alguma RF e RFN descritos na EF, tal necessidade foi encaminhada para o solicitante da demanda e operações para esclarecimentos, ficamos aguardando esse retorno para informar as respectivas OGs. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 17:44 Conforme negativa por parte da OI com relação a instalação dos 25 E1s na regional SP, estamos retornando a demanda para analise de engenharia levando em consideração a analise das possibilidades de implantação nas regionais sinalizadas pela área de engenharia da OI, sendo Rio de Janeiro e Pernambuco. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 16:51 Reunião de kick off planejada para a próxima semana junto a Closer, áreas especialistas e operações.. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Mar/16 15:32 SC aprovada e pedido gerado para o fornecedor, o Oi deu previsão de instalação dos links E1s para 18/05. Aguardando reunião de kick off junto as áreas especialistas e o fornecedor Closer. Demanda será inserida no pipe das áreas especialistas para que seja agendada a reunião de kick off. Edison Nei Siqueira added a comment - 08/Mar/16 17:33 Aprovada a EF pela OI em 29/02 Aguardando retorno da OI para a disponibilização dos 25 links.Prazo: TBD Em levantamento das informações para preparação do material de defesa no comitê de caixa. Foi solicitado apoio para o Fábio Koreeda e Milene, pois não conseguimos identificar o valor da licença mensal do Aspect - Prazo: TBD [16/02] - Custos do desenvolvimento aguardando aprovação do Comitê de Caixa. [10/02] - - EF encaminhada para fornecedor e custos de desenvolvimento estão aguardando aprovação comitê caixa Edison Nei Siqueira added a comment - 02/Fev/16 11:36 aguardando retorno do fornecedor com relação a analise da EF. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 11:52 EF anexada ao chamado de projeto, estamos aguardando o posicionamento com relação a plataforma a ser utilizada e a solicitação dos E1s junto a Oi. Edison Nei Siqueira added a comment - 21/Jan/16 13:00 Diante da indisponibilidade de polo Aspect para atender a demanda, estamos seguindo com a solução do APC como o discador da operação, em fase de analise de contratação de link de dados e infraestrutura local do site na regional CE. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 11:50 Diante da indisponibilidade de polo Aspect para atender a demanda, estamos seguindo com a solução do APC como o discador da operação, em fase de analise de contratação de link de dados e infraestrutura local do site na regional CE. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:44 Previsão de receber até o dia de amanhã 02/12 o desenho da solução por parte de ENG com a solução proposta para a implementação do discador. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:02 Começamos a receber hoje as EFs com ajustes solicitados pela equipe de App, assim que for concluída a Análise estaremos dividindo com os envolvidos. Em Análise de estudo de viabilidade junto a área de ENG para utilizar o polo Aspect SP. Foi avaliado e não tem custo de licenças. No entanto, este projeto necessita de vários insumos: Link de voz Customização do fonrt end evalyse Carga de mailing etc... Assim, mesmo que não haja custos envolvidos temos que analisar as precedências para este projeto acontecer sem surpresas. Edison Nei Siqueira added a comment - 27/Out/15 18:09 Em Análise de estudo de viabilidade junto a área de ENG para utilizar o polo Aspect SP. Foi avaliado e não tem custo de licenças. No entanto, este projeto necessita de vários insumos: Link de voz Customização do fonrt end evalyse Carga de mailing etc... Assim, mesmo que não haja custos envolvidos temos que analisar as precedências para este projeto acontecer sem surpresas. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:24 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 15:16 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos Edison Nei Siqueira added a comment - 09/Set/15 15:10 Recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. +P22 |  | Negócios | Livia Henriques | TBD | Análise | TBD | 250 | Sim | A definir | Sim
CTXMTZRP-43574 | 1- Plano de Recuperação - Projeto Rentabilização BO Anatel Automações (RTIs) - Direcionamento Automático para Área Sem SLOT |  | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Juliana Moraes | Livia Rodrigues | RTI | 2015-08-11 17:53 | 295.2549 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [30/05] - Em desenvolvimento [16/05] - Iniciado o desenvolvimento da solução. [10/05] - Aguardando desdenvolvimento [02/05] - EF entregue. Analise até 04/05. [25/04] - Mesmo status [18/04] - Os testes de conectividade realizados nos dias 11 e 12 de abril não tiveram sucesso no desenho atual onde o processo é 100% automático. Diante de nova proposta de solução feita pela operação, com automação em conjunto com processo manual, será realizado novo teste previsto para ser entregue dia 28/04. [11/04] - Agendado teste de conectividade do aplicativo Click para os dias 11 e 12/04. Após o resultado do teste de conectividade, planejaremos as próximas atividades. Previsão de publicação das próximas atividades no dia 18/04/16. [04/04] Acesso a aplicativo Click está OK, mas usuário aparentemente não tem perfil necessário. Pendente validação do usuário. Necessário planejar execução dos testes de conectividade caso usuário esteja ok. [29/03] - Pendente acesso ao sistema Click. Foi solicitado a liberação de rede (NAT), porém o recurso de redes informou IP errado na GMUD e será necessário o ajuste na próxima janela (quinta-feira 31/03). [22/3] - Mesmo status [14/03] Aguardando resolver pendência de acesso ao sistema Click para a execução de teste de conectividade e planejamento do desenvolvimento da demanda. PMO Negócio informada sobre atraso no projeto em 10/03/16. [08/03] - Aguardando liberação de acesso a pasta FTP da OI (Pendência OI) 01/03/16: Mesmo status 22/02/16: Aguardando teste de conectividade para início do desenvolvimento. Pendência para o teste é o acesso ao sistema Click. 15/02 - Mesmo status 11/02 - Responsável: TI 10/02 - Mesmo status 05/02 - Em estimativa de OGs a ser enviada em 15/02 (dentro do SLA). PONTO DE ATENÇÃO: pendente acesso ao sistema click (chamado aberto em 06/01 - impacto na próxima etapa - testes de conectividade 02/02 - Mesmo status 29/01: EF entregue porém faltam informações. Necessário alinhamento entre TI e Negócios previsto para 01/02. 26/01: 22/01 – Pendente revisão da EF que foi entregue. 18/01 - Em análise de EF. Até 26/01 para retorno OG/ pendências. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:03 EF em analise pela área de desenvolvimento, aguardando retorno da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:46 Agendada reunião de trabalho com relação aos RTIs, recebemos duas EFs que serão detalhadas na próxima reunião de trabalho. Pentende ainda receber as demais EFs. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:02 Começamos a receber hoje as EFs com ajustes solicitados pela equipe de App, assim que for concluída a Análise estaremos dividindo com os envolvidos. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 15:31 Entrega das EFs atualizadas pela area de PMO Negócios prevista para o dia 19/11. dison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 14:49 Foi solicitada a revalidação das EFs, levando em consideração que não teremos mais o JIRA e nem identificamos a validação da rotina de carga do mailing e afins. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 15:18 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 09/Set/15 15:09 recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. | [30/05] - Em desenvolvimento [16/05] - Iniciado o desenvolvimento da solução. [10/05] - Aguardando desdenvolvimento [02/05] - EF entregue. Analise até 04/05. [25/04] - Mesmo status [18/04] - Os testes de conectividade realizados nos dias 11 e 12 de abril não tiveram sucesso no desenho atual onde o processo é 100% automático. Diante de nova proposta de solução feita pela operação, com automação em conjunto com processo manual, será realizado novo teste previsto para ser entregue dia 28/04. [11/04] - Agendado teste de conectividade do aplicativo Click para os dias 11 e 12/04. Após o resultado do teste de conectividade, planejaremos as próximas atividades. Previsão de publicação das próximas atividades no dia 18/04/16. [04/04] Acesso a aplicativo Click está OK, mas usuário aparentemente não tem perfil necessário. Pendente validação do usuário. Necessário planejar execução dos testes de conectividade caso usuário esteja ok. [29/03] - Pendente acesso ao sistema Click. Foi solicitado a liberação de rede (NAT), porém o recurso de redes informou IP errado na GMUD e será necessário o ajuste na próxima janela (quinta-feira 31/03). [22/3] - Mesmo status [14/03] Aguardando resolver pendência de acesso ao sistema Click para a execução de teste de conectividade e planejamento do desenvolvimento da demanda. PMO Negócio informada sobre atraso no projeto em 10/03/16. [08/03] - Aguardando liberação de acesso a pasta FTP da OI (Pendência OI) 01/03/16: Mesmo status 22/02/16: Aguardando teste de conectividade para início do desenvolvimento. Pendência para o teste é o acesso ao sistema Click. 15/02 - Mesmo status 11/02 - Responsável: TI 10/02 - Mesmo status 05/02 - Em estimativa de OGs a ser enviada em 15/02 (dentro do SLA). PONTO DE ATENÇÃO: pendente acesso ao sistema click (chamado aberto em 06/01 - impacto na próxima etapa - testes de conectividade 02/02 - Mesmo status 29/01: EF entregue porém faltam informações. Necessário alinhamento entre TI e Negócios previsto para 01/02. 26/01: 22/01 – Pendente revisão da EF que foi entregue. 18/01 - Em análise de EF. Até 26/01 para retorno OG/ pendências. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:03 EF em analise pela área de desenvolvimento, aguardando retorno da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:46 Agendada reunião de trabalho com relação aos RTIs, recebemos duas EFs que serão detalhadas na próxima reunião de trabalho. Pentende ainda receber as demais EFs. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:02 Começamos a receber hoje as EFs com ajustes solicitados pela equipe de App, assim que for concluída a Análise estaremos dividindo com os envolvidos. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 15:31 Entrega das EFs atualizadas pela area de PMO Negócios prevista para o dia 19/11. dison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 14:49 Foi solicitada a revalidação das EFs, levando em consideração que não teremos mais o JIRA e nem identificamos a validação da rotina de carga do mailing e afins. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 15:18 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 09/Set/15 15:09 recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. |  | RTI | Bruno | 2016-05-04 | Desenvolvimento/Execução | TDB |  | Recuperação |  | Sim
CTXMTZRP-43575 | 2- Plano de Recuperação - Projeto Rentabilização BO Anatel Automações (RTIs) - Direcionamento Automático para Área Potes Não Agendáveis |  | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Juliana Moraes | Livia Rodrigues | RTI | 2015-08-11 17:55 | 295.2535 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [30/05] - Em desenvolvimento [16/05] - Iniciado o desenvolvimento da solução. [09/05] - Aguardando inicio do desenvolvimento. [02/05] - EF entregue. Analise até 04/05. [25/04] - Mesmo status [18/04] - Os testes de conectividade realizados nos dias 11 e 12 de abril não tiveram sucesso no desenho atual onde o processo é 100% automático. Diante de nova proposta de solução feita pela operação, com automação em conjunto com processo manual, será realizado novo teste previsto para ser entregue dia 28/04. [11/04] - Agendado teste de conectividade do aplicativo Click para os dias 11 e 12/04. Após o resultado do teste de conectividade, planejaremos as próximas atividades. Previsão de publicação das próximas atividades no dia 18/04/16. [04/04] Acesso a aplicativo Click está OK, mas usuário aparentemente não tem perfil necessário. Pendente validação do usuário. Necessário planejar execução dos testes de conectividade caso usuário esteja ok. [29/03] - Pendente acesso ao sistema Click. Foi solicitado a liberação de rede (NAT), porém o recurso de redes informou IP errado na GMUD e será necessário o ajuste na próxima janela (quinta-feira 31/03). [22/3] - Mesmo status [14/03] Aguardando resolver pendência de acesso ao sistema Click para a execução de teste de conectividade e planejamento do desenvolvimento da demanda. PMO Negócio informada sobre atraso no projeto em 10/03/16. [08/03] - Aguardando liberação de acesso a pasta FTP da OI (Pendência OI) 01/03/16: Mesmo status 22/02/16: Aguardando teste de conectividade para início do desenvolvimento. Pendência para o teste é o acesso ao sistema Click. 15/02 - Mesmo status 11/02 - Responsável: TI 10/02 - Mesmo status 05/02 - Em estimativa de OGs a ser enviada em 15/02 (dentro do SLA). PONTO DE ATENÇÃO: pendente acesso ao sistema click (chamado aberto em 06/01 - impacto na próxima etapa - testes de conectividade 02/02 - Mesmo status 29/01: EF entregue porém faltam informações. Necessário alinhamento entre TI e Negócios previsto para 01/02. 26/01 – Pendente revisão da EF que foi entregue. 18/01 - Aguarda EF Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:10 EF em analise pela área de desenvolvimento, aguardando retorno da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:46 Agendada reunião de trabalho com relação aos RTIs, recebemos duas EFs que serão detalhadas na próxima reunião de trabalho. Pentende ainda receber as demais EFs. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:02 Começamos a receber hoje as EFs com ajustes solicitados pela equipe de App, assim que for concluída a Análise estaremos dividindo com os envolvidos. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 15:48 Entrega das EFs atualizadas pela area de PMO Negócios prevista para o dia 19/11. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 14:50 Foi solicitada a revalidação das EFs, levando em consideração que não teremos mais o JIRA e nem identificamos a validação da rotina de carga do mailing e afins. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:25 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 15:22 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 09/Set/15 15:09 recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. | [30/05] - Em desenvolvimento [16/05] - Iniciado o desenvolvimento da solução. [09/05] - Aguardando inicio do desenvolvimento. [02/05] - EF entregue. Analise até 04/05. [25/04] - Mesmo status [18/04] - Os testes de conectividade realizados nos dias 11 e 12 de abril não tiveram sucesso no desenho atual onde o processo é 100% automático. Diante de nova proposta de solução feita pela operação, com automação em conjunto com processo manual, será realizado novo teste previsto para ser entregue dia 28/04. [11/04] - Agendado teste de conectividade do aplicativo Click para os dias 11 e 12/04. Após o resultado do teste de conectividade, planejaremos as próximas atividades. Previsão de publicação das próximas atividades no dia 18/04/16. [04/04] Acesso a aplicativo Click está OK, mas usuário aparentemente não tem perfil necessário. Pendente validação do usuário. Necessário planejar execução dos testes de conectividade caso usuário esteja ok. [29/03] - Pendente acesso ao sistema Click. Foi solicitado a liberação de rede (NAT), porém o recurso de redes informou IP errado na GMUD e será necessário o ajuste na próxima janela (quinta-feira 31/03). [22/3] - Mesmo status [14/03] Aguardando resolver pendência de acesso ao sistema Click para a execução de teste de conectividade e planejamento do desenvolvimento da demanda. PMO Negócio informada sobre atraso no projeto em 10/03/16. [08/03] - Aguardando liberação de acesso a pasta FTP da OI (Pendência OI) 01/03/16: Mesmo status 22/02/16: Aguardando teste de conectividade para início do desenvolvimento. Pendência para o teste é o acesso ao sistema Click. 15/02 - Mesmo status 11/02 - Responsável: TI 10/02 - Mesmo status 05/02 - Em estimativa de OGs a ser enviada em 15/02 (dentro do SLA). PONTO DE ATENÇÃO: pendente acesso ao sistema click (chamado aberto em 06/01 - impacto na próxima etapa - testes de conectividade 02/02 - Mesmo status 29/01: EF entregue porém faltam informações. Necessário alinhamento entre TI e Negócios previsto para 01/02. 26/01 – Pendente revisão da EF que foi entregue. 18/01 - Aguarda EF Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:10 EF em analise pela área de desenvolvimento, aguardando retorno da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:46 Agendada reunião de trabalho com relação aos RTIs, recebemos duas EFs que serão detalhadas na próxima reunião de trabalho. Pentende ainda receber as demais EFs. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:02 Começamos a receber hoje as EFs com ajustes solicitados pela equipe de App, assim que for concluída a Análise estaremos dividindo com os envolvidos. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 15:48 Entrega das EFs atualizadas pela area de PMO Negócios prevista para o dia 19/11. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 14:50 Foi solicitada a revalidação das EFs, levando em consideração que não teremos mais o JIRA e nem identificamos a validação da rotina de carga do mailing e afins. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:25 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 15:22 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 09/Set/15 15:09 recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. |  | RTI | Bruno | 2016-05-04 | Desenvolvimento/Execução | TDB |  | Recuperação |  | Sim
CTXMTZRP-43579 | Plano de Recuperação - Projeto Rentabilização BO Anatel Automações (RTIs) - Não recebimento de gravações de atendimento. |  | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Juliana Moraes | Livia Rodrigues | RTI | 2015-08-11 18:00 | 295.25 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [30/05] - Usuário CHR entregue. Testes do usuário agendado para 30/05. Após os testes, agendaremos os testes integrados. [24/05] - Por solicitação de Negócios, o piloto será adiado devido à não entrega da senha do usuário CHR. Nova data a ser confirmada. [16/05] - Por solicitação de Negócios, o piloto será adiado devido à não entrega da senha do usuário CHR. Nova data a ser confirmada. [09/05] - Aguardando inicio dos testes integrados em 11/05. [02/05] - Ambiente não foi entregue no dia 29/04, conforme previsão. Aguardando nova data. Pendente usuário CHR previsto para 28/04; e alinhamento com a Closer para testes integrados. [25/04] - Infra entregue, porém as liberações de redes não estão ok e precisamos aacionar a Closer para que a liberação seja realizada por eles. [18/04] - Em validação de ambiente. PONTO DE ATENÇÃO: Aguardando liberação de acesso ao Banco de Dados por PMO TI. Previsão de entrega das aplicações configuradas até 29/04/16. [12/4] - Infra entregue dia 11/4. Aguardando teste de liberação de rede. [5/4] - A entrega da infra estava programada para dia 4/4, porém tivemos alguns problemas em produção e será reprogramado a entrega. Novo prazo de entrega da infra 11/4. [29/03] - O ambiente de infra será entregue dia 4/4. Pendências: Equipe de desnvolvimento solicitou o usuário CHR especial pra executar macros. Prazo TDB /Necessário Planejamento para UAT, Piloto e Rollout. Prazo TDB [22/03] Aguardando data para a entrega do ambiente de infra. Previsto 24/3 [14/03] - Nesta semana a solução de engenharia foi aprovada e vamos direcionar para a fila de CSE para a configuração do ambiente e replanejamento da data de UAT. [08/03] - Solução em desenvolvimento. Ponto de Atenção: está pendente a definição de fluxo para registro de transação no STC. 01/03/16: Mesmo status 22/02/16: Em desenvolvimento, pendente criação do ambiente de testes 15/02/16 - OG aprovada em 10/02/16. 15/02 - Início do piloto em 10/03 11/02 - Desenvolvimento até 04/03 10/02 - Mesmo status 05/02 - Enviada OG em 03/02. Aguardando aprovação de negócios 02/02 - Mesmo status 27/01: EF recebida. Em análise por TI para OG até 03/02. 26/01 – Pendente revisão da EF que foi entregue. 18/01 - Aguarda EF Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:13 Aguardando a elaboração da EF por parte de operações para analise da equipe de desenvolvimento. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:46 Agendada reunião de trabalho com relação aos RTIs, recebemos duas EFs que serão detalhadas na próxima reunião de trabalho. Pentende ainda receber as demais EFs. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:02 Começamos a receber hoje as EFs com ajustes solicitados pela equipe de App, assim que for concluída a Análise estaremos dividindo com os envolvidos. Entrega das EFs atualizadas pela area de PMO Negócios prevista para o dia 19/11. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 14:54 Foi solicitada a revalidação das EFs, levando em consideração que não teremos mais o JIRA e nem identificamos a validação da rotina de carga do mailing e afins. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:28 Recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. Edison Nei Siqueira added a comment - 09/Set/15 15:15 Recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. | [30/05] - Usuário CHR entregue. Testes do usuário agendado para 30/05. Após os testes, agendaremos os testes integrados. [24/05] - Por solicitação de Negócios, o piloto será adiado devido à não entrega da senha do usuário CHR. Nova data a ser confirmada. [16/05] - Por solicitação de Negócios, o piloto será adiado devido à não entrega da senha do usuário CHR. Nova data a ser confirmada. [09/05] - Aguardando inicio dos testes integrados em 11/05. [02/05] - Ambiente não foi entregue no dia 29/04, conforme previsão. Aguardando nova data. Pendente usuário CHR previsto para 28/04; e alinhamento com a Closer para testes integrados. [25/04] - Infra entregue, porém as liberações de redes não estão ok e precisamos aacionar a Closer para que a liberação seja realizada por eles. [18/04] - Em validação de ambiente. PONTO DE ATENÇÃO: Aguardando liberação de acesso ao Banco de Dados por PMO TI. Previsão de entrega das aplicações configuradas até 29/04/16. [12/4] - Infra entregue dia 11/4. Aguardando teste de liberação de rede. [5/4] - A entrega da infra estava programada para dia 4/4, porém tivemos alguns problemas em produção e será reprogramado a entrega. Novo prazo de entrega da infra 11/4. [29/03] - O ambiente de infra será entregue dia 4/4. Pendências: Equipe de desnvolvimento solicitou o usuário CHR especial pra executar macros. Prazo TDB /Necessário Planejamento para UAT, Piloto e Rollout. Prazo TDB [22/03] Aguardando data para a entrega do ambiente de infra. Previsto 24/3 [14/03] - Nesta semana a solução de engenharia foi aprovada e vamos direcionar para a fila de CSE para a configuração do ambiente e replanejamento da data de UAT. [08/03] - Solução em desenvolvimento. Ponto de Atenção: está pendente a definição de fluxo para registro de transação no STC. 01/03/16: Mesmo status 22/02/16: Em desenvolvimento, pendente criação do ambiente de testes 15/02/16 - OG aprovada em 10/02/16. 15/02 - Início do piloto em 10/03 11/02 - Desenvolvimento até 04/03 10/02 - Mesmo status 05/02 - Enviada OG em 03/02. Aguardando aprovação de negócios 02/02 - Mesmo status 27/01: EF recebida. Em análise por TI para OG até 03/02. 26/01 – Pendente revisão da EF que foi entregue. 18/01 - Aguarda EF Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:13 Aguardando a elaboração da EF por parte de operações para analise da equipe de desenvolvimento. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:46 Agendada reunião de trabalho com relação aos RTIs, recebemos duas EFs que serão detalhadas na próxima reunião de trabalho. Pentende ainda receber as demais EFs. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:02 Começamos a receber hoje as EFs com ajustes solicitados pela equipe de App, assim que for concluída a Análise estaremos dividindo com os envolvidos. Entrega das EFs atualizadas pela area de PMO Negócios prevista para o dia 19/11. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 14:54 Foi solicitada a revalidação das EFs, levando em consideração que não teremos mais o JIRA e nem identificamos a validação da rotina de carga do mailing e afins. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:28 Recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. Edison Nei Siqueira added a comment - 09/Set/15 15:15 Recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. |  | Solicitante | Livia Henriques | 2016-05-09 | Desenvolvimento/Execução |  |  | Recuperação |  | Sim
CTXMTZRP-43581 | Plano de Recuperação - Projeto Rentabilização BO Anatel Automações (RTIs) - Serviço proteção ao crédito |  | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Juliana Moraes | Livia Rodrigues | RTI | 2015-08-11 18:03 | 295.2479 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [30/05] - Mesmo status [24/05] - Mesmo status [16/05] - Aguardando inicio dos desenvolvimentos. [10/05] - Aguardando inicio dos desenvolvimentos. [03/05] - Mesmo status [25/04] - Solicitado alteração na EF com as novas telas do site do SERASA. Aguardando documento até 27/04/16. [18/04] - Procedimentos da EF estão desatualizados. Aguardando nova versão para realizar testes de acesso e conectividade. [11/04] - Usuário do Serasa sem acesso as telas necessárias. Aguardando para dar continuidade nos testes de conectividade. [04/04] Aguardando usuários SPC Serasa para iniciar a análise da EF. [29/03] - Pendente usuário do SPC e Serasa para validar a EF. Após acesso, será analisado a EF. Prazo de 5 dias úteis. [22/03] Aguardando devolução da EF previsto para dia 21/03. [16/03] - Recebimento da EF dia 14/03. Prazo para devolução 21/03. 08/03/16: Mesmo status 01/03/16: Mesmo status 22/02/16: Pendente envio de EF 15/02 - Análise de EF 10/02 - Mesmo status 02/02 - Mesmo status 27/01: Aguarda o envio da EF. 26/01 – Pendente revisão da EF que foi entregue. 18/01 - Aguarda EF Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:31 EF recebida em 08/12, foi concluída a analise pela equipe de aplicações e foi identificada a necessidade de ajustes, estamos aguardando o retorno da operação para prosseguir no desenvolvimento. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:46 Agendada reunião de trabalho com relação aos RTIs, recebemos duas EFs que serão detalhadas na próxima reunião de trabalho. Pentende ainda receber as demais EFs. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:02 Começamos a receber hoje as EFs com ajustes solicitados pela equipe de App, assim que for concluída a Análise estaremos dividindo com os envolvidos. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 17:06 Entrega das EFs atualizadas pela area de PMO Negócios prevista para o dia 19/11. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:01 Foi solicitada a revalidação das EFs, levando em consideração que não teremos mais o JIRA e nem identificamos a validação da rotina de carga do mailing e afins. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:32 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 15:29 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 09/Set/15 15:15 Recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. | [30/05] - Mesmo status [24/05] - Mesmo status [16/05] - Aguardando inicio dos desenvolvimentos. [10/05] - Aguardando inicio dos desenvolvimentos. [03/05] - Mesmo status [25/04] - Solicitado alteração na EF com as novas telas do site do SERASA. Aguardando documento até 27/04/16. [18/04] - Procedimentos da EF estão desatualizados. Aguardando nova versão para realizar testes de acesso e conectividade. [11/04] - Usuário do Serasa sem acesso as telas necessárias. Aguardando para dar continuidade nos testes de conectividade. [04/04] Aguardando usuários SPC Serasa para iniciar a análise da EF. [29/03] - Pendente usuário do SPC e Serasa para validar a EF. Após acesso, será analisado a EF. Prazo de 5 dias úteis. [22/03] Aguardando devolução da EF previsto para dia 21/03. [16/03] - Recebimento da EF dia 14/03. Prazo para devolução 21/03. 08/03/16: Mesmo status 01/03/16: Mesmo status 22/02/16: Pendente envio de EF 15/02 - Análise de EF 10/02 - Mesmo status 02/02 - Mesmo status 27/01: Aguarda o envio da EF. 26/01 – Pendente revisão da EF que foi entregue. 18/01 - Aguarda EF Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:31 EF recebida em 08/12, foi concluída a analise pela equipe de aplicações e foi identificada a necessidade de ajustes, estamos aguardando o retorno da operação para prosseguir no desenvolvimento. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:46 Agendada reunião de trabalho com relação aos RTIs, recebemos duas EFs que serão detalhadas na próxima reunião de trabalho. Pentende ainda receber as demais EFs. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:02 Começamos a receber hoje as EFs com ajustes solicitados pela equipe de App, assim que for concluída a Análise estaremos dividindo com os envolvidos. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 17:06 Entrega das EFs atualizadas pela area de PMO Negócios prevista para o dia 19/11. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:01 Foi solicitada a revalidação das EFs, levando em consideração que não teremos mais o JIRA e nem identificamos a validação da rotina de carga do mailing e afins. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:32 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 15:29 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 09/Set/15 15:15 Recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. |  | Solicitante | Fernanda Nazário | TDB | Análise |  |  | Recuperação |  | Sim
CTXRECSA-403870 | Disponibilizar Gravação NICE na Operação SOC GFE PE/RJ e SOC OffLines | Engenho/Mauá/Sto Amaro | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira | José Pedro | Upgrade de Tecnologia | 2015-07-14 18:32 | 323.2278 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 11:05 Continuamos com a necessidade de validação de todos os ramais por parte de operações e CSE. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:43 Continuamos com a necessidade de validação de todos os ramais por parte de operações e CSE. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:21 Realizado ajustes em alguns ramais junto a CSE, porém ainda existem inconsistências que estão sendo validadas pela operação, Elaine e Luiz Washington. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 16:54 Pedido para aquisição dos HDs gerado e aguardando o prazo de entrega do fornecedor DELL. 29/03 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 08/Mar/16 17:36 SC aprovada aguardando a geração do pedido por parte de suprimentos. [29/02] -SCs aprovadas, aguardando criação pedido. 16/02] - SCs aprovadas, aguardando criação pedido. [10/02] - Aguardando Aprovação SC e criação pedidos: (Resp: Koreeda) SC 38083 SC 38084 Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 12:06 SC para aquisição dos HDs lançada e aguardando aprovação. Edison Nei Siqueira added a comment - 21/Jan/16 13:03 Aguardando lançamento de SC para aquisição de discos e tratar GAPs da regional RJ. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:39 Continuamos tratando GAPs pontuais com relação a alguns acessos e problemas de gravações em alguns ramais. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 17:09 Continuamos tratando GAPs pontuais com relação a alguns acessos e problemas de gravações em alguns ramais. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:42 Em andamento a validação da instalação do NICE Perfomance nas posições de gestão da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 13/Out/15 14:57 Configuração de infraestrutura concluída e ambas as regionais sendo gravadas. Regional CE - 100% configurada. Iniciamos a gravação das PAs da operação SOC PE no dia 02/10. Regional RJ - 100% configurada, em andamento a instalação do NICE Perfomance nas posições de gestão da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 16:16 Configuração de infraestrutura: Regional CE - 100% configurada. Iniciamos a gravação das PAs da operação SOC PE no dia 02/10. Regional RJ - 40% configurada, com dificuldade com relação ao Switch extreme, realizamos a instalação física, estamos em processo de configuração lógica. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Set/15 16:12 Configuração de infraestrutura: Regional CE - 85% configurada. Regional RJ - 40% configurada, com dificuldade com relação ao Switch extreme. | Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 11:05 Continuamos com a necessidade de validação de todos os ramais por parte de operações e CSE. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:43 Continuamos com a necessidade de validação de todos os ramais por parte de operações e CSE. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:21 Realizado ajustes em alguns ramais junto a CSE, porém ainda existem inconsistências que estão sendo validadas pela operação, Elaine e Luiz Washington. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 16:54 Pedido para aquisição dos HDs gerado e aguardando o prazo de entrega do fornecedor DELL. 29/03 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 08/Mar/16 17:36 SC aprovada aguardando a geração do pedido por parte de suprimentos. [29/02] -SCs aprovadas, aguardando criação pedido. 16/02] - SCs aprovadas, aguardando criação pedido. [10/02] - Aguardando Aprovação SC e criação pedidos: (Resp: Koreeda) SC 38083 SC 38084 Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 12:06 SC para aquisição dos HDs lançada e aguardando aprovação. Edison Nei Siqueira added a comment - 21/Jan/16 13:03 Aguardando lançamento de SC para aquisição de discos e tratar GAPs da regional RJ. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:39 Continuamos tratando GAPs pontuais com relação a alguns acessos e problemas de gravações em alguns ramais. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 17:09 Continuamos tratando GAPs pontuais com relação a alguns acessos e problemas de gravações em alguns ramais. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:42 Em andamento a validação da instalação do NICE Perfomance nas posições de gestão da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 13/Out/15 14:57 Configuração de infraestrutura concluída e ambas as regionais sendo gravadas. Regional CE - 100% configurada. Iniciamos a gravação das PAs da operação SOC PE no dia 02/10. Regional RJ - 100% configurada, em andamento a instalação do NICE Perfomance nas posições de gestão da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 16:16 Configuração de infraestrutura: Regional CE - 100% configurada. Iniciamos a gravação das PAs da operação SOC PE no dia 02/10. Regional RJ - 40% configurada, com dificuldade com relação ao Switch extreme, realizamos a instalação física, estamos em processo de configuração lógica. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Set/15 16:12 Configuração de infraestrutura: Regional CE - 85% configurada. Regional RJ - 40% configurada, com dificuldade com relação ao Switch extreme. |  | Negócios | Elaine Fortunato | TBD | Roll Out |  | 702 | Sim | A definir | Sim
CTXRJOMA-72849 | Evalyze Lista de Espera | Mauá | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira | Livia Rodrigues | Desenvolvimento | 2015-08-01 | 306 | 2015-09-25 | Não | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 18:36 Aguardando a aprovação da demanda no comitê de caixa. Continuamos aguardando . Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 11:06 Aguardando aprovação no comitê de caixa, para que o fornecedor prossiga com a homologação junto a operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:38 Aguardando aprovação no comitê de caixa, para que o fornecedor prossiga com a homologação junto a operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 17:46 Aguardando verificação junto ao fornecedor Closer se teremos proposta comercial para o desenvolvimento ou se será diluído no pool de horas junto a Contax. 29/03 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 09:51 Aguardando posicionamento da área de negócios. [16/02] - Aguardando retorno Fornecedor. Closer. 02/02 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 12:09 Aguardando retorno do fornecedor Closer com relação a analise da EF. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:55 Aguardando retorno do fornecedor Closer com relação a analise da EF. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 17:12 Recebida a EF e encaminhada para o fornecedor Close, aguardando posicionamento da área de GSEG para seguir com a abertura dos chamados de liberação e inserção da caixa de e-mail do fornecedor na mailbox da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 17:26 Conforme audio realizada junto a GSEG e o Fornecedor Close, ficamos aguardando a EF atualizada com as informações alinhadas na audio. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:25 Aguardando o de acordo da gerente da operação para abertura de chamados de liberações. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:49 Realizado reunião com o fornecedor Close para entendimento e definição de modos operantes da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 16:27 Continuamos aguardando um posicionamento da equipe de melhoria continua e projetos da operação para seguir com a demanda Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Set/15 16:05 Continuamos aguardando um posicionamento da equipe de melhoria continua e projetos da operação para seguir com a demanda Edison Nei Siqueira added a comment - 16/Set/15 11:17 Continuamos aguardando um posicionamento da equipe de melhoria continua e projetos da operação para seguir com a demanda. | Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 18:36 Aguardando a aprovação da demanda no comitê de caixa. Continuamos aguardando . Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 11:06 Aguardando aprovação no comitê de caixa, para que o fornecedor prossiga com a homologação junto a operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:38 Aguardando aprovação no comitê de caixa, para que o fornecedor prossiga com a homologação junto a operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 17:46 Aguardando verificação junto ao fornecedor Closer se teremos proposta comercial para o desenvolvimento ou se será diluído no pool de horas junto a Contax. 29/03 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 09:51 Aguardando posicionamento da área de negócios. [16/02] - Aguardando retorno Fornecedor. Closer. 02/02 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 12:09 Aguardando retorno do fornecedor Closer com relação a analise da EF. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:55 Aguardando retorno do fornecedor Closer com relação a analise da EF. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 17:12 Recebida a EF e encaminhada para o fornecedor Close, aguardando posicionamento da área de GSEG para seguir com a abertura dos chamados de liberação e inserção da caixa de e-mail do fornecedor na mailbox da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 17:26 Conforme audio realizada junto a GSEG e o Fornecedor Close, ficamos aguardando a EF atualizada com as informações alinhadas na audio. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:25 Aguardando o de acordo da gerente da operação para abertura de chamados de liberações. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:49 Realizado reunião com o fornecedor Close para entendimento e definição de modos operantes da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 16:27 Continuamos aguardando um posicionamento da equipe de melhoria continua e projetos da operação para seguir com a demanda Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Set/15 16:05 Continuamos aguardando um posicionamento da equipe de melhoria continua e projetos da operação para seguir com a demanda Edison Nei Siqueira added a comment - 16/Set/15 11:17 Continuamos aguardando um posicionamento da equipe de melhoria continua e projetos da operação para seguir com a demanda. |  | Fornecedor | Daniel Closer | TBD | Na Fila |  | 42 | Sim | A definir | Não
CTXRJOMA-73573 | Front End do OFF Line - Melhoria TLV OFF Line | Mauá | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Alexandre Batista |  | Desenvolvimento | 2015-08-01 | 306 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05- faltando validar escopo com a operação e fechar contrato com a TQS. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:36 Demanda aguardando renovação do contrato junto ao fornecedor TQS. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:23 Demanda aguardando a aprovação no comitê de caixa, pois foi solicitado ajustes na quantidade de licenças para essa demanda. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 16:56 SC aprovada, aguardando geração de pedido para o fornecedor. 29/03 - Mesmo status [16/02] - Aguardando aprovação SCs [10/02] - Aguardando Aprovação SC e criação pedidos: Resp: ( Marcos Barbosa e Koreeda) SC 37750 SC 37751 Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 12:10 Aguardando aprovação da SC e geração do pedido para acionar o fornecedor. Edison Nei Siqueira added a comment - 21/Jan/16 14:27 Aguardando aprovação da SC e geração do pedido para acionar o fornecedor. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:26 Aguardando posicionamento com relação ao comitê de gastos para prosseguir com o lançamento da SC. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:51 Aguardando posicionamento com relação ao comitê de gastos para prosseguir com o lançamento da SC. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 16:29 Aguardando posicionamento com relação ao comitê de gastos para prosseguir com o lançamento da SC. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Set/15 16:04 aguardando posicionamento com relação ao comitê de gastos para prosseguir com o lançamento da SC. Edison Nei Siqueira added a comment - 16/Set/15 11:19 Aguardando aprovação da diretoria para providenciar o lançamento da SC para o fornecedor. | 31/05- faltando validar escopo com a operação e fechar contrato com a TQS. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:36 Demanda aguardando renovação do contrato junto ao fornecedor TQS. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:23 Demanda aguardando a aprovação no comitê de caixa, pois foi solicitado ajustes na quantidade de licenças para essa demanda. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 16:56 SC aprovada, aguardando geração de pedido para o fornecedor. 29/03 - Mesmo status [16/02] - Aguardando aprovação SCs [10/02] - Aguardando Aprovação SC e criação pedidos: Resp: ( Marcos Barbosa e Koreeda) SC 37750 SC 37751 Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 12:10 Aguardando aprovação da SC e geração do pedido para acionar o fornecedor. Edison Nei Siqueira added a comment - 21/Jan/16 14:27 Aguardando aprovação da SC e geração do pedido para acionar o fornecedor. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:26 Aguardando posicionamento com relação ao comitê de gastos para prosseguir com o lançamento da SC. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:51 Aguardando posicionamento com relação ao comitê de gastos para prosseguir com o lançamento da SC. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 16:29 Aguardando posicionamento com relação ao comitê de gastos para prosseguir com o lançamento da SC. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Set/15 16:04 aguardando posicionamento com relação ao comitê de gastos para prosseguir com o lançamento da SC. Edison Nei Siqueira added a comment - 16/Set/15 11:19 Aguardando aprovação da diretoria para providenciar o lançamento da SC para o fornecedor. |  |  |  |  | Na Fila |  |  | Sim | A definir | Sim
CTXSALPB-31209 | Realizar implantação nas operações de Rentabilização do discador APC e Front End Front Fácil. | Boa Viagem | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira | Alexandre Teixeira Pinho | Desenvolvimento | 2015-04-28 10:41 | 400.5549 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:30 Rollout realizado em 40 PAs da operação Rentabilização, programado o segundo rollout para o dia 13/06 de mais 29 PAs completando toda a operação utilizando Aspect + FF. Estamos com a pendência de disponibilizar a chaves do e-cadop e a homologação de uma nova versão do FF com melhoria solicitada pela operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 11:28 Iniciamos o piloto no dia 16/05 utilizando a solução do FF + Aspect, estamos com um daley com relação ao agendamento fidelizado x a plataforma Aspect, já foi aberto chamado junto ao fornecedor para analise, mesmo com essa situação a operação optou por iniciar o piloto com 40 PAs. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 12:26 Homologada a versão versão 4.15009.205.1642 . O erro da janela de motivo de desligamento foi corrigido, porém o erro do número binado permaneceu. Na segunda chamada de retorno de agendamento pessoal, o número binado que estava no Screenpop era o terminal da chamada anterior. Também, no momento de encerrar a chamada apareceu o erro de “Object reference no set to na instance of na object”: Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:32 Em homologação junto a equipe de projetos, aplicações NGR e NID. 29/03 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 07/Mar/16 15:01 Aguardando retorno do teste dos 20 agendamentos para analise de CSE Discadores. [16/02] - Aguardando retorno cliente Oi. 02/02 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 13:29 Aguardando retorno com relação aos testes de agendamento solicitado pela equipe de discadores. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 13:52 Continuamos em homologação , pois o agendamento fidelizado continua apresentando inconsistência. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 17:30 Em Análise a questão de agendamento x horário de verão. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:28 Evoluímos, porém ainda precisamos da Análise com relação ao tratamento do horário de verão nos agendamentos. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:54 Realizado audio hoje onde foi tratado o tom de ocupado após as chamadas para telefone fixo, amanhã será dado sequência no agendamento. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 17:00 Continuamos em homologação com relação a inconsistência no agendamento de contato no Aspect + FF, vamos retornar os testes essa semana ainda. Edison Nei Siqueira added a comment - 16/Set/15 11:22 Continuamos em homologação com relação a inconsistência no agendamento de contato no Aspect + FF. | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:30 Rollout realizado em 40 PAs da operação Rentabilização, programado o segundo rollout para o dia 13/06 de mais 29 PAs completando toda a operação utilizando Aspect + FF. Estamos com a pendência de disponibilizar a chaves do e-cadop e a homologação de uma nova versão do FF com melhoria solicitada pela operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 11:28 Iniciamos o piloto no dia 16/05 utilizando a solução do FF + Aspect, estamos com um daley com relação ao agendamento fidelizado x a plataforma Aspect, já foi aberto chamado junto ao fornecedor para analise, mesmo com essa situação a operação optou por iniciar o piloto com 40 PAs. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 12:26 Homologada a versão versão 4.15009.205.1642 . O erro da janela de motivo de desligamento foi corrigido, porém o erro do número binado permaneceu. Na segunda chamada de retorno de agendamento pessoal, o número binado que estava no Screenpop era o terminal da chamada anterior. Também, no momento de encerrar a chamada apareceu o erro de “Object reference no set to na instance of na object”: Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:32 Em homologação junto a equipe de projetos, aplicações NGR e NID. 29/03 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 07/Mar/16 15:01 Aguardando retorno do teste dos 20 agendamentos para analise de CSE Discadores. [16/02] - Aguardando retorno cliente Oi. 02/02 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 13:29 Aguardando retorno com relação aos testes de agendamento solicitado pela equipe de discadores. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 13:52 Continuamos em homologação , pois o agendamento fidelizado continua apresentando inconsistência. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 17:30 Em Análise a questão de agendamento x horário de verão. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:28 Evoluímos, porém ainda precisamos da Análise com relação ao tratamento do horário de verão nos agendamentos. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:54 Realizado audio hoje onde foi tratado o tom de ocupado após as chamadas para telefone fixo, amanhã será dado sequência no agendamento. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 17:00 Continuamos em homologação com relação a inconsistência no agendamento de contato no Aspect + FF, vamos retornar os testes essa semana ainda. Edison Nei Siqueira added a comment - 16/Set/15 11:22 Continuamos em homologação com relação a inconsistência no agendamento de contato no Aspect + FF. |  | Operações | Alexandre Pinho | TBD | Piloto/Homologação |  | 585 | Sim | A definir | Não
CTXBHZRI-82119 | TLV Blended_Implantar na operação SAV (CRV) TLV da TQS com todas as funcionalidades do TLV 5.0 Ativo que está sendo implantando com as funcionalidades do Receptivo. | RJ - Site Niterói | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Marcel Garcia | Upgrade de Tecnologia | 2015-01-26 17:39 | 492.2646 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Está em comitê de aprovação. 24/05 - Está em comitê de aprovação. 17/05 - Desde: 04/03/2016 - Aguardando aprovação do comitê de Caixa para envio do Pedido de compra. Sendo verificado renovação de contrato com a TQS. 10/05 - Sendo incluso no fluxo de OG perante a última EF anexada no dia 09/05/2016 pelo solicitante Rodrigo Ribeiro. Em análise com TI / Fornecedor. 03/05 - Conforme solicitante, a EF do TLV Blended será revista e anexada até o dia 06/05. 25/04 - Solicitado a confirmação da importância/prioridade deste projeto e respectivo anexo no tprocess da documentação em falta: EF Revalidada e Aprovação de Comitê. Caso não tenhamos a EF/informação disponibilizada em 15 dias esse chamado será cancelado/fechado. 19/04 - Mesmo status 12/04 - Comitê, conforme interação com a analista de Projetos Contax - Sem previsão. 04/04 - Comitê 28/03 - Comitê 15/03- Comitê 23/02 - Mesmo status em relação a TI pela análise de Engenharia, porém demanda está no momento em Comitê. 15/02 - Solicitante Rodrigo não conseguiu participar da Conferência, aguardando o retorno da operação perante esta definição desde o dia 21/01. 10/02 - Mesmo Status 02/02- Engenharia deu retorno no dia 14/01 e identificamos que a operação do Velox (CRV_VELOX) e Fixo (CRV_FIXO) estão alocadas no Polo Fortaleza onde não temos a possibilidade do crescimento devido o Polo estar na sua capacidade total de utilização, não sendo possível também a implantação da OI_TV. A solução encontrada é migrar as 02 operações para o Polo Pernambuco onde poderemos efetuar tanto o crescimento do Velox e Fixo, além da implantação da OI TV, foram informadas as premissas para a operação, aguardando o retorno. 18/12 - Em Comitê. 24/11 - Em Comitê. Em paralelo, está sendo realizado interações com o Fornecedor peraante as regras de Negócios, Infra , Discador. 17/11 - Aguardando retorno do cliente perante a análise da proposta do fornecedor, interação referente as regras de negócio e verificando questões de licença 30/10 - Proposta enviada pelo Fornecedor. Em análise. Estimativa de OG. AGUARDANDO OK PARA CONTRATAÇÃO DA TQS. DISCUSSÃO DE LINKS LICENÇAS DISCADOR. 13/10 - Em comitê 06/10 - Em Comitê 29/09 - Em fase de Aprovação da Proposta Comercial ---------------------------------------------- 22/09 - 1) Não temos licenças de TLV disponível para este crescimento – Verificando com a operação orçamento disponível para abrir um processo de compra de Licenças 2) O Planejamento destas Operações precisa dimensionar o crescimento de troncos, com base nesta informação saberemos se temos espaço disponível nos DCPs para inclusão de novos troncos. | 31/05 - Está em comitê de aprovação. 24/05 - Está em comitê de aprovação. 17/05 - Desde: 04/03/2016 - Aguardando aprovação do comitê de Caixa para envio do Pedido de compra. Sendo verificado renovação de contrato com a TQS. 10/05 - Sendo incluso no fluxo de OG perante a última EF anexada no dia 09/05/2016 pelo solicitante Rodrigo Ribeiro. Em análise com TI / Fornecedor. 03/05 - Conforme solicitante, a EF do TLV Blended será revista e anexada até o dia 06/05. 25/04 - Solicitado a confirmação da importância/prioridade deste projeto e respectivo anexo no tprocess da documentação em falta: EF Revalidada e Aprovação de Comitê. Caso não tenhamos a EF/informação disponibilizada em 15 dias esse chamado será cancelado/fechado. 19/04 - Mesmo status 12/04 - Comitê, conforme interação com a analista de Projetos Contax - Sem previsão. 04/04 - Comitê 28/03 - Comitê 15/03- Comitê 23/02 - Mesmo status em relação a TI pela análise de Engenharia, porém demanda está no momento em Comitê. 15/02 - Solicitante Rodrigo não conseguiu participar da Conferência, aguardando o retorno da operação perante esta definição desde o dia 21/01. 10/02 - Mesmo Status 02/02- Engenharia deu retorno no dia 14/01 e identificamos que a operação do Velox (CRV_VELOX) e Fixo (CRV_FIXO) estão alocadas no Polo Fortaleza onde não temos a possibilidade do crescimento devido o Polo estar na sua capacidade total de utilização, não sendo possível também a implantação da OI_TV. A solução encontrada é migrar as 02 operações para o Polo Pernambuco onde poderemos efetuar tanto o crescimento do Velox e Fixo, além da implantação da OI TV, foram informadas as premissas para a operação, aguardando o retorno. 18/12 - Em Comitê. 24/11 - Em Comitê. Em paralelo, está sendo realizado interações com o Fornecedor peraante as regras de Negócios, Infra , Discador. 17/11 - Aguardando retorno do cliente perante a análise da proposta do fornecedor, interação referente as regras de negócio e verificando questões de licença 30/10 - Proposta enviada pelo Fornecedor. Em análise. Estimativa de OG. AGUARDANDO OK PARA CONTRATAÇÃO DA TQS. DISCUSSÃO DE LINKS LICENÇAS DISCADOR. 13/10 - Em comitê 06/10 - Em Comitê 29/09 - Em fase de Aprovação da Proposta Comercial ---------------------------------------------- 22/09 - 1) Não temos licenças de TLV disponível para este crescimento – Verificando com a operação orçamento disponível para abrir um processo de compra de Licenças 2) O Planejamento destas Operações precisa dimensionar o crescimento de troncos, com base nesta informação saberemos se temos espaço disponível nos DCPs para inclusão de novos troncos. |  | Comitê | Rodrigo Ribeiro | TBD | Na Fila | 2016-05-03 | 185 | Não | - | Sim
CTXNITSP-160928 | Projeto Implantar Discador Aspect + TLV 5.0 no CRV Oi TV_20 pas_Modo Preview | RJ - Site Niterói | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Marcel Garcia | Desenvolvimento | 2015-06-09 10:48 | 358.55 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Conforme interação com a TQS, pacote está sendo finalizado para testes. Incluindo também a demanda CTXNITSP-172611_Alteração da regra de carga do Mailing no TLV. 24/05 - Mesmo status. 17/05 - Considerando a data de 27/06 para entrega do TLV Preview pela TQS. 10/05 - Sendo analisado o escopo junto ao fornecedor pois a demanda já foi paga pelo cliente. 03/05 - Sendo analisado a alteração de escopo. Retirada do Preditivo, prevalecendo somente o Preview, sendo que neste caso o Tlv atende. 25/04 - Solicitado a confirmação da importância/prioridade deste projeto e respectivo anexo no tprocess da documentação em falta: EF Revalidada e Aprovação de Comitê. Caso não tenhamos a EF/informação disponibilizada em 15 dias esse chamado será cancelado/fechado 19/04 - Mesmo Status. 12/04 - Mesmo Status, aguardando definição do analista de projetos contax. 04/04 - Aguardando a validação do escopo pelos stakeholders 28/03 - Foi solicitado ajuda a negócios para que o cliente defina o escopo desta demanda. 21/03 - Foi solicitado ajuda a negócios para que o cliente defina o escopo desta demanda. 15/03 - Mesmo Status 07/03 - Aguardando retorno da operação referente a alteração de Escopo 01/03 - Em discussão de alteração de escopo 23/02 - Mesmo status em relação a TI pela análise de Engenharia, porém em paralelo está sendo realizada a interação com o Fornecedor referente a regras de negocio operacionais. 15/02 - Solicitante Rodrigo não conseguiu participar da Conferência, aguardando o retorno da operação perante esta definição desde o dia 21/01. 10/02 - Mesmo Status 02/02 - A solução encontrada é migrar as 02 operações para o Polo Pernambuco onde poderemos efetuar tanto o crescimento do Velox e Fixo, além da implantação da OI TV, foram informadas as premissas para a operação, aguardando o retorno. 26/01 - Engenharia deu retorno no dia 14/01 e identificamos que a operação do Velox (CRV_VELOX) e Fixo (CRV_FIXO) estão alocadas no Polo Fortaleza onde não temos a possibilidade do crescimento devido o Polo estar na sua capacidade total de utilização, não sendo possível também a implantação da OI_TV. A solução encontrada é migrar as 02 operações para o Polo Pernambuco onde poderemos efetuar tanto o crescimento do Velox e Fixo, além da implantação da OI TV, foram informadas as premissas para a operação, aguardando o retorno. ------------------------------------- 18/12 - Em Comitê 08/12 - Em Comitê 24/11 - Em Comitê 17/11 - Interação com o fornecedor referente as regras operacionais, 30/10 - Em processo de handover com analista de Projetos. Em paralelo interação com o fornecedor referente a proposta enviada. 20/10 - Validação de algumas inf na operação em relação a proposta anterior que foram inclusos o Oi Tv. 13/10 - Aguardando retorno do Fornecedor perante as documentações de regra de negócio operacional. 06/10 - Em análise da árvore enviada pelo cliente. 29/09 - Aguardando a árvore do Oi Tv ------------------------------------------------ 22/09 - Já foi diagnosticado pelo fornecedor que temos uma demanda que tem o Oi Tv, com o recebendo do mailing e exibindo na tela os dados do contato, sem integração com o Sinn. Aguardando a operação enviar um arquivo do produto OiTV nesse layout, podendo ser um arquivo teste e também a árvore de marcação para esse produto, pois nesse projeto as marcações são liberadas conforme a campanha que se está trabalhando 16/09 - Verificando questões de quantidade de licença do Discador. | 31/05 - Conforme interação com a TQS, pacote está sendo finalizado para testes. Incluindo também a demanda CTXNITSP-172611_Alteração da regra de carga do Mailing no TLV. 24/05 - Mesmo status. 17/05 - Considerando a data de 27/06 para entrega do TLV Preview pela TQS. 10/05 - Sendo analisado o escopo junto ao fornecedor pois a demanda já foi paga pelo cliente. 03/05 - Sendo analisado a alteração de escopo. Retirada do Preditivo, prevalecendo somente o Preview, sendo que neste caso o Tlv atende. 25/04 - Solicitado a confirmação da importância/prioridade deste projeto e respectivo anexo no tprocess da documentação em falta: EF Revalidada e Aprovação de Comitê. Caso não tenhamos a EF/informação disponibilizada em 15 dias esse chamado será cancelado/fechado 19/04 - Mesmo Status. 12/04 - Mesmo Status, aguardando definição do analista de projetos contax. 04/04 - Aguardando a validação do escopo pelos stakeholders 28/03 - Foi solicitado ajuda a negócios para que o cliente defina o escopo desta demanda. 21/03 - Foi solicitado ajuda a negócios para que o cliente defina o escopo desta demanda. 15/03 - Mesmo Status 07/03 - Aguardando retorno da operação referente a alteração de Escopo 01/03 - Em discussão de alteração de escopo 23/02 - Mesmo status em relação a TI pela análise de Engenharia, porém em paralelo está sendo realizada a interação com o Fornecedor referente a regras de negocio operacionais. 15/02 - Solicitante Rodrigo não conseguiu participar da Conferência, aguardando o retorno da operação perante esta definição desde o dia 21/01. 10/02 - Mesmo Status 02/02 - A solução encontrada é migrar as 02 operações para o Polo Pernambuco onde poderemos efetuar tanto o crescimento do Velox e Fixo, além da implantação da OI TV, foram informadas as premissas para a operação, aguardando o retorno. 26/01 - Engenharia deu retorno no dia 14/01 e identificamos que a operação do Velox (CRV_VELOX) e Fixo (CRV_FIXO) estão alocadas no Polo Fortaleza onde não temos a possibilidade do crescimento devido o Polo estar na sua capacidade total de utilização, não sendo possível também a implantação da OI_TV. A solução encontrada é migrar as 02 operações para o Polo Pernambuco onde poderemos efetuar tanto o crescimento do Velox e Fixo, além da implantação da OI TV, foram informadas as premissas para a operação, aguardando o retorno. ------------------------------------- 18/12 - Em Comitê 08/12 - Em Comitê 24/11 - Em Comitê 17/11 - Interação com o fornecedor referente as regras operacionais, 30/10 - Em processo de handover com analista de Projetos. Em paralelo interação com o fornecedor referente a proposta enviada. 20/10 - Validação de algumas inf na operação em relação a proposta anterior que foram inclusos o Oi Tv. 13/10 - Aguardando retorno do Fornecedor perante as documentações de regra de negócio operacional. 06/10 - Em análise da árvore enviada pelo cliente. 29/09 - Aguardando a árvore do Oi Tv ------------------------------------------------ 22/09 - Já foi diagnosticado pelo fornecedor que temos uma demanda que tem o Oi Tv, com o recebendo do mailing e exibindo na tela os dados do contato, sem integração com o Sinn. Aguardando a operação enviar um arquivo do produto OiTV nesse layout, podendo ser um arquivo teste e também a árvore de marcação para esse produto, pois nesse projeto as marcações são liberadas conforme a campanha que se está trabalhando 16/09 - Verificando questões de quantidade de licença do Discador. |  | Operação / CC Brasil | Rodrigo Ribeiro / José Pedro | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 20 | Não | - | Sim
CTXRECSA-358319 | Projetos CO - TLV e Discador Triagem Velox / Suporte Avançado velox | PE - Site Santo Amaro | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Marcel Garcia | Desenvolvimento | 2015-02-02 15:00 | 485.375 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05- Piloto retornará amanhã, devido a solicitação do cliente Oi. Em paralelo, estamos aguardando retorno do Doc sobre a FASE 2 que compreende a substituição do Unific pelo Evalyze (Fornecedor Closer). 24/05 - Mesmo status 17/05 - Previsão de Piloto (10 pa´s) hoje na parte da tarde. Verificando algumas questões para sermos mais assertivos como: Validação Riscos Processo de Tramitação, o arquivo ser disponibilizado para tratamento em paralelo da operação não impactando o sla, UF segregada pela Oi, processo na operação da tabela verdade, Validação Riscos Regra Tramitação,Análise arquivo retorno 10/05 - Pré-Piloto em andamento com 2 pa´s Piloto previsto com 10 pa´s para amanhã 11/05 Eventos sendo analisados no Pré- Piloto por Telecom e Oi: Lig Muda Numero não reconhecido. 03/05 - Pré-Piloto iniciou ontem com 2 pa´s, dentro do processo manual de expurgo. Em paralelo está sendo verificado com Engenharia e CSE as questões da liberação para a Automatização do mesmo. 25/04 - Alinhamentos sendo realizados internamente e com o cliente. Possibilidade de Retorno do Piloto 02/05. Processos sendo verificados abaixo: 1 - Cadastro de Operadores 2 - Alteração DAC na operação 10 PAs 3 - Atividades NID (48h): cadastramento campanhas configurações limpeza base, etc 4 - Validação configuração Discador 5 - Acesso Bco de Dados MIS (Automatização) 6 - Automatização processo expurgo (24h) 7 - Teste 2 PAs antes do Piloto 8 - Verificação senhas usuários STC com OI 9 - Alinhar junto a OI a UF que vamos Pilotar 10 - Criar rotina dos AGs abertos x tratamento (analisar possíveis AGs vencidos e sem tratamento por falta de contato) 11 - Criar rotina para extração dos dados ( AG+ Data/hora abertura+ Data/hora View) 19/04 - Equipe de TI está analisando a solução referente ao Discador que se encaixa melhor nas regras de negocios operacionais da demanda 12/04 - Dentro do tópico crítico que é o tempo de carga de mailing, foi analisado pelo NID quanto a possibilidade de diminuirmos esse tempo de carga, contudo de acordo com o laudo da AVAYA não é recomendado a carga menor que 30min para operação com mailing pequeno. Ti fez um estudo dentro do cenário desta demanda e temos uma proposta viável. Hoje temos o Produto Disca Fácil que tem integração com o Front Fácil. Não temos necessidade da área do NID, como está dentro da nossa Diretoria conseguimos gerar o relatório interno, sendo retirado os dados nas origens do Front Fácil com o Disca Fácil. A principal diferença entre o Disca Fácil e Discador (APC) é que a primeira é uma solução Preview e outra Preditiva. É importante ressaltar que outro potencial do Disca Fácil é a capacidade de configurar estratégia de discagem. *Sendo estudado esta possibilidade pela operação. Hoje faremos uma conferência com o cliente para detalhar esta solução. O piloto no momento está parado. 04/04 - Stressando ao maximo um dos Itens em "Pendência" que é o Time da Carga de Mailing.Ti analisando o cenário atual, ainda esta semana faremos uma conferência interna Contax para alinhamento. 28/03 - Piloto parado devido a solicitação do cliente. Aguardando definições da área de NID, MIS e TI. 21/03 - Foi enviado laudo detalhado aguardando definição da Oi, do retorno do Piloto. 15/03 - Piloto está parado devido aos 8 Itens, porém 5 estão ok, aguardando retorno do Piloto para homologação. 07/03 -Ocorrências Piloto- Tramitação - foi identificado pelo cliente que a macro está encerrando o insapoio e não esta abrindo o BD, após a análise de TI identificamos que houve perda de sincronia com as telas do CA durante a abertura do BD passando para o próximo registro. Isso normalmente ocorre, em situações em que o STC é alterado e TI não é comunicado para os devidos ajustes. Em paralelo se faz necessário uma atualização na EF pela operação perante os processos de View da Oi e Processos de Expurgo. 01/03 - Em piloto 23/02 - Em piloto com 9 pas, segue abaixo os detalhes: 1.View Com Problemas: As 14h:00 - View da OI voltou a trazer dados da regional RNE (PE), porém a view trouxe a data de abertura com o formato errado, não está trazendo o horário. O processo de carga foi parado. View voltou a funcionar por volta das 15:50h com formato correto. Os protocolos enviados estão muito abaixo do padrão, o dia todo só foram carregados em torno de 354 registros. 2.Carregamento do Raw no Discador no APC Para resolver problema do Discador, além do Edson que tem nos apoiado, envolveremos o Bruno Cordeiro de Curitiba que acompanhou todo o processo junto a programação de atualização de tempo das cargas para verificar o tempo de cargas. Integração tGuidance com UNIFIC: já reportado pela Erica. Todos os casos estão com agendamento na base do UNIFIC, sendo assim a ferramenta só devolve no horário do agendamento. Estamos envolvendo os respectivos departamentos, pois somente com todos os processos em 100% é que TI poderá pilotar o processo final com apoio da operação. Estamos recebendo o arquivo da Oi, com dados tratados, para darmos sequência no piloto hoje. ------- 15/02 - De acordo com a alteração no escopo do Projeto Velox SAV que contempla o acesso a uma base de dados da Oi, a equipe CSE-Redes verificou a necessidade de criação de um NAT para o IP 10.121.241.96 (servidor banco de dados Oi) e liberação das redes abaixo para que o acesso seja possível a partir do DC Alegria. Todas as ações internas já foram realizadas, incluindo a aprovação pela Segurança da Informação e liberação no Firewall, conforme SPOAS-12198 . Vale ressaltar que esta liberação já existe na VLAN da Al. Santos e não impactará na etapa de desenvolvimento, no entanto é fundamental para implantação em produção. Conforme conferência hoje 15/02 foi acordado, o início do Piloto 16/02. ----------- 10/02 - iniciaremos o Piloto no dia 11/02. ----------- 26/01 - Conforme aprovação das áreas envolvidas (NID, CSE e Aplicações), foi enviado novo cronograma, no qual iniciaremos o Piloto no dia 11/02. ---------- 19/01 - O escopo do projeto foi alterado no dia 06/01 e por isso o Piloto não aumentou para 10 PAs e já nem está com 2 PAs (o Piloto parou). Assim, o projeto necessita de ser replanejado, pois são necessárias atividades da equipe de desenvolvimento e CSE novamente. Como sabem os recursos estão 100% alocados e as filas das equipes vão se organizando com outros projetos prioritários. 18/12 - Conforme alinhado aumentaremos o numero de PA´s do discador para 10 Pa´s a partir de 06/01 (data a ser confirmado com cliente Jose Nilton), esta solicitação foi feito pelo fornecedor após configurações realizadas para solucionar os pontos apontados na performance do discador. Para não prejudicar o indicador anual da célula que está próximo de atingir foi definido entre Operações Contax e OI iniciarmos somente nesta data, sendo definidos novas UF´s para o discador. 08/12 - Aumentamos o Piloto em 5 pas, estamos monitorando o comportamento para darmos sequencia. 01/12 - Estamos em definição de aumento do Piloto, devido a alguns cenários ainda impeditivos. 1. Número excessivo de motivos Telefonia: chamado aberto junto a Oi para solução do problema nos circuitos (Resp.: Wenderson); 2. Discagem Horizontal apenas até o 2° Telefone: análise junto ao especialista Avaya para que possamos, após atuação, monitorar a solução aplicada (Resp.: Adalton - Início Monitoramento: 01/12); 3. Atualização do Mailing: solução já aplicada e em processo de monitoramento (Resp.: Adalton – Parecer sobre a solução: 30/12); 4. Eficiência das Macros: análise a respeito da informação foi realizada e está sendo afetada pelo Item 2. Após solução do mesmo, informações estarão consistentes (Resp.: Adalton); 5. Análise de Protocolo Telefone Único: este caso também está na dependência da solução do Item 2 (Responsável: Adalton). 24/11 - Conforme conferência realizada no dia 19/11 foram discutidos alguns cenários impeditivos para o aumento do Piloto, estes cenários estão sendo verificados entre NID e Equipe de Desenvolvimento TI. Hoje 24/11, será realizado uma conferência para a análise da estratégia de discagem. Foram diagnosticadas ações na eficiência das macros quando não se utiliza o discador, sendo acompanhado os protocolos para identificação no que se refere a distribuição. Foi criada uma nova campanha com novas configurações e iniciada dia 19/11 nas PA’s. Estamos acompanhando o comportamento do discador nos momentos de atualização do mailing. Foi identificado na análise de Protocolo Telefone Único que alguns protocolos apresentam apenas um telefone, pela regra isso não deveria acontecer devido a análise do histórico, este assunto será discutido em detalhes hoje na reunião com o Wenderson NID. 17/11 - Fase 1 - a UF de Pernambuco está sendo disponibilizada. Ainda está sendo visto a questão da Telefonia, por esse motivo ainda não temos previsão de aumento do Piloto. Fase 2 - Foi informado o valor das licenças, prazo do fornecedor (2 meses). Foi solicitado: _Ok formalizado para iniciarmos a contratação do serviço (Lançamento de SC, Aprovações e geração de pedido). _Entrega de pedido gerado para contagem do prazo. _Entrega do detalhamento do escopo do UNIFIC (Processo, telas e informações) ou a árvore de workflow que a Oi gostaria de desenvolver no Evalyze antes da data de início do desenvolvimento. Aguardando o retorno do solicitante com as devidas informações. ------------- 10/11 - Constatados casos de problemas que afetam a integração entre discador e UNIFIC e classificação erronea de status de chamadas, refletidas nos relatórios de produtividade. Ti contax e fornecedor atuando em conjunto. Piloto seguem com 2 PAs. 03/11 - Iniciaremos o piloto no dia de hoje com a UF PE, o discador fará processo em afim sem a geração da macro gerando do mailing, fechamento de AG e abertura de BD antes do vencimento do SLA. A UNIFIC caso o operador perfile no Front Fácil e não perfile na UNIFIC a UNIFIC travará sendo necessário perfilar para trazer as informações das chamadas entrantes, neste processo o operador que perfilar no Front Fácil e não perfilar na UNIFIC ele receberá outra chamada normalmente no front fácil e não terá as informações da UNIFIC. 27/10- o Front-Fácil acaba de ser configurado para aguardar pelo perfilamento "sem tempo limite". Desta forma, o operador poderá finalizar o perfilamento do UNIFIC com a garantia de que nenhuma outra chamada será entregue na PA enquanto o operador não preencher o “Motivo de Desligamento” no Front-Fácil. Com esta configuração, não será necessária qualquer alteração/melhoria em nenhuma das ferramentas para que o piloto seja iniciado. Porém, há alguns pontos de atenção que não podemos deixar de alertar: • Os operadores terão a oportunidade de retardar o atendimento depois desta nova configuração. No nosso entendimento, trata-se de uma ação contraditória à implantação do discador automático de chamadas, que visa a máxima produtividade dos colaboradores; • Quando um protocolo já em tratamento no UNIFIC é entregue na PA, uma mensagem de alerta está sendo exibida por esta aplicação. Caso o operador encerre a chamada e preencha o “Motivo de Desligamento” no Front-Fácil sem clicar no OK dessa mensagem, a próxima chamada não terá pop-up no UNIFIC; • A solução também ainda estará sujeita ao problema original (chegada de chamada sem o screen-pop no UNIFIC), se o operador enviar o “Motivo de Desligamento” pelo Front-Fácil e permanecer com o protocolo em tratamento no UNIFIC, o que impossibilitaria o pop-up do novo protocolo. 20/10 -Estava previsto Piloto do SAV (20pas) hoje, porém estamos em testes com o Unific x FF e fizemos algumas correções solicitadas pela Oi que impactou na rotina do Discador e precisamos do protocolo original (com os zeros a esquerda) para encerrar os INSAPOIOs e depois abrir BDs . Estamos verificando com a Wenderson para criar uma nova coluna no mailing, exclusivamente para o UNIFIC. --------------------- 13/10 - Para o piloto do Suporte Avançado, ainda está pendente o conserto dos links pela Oi, assim como os testes integrados com o UNIFIC que estavam previstos para hoje, dia 13/10. Com estes problemas resolvidos, foi alinhado com a Oi o início do piloto em 20/10, podendo ser antecipado. ------------------------------ 06/10 - Piloto das 20 pas do SAV estavam programadas para hoje, porém tivemos problema no APC 5 do Site Salvador que não está conseguindo ocupar o segundo canal depois que o primeiro foi utilizado. Desta forma, nenhuma ligação é completada e o mailing consumido sem que qualquer contato seja realizado. Foi aberto um chamado CTXSALAS-160012. ----------------------------------------------- 29/09 - Eventos de atraso na entrega dos links da Oi e Criação de login de STC impactaram no início do Piloto hoje 29/09, conforme cronograma. - Foi diagnosticado ontem pela área de Desenvolvimento a necessidade de liberação de IP por parte da Oi; - Os logins STC foram encaminhado na sexta passada 25/09, mas estavam com problemas na senha de acesso. Prazo de retorno da operação Hoje 29/09. *Caso não tenhamos retorno das duas ações acima irá impactar novamente no início do Piloto, previsto para o dia 05/10 ----------------------------------------------- 22/09 - Validação de Mailing da Oi = tivemos alterações de escopo sendo que a Oi já validou, estando em processo de desenvolvimento com risco de atraso, porém ainda não confirmado pelo Marquinhos. _Atraso na entrega dos links da Oi = a Entrega foi feita hoje dia 22/09, tendo impacto no cronograma das ações posteriores inserindo. | 31/05- Piloto retornará amanhã, devido a solicitação do cliente Oi. Em paralelo, estamos aguardando retorno do Doc sobre a FASE 2 que compreende a substituição do Unific pelo Evalyze (Fornecedor Closer). 24/05 - Mesmo status 17/05 - Previsão de Piloto (10 pa´s) hoje na parte da tarde. Verificando algumas questões para sermos mais assertivos como: Validação Riscos Processo de Tramitação, o arquivo ser disponibilizado para tratamento em paralelo da operação não impactando o sla, UF segregada pela Oi, processo na operação da tabela verdade, Validação Riscos Regra Tramitação,Análise arquivo retorno 10/05 - Pré-Piloto em andamento com 2 pa´s Piloto previsto com 10 pa´s para amanhã 11/05 Eventos sendo analisados no Pré- Piloto por Telecom e Oi: Lig Muda Numero não reconhecido. 03/05 - Pré-Piloto iniciou ontem com 2 pa´s, dentro do processo manual de expurgo. Em paralelo está sendo verificado com Engenharia e CSE as questões da liberação para a Automatização do mesmo. 25/04 - Alinhamentos sendo realizados internamente e com o cliente. Possibilidade de Retorno do Piloto 02/05. Processos sendo verificados abaixo: 1 - Cadastro de Operadores 2 - Alteração DAC na operação 10 PAs 3 - Atividades NID (48h): cadastramento campanhas configurações limpeza base, etc 4 - Validação configuração Discador 5 - Acesso Bco de Dados MIS (Automatização) 6 - Automatização processo expurgo (24h) 7 - Teste 2 PAs antes do Piloto 8 - Verificação senhas usuários STC com OI 9 - Alinhar junto a OI a UF que vamos Pilotar 10 - Criar rotina dos AGs abertos x tratamento (analisar possíveis AGs vencidos e sem tratamento por falta de contato) 11 - Criar rotina para extração dos dados ( AG+ Data/hora abertura+ Data/hora View) 19/04 - Equipe de TI está analisando a solução referente ao Discador que se encaixa melhor nas regras de negocios operacionais da demanda 12/04 - Dentro do tópico crítico que é o tempo de carga de mailing, foi analisado pelo NID quanto a possibilidade de diminuirmos esse tempo de carga, contudo de acordo com o laudo da AVAYA não é recomendado a carga menor que 30min para operação com mailing pequeno. Ti fez um estudo dentro do cenário desta demanda e temos uma proposta viável. Hoje temos o Produto Disca Fácil que tem integração com o Front Fácil. Não temos necessidade da área do NID, como está dentro da nossa Diretoria conseguimos gerar o relatório interno, sendo retirado os dados nas origens do Front Fácil com o Disca Fácil. A principal diferença entre o Disca Fácil e Discador (APC) é que a primeira é uma solução Preview e outra Preditiva. É importante ressaltar que outro potencial do Disca Fácil é a capacidade de configurar estratégia de discagem. *Sendo estudado esta possibilidade pela operação. Hoje faremos uma conferência com o cliente para detalhar esta solução. O piloto no momento está parado. 04/04 - Stressando ao maximo um dos Itens em "Pendência" que é o Time da Carga de Mailing.Ti analisando o cenário atual, ainda esta semana faremos uma conferência interna Contax para alinhamento. 28/03 - Piloto parado devido a solicitação do cliente. Aguardando definições da área de NID, MIS e TI. 21/03 - Foi enviado laudo detalhado aguardando definição da Oi, do retorno do Piloto. 15/03 - Piloto está parado devido aos 8 Itens, porém 5 estão ok, aguardando retorno do Piloto para homologação. 07/03 -Ocorrências Piloto- Tramitação - foi identificado pelo cliente que a macro está encerrando o insapoio e não esta abrindo o BD, após a análise de TI identificamos que houve perda de sincronia com as telas do CA durante a abertura do BD passando para o próximo registro. Isso normalmente ocorre, em situações em que o STC é alterado e TI não é comunicado para os devidos ajustes. Em paralelo se faz necessário uma atualização na EF pela operação perante os processos de View da Oi e Processos de Expurgo. 01/03 - Em piloto 23/02 - Em piloto com 9 pas, segue abaixo os detalhes: 1.View Com Problemas: As 14h:00 - View da OI voltou a trazer dados da regional RNE (PE), porém a view trouxe a data de abertura com o formato errado, não está trazendo o horário. O processo de carga foi parado. View voltou a funcionar por volta das 15:50h com formato correto. Os protocolos enviados estão muito abaixo do padrão, o dia todo só foram carregados em torno de 354 registros. 2.Carregamento do Raw no Discador no APC Para resolver problema do Discador, além do Edson que tem nos apoiado, envolveremos o Bruno Cordeiro de Curitiba que acompanhou todo o processo junto a programação de atualização de tempo das cargas para verificar o tempo de cargas. Integração tGuidance com UNIFIC: já reportado pela Erica. Todos os casos estão com agendamento na base do UNIFIC, sendo assim a ferramenta só devolve no horário do agendamento. Estamos envolvendo os respectivos departamentos, pois somente com todos os processos em 100% é que TI poderá pilotar o processo final com apoio da operação. Estamos recebendo o arquivo da Oi, com dados tratados, para darmos sequência no piloto hoje. ------- 15/02 - De acordo com a alteração no escopo do Projeto Velox SAV que contempla o acesso a uma base de dados da Oi, a equipe CSE-Redes verificou a necessidade de criação de um NAT para o IP 10.121.241.96 (servidor banco de dados Oi) e liberação das redes abaixo para que o acesso seja possível a partir do DC Alegria. Todas as ações internas já foram realizadas, incluindo a aprovação pela Segurança da Informação e liberação no Firewall, conforme SPOAS-12198 . Vale ressaltar que esta liberação já existe na VLAN da Al. Santos e não impactará na etapa de desenvolvimento, no entanto é fundamental para implantação em produção. Conforme conferência hoje 15/02 foi acordado, o início do Piloto 16/02. ----------- 10/02 - iniciaremos o Piloto no dia 11/02. ----------- 26/01 - Conforme aprovação das áreas envolvidas (NID, CSE e Aplicações), foi enviado novo cronograma, no qual iniciaremos o Piloto no dia 11/02. ---------- 19/01 - O escopo do projeto foi alterado no dia 06/01 e por isso o Piloto não aumentou para 10 PAs e já nem está com 2 PAs (o Piloto parou). Assim, o projeto necessita de ser replanejado, pois são necessárias atividades da equipe de desenvolvimento e CSE novamente. Como sabem os recursos estão 100% alocados e as filas das equipes vão se organizando com outros projetos prioritários. 18/12 - Conforme alinhado aumentaremos o numero de PA´s do discador para 10 Pa´s a partir de 06/01 (data a ser confirmado com cliente Jose Nilton), esta solicitação foi feito pelo fornecedor após configurações realizadas para solucionar os pontos apontados na performance do discador. Para não prejudicar o indicador anual da célula que está próximo de atingir foi definido entre Operações Contax e OI iniciarmos somente nesta data, sendo definidos novas UF´s para o discador. 08/12 - Aumentamos o Piloto em 5 pas, estamos monitorando o comportamento para darmos sequencia. 01/12 - Estamos em definição de aumento do Piloto, devido a alguns cenários ainda impeditivos. 1. Número excessivo de motivos Telefonia: chamado aberto junto a Oi para solução do problema nos circuitos (Resp.: Wenderson); 2. Discagem Horizontal apenas até o 2° Telefone: análise junto ao especialista Avaya para que possamos, após atuação, monitorar a solução aplicada (Resp.: Adalton - Início Monitoramento: 01/12); 3. Atualização do Mailing: solução já aplicada e em processo de monitoramento (Resp.: Adalton – Parecer sobre a solução: 30/12); 4. Eficiência das Macros: análise a respeito da informação foi realizada e está sendo afetada pelo Item 2. Após solução do mesmo, informações estarão consistentes (Resp.: Adalton); 5. Análise de Protocolo Telefone Único: este caso também está na dependência da solução do Item 2 (Responsável: Adalton). 24/11 - Conforme conferência realizada no dia 19/11 foram discutidos alguns cenários impeditivos para o aumento do Piloto, estes cenários estão sendo verificados entre NID e Equipe de Desenvolvimento TI. Hoje 24/11, será realizado uma conferência para a análise da estratégia de discagem. Foram diagnosticadas ações na eficiência das macros quando não se utiliza o discador, sendo acompanhado os protocolos para identificação no que se refere a distribuição. Foi criada uma nova campanha com novas configurações e iniciada dia 19/11 nas PA’s. Estamos acompanhando o comportamento do discador nos momentos de atualização do mailing. Foi identificado na análise de Protocolo Telefone Único que alguns protocolos apresentam apenas um telefone, pela regra isso não deveria acontecer devido a análise do histórico, este assunto será discutido em detalhes hoje na reunião com o Wenderson NID. 17/11 - Fase 1 - a UF de Pernambuco está sendo disponibilizada. Ainda está sendo visto a questão da Telefonia, por esse motivo ainda não temos previsão de aumento do Piloto. Fase 2 - Foi informado o valor das licenças, prazo do fornecedor (2 meses). Foi solicitado: _Ok formalizado para iniciarmos a contratação do serviço (Lançamento de SC, Aprovações e geração de pedido). _Entrega de pedido gerado para contagem do prazo. _Entrega do detalhamento do escopo do UNIFIC (Processo, telas e informações) ou a árvore de workflow que a Oi gostaria de desenvolver no Evalyze antes da data de início do desenvolvimento. Aguardando o retorno do solicitante com as devidas informações. ------------- 10/11 - Constatados casos de problemas que afetam a integração entre discador e UNIFIC e classificação erronea de status de chamadas, refletidas nos relatórios de produtividade. Ti contax e fornecedor atuando em conjunto. Piloto seguem com 2 PAs. 03/11 - Iniciaremos o piloto no dia de hoje com a UF PE, o discador fará processo em afim sem a geração da macro gerando do mailing, fechamento de AG e abertura de BD antes do vencimento do SLA. A UNIFIC caso o operador perfile no Front Fácil e não perfile na UNIFIC a UNIFIC travará sendo necessário perfilar para trazer as informações das chamadas entrantes, neste processo o operador que perfilar no Front Fácil e não perfilar na UNIFIC ele receberá outra chamada normalmente no front fácil e não terá as informações da UNIFIC. 27/10- o Front-Fácil acaba de ser configurado para aguardar pelo perfilamento "sem tempo limite". Desta forma, o operador poderá finalizar o perfilamento do UNIFIC com a garantia de que nenhuma outra chamada será entregue na PA enquanto o operador não preencher o “Motivo de Desligamento” no Front-Fácil. Com esta configuração, não será necessária qualquer alteração/melhoria em nenhuma das ferramentas para que o piloto seja iniciado. Porém, há alguns pontos de atenção que não podemos deixar de alertar: • Os operadores terão a oportunidade de retardar o atendimento depois desta nova configuração. No nosso entendimento, trata-se de uma ação contraditória à implantação do discador automático de chamadas, que visa a máxima produtividade dos colaboradores; • Quando um protocolo já em tratamento no UNIFIC é entregue na PA, uma mensagem de alerta está sendo exibida por esta aplicação. Caso o operador encerre a chamada e preencha o “Motivo de Desligamento” no Front-Fácil sem clicar no OK dessa mensagem, a próxima chamada não terá pop-up no UNIFIC; • A solução também ainda estará sujeita ao problema original (chegada de chamada sem o screen-pop no UNIFIC), se o operador enviar o “Motivo de Desligamento” pelo Front-Fácil e permanecer com o protocolo em tratamento no UNIFIC, o que impossibilitaria o pop-up do novo protocolo. 20/10 -Estava previsto Piloto do SAV (20pas) hoje, porém estamos em testes com o Unific x FF e fizemos algumas correções solicitadas pela Oi que impactou na rotina do Discador e precisamos do protocolo original (com os zeros a esquerda) para encerrar os INSAPOIOs e depois abrir BDs . Estamos verificando com a Wenderson para criar uma nova coluna no mailing, exclusivamente para o UNIFIC. --------------------- 13/10 - Para o piloto do Suporte Avançado, ainda está pendente o conserto dos links pela Oi, assim como os testes integrados com o UNIFIC que estavam previstos para hoje, dia 13/10. Com estes problemas resolvidos, foi alinhado com a Oi o início do piloto em 20/10, podendo ser antecipado. ------------------------------ 06/10 - Piloto das 20 pas do SAV estavam programadas para hoje, porém tivemos problema no APC 5 do Site Salvador que não está conseguindo ocupar o segundo canal depois que o primeiro foi utilizado. Desta forma, nenhuma ligação é completada e o mailing consumido sem que qualquer contato seja realizado. Foi aberto um chamado CTXSALAS-160012. ----------------------------------------------- 29/09 - Eventos de atraso na entrega dos links da Oi e Criação de login de STC impactaram no início do Piloto hoje 29/09, conforme cronograma. - Foi diagnosticado ontem pela área de Desenvolvimento a necessidade de liberação de IP por parte da Oi; - Os logins STC foram encaminhado na sexta passada 25/09, mas estavam com problemas na senha de acesso. Prazo de retorno da operação Hoje 29/09. *Caso não tenhamos retorno das duas ações acima irá impactar novamente no início do Piloto, previsto para o dia 05/10 ----------------------------------------------- 22/09 - Validação de Mailing da Oi = tivemos alterações de escopo sendo que a Oi já validou, estando em processo de desenvolvimento com risco de atraso, porém ainda não confirmado pelo Marquinhos. _Atraso na entrega dos links da Oi = a Entrega foi feita hoje dia 22/09, tendo impacto no cronograma das ações posteriores inserindo. |  | Aplicações TI / Operação/ Oi | Viviane Rodriguez e Adalton / Milane / Jaqueline | TBD | Piloto/Homologação |  | 150 | Sim | Sem Data | Sim
CTXRECSA-407337 | Front Facil no CRV | PE - Site Santo Amaro | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Marcel Garcia | Desenvolvimento | 2015-07-29 15:48 | 308.3417 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo Status 17/05 - Mesmo Status 10/05 - Devido a alteração de escopo o piloto parou, aguardando Desenvolvimento do Item Conferência (CTXRECSA-475951) 03/05 - Devido a alteração de escopo o piloto parou, aguardando Desenvolvimento do Item Conferência (CTXRECSA-475951) 25/04 - Devido a alteração de escopo o piloto parou, aguardando Desenvolvimento do Item Conferência (CTXRECSA-475951) 19/04 - Piloto parado, aguardando Desenvolvimento do Item Conferência (CTXRECSA-475951) 12/04 - Piloto parado, aguardando Desenvolvimento do Item Conferência (CTXRECSA-475951). 04/04 - Mesmo status 28/03 - 1. Cenário de ação de Conferência na operação, no qual não foi solicitado na EF. Ação: Operação abriu o chamado CTXRECSA-475951, com a EF atualizada. Em análise. 2. Cenário da Base do Click, no qual, foi alinhado que seria aberto uma nova demanda devido a complexidade do Desenvolvimento. Ação: Solicitado a operação em conferência no dia 08/12 a abertura de um chamado no TProcess, no qual mencionasse esta necessidade que refere-se a Base do Click. Demanda do CRV, hoje em Piloto, foi desenvolvida em cima do que foi exposto na última versão da EF em que não contemplava a Base do Click, somente no que refere-se a relatório. Ressalto que em fórum paralelo foi solicitado ao Anthonny que abrisse um novo chamado para esta solicitação. 21/03 - Piloto em andamento conforme cronograma (2 pas). 15/03 - Cronograma permanece o mesmo . Piloto Início: 17/03. 07/03 - Conforme cronograma alinhado, o Piloto teria início no dia 17/03, porém tivemos atraso na homologação do Perficall. Aguardando retorno da operação. 01/03 - O solicitante informou novamente sobre a alteração de Dac, podendo assim retardar esta demanda. Aguardando definição 23/02 - Ontem foi solicitado a Estimativa de esforço para o Site dentro das ações necessárias. Desenvolvimento Perficall - OK Desenvolvimento tGuidance - 15/02 à 29/02 15/02 - A operação informou hoje a questão do Dac e envio da planilha de Insumos. Devido ao atraso nas informações, temos um novo prazo para o Desenvolvimento do TGuidance fica do dia 15/02 à 29/02. 10/02 - Mesmo Status 02/02 - Conforme conferência, devido ao problema do headset na operação iremos aguardar até o dia 12/02 (Início de Desenvolvimento) para confirmarmos esta migração de Dac. Sendo assim, seguimos com o Desenvolvimento em paralelo no período de 12/02 à 25/02. Abaixo algumas ações citadas: _Necessário o cadastro dos Insumos se houver migração até o dia 11/02; _Necessário a liberação de rede, instalação da aplicação do TGuidance com Suporte local, etc., se não houver migração; _o Item de relatório será priorizado com a outra área de TI. 26/01 - Enviado a EF no dia 13/01, Equipe de Aplicações está analisando a mesma. Em paralelo estamos vendo se há necessidade de liberações de rede, etc. na operação. Prazo de Cronograma de Desenv TI - 27/02 18/12 - Em definição de EF , aguardando retorno da operação 08/12 - Conforme conferência, estamos aguardando a EF com o escopo solicitado. 01/12 - A Conferência hoje foi cancelada, reagendada para dia 03/12 Qui. 24/11 - Aguardando o Doc solicitado no dia 27/11. 17/11 - Foi solicitada o doc ao cliente com todo o processo detalhado do atendimento, com prints de tela do passo a passo do atendimento, prazo de recebimento anterior no dia 12/11, porém sem sucesso. Prazo atual no dia 27/11 Sext . 03/11 - Já foi solicitado a EF atualizada, e se possível uma conf com a operação só para entendimento de processo 27/10 - Aguardando a EF atualizada. 20/10 - Conforme conferência estamos aguardando a EF. Em estimativa de OG. 13/10 - Aguardando a árvore. Este Projeto esta em estimativa de OG 06/10 - Aguardando a árvore. Este Projeto esta em estimativa de OG 29/09 - Aguardando o envio da EF/ Em estimativa de OG -------------------------------- 22/09 - Aguardando o envio da EF. | 31/05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo Status 17/05 - Mesmo Status 10/05 - Devido a alteração de escopo o piloto parou, aguardando Desenvolvimento do Item Conferência (CTXRECSA-475951) 03/05 - Devido a alteração de escopo o piloto parou, aguardando Desenvolvimento do Item Conferência (CTXRECSA-475951) 25/04 - Devido a alteração de escopo o piloto parou, aguardando Desenvolvimento do Item Conferência (CTXRECSA-475951) 19/04 - Piloto parado, aguardando Desenvolvimento do Item Conferência (CTXRECSA-475951) 12/04 - Piloto parado, aguardando Desenvolvimento do Item Conferência (CTXRECSA-475951). 04/04 - Mesmo status 28/03 - 1. Cenário de ação de Conferência na operação, no qual não foi solicitado na EF. Ação: Operação abriu o chamado CTXRECSA-475951, com a EF atualizada. Em análise. 2. Cenário da Base do Click, no qual, foi alinhado que seria aberto uma nova demanda devido a complexidade do Desenvolvimento. Ação: Solicitado a operação em conferência no dia 08/12 a abertura de um chamado no TProcess, no qual mencionasse esta necessidade que refere-se a Base do Click. Demanda do CRV, hoje em Piloto, foi desenvolvida em cima do que foi exposto na última versão da EF em que não contemplava a Base do Click, somente no que refere-se a relatório. Ressalto que em fórum paralelo foi solicitado ao Anthonny que abrisse um novo chamado para esta solicitação. 21/03 - Piloto em andamento conforme cronograma (2 pas). 15/03 - Cronograma permanece o mesmo . Piloto Início: 17/03. 07/03 - Conforme cronograma alinhado, o Piloto teria início no dia 17/03, porém tivemos atraso na homologação do Perficall. Aguardando retorno da operação. 01/03 - O solicitante informou novamente sobre a alteração de Dac, podendo assim retardar esta demanda. Aguardando definição 23/02 - Ontem foi solicitado a Estimativa de esforço para o Site dentro das ações necessárias. Desenvolvimento Perficall - OK Desenvolvimento tGuidance - 15/02 à 29/02 15/02 - A operação informou hoje a questão do Dac e envio da planilha de Insumos. Devido ao atraso nas informações, temos um novo prazo para o Desenvolvimento do TGuidance fica do dia 15/02 à 29/02. 10/02 - Mesmo Status 02/02 - Conforme conferência, devido ao problema do headset na operação iremos aguardar até o dia 12/02 (Início de Desenvolvimento) para confirmarmos esta migração de Dac. Sendo assim, seguimos com o Desenvolvimento em paralelo no período de 12/02 à 25/02. Abaixo algumas ações citadas: _Necessário o cadastro dos Insumos se houver migração até o dia 11/02; _Necessário a liberação de rede, instalação da aplicação do TGuidance com Suporte local, etc., se não houver migração; _o Item de relatório será priorizado com a outra área de TI. 26/01 - Enviado a EF no dia 13/01, Equipe de Aplicações está analisando a mesma. Em paralelo estamos vendo se há necessidade de liberações de rede, etc. na operação. Prazo de Cronograma de Desenv TI - 27/02 18/12 - Em definição de EF , aguardando retorno da operação 08/12 - Conforme conferência, estamos aguardando a EF com o escopo solicitado. 01/12 - A Conferência hoje foi cancelada, reagendada para dia 03/12 Qui. 24/11 - Aguardando o Doc solicitado no dia 27/11. 17/11 - Foi solicitada o doc ao cliente com todo o processo detalhado do atendimento, com prints de tela do passo a passo do atendimento, prazo de recebimento anterior no dia 12/11, porém sem sucesso. Prazo atual no dia 27/11 Sext . 03/11 - Já foi solicitado a EF atualizada, e se possível uma conf com a operação só para entendimento de processo 27/10 - Aguardando a EF atualizada. 20/10 - Conforme conferência estamos aguardando a EF. Em estimativa de OG. 13/10 - Aguardando a árvore. Este Projeto esta em estimativa de OG 06/10 - Aguardando a árvore. Este Projeto esta em estimativa de OG 29/09 - Aguardando o envio da EF/ Em estimativa de OG -------------------------------- 22/09 - Aguardando o envio da EF. |  | Operação /Aplicações TI | Anthonny Stallony/ Tatiana Barbosa | Devido a alteração de escopo , aguardando Término da Demanda CTXRECSA-475951, previsto continuidade de tratamento para o dia 02/06 | Desenvolvimento/Execução |  | 100 | Não | - | Sim
CTXRECSA-475951 | Item Conferência_CRV | PE - Site Santo Amaro | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Marcel Garcia | Erica Cotrim | Luciana Andrade | Desenvolvimento | 2015-03-24 18:34 | 435.2264 | 2015-03-24 | Sim | 2016-05-31 | 2016-06-10 | Risco |  | 31/05 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 Hoje 24/05 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 17/05 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 10/05 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 03/05 - Mesmo Status 25/04 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 19/04 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 12/04 - Necessidade de desenvolvimento do item conferência que não estava previsto na EF inicial, aberto chamado CTXRECSA-475951 para resolução. Necessária resolução do chamado CTXRECSA-475951 para continuidade do piloto (Chamado CTXRECSA-407337) - Resp: TI - Prazo: 31/05 | 31/05 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 Hoje 24/05 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 17/05 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 10/05 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 03/05 - Mesmo Status 25/04 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 19/04 - Em Desenvolvimento por Aplicações TI - Prazo Resp: TI - 31/05 12/04 - Necessidade de desenvolvimento do item conferência que não estava previsto na EF inicial, aberto chamado CTXRECSA-475951 para resolução. Necessária resolução do chamado CTXRECSA-475951 para continuidade do piloto (Chamado CTXRECSA-407337) - Resp: TI - Prazo: 31/05 |  | Aplicações TI | Tatiana Barbosa | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução |  | 100 | Não | - | Sim
CTXRECSA-407387 | Implantar um discador para a célula Quality Voicer | PE - Site Santo Amaro | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Marcel Garcia | Erica Cotrim | Fabrício Peixoto | Desenvolvimento | 2015-07-29 19:22 | 308.1931 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 24/05 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 17/05 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 10/05 - Mesmo Status 03/05 - Mesmo Status 25/04 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 19/04 - Mesmo status. 12/04 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 04/04 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 28/03 - Mesmo Status 21/03 - Mesmo Status 15/03 - Mesmo Status 07/03 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2): 01/03- Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2): 23/02 - Mesmo Status 15/02 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2): 10/02 -Solicitada a entrada na Fila da Equipe de Moraes devido a necessidade de Integração do sistema Perfiquality X TGuidance X Discador. 02/02 - Conforme retorno hoje da operação o sistema Perfiquality é Oi , Infra na Oi e é uma ferramenta para perfilamento e não tem vinculo com a telefonia. Sendo assim, iremos acionar a Equipe de Aplicações para análise. 26/01 - Desenho de Engenharia de Telecom já está feito. Estamos aguardando retorno da operação verificar as informações da Infra do sistema com o José Nilton (Oi). 21/01 - Engenharia deu retorno no dia 14/01 e identificamos que a operação do Velox (CRV_VELOX) e Fixo (CRV_FIXO) estão alocadas no Polo Fortaleza onde não temos a possibilidade do crescimento devido o Polo estar na sua capacidade total de utilização, não sendo possível também a implantação da OI_TV. A solução encontrada é migrar as 02 operações para o Polo Pernambuco onde poderemos efetuar tanto o crescimento do Velox e Fixo, além da implantação da OI TV, foram informadas as premissas para a operação, aguardando o retorno. 18/12 - Em Comitê. 24/11 - Em Comitê. Em paralelo, está sendo realizado interações com o Fornecedor peraante as regras de Negócios, Infra , Discador. 17/11 - Aguardando retorno do cliente perante a análise da proposta do fornecedor, interação referente as regras de negócio e verificando questões de licença 30/10 - Proposta enviada pelo Fornecedor. Em análise. Estimativa de OG. AGUARDANDO OK PARA CONTRATAÇÃO DA TQS. DISCUSSÃO DE LINKS LICENÇAS DISCADOR. 13/10 - Em comitê 06/10 - Em Comitê 29/09 - Em fase de Aprovação da Proposta Comercial ---------------------------------------------- 22/09 - 1) Não temos licenças de TLV disponível para este crescimento – Verificando com a operação orçamento disponível para abrir um processo de compra de Licenças 2) O Planejamento destas Operações precisa dimensionar o crescimento de troncos, com base nesta informação saberemos se temos espaço disponível nos DCPs para inclusão de novos troncos. | 31/05 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 24/05 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 17/05 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 10/05 - Mesmo Status 03/05 - Mesmo Status 25/04 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 19/04 - Mesmo status. 12/04 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 04/04 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2). 28/03 - Mesmo Status 21/03 - Mesmo Status 15/03 - Mesmo Status 07/03 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2): 01/03- Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2): 23/02 - Mesmo Status 15/02 - Conforme retorno da Equipe de Aplicações (Morais), esta demanda só será tratada a partir da entrega das solicitações CTXRECSA-358319 – ( fase 1 e fase2): 10/02 -Solicitada a entrada na Fila da Equipe de Moraes devido a necessidade de Integração do sistema Perfiquality X TGuidance X Discador. 02/02 - Conforme retorno hoje da operação o sistema Perfiquality é Oi , Infra na Oi e é uma ferramenta para perfilamento e não tem vinculo com a telefonia. Sendo assim, iremos acionar a Equipe de Aplicações para análise. 26/01 - Desenho de Engenharia de Telecom já está feito. Estamos aguardando retorno da operação verificar as informações da Infra do sistema com o José Nilton (Oi). 21/01 - Engenharia deu retorno no dia 14/01 e identificamos que a operação do Velox (CRV_VELOX) e Fixo (CRV_FIXO) estão alocadas no Polo Fortaleza onde não temos a possibilidade do crescimento devido o Polo estar na sua capacidade total de utilização, não sendo possível também a implantação da OI_TV. A solução encontrada é migrar as 02 operações para o Polo Pernambuco onde poderemos efetuar tanto o crescimento do Velox e Fixo, além da implantação da OI TV, foram informadas as premissas para a operação, aguardando o retorno. 18/12 - Em Comitê. 24/11 - Em Comitê. Em paralelo, está sendo realizado interações com o Fornecedor peraante as regras de Negócios, Infra , Discador. 17/11 - Aguardando retorno do cliente perante a análise da proposta do fornecedor, interação referente as regras de negócio e verificando questões de licença 30/10 - Proposta enviada pelo Fornecedor. Em análise. Estimativa de OG. AGUARDANDO OK PARA CONTRATAÇÃO DA TQS. DISCUSSÃO DE LINKS LICENÇAS DISCADOR. 13/10 - Em comitê 06/10 - Em Comitê 29/09 - Em fase de Aprovação da Proposta Comercial ---------------------------------------------- 22/09 - 1) Não temos licenças de TLV disponível para este crescimento – Verificando com a operação orçamento disponível para abrir um processo de compra de Licenças 2) O Planejamento destas Operações precisa dimensionar o crescimento de troncos, com base nesta informação saberemos se temos espaço disponível nos DCPs para inclusão de novos troncos. |  | Aplicações TI | Alexandre Morais | TBD | Na Fila |  | 185 | Não | - | Sim
CTXRECSA-413131 | Reestruturação da URA do CO Recife | PE - Site Santo Amaro | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Marcel Garcia | Desenvolvimento | 2015-08-14 | 293 | 2015-09-25 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Conforme último status da operação , tivemos mudança de Dir da Oi, com isso estamos aguardando próxima diretiva perante esta aprovação. 24/05 - Mesmo Status. 17/05 - Em fase de Aprovação com o cliente, foi solicitado o prazo do mesmo. 10/05 - Mesmo Status. 03/05 - Mesmo Status. 25/04 - Em fase de Aprovação com o cliente, foi solicitado o prazo do mesmo. 19/04 - Mesmo status 12/04 - Em fase de Aprovação com o cliente, foi solicitado o prazo do mesmo. 04/04 - Interação com a Equipe de Ura sobre esta demanda. Ressaltando que essa restruturação não contempla a inclusão de novas consultas não relacionadas ao STC, apenas a melhorias dos menus e processos da aplicação de URA. 28/03 - Mesmo status, cliente Oi analisando a última proposta enviada 21/03 - Mesmo status, cliente analisando a última proposta enviada. 15/03 - Mesmo Status. 07/03 - Mesmo Status. 01/03 - Proposta renovada e enviada ao cliente. Aguardando definição. 23/02 - Aguardando cronograma de Engenharia e em paralelo a Equipe de Ura está renovando a proposta. 15/02 - Mesmo Status, acrescentando a solicitação da Equipe de Ura Contax, renovar a proposta interna devido a validade da mesma. 10/02 - Solicitado o Estudo de Engenharia para o desenho desta solução, pois o valor anterior da proposta da Equipe de Ura Contax não contemplava infraestrutura e sistema de monitoração. 02/02 - Mesmo status. 26/01 - Mesmo status, sem retorno da operação. 18/12 - Proposta realizada pela Equipe Interna Contax de URA , enviada para o solicitante, aguardando retorno. 08/12 - Proposta enviada para o solicitante, aguardando retorno. 01/12 - Aguardando definição de valores da Proposta da Equipe de Ura Contax. Foi cobrado a área de Ura Contax sobre a Proposta. 24/11 - Conforme alinhamento, a Equipe de Ura Contax enviará a proposta no dia 27/11 (Sext) 17/11 - Aguardando o aval do solicitante para que a Equipe de Ura Contax possa interagir e gerar uma nova proposta. 09/11 - Equipe de URA Contax aceitou fazer estudo de custo e prazo como alternativa a Avaya. Fontes solicitados para a AVAYA, que ainda não retornou. 30/10 - Acionado a área de Ura Produção para análise desta proposta. 20/10 - Sendo analisado a Proposta enviada pela Avaya. 13/10 - Aguardando janela da operação para alinhamento sobre a proposta da avaya. 06/10 - Aguardando aprovação 29/09-Encaminhado o orçamento em PDF para aprovação. 16/09-Encaminhado orçamento para a area solicitante, estamos aguardando a proposta comercial em PDF, solicitada em 17/09. | 31/05 - Conforme último status da operação , tivemos mudança de Dir da Oi, com isso estamos aguardando próxima diretiva perante esta aprovação. 24/05 - Mesmo Status. 17/05 - Em fase de Aprovação com o cliente, foi solicitado o prazo do mesmo. 10/05 - Mesmo Status. 03/05 - Mesmo Status. 25/04 - Em fase de Aprovação com o cliente, foi solicitado o prazo do mesmo. 19/04 - Mesmo status 12/04 - Em fase de Aprovação com o cliente, foi solicitado o prazo do mesmo. 04/04 - Interação com a Equipe de Ura sobre esta demanda. Ressaltando que essa restruturação não contempla a inclusão de novas consultas não relacionadas ao STC, apenas a melhorias dos menus e processos da aplicação de URA. 28/03 - Mesmo status, cliente Oi analisando a última proposta enviada 21/03 - Mesmo status, cliente analisando a última proposta enviada. 15/03 - Mesmo Status. 07/03 - Mesmo Status. 01/03 - Proposta renovada e enviada ao cliente. Aguardando definição. 23/02 - Aguardando cronograma de Engenharia e em paralelo a Equipe de Ura está renovando a proposta. 15/02 - Mesmo Status, acrescentando a solicitação da Equipe de Ura Contax, renovar a proposta interna devido a validade da mesma. 10/02 - Solicitado o Estudo de Engenharia para o desenho desta solução, pois o valor anterior da proposta da Equipe de Ura Contax não contemplava infraestrutura e sistema de monitoração. 02/02 - Mesmo status. 26/01 - Mesmo status, sem retorno da operação. 18/12 - Proposta realizada pela Equipe Interna Contax de URA , enviada para o solicitante, aguardando retorno. 08/12 - Proposta enviada para o solicitante, aguardando retorno. 01/12 - Aguardando definição de valores da Proposta da Equipe de Ura Contax. Foi cobrado a área de Ura Contax sobre a Proposta. 24/11 - Conforme alinhamento, a Equipe de Ura Contax enviará a proposta no dia 27/11 (Sext) 17/11 - Aguardando o aval do solicitante para que a Equipe de Ura Contax possa interagir e gerar uma nova proposta. 09/11 - Equipe de URA Contax aceitou fazer estudo de custo e prazo como alternativa a Avaya. Fontes solicitados para a AVAYA, que ainda não retornou. 30/10 - Acionado a área de Ura Produção para análise desta proposta. 20/10 - Sendo analisado a Proposta enviada pela Avaya. 13/10 - Aguardando janela da operação para alinhamento sobre a proposta da avaya. 06/10 - Aguardando aprovação 29/09-Encaminhado o orçamento em PDF para aprovação. 16/09-Encaminhado orçamento para a area solicitante, estamos aguardando a proposta comercial em PDF, solicitada em 17/09. |  | Operação | Anthonny | TBD | Análise |  | 220 | Não | - | Não
CTXSALAS-158599 | Disponibilizar ferramenta do Carbon para as operações inbound e outbound do Televendas. Ti avaliar à integração com front/discador | Comércio / Boa Viagem | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira |  | Upgrade de Tecnologia | 2015-09-04 19:07 | 271.2035 | 2015-09-25 | Não | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:48 Estamos realizando ajustes junto a Telecom-PT na aplicação para operação Outbound. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 11:30 Estamos realizando os ajustes nas aplicações junto ao fornecedor Telecom-PT para darmos inicio ao piloto das operações outbound. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 12:36 Continuamos aguardando o posicionamento da Telecom-PT com relação a versão que vai tratar as chamadas da operação Outbound estava previsto para 27/04 e até o presente momento não recebemos um posicionamento. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:24 Continuamos aguardando o posicionamento da Telecom-PT com relação a versão que vai tratar as chamadas da operação Outbound previsto para 26/04. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:49 Realizada a carga do mailing do Outbound com sucesso, estamos aguardando agora a Telecom-PT disponibilizar a versão do Carbon que vai tratar o recebimento da chamada, previsão de liberação da versão por parte da Telecom-PT ficou para o dia 26/04. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 18:22 Hoje foi concluído o rollout do Carbon para a operação Unificado. Aguardando o versão da Telecom-PT para homologar as operações de Outbound . Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 17:08 Iniciamos o rollout da integração tGuidance x Carbon nas operações Ountbound. 4P - rollout realizado em 04/04 para 100% da operação. 3P - rollout em andamento. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Mar/16 15:40 Desenvolvimento tControl, tGuidance e Carbon, homologação concluída e validada junto a operação. Instalação do Carbon nas posições de crescimento, 209 PAs site Comércio OCT e 164 no site Boa Viagem concluído e em homologação por parte de operações. SCs com necessidade de ajuste de valores para aquisição dos demais insumos para a infraestrutura definitiva. 15/03 - Mesmo status. Handover Finalizado com o Edson Siqueira 07/03 - Todo o Site Comércio (Célula 4P) e Site Boa Viagem (Célula 3P) estão com as operações com o Carbon instalado. Hoje estamos na Fase de Teste do tGuidance com Carbon ou usando um skill da operação ou VDN DDR. Em paralelo, temos uma Fase que envolve o TControl no qual foi alinhado uma EF no dia 03/03, com ambas as frentes. Conforme retorno de TI, dentro do planejamento o período de desenvolvimento é no dia 09/03/2016 Quarta à 21/03/2016 Segunda. 01/03 - PTI - Terminando a validação da resolução dos monitores em relação ao Carbon; Início de testes em relação a Integração Tguidance x Carbon; Interação sobre o Novo Escopo tControl x Carbon x TGuidance 23/02 - Sites Boa Viagem e Comercio estão preparados com o Carbon, no momento a operação está testando o mesmo junto ao fornecedor perante regras de negócios operacionais. 15/02 - Fornecedor não conseguiu completar a carga da base de clientes, mas já consegui subir parcialmente. Sobre os scripts, foi alterado a abordagem que realizamos o cadastro dos textos . Em paralelo , estamos atuando on site perante a preparação do ambiente (Boa Viagem e Comércio). Em última conferência , a fornecedora PT propôs que a integração do tControl seja com o Carbon e, após abertura do Carbon, o Carbon chame o tGuidance. Foi sinalizado esta necessidade a Equipe de Aplicações TI, aguardando retorno. 10/02 - Fornecedor realizando algumas correções, no processo de upload da Base de clientes para os testes. 02/02 - O fornecedor PTI verificou a necessidade de alterações nas telas da campanha 3P Receptivo para adequar aos tamanhos dos monitores da Contax. Aguardando retorno da homologação. 26/01 - Dentro da Demanda do Carbon temos 3 fases: No momento estamos em homologaçao: FASE 1 - Sem Integração Validação do Carbon (Operação inbound) 18/12 - Cronograma enviado no dia 02/12, sendo aceito pela solicitante. Fase: Instalação do Carbon pelo Fornecedor PTI e Início dos testes. Em paralelo está sendo Desenvolvimento a frente de Mailing pela Equipe de Aplicações. Foi avaliado que o Site Comercio não tem infraestrutura para o aceite de 32 pas, sendo avaliado possibilidade de colocar tudo no Site Boa Viagem ou em outro Site. Hoje temos o layout assertivo de 68 pas no Site Boa Viagem, já foi avaliado a premissa de desktops dos agentes. 08/12 - ENG - Desenho da Solução enviado ao solicitante, retorno de aceite do mesmo.Cronograma sendo seguido Site - Solicitação de layout para o solicitante para avaliação da infra dos desktops do agente, aguardando retorno do solicitante.Em paralelo, houve questionamento do Site pois o site comercio não tem link mpls direto com o DC, e migramos 300 pas para o mesmo nesta semana. Questionamentos feitos a ENG (Villa) "Houve avaliação do link? Suporta? Qual será a rota de saída?” 01/12 - Cronograma sendo alinhado com as áreas. Ações de CSE em andamento. Doc do Desenho da Solução sendo finalizado por ENG, em paralelo a Dell estará enviando as cotações dos servidores para a infra definitiva seguindo o processo de Suprimentos. 24/11 - Na frente de infra foi acionado o Klaus que somente vai poder nos atender entre 01 e 08/12. Foi acionado o LW para fechar a implementação do ambiente após entrega do desenho do Klaus. O Alexandre Morais entrou em detalhe com Tiago da PT. A operação informa que a solução tem que entrar até 24/11, pois estava com Rivaldo e etc. Já sinalizado que possivelmente só ano que vem estará apto para fornecedor poder atuar. Assunto já escalado. 17/11 - Na frente de infra foi acionado o Klaus que somente vai poder nos atender entre 01 e 08/12. Foi acionado o LW para fechar a implementação do ambiente após entrega do desenho do Klaus. O Alexandre Morais entrou em detalhe com Tiago da PT. A operação informa que a solução tem que entrar até 24/11, pois estava com Rivaldo e etc. Já sinalizado que possivelmente só ano que vem estará apto para fornecedor poder atuar. Assunto já escalado. ------------------------- 10/11 -Solicitação de infra para ENG. Aguardando confirmação de datas de disponibilização de servidores. Iniciadas as discussões com equipe de aplicações sobre a especificação técnica de integração disponibilizada após primeiro encontro com e fornecedor para integração com tGuidance. Riscos assiciados ao medelo de licenciamento sendo analisados por Contax e Oi. 30/10 - Reunião de alinhamento sobre execução de integração do Carbon com tguidance realizada entre operação, TI e OI. 27/10 - Análise e Entendimento do Escopo do Projeto, em defesa de prioridades por Diretoria. 20/10 - Análise e Entendimento do Escopo do Projeto 13/10 - Análise e Entendimento do Escopo do Projeto 06/10 -Informado ao solicitante para preencher o formulário de detalhamento do projeto para podermos dar continuidade na Análise e estimativa do mesmo. | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:48 Estamos realizando ajustes junto a Telecom-PT na aplicação para operação Outbound. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 11:30 Estamos realizando os ajustes nas aplicações junto ao fornecedor Telecom-PT para darmos inicio ao piloto das operações outbound. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 12:36 Continuamos aguardando o posicionamento da Telecom-PT com relação a versão que vai tratar as chamadas da operação Outbound estava previsto para 27/04 e até o presente momento não recebemos um posicionamento. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:24 Continuamos aguardando o posicionamento da Telecom-PT com relação a versão que vai tratar as chamadas da operação Outbound previsto para 26/04. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:49 Realizada a carga do mailing do Outbound com sucesso, estamos aguardando agora a Telecom-PT disponibilizar a versão do Carbon que vai tratar o recebimento da chamada, previsão de liberação da versão por parte da Telecom-PT ficou para o dia 26/04. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 18:22 Hoje foi concluído o rollout do Carbon para a operação Unificado. Aguardando o versão da Telecom-PT para homologar as operações de Outbound . Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 17:08 Iniciamos o rollout da integração tGuidance x Carbon nas operações Ountbound. 4P - rollout realizado em 04/04 para 100% da operação. 3P - rollout em andamento. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Mar/16 15:40 Desenvolvimento tControl, tGuidance e Carbon, homologação concluída e validada junto a operação. Instalação do Carbon nas posições de crescimento, 209 PAs site Comércio OCT e 164 no site Boa Viagem concluído e em homologação por parte de operações. SCs com necessidade de ajuste de valores para aquisição dos demais insumos para a infraestrutura definitiva. 15/03 - Mesmo status. Handover Finalizado com o Edson Siqueira 07/03 - Todo o Site Comércio (Célula 4P) e Site Boa Viagem (Célula 3P) estão com as operações com o Carbon instalado. Hoje estamos na Fase de Teste do tGuidance com Carbon ou usando um skill da operação ou VDN DDR. Em paralelo, temos uma Fase que envolve o TControl no qual foi alinhado uma EF no dia 03/03, com ambas as frentes. Conforme retorno de TI, dentro do planejamento o período de desenvolvimento é no dia 09/03/2016 Quarta à 21/03/2016 Segunda. 01/03 - PTI - Terminando a validação da resolução dos monitores em relação ao Carbon; Início de testes em relação a Integração Tguidance x Carbon; Interação sobre o Novo Escopo tControl x Carbon x TGuidance 23/02 - Sites Boa Viagem e Comercio estão preparados com o Carbon, no momento a operação está testando o mesmo junto ao fornecedor perante regras de negócios operacionais. 15/02 - Fornecedor não conseguiu completar a carga da base de clientes, mas já consegui subir parcialmente. Sobre os scripts, foi alterado a abordagem que realizamos o cadastro dos textos . Em paralelo , estamos atuando on site perante a preparação do ambiente (Boa Viagem e Comércio). Em última conferência , a fornecedora PT propôs que a integração do tControl seja com o Carbon e, após abertura do Carbon, o Carbon chame o tGuidance. Foi sinalizado esta necessidade a Equipe de Aplicações TI, aguardando retorno. 10/02 - Fornecedor realizando algumas correções, no processo de upload da Base de clientes para os testes. 02/02 - O fornecedor PTI verificou a necessidade de alterações nas telas da campanha 3P Receptivo para adequar aos tamanhos dos monitores da Contax. Aguardando retorno da homologação. 26/01 - Dentro da Demanda do Carbon temos 3 fases: No momento estamos em homologaçao: FASE 1 - Sem Integração Validação do Carbon (Operação inbound) 18/12 - Cronograma enviado no dia 02/12, sendo aceito pela solicitante. Fase: Instalação do Carbon pelo Fornecedor PTI e Início dos testes. Em paralelo está sendo Desenvolvimento a frente de Mailing pela Equipe de Aplicações. Foi avaliado que o Site Comercio não tem infraestrutura para o aceite de 32 pas, sendo avaliado possibilidade de colocar tudo no Site Boa Viagem ou em outro Site. Hoje temos o layout assertivo de 68 pas no Site Boa Viagem, já foi avaliado a premissa de desktops dos agentes. 08/12 - ENG - Desenho da Solução enviado ao solicitante, retorno de aceite do mesmo.Cronograma sendo seguido Site - Solicitação de layout para o solicitante para avaliação da infra dos desktops do agente, aguardando retorno do solicitante.Em paralelo, houve questionamento do Site pois o site comercio não tem link mpls direto com o DC, e migramos 300 pas para o mesmo nesta semana. Questionamentos feitos a ENG (Villa) "Houve avaliação do link? Suporta? Qual será a rota de saída?” 01/12 - Cronograma sendo alinhado com as áreas. Ações de CSE em andamento. Doc do Desenho da Solução sendo finalizado por ENG, em paralelo a Dell estará enviando as cotações dos servidores para a infra definitiva seguindo o processo de Suprimentos. 24/11 - Na frente de infra foi acionado o Klaus que somente vai poder nos atender entre 01 e 08/12. Foi acionado o LW para fechar a implementação do ambiente após entrega do desenho do Klaus. O Alexandre Morais entrou em detalhe com Tiago da PT. A operação informa que a solução tem que entrar até 24/11, pois estava com Rivaldo e etc. Já sinalizado que possivelmente só ano que vem estará apto para fornecedor poder atuar. Assunto já escalado. 17/11 - Na frente de infra foi acionado o Klaus que somente vai poder nos atender entre 01 e 08/12. Foi acionado o LW para fechar a implementação do ambiente após entrega do desenho do Klaus. O Alexandre Morais entrou em detalhe com Tiago da PT. A operação informa que a solução tem que entrar até 24/11, pois estava com Rivaldo e etc. Já sinalizado que possivelmente só ano que vem estará apto para fornecedor poder atuar. Assunto já escalado. ------------------------- 10/11 -Solicitação de infra para ENG. Aguardando confirmação de datas de disponibilização de servidores. Iniciadas as discussões com equipe de aplicações sobre a especificação técnica de integração disponibilizada após primeiro encontro com e fornecedor para integração com tGuidance. Riscos assiciados ao medelo de licenciamento sendo analisados por Contax e Oi. 30/10 - Reunião de alinhamento sobre execução de integração do Carbon com tguidance realizada entre operação, TI e OI. 27/10 - Análise e Entendimento do Escopo do Projeto, em defesa de prioridades por Diretoria. 20/10 - Análise e Entendimento do Escopo do Projeto 13/10 - Análise e Entendimento do Escopo do Projeto 06/10 -Informado ao solicitante para preencher o formulário de detalhamento do projeto para podermos dar continuidade na Análise e estimativa do mesmo. |  | Fornecedor/ Operação / Aplicações | Fornecedor/ Operação / Aplicações | TBD | Piloto/Homologação |  | 15 | Sim | 2016-01-30 | Não
CTXSALSM-78582 | Projeto - Implantar Relatorio de Ura Oi Internet | BA- Site Fonte Nova | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Cris Kuzuhara | Desenvolvimento | 2015-07-03 18:15 | 334.2396 | 2015-09-25 | Sim | - | 2016-05-06 | Sim |  | 31/05 - Pendencia do acesso externo sendo verificada. Através do chamado SPOAS-12705, estamos estudando as viabilidades. O mesmo foi fechado , pedimos para o cliente testar, aguardando retorno. 24/05 - Conseguimos resolver a questão da Matriz de Acionamento que será realizada diretamente do cliente ao Noc e o mesmo será incluso no grupo de sms. Quanto ao acesso externo, foi realizado uma conferência com Redes Oi e Contax no qual surgiram 2 cenários de viabilidade e depois o 3 via VPN . Através do chamado SPOAS-12705, estamos estudando as viabilidades. 17/05 - Temos duas ações que o cliente está solicitando para o fechamento desta demanda, conforme abaixo: 1. Acesso ao NGR Monitor ao cliente, fora do ambiente Contax Nesta Quarta (disponibilidade do cliente) , será realizado uma conferência com Redes Oi e Redes Contax para verificação deste acesso, via NAT. 2. Matriz de Acionamento Foi enviado esta matriz conforme padrão da Empresa, porém a cliente solicita um 0800 exclusivo para acionamento, caso precise. Conforme última interação com o Ger. Jose Carlos de Ura , não temos este tipo de acionamento. 10/05 - Estamos em processo de Homologação, porém o solicitante deseja. 1 - Acesso externo para o cliente Oi, via Nat: Aberto chamado SPOAS-12705, aguardando o DA do solicitante. 2 - Acionamento direto do cliente Oi ao Suporte de Ura: Sendo analisado os contratos de Ura Oi para verificar a viabilidade. 03/05 - Cliente está solicitando uma liberação via web que não está dentro do escopo da demanda. Foi solicitado uma call amanhã 04/05 para esta definição. 25/04 - Mesmo status. 19/04 - Aguardando o retorno de Ura Contax com as pendências de finalização desta demanda. 12/04 -Noc já treinado. a Matriz de Acionamento enviada. Aguardando retorno sobre os acessos e finalizando questões de relatórios. 04/04 - Treinamento do Noc sendo realizado.Liberação do cliente, sendo realizado. Conforme interação com Dennys Noc, o treinamento será finalizado no dia 11/04, no qual posteriormente será enviado a Matriz de Acionamento para o solicitante. 28/03 - Treinamento do Noc sendo realizado.Liberação do cliente, sendo realizado. 21/03 - Mesmo status. 15/03 - Analisando a possibilidade dos acesso do cliente Oi ( Via Link de Internet ou Acesso Via Nat); - Matriz de Acionamento, estamos em treinamento do Noc para que possamos enviá-la. 07/03 - Definição de treinamento com NOC. 01/03 - Aplicação em Produção, feito treinamento direto com o cliente. Homologado com sucesso. No momento estamos, tentando interação com o NOC para definição de processos de Monitoração. 23/02- A ferramenta está em Produção porém, para a Ura conseguir passar as informações de Produção é necessário a GMUD (dia 24/02). Fase de Piloto com término no dia 26/02. Quanto a parte de Monitoração, estamos alinhando com as partes de TI para que o NOC entre em contato com o Manuel Botelho (Site), informando a indisponibilidade, caso haja. Ontem a Equipe de URA fez um over view com o cliente. Hoje teremos uma conferência para fechar este fluxo. 15/02 - Cronograma seguindo conforme acordado. Equipe de Ura atuando, conforme previsto. 10/02 - Cronograma refeito com o dealine 24/02, amanhã daremos continuidade as ações de Ura. 02/02 - Refeito o cronograma, a parte do CSE já está concluída. Estamos trabalhando com a Equipe de Ura para que possamos reduzir as ações do mesmo. Por enquanto dead line está em 29/02. 26/01 - Encontramos um problema no switch onde o servidor está conectado perante a este cenário o cronograma está atrasado, aguardando retorno do LW para atualização. 15/12 - CTXSALSM-78582 - Projeto entregue em: 15/12/2015 18/12 - Conforme retorno de Engenharia, foi consolidado o cronograma de ações do CSE e Ura, enviados hoje ao solicitante. Prazo Homologação Final: 19/02/2016 08/12 - Apesar do solicitante pedir a homologação dentro do prazo do dia 09/12, devido as prioridades, o Prazo ENG foi 08/12 às 15/12. 01/12 - a Equipe de Ura está andando com o processo. Porém, a Equipe de ENG estão reprogramando a fila devido as solicitações da diretoria e não podiam definir um prazo no momento. 24/11 - Interação entre a Equipe de Ura e Linux a fim de criar um script de limpeza dos logs. Assim que recebermos as inf de Ura, o Analista Linux irá criar a rotina de expurgo de dados. 17/11 - Aguardando retorno do cliente perante estas informações de Infra, verificando necessidade de uma redução nos requisitos da infra solicitada pelo Klaus. Foi solicitado um valor mínimo aceitável para o número de processadores e espaço em disco. 05/11 - Conforme análise de Infra pelo Klaus: - Não temos atualmente um maquina física com a quantidade de processadores igual a maquina que nos passaram de referencia. Favor verificar com o solicitante se uma maquina menor atende e sim qual os requisito mínimo? - Estamos com restrição de storage no ambiente. Para fornecer os 2TB necessários vamos precisar de investimento ou autorização da diretoria. | 31/05 - Pendencia do acesso externo sendo verificada. Através do chamado SPOAS-12705, estamos estudando as viabilidades. O mesmo foi fechado , pedimos para o cliente testar, aguardando retorno. 24/05 - Conseguimos resolver a questão da Matriz de Acionamento que será realizada diretamente do cliente ao Noc e o mesmo será incluso no grupo de sms. Quanto ao acesso externo, foi realizado uma conferência com Redes Oi e Contax no qual surgiram 2 cenários de viabilidade e depois o 3 via VPN . Através do chamado SPOAS-12705, estamos estudando as viabilidades. 17/05 - Temos duas ações que o cliente está solicitando para o fechamento desta demanda, conforme abaixo: 1. Acesso ao NGR Monitor ao cliente, fora do ambiente Contax Nesta Quarta (disponibilidade do cliente) , será realizado uma conferência com Redes Oi e Redes Contax para verificação deste acesso, via NAT. 2. Matriz de Acionamento Foi enviado esta matriz conforme padrão da Empresa, porém a cliente solicita um 0800 exclusivo para acionamento, caso precise. Conforme última interação com o Ger. Jose Carlos de Ura , não temos este tipo de acionamento. 10/05 - Estamos em processo de Homologação, porém o solicitante deseja. 1 - Acesso externo para o cliente Oi, via Nat: Aberto chamado SPOAS-12705, aguardando o DA do solicitante. 2 - Acionamento direto do cliente Oi ao Suporte de Ura: Sendo analisado os contratos de Ura Oi para verificar a viabilidade. 03/05 - Cliente está solicitando uma liberação via web que não está dentro do escopo da demanda. Foi solicitado uma call amanhã 04/05 para esta definição. 25/04 - Mesmo status. 19/04 - Aguardando o retorno de Ura Contax com as pendências de finalização desta demanda. 12/04 -Noc já treinado. a Matriz de Acionamento enviada. Aguardando retorno sobre os acessos e finalizando questões de relatórios. 04/04 - Treinamento do Noc sendo realizado.Liberação do cliente, sendo realizado. Conforme interação com Dennys Noc, o treinamento será finalizado no dia 11/04, no qual posteriormente será enviado a Matriz de Acionamento para o solicitante. 28/03 - Treinamento do Noc sendo realizado.Liberação do cliente, sendo realizado. 21/03 - Mesmo status. 15/03 - Analisando a possibilidade dos acesso do cliente Oi ( Via Link de Internet ou Acesso Via Nat); - Matriz de Acionamento, estamos em treinamento do Noc para que possamos enviá-la. 07/03 - Definição de treinamento com NOC. 01/03 - Aplicação em Produção, feito treinamento direto com o cliente. Homologado com sucesso. No momento estamos, tentando interação com o NOC para definição de processos de Monitoração. 23/02- A ferramenta está em Produção porém, para a Ura conseguir passar as informações de Produção é necessário a GMUD (dia 24/02). Fase de Piloto com término no dia 26/02. Quanto a parte de Monitoração, estamos alinhando com as partes de TI para que o NOC entre em contato com o Manuel Botelho (Site), informando a indisponibilidade, caso haja. Ontem a Equipe de URA fez um over view com o cliente. Hoje teremos uma conferência para fechar este fluxo. 15/02 - Cronograma seguindo conforme acordado. Equipe de Ura atuando, conforme previsto. 10/02 - Cronograma refeito com o dealine 24/02, amanhã daremos continuidade as ações de Ura. 02/02 - Refeito o cronograma, a parte do CSE já está concluída. Estamos trabalhando com a Equipe de Ura para que possamos reduzir as ações do mesmo. Por enquanto dead line está em 29/02. 26/01 - Encontramos um problema no switch onde o servidor está conectado perante a este cenário o cronograma está atrasado, aguardando retorno do LW para atualização. 15/12 - CTXSALSM-78582 - Projeto entregue em: 15/12/2015 18/12 - Conforme retorno de Engenharia, foi consolidado o cronograma de ações do CSE e Ura, enviados hoje ao solicitante. Prazo Homologação Final: 19/02/2016 08/12 - Apesar do solicitante pedir a homologação dentro do prazo do dia 09/12, devido as prioridades, o Prazo ENG foi 08/12 às 15/12. 01/12 - a Equipe de Ura está andando com o processo. Porém, a Equipe de ENG estão reprogramando a fila devido as solicitações da diretoria e não podiam definir um prazo no momento. 24/11 - Interação entre a Equipe de Ura e Linux a fim de criar um script de limpeza dos logs. Assim que recebermos as inf de Ura, o Analista Linux irá criar a rotina de expurgo de dados. 17/11 - Aguardando retorno do cliente perante estas informações de Infra, verificando necessidade de uma redução nos requisitos da infra solicitada pelo Klaus. Foi solicitado um valor mínimo aceitável para o número de processadores e espaço em disco. 05/11 - Conforme análise de Infra pelo Klaus: - Não temos atualmente um maquina física com a quantidade de processadores igual a maquina que nos passaram de referencia. Favor verificar com o solicitante se uma maquina menor atende e sim qual os requisito mínimo? - Estamos com restrição de storage no ambiente. Para fornecer os 2TB necessários vamos precisar de investimento ou autorização da diretoria. |  | Operação / Ura | Thiago Fialho / Daniel Farias | 2016-06-07 | Piloto/Homologação |  |  | Sim | 2016-01-30 | Não
CTXSPOLP-115114 | Projeto - Renovação de Servidores DNK - Ticket | SP - Operação Site Antártica SP - Infra Site Lapa | Plano Recuperação | Clientes Especiais | Noemia Ferro | Maurício Perez | Erica Cotrim | Carlos Batista | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2015-11-18 15:30 | 196.3542 | 2015-12-02 | Sim | 2016-05-15 | 2016-04-25 | Não |  | 31/05 - Mesmo status. 24/05 - Mesmo status. 17/05 - Prazo do solicitante expirado, foi solicitado novamente urgencia neste retorno. 10/05 - A Ticket deverá retornar com previsão e cronograma para dia 15 de maio 03/05 - A troca dos equipamentos irá ser efetuada pela Ticket/DNK e a Ticket deverá retornar com previsão e cronograma para dia 15 de maio. 19/04 - Mesmo status. Agendado reunião dia 25/04 sobre estes pontos da Ticket. 12/04 - Conforme contato com o ponto focal de TI do Site Lapa, não tivemos retorno da DNK sobre os servidores. Contanto, o cronograma está defasado. Foi solicitado atualização. 04/04 - Mesmo Status. Cronograma sendo seguido. 28/03 - Mesmo Status. Cronograma sendo seguido. 21/03 - Mesmo status. 15/03 - Cronograma da DNK recebido e alinhado com TI. Início 15/04 07/03 - Mesmo status, aguardando retorno da DNK. 01/03 - DNK informou que irão enviar novo cronograma para sequencia da demanda. Foi solicitado por TI envio com 72 horas de antecendência, para organização de todas as frentes. 23/02 - Carlos reportou que DNK e Cliente tiveram reunião na sexta 19/02 e fizeram um cronograma, aguardando o mesmo. 15/02 - Mesmo Status. Cronograma realizado junto ao CSE e Suporte Site. Dead line 17/02 10/02 - Cronograma realizado junto ao CSE e Suporte Site. Dead line 17/02 02/02 - CSE já está atuando no sentido de preparar a Infra no ambiente, interação com Controle de Ativos para esta necessidade. 26/01 - Aguardando cronograma do CSE em relação a preparação de Infra para os servidores da DNK. 21/01 - Definido as ações abaixo, ainda aguardando retorno do Item 1. 1. O servidores serão disponibilizados pela própria DNK – Definição dos servidores nesta Seg 18/01. 2. A instalação e configuração serão realizadas pela DNK 3. Precisamos informar para a DNK os IPs dos servidores 10.51.0.83/23 e 10.51.84./23 (descritos na topologia) 4. Necessário a passagem de cabeamento dos core ate os servidores 5. No firewall já existem uma regras, para validar o é necessário efetuar testes em conjunto com a DNK ----------------------------------------------- 18/12 - Prazo de Engenharia: 14/12 à 05/01/2016 08/12 - Conforme padrão, foi enviado para Fila de ENG com todo o escopo detalhado da demanda. Aguardando Prazo para análise | 31/05 - Mesmo status. 24/05 - Mesmo status. 17/05 - Prazo do solicitante expirado, foi solicitado novamente urgencia neste retorno. 10/05 - A Ticket deverá retornar com previsão e cronograma para dia 15 de maio 03/05 - A troca dos equipamentos irá ser efetuada pela Ticket/DNK e a Ticket deverá retornar com previsão e cronograma para dia 15 de maio. 19/04 - Mesmo status. Agendado reunião dia 25/04 sobre estes pontos da Ticket. 12/04 - Conforme contato com o ponto focal de TI do Site Lapa, não tivemos retorno da DNK sobre os servidores. Contanto, o cronograma está defasado. Foi solicitado atualização. 04/04 - Mesmo Status. Cronograma sendo seguido. 28/03 - Mesmo Status. Cronograma sendo seguido. 21/03 - Mesmo status. 15/03 - Cronograma da DNK recebido e alinhado com TI. Início 15/04 07/03 - Mesmo status, aguardando retorno da DNK. 01/03 - DNK informou que irão enviar novo cronograma para sequencia da demanda. Foi solicitado por TI envio com 72 horas de antecendência, para organização de todas as frentes. 23/02 - Carlos reportou que DNK e Cliente tiveram reunião na sexta 19/02 e fizeram um cronograma, aguardando o mesmo. 15/02 - Mesmo Status. Cronograma realizado junto ao CSE e Suporte Site. Dead line 17/02 10/02 - Cronograma realizado junto ao CSE e Suporte Site. Dead line 17/02 02/02 - CSE já está atuando no sentido de preparar a Infra no ambiente, interação com Controle de Ativos para esta necessidade. 26/01 - Aguardando cronograma do CSE em relação a preparação de Infra para os servidores da DNK. 21/01 - Definido as ações abaixo, ainda aguardando retorno do Item 1. 1. O servidores serão disponibilizados pela própria DNK – Definição dos servidores nesta Seg 18/01. 2. A instalação e configuração serão realizadas pela DNK 3. Precisamos informar para a DNK os IPs dos servidores 10.51.0.83/23 e 10.51.84./23 (descritos na topologia) 4. Necessário a passagem de cabeamento dos core ate os servidores 5. No firewall já existem uma regras, para validar o é necessário efetuar testes em conjunto com a DNK ----------------------------------------------- 18/12 - Prazo de Engenharia: 14/12 à 05/01/2016 08/12 - Conforme padrão, foi enviado para Fila de ENG com todo o escopo detalhado da demanda. Aguardando Prazo para análise |  | Operação / Fornecedor Uranet | Carlos / Cibele | 2016-05-20 | Desenvolvimento/Execução |  | 150 | Sim | A definir | Sim
CTXSPOLP-115119 | Projeto - URANET - Ticket | SP - Operação Site Antártica SP - Infra Site Lapa | Plano Recuperação | Clientes Especiais | Noemia Ferro | Maurício Perez | Erica Cotrim | Carlos Batista | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2015-11-18 16:03 | 196.3313 | 2015-12-02 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - A ticket está analisando toda a ferramenta da Uranet para posteriormente realizar a implantação. TBD 24/05 - Mesmo Status. 17/05 - Os testes na operação seriam no dia 12/05 porém devido ao atraso do treinamento, não ocorreu. Foi solicitado a atualização do cronograma. 10/05 - Treinamento para administração do Mailing está sendo realizado hoje. Posteriormente será o início da operação utilizando mailing de teste. Aguardando retorno da Uranet. 03/05 - Sem retorno do fornecedor, aguardando. 25/04 - Reunião a ser agendada por Cibele com o time de projeto do lado da Ticket, para levantar histórico e situação atual do projeto, para prover respostas pendentes para a Contax e demais atividades. 19/04 - Aguardando retorno da operação, perante a homologação. 12/04 - Realizamos no dia 11/04/2016, às 10:30, um teste de homologação da Plataforma de Voz da Uranet com a Contax no Ambiente de Produção Uranet. Os testes foram realizados com sucesso e a plataforma está pronta para o uso. Quanto ao link da OI está operando como link principal, sendo o Algar o de backup. Os testes de dados + telefonia foram realizados novamente e a infra está pronta para uso. Aguardando retorno do solicitante para os testes na operação. 04/04 - Durante a segunda parte da conferência entre as áreas de TI Contax e URANET, foi identificada a necessidade de realizar uma configuração extra nos links para garantir a automatização da solução em caso de queda de um destes links. Engenharia TI atuando no novo desenho da solução 28/03 - Cronograma alterado: Início: 23/03 Seg - Fim: 01/04 Qua 21/03 - Cronograma alterado: Início: 28/03 Seg - Fim: 08/04 Qua 15/03 - Prazo TI Início: 15/03 Seg - Fim: 08/04 Qua 07/03 - Solicitado a atualização do cronograma porTI Site. 01/03 - Tivemos uma ativação de circuito Oi no site Lapa. Cronograma seguindo conforme previsto. 23/02 - Cronograma de TI sendo seguido . Início: 15/02 Seg - Fim: 11/03 Qua. 10/02 - Cronograma realizado junto ao CSE e Suporte Site. Dead line 11/03 02/02 - CSE já está atuando no sentido de preparar a Infra no ambiente, interação com Controle de Ativos para esta necessidade. 26/01 - Aguardando o cronograma de CSE perante as preparações de Infra. Em paralelo estamos interagindo com a operação perante algumas pendências de informações para análise de Engenharia Telecom. 21/01 - A ticket em conjunto com a URANET contratou dois links que estão no site Lapa, eles serão utilizados para a conexão com a ferramenta Intergrall (Discador Uranet ), em resumo as PAs da ticket que estão fisicamente no Antártica precisam ter acesso no ambiente da Uranet, para essa conexão seja possível precisamos: • Instalar um novo switch extranet (Modelo sugerido 3560G 24portas ). • Dois roteadores ( 3845, 2811, 1841, 2851) . • Passagem de cabo do firewall até o novo extranet, passagem de cabo do extranet até os novo roteadores, passagem de cabo dos nossos roteadores até o equipamento das operadoras Algar e Oi . • Na topologia contem as informações para configurar o extranet e os dois roteadores, segue também um txt com as regras de firewall e roteamento, as liberações também envolvem a comunicação do nosso PABX com o PABX da Uranet as regras estão no txt. • Verificar com Microsoft para cadastrar os endereços no DNS. Foi solicitado cronograma ao CSE perante as ações acima. ----------------------------------------------------------- 18/12 - Prazo de Engenharia: 14/12 à 05/01/2016 08/12 - Conforme padrão, foi enviado para Fila de ENG com todo o escopo detalhado da demanda. Aguardando Prazo de ENG. | 31/05 - A ticket está analisando toda a ferramenta da Uranet para posteriormente realizar a implantação. TBD 24/05 - Mesmo Status. 17/05 - Os testes na operação seriam no dia 12/05 porém devido ao atraso do treinamento, não ocorreu. Foi solicitado a atualização do cronograma. 10/05 - Treinamento para administração do Mailing está sendo realizado hoje. Posteriormente será o início da operação utilizando mailing de teste. Aguardando retorno da Uranet. 03/05 - Sem retorno do fornecedor, aguardando. 25/04 - Reunião a ser agendada por Cibele com o time de projeto do lado da Ticket, para levantar histórico e situação atual do projeto, para prover respostas pendentes para a Contax e demais atividades. 19/04 - Aguardando retorno da operação, perante a homologação. 12/04 - Realizamos no dia 11/04/2016, às 10:30, um teste de homologação da Plataforma de Voz da Uranet com a Contax no Ambiente de Produção Uranet. Os testes foram realizados com sucesso e a plataforma está pronta para o uso. Quanto ao link da OI está operando como link principal, sendo o Algar o de backup. Os testes de dados + telefonia foram realizados novamente e a infra está pronta para uso. Aguardando retorno do solicitante para os testes na operação. 04/04 - Durante a segunda parte da conferência entre as áreas de TI Contax e URANET, foi identificada a necessidade de realizar uma configuração extra nos links para garantir a automatização da solução em caso de queda de um destes links. Engenharia TI atuando no novo desenho da solução 28/03 - Cronograma alterado: Início: 23/03 Seg - Fim: 01/04 Qua 21/03 - Cronograma alterado: Início: 28/03 Seg - Fim: 08/04 Qua 15/03 - Prazo TI Início: 15/03 Seg - Fim: 08/04 Qua 07/03 - Solicitado a atualização do cronograma porTI Site. 01/03 - Tivemos uma ativação de circuito Oi no site Lapa. Cronograma seguindo conforme previsto. 23/02 - Cronograma de TI sendo seguido . Início: 15/02 Seg - Fim: 11/03 Qua. 10/02 - Cronograma realizado junto ao CSE e Suporte Site. Dead line 11/03 02/02 - CSE já está atuando no sentido de preparar a Infra no ambiente, interação com Controle de Ativos para esta necessidade. 26/01 - Aguardando o cronograma de CSE perante as preparações de Infra. Em paralelo estamos interagindo com a operação perante algumas pendências de informações para análise de Engenharia Telecom. 21/01 - A ticket em conjunto com a URANET contratou dois links que estão no site Lapa, eles serão utilizados para a conexão com a ferramenta Intergrall (Discador Uranet ), em resumo as PAs da ticket que estão fisicamente no Antártica precisam ter acesso no ambiente da Uranet, para essa conexão seja possível precisamos: • Instalar um novo switch extranet (Modelo sugerido 3560G 24portas ). • Dois roteadores ( 3845, 2811, 1841, 2851) . • Passagem de cabo do firewall até o novo extranet, passagem de cabo do extranet até os novo roteadores, passagem de cabo dos nossos roteadores até o equipamento das operadoras Algar e Oi . • Na topologia contem as informações para configurar o extranet e os dois roteadores, segue também um txt com as regras de firewall e roteamento, as liberações também envolvem a comunicação do nosso PABX com o PABX da Uranet as regras estão no txt. • Verificar com Microsoft para cadastrar os endereços no DNS. Foi solicitado cronograma ao CSE perante as ações acima. ----------------------------------------------------------- 18/12 - Prazo de Engenharia: 14/12 à 05/01/2016 08/12 - Conforme padrão, foi enviado para Fila de ENG com todo o escopo detalhado da demanda. Aguardando Prazo de ENG. |  | Operação / Fornecedor Uranet | Carlos / Cibele | 2016-04-29 | Piloto/Homologação |  | 100 | Sim | Sem Data | Sim
CTXPOARB-85984 | Projeto RTI - Registro da Ocorrência de Callback | POA e Santo Amaro | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Juliana Moraes | Juliano Molina | RTI | 2015-03-27 | 433 | 2015-08-01 | Sim | - | 2016-08-01 | Sim |  | [30/05] - Projeto está paralisado até que a equipe de desenvolvimento tenha retorno da NICE para não conectividade com a tela de callback. [23/05] - UAT em andamento. O ganho de TMO com a solução é significativo, no entanto, ainda não temos o ok para seguir com o piloto devido ao probelma de conectividade do RTI com a tela de callback. Nossa sugestão é seguir com o piloto, pois, mesmo com o problema, ainda temos ganho, tanto de TMO como de qualidade. [16/05] - UAT será iniciado no dia 16 para validação da funcionalidade e medição do TMA, no entanto, devido ao problema de conectividade do RTI com a tela de callback, a operação solicitou o congelamento do projeto até a que a Nice nos envie uma solução. [09/05] - Em desenvolvimento. Há algumas questões encotradas durante o ajuste da solução que deverão ser tratadas pela NICE. Solicitamos um call em 09/05/16 para informar as questões e definir UAT. [03/05] - Em desenvolvimento [25/04] - Iniciado o desenvolvimento conforme previsto. [18/04] - Aguardando desenvolvimento. Inicio em 25/04. [11/04] - Aguardando desenvolvimento. [04/04] Datas de desenvolvimento replanejada devido ao remanejamento de recursos para a execução das demandas de Claro. Datas de UAT precisam ser validadas com a operação. [29/03] - Terá impacto no desenvolvido, pois o recurso foi alocado no projeto da Claro. Prazo para novas datas de desnvolvimento 4/4 [22/03] Aguardando inicio dos desenvolvimentos, conforme cronograma publicado. [15/03] Aguardando inicio do desenvolvimento. Data de UAT sugerida de 28/04 a 04/05/16. Aguardando confirmação de datas de piloto e rollout por PMO-Negócio. Data fim de desenvolvimento agora está considerando testes internos. Não impacta as demais datas. [08/03] - Desenvolvimento dos ajustes foram reagendados para 06/04/16 a 19/04/16. Sugestão de datas de Homologação de 29/04/16 a 07/06/16 01/03/16: Pendente resposta do fornecedor. 22/02/16: Homologação do Callback não aprovada pela operação. Nos dias 24 e 25, TI fará análise técnica in loco para determinar as próximas ações e replanejamento. 10/02 - Piloto inconclusivo. Negócio deve confirmar o roll out... Aguardando 10/02 - Mesmo status 05/02 - Homologação "Call Back" não aprovada pela operação. Piloto estendido até 12/02. Demais OK 01/02: Aguarda a definição de negócio quanto a prioridade de projetos. Retrofit x RTI para definir a data do rollout. 26/01 – Piloto em andamento sem problemas reportados no site Navegantes. Data final estendida devido a necessidade de testes nos sites de Recife, sem impacto no Rollout. 18/01 - Funcionalidade em teste. Sugerida por operações a data de roll out com início em 16/02 em função do DMM. Mariana APP 25/11 - • O projeto está previsto para ser tratado por ENG somente do dia 08/12 a 14/12 (quando a previsão inicial era para conclusão até o dia 27/11) • Necessário rever atividades com CSE e site para novo cronograma de entrega • Como a complexidade é alta, será realizado o projeto primeiramente no site de Navegantes para depois avançarmos para Santo Amaro e Aurora 24/11 – Encaminhamos ao PMO-TI um alerta de risco de atraso pois precisamos das atividades de ENG, CSE e Site prontos até dia 27/11 [17/11] Cronograma alinhado. Parte de desenvolvimento já concluída. Aguardando resposta de ENG com as datas de implantação. Como o projeto é de alta complexidade, ocorrerá o piloto no site de navegantes, onde já temos cronogramas. Para os sites de Aurora-PE e Santo Amaro-PE serão realizados depois do Freezing e do piloto -> Cronograma a ser realizado [27/10 – Leandro] disponibilizado um login único provisório para continuidade da equipe de RTI em 27/10 / em paralelo suporte negócio continuará tentar viabilizanr com a NET um login definitivo para uso de RTI) [20/10 – Leandro] Alteração dos logins que serão usados para os testes e desenvolvimentos. Suporte ao Negócio interagindo com com NET para habilitação dos logins. (ainda aguardando) [13/10 – Leandro] Alteração dos logins que serão usados para os testes e desenvolvimentos. Suporte ao Negócio interagindo com com NET para habilitação dos logins. [5/10 – Leandro] Identificado a necessidade de abertura automática do registro. Automação de processos aguardando passo a passo do processo de abertura de call-back pelo operador, para ajustar o desenho do TO BE e o desenho da solução. [28/09 - Leandro] Automação de Processos está tocando o detalhamento do processo, os mesmos solicitaram o apoio de Juliano Molina para auxilia-los, o mesmo já retornou com documento. [17/09 – Cleonice] Aguardando recurso para realizar a análise da documentação e disponibilizar cronograma de desenvolvimento. | [30/05] - Projeto está paralisado até que a equipe de desenvolvimento tenha retorno da NICE para não conectividade com a tela de callback. [23/05] - UAT em andamento. O ganho de TMO com a solução é significativo, no entanto, ainda não temos o ok para seguir com o piloto devido ao probelma de conectividade do RTI com a tela de callback. Nossa sugestão é seguir com o piloto, pois, mesmo com o problema, ainda temos ganho, tanto de TMO como de qualidade. [16/05] - UAT será iniciado no dia 16 para validação da funcionalidade e medição do TMA, no entanto, devido ao problema de conectividade do RTI com a tela de callback, a operação solicitou o congelamento do projeto até a que a Nice nos envie uma solução. [09/05] - Em desenvolvimento. Há algumas questões encotradas durante o ajuste da solução que deverão ser tratadas pela NICE. Solicitamos um call em 09/05/16 para informar as questões e definir UAT. [03/05] - Em desenvolvimento [25/04] - Iniciado o desenvolvimento conforme previsto. [18/04] - Aguardando desenvolvimento. Inicio em 25/04. [11/04] - Aguardando desenvolvimento. [04/04] Datas de desenvolvimento replanejada devido ao remanejamento de recursos para a execução das demandas de Claro. Datas de UAT precisam ser validadas com a operação. [29/03] - Terá impacto no desenvolvido, pois o recurso foi alocado no projeto da Claro. Prazo para novas datas de desnvolvimento 4/4 [22/03] Aguardando inicio dos desenvolvimentos, conforme cronograma publicado. [15/03] Aguardando inicio do desenvolvimento. Data de UAT sugerida de 28/04 a 04/05/16. Aguardando confirmação de datas de piloto e rollout por PMO-Negócio. Data fim de desenvolvimento agora está considerando testes internos. Não impacta as demais datas. [08/03] - Desenvolvimento dos ajustes foram reagendados para 06/04/16 a 19/04/16. Sugestão de datas de Homologação de 29/04/16 a 07/06/16 01/03/16: Pendente resposta do fornecedor. 22/02/16: Homologação do Callback não aprovada pela operação. Nos dias 24 e 25, TI fará análise técnica in loco para determinar as próximas ações e replanejamento. 10/02 - Piloto inconclusivo. Negócio deve confirmar o roll out... Aguardando 10/02 - Mesmo status 05/02 - Homologação "Call Back" não aprovada pela operação. Piloto estendido até 12/02. Demais OK 01/02: Aguarda a definição de negócio quanto a prioridade de projetos. Retrofit x RTI para definir a data do rollout. 26/01 – Piloto em andamento sem problemas reportados no site Navegantes. Data final estendida devido a necessidade de testes nos sites de Recife, sem impacto no Rollout. 18/01 - Funcionalidade em teste. Sugerida por operações a data de roll out com início em 16/02 em função do DMM. Mariana APP 25/11 - • O projeto está previsto para ser tratado por ENG somente do dia 08/12 a 14/12 (quando a previsão inicial era para conclusão até o dia 27/11) • Necessário rever atividades com CSE e site para novo cronograma de entrega • Como a complexidade é alta, será realizado o projeto primeiramente no site de Navegantes para depois avançarmos para Santo Amaro e Aurora 24/11 – Encaminhamos ao PMO-TI um alerta de risco de atraso pois precisamos das atividades de ENG, CSE e Site prontos até dia 27/11 [17/11] Cronograma alinhado. Parte de desenvolvimento já concluída. Aguardando resposta de ENG com as datas de implantação. Como o projeto é de alta complexidade, ocorrerá o piloto no site de navegantes, onde já temos cronogramas. Para os sites de Aurora-PE e Santo Amaro-PE serão realizados depois do Freezing e do piloto -> Cronograma a ser realizado [27/10 – Leandro] disponibilizado um login único provisório para continuidade da equipe de RTI em 27/10 / em paralelo suporte negócio continuará tentar viabilizanr com a NET um login definitivo para uso de RTI) [20/10 – Leandro] Alteração dos logins que serão usados para os testes e desenvolvimentos. Suporte ao Negócio interagindo com com NET para habilitação dos logins. (ainda aguardando) [13/10 – Leandro] Alteração dos logins que serão usados para os testes e desenvolvimentos. Suporte ao Negócio interagindo com com NET para habilitação dos logins. [5/10 – Leandro] Identificado a necessidade de abertura automática do registro. Automação de processos aguardando passo a passo do processo de abertura de call-back pelo operador, para ajustar o desenho do TO BE e o desenho da solução. [28/09 - Leandro] Automação de Processos está tocando o detalhamento do processo, os mesmos solicitaram o apoio de Juliano Molina para auxilia-los, o mesmo já retornou com documento. [17/09 – Cleonice] Aguardando recurso para realizar a análise da documentação e disponibilizar cronograma de desenvolvimento. |  | Aplicações | Mariana | 2016-04-27 | Em Hold | 2015-08-01 | 1500 | Recuperação | 47.7 | Sim
CTXPOARB-94401 | RTI - Verificar e validar Lançamentos Futuros para Reembolso | POA e Santo Amaro | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Juliana Moraes | Juliano Molina | RTI | 2015-09-30 | 246 | 2015-10-07 | Sim | 2016-03-17 | 2016-06-24 | Sim |  | [30/05] - Desenho da solução que foi desenvolvida em 4 mãos e aprovada no piloto não apresentou os ganhos esperados e será alinhado entre os diretores Zambon e Rivaldo qual definição será adotado para o projeto. [24/05] - Em piloto [16/05] - Piloto iniciado em 16/5 [09/05] - UAT finalizado. Será realizado um call para definição do piloto em 10/05/16. [03/05] - Mesmo status [25/04] - UAT em andamento. [18/04] - UAT em andamento. [11/04] Desenvolvimento finalizado em 05/04/16. UAT iniciada em 07/04/16, conforme cronograma. [04/04] Solicitado à operação para informar hostname e responsável pelo UAT. [29/03] - Mesmo status [22/03] Em desenvolvimento. Datas de UAT, Piloto e Rollout confirmadas pela operação. [15/03] - Mesmo status [08/03] - Em desenvolvimento 01/03/16: Em desenvolvimento, não há pendências. TO BE aprovado em 23/02. 22/02/16: Operação solicitou adequação no TO BE. Previsto para envio para aprovação até 26/02. 15/02/16 - Betta enviou nova documentação em 12/02/16. Em avaliação até 16/02/16. Inicio do desenvolvimento em 17/02/16. 11/02 - Betta... Visão do cronograma pela Betta até dia 12/02... Seguidamente TI deve dar um status 01/02: Assessment realizado por terceiro não atendeu aos requisitos mínimos para desenvolvimento. Reunião para envio de complementos agendada para 01/02/16 com impacto na data inicial do desenvolvimento. Nova da data a ser definida até 05/02/16. 26/01 – Processo de assessment concluído, com entrega da solução a ser desenvolvida prevista para dia 26/01. 18/01 - Início do assessment reagendado para 18/01 a pedido da Operação. Afetando demais datas do projeto 24/11 – Mariama me ligou dizendo que a SC foi aprovada em comitê de caixa hoje pela manhã (24/11). Orientei-a que a aprovação do fluig deve ser dada pelo Marco Barbosa e assim suprimentos receberá a SC via código do Protheus. Passei a orientação + os contatos os contatos de Andreia e Tatiani | [30/05] - Desenho da solução que foi desenvolvida em 4 mãos e aprovada no piloto não apresentou os ganhos esperados e será alinhado entre os diretores Zambon e Rivaldo qual definição será adotado para o projeto. [24/05] - Em piloto [16/05] - Piloto iniciado em 16/5 [09/05] - UAT finalizado. Será realizado um call para definição do piloto em 10/05/16. [03/05] - Mesmo status [25/04] - UAT em andamento. [18/04] - UAT em andamento. [11/04] Desenvolvimento finalizado em 05/04/16. UAT iniciada em 07/04/16, conforme cronograma. [04/04] Solicitado à operação para informar hostname e responsável pelo UAT. [29/03] - Mesmo status [22/03] Em desenvolvimento. Datas de UAT, Piloto e Rollout confirmadas pela operação. [15/03] - Mesmo status [08/03] - Em desenvolvimento 01/03/16: Em desenvolvimento, não há pendências. TO BE aprovado em 23/02. 22/02/16: Operação solicitou adequação no TO BE. Previsto para envio para aprovação até 26/02. 15/02/16 - Betta enviou nova documentação em 12/02/16. Em avaliação até 16/02/16. Inicio do desenvolvimento em 17/02/16. 11/02 - Betta... Visão do cronograma pela Betta até dia 12/02... Seguidamente TI deve dar um status 01/02: Assessment realizado por terceiro não atendeu aos requisitos mínimos para desenvolvimento. Reunião para envio de complementos agendada para 01/02/16 com impacto na data inicial do desenvolvimento. Nova da data a ser definida até 05/02/16. 26/01 – Processo de assessment concluído, com entrega da solução a ser desenvolvida prevista para dia 26/01. 18/01 - Início do assessment reagendado para 18/01 a pedido da Operação. Afetando demais datas do projeto 24/11 – Mariama me ligou dizendo que a SC foi aprovada em comitê de caixa hoje pela manhã (24/11). Orientei-a que a aprovação do fluig deve ser dada pelo Marco Barbosa e assim suprimentos receberá a SC via código do Protheus. Passei a orientação + os contatos os contatos de Andreia e Tatiani |  | Solicitante | Juliano Molina |  | Piloto/Homologação | 2016-06-24 |  | Recuperação | 3.15 | Sim
CTXPOARB-94402 | RTI - Aviso sobre abertura/geração de ocorrências duplicadas no N1 | POA e Santo Amaro | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Juliana Moraes | Juliano Molina | RTI | 2015-09-30 | 246 | 2015-10-07 | Sim | 2016-03-17 | 2016-06-24 | Sim |  | [30/05] - Desenho da solução que foi desenvolvida em 4 mãos e aprovada no piloto não apresentou os ganhos esperados e será alinhado entre os diretores Zambon e Rivaldo qual definição será adotado para o projeto. [24/05]- Em piloto [16/05] - Piloto iniciado em 16/5 [09/05] - UAT finalizado. Será realizado um call para definição do piloto em 10/05/16. [03/05] - Mesmo status [25/04] - UAT em andamento. [18/04] - UAT em andamento. [11/04] Desenvolvimento finalizado em 05/04/16. UAT iniciada em 07/04/16, conforme cronograma. [04/04] Solicitado à operação para informar hostname e responsável pelo UAT. [29/03] - Mesmo Status [22/03] Em desenvolvimento. Datas de UAT, Piloto e Rollout confirmadas pela operação. [15/03] - Mesmo status [08/03 - Em desenvolvimento 01/03/16: Em desenvolvimento, não há pendências. TO BE aprovado em 23/02. 22/02/16: Operação solicitou adequação no TO BE. Previsto para envio para aprovação até 26/02. 15/02/16 - Betta enviou nova documentação em 12/02/16. Em avaliação até 16/02/16. Inicio do desenvolvimento em 17/02/16. 11/02 - Betta... Visão do cronograma pela Betta até dia 12/02... Seguidamente TI deve dar um status 10/02 - Mesmo status 05/02 - Recebida revisão do documento em 05/02 e está em avaliação pelo time interno. Nova data de início do desenvolvimento será definida até dia 12/02 01/02: Assessment realizado por terceiro não atendeu aos requisitos mínimos para desenvolvimento. Reunião para envio de complementos agendada para 01/02/16 com impacto na data inicial do desenvolvimento. Nova da data a ser definida até 05/02/16. 26/01: Devido à incremento de escopo, tempo de desenvolvimento replanejado. 18/01 - Devido à incremento de escopo, tempo de desenvolvimento replanejado. Solicitante respondeu EF ontem (dia 23/11) e no mesmo dia, após avaliação de TI, encaminhamos ao fornecedor para obter a proposta comercial [23/11] EF encaminhada. O próximo passo agora é enviar os documentos recebidos na sexta-feira para o fornecedor, que nos enviará a proposta comercial para ser aprovada. O fornecedor está levando em média de 5 a 7 dias úteis para nos retornar. [16/11] Aguardando retorno do solicitante. | [30/05] - Desenho da solução que foi desenvolvida em 4 mãos e aprovada no piloto não apresentou os ganhos esperados e será alinhado entre os diretores Zambon e Rivaldo qual definição será adotado para o projeto. [24/05]- Em piloto [16/05] - Piloto iniciado em 16/5 [09/05] - UAT finalizado. Será realizado um call para definição do piloto em 10/05/16. [03/05] - Mesmo status [25/04] - UAT em andamento. [18/04] - UAT em andamento. [11/04] Desenvolvimento finalizado em 05/04/16. UAT iniciada em 07/04/16, conforme cronograma. [04/04] Solicitado à operação para informar hostname e responsável pelo UAT. [29/03] - Mesmo Status [22/03] Em desenvolvimento. Datas de UAT, Piloto e Rollout confirmadas pela operação. [15/03] - Mesmo status [08/03 - Em desenvolvimento 01/03/16: Em desenvolvimento, não há pendências. TO BE aprovado em 23/02. 22/02/16: Operação solicitou adequação no TO BE. Previsto para envio para aprovação até 26/02. 15/02/16 - Betta enviou nova documentação em 12/02/16. Em avaliação até 16/02/16. Inicio do desenvolvimento em 17/02/16. 11/02 - Betta... Visão do cronograma pela Betta até dia 12/02... Seguidamente TI deve dar um status 10/02 - Mesmo status 05/02 - Recebida revisão do documento em 05/02 e está em avaliação pelo time interno. Nova data de início do desenvolvimento será definida até dia 12/02 01/02: Assessment realizado por terceiro não atendeu aos requisitos mínimos para desenvolvimento. Reunião para envio de complementos agendada para 01/02/16 com impacto na data inicial do desenvolvimento. Nova da data a ser definida até 05/02/16. 26/01: Devido à incremento de escopo, tempo de desenvolvimento replanejado. 18/01 - Devido à incremento de escopo, tempo de desenvolvimento replanejado. Solicitante respondeu EF ontem (dia 23/11) e no mesmo dia, após avaliação de TI, encaminhamos ao fornecedor para obter a proposta comercial [23/11] EF encaminhada. O próximo passo agora é enviar os documentos recebidos na sexta-feira para o fornecedor, que nos enviará a proposta comercial para ser aprovada. O fornecedor está levando em média de 5 a 7 dias úteis para nos retornar. [16/11] Aguardando retorno do solicitante. |  | Solicitante | Juliano Molina |  | Piloto/Homologação | 2016-06-24 |  | Recuperação | 3.83 | Sim
CTXPOARB-94403 | RTI - PopUP no momento da geração de Visita Técnica e abertura de IE | POA e Santo Amaro | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Juliana Moraes | Juliano Molina | RTI | 2015-09-30 | 246 | 2015-10-07 | Sim | 2016-03-17 | 2016-06-24 | Sim |  | [30/05] - Desenho da solução que foi desenvolvida em 4 mãos e aprovada no piloto não apresentou os ganhos esperados e será alinhado entre os diretores Zambon e Rivaldo qual definição será adotado para o projeto. [24/05] - Em piloto [16/5] - Piloto iniciado 16/5 [09/05] - UAT finalizado. Será realizado um call para definição do piloto em 10/05/16. [03/05] - Mesmo status [25/04] - UAT em andamento. [19/04] - UAT em andamento [11/04] Desenvolvimento finalizado em 05/04/16. UAT iniciada em 07/04/16, conforme cronograma. [04/04] Solicitado à operação para informar hostname e responsável pelo UAT. [29/03] - Mesmo status [22/03] Em desenvolvimento. Datas de UAT, Piloto e Rollout confirmadas pela operação. [15/03] - Mesmo status [08/03] - Em desenvolvimento 01/03/16: Em desenvolvimento, não há pendências. TO BE aprovado em 23/02. 22/02/16: Operação solicitou adequação no TO BE. Previsto para envio para aprovação até 26/02. 15/02/16 - Betta enviou nova documentação em 12/02/16. Em avaliação até 16/02/16. Inicio do desenvolvimento em 17/02/16. 11/02 - Betta... Visão do cronograma pela Betta até dia 12/02... Seguidamente TI deve dar um status 01/02: Assessment realizado por terceiro não atendeu aos requisitos mínimos para desenvolvimento. Reunião para envio de complementos agendada para 01/02/16 com impacto na data inicial do desenvolvimento. Nova da data a ser definida até 05/02/16. 26/01 – Piloto em andamento sem problemas reportados no site Navegantes. Data final estendida devido a necessidade de testes nos sites de Recife, sem impacto no Rollout. 18/01 - Funcionalidade em teste. Sugerida por operações a data de roll out com início em 16/02 em função do DMM. Fornecedor BETTA respondeu a proposta em 17/11, porém a proposta do fornecedor veio incompleta – Aguardando nova proposta 24/11 [16/11] Enviamos solicitação para proposta comercial de fornecedro BETTA – Aguardando proposta | [30/05] - Desenho da solução que foi desenvolvida em 4 mãos e aprovada no piloto não apresentou os ganhos esperados e será alinhado entre os diretores Zambon e Rivaldo qual definição será adotado para o projeto. [24/05] - Em piloto [16/5] - Piloto iniciado 16/5 [09/05] - UAT finalizado. Será realizado um call para definição do piloto em 10/05/16. [03/05] - Mesmo status [25/04] - UAT em andamento. [19/04] - UAT em andamento [11/04] Desenvolvimento finalizado em 05/04/16. UAT iniciada em 07/04/16, conforme cronograma. [04/04] Solicitado à operação para informar hostname e responsável pelo UAT. [29/03] - Mesmo status [22/03] Em desenvolvimento. Datas de UAT, Piloto e Rollout confirmadas pela operação. [15/03] - Mesmo status [08/03] - Em desenvolvimento 01/03/16: Em desenvolvimento, não há pendências. TO BE aprovado em 23/02. 22/02/16: Operação solicitou adequação no TO BE. Previsto para envio para aprovação até 26/02. 15/02/16 - Betta enviou nova documentação em 12/02/16. Em avaliação até 16/02/16. Inicio do desenvolvimento em 17/02/16. 11/02 - Betta... Visão do cronograma pela Betta até dia 12/02... Seguidamente TI deve dar um status 01/02: Assessment realizado por terceiro não atendeu aos requisitos mínimos para desenvolvimento. Reunião para envio de complementos agendada para 01/02/16 com impacto na data inicial do desenvolvimento. Nova da data a ser definida até 05/02/16. 26/01 – Piloto em andamento sem problemas reportados no site Navegantes. Data final estendida devido a necessidade de testes nos sites de Recife, sem impacto no Rollout. 18/01 - Funcionalidade em teste. Sugerida por operações a data de roll out com início em 16/02 em função do DMM. Fornecedor BETTA respondeu a proposta em 17/11, porém a proposta do fornecedor veio incompleta – Aguardando nova proposta 24/11 [16/11] Enviamos solicitação para proposta comercial de fornecedro BETTA – Aguardando proposta |  | Solicitante | Juliano Molina |  | Piloto/Homologação | 2016-06-24 |  | Recuperação | 14.9 | Sim
CTXPOARB-95442 | RTI - Preenchimento automático do Infomaker | POA e Santo Amaro | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Juliana Moraes | Juliano Molina | RTI | 2015-10-21 | 225 | 2015-10-22 | Sim | - | 2016-06-18 | Sim |  | [30/05] - Versão que entrou em piloto apresentou problemas de travamento e foi disponibilizada nova versão para piloto em 30/05 e será realizado novos testes na operação. [23/05] - Desenvolvimento concluído. UAT em progresso. [16/05] - Desenvolvimento concluído. UAT será iniciado em 16/05. [10/05] - Mesmo desenvolvimento [03/05] - Mesmo status [25/04] - Desenvolvimento em andamento [18/04] - Desenvolvimento em andamento [11/04] - TO BE aprovado pela operação. Inicio do desenvolvimento em 11/04/16. [04/04] TO BE enviado para aprovação da operação em 01/04/16; aguardando retorno da operação. Datas de desenvolvimento e UAT replanejadas devido ao remanejamento de recursos para a execução das demandas de Claro; datas de UAT precisam ser validadas. [29/03] - To be iniciado. Previsto entrega dia 30/4. [21/03] Aguardando inicio do desenho do TO BE, conforme cronograma publicado. [15/03] Alteração da data de TO BE de 28/03/16 a 01/04/16 devido à remanejamento de recursos. Não houve alteração de data de desenvolvimento. Aguardando confirmação de datas de piloto e rollout por PMO-Negócio. Data fim de desenvolvimento agora está considerando testes internos; não impacta as demais datas. [08/03] - Operação retornou com EF complementar em 03/03/16. Novas datas de desenvolvimento e TO BE publicadas. Datas de Homologação 18/05/16 a 24/06/16 01/03/16: Mesmo status. 22/02/16: Desenvolvimento da EF previamente enviada está concluído. Aguardando EF complementar ser enviada pela operação. 11/02 - Replanejado para dia 26/02 05/02 - Devido à incremento de escopo, tempo de desenvolvimento replanejado para 06/01 a 19/02 01/02: Piloto previsto para 25/02 à 07/03. 26/01 – Piloto em andamento sem problemas reportados no site Navegantes. Data final estendida devido a necessidade de testes nos sites de Recife, sem impacto no Rollout. 18/01 - Funcionalidade em teste. Sugerida por operações a data de roll out com início em 16/02 em função do DMM. 24/11 - Juliano respondeu dia 19/11. Após avaliação de TI encaminhamos proposta para o fornecedor 24/11/15 [16/11] Aguardando retorno do solicitante. | [30/05] - Versão que entrou em piloto apresentou problemas de travamento e foi disponibilizada nova versão para piloto em 30/05 e será realizado novos testes na operação. [23/05] - Desenvolvimento concluído. UAT em progresso. [16/05] - Desenvolvimento concluído. UAT será iniciado em 16/05. [10/05] - Mesmo desenvolvimento [03/05] - Mesmo status [25/04] - Desenvolvimento em andamento [18/04] - Desenvolvimento em andamento [11/04] - TO BE aprovado pela operação. Inicio do desenvolvimento em 11/04/16. [04/04] TO BE enviado para aprovação da operação em 01/04/16; aguardando retorno da operação. Datas de desenvolvimento e UAT replanejadas devido ao remanejamento de recursos para a execução das demandas de Claro; datas de UAT precisam ser validadas. [29/03] - To be iniciado. Previsto entrega dia 30/4. [21/03] Aguardando inicio do desenho do TO BE, conforme cronograma publicado. [15/03] Alteração da data de TO BE de 28/03/16 a 01/04/16 devido à remanejamento de recursos. Não houve alteração de data de desenvolvimento. Aguardando confirmação de datas de piloto e rollout por PMO-Negócio. Data fim de desenvolvimento agora está considerando testes internos; não impacta as demais datas. [08/03] - Operação retornou com EF complementar em 03/03/16. Novas datas de desenvolvimento e TO BE publicadas. Datas de Homologação 18/05/16 a 24/06/16 01/03/16: Mesmo status. 22/02/16: Desenvolvimento da EF previamente enviada está concluído. Aguardando EF complementar ser enviada pela operação. 11/02 - Replanejado para dia 26/02 05/02 - Devido à incremento de escopo, tempo de desenvolvimento replanejado para 06/01 a 19/02 01/02: Piloto previsto para 25/02 à 07/03. 26/01 – Piloto em andamento sem problemas reportados no site Navegantes. Data final estendida devido a necessidade de testes nos sites de Recife, sem impacto no Rollout. 18/01 - Funcionalidade em teste. Sugerida por operações a data de roll out com início em 16/02 em função do DMM. 24/11 - Juliano respondeu dia 19/11. Após avaliação de TI encaminhamos proposta para o fornecedor 24/11/15 [16/11] Aguardando retorno do solicitante. |  | Aplicações | Mariana | 2016-04-01 | Desenvolvimento/Execução | 2016-06-18 |  | Recuperação | 6.7675 | Sim
CTXPOARB-95467 | RTI - Preenchimento automático texto padrão | POA e Santo Amaro | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Juliana Moraes | Juliano Molina | RTI | 2015-10-22 | 224 | 2015-10-22 | Sim | - | 2016-05-17 | Sim |  | [30/05] - Inicio do Rollout 30/05. Previsão de conclusão 31/05. [24/05] - Em piloto [16/05] - Mesmo status [10/05] - Mesmo status [03/05] - Em piloto [25/04] - Iniciado piloto em 20/04 [19/04] - Piloto programado para iniciar dia 20/04 [11/04] UAT aprovado pela operação. Aguardando inicio do Piloto, de acordo com as datas definidas pela operação. [04/04] Solução foi ajustada e republicada em 30/03/16, devido à uma solicitação de alteração feita pela operação. UAT não foi finalizado na data devido à indisponibilidade da operação em executar os testes; solicitamos finalizar os testes até 01/04/16 ou o replanejamento das datas, pois o recurso alocado não está mais disponível. Data de piloto não confirmada. Negócios solicitou alteração de escopo, porém foi acordado que a entrega dessa funcionalidade será feita conforme especificado; novo chamado será aberto para melhoria. [29/03] - UAT iniciou com 3 dias de atraso devido a problemas de agenda da operação. Estendido até quinta, 31/03/16. Confirmar novas datas de piloto. [22/03] Inicio de UAT programado para as 14h do dia 22/03/16. Data de piloto confirmada pela operação. [14/03] Validar com os sites as datas para piloto e rollout. [08/03] - Rollout em Recife planejado do dia 08/03 a 18/03, porém a operação não aprovou as datas devido ao DMM. Aguardando novas datas para programarmos o rollout. 01/03/16: Pendente envio de cronograma. 22/01/16: Em desenvolvimento, não há pendências. Piloto antecipado em função do DMM da operação. 05/02 - Em desenvolvimento até 19/02, porém o piloto foi antecipado para 29/02 a 09/03 devido ao DMM da operação 01/02: Piloto previsto para 29/02 à 09/03. Piloto foi antecipado a pedido de negócio devido ao DMM. 26/01 - Mesmo status 18/01 - Devido à alteração da solução tecnico/operacional , necessário redesenho da solução técnica impactando início do desenvolvimento. [16/11] Aguardando retorno do solicitante. EF com dados insuficientes para solicitar a Proposta Comercial. | [30/05] - Inicio do Rollout 30/05. Previsão de conclusão 31/05. [24/05] - Em piloto [16/05] - Mesmo status [10/05] - Mesmo status [03/05] - Em piloto [25/04] - Iniciado piloto em 20/04 [19/04] - Piloto programado para iniciar dia 20/04 [11/04] UAT aprovado pela operação. Aguardando inicio do Piloto, de acordo com as datas definidas pela operação. [04/04] Solução foi ajustada e republicada em 30/03/16, devido à uma solicitação de alteração feita pela operação. UAT não foi finalizado na data devido à indisponibilidade da operação em executar os testes; solicitamos finalizar os testes até 01/04/16 ou o replanejamento das datas, pois o recurso alocado não está mais disponível. Data de piloto não confirmada. Negócios solicitou alteração de escopo, porém foi acordado que a entrega dessa funcionalidade será feita conforme especificado; novo chamado será aberto para melhoria. [29/03] - UAT iniciou com 3 dias de atraso devido a problemas de agenda da operação. Estendido até quinta, 31/03/16. Confirmar novas datas de piloto. [22/03] Inicio de UAT programado para as 14h do dia 22/03/16. Data de piloto confirmada pela operação. [14/03] Validar com os sites as datas para piloto e rollout. [08/03] - Rollout em Recife planejado do dia 08/03 a 18/03, porém a operação não aprovou as datas devido ao DMM. Aguardando novas datas para programarmos o rollout. 01/03/16: Pendente envio de cronograma. 22/01/16: Em desenvolvimento, não há pendências. Piloto antecipado em função do DMM da operação. 05/02 - Em desenvolvimento até 19/02, porém o piloto foi antecipado para 29/02 a 09/03 devido ao DMM da operação 01/02: Piloto previsto para 29/02 à 09/03. Piloto foi antecipado a pedido de negócio devido ao DMM. 26/01 - Mesmo status 18/01 - Devido à alteração da solução tecnico/operacional , necessário redesenho da solução técnica impactando início do desenvolvimento. [16/11] Aguardando retorno do solicitante. EF com dados insuficientes para solicitar a Proposta Comercial. |  | Solicitante | Juliano Molina |  | Roll Out | 2016-05-17 | 20 Pas | Recuperação | 16.8 | Sim
CTXSPOAP407-12333 | TAM - Virtualização URA-BR - (antigo: Ura Rec Voz ) | Alegria/SP | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Paulo Cavalcante | Fabrício Peixoto | URA | 2015-09-03 | 273 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [31/05] - Aguardando retorno da TAM sobre a necessidade de liberações de redes no ambiente TAM e Multiplus. Acionado equipe negócios em 23/05. Proximos passos: 1) Validar liberações realizadas pela TAM e Fornecedor ISYS, realizar testes com a nova aplicação no ambiente Virtualizado; 2) Fornecedor ISYS apresentar Plano de Ação para testes do ambiente com Cliente e Operação TAM; 3) Fornecedor ISYS apresentar Plano de Ação para RollOut do novo ambiente; [23/05] - Identificado pelo CSE , a necessidade de liberações de redes no ambiente TAM e Multiplus. Acionado cienteem 23/05. Proximos passos - Acionar TI TAM e Multiplus. 1) Fornecedor ISYS, realizar testes com a nova aplicação no ambiente Virtualizado; 2) Fornecedor ISYS apresentar Plano de Ação para testes do ambiente com Cliente e Operação TAM; 3) Fornecedor ISYS apresentar Plano de Ação para RollOut do novo ambiente; [17/05] - Liberações de redes executadas. Aguardando retorno do fornecedor ISYS, sobre testes de acesso . Proximos passos: Fornecedor entregar plano de Ação para Validação (Testes e RollOut ) para novo ambinete URA. .[10/05] - Pendências de Liberações de redes executada. Necessario cobrar retorno do fornecedor; [03/05] - Pendências de Liberações de redes executada. Necessario solicitar novos testes com o fornecedor; [26/04] - Pendências de Liberações de redes para prosseguimento ações ISYS (Homologação Infra/Aplicação). Solicitado apoio CSE (emial em18/04, com informações) [19/04] - Pendências de Liberações de redes para prosseguimento ações ISYS (Homologação Infra/Aplicação). Solicitado apoio CSE (emial em18/04, com informações) [12/04] - Problemas de redes Contax, inviabilizaram testes dia 06/04. Nova data proposta para retomada dos testes com ISYS ( 13/04] . Fase Atual - Homologação da Plataforma e da Nova Aplicação. [previsto até 25/04 ] 1) Plano de Ação para homologação Aplicação, será apresentado pela ISYS após homologação da nova plataforma. [05/04] - Agendado Teste de Homologação da Plataforma com Fornecedor ISYS ( 06/03 - 14HS ). Proxima etapa - Plano de Açã opara testes de Homologação Aplicação na nova Plataforma. [29/03] - Ambiente disponibilizado para testes . Solicitado esclarecimentos para fornecedor ISYS sobre Plano de ação para homologação (Login Agent) . Ag. retorno para dar inicio aos testes, [22/03] - Entrega ambnte para para testes tecnicos planejado para 23/03. O fornecedor enviará o plano de ação para a homologação da nova infra até 22/03. Fase de validação por Negócios, para as informações solicitdas pelo Fornecedor YSYS, para configuração do novo ambinete URA (Plano de rollout) [Logins, vdns e skill, hostnames pa's ativas] [15/03] - Desenvolvimento em andamento pela ISYS. Aguardando agendda do Cliente para alinharmos a criação do plano de Ação para Rollout ambiente. [11/03] - Problemas de redes e Infra CTX, resolvidos em 10/03. Solicitado testes e atualizaão do Cronograma, para fornecedor ISYS. Impacto estimado de 8 dias . Nova data entrega ambiente para homologação TAM - 23/03 [08/03] - Solucionados problemas de Infra (redes) no ambiente Contax. Fornecedor retomou a etapa de instalação componentes para prosseguir com desenvolvimento. Impacto no Cronograma (Atraso) : +/- 15 dias [29/02] - Ponto Atenção (Atraso) - Identificamos problemas Infra Contax e está sendo tratado pela equipe Tecnica. Impacto direto no tempo de desenvolvimento do fornecedor URA ( 10 dias ) até momento. Expectativa de Conclusão: até 04/03 [23/02] - Desenvolvimento URA sendo executado pelo fornecedor, conforme planejado. Data prevista para disponibilização da ferramenta para testes ( 15/03 ). [16/02] - Desenvolvimento URA sendo executado pelo fornecedor, conforme planejado. Data prevista para disponibilização da ferramenta para testes ( 15/03 ). [10/02] - Desenvolvimento URA sendo executado pelo fornecedor, conforme planejado. Data prevista para disponibilização da ferramenta para testes ( 15/03 ). 02/02 - Desenvolvimento sendo realizado pelo fornecedor, conforme planejado. Data prevista para disponibilização da ferramenta é 15/03. [29/01] - Aguardando status atualizado do cronograma de desenvolvimento da URA (Fornecedor ISYS) [26/01] - Em andamento Desenvolvimento. [21/01] - Em andamento. Fase de Desenvolvimento pelo Fornecedor ISYS até 15/03. Cronograma d eentrega replanejado, devido a imprevistos de Infra Contax. Nova data informada no status de 21/01. Proxima etapa será homologação TAM (30DIAS) [18/12] - Aguardando conclusão de liberações de acesso para Fornecedor ISYS [ LW - CSE ], previsão conclusão 18/12. O fornecedor ISYS iniciará desenvolvimento dia 04/01. Previsão de disponibilização do ambiente para Homologação da TAM em 02/03/16. [01/12] Servidores OK. Previsão de liberação na rede em 2/12. Pendente informação dos logins dos analistas pela ISYS para liberação do acesso nos novos servidores. Pendente status da disponibilização do AES Cronograma enviado para atualização pela ISYS. [25/11] Aguardando retorno do Marangoni (área de Segurança) quanto alguns questionamentos realizados Cliente está cobrando posicionamento [18/11] Projeto está com as filas executoras e cronograma já foi feito. Necessário cobrar atividades de CSE, as mesmas não estão sendo pontuadas por eles. [15/10 – Leandro] Cronograma enviado em 20/10 [5/10 – Leandro] Novo call envolvendo áreas técnicas e cliente realizado dia 5/10. Próximos passos: cada área enviar suas lista de atividades para montagem do cronograma. [18/09 – Dalton] Cronograma disponibilizado pelo Thiago Ferreira em 16/Set, neste momento estamos aguardando a definição do range de IPs pela equipe do Felipe Villa. [28/09 - Leandro] Retorno pendente de ENG. Faremos um follow-up e cobrança desse assunto para prosseguimento. | [31/05] - Aguardando retorno da TAM sobre a necessidade de liberações de redes no ambiente TAM e Multiplus. Acionado equipe negócios em 23/05. Proximos passos: 1) Validar liberações realizadas pela TAM e Fornecedor ISYS, realizar testes com a nova aplicação no ambiente Virtualizado; 2) Fornecedor ISYS apresentar Plano de Ação para testes do ambiente com Cliente e Operação TAM; 3) Fornecedor ISYS apresentar Plano de Ação para RollOut do novo ambiente; [23/05] - Identificado pelo CSE , a necessidade de liberações de redes no ambiente TAM e Multiplus. Acionado cienteem 23/05. Proximos passos - Acionar TI TAM e Multiplus. 1) Fornecedor ISYS, realizar testes com a nova aplicação no ambiente Virtualizado; 2) Fornecedor ISYS apresentar Plano de Ação para testes do ambiente com Cliente e Operação TAM; 3) Fornecedor ISYS apresentar Plano de Ação para RollOut do novo ambiente; [17/05] - Liberações de redes executadas. Aguardando retorno do fornecedor ISYS, sobre testes de acesso . Proximos passos: Fornecedor entregar plano de Ação para Validação (Testes e RollOut ) para novo ambinete URA. .[10/05] - Pendências de Liberações de redes executada. Necessario cobrar retorno do fornecedor; [03/05] - Pendências de Liberações de redes executada. Necessario solicitar novos testes com o fornecedor; [26/04] - Pendências de Liberações de redes para prosseguimento ações ISYS (Homologação Infra/Aplicação). Solicitado apoio CSE (emial em18/04, com informações) [19/04] - Pendências de Liberações de redes para prosseguimento ações ISYS (Homologação Infra/Aplicação). Solicitado apoio CSE (emial em18/04, com informações) [12/04] - Problemas de redes Contax, inviabilizaram testes dia 06/04. Nova data proposta para retomada dos testes com ISYS ( 13/04] . Fase Atual - Homologação da Plataforma e da Nova Aplicação. [previsto até 25/04 ] 1) Plano de Ação para homologação Aplicação, será apresentado pela ISYS após homologação da nova plataforma. [05/04] - Agendado Teste de Homologação da Plataforma com Fornecedor ISYS ( 06/03 - 14HS ). Proxima etapa - Plano de Açã opara testes de Homologação Aplicação na nova Plataforma. [29/03] - Ambiente disponibilizado para testes . Solicitado esclarecimentos para fornecedor ISYS sobre Plano de ação para homologação (Login Agent) . Ag. retorno para dar inicio aos testes, [22/03] - Entrega ambnte para para testes tecnicos planejado para 23/03. O fornecedor enviará o plano de ação para a homologação da nova infra até 22/03. Fase de validação por Negócios, para as informações solicitdas pelo Fornecedor YSYS, para configuração do novo ambinete URA (Plano de rollout) [Logins, vdns e skill, hostnames pa's ativas] [15/03] - Desenvolvimento em andamento pela ISYS. Aguardando agendda do Cliente para alinharmos a criação do plano de Ação para Rollout ambiente. [11/03] - Problemas de redes e Infra CTX, resolvidos em 10/03. Solicitado testes e atualizaão do Cronograma, para fornecedor ISYS. Impacto estimado de 8 dias . Nova data entrega ambiente para homologação TAM - 23/03 [08/03] - Solucionados problemas de Infra (redes) no ambiente Contax. Fornecedor retomou a etapa de instalação componentes para prosseguir com desenvolvimento. Impacto no Cronograma (Atraso) : +/- 15 dias [29/02] - Ponto Atenção (Atraso) - Identificamos problemas Infra Contax e está sendo tratado pela equipe Tecnica. Impacto direto no tempo de desenvolvimento do fornecedor URA ( 10 dias ) até momento. Expectativa de Conclusão: até 04/03 [23/02] - Desenvolvimento URA sendo executado pelo fornecedor, conforme planejado. Data prevista para disponibilização da ferramenta para testes ( 15/03 ). [16/02] - Desenvolvimento URA sendo executado pelo fornecedor, conforme planejado. Data prevista para disponibilização da ferramenta para testes ( 15/03 ). [10/02] - Desenvolvimento URA sendo executado pelo fornecedor, conforme planejado. Data prevista para disponibilização da ferramenta para testes ( 15/03 ). 02/02 - Desenvolvimento sendo realizado pelo fornecedor, conforme planejado. Data prevista para disponibilização da ferramenta é 15/03. [29/01] - Aguardando status atualizado do cronograma de desenvolvimento da URA (Fornecedor ISYS) [26/01] - Em andamento Desenvolvimento. [21/01] - Em andamento. Fase de Desenvolvimento pelo Fornecedor ISYS até 15/03. Cronograma d eentrega replanejado, devido a imprevistos de Infra Contax. Nova data informada no status de 21/01. Proxima etapa será homologação TAM (30DIAS) [18/12] - Aguardando conclusão de liberações de acesso para Fornecedor ISYS [ LW - CSE ], previsão conclusão 18/12. O fornecedor ISYS iniciará desenvolvimento dia 04/01. Previsão de disponibilização do ambiente para Homologação da TAM em 02/03/16. [01/12] Servidores OK. Previsão de liberação na rede em 2/12. Pendente informação dos logins dos analistas pela ISYS para liberação do acesso nos novos servidores. Pendente status da disponibilização do AES Cronograma enviado para atualização pela ISYS. [25/11] Aguardando retorno do Marangoni (área de Segurança) quanto alguns questionamentos realizados Cliente está cobrando posicionamento [18/11] Projeto está com as filas executoras e cronograma já foi feito. Necessário cobrar atividades de CSE, as mesmas não estão sendo pontuadas por eles. [15/10 – Leandro] Cronograma enviado em 20/10 [5/10 – Leandro] Novo call envolvendo áreas técnicas e cliente realizado dia 5/10. Próximos passos: cada área enviar suas lista de atividades para montagem do cronograma. [18/09 – Dalton] Cronograma disponibilizado pelo Thiago Ferreira em 16/Set, neste momento estamos aguardando a definição do range de IPs pela equipe do Felipe Villa. [28/09 - Leandro] Retorno pendente de ENG. Faremos um follow-up e cobrança desse assunto para prosseguimento. |  | Fornecedor ISYS | Marcel/Priscila | ND | Desenvolvimento/Execução | 2016-03-30 | 600 | Sim | 2016-01-07 | Sim
CTXSPOAP407-12458 | Pesquisa de Satisfação Eletrônica URA | Antártica/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Bruno Guerra | George Dimitrov | URA | 2015-09-09 | 267 | 2015-08-01 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 24/05 - Mesmo status 17/05 - Mesmo status 11/05 - Mesmo status 04/05 - Aguardando aprovação do solicitante 27/04 - Aguardando aprovação 19/04 - Proposta enviada pela ISYS e necessário inclusão na fila de ENG (equipe de infra se é possível disponibilizar um Servidor de Banco de Dados ou se já temos um disponível sendo usado pela operação) 13/04 - Mesmo status 06/04 - Mesmo status 01/04 - Questionamentos enviados pela Information no dia 21/03. Aguardando resposta do Santander 29/03 - Mesmo status 15/03 - Mesmo status 08/03 - Mesmo status 29/02 - Aguardando geração de pedido 22/02 - Mesmo status 16/02 - Aguardando DE ACORDO do solicitante em relação a proposta enviada pelo fornecedor 10/02 - Mesmo status 02/02 - Mesmo status [28/01] - Aguardando aceite por parte do solicitante [26/01] Aguardando proposta da ISYS [26/11] Solicitação de proposta técnica/comercial para a Information. Aguardando retorno [18/11] Pendente informações por parte de negócios (George / Veronica / Noemia) 14/10]] Análise de orçamento junto a Information Systems [19/09 - Dalton] – encaminhado para George questionamentos levantados pela information, aguardando retorno. [18/09 - Dalton] Aguardando análise e orçamento da Information. | 24/05 - Mesmo status 17/05 - Mesmo status 11/05 - Mesmo status 04/05 - Aguardando aprovação do solicitante 27/04 - Aguardando aprovação 19/04 - Proposta enviada pela ISYS e necessário inclusão na fila de ENG (equipe de infra se é possível disponibilizar um Servidor de Banco de Dados ou se já temos um disponível sendo usado pela operação) 13/04 - Mesmo status 06/04 - Mesmo status 01/04 - Questionamentos enviados pela Information no dia 21/03. Aguardando resposta do Santander 29/03 - Mesmo status 15/03 - Mesmo status 08/03 - Mesmo status 29/02 - Aguardando geração de pedido 22/02 - Mesmo status 16/02 - Aguardando DE ACORDO do solicitante em relação a proposta enviada pelo fornecedor 10/02 - Mesmo status 02/02 - Mesmo status [28/01] - Aguardando aceite por parte do solicitante [26/01] Aguardando proposta da ISYS [26/11] Solicitação de proposta técnica/comercial para a Information. Aguardando retorno [18/11] Pendente informações por parte de negócios (George / Veronica / Noemia) 14/10]] Análise de orçamento junto a Information Systems [19/09 - Dalton] – encaminhado para George questionamentos levantados pela information, aguardando retorno. [18/09 - Dalton] Aguardando análise e orçamento da Information. |  | Solicitante | George Dimitrov | Sem previsão | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Não
CTXSPOBF-119863 | Melhoria Relatório Screen Pop | Antártica/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Bruno Guerra | George Dimitrov | Desenvolvimento | 2015-06-12 15:48 | 355.3417 | 2015-08-01 | Sim | - | 06/05/2016 19/05/2016 30/05/2016 03/06/2016 | Sim Sim Sim Sim |  | 31/05 - Atualização ocorrida com sucesso, porém tivemos pendência do lado da ISYS em relação aos relatórios. Aguardando normalização para fechamento do projeto 24/05 - Homologação ocorrida com sucesso. Em execução por TI: Iniciamos a atualização do Screen Pop do Santander para o site Antártica e finalizamos das PAs 3397 até 3508, total de 111 PAs. Nessa madrugada continuaremos. No site Mackenzie só conseguiremos executar no dia 28, o ambiente todo. 17/05 - Mesmo status 11/05 - Reprogramado devido solicitação da operação. A homologação foi remarcada para dia 19/05, marcaremos a entrega de atualização da nova versão do SPOP em todas as PAS da operação no dia 31/05. 04/05 - Homologação marcada para dia 06/05 para finalização do projeto. 29/04 - Testes realizados e OK... 01/04 - Cronograma em andamento. Previsão de entrega - 13/05 29/02 - Desenvolvimento pela ISYS previsto para terminar em 15/04. Após isso será disponibilizado para testes e homologação. Depois de homologado, entrará as atividades do site TI prevista para início em 02/05 22/02 - Mesmo status 16/02 - Information repassou o Cronograma de desenvolvimeto da aplicação. Devido a complexibilidade, recebemos a previsão de implantação em produção em 13/05. Já alinhado com a operação (Veronica). 10/02 - Cronograma elaborado e andando conforme 02/02 - Aguardando elaboração de cronograma pela ISYS [26/01] Pedido gerado. Aguardando cronograma da ISYS para execução [17/11] Solicitações de compras geradas -> Aguardando aprovações no fluig -> Falta Ibrahim [27/10– Bruno/Leandro] Em tratativa com controladoria referente a SC, Information aguardando esse trâmite interno para dar inicio ao cronograma por parte deles. [05/10 – Dalton/Leandro] Aguardando o “de acordo” do Cliente referente à Proposta da Information Systems para prosseguir com o Projeto. [18/09 – Leandro] Aguardando o “de acordo” do Cliente referente à Pr Assim que se tiver esses usuários, se dará inicio nas movimentações.oposta da Information Systems para prosseguir com o Projeto. | 31/05 - Atualização ocorrida com sucesso, porém tivemos pendência do lado da ISYS em relação aos relatórios. Aguardando normalização para fechamento do projeto 24/05 - Homologação ocorrida com sucesso. Em execução por TI: Iniciamos a atualização do Screen Pop do Santander para o site Antártica e finalizamos das PAs 3397 até 3508, total de 111 PAs. Nessa madrugada continuaremos. No site Mackenzie só conseguiremos executar no dia 28, o ambiente todo. 17/05 - Mesmo status 11/05 - Reprogramado devido solicitação da operação. A homologação foi remarcada para dia 19/05, marcaremos a entrega de atualização da nova versão do SPOP em todas as PAS da operação no dia 31/05. 04/05 - Homologação marcada para dia 06/05 para finalização do projeto. 29/04 - Testes realizados e OK... 01/04 - Cronograma em andamento. Previsão de entrega - 13/05 29/02 - Desenvolvimento pela ISYS previsto para terminar em 15/04. Após isso será disponibilizado para testes e homologação. Depois de homologado, entrará as atividades do site TI prevista para início em 02/05 22/02 - Mesmo status 16/02 - Information repassou o Cronograma de desenvolvimeto da aplicação. Devido a complexibilidade, recebemos a previsão de implantação em produção em 13/05. Já alinhado com a operação (Veronica). 10/02 - Cronograma elaborado e andando conforme 02/02 - Aguardando elaboração de cronograma pela ISYS [26/01] Pedido gerado. Aguardando cronograma da ISYS para execução [17/11] Solicitações de compras geradas -> Aguardando aprovações no fluig -> Falta Ibrahim [27/10– Bruno/Leandro] Em tratativa com controladoria referente a SC, Information aguardando esse trâmite interno para dar inicio ao cronograma por parte deles. [05/10 – Dalton/Leandro] Aguardando o “de acordo” do Cliente referente à Proposta da Information Systems para prosseguir com o Projeto. [18/09 – Leandro] Aguardando o “de acordo” do Cliente referente à Pr Assim que se tiver esses usuários, se dará inicio nas movimentações.oposta da Information Systems para prosseguir com o Projeto. |  | Solicitante | George Dimitrov | 2016-06-03 | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Não
CTXSPOBF-124602 | Discador para Ciclo de Vida e Finauto | Alegria/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Carlos Batista | Paulo Cavalcante | George Dimitrov | Desenvolvimento | 2015-08-31 | 276 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [31/05] - Doctos encaminhados pela equipe Negócios, não esclarecem quais são as regras de negócio para validação arquivo mailing antes submeter ao discador. Informação pendente para fechamento da validação EF. Avaliando se as regras aplicadas no projeto CTXRECSA-457626, podem ser refeerencia para este projeto. [24/05] - Aguardando retorno do Solicitante para conclusão da analise da EF pela equipe Aplicações. [17/05] - EF esta sendo validada pela equipe de Aplicações, retorno previsto 18/05. [03/05] Servidor a ser concluido por CSE ainda pendente. Cal realizada para tirar duvidas sobre EF. [03/05] Servidor a ser concluido por CSE em 04/05. Novas duvidas levantadas por aplicações a serem encaminhadas para solicitante. [26/04] A etapa de disponibilização da infra está em execução e terá seus servidores entregues no dia de terça-feira(27/04). Ao consultar o cronograma do projeto, notei que ele ainda não existe data do desenvolvimento, por estar em analise do time de aplicações dos itens que estavam pendentes da EF. Ainda sem previsão de retorno. Email para Marcelo Guedes. [19/04] - Aguardando Cronograma CSE. [12/04] - Infra Servidores definida por Arquitetura e EF fase final de validação por Aplicações. Encaminhando para fila de Execução (CSE). Proximo passo avaliação e definição de esforço, insumo e Cronograma de execução ( Criação Maquinas) [05/04] - Esclarecimentos da EF ( solicitante) recebidos em 05/04 e encaminhados para equipe Tecnica Aplicações. . Em paralelo , equipe Engenharia avaliando premissas de Infra TI par aatender a nova Aplicação. [29/03] - Pendencia Solicitante - Aguardando retorno do solicitante para os esclarecimentos a EF. [22/03] - Aguardando retorno do solicitante para os esclarecimentos a EF. Projeto direcionado para fila de Engenharia para validação de primissas de Infra estrutura solicitadas por Aplicações . [15/03] - EF recebida em 10/03. Projeto encaminhado para fila de Aplicações. (Aguardando analise EF e mapeamento de esforço e necessidade insumos TI. [11/03] - EF recebida em 10/03. Considerações e questionamentos esclarecidos com Solicitando. Aguardando validação da EF com Operação . Proximo passo - encaminhar EF para analise da equipe de Aplicações. Solicitante informado que o projeto será encerrado em 09/03, pois ainda não consta EF. [29/02] - Aguardando EF com escopo atualizado. [23/02] - Mudança de Escopo. Entendimento Escopo do projeto realizado com equipe Projeto Negocios (George) e GerOperação (Veronica). Aguardando EF atualizada para direcionar projeto para fila de Aplicações. Necesidade: Front End integrada com discador com possibilidade de discagem manual. Mantendo mesmas funcionalidades da aplicação atual em produção. [16/02] - Avaliando proposta Tecnica TQS com equipe Aplicações. [10/02] - Avaliando proposta tecnica do fornecedor . [02/02] - Necessário levantar maiores esclarecimentos com C. Sasaki e Engenharia (Telecom), para esclarecer escopo e como foi elaborada a proposta Comercial do fornecedor TQS. Avaliar com fornecedor a possibilidade de execução piloto sem custos. [29/01] - Equipe Engenharia envolvida na avaliação da propsta comercial do fornecedor TQS (set/15). Realizamos um call com solicitante (George) e será necessário esclarecer as circunstancias em que foram coletadas as informações (EF), na elaboração da proposta Comercial TQS, que serviu com balizadora para proposta Comercial Contax enviada para Cliente Santander. Necessário revalidar escopo e aceite so entendimento do esccopo, pelo Cliente. [26/01] - sEM ALTERAÇÃO. [21/01] - Proposta Comercial Contax encaminhada para aprovação do cliente Santander em 02/12 ( Solução TQS). Ainda não obtivemos retorno sobre a aprovação. O cliente solicitou a realização de um Piloto antes da aprovação da Proposta. Solução FF descartada, pois o escopo contempla Operação Blended e o FF não foi customizado para operações Bended. (C. Sasaki - 21/01) [17/11 - George] Solicitada nova proposta comercial para a Ayty. Finalizando documentação da operação para orçamento. [14/10 – Dalton/Leandro] Pontos de atenção: -Aprovação proposta TQS pelo solicitante Esclarecido dúvidas sobre TQS / aguardando decisão da possibilidade de um benck mark em outro cliente) -Desenho da topologia (Pendente com ENG). -Preenchimento Quadro TODO´s (George complementou itens referentes a ele.). [05/10 – Dalton/Leandro] Pontos de atenção: -Aprovação proposta TQS pelo solicitante (Pendente conversa entre Suporte ao Negócio/Projetos/Aplicações) para esclarecer a necessidade de se contratar a TQS. -Desenho da topologia (Pendente com ENG). -Preenchimento Quadro TODO´s (Necessário apoio George). [23/09 - Leandro] Washington realizou a análise do discador e decidiu-se pelo Aspect 7.1. Próximos passos antes da execução: Orçamento TQS; Desenho da topologia; Saber-se se o Link é do cliente ou não. [18/09 – Leandro] Ainda encontra-se em análise pela equipe de CSE e aplicações [16/09 - Leandro] Realizando levantamento com área de CSE sobre a viabilidade do uso das ferramentas APC ou Aspect para atender a demanda | [31/05] - Doctos encaminhados pela equipe Negócios, não esclarecem quais são as regras de negócio para validação arquivo mailing antes submeter ao discador. Informação pendente para fechamento da validação EF. Avaliando se as regras aplicadas no projeto CTXRECSA-457626, podem ser refeerencia para este projeto. [24/05] - Aguardando retorno do Solicitante para conclusão da analise da EF pela equipe Aplicações. [17/05] - EF esta sendo validada pela equipe de Aplicações, retorno previsto 18/05. [03/05] Servidor a ser concluido por CSE ainda pendente. Cal realizada para tirar duvidas sobre EF. [03/05] Servidor a ser concluido por CSE em 04/05. Novas duvidas levantadas por aplicações a serem encaminhadas para solicitante. [26/04] A etapa de disponibilização da infra está em execução e terá seus servidores entregues no dia de terça-feira(27/04). Ao consultar o cronograma do projeto, notei que ele ainda não existe data do desenvolvimento, por estar em analise do time de aplicações dos itens que estavam pendentes da EF. Ainda sem previsão de retorno. Email para Marcelo Guedes. [19/04] - Aguardando Cronograma CSE. [12/04] - Infra Servidores definida por Arquitetura e EF fase final de validação por Aplicações. Encaminhando para fila de Execução (CSE). Proximo passo avaliação e definição de esforço, insumo e Cronograma de execução ( Criação Maquinas) [05/04] - Esclarecimentos da EF ( solicitante) recebidos em 05/04 e encaminhados para equipe Tecnica Aplicações. . Em paralelo , equipe Engenharia avaliando premissas de Infra TI par aatender a nova Aplicação. [29/03] - Pendencia Solicitante - Aguardando retorno do solicitante para os esclarecimentos a EF. [22/03] - Aguardando retorno do solicitante para os esclarecimentos a EF. Projeto direcionado para fila de Engenharia para validação de primissas de Infra estrutura solicitadas por Aplicações . [15/03] - EF recebida em 10/03. Projeto encaminhado para fila de Aplicações. (Aguardando analise EF e mapeamento de esforço e necessidade insumos TI. [11/03] - EF recebida em 10/03. Considerações e questionamentos esclarecidos com Solicitando. Aguardando validação da EF com Operação . Proximo passo - encaminhar EF para analise da equipe de Aplicações. Solicitante informado que o projeto será encerrado em 09/03, pois ainda não consta EF. [29/02] - Aguardando EF com escopo atualizado. [23/02] - Mudança de Escopo. Entendimento Escopo do projeto realizado com equipe Projeto Negocios (George) e GerOperação (Veronica). Aguardando EF atualizada para direcionar projeto para fila de Aplicações. Necesidade: Front End integrada com discador com possibilidade de discagem manual. Mantendo mesmas funcionalidades da aplicação atual em produção. [16/02] - Avaliando proposta Tecnica TQS com equipe Aplicações. [10/02] - Avaliando proposta tecnica do fornecedor . [02/02] - Necessário levantar maiores esclarecimentos com C. Sasaki e Engenharia (Telecom), para esclarecer escopo e como foi elaborada a proposta Comercial do fornecedor TQS. Avaliar com fornecedor a possibilidade de execução piloto sem custos. [29/01] - Equipe Engenharia envolvida na avaliação da propsta comercial do fornecedor TQS (set/15). Realizamos um call com solicitante (George) e será necessário esclarecer as circunstancias em que foram coletadas as informações (EF), na elaboração da proposta Comercial TQS, que serviu com balizadora para proposta Comercial Contax enviada para Cliente Santander. Necessário revalidar escopo e aceite so entendimento do esccopo, pelo Cliente. [26/01] - sEM ALTERAÇÃO. [21/01] - Proposta Comercial Contax encaminhada para aprovação do cliente Santander em 02/12 ( Solução TQS). Ainda não obtivemos retorno sobre a aprovação. O cliente solicitou a realização de um Piloto antes da aprovação da Proposta. Solução FF descartada, pois o escopo contempla Operação Blended e o FF não foi customizado para operações Bended. (C. Sasaki - 21/01) [17/11 - George] Solicitada nova proposta comercial para a Ayty. Finalizando documentação da operação para orçamento. [14/10 – Dalton/Leandro] Pontos de atenção: -Aprovação proposta TQS pelo solicitante Esclarecido dúvidas sobre TQS / aguardando decisão da possibilidade de um benck mark em outro cliente) -Desenho da topologia (Pendente com ENG). -Preenchimento Quadro TODO´s (George complementou itens referentes a ele.). [05/10 – Dalton/Leandro] Pontos de atenção: -Aprovação proposta TQS pelo solicitante (Pendente conversa entre Suporte ao Negócio/Projetos/Aplicações) para esclarecer a necessidade de se contratar a TQS. -Desenho da topologia (Pendente com ENG). -Preenchimento Quadro TODO´s (Necessário apoio George). [23/09 - Leandro] Washington realizou a análise do discador e decidiu-se pelo Aspect 7.1. Próximos passos antes da execução: Orçamento TQS; Desenho da topologia; Saber-se se o Link é do cliente ou não. [18/09 – Leandro] Ainda encontra-se em análise pela equipe de CSE e aplicações [16/09 - Leandro] Realizando levantamento com área de CSE sobre a viabilidade do uso das ferramentas APC ou Aspect para atender a demanda |  | APP/CSE | Fernanda / LW | ND | Desenvolvimento/Execução | ND |  | Não | A definir | Não
CTXSPOBF-98975 | Topologia tGuindance | Alegria/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Carlos Batista | Juliana Moraes | George Dimitrov | Desenvolvimento | 2014-07-24 | 679 | 2015-08-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [30/05] - Mesmo status [24/05] - Mesmo status [16/05] - Mesmo status [10/05] - Mesmo status [03/05] - Mesmo status [25/04] - Mesmo status [19/03] - Mesmo status [12/4] - Aguardando aprovação do cliente [4/4] - Cliente solicita os logs em documento. Solicitado informações a equipe de MS. [29/03] - Mesmo status [22/3] - Mesmo Status [15/03] - Mesmo status [08/03] - Encaminhado os logs dos servidores para George. Aguardando aprovação do cliente. [29/02] - Solicitado o processo de log dos servidores para equipe de MS. [23/02] - Aguardando resposta da equipe de aplicações para o processo de log dos servidores do tGuidance. [16/02] - Agendado reunião de alinhamento com George [10/02] - Mesmo status 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status VERIFICAR COM O GEORGE [05/10 – Dalton/Leandro] Aguardando Robson Costa com aceite do cliente para prosseguimento [23/09 - Leandro] Robson Costa necessita saber se o servidor é criptografado ou não para aí poder pegar o aceite do cliente. Equipe de CSE mais ENG estão devendo essa informação, convoquei uma reunião entre os mesmos dia 24/9, mas não tive êxito, tentarei novo alinhamento e cobrança dia 25/9. [18/09 – Leandro] faltando OK do cliente. [16/09 - Leandro] Realizado follow-up presencial com Robson Costa, os mesmos mencionaram não terem conseguido o de acordo do cliente ainda. | [30/05] - Mesmo status [24/05] - Mesmo status [16/05] - Mesmo status [10/05] - Mesmo status [03/05] - Mesmo status [25/04] - Mesmo status [19/03] - Mesmo status [12/4] - Aguardando aprovação do cliente [4/4] - Cliente solicita os logs em documento. Solicitado informações a equipe de MS. [29/03] - Mesmo status [22/3] - Mesmo Status [15/03] - Mesmo status [08/03] - Encaminhado os logs dos servidores para George. Aguardando aprovação do cliente. [29/02] - Solicitado o processo de log dos servidores para equipe de MS. [23/02] - Aguardando resposta da equipe de aplicações para o processo de log dos servidores do tGuidance. [16/02] - Agendado reunião de alinhamento com George [10/02] - Mesmo status 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status VERIFICAR COM O GEORGE [05/10 – Dalton/Leandro] Aguardando Robson Costa com aceite do cliente para prosseguimento [23/09 - Leandro] Robson Costa necessita saber se o servidor é criptografado ou não para aí poder pegar o aceite do cliente. Equipe de CSE mais ENG estão devendo essa informação, convoquei uma reunião entre os mesmos dia 24/9, mas não tive êxito, tentarei novo alinhamento e cobrança dia 25/9. [18/09 – Leandro] faltando OK do cliente. [16/09 - Leandro] Realizado follow-up presencial com Robson Costa, os mesmos mencionaram não terem conseguido o de acordo do cliente ainda. |  | Solicitante |  | TDB | Análise | TDB |  | Não | - | Não
CTXSPOLP-111956 | Projeto - Monitoria da Qualidade | Todos das operações Oi, Claro, VIVO e NET | Plano Recuperação | Corporativo | Giuseppe | Mauricio Lustosa | Leonardo Marques | Brigida Gouveia | Desenvolvimento | 2015-09-23 | 253 | 2015-10-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 23/5 - Liberação Genesys prevista para 25/5. TSA segue via chamado. Escopo MIS ainda não avaliado. 16/5 - Liberação acesso TSA e Genesys em andamento. Equipes TI local enviou mapeamento dos IPs dos sites. MIS - Qualidade enviou escopo para análise. 10/5 - Liberação acesso das aplicações TSA e Genesys nos Sites em andamento: - TSA - Operação deve abrir chamado p/ liberação Proxy (em andamento); - Genesys - Operação deve enviar IP das estações para enviarmos demanda para CSE (procedimento + planilha para extração do IP enviado para os supervisroes) - aguardando retorno da operação. MIS - Aguardando escopo Operação para análise e cronograma. 12/04 - Fase 1 (Alegria): Em implantação/ajustes Fase 2 (liberação outros sites): Na fila de Engenharia com previsão para entrega da análise em 15/04 Fase 3 (MIS): Em planejamento 29/03 - Dois dias de atraso em Claro e Net e um dia na Vivo e Oi. Em homologação 22/03 - Mesmo status 17/03: Etapa concluída: Liberação de acessos ao ambiente Oi, Vivo, Valro e NETa partir do site Alegria; Criação da VPN TSA x Genesys Pontos de atenção: Homlogação do acesso aos sistemas a partir do Alegria; Instabilidade VPN TSA Acesso ambiente TSA e Genesys Próximos passos: Preparação máquinas para homologaç~dos acessos Homologação dos acessos pela equipe de qualidade, TSA e Genesys - 21/03 Transporte e preparação das PAs no Site Alegria - 21/03 (Claro) 24/03 (NET) 28/03 (Oi e Vivo) 08/03 - Etapas concluídas: Liberações de acesso CTC Dom Pedro para Oi, VIVO, Claro e Net Separação de 55 estações com controle de ativos Desenho da solução acesso para a operação no Site Alegria Criação de servidores TS para Claro e VIVO Criação de usuário TS Pontos de atenção: Liberação de acessos pelos clientes (Oi principalmente) Homologação do acesso aos sistemas a partir do Alegria Próximos passos: Liberações de acessos ao site Alegria Preparação das estações para homologação - 11/03 Homologação dos acessos pela equipe de qualidade - 16/03 Homologação dos acessos pela equipe Genesys e TSA - 18/03 Transporte e preparação das PAs no site alegria - 18/03 (Claro) , 21/03 (NET), 24/3 (Oi e VIVO) 16/02 - Etapas concluídas: Separação de 55 estações com controle de ativos; Mapeamento de 95% dos 130 sistemas; Análise de banda WEB para acesso via VPN/Web; Pontos de atenção: Liberação de acesso para treianemnto CTC D.Pedro Liberação de acesso pelos clientes (Oi principalmente) Licenças terminal services (acessos Vivo e Claro) Próximos passos: Análise e liberação de acessos Rede Contax - CTC D. Pedro Análise e liberação de acessos Rede Contax - Site Alegria Transporte de estações Lapa > Alegria Homologar estação Alegria Previsão: 20/mar 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 15/1 - projeto retomado. Kick off agendado com Genesys e TSA 15/10-Leandro] Projeto encaminhado a fila do site para Análise e estimativa / Acionamento de sites para estudo de mapeamento de sistemas atrelados - na fila. Dalton Bondesan added a comment - 29/Set/15 14:50 Projeto encaminhado a fila do site para Análise e estimativa. | 23/5 - Liberação Genesys prevista para 25/5. TSA segue via chamado. Escopo MIS ainda não avaliado. 16/5 - Liberação acesso TSA e Genesys em andamento. Equipes TI local enviou mapeamento dos IPs dos sites. MIS - Qualidade enviou escopo para análise. 10/5 - Liberação acesso das aplicações TSA e Genesys nos Sites em andamento: - TSA - Operação deve abrir chamado p/ liberação Proxy (em andamento); - Genesys - Operação deve enviar IP das estações para enviarmos demanda para CSE (procedimento + planilha para extração do IP enviado para os supervisroes) - aguardando retorno da operação. MIS - Aguardando escopo Operação para análise e cronograma. 12/04 - Fase 1 (Alegria): Em implantação/ajustes Fase 2 (liberação outros sites): Na fila de Engenharia com previsão para entrega da análise em 15/04 Fase 3 (MIS): Em planejamento 29/03 - Dois dias de atraso em Claro e Net e um dia na Vivo e Oi. Em homologação 22/03 - Mesmo status 17/03: Etapa concluída: Liberação de acessos ao ambiente Oi, Vivo, Valro e NETa partir do site Alegria; Criação da VPN TSA x Genesys Pontos de atenção: Homlogação do acesso aos sistemas a partir do Alegria; Instabilidade VPN TSA Acesso ambiente TSA e Genesys Próximos passos: Preparação máquinas para homologaç~dos acessos Homologação dos acessos pela equipe de qualidade, TSA e Genesys - 21/03 Transporte e preparação das PAs no Site Alegria - 21/03 (Claro) 24/03 (NET) 28/03 (Oi e Vivo) 08/03 - Etapas concluídas: Liberações de acesso CTC Dom Pedro para Oi, VIVO, Claro e Net Separação de 55 estações com controle de ativos Desenho da solução acesso para a operação no Site Alegria Criação de servidores TS para Claro e VIVO Criação de usuário TS Pontos de atenção: Liberação de acessos pelos clientes (Oi principalmente) Homologação do acesso aos sistemas a partir do Alegria Próximos passos: Liberações de acessos ao site Alegria Preparação das estações para homologação - 11/03 Homologação dos acessos pela equipe de qualidade - 16/03 Homologação dos acessos pela equipe Genesys e TSA - 18/03 Transporte e preparação das PAs no site alegria - 18/03 (Claro) , 21/03 (NET), 24/3 (Oi e VIVO) 16/02 - Etapas concluídas: Separação de 55 estações com controle de ativos; Mapeamento de 95% dos 130 sistemas; Análise de banda WEB para acesso via VPN/Web; Pontos de atenção: Liberação de acesso para treianemnto CTC D.Pedro Liberação de acesso pelos clientes (Oi principalmente) Licenças terminal services (acessos Vivo e Claro) Próximos passos: Análise e liberação de acessos Rede Contax - CTC D. Pedro Análise e liberação de acessos Rede Contax - Site Alegria Transporte de estações Lapa > Alegria Homologar estação Alegria Previsão: 20/mar 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 15/1 - projeto retomado. Kick off agendado com Genesys e TSA 15/10-Leandro] Projeto encaminhado a fila do site para Análise e estimativa / Acionamento de sites para estudo de mapeamento de sistemas atrelados - na fila. Dalton Bondesan added a comment - 29/Set/15 14:50 Projeto encaminhado a fila do site para Análise e estimativa. |  | CSE | Luiz Washington | 2016-05-25 | Desenvolvimento/Execução | 2016-05-25 | 54 |  |  | Sim
CTXFORBM-323275 | Projeto para efetuarmos controle de pausas no tCollect! da Retenção Invol | Santo Amaro | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Juliana Moraes | Tatiane Rodrigues Dallecrode | Desenvolvimento | 2015-09-29 | 247 | 2015-10-21 | Não | TBD | TBD | Risco - A equipe técnica está com várias ações concorrentes |  | [30/05] - Mesmo status [23/05] - Conversado com equipe de TI e foi formalizado que o desenvolvimento da integração com o TG só poderá ser realizado após a entrega no polo Aspect. [16/05] - Mesmo status [10/05] - Mesmo status [03/05] - Mesmo status [25/4] - mesmo status [19/04] - Mesmo Status [12/4] - Aguardando a conclusão do POP [4/4] - Mesmo status [29/03] Mesmo status [22/03] Mesmo status [15/03] - Mesmo status 08/03 - Em hold [29/02] - Alinhado com a Tatiane Dallecrode, o projeto ficará em Hold até que as PAs que utilizam o Polo de MG sejam migrados para o Datacenter de SP e após a migração retronaremos as atividades do projeto. [23/02] - Aguardando lista de atividades do site e aplciações [16/02] - Aguardando lista de atividades do site [10/02] - Mesmo status [02/02] - Sasaki encaminhou a data para a conclusão do desenvolvimento. Próximos passos elaborar o cronograma e recebimento das informações das operações. 26/01 - Encaminhado a solicitação a equipe da Cristiane Sasaki e aguardando retorno | [30/05] - Mesmo status [23/05] - Conversado com equipe de TI e foi formalizado que o desenvolvimento da integração com o TG só poderá ser realizado após a entrega no polo Aspect. [16/05] - Mesmo status [10/05] - Mesmo status [03/05] - Mesmo status [25/4] - mesmo status [19/04] - Mesmo Status [12/4] - Aguardando a conclusão do POP [4/4] - Mesmo status [29/03] Mesmo status [22/03] Mesmo status [15/03] - Mesmo status 08/03 - Em hold [29/02] - Alinhado com a Tatiane Dallecrode, o projeto ficará em Hold até que as PAs que utilizam o Polo de MG sejam migrados para o Datacenter de SP e após a migração retronaremos as atividades do projeto. [23/02] - Aguardando lista de atividades do site e aplciações [16/02] - Aguardando lista de atividades do site [10/02] - Mesmo status [02/02] - Sasaki encaminhou a data para a conclusão do desenvolvimento. Próximos passos elaborar o cronograma e recebimento das informações das operações. 26/01 - Encaminhado a solicitação a equipe da Cristiane Sasaki e aguardando retorno |  | Aplicações | Camilla Fermiano | TDB | Em Hold | TDB | 384 | Não | - | Não
CTXSPOAP407-13236 | Projeto - Solução infraestrutura (servidor e link) para relatórios de Televendas | Corporativo | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Corporativo | Giuseppe | José Maria | Bruno Guerra | Pedro Bazzarella | Infraestrutura | 2015-11-11 | 204 | 2015-11-17 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 24/05 - Em hold 17/05 - Mesmo status 11/05 - Aguardando desenvolvimento da equipe de informacional para validação. 02/05 - Necessário o acesso da equipe de BI na base do aspect para extração de relatórios. Já foi incluído na fila de aplicações, porém o Marcelo Caldeira entrará em contato para verificar se um desenvolvimento que eles estão fazendo pode ser aplicado para extração desses relatórios. 27/04 - Liberações e bancos de dados liberados. Aguardando homologação 20/04 - Liberações foram feitas. Hoje teremos uma reunião para definição do projeto 12/04 - Mesmo status 06/04 - Aguardando retorno de CSE 29/03 - Não homologado. LW solicitado para identificar o problema. Aguardando 14/03 - Servidor piloto disponibilizado. Aguardando homologação 08/03 - Aguardando homologação 01/03 - Aguardando homologação por parte do solicitante, referente ao Servidor Piloto 10/02 - Servidor piloto já foi elaborado (CSE e ENG). Hoje a equipe de negócios passou a relação dos usuários que precisam ter acesso a esse servidor. LW irá cadastrar... Para o servidor definitivo, é necessário uma outra call e definição melhor do escopo 02/02 - No call houve a mudança de escopo, Engenharia está elaborando a documentação com previsão de término até amanhã (03/02) [28/01] Proposta enviada por Engenharia e aguardando aprovação por parte do solicitante. [26/01] Tivemos uma call no início da semana com o José Maria, Eder e o Maurício Lustosa. Esse projeto tinha um escopo inicial e foi mudado totalmente o escopo: • Requisitos funcionais com dimensões bem maiores; • Dois servidores ao invés de um; • Necessidade de piloto (o que não estava contemplado no escopo inicial). | 24/05 - Em hold 17/05 - Mesmo status 11/05 - Aguardando desenvolvimento da equipe de informacional para validação. 02/05 - Necessário o acesso da equipe de BI na base do aspect para extração de relatórios. Já foi incluído na fila de aplicações, porém o Marcelo Caldeira entrará em contato para verificar se um desenvolvimento que eles estão fazendo pode ser aplicado para extração desses relatórios. 27/04 - Liberações e bancos de dados liberados. Aguardando homologação 20/04 - Liberações foram feitas. Hoje teremos uma reunião para definição do projeto 12/04 - Mesmo status 06/04 - Aguardando retorno de CSE 29/03 - Não homologado. LW solicitado para identificar o problema. Aguardando 14/03 - Servidor piloto disponibilizado. Aguardando homologação 08/03 - Aguardando homologação 01/03 - Aguardando homologação por parte do solicitante, referente ao Servidor Piloto 10/02 - Servidor piloto já foi elaborado (CSE e ENG). Hoje a equipe de negócios passou a relação dos usuários que precisam ter acesso a esse servidor. LW irá cadastrar... Para o servidor definitivo, é necessário uma outra call e definição melhor do escopo 02/02 - No call houve a mudança de escopo, Engenharia está elaborando a documentação com previsão de término até amanhã (03/02) [28/01] Proposta enviada por Engenharia e aguardando aprovação por parte do solicitante. [26/01] Tivemos uma call no início da semana com o José Maria, Eder e o Maurício Lustosa. Esse projeto tinha um escopo inicial e foi mudado totalmente o escopo: • Requisitos funcionais com dimensões bem maiores; • Dois servidores ao invés de um; • Necessidade de piloto (o que não estava contemplado no escopo inicial). |  | Solicitante | Pedro Bazzarela | Sem previsão | Em Hold |  |  |  |  | Não
CTXMTZPB-1118 | Restrição de Transferência | Borges de Melo/CE João Pessoa/PB Mackenzie/RJ Niterói/RJ Santo Amaro/PE | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Luiz Matheus | Desenvolvimento | 2015-12-03 | 182 | 2015-12-17 | Sim | N/A | 2016-05-31 | Risco |  | 31/05 - Em Piloto no Site Borges de Melo. Rollout no Site Santo Amaro. E Piloto no Site Mackenzie. 24/05 -Cronograma reprogramada para 16/05. 17/05 - Rollout Site João Pessoa finalizado. Redefinido o cronograma e houve atraso de 15 dias. 10/05 - Rollout Niterói finalizado. Iniciado Piloto em João Pessoa. 02/05 - Piloto Santo Amaro inciado. Rollout Niterói programado para 04/05. 19/04 - Piloto Santo Amaro programado para início em 20/04. 12/04 - Piloto em andamento. 05/04 - Iniciado Piloto no Site Niterói 29/03 - Cronograma em linha. 22/03 - Cronograma fechado. 15/03 - Definindo cronograma. Entrega 16/03. 10/03 - Finalizada a EF. Aguardando data APP. 08/03 - Necessário conferência entre aplicações e buscando agenda para quarta. 02/03 - Ana fez a definição da solução a ser adotada; Enviado para a área de aplicações para fazer entendimento e reprogramar cronograma. 22/02 - Ana informou que alinhará com PH no dia 23/02 para definir a solução a ser adotada. 16/02 - Alinhado novo desenho de solução proposto pela área de APP. Aguardando definição do cliente. 11/02 - Ana informou à equipe q a solução desenhada não atende. - Rivaldo avaliando com a equipe. 10/02 - Em linha. 03/02/2016 - Alinhamento das necessidades de definição de layout com a operação; - Alexandre ainda não enviou a EF final, FUP realizado; - Operação já definiu mesagem a ser apresentada para o operador e aguarda EF para incluir; - Operação já definiu "última transferência", após recebimento da EF será inserida na mesma. 28/01 - Fechamento do cronograma. 27/01 - Kickoff com os Sites. Envio do cronograma para validação (SItes e Aplicações) 26/01 - Mesmo status 09/01/2016 - Início do tratamento do projeto. Definição das etapas macro e avaliação da EF. 14/01/2016 - Kickoff com a participação da área de desenvolviemnto e operações para apresentação da solução desenhada. Mudança de escopo, acordada entrega de nova EF dia 15/01/2016. Envio do draft da solução para aprovação de operações. 18/01/2016 - Entrega da nova EF com o detalhamento da alteração de escopo. Início da avaliação pela área de desenvolvimento. | 31/05 - Em Piloto no Site Borges de Melo. Rollout no Site Santo Amaro. E Piloto no Site Mackenzie. 24/05 -Cronograma reprogramada para 16/05. 17/05 - Rollout Site João Pessoa finalizado. Redefinido o cronograma e houve atraso de 15 dias. 10/05 - Rollout Niterói finalizado. Iniciado Piloto em João Pessoa. 02/05 - Piloto Santo Amaro inciado. Rollout Niterói programado para 04/05. 19/04 - Piloto Santo Amaro programado para início em 20/04. 12/04 - Piloto em andamento. 05/04 - Iniciado Piloto no Site Niterói 29/03 - Cronograma em linha. 22/03 - Cronograma fechado. 15/03 - Definindo cronograma. Entrega 16/03. 10/03 - Finalizada a EF. Aguardando data APP. 08/03 - Necessário conferência entre aplicações e buscando agenda para quarta. 02/03 - Ana fez a definição da solução a ser adotada; Enviado para a área de aplicações para fazer entendimento e reprogramar cronograma. 22/02 - Ana informou que alinhará com PH no dia 23/02 para definir a solução a ser adotada. 16/02 - Alinhado novo desenho de solução proposto pela área de APP. Aguardando definição do cliente. 11/02 - Ana informou à equipe q a solução desenhada não atende. - Rivaldo avaliando com a equipe. 10/02 - Em linha. 03/02/2016 - Alinhamento das necessidades de definição de layout com a operação; - Alexandre ainda não enviou a EF final, FUP realizado; - Operação já definiu mesagem a ser apresentada para o operador e aguarda EF para incluir; - Operação já definiu "última transferência", após recebimento da EF será inserida na mesma. 28/01 - Fechamento do cronograma. 27/01 - Kickoff com os Sites. Envio do cronograma para validação (SItes e Aplicações) 26/01 - Mesmo status 09/01/2016 - Início do tratamento do projeto. Definição das etapas macro e avaliação da EF. 14/01/2016 - Kickoff com a participação da área de desenvolviemnto e operações para apresentação da solução desenhada. Mudança de escopo, acordada entrega de nova EF dia 15/01/2016. Envio do draft da solução para aprovação de operações. 18/01/2016 - Entrega da nova EF com o detalhamento da alteração de escopo. Início da avaliação pela área de desenvolvimento. |  | Projetos TI | Julio Silva | N/A | Desenvolvimento/Execução | 2016-05-31 | 1200 | Sim | A definir | Sim
CTXRECSA-371873 | Projetos bolha - Troca do sistema WinXP para Win7 em todas as operações do Itaú nos estados de PE | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Juliana Moraes | Marco Brandão | Desenvolvimento | 2015-09-03 | 273 | 2015-09-25 | Sim | 2016-02-02 | 28/04/2016 10/06/2016 | Risco - O Banco ainda não aprovou a utilização do tSupervisor |  | [30/05] - Banco aprovou no dia 23/05 a utlização do tSupervisor. Próximo passo será alinhamento com os sites sobre as viradas e elaboração do cronograma. [24/05] - Mesmo status [16/05] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervidor [10/05] - Banco solicita novamente uma call para tirar dúvidas do tSupervisor. [02/05] - Banco fez novamente questionamentos sobre a aplicação. Prazo de entrega 04/05 [25/04] - Mesmo status [19/4] - Mesmo status [12/4] - Mesmo status [4/4] - Aguardando aprovação do banco para utilização do tSupervior [29/03] - Mesmo status [22/03] Mesmo status [15/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações, Engenharia e site. [08/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações e Engenharia. [29/02] - O banco retornou com alguns questionamentos sobre o tSupervisor e solicita evidências. Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações. [23/02] - Mesmo status anterior [16/2] - Mesmo status anterior [10/02] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervisor [02/02] - No dia 28.01 foi apresentado ao Banco o processo de Gestão de Acessos a aplicação tSupervisor e o banco ficou de encaminhar formalmente o De acordo até dia 01.02. 26/01 - Mesmo status [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status reporta além da aprovação e consequente migração do emulador PW3270. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 01/12 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 23/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 17/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 03/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 27/10 Em levantamento com os executores a duração para configuração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para implantar o Win7. Débora 20/10/15 Ricardo informou em 13/10, que será utilizado o win7 professional nos sites. Em levantamento todos os requisitos como por exemplo, quantidade de máquinas, criação da imagem, integração com o tSupervisor e outros. Após iss será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Débora 13/10/15. Está pendende a compra das licenças windows7 enterprise (Resp.: Ricardo). Sem a compra dessas liçencas o projeto se torna inviável. Após a compra das liçencas será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 05/10/15 Está pendende a compra das licenças windows7 enterprise (Resp.: Ricardo). Sem a compra dessas liçencas o projeto se torna inviável. Após a compra das liçencas será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 05/10/15 Windows 7 - Rosim concluiu a criação da imagem do Win 7 e iníciou os teste na operação em 25/09 com duração de uma semana até a conclusão dos testes. Necessário realinhar o cronograma. Ainda permanece em andamento a Negociação das Licenças com o Banco (Resp.: Ricardo) / Pendente Mapeamento Operações 2° e 3° onda de PE (Resp.: Rosim). Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 25/09/15 | [30/05] - Banco aprovou no dia 23/05 a utlização do tSupervisor. Próximo passo será alinhamento com os sites sobre as viradas e elaboração do cronograma. [24/05] - Mesmo status [16/05] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervidor [10/05] - Banco solicita novamente uma call para tirar dúvidas do tSupervisor. [02/05] - Banco fez novamente questionamentos sobre a aplicação. Prazo de entrega 04/05 [25/04] - Mesmo status [19/4] - Mesmo status [12/4] - Mesmo status [4/4] - Aguardando aprovação do banco para utilização do tSupervior [29/03] - Mesmo status [22/03] Mesmo status [15/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações, Engenharia e site. [08/03] - Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações e Engenharia. [29/02] - O banco retornou com alguns questionamentos sobre o tSupervisor e solicita evidências. Aguardando envio das evidências pela equipe de aplicações. [23/02] - Mesmo status anterior [16/2] - Mesmo status anterior [10/02] - Aguardando aprovação do banco para a utilização do tSupervisor [02/02] - No dia 28.01 foi apresentado ao Banco o processo de Gestão de Acessos a aplicação tSupervisor e o banco ficou de encaminhar formalmente o De acordo até dia 01.02. 26/01 - Mesmo status [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status reporta além da aprovação e consequente migração do emulador PW3270. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 01/12 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 23/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 17/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 03/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 27/10 Em levantamento com os executores a duração para configuração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para implantar o Win7. Débora 20/10/15 Ricardo informou em 13/10, que será utilizado o win7 professional nos sites. Em levantamento todos os requisitos como por exemplo, quantidade de máquinas, criação da imagem, integração com o tSupervisor e outros. Após iss será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Débora 13/10/15. Está pendende a compra das licenças windows7 enterprise (Resp.: Ricardo). Sem a compra dessas liçencas o projeto se torna inviável. Após a compra das liçencas será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 05/10/15 Está pendende a compra das licenças windows7 enterprise (Resp.: Ricardo). Sem a compra dessas liçencas o projeto se torna inviável. Após a compra das liçencas será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 05/10/15 Windows 7 - Rosim concluiu a criação da imagem do Win 7 e iníciou os teste na operação em 25/09 com duração de uma semana até a conclusão dos testes. Necessário realinhar o cronograma. Ainda permanece em andamento a Negociação das Licenças com o Banco (Resp.: Ricardo) / Pendente Mapeamento Operações 2° e 3° onda de PE (Resp.: Rosim). Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 25/09/15 |  | Solicitante | Marco Brandão | TDB | Análise | 2016-04-28 | 3076 | Não | - | Não
CTXPOARB-95971 | Projeto - Melhoria no Discador Disca Fácil - Priorizar Contatos por horário (Souza Cruz) | Porto Alegre/RS | Plano Recuperação | Clientes Especiais | Rodrigo Zambon | Maurício Cardoso Gomes | Julio Silva | Fabrício Peixoto | Desenvolvimento | 2015-11-04 | 211 | 2015-12-23 | Sim | 2016-01-19 | 2016-08-01 | Risco |  | 31/05 - Cronograma em linha. Agendada a homologação do desenvolvimento para o dia 01/06. 24/05 - Em desenvolvimento, Cronograma em linha. 17/05 - Aguardando posição da Operação (Juliano) para início do desenvolvimento da segunda fase. 10/05 - Aguardando finalização de homologação primeira fase projeto. Previsão 16/05. 03/05 - Início do desenvolvimento previsto para 06/05. 22/01/2016 - Desevolvimento se iniciará após entrega do Projeto CTXPOARB- 95971. | 31/05 - Cronograma em linha. Agendada a homologação do desenvolvimento para o dia 01/06. 24/05 - Em desenvolvimento, Cronograma em linha. 17/05 - Aguardando posição da Operação (Juliano) para início do desenvolvimento da segunda fase. 10/05 - Aguardando finalização de homologação primeira fase projeto. Previsão 16/05. 03/05 - Início do desenvolvimento previsto para 06/05. 22/01/2016 - Desevolvimento se iniciará após entrega do Projeto CTXPOARB- 95971. |  |  |  |  | Desenvolvimento/Execução |  | 75 | Não | - | Sim
CTXMTZPB-1091 | Projeto - PASSWORK - PILOTO | Acre/Boa Viagem | Plano Recuperação | Corporativo | Pedro Miranda | Nara Araujo | Juliana Moraes | Fabrício Peixoto | Desenvolvimento | 2015-11-27 | 188 | 2015-12-28 | Sim | - | 09/05/2016 20/05/2016 | Risco - A equipe técnica está com várias ações concorrentes |  | [30/05] - Será agendado uma nova reunião de trabalho com a Nice nesta semana. [24/05] - Realizado conferencia com a NIce para entendimento da documentação. Solicitado nova reunião de trabalho para semana do dia 30. [16/05] - Mesmo status [10/05] - Nice soliictou uma reunião para uma avaliação das EFs. Data prevista 17/5 [03/05] - Atualizado EF da integração do Ecadop com TTV. Aguradando aprovação para envio a Nice. [25/04] - Aguardando aprovação das EFs (Negócio e Nice). [19/04] - Aguardando Nice enviar cronograma. Prazo TDB [12/4] -Aguardando envio da EF. Prazo 11/4 [5/4] - Realizado reunião hoje com a Nice para alinhamento das integrações e foi defindo que na sexta-feira Adalton irá encaminhar a EF e após o recebimento Nice encaminha o cronograma. [29/03] - Nice solicita reunião no dia 30/3 para tratar as integrações (tClock; Ecadop). [22/03] Realizado reunião com Nice e alinhado as integrações que deveão ser realizadas. [15/03] - Aguardando reunião do Rivaldo com a Nice dia 17/03. [08/03] - Foi definido em reunião executiva entre Fábio Koreeda e Giuseppe Arrigo que a implantação da ferramenta Passwork será suspensa e o Rivaldo irá acionar a NICE para avaliar se o Total View pode ser atualizado e disponibilizar as funcionalidades e integrações solicitadas. [29/02] - No dia 03/03 será realizada uma reunião entre o Giuseppe Arrigo e Fábio Koreeda para alinahmento e definição dos próximos passos. [23/02] - Aguardando nova data para reunião de alinhamento com o fornecedor [16/02] - Adalton irá avaliar EF e se estiver completa com todas as respostas respondidas, a prévia de cronograma será enviado a 18/02 [10/02] - No dia 04 teve uma reunião com Adriana Cavalari e Juridico. Aguardando nova conversa para alinhar os pontos discutidos. [02/02] - Reunião com equipe de SI, Suprimentos para entendimento do projeto 26/01 - Realizado reunião com equipe de Negócios e BI para entendimento da solicitação. Pendente envio da EF estruturada. | [30/05] - Será agendado uma nova reunião de trabalho com a Nice nesta semana. [24/05] - Realizado conferencia com a NIce para entendimento da documentação. Solicitado nova reunião de trabalho para semana do dia 30. [16/05] - Mesmo status [10/05] - Nice soliictou uma reunião para uma avaliação das EFs. Data prevista 17/5 [03/05] - Atualizado EF da integração do Ecadop com TTV. Aguradando aprovação para envio a Nice. [25/04] - Aguardando aprovação das EFs (Negócio e Nice). [19/04] - Aguardando Nice enviar cronograma. Prazo TDB [12/4] -Aguardando envio da EF. Prazo 11/4 [5/4] - Realizado reunião hoje com a Nice para alinhamento das integrações e foi defindo que na sexta-feira Adalton irá encaminhar a EF e após o recebimento Nice encaminha o cronograma. [29/03] - Nice solicita reunião no dia 30/3 para tratar as integrações (tClock; Ecadop). [22/03] Realizado reunião com Nice e alinhado as integrações que deveão ser realizadas. [15/03] - Aguardando reunião do Rivaldo com a Nice dia 17/03. [08/03] - Foi definido em reunião executiva entre Fábio Koreeda e Giuseppe Arrigo que a implantação da ferramenta Passwork será suspensa e o Rivaldo irá acionar a NICE para avaliar se o Total View pode ser atualizado e disponibilizar as funcionalidades e integrações solicitadas. [29/02] - No dia 03/03 será realizada uma reunião entre o Giuseppe Arrigo e Fábio Koreeda para alinahmento e definição dos próximos passos. [23/02] - Aguardando nova data para reunião de alinhamento com o fornecedor [16/02] - Adalton irá avaliar EF e se estiver completa com todas as respostas respondidas, a prévia de cronograma será enviado a 18/02 [10/02] - No dia 04 teve uma reunião com Adriana Cavalari e Juridico. Aguardando nova conversa para alinhar os pontos discutidos. [02/02] - Reunião com equipe de SI, Suprimentos para entendimento do projeto 26/01 - Realizado reunião com equipe de Negócios e BI para entendimento da solicitação. Pendente envio da EF estruturada. |  | Solicitante | Leandro Tauil | 2016-05-04 | Análise | TDB | 2000 | Sim | A definir | Sim
CTXRECSA-440043 | Discador SOC PE (GFE) | Santo Amaro/PE | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Luciana Cardoso | Desenvolvimento | 2015-11-17 | 198 | 2016-01-11 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Agendado o início da atividade pela TQS para o dia 02/06. Prazo estimado de 2 semanas. 24/05 - preparando ambiente para TQS fazer acesso remoto. Previsão de início 30/05. 17/05 - TQS liberou a realização da atividade. Aguardando posicionamento de CSE para a disponibilizaçãodo ambiente. Data 19/05. 10/05 - Mesmo status. 03/05 - Mesmo status. 19/04 - TQS informou que só pode dar andamento do Projeto após o fechamento do contrato. Suprimentos ainda em negociação. Sem data 12/04 - Aguardando agenda TQS. 05/04 - Em aprovação pelo demandante. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Aguardando proposta fornecedor. 11/03 - Enviadas as informações. Aguardando retorno APP. 10/03 - Em levantamento de informações do discador para fechamento do escopo e solicitação de proposta ao fornecedor. 08/03 - Definida a utilização de disca fácil+tGuidance. Em verificação com engenharia de pré-requisitos informados pela área. 03/03 - Aplicações enviará as informações de definições do projeto dia 03/03. 25/02 - Solicitado mais informações com relação ao ambiente Aspect. Em levantamento informações do Discador Aspect para fechamento da avaliação pelo fornecedor. Novo contato com Engenharia 02/03. 22/02 - Solicitado orçamento ao fornecedor TQS, sem data de envio. 16/02 - EF enviada para avaliação da área de desenvolvimento. Resposta 19/02. 10/02 - Providenciando EF - Elaine 02/01/2016 - Envio de solicitação de EF novamente. 26/01 - Mesmo status 20/01/2016 - Em validação de EF. 21/01/2016 - EF sendo corrigida de acordo com a demanda. | 31/05 - Agendado o início da atividade pela TQS para o dia 02/06. Prazo estimado de 2 semanas. 24/05 - preparando ambiente para TQS fazer acesso remoto. Previsão de início 30/05. 17/05 - TQS liberou a realização da atividade. Aguardando posicionamento de CSE para a disponibilizaçãodo ambiente. Data 19/05. 10/05 - Mesmo status. 03/05 - Mesmo status. 19/04 - TQS informou que só pode dar andamento do Projeto após o fechamento do contrato. Suprimentos ainda em negociação. Sem data 12/04 - Aguardando agenda TQS. 05/04 - Em aprovação pelo demandante. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Aguardando proposta fornecedor. 11/03 - Enviadas as informações. Aguardando retorno APP. 10/03 - Em levantamento de informações do discador para fechamento do escopo e solicitação de proposta ao fornecedor. 08/03 - Definida a utilização de disca fácil+tGuidance. Em verificação com engenharia de pré-requisitos informados pela área. 03/03 - Aplicações enviará as informações de definições do projeto dia 03/03. 25/02 - Solicitado mais informações com relação ao ambiente Aspect. Em levantamento informações do Discador Aspect para fechamento da avaliação pelo fornecedor. Novo contato com Engenharia 02/03. 22/02 - Solicitado orçamento ao fornecedor TQS, sem data de envio. 16/02 - EF enviada para avaliação da área de desenvolvimento. Resposta 19/02. 10/02 - Providenciando EF - Elaine 02/01/2016 - Envio de solicitação de EF novamente. 26/01 - Mesmo status 20/01/2016 - Em validação de EF. 21/01/2016 - EF sendo corrigida de acordo com a demanda. |  | Aplicações | Fabiana Carla | Sem previsão | Análise |  |  | Não | - | Sim
CTXRJOMA-73888 | Projeto - Projeto - Ferramenta de Automação OFF Line | Mackenzie/RJ | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Luciana | Desenvolvimento | 2015-08-10 | 297 | 2016-01-11 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/ 05 - Mesmo Status 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status 19/04 - Mesmo status 29/03 - Mesmo status 10/03 - Orçamento finalizado. Aguardando aprovação do cliente. 08/03 - respondidos os questionamentos da Elaine e com base na resposta ela solicitou que fosse realizada uma alteração no orçamento. 03/03 - Proposta enviada para área de negócios. Elaine enviou 2 questionamentos que estão sendo verificados por aplicações. Entrega 04/03. 26/02 - Aguardando orçamento TQS, data era 24/02. Enviada nova cobrança hoje. 18/02 - Liberado pela diretoria a precificação a ser realizada pela TQS. Sem data de entrega TQS. 16/02 - Informado à Diretoria a questão financeira. Será verificada. TQS enviará a OG dia 18/02. 11/02 - Fechada a solução em conferência. TQS apresentará proposta para desenvolvimento. TQS informa que ainda não houve uma definição pela Contax com relação ao contrato de manutenção, só será possível fazer orçamento após essa definição. 10/02 - Conferência com fornecedor dia 11/02 para definir solução. 04/02/2016 - Conferência será reagendada para 11/04/2016. 03/02/2016 - Não foi possível realizar conferência. Agendada para o dia 04/02. 29/02/2016 - Feita nova rodada de negociação técnica para definição da solução a ser adotada. Nova conferênica agendada para 03/02/2016. 26/01/2016 - Em validação de EF com fornecedor e negócios 21/01/2016 - Realizada uma primeira rodada com as empresas Accenture e TLV para entendimento da solução. O Sr. Arouca da TLV entendeu os processos e necessidades e após análise interna fará uma proposta de tecnologia de integração a ser utilizada. Reunião na próxima quinta feira, 28/01/2016 para apresentação. | 31/ 05 - Mesmo Status 24/ 05 - Mesmo Status 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status 19/04 - Mesmo status 29/03 - Mesmo status 10/03 - Orçamento finalizado. Aguardando aprovação do cliente. 08/03 - respondidos os questionamentos da Elaine e com base na resposta ela solicitou que fosse realizada uma alteração no orçamento. 03/03 - Proposta enviada para área de negócios. Elaine enviou 2 questionamentos que estão sendo verificados por aplicações. Entrega 04/03. 26/02 - Aguardando orçamento TQS, data era 24/02. Enviada nova cobrança hoje. 18/02 - Liberado pela diretoria a precificação a ser realizada pela TQS. Sem data de entrega TQS. 16/02 - Informado à Diretoria a questão financeira. Será verificada. TQS enviará a OG dia 18/02. 11/02 - Fechada a solução em conferência. TQS apresentará proposta para desenvolvimento. TQS informa que ainda não houve uma definição pela Contax com relação ao contrato de manutenção, só será possível fazer orçamento após essa definição. 10/02 - Conferência com fornecedor dia 11/02 para definir solução. 04/02/2016 - Conferência será reagendada para 11/04/2016. 03/02/2016 - Não foi possível realizar conferência. Agendada para o dia 04/02. 29/02/2016 - Feita nova rodada de negociação técnica para definição da solução a ser adotada. Nova conferênica agendada para 03/02/2016. 26/01/2016 - Em validação de EF com fornecedor e negócios 21/01/2016 - Realizada uma primeira rodada com as empresas Accenture e TLV para entendimento da solução. O Sr. Arouca da TLV entendeu os processos e necessidades e após análise interna fará uma proposta de tecnologia de integração a ser utilizada. Reunião na próxima quinta feira, 28/01/2016 para apresentação. |  | Negócios | Elaine Fortunato | Sem previsão | Análise |  |  | Não | - | Não
CTXRJOED-56989 | Projeto - Instalar Ferramenta de Automações Célula GFE - Engenho de Dentro | Niterói/RJ | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Luciana | Desenvolvimento | 2015-11-13 | 202 | 2016-01-11 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/ 05 - Mesmo Status 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status 19/04 - Mesmo status 29/03 - Mesmo status 10/03 - Orçamento finalizado. Aguardando aprovação do cliente. 08/03 - respondidos os questionamentos da Elaine e com base na resposta ela solicitou que fosse realizada uma alteração no orçamento. 03/03 - Proposta enviada para área de negócios. Elaine enviou 2 questionamentos que estão sendo verificados por aplicações. Entrega 04/03. 26/02 - Aguardando orçamento TQS, data era 24/02. Enviada nova cobrança hoje. 18/02 - Liberado pela diretoria a precificação a ser realizada pela TQS. Sem data de entrega TQS. 16/02 - Informado à Diretoria a questão financeira. Será verificada. TQS enviará a OG dia 18/02. 11/02 - Fechada a solução em conferência. TQS apresentará proposta para desenvolvimento. TQS informa que ainda não houve uma definição pela Contax com relação ao contrato de manutenção, só será possível fazer orçamento após essa definição. 10/02 - Idem. 04/02/2016 - Conferência será reagendada para 11/04/2016. 29/02/2016 - Feita nova rodada de negociação técnica para definição da solução a ser adotada. Nova conferênica agendada para 03/02/2016. 26/01/2016 - Em validação de EF com fornecedor e negócios 21/01/2016 - Realizada uma primeira rodada com as empresas Accenture e TLV para entendimento da solução. O Sr. Arouca da TLV entendeu os processos e necessidades e após análise interna fará uma proposta de tecnologia de integração a ser utilizada. Reunião na próxima quinta feira, 28/01/2016 para apresentação. | 31/ 05 - Mesmo Status 24/ 05 - Mesmo Status 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status 19/04 - Mesmo status 29/03 - Mesmo status 10/03 - Orçamento finalizado. Aguardando aprovação do cliente. 08/03 - respondidos os questionamentos da Elaine e com base na resposta ela solicitou que fosse realizada uma alteração no orçamento. 03/03 - Proposta enviada para área de negócios. Elaine enviou 2 questionamentos que estão sendo verificados por aplicações. Entrega 04/03. 26/02 - Aguardando orçamento TQS, data era 24/02. Enviada nova cobrança hoje. 18/02 - Liberado pela diretoria a precificação a ser realizada pela TQS. Sem data de entrega TQS. 16/02 - Informado à Diretoria a questão financeira. Será verificada. TQS enviará a OG dia 18/02. 11/02 - Fechada a solução em conferência. TQS apresentará proposta para desenvolvimento. TQS informa que ainda não houve uma definição pela Contax com relação ao contrato de manutenção, só será possível fazer orçamento após essa definição. 10/02 - Idem. 04/02/2016 - Conferência será reagendada para 11/04/2016. 29/02/2016 - Feita nova rodada de negociação técnica para definição da solução a ser adotada. Nova conferênica agendada para 03/02/2016. 26/01/2016 - Em validação de EF com fornecedor e negócios 21/01/2016 - Realizada uma primeira rodada com as empresas Accenture e TLV para entendimento da solução. O Sr. Arouca da TLV entendeu os processos e necessidades e após análise interna fará uma proposta de tecnologia de integração a ser utilizada. Reunião na próxima quinta feira, 28/01/2016 para apresentação. |  | Negócios | Elaine Fortunato | Sem previsão | Análise |  |  | Não | - | Não
CTXRECSA-452887 | Projeto - Integração URA CO x Ferramenta Automação | Santo Amaro/PE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Anthonny | Desenvolvimento | 2016-01-11 | 143 | 2016-01-14 | Sim | N/A | 2016-07-08 | Sim |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/ 05 - Mesmo Status 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Cronograma em linha. 03/05 - Cronograma em linha. 26/04 - Cronograma em linha. 12/04 - Cronograma em linha. 04/04 - Realizado Kickoff do Projeto. Em andamento. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Cronograma em criação pela área desenvolvimento. Data: 31/03 15/03 - Recebida aprovação do cliente. Cronograma em confecção. Data 17/03. 08/03 - Aguardando resposta do Cliente 26/02 - Aguardando resposta cliente. 18/02 - Respostas enviadas. Aguardando aprovação do cliente. 16/02 - Negócios solicitou a informação da validade da proposta e tempo estimado de implantação. Encaminhado à área de URA. 04/10 - Operação avaliando custos. (Anthonny) 02/02/2016 - Envio dos custos para operação, aguardando avaliação. 27/01/2016 - Kickoff agendado para 01/02/2016. 19/01/2016 - Verificado que a URA CO não está sob a tutela de nosso contrato de desenvolvimento OI. Será necessário criar proposta ou incluir a mesma no contrato. 20/01/2016 - Anthonny verificará a possibilidade de propormos a inclusão dessa URA no pool de desenvolvimento de URAs da OI. 26/01/2016 - Envio do status da operação para desenvolvimento; "decisão da operação pela não inclusão dessa URA no Pool". Devolutiva para verificação de caminho a seguir, desenvolver, solicitar código à Avaya ou orçar com Avaya. | 31/ 05 - Mesmo Status 24/ 05 - Mesmo Status 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Cronograma em linha. 03/05 - Cronograma em linha. 26/04 - Cronograma em linha. 12/04 - Cronograma em linha. 04/04 - Realizado Kickoff do Projeto. Em andamento. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Cronograma em criação pela área desenvolvimento. Data: 31/03 15/03 - Recebida aprovação do cliente. Cronograma em confecção. Data 17/03. 08/03 - Aguardando resposta do Cliente 26/02 - Aguardando resposta cliente. 18/02 - Respostas enviadas. Aguardando aprovação do cliente. 16/02 - Negócios solicitou a informação da validade da proposta e tempo estimado de implantação. Encaminhado à área de URA. 04/10 - Operação avaliando custos. (Anthonny) 02/02/2016 - Envio dos custos para operação, aguardando avaliação. 27/01/2016 - Kickoff agendado para 01/02/2016. 19/01/2016 - Verificado que a URA CO não está sob a tutela de nosso contrato de desenvolvimento OI. Será necessário criar proposta ou incluir a mesma no contrato. 20/01/2016 - Anthonny verificará a possibilidade de propormos a inclusão dessa URA no pool de desenvolvimento de URAs da OI. 26/01/2016 - Envio do status da operação para desenvolvimento; "decisão da operação pela não inclusão dessa URA no Pool". Devolutiva para verificação de caminho a seguir, desenvolver, solicitar código à Avaya ou orçar com Avaya. |  | Aplicações URAs | Daniel Farias | 2016-03-31 | Desenvolvimento/Execução |  |  | Não | - | Não
CTXBHZRI-94859 | Projeto - Implantar TCollect / Aspect: Escob R2, CD R2 e CD Móvel | Prado/MG | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Fabrício Peixoto | Desenvolvimento | 2015-11-10 | 205 | 2016-01-14 | Sim | N/A | 2016-10-31 | Risco |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Após a validação de espaço em outro polo, operação não aprovou. Volta ao status de Hold, aguardando polo Aspect 7.3. 17/05 - Avaliando disponibilidade de licenças em outro Polo. Data 19/05 10/05 - Mesmo status. 03/05 - Mesmo status. 19/04 - Recebemos a informação da área de desenvolvimento que é necessário definições do Projeto Polo Aspect para fechar data. Previsão de fechamento das definições Aspect 20/04. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Projeto aguardará a migração do Prado para Polo SP para a entrada das posições já no Polo Aspect 7.3 10/03 - Validado pela engenharia, operação será no Polo Prado. 08/03 - Em validação de possibilidade de colocar operação no Polo Aspect Prado. 03/03 - EF será disponibilizada 18/03. 25/02 - Operação disponibilizará EF dia 29/02. 11/02 - Demanda separada em 4 chamados, um para cada célula. - Data de retorno da área de aplicações com OG 17/02. 04/02 - Aguardando EF. Fernanda Nazário. 03/02 - Mudança de líder: Julio Silva 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 14/01 - Em 06/01 foi solicitada a EF por e-mail. Hoje foi solicitado via Tprocess | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Após a validação de espaço em outro polo, operação não aprovou. Volta ao status de Hold, aguardando polo Aspect 7.3. 17/05 - Avaliando disponibilidade de licenças em outro Polo. Data 19/05 10/05 - Mesmo status. 03/05 - Mesmo status. 19/04 - Recebemos a informação da área de desenvolvimento que é necessário definições do Projeto Polo Aspect para fechar data. Previsão de fechamento das definições Aspect 20/04. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Projeto aguardará a migração do Prado para Polo SP para a entrada das posições já no Polo Aspect 7.3 10/03 - Validado pela engenharia, operação será no Polo Prado. 08/03 - Em validação de possibilidade de colocar operação no Polo Aspect Prado. 03/03 - EF será disponibilizada 18/03. 25/02 - Operação disponibilizará EF dia 29/02. 11/02 - Demanda separada em 4 chamados, um para cada célula. - Data de retorno da área de aplicações com OG 17/02. 04/02 - Aguardando EF. Fernanda Nazário. 03/02 - Mudança de líder: Julio Silva 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 14/01 - Em 06/01 foi solicitada a EF por e-mail. Hoje foi solicitado via Tprocess |  | Estratégia | Neilor Márcio | 18/03 | Análise |  |  |  |  | Sim
CTXMTZRP-42203 | Projeto - Integração Barra Atendimento ao OSvC (Novo CRM Oi) | Mackenzie/RJ Niterói/RJ Borges de Melo/CE Santo Amaro/PE Comércio/BA Boa viagem/BA | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Bruno Guerra | Fernanda Nazário | Desenvolvimento | 2015-06-11 | 357 | 2016-01-14 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - 2. Próximas etapas mapeadas? A. Estamos programando a entrada da ferramenta em 175 PAs no site Boa Viagem - BA para o dia 20/jun  PAs configuradas com o CRM. Homologação a ser realizada até dia 03/jun o SAC OI TV – 125 PAs o NID – 50 PAs B. Entrada de 63 PAs no site Santo Amaro nas operações Oi TV e Oi Contas para meado de junho, conforme abaixo  PAs serão configuradas com o CRM até dia 07/jun para homologação o 13/06 => 33 PAs BO Oi Tv o 15/06 => 30 PAs BO Oi Contas C. Entrada de 60 PAs em Borges de Melo em 04/07 na operação Oi Fixo D. Entrada de 35 PAs em João Pessoa em julho o 11/07 => 10 PAs Empresarial B2B o 18/07 => 25 PAs Empresarial B2B 25/05 – Nova solicitação de roll out em Santo Amaro. Em verificação com o site sobre a possibilidade 17/05 - A data da entrada de operação na Bahia foi reprogramada para meados de junho (falta equipe de negócio confirmar). Aguardando homologação Necessário fazer novo levantamento do parque de máquinas de todas as operações ´para verificarmos quais são as PAs aptas para entrada do CRM e estratégia de implantação Decomissionamento: Realizando definições para envio à equipe de aplicações 11/05 - Aguardando retorno da operação para homologar as PAs da Bahia desde 09/mai. Sem retorno PE: Operação funcionando normalemnte. Decomissionamento: Aguardando respostas do solicitante 02/05 - Mesmpo status para ambos estados, porém a soliciatção de entrada de nova operação não será possível. 27/04 - PE: Operação assistida dos operadores previstos para essa semana. Foi solicitado pela Brigida entrada de nova operação. Aguardando plano de roll out alinhado com a Oi para que TI possa analisar a viabilidade BA: Configurações sendo realizadas na sala de treinamento, porém é necessário passar o login de rede dos operadores que realizarão o treinamento. Aguardando time de negócios Decomissionamento: Chamado em análise pela equipe de aplicações 20/04 - PE: Treinamento realizado pela operação, máquinas da operação configuradas, homologação prevista para hoje, operação inicia no dia 25. Disponibilização de rede para o cliente em andamento BA: Configurações sendo realizadas na sala de treinamento, porém é necessário passar o login de rede dos operadores que realizarão o treinamento. Aguardando time de negócios Testes OSVC: Desenvolvimento realizado em 18/abr, testes agendados para a próxima semana (26,27) Decomissionamento: Chamado aberto, incluindo na fila da equipe de aplicações, porém será necessário envio da EF por parte de negócios 13/04 - Máquinas de treinamento de PE configuradas e homologadas pela operação. Treinamento sendo realizado até dia15/04. Em paralelo estamos realizando a adequação das máquinas da operação em PE 06/04 - Cronograma alinhado com a equipe de negócio. Pendências: Resultado dos testes no CTC em PE [Bruno Guerra, 06/abr] Previsão de instalação do CRM nas máquinas do CTC em PE [Bruno Guerra, 08/abr] Envio do layout de PE e BA [Brigida, 06/abr] 29/03 - PE: Definições:  Conseguimos 31PAs com os requisitos mínimos para a fase de estabilização do projeto;  Treinamento será nos dias 12 e 13/abril no ECC (anexo do Santo Amaro) Pendências: 1. Envio do layout com as PAs que serão utilizadas na operação para a fase de estabilização [Brígida] 2. Envio do plano de treinamento (salas, quantidade de PAs necessárias, etc) [Brígida] Próximos passos: o Após a resolução da pendência 1, conseguiremos elaborar um cronograma para troca das máquinas nas PAs solicitadas e instalação do CRM o Após a resolução da pendência 2, conseguiremos elaborar estratégia para instalação do CRM nas PAs Riscos  Não é viável a utilização das mesmas PAs da operação para treinamento. Sendo assim, fica o ponto de atenção de não termos PAs adequadas para realização dos treinamentos BA: Definições:  169 PAs na BA (cenário é mais confortável já que o parque de maquinas é novo e o nosso prazo de implantação é 25/05)  Pendências: 1. Envio do layout com as PAs que serão utilizadas na operação para a fase de estabilização [Brígida] 2. Envio do plano de treinamento (salas, quantidade de PAs necessárias, etc) [Brígida] Próximos passos: o Após a resolução da pendência 1, conseguiremos elaborar um cronograma para troca das máquinas nas PAs solicitadas e instalação do CRM o Após a resolução da pendência 2, conseguiremos elaborar estratégia para instalação do CRM nas PAs 14/03 - Mesmo status. 08/03 - Foi definida uma "Fase de estabilização" para abril em PE e em maio em BA. Estamos realizando os alinhamentos das atividades necessárias para adequação das salas de treinamento e máquinas disponibilizadas 01/03 - Configuração já efetuadas para realização dos testes nos dias 01/03 e 02/03. 23/02 - . A Oi esta se planejando para realizar novos testes nos dias 01 e 02/03, precisaremos deixar nossa parte preparada para novos testes. OBJETIVO PRINCIPAL: Verificar se as novas informações disponibilizadas no servidor de contexto da Contax seriam enviadas corretamente ao OSvC, através da string do Front Fácil. Para a realização dos testes, foi necessário: 1. Viabilizar a transferência de chamadas de testes da URA Fixa 2. Adequar o FrontFácil para “popular” os campos da string com as novas informações 19/02 - Máquinas levantadas. Já com comercial para realizar proposta comercial. A Oi fez os testes nas máquinas hoje com sucesso. Próximos passos em definição 10/02 - Estamos levantando a quantidade de máquinas para Upgrade 02/02 - Foram levantados os custos de adequações das máquinas para suportar a aplicação nas regionais. Está com a equipe de comercial realizar a precificação. Em paralelo estamos realizando testes nas máquinas, performance e conectividade 28/01 - Call realizada. Está pendente a adequação das máquinas para aceitar a ferramente do OsVC... Plano de rollout já disponibilziado pela Oi, onde a primeira onda será em Recife (nosso pior cenário de máquinas) 26/01 - Mesmo status 14/01 - Preencher o formulário de abertura de projeto | 31/05 - 2. Próximas etapas mapeadas? A. Estamos programando a entrada da ferramenta em 175 PAs no site Boa Viagem - BA para o dia 20/jun  PAs configuradas com o CRM. Homologação a ser realizada até dia 03/jun o SAC OI TV – 125 PAs o NID – 50 PAs B. Entrada de 63 PAs no site Santo Amaro nas operações Oi TV e Oi Contas para meado de junho, conforme abaixo  PAs serão configuradas com o CRM até dia 07/jun para homologação o 13/06 => 33 PAs BO Oi Tv o 15/06 => 30 PAs BO Oi Contas C. Entrada de 60 PAs em Borges de Melo em 04/07 na operação Oi Fixo D. Entrada de 35 PAs em João Pessoa em julho o 11/07 => 10 PAs Empresarial B2B o 18/07 => 25 PAs Empresarial B2B 25/05 – Nova solicitação de roll out em Santo Amaro. Em verificação com o site sobre a possibilidade 17/05 - A data da entrada de operação na Bahia foi reprogramada para meados de junho (falta equipe de negócio confirmar). Aguardando homologação Necessário fazer novo levantamento do parque de máquinas de todas as operações ´para verificarmos quais são as PAs aptas para entrada do CRM e estratégia de implantação Decomissionamento: Realizando definições para envio à equipe de aplicações 11/05 - Aguardando retorno da operação para homologar as PAs da Bahia desde 09/mai. Sem retorno PE: Operação funcionando normalemnte. Decomissionamento: Aguardando respostas do solicitante 02/05 - Mesmpo status para ambos estados, porém a soliciatção de entrada de nova operação não será possível. 27/04 - PE: Operação assistida dos operadores previstos para essa semana. Foi solicitado pela Brigida entrada de nova operação. Aguardando plano de roll out alinhado com a Oi para que TI possa analisar a viabilidade BA: Configurações sendo realizadas na sala de treinamento, porém é necessário passar o login de rede dos operadores que realizarão o treinamento. Aguardando time de negócios Decomissionamento: Chamado em análise pela equipe de aplicações 20/04 - PE: Treinamento realizado pela operação, máquinas da operação configuradas, homologação prevista para hoje, operação inicia no dia 25. Disponibilização de rede para o cliente em andamento BA: Configurações sendo realizadas na sala de treinamento, porém é necessário passar o login de rede dos operadores que realizarão o treinamento. Aguardando time de negócios Testes OSVC: Desenvolvimento realizado em 18/abr, testes agendados para a próxima semana (26,27) Decomissionamento: Chamado aberto, incluindo na fila da equipe de aplicações, porém será necessário envio da EF por parte de negócios 13/04 - Máquinas de treinamento de PE configuradas e homologadas pela operação. Treinamento sendo realizado até dia15/04. Em paralelo estamos realizando a adequação das máquinas da operação em PE 06/04 - Cronograma alinhado com a equipe de negócio. Pendências: Resultado dos testes no CTC em PE [Bruno Guerra, 06/abr] Previsão de instalação do CRM nas máquinas do CTC em PE [Bruno Guerra, 08/abr] Envio do layout de PE e BA [Brigida, 06/abr] 29/03 - PE: Definições:  Conseguimos 31PAs com os requisitos mínimos para a fase de estabilização do projeto;  Treinamento será nos dias 12 e 13/abril no ECC (anexo do Santo Amaro) Pendências: 1. Envio do layout com as PAs que serão utilizadas na operação para a fase de estabilização [Brígida] 2. Envio do plano de treinamento (salas, quantidade de PAs necessárias, etc) [Brígida] Próximos passos: o Após a resolução da pendência 1, conseguiremos elaborar um cronograma para troca das máquinas nas PAs solicitadas e instalação do CRM o Após a resolução da pendência 2, conseguiremos elaborar estratégia para instalação do CRM nas PAs Riscos  Não é viável a utilização das mesmas PAs da operação para treinamento. Sendo assim, fica o ponto de atenção de não termos PAs adequadas para realização dos treinamentos BA: Definições:  169 PAs na BA (cenário é mais confortável já que o parque de maquinas é novo e o nosso prazo de implantação é 25/05)  Pendências: 1. Envio do layout com as PAs que serão utilizadas na operação para a fase de estabilização [Brígida] 2. Envio do plano de treinamento (salas, quantidade de PAs necessárias, etc) [Brígida] Próximos passos: o Após a resolução da pendência 1, conseguiremos elaborar um cronograma para troca das máquinas nas PAs solicitadas e instalação do CRM o Após a resolução da pendência 2, conseguiremos elaborar estratégia para instalação do CRM nas PAs 14/03 - Mesmo status. 08/03 - Foi definida uma "Fase de estabilização" para abril em PE e em maio em BA. Estamos realizando os alinhamentos das atividades necessárias para adequação das salas de treinamento e máquinas disponibilizadas 01/03 - Configuração já efetuadas para realização dos testes nos dias 01/03 e 02/03. 23/02 - . A Oi esta se planejando para realizar novos testes nos dias 01 e 02/03, precisaremos deixar nossa parte preparada para novos testes. OBJETIVO PRINCIPAL: Verificar se as novas informações disponibilizadas no servidor de contexto da Contax seriam enviadas corretamente ao OSvC, através da string do Front Fácil. Para a realização dos testes, foi necessário: 1. Viabilizar a transferência de chamadas de testes da URA Fixa 2. Adequar o FrontFácil para “popular” os campos da string com as novas informações 19/02 - Máquinas levantadas. Já com comercial para realizar proposta comercial. A Oi fez os testes nas máquinas hoje com sucesso. Próximos passos em definição 10/02 - Estamos levantando a quantidade de máquinas para Upgrade 02/02 - Foram levantados os custos de adequações das máquinas para suportar a aplicação nas regionais. Está com a equipe de comercial realizar a precificação. Em paralelo estamos realizando testes nas máquinas, performance e conectividade 28/01 - Call realizada. Está pendente a adequação das máquinas para aceitar a ferramente do OsVC... Plano de rollout já disponibilziado pela Oi, onde a primeira onda será em Recife (nosso pior cenário de máquinas) 26/01 - Mesmo status 14/01 - Preencher o formulário de abertura de projeto |  | CC Brasil | Brigida | TBD | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Sim
CTXNITSP-164357 | Projeto - Projeto: Migração da URA Dealer (*803) p/ NGR | Niterói/RJ | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Ricardo | Desenvolvimento | 2015-07-17 | 321 | 2016-01-14 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Pedido enviado ao fornecedor no dia 19/05. Previsão de entrega do ambiente para URAS: 16/06. 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status. 03/05 - SC aprovada. Em tramitação para a geração de pedido para o fornecedor. 19/04 - Mesmo status. 12/04 - Mesmo status 05/04 - Precificação recebida hoje em criação SC 28/03 - Necessário upgrade do ambiente de banco de dados NGR para receber URAS. Precificação prevista para 01/04. 22/03 - Ainda em validação a infra de dados. 08/03 - Informações entregues, em validação. 03/03 - Área de URA entrega informações de uso do banco de dados 03/03. 26/02 - Recebida OG de Telecom. Aguardando avaliação BD do ambiente NGR. Buscando data de entrega da avaliação pela engenharia. 18/02 - Definido que não será necessário utilizar ICR. - OG de CSE em montagem (26/02) 16/02 - Solicitado à área de URAS o encaminhamento das chamadas para avaliação com planejamento. (19/02). 11/02 - Enviado questionamento de utilização de ICR para área de roteamento.(Julio) 05/02 - Disponibilizada EF - Àrea de aplicações avaliando 26/01 - Mesmo status 14/01 - Agurando confecção da EF | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Pedido enviado ao fornecedor no dia 19/05. Previsão de entrega do ambiente para URAS: 16/06. 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status. 03/05 - SC aprovada. Em tramitação para a geração de pedido para o fornecedor. 19/04 - Mesmo status. 12/04 - Mesmo status 05/04 - Precificação recebida hoje em criação SC 28/03 - Necessário upgrade do ambiente de banco de dados NGR para receber URAS. Precificação prevista para 01/04. 22/03 - Ainda em validação a infra de dados. 08/03 - Informações entregues, em validação. 03/03 - Área de URA entrega informações de uso do banco de dados 03/03. 26/02 - Recebida OG de Telecom. Aguardando avaliação BD do ambiente NGR. Buscando data de entrega da avaliação pela engenharia. 18/02 - Definido que não será necessário utilizar ICR. - OG de CSE em montagem (26/02) 16/02 - Solicitado à área de URAS o encaminhamento das chamadas para avaliação com planejamento. (19/02). 11/02 - Enviado questionamento de utilização de ICR para área de roteamento.(Julio) 05/02 - Disponibilizada EF - Àrea de aplicações avaliando 26/01 - Mesmo status 14/01 - Agurando confecção da EF |  | Engenharia | Eder Herrero | 2016-03-28 | Na Fila |  |  | Sim | A definir | Não
CTXNITSP-172614 | Projeto - Projeto: Migração da URA do PAP (0800 033 1140 e 0800 642 1431) p/ ambiente NGR | Niterói/RJ | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Ricardo | Desenvolvimento | 2015-11-09 | 206 | 2016-01-14 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Pedido enviado ao fornecedor no dia 19/05. Previsão de entrega do ambiente para URAS: 16/06. 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status. 03/05 - SC aprovada. Em tramitação para a geração de pedido para o fornecedor. 19/04 - Mesmo status. 12/04 - Mesmo status 05/04 - Precificação recebida hoje em criação SC. 28/03 - Necessário upgrade do ambiente de banco de dados NGR para receber URAS. Precificação prevista para 01/04. 22/03 - Ainda em validação a infra de dados. 08/03 - Informações entregues, em validação pela Engenharia. 23/02 - Aguardando informações área de negócios. 16/02 - Solicitado à área de URAS o encaminhamento das chamadas para avaliação com planejamento. (19/02). 11/02 - Enviado questionamento de utilização de ICR para área de roteamento. 05/02 - Disponibilizada EF - Àrea de aplicações avaliando 26/01 - Mesmo status 14/01 - Agurando confecção da EFc | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Pedido enviado ao fornecedor no dia 19/05. Previsão de entrega do ambiente para URAS: 16/06. 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status. 03/05 - SC aprovada. Em tramitação para a geração de pedido para o fornecedor. 19/04 - Mesmo status. 12/04 - Mesmo status 05/04 - Precificação recebida hoje em criação SC. 28/03 - Necessário upgrade do ambiente de banco de dados NGR para receber URAS. Precificação prevista para 01/04. 22/03 - Ainda em validação a infra de dados. 08/03 - Informações entregues, em validação pela Engenharia. 23/02 - Aguardando informações área de negócios. 16/02 - Solicitado à área de URAS o encaminhamento das chamadas para avaliação com planejamento. (19/02). 11/02 - Enviado questionamento de utilização de ICR para área de roteamento. 05/02 - Disponibilizada EF - Àrea de aplicações avaliando 26/01 - Mesmo status 14/01 - Agurando confecção da EFc |  | Engenharia | Eder Herrero | 2016-03-28 | Na Fila |  |  | Sim | A definir | Não
CTXBHZRI-94837 | Projeto - Projeto: Migração da URA do Hotline Empresarial (0800 280 3120) p/ ambiente NGR | Prado/MG | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Ricardo | Desenvolvimento | 2015-11-10 | 205 | 2016-01-14 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Pedido enviado ao fornecedor no dia 19/05. Previsão de entrega do ambiente para URAS: 16/06. 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status. 03/05 - SC aprovada. Em tramitação para a geração de pedido para o fornecedor. 19/04 - Mesmo status. 12/04 - Mesmo status 05/04 - Precificação recebida hoje em criação SC. 28/03 - Necessário upgrade do ambiente de banco de dados NGR para receber URAS. Precificação prevista para 01/04. 22/03 - Ainda em validação a infra de dados. 08/03 - Informações entregues, em validação pela Engenharia. 03/03 - Área de URA entrega informações de uso do banco de dados 03/03. 26/02 - Aguardando OG CSE e avaliação de BD do ambietne NGR. 18/02 - Definido que não será necessário utilizar ICR. 16/02 - Solicitado à área de URAS o encaminhamento das chamadas para avaliação com planejamento. (19/02). 11/02 - Enviado questionamento de utilização de ICR para área de roteamento.(Julio) 27/01 -Disponibilizada EF e inserida no chamado. 26/01 - Mesmo status 14/01 - Agurando confecção da EF. 20/01/2016 - Insumos de Telecom já disponibilizados. Continuamos aguardando EF. | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Pedido enviado ao fornecedor no dia 19/05. Previsão de entrega do ambiente para URAS: 16/06. 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status. 03/05 - SC aprovada. Em tramitação para a geração de pedido para o fornecedor. 19/04 - Mesmo status. 12/04 - Mesmo status 05/04 - Precificação recebida hoje em criação SC. 28/03 - Necessário upgrade do ambiente de banco de dados NGR para receber URAS. Precificação prevista para 01/04. 22/03 - Ainda em validação a infra de dados. 08/03 - Informações entregues, em validação pela Engenharia. 03/03 - Área de URA entrega informações de uso do banco de dados 03/03. 26/02 - Aguardando OG CSE e avaliação de BD do ambietne NGR. 18/02 - Definido que não será necessário utilizar ICR. 16/02 - Solicitado à área de URAS o encaminhamento das chamadas para avaliação com planejamento. (19/02). 11/02 - Enviado questionamento de utilização de ICR para área de roteamento.(Julio) 27/01 -Disponibilizada EF e inserida no chamado. 26/01 - Mesmo status 14/01 - Agurando confecção da EF. 20/01/2016 - Insumos de Telecom já disponibilizados. Continuamos aguardando EF. |  | Engenharia | Eder Herrero | 2016-03-28 | Na Fila |  |  | Sim | A definir | Não
CTXFORBM-291757 | Projeto - Projeto - SISGO | Borges de Melo/CE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Não tem | Desenvolvimento | 2015-05-18 | 381 | 2016-01-14 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo status 24/05: Aguardando retonor com a homologação novamente. 17/05: Aguardando retorno Sterlaine desde 13/05 com a homologação para encerramento do projeto 10/05: Mesmo Status. 03/05: Foram apontadas novas falhas e o time de APP está atuando para solucionar. 26/04: Aguardando retorno da operação quanto as pendências solucionadas. 19/04: Permanece pendente a liberação de rede e algumas dúvidas que são enviadas diariamente pela operação. 12/04: Rollout concluído em 08/04, porém a operação sinalizou em 11/04 algumas pendências a serem tratadas, como por exemplo dúvida sobre o processo de tratamento de tickets e liberação de rede. 05/04: Em 01/04 foi alterado o escopo do projeto para implantar o SISGO na operação toda. Foram feitas reuniões para validação do escopo e recebido o ok da homologação. Esta em validação o cronograma do Rollout. 28/03: Mesmo status 21/03: Aguardando negócio enviar o hostname das PA´s para iniciar o piloto. 17/03 - Os testes hoje ou amanhã serão acompanhados pela equipe de APP com a operação, pois não estavam conseguindo gerar tickets. 08/03: Aguardando conclusão dos testes de 2º nível 01/03/16 Aguardando os testes da área de negócio com as PA´s do Nascente e definição do hostnamento para o Borges de Melo. Data do piloto indefinida. 22/02/16: Liberação de rede realizada em 22/02, pendete testes e instalação da aplicação no site. 01/02: Previsto para 03/02 apresentação sobre a ferramenta. 26/01 - Mesmo status 14/01 - Em setembro: EF aprovada e aprovação enviada para Dalton e Fornecedor. Aguardando aprovação de proposta comercial pelo cliente. | 31/05: Mesmo status 24/05: Aguardando retonor com a homologação novamente. 17/05: Aguardando retorno Sterlaine desde 13/05 com a homologação para encerramento do projeto 10/05: Mesmo Status. 03/05: Foram apontadas novas falhas e o time de APP está atuando para solucionar. 26/04: Aguardando retorno da operação quanto as pendências solucionadas. 19/04: Permanece pendente a liberação de rede e algumas dúvidas que são enviadas diariamente pela operação. 12/04: Rollout concluído em 08/04, porém a operação sinalizou em 11/04 algumas pendências a serem tratadas, como por exemplo dúvida sobre o processo de tratamento de tickets e liberação de rede. 05/04: Em 01/04 foi alterado o escopo do projeto para implantar o SISGO na operação toda. Foram feitas reuniões para validação do escopo e recebido o ok da homologação. Esta em validação o cronograma do Rollout. 28/03: Mesmo status 21/03: Aguardando negócio enviar o hostname das PA´s para iniciar o piloto. 17/03 - Os testes hoje ou amanhã serão acompanhados pela equipe de APP com a operação, pois não estavam conseguindo gerar tickets. 08/03: Aguardando conclusão dos testes de 2º nível 01/03/16 Aguardando os testes da área de negócio com as PA´s do Nascente e definição do hostnamento para o Borges de Melo. Data do piloto indefinida. 22/02/16: Liberação de rede realizada em 22/02, pendete testes e instalação da aplicação no site. 01/02: Previsto para 03/02 apresentação sobre a ferramenta. 26/01 - Mesmo status 14/01 - Em setembro: EF aprovada e aprovação enviada para Dalton e Fornecedor. Aguardando aprovação de proposta comercial pelo cliente. |  | Operação | Sterlaine Priscila | TBD | Roll Out |  | 1825 |  |  | Não
CTXNITSP-172566 | Implantação do BO Strategy - Retenção Empresarial | Niterói/RJ | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva |  | Desenvolvimento | 2015-11-09 | 206 | 2016-01-14 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/ 05 - Mesmo Status. 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status. 29/03 - Mesmo status. 15/03 - Solicitado pela Tatiane que o Projeto seja colocado em hold pois o cliente não tem ainda o layout do mailing para a confecção da EF. 08/03 - Aguardando EF 03/03 - Aguardando EF. 22/02 - Faltam ainda informações que estão sendo levantadas pela Tatiane. 16/02 - Anderson enviará os custos no dia 16/02. 11/02 - Anderson enviará a EF com o entendimento da necessidade e após validação será gerado o custo. 04/02 - Enviadas as informações faltantes solicitadas pelo fornecedor para a precificação. (Julio) - em avaliação a possibilidade de utilizar o tBPM. 02/02/2016 - Realização de conferência com o Fornecedor; - Tatiane providenciará a criação das árvores de perfilamento; 29/01/2016 - Fornecedor enviou dúvidas com relação a EF, já respondidas pela Elaine. 26/01/2016 - Verificado com Fabiana Carla e há a ncessidade de acionamento de fornecedor para verificação do desenvolvimento. Fabiana informou que o acionamento não é feito por ela. Enviada EF para o fornecedor avaliar, data estimada de devolução 28/01/2016. 21/01/2016 - Verificado com o Luiz Washington o acionamento e ele verificará e retornará no dia 22/01/2016. 22/01/2016 - Luiz retornou que não tem histórico nem recurso que conhece aplicação para dar andamento. 26/01/2016 - envio da EF para o Fornecedor avaliar. | 31/ 05 - Mesmo Status 24/ 05 - Mesmo Status. 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Mesmo status. 29/03 - Mesmo status. 15/03 - Solicitado pela Tatiane que o Projeto seja colocado em hold pois o cliente não tem ainda o layout do mailing para a confecção da EF. 08/03 - Aguardando EF 03/03 - Aguardando EF. 22/02 - Faltam ainda informações que estão sendo levantadas pela Tatiane. 16/02 - Anderson enviará os custos no dia 16/02. 11/02 - Anderson enviará a EF com o entendimento da necessidade e após validação será gerado o custo. 04/02 - Enviadas as informações faltantes solicitadas pelo fornecedor para a precificação. (Julio) - em avaliação a possibilidade de utilizar o tBPM. 02/02/2016 - Realização de conferência com o Fornecedor; - Tatiane providenciará a criação das árvores de perfilamento; 29/01/2016 - Fornecedor enviou dúvidas com relação a EF, já respondidas pela Elaine. 26/01/2016 - Verificado com Fabiana Carla e há a ncessidade de acionamento de fornecedor para verificação do desenvolvimento. Fabiana informou que o acionamento não é feito por ela. Enviada EF para o fornecedor avaliar, data estimada de devolução 28/01/2016. 21/01/2016 - Verificado com o Luiz Washington o acionamento e ele verificará e retornará no dia 22/01/2016. 22/01/2016 - Luiz retornou que não tem histórico nem recurso que conhece aplicação para dar andamento. 26/01/2016 - envio da EF para o Fornecedor avaliar. |  | Negócios | Tatiane Dallecrode | Sem data | Em Hold |  |  | Não | - | Não
CTXFORBM-344418 | Projeto - Reestruturação BO Strategy | Borges de Melo/CE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Lucas Ribeiro | Desenvolvimento | 2015-12-30 | 155 | 2016-01-14 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Aguardando posição área negócios. 24/ 05 - Mesmo Status. 17/05 - Fornecedor fez um alinhamento com relação à solução que deve ser repassado à cliente 10/05 - Cliente solicitou mudanças. Alinhamento a ser realizado com o fornecedor 11/05. 26/04 - EF confeccionada. Aguardando aprovação do cliente. 19/04 - aguardando confecção EF fornecedor. 12/04 - Mesmo status 28/03 - Fornecedor realizaou as alterações. Em validação pelo Lucas Lourenço. 22/03 - Lucas enviou as alterações a serem feitas. Aguardando atuação do fornecedor. 10/03 - EF enviada pelo fornecedor. Aguardando validação Lucas Lourenço. 08/03 - Fornecedor enviou alguns questionamentos que Lucas está buscando. 01/03 - Lucas enviou as informações para fornecedor. Aguardando proposta. Sem data. 16/02 - Mesmo Status 01/02/2016 - Em revisão das especificações pelo demandante. (Lucas Lorencato) 28/01/2016 - Verificando responsável pelo projeto por parte de operações. 26/01/2016 - Verificado com Fabiana Carla e há a ncessidade de acionamento de fornecedor para verificação do desenvolvimento. Fabiana informou que o acionamento não é feito por ela. Enviada EF para o fornecedor avaliar, data estimada de devolução 21/01/2016 - Verificado com o Luiz Washington o acionamento e ele verificará e retornará no dia 22/01/2016. | 31/ 05 - Aguardando posição área negócios. 24/ 05 - Mesmo Status. 17/05 - Fornecedor fez um alinhamento com relação à solução que deve ser repassado à cliente 10/05 - Cliente solicitou mudanças. Alinhamento a ser realizado com o fornecedor 11/05. 26/04 - EF confeccionada. Aguardando aprovação do cliente. 19/04 - aguardando confecção EF fornecedor. 12/04 - Mesmo status 28/03 - Fornecedor realizaou as alterações. Em validação pelo Lucas Lourenço. 22/03 - Lucas enviou as alterações a serem feitas. Aguardando atuação do fornecedor. 10/03 - EF enviada pelo fornecedor. Aguardando validação Lucas Lourenço. 08/03 - Fornecedor enviou alguns questionamentos que Lucas está buscando. 01/03 - Lucas enviou as informações para fornecedor. Aguardando proposta. Sem data. 16/02 - Mesmo Status 01/02/2016 - Em revisão das especificações pelo demandante. (Lucas Lorencato) 28/01/2016 - Verificando responsável pelo projeto por parte de operações. 26/01/2016 - Verificado com Fabiana Carla e há a ncessidade de acionamento de fornecedor para verificação do desenvolvimento. Fabiana informou que o acionamento não é feito por ela. Enviada EF para o fornecedor avaliar, data estimada de devolução 21/01/2016 - Verificado com o Luiz Washington o acionamento e ele verificará e retornará no dia 22/01/2016. |  | Negócios | Lucas Lorenco | 2016-03-31 | Na Fila |  |  | Não | - | Não
CTXFORBM-348261 | Projeto - Implantação Retenção Involuntária R2 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-01-13 | 141 | 2016-01-14 | Sim | - | 2016-05-20 | Risco |  | 31/05 - Aguardando o aceite do Projeto pelo solicitante / operações; 25/05 - Projeto concluído, sem quedas. Aguardando retorno da homologação 17/05 - A operação entrou em produção ontem. Tivemos três quedas de operação na data de ontem, porém, nenhuma das quedas teve relação com a Ret Invol R2. Estamos analisando através do chamado FORBM-492948 e com a equipe de planejamento. Devemos ter um retorno até o final da semana para identificar a causa raiz e atuação em cima do problema. 11/05 - Aplicações está terminando até hoje as cargas de mailing. Aguardando algumas definições da equipe de operações para realização dos testes amanhã. 04/05 - Projeto está em desenvolvimento pela equipe de aplicações com previsão de término dia 16/mai. Após isso, o site atuará para entrega das posições 26/04 - Definido em 19/04 qu iremos utilizar o polo aspect MG para implantar essas posições. no momento estamos aguardando a configrações dos servidores que esta prevista para ser entregue no dia 03/04. após isso continua-se os desenvolvimentos (estou buscando datas). Jasolicitado ao LW a criação de OU/AD e os usuários que precisam ter acesso as essa estrutura; 19/04 - Aguardando Definição de qual polo aspect utilizar. Definição Corporativa. sem prazo. Rico alto de atraso. 29/03 - Em Desenvolvimento... Nova Previsão de Conclusão do Desenvolvimento está para 23/04 e dai inicia-se o piloto. Temos um risco, pois em 04/2016 o Polo MG será migrado para DC, com isso durante o desenvolvimento teremos a troca de polo (estratégia da Contax), assim teremos a troca de aspect 6.6 para 7.1 ou 7.3, e nessa versão nova nao funciona o 'Controle de Pausas; 23/02 - Realizado em 19/02 uma reunião de alinhamento entre solicitante, desenvolvimento, PMOs. Estamos em processo de To Be; 16/02 - Aguardando, desde 20/01, a EF para analises de Desenvolvimentos e Engenharia. Sem Previsão. 26/02 - Aguardando agenda com a Accenture; 20/01 - Em analise de engenharia e plataforma de TI, já acionado Equipe de NGR - Desenvolvimento; 14/01 - Favor preencher o formulário de crescimento anexo. Favor enviar o layout aprovado pela equipe de planejamento. | 31/05 - Aguardando o aceite do Projeto pelo solicitante / operações; 25/05 - Projeto concluído, sem quedas. Aguardando retorno da homologação 17/05 - A operação entrou em produção ontem. Tivemos três quedas de operação na data de ontem, porém, nenhuma das quedas teve relação com a Ret Invol R2. Estamos analisando através do chamado FORBM-492948 e com a equipe de planejamento. Devemos ter um retorno até o final da semana para identificar a causa raiz e atuação em cima do problema. 11/05 - Aplicações está terminando até hoje as cargas de mailing. Aguardando algumas definições da equipe de operações para realização dos testes amanhã. 04/05 - Projeto está em desenvolvimento pela equipe de aplicações com previsão de término dia 16/mai. Após isso, o site atuará para entrega das posições 26/04 - Definido em 19/04 qu iremos utilizar o polo aspect MG para implantar essas posições. no momento estamos aguardando a configrações dos servidores que esta prevista para ser entregue no dia 03/04. após isso continua-se os desenvolvimentos (estou buscando datas). Jasolicitado ao LW a criação de OU/AD e os usuários que precisam ter acesso as essa estrutura; 19/04 - Aguardando Definição de qual polo aspect utilizar. Definição Corporativa. sem prazo. Rico alto de atraso. 29/03 - Em Desenvolvimento... Nova Previsão de Conclusão do Desenvolvimento está para 23/04 e dai inicia-se o piloto. Temos um risco, pois em 04/2016 o Polo MG será migrado para DC, com isso durante o desenvolvimento teremos a troca de polo (estratégia da Contax), assim teremos a troca de aspect 6.6 para 7.1 ou 7.3, e nessa versão nova nao funciona o 'Controle de Pausas; 23/02 - Realizado em 19/02 uma reunião de alinhamento entre solicitante, desenvolvimento, PMOs. Estamos em processo de To Be; 16/02 - Aguardando, desde 20/01, a EF para analises de Desenvolvimentos e Engenharia. Sem Previsão. 26/02 - Aguardando agenda com a Accenture; 20/01 - Em analise de engenharia e plataforma de TI, já acionado Equipe de NGR - Desenvolvimento; 14/01 - Favor preencher o formulário de crescimento anexo. Favor enviar o layout aprovado pela equipe de planejamento. |  | Solicitante | Jonas Divino | TBD | Piloto/Homologação |  | 15 |  |  | Sim
CTXNITSP-164460 | URA Oi Total | Niterói/RJ | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Jill Ortiz | Desenvolvimento | 2015-07-20 | 318 | 2016-01-14 | Sim | - | 2016-08-01 | Sim |  | 31/05 - Agendado o início da homologação para o dia 01/06. Previsão de homologação em 5 dias. 24/ 05 - Finalizado desenvolvimento Avaya. Alinhando início do Piloto. 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Em desenvolvimento. Data entrega 30/06. 19/04 - Mesmo status. 12/04 - Aprovada SC Avaya. Avaya criando cronograma. 04/04 - Mesmo status 08/03 - Mesmo status 03/02 - Finalizada documentação Telecom para implantação. Em aprovação proposta Avaya para configuração da URA. 26/02 - Nova data de validação por Engenharia e CSE - 26/02. 22/02 - Em aprovação proposta Avaya, Em valiação por CSE da parte Telecom (25/02) 16/02 - Mesmo status 11/02 - Rodrigo verificou demandas no mesmo ambiente e não há concomitância de especificações técnicas entre demandas. Solictei volume para estudo pela área de URA. (Rodrigo) 10/02 - Em avaliação. 03/02 - Rodrigo avaliará a real necessidade da demanda em comparação com outras 2 demandas para a mesma URA (CO). 02/02/2016 - Dificuldade de contato com Rodrigo, demandante. 01/02/2016 - Em conversa com o Gerson verifiquei a necessidade de levantar mais informações para darmos andamento. FAlar com Rodrigo. 27/01/2016 - aguardando retorno Avaya. 26/01/2016 - Início do tratamento da demanda. 21/02/2016 - Solicitada à Avaya a atualização da proposta de desenvolvimento que é de 16/09/2015 e tinha validade de 60 dias. | 31/05 - Agendado o início da homologação para o dia 01/06. Previsão de homologação em 5 dias. 24/ 05 - Finalizado desenvolvimento Avaya. Alinhando início do Piloto. 17/ 05 - Mesmo Status 10/05 - Em desenvolvimento. Data entrega 30/06. 19/04 - Mesmo status. 12/04 - Aprovada SC Avaya. Avaya criando cronograma. 04/04 - Mesmo status 08/03 - Mesmo status 03/02 - Finalizada documentação Telecom para implantação. Em aprovação proposta Avaya para configuração da URA. 26/02 - Nova data de validação por Engenharia e CSE - 26/02. 22/02 - Em aprovação proposta Avaya, Em valiação por CSE da parte Telecom (25/02) 16/02 - Mesmo status 11/02 - Rodrigo verificou demandas no mesmo ambiente e não há concomitância de especificações técnicas entre demandas. Solictei volume para estudo pela área de URA. (Rodrigo) 10/02 - Em avaliação. 03/02 - Rodrigo avaliará a real necessidade da demanda em comparação com outras 2 demandas para a mesma URA (CO). 02/02/2016 - Dificuldade de contato com Rodrigo, demandante. 01/02/2016 - Em conversa com o Gerson verifiquei a necessidade de levantar mais informações para darmos andamento. FAlar com Rodrigo. 27/01/2016 - aguardando retorno Avaya. 26/01/2016 - Início do tratamento da demanda. 21/02/2016 - Solicitada à Avaya a atualização da proposta de desenvolvimento que é de 16/09/2015 e tinha validade de 60 dias. |  | Suporte a negócio | Jill Ortiz | Pedido em criação. Sem previsão. | Na Fila |  | 9 | Não | - | Não
CTXSPOAP407-14854 | MIGRAÇÃO TAM SP PARA JP | João Pessoa | S&OP | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Bruno Ribeiro | Luciana Cardoso | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-01-20 | 134 | 2016-01-26 | Sim | - | 2016-05-12 | Risco |  | 31/05 - 3° onda prevista para 19/05 com 20 PAs. Em Andamento; 17/05 - A operação entrou em produção ontem.Tivemos alguns problemas nos CIDs (responsável: TAM) , porém estamos atuando normalmente. Para A 3º onda (28 recursos) o treinamento terá inicio em 19/5. Em relação aos aparelhos AVAYA, foram bloqueados pela SEFAZ de JP e o nosso Jurídico está verificando para liberação 11/05 - Aparelhos AVAYA chegarão até amanhã de manhã no site. E, após isso, iniciará a configuração e implantação das PAs para homologação 03/05 - Aparelhos AVAYA Estão no site Lapa reservados para transporte para JPA. SC foi aprovada 28/abr e PC precisa ser imediato. Aparelhos devem chegar até dia 05/mai. Em paralelo, TI site está atuando nas demais configurações 26/04 - 110 Heads enviadosde PL407 para site JPA via Malote. 105 Avayas 9608 devem ser enviados de site Lapa - SP para site JPA, estamos em processo de SC/PC (precisam chegar até dia 05/05 em JPA). Estamos solicitando criação de CDIs, Ofice ID, Ramais, etc para essa ampliação; 19/04 - Buscando Saving de insumos para implantação da 2° onda, prevista para 14/05. Treinamento em Andamento. 14/04 - Entregue a Primeira onda de PAs, com 80 operações e 4 Supervisores. Estamos tratando de alguns temas como gravação e acesso Contax aos gestores, com parazo de execução ate 13/04. Inicia em 12/04 a segunda onda de treinamento. Estamos avaliando Insumos para a proxima entrega em 11/05; 29/03 - Realizado o transporte dos computadores , avayas e heads. teremos que refazer as imagens, devido a solicitação do cliente de trocar de win XP para win7. Iniciaremos em 30/03 até dia 04/04. Homologação de 05 à 07/04. Roll out em 08/04; 22/03 - Agendando transporte dos insumos, os mesmos devem chegar ate a proxima semana; 15/03 - Aguardando numero de PC para transportes de maquinas FOR/JPA e avayas de FOR/JPA; 08/03 - Entregamos o ambiente de treinamento com 3 salas. estamos aguardando numero de PC para transporte de maquinas FOR/JPS e avayas de FOR/JPA; 01/03 - Em Homologação do ambiente de trainamento pelo cliente. GMUD realizada com sucesso no dia 24/02 com sucesso. Configuração das maquinas de treinamento configuradas no periodo de 25 à 29/02 . 23/02 - Realizando algumas configurações nas maquinas da sala de treinamento, realizando liberações de rota / rede. Previsão de configurações por parte do cliente é de 25/02 a partir da 23hs; 16/02 - roteadores entregues no sites JP (em 16/02 às 15h30min). iremos instalar no local e disponibilizar uma maquina remota para as configurações, que devem ir até dia 18/02 à 11h00min; 10/02 - Aguardando numero do PC para acionar a transportadora para poder realizar o trasnporte dos dois roteadores de Lapa p/ JPA. estamos dependendo desse trasnporte para poder acionar as equipes internas e do cliente para realizar as devidas liberações e configurações de redes; 02/02 - Há necessidade detransporte de roteadores de SP para JPA. Estamos buscando 25 Maquinas e heads para completar os insumos. Em paralelo estamos levantando informações para repassar ao cliente para liberação de acessos no site JPA; 26/01 - Realizando o entendimento do projeto; | 31/05 - 3° onda prevista para 19/05 com 20 PAs. Em Andamento; 17/05 - A operação entrou em produção ontem.Tivemos alguns problemas nos CIDs (responsável: TAM) , porém estamos atuando normalmente. Para A 3º onda (28 recursos) o treinamento terá inicio em 19/5. Em relação aos aparelhos AVAYA, foram bloqueados pela SEFAZ de JP e o nosso Jurídico está verificando para liberação 11/05 - Aparelhos AVAYA chegarão até amanhã de manhã no site. E, após isso, iniciará a configuração e implantação das PAs para homologação 03/05 - Aparelhos AVAYA Estão no site Lapa reservados para transporte para JPA. SC foi aprovada 28/abr e PC precisa ser imediato. Aparelhos devem chegar até dia 05/mai. Em paralelo, TI site está atuando nas demais configurações 26/04 - 110 Heads enviadosde PL407 para site JPA via Malote. 105 Avayas 9608 devem ser enviados de site Lapa - SP para site JPA, estamos em processo de SC/PC (precisam chegar até dia 05/05 em JPA). Estamos solicitando criação de CDIs, Ofice ID, Ramais, etc para essa ampliação; 19/04 - Buscando Saving de insumos para implantação da 2° onda, prevista para 14/05. Treinamento em Andamento. 14/04 - Entregue a Primeira onda de PAs, com 80 operações e 4 Supervisores. Estamos tratando de alguns temas como gravação e acesso Contax aos gestores, com parazo de execução ate 13/04. Inicia em 12/04 a segunda onda de treinamento. Estamos avaliando Insumos para a proxima entrega em 11/05; 29/03 - Realizado o transporte dos computadores , avayas e heads. teremos que refazer as imagens, devido a solicitação do cliente de trocar de win XP para win7. Iniciaremos em 30/03 até dia 04/04. Homologação de 05 à 07/04. Roll out em 08/04; 22/03 - Agendando transporte dos insumos, os mesmos devem chegar ate a proxima semana; 15/03 - Aguardando numero de PC para transportes de maquinas FOR/JPA e avayas de FOR/JPA; 08/03 - Entregamos o ambiente de treinamento com 3 salas. estamos aguardando numero de PC para transporte de maquinas FOR/JPS e avayas de FOR/JPA; 01/03 - Em Homologação do ambiente de trainamento pelo cliente. GMUD realizada com sucesso no dia 24/02 com sucesso. Configuração das maquinas de treinamento configuradas no periodo de 25 à 29/02 . 23/02 - Realizando algumas configurações nas maquinas da sala de treinamento, realizando liberações de rota / rede. Previsão de configurações por parte do cliente é de 25/02 a partir da 23hs; 16/02 - roteadores entregues no sites JP (em 16/02 às 15h30min). iremos instalar no local e disponibilizar uma maquina remota para as configurações, que devem ir até dia 18/02 à 11h00min; 10/02 - Aguardando numero do PC para acionar a transportadora para poder realizar o trasnporte dos dois roteadores de Lapa p/ JPA. estamos dependendo desse trasnporte para poder acionar as equipes internas e do cliente para realizar as devidas liberações e configurações de redes; 02/02 - Há necessidade detransporte de roteadores de SP para JPA. Estamos buscando 25 Maquinas e heads para completar os insumos. Em paralelo estamos levantando informações para repassar ao cliente para liberação de acessos no site JPA; 26/01 - Realizando o entendimento do projeto; |  | Solicitante | Luciana Cardoso | 2016-05-19 | Roll Out |  | 100 |  |  | Sim
CTXSPOAP407-14745 | IMPLANTAÇÃO TAM VIAGENS - INFRA - SITE AUGUSTA | Augusta | S&OP | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Bruno Ribeiro | Luciana Cardoso | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-01-14 | 140 | 2016-01-26 | Sim | - | Sala Trein: 27/mai Augusta: 10/mai | Risco Risco |  | 31/05 - Configurações de REDES TAM no site AS em andamento com previsão de termino até 01/06, configurações das maquinas e ramais com previsão até 03/06 ////////// TAM Viagens, previsão de configurações até dia 20/06; 25/05 - Switchs e roteadores entregue ao site Alameda Santos. Hoje chegam as máquinas no Augusta e Alameda Santos. Solicitado CIDs e outras informações para TAM. Teremos 5 dias úteis para configuração de rede, após configuração de rede 3 dias para configuração do ambiente (depende de info da TAM). Previsão de conclusão: 10/jun 17/05 - Pedido gerado para transporte dos Switchs --> Verificando a questão se será por transporte rodoviário (Pedido gerado já, porém sera entregue até 8 dias uteis) ou se por transprote áreo (adicional de cerca de R$500,00, qual deve passar por todas as aprovações pertinentes). Resp.: Thiago Fellipe Pedido gerado para transporte das máquinas + aparelhos (Alegria para Alameda e Alegria para Augusta) --> Marcando com o fornecedor para dia 24/05 o transporte desses insumos. 2 roteadores --> Será enviado na segunda-feira Após a chegada no site, TI site deverá realizar as configurações 11/05 - Mesmo status 04/05 - Sala de Treinamento no Alameda Santos (27/mai): Dois roteadores serão transportados para o site AS ainda essa semana. Pendente geração de PC de transporte dos Switchs, Máquinas, Avayas do site Alegria para o Alameda Santos. Após chegada no site: • Acionar LW para realizar as liberações e configurações de rede e Coordenador do site para instalar os roteadores e switches • Cobrar a Zenailde de uma VLAN para colocar nessas posições • Acionar o coordenador do site AS e Zenailde para apoiar nas configurações das máquinas e ramais Entrada de 91PAs no Augusta (10/mai): Pendente geração de PC de transporte das Máquinas e Avayas do site Alegria para o Augusta (em conjunto com os da Sala de Treinamento). Após chegada no site: • Acionar a Zenailde para configurações das máquinas e ramais com as imagens já disponíveis e outras configurações que o cliente enviar 26/04 - Dois Roteadores localizado em SP (modelo 3800), iremos transportar via taxi para o site Alameda Santos. Dois Switch localizado no site Santo Amaro, Luciana Cardoso esta cobrando processo de SC/PC para transportar para o site Alameda Santos. com os insumos no site As, necessario realizar as devidas configurações junto a Redes / Microsoft. Necessario levantar a rede a ser utilizada no site AS, Zenailde esta verificando disponibilidade. 19/04 - Aguardando definições das atividades para os movimentos 8, 9 e10. Faremos uma reunião em 19 e 20/04 para definições das proximas fazes. Cobrando Controle de Ativos sobre os insumos necesarios (Switches e Roteadores) para implantar as salas de treinamemnto no site Alameda Santos, entretanto o cliente quer uma reunião para esse tema , pois diz não estar ciente. estamos agendando. 12/04 - Analisando atividades para os proximos movimentos (8, 9 e 10); 29/03 - Migrado Mazanino para 4° andar. fazermos movimentações entre o 5°andar e o 3° andar do grupos Reserva e Cargo, e voltaremos o Planejamento para o Mezanino, no periodo de 01 à 04/04; 22/03 - Em execução de movimentações entre andares, e analisando as necessidades das salas de treinamentos no site AS; 15/03 - Em execução das movimentações entre andares para execuções das obras. validando insumos para o crescimeto; 01/03 - Realizamos algumas reuniões na ultima semana, e foi definido o cronograma com base na data alvo a ser atingida em 10/05; 23/02 - realizado alguns alinhamentos, e no momento estamos aguardando definição de cronograma de obras e de ordem para as atividades nos andares; 16/02 - Aguardando cliente disponibilizar links e aplicações a serm utilizadas na operação (desde 28/01). Em paralelo estamos analisando o layout proposto, infra, insumos, etc. Precisamos tambem que seja definida a data de liberação do ambiente para TI trabalhar; 10/02 - Aguardando cliente disponibilizar links e aplicações a serm utilizadas na operação (desde 28/01). Em paralelo estamos analisando o layout proposto, infra, insumos, etc; 26/01 - Realizando o entendimento do projeto; | 31/05 - Configurações de REDES TAM no site AS em andamento com previsão de termino até 01/06, configurações das maquinas e ramais com previsão até 03/06 ////////// TAM Viagens, previsão de configurações até dia 20/06; 25/05 - Switchs e roteadores entregue ao site Alameda Santos. Hoje chegam as máquinas no Augusta e Alameda Santos. Solicitado CIDs e outras informações para TAM. Teremos 5 dias úteis para configuração de rede, após configuração de rede 3 dias para configuração do ambiente (depende de info da TAM). Previsão de conclusão: 10/jun 17/05 - Pedido gerado para transporte dos Switchs --> Verificando a questão se será por transporte rodoviário (Pedido gerado já, porém sera entregue até 8 dias uteis) ou se por transprote áreo (adicional de cerca de R$500,00, qual deve passar por todas as aprovações pertinentes). Resp.: Thiago Fellipe Pedido gerado para transporte das máquinas + aparelhos (Alegria para Alameda e Alegria para Augusta) --> Marcando com o fornecedor para dia 24/05 o transporte desses insumos. 2 roteadores --> Será enviado na segunda-feira Após a chegada no site, TI site deverá realizar as configurações 11/05 - Mesmo status 04/05 - Sala de Treinamento no Alameda Santos (27/mai): Dois roteadores serão transportados para o site AS ainda essa semana. Pendente geração de PC de transporte dos Switchs, Máquinas, Avayas do site Alegria para o Alameda Santos. Após chegada no site: • Acionar LW para realizar as liberações e configurações de rede e Coordenador do site para instalar os roteadores e switches • Cobrar a Zenailde de uma VLAN para colocar nessas posições • Acionar o coordenador do site AS e Zenailde para apoiar nas configurações das máquinas e ramais Entrada de 91PAs no Augusta (10/mai): Pendente geração de PC de transporte das Máquinas e Avayas do site Alegria para o Augusta (em conjunto com os da Sala de Treinamento). Após chegada no site: • Acionar a Zenailde para configurações das máquinas e ramais com as imagens já disponíveis e outras configurações que o cliente enviar 26/04 - Dois Roteadores localizado em SP (modelo 3800), iremos transportar via taxi para o site Alameda Santos. Dois Switch localizado no site Santo Amaro, Luciana Cardoso esta cobrando processo de SC/PC para transportar para o site Alameda Santos. com os insumos no site As, necessario realizar as devidas configurações junto a Redes / Microsoft. Necessario levantar a rede a ser utilizada no site AS, Zenailde esta verificando disponibilidade. 19/04 - Aguardando definições das atividades para os movimentos 8, 9 e10. Faremos uma reunião em 19 e 20/04 para definições das proximas fazes. Cobrando Controle de Ativos sobre os insumos necesarios (Switches e Roteadores) para implantar as salas de treinamemnto no site Alameda Santos, entretanto o cliente quer uma reunião para esse tema , pois diz não estar ciente. estamos agendando. 12/04 - Analisando atividades para os proximos movimentos (8, 9 e 10); 29/03 - Migrado Mazanino para 4° andar. fazermos movimentações entre o 5°andar e o 3° andar do grupos Reserva e Cargo, e voltaremos o Planejamento para o Mezanino, no periodo de 01 à 04/04; 22/03 - Em execução de movimentações entre andares, e analisando as necessidades das salas de treinamentos no site AS; 15/03 - Em execução das movimentações entre andares para execuções das obras. validando insumos para o crescimeto; 01/03 - Realizamos algumas reuniões na ultima semana, e foi definido o cronograma com base na data alvo a ser atingida em 10/05; 23/02 - realizado alguns alinhamentos, e no momento estamos aguardando definição de cronograma de obras e de ordem para as atividades nos andares; 16/02 - Aguardando cliente disponibilizar links e aplicações a serm utilizadas na operação (desde 28/01). Em paralelo estamos analisando o layout proposto, infra, insumos, etc. Precisamos tambem que seja definida a data de liberação do ambiente para TI trabalhar; 10/02 - Aguardando cliente disponibilizar links e aplicações a serm utilizadas na operação (desde 28/01). Em paralelo estamos analisando o layout proposto, infra, insumos, etc; 26/01 - Realizando o entendimento do projeto; |  | Site Campo | Luciana Cardoso Zenailde Santana | 2016-05-10 | Roll Out |  | 200 |  |  | Sim
CTXFORBM-348606 | Simulador OI Total | Borges de Melo/CE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Bruno Guerra | Lisandra | Desenvolvimento | 2016-01-14 | 140 | 2016-01-22 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Mesmo status 17/05 - Aguardando homologação 12/05 - Proposta já foi aceita pelo cliente, já foi aberta SC e o pedido já foi gerado. Simulador em fase de homologação pelo cliente. 11/05 - Sem retorno do solicitante 02/05 - Sem retorno do solicitante 12/04 - Aguardando contato do solicitante 06/04 - Mesmo status 29/03 - Mesmo status 14/03 - Aguardando solicitação de compra por parte da operação 08/03 - Mesmo status 01/03 - EF não aprovada. Solicitado ao fornecedor novo desenho. 23/02 - Aguardando aprovação do solicitante quanto a EF 10/02 - Em fase de definição de EF com a Lisandra 02/02 - Aguardando proposta comercial até amanhã (03/02) 29/01 - Enviado e-mail ao fornecedor solicitando proposta comercial 22/01 - Projeto novo em 22/01 | 31/05 - Mesmo status 17/05 - Aguardando homologação 12/05 - Proposta já foi aceita pelo cliente, já foi aberta SC e o pedido já foi gerado. Simulador em fase de homologação pelo cliente. 11/05 - Sem retorno do solicitante 02/05 - Sem retorno do solicitante 12/04 - Aguardando contato do solicitante 06/04 - Mesmo status 29/03 - Mesmo status 14/03 - Aguardando solicitação de compra por parte da operação 08/03 - Mesmo status 01/03 - EF não aprovada. Solicitado ao fornecedor novo desenho. 23/02 - Aguardando aprovação do solicitante quanto a EF 10/02 - Em fase de definição de EF com a Lisandra 02/02 - Aguardando proposta comercial até amanhã (03/02) 29/01 - Enviado e-mail ao fornecedor solicitando proposta comercial 22/01 - Projeto novo em 22/01 |  | Solicitante | Lisandra | Sem previsão | Piloto/Homologação |  |  |  |  | Não
CTXSPOBF-135040 | Implantar Ferramenta Whisbi - Ticket B2B Infra | Antártica/SP | Plano Recuperação | Clientes Especiais | Noemia Ferro | Maurício Perez | Debora Gercke Dominas | Não tem | Desenvolvimento | 2016-01-27 | 127 | 2016-02-01 | Sim | 2016-05-10 | TBD | TBD |  | 31/05: Recebido o retorno da homologação com a negativa. Link não funcionou. Em verificação o motivo. 24/05: Aguardando retorno da homologação. 17/05: NDA assinado e Matris RACCI preenchida. Em fase de verificação co capacity do site para implantar o projeto. 10/05: Mesmo Status, cronograma elaborado porém aguardamos o NDA e a Matriz RACCIX serem concluídos. 03/05: Mesmo Status, em paralelo o projeto foi alocado na fila de CSE em 29/04. Aguardo retorno, para construir um cronograma. 26/04: Mesmo Status 19/04: Mesmo Status 12/04: Mesmo Status,por isso este projeto ficará em hold até termos o NDA assinado 05/04: Mesmo Status 28/03: Acordo NDA feito pelo Jurídico e Comercial, aguardando o cliente assinar o documento. O protocolo https será configurado em conjunto com a máquina. Está pendente a criação da matriz RACCIX. Não será necessário a contratação de Link, pois hoje suportamos o aumento de banda em 4MB. 21/03: Após avaliação de SI será necessário: • Utilização do Protocolo HTTPS entre o sistema e a PA; • Alteração de contrato com inclusão da Whisbi ou NDA entre as empresas TICKET x WHISBI X CONTAX, onde o escopo é o vazamento de informação e indisponibilidade da aplicação (somente para esta célula); • Criação de uma matriz RACCIX de papéis e responsabilidades para o cenário desta célula; Além disso será necessário realizar a contratação de link de acordo com Eduardo Ávila (Comercial) , pois a proposta não considera link de internet. 08/03: Aguardando o recebimento do contrato para SI analisar a aplicabilidade e os requisitos técnicos ds ferramenta Whisbi. 01/03/16: Foi alterada a prioridade do projeto na reunião do Giulio em 26/02 pelo Giuseppe. Nova data será definida. 22/02/16: Projeto está previsto para terminar a parte de rede (Villa) em 11/03. | 31/05: Recebido o retorno da homologação com a negativa. Link não funcionou. Em verificação o motivo. 24/05: Aguardando retorno da homologação. 17/05: NDA assinado e Matris RACCI preenchida. Em fase de verificação co capacity do site para implantar o projeto. 10/05: Mesmo Status, cronograma elaborado porém aguardamos o NDA e a Matriz RACCIX serem concluídos. 03/05: Mesmo Status, em paralelo o projeto foi alocado na fila de CSE em 29/04. Aguardo retorno, para construir um cronograma. 26/04: Mesmo Status 19/04: Mesmo Status 12/04: Mesmo Status,por isso este projeto ficará em hold até termos o NDA assinado 05/04: Mesmo Status 28/03: Acordo NDA feito pelo Jurídico e Comercial, aguardando o cliente assinar o documento. O protocolo https será configurado em conjunto com a máquina. Está pendente a criação da matriz RACCIX. Não será necessário a contratação de Link, pois hoje suportamos o aumento de banda em 4MB. 21/03: Após avaliação de SI será necessário: • Utilização do Protocolo HTTPS entre o sistema e a PA; • Alteração de contrato com inclusão da Whisbi ou NDA entre as empresas TICKET x WHISBI X CONTAX, onde o escopo é o vazamento de informação e indisponibilidade da aplicação (somente para esta célula); • Criação de uma matriz RACCIX de papéis e responsabilidades para o cenário desta célula; Além disso será necessário realizar a contratação de link de acordo com Eduardo Ávila (Comercial) , pois a proposta não considera link de internet. 08/03: Aguardando o recebimento do contrato para SI analisar a aplicabilidade e os requisitos técnicos ds ferramenta Whisbi. 01/03/16: Foi alterada a prioridade do projeto na reunião do Giulio em 26/02 pelo Giuseppe. Nova data será definida. 22/02/16: Projeto está previsto para terminar a parte de rede (Villa) em 11/03. |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 9 |  |  | Sim
CTXSPOAP407-14651 | Projeto - ACL Analytics – Workstation |  | Corporativo | Corporativo | Giuseppe | Mauricio Lustosa | Debora Gercke Dominas |  | Desenvolvimento | 2016-01-07 | 147 | 2016-02-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status 03/05: Mesmo Status 26/04: Mesmo Status 19/04: Mesmo Status 12/04: Aguardando o número do pedido a ser enviado para o fornecedor. Solicitado em 12/02 à auditoria interna abrir SC. Portanto projeto estará em hold até recebermos o número do pedido. 05/04: Controle de Ativos está cotando o valor das licenças Windows 8.1. 29/03: Verificar com o Toscani a possibilidade de alterar o escopo do projeto, pois de acordo com ele a aplicação deve ficar em um Servidor, porém o ACL não é homologado para o Windows 2008 R2, sendo assim criaríamos uma VM com Windows 8.1 ou 7 para atender está demanda. 22/03: Será necessário adquirir licenças de windows professional 8.1. 08/03/16: Chamado continua em aberto, aguardando autorização de SI. 01/03/16: Aguardando o autorização de acesso ao ftp por SI. Chamado aberto em 01/03/16. 22/02/16: Engenheria terminou a construção do desenho e o projeto foi incluído na fila de CSE em 19/02 para criar um ambiente de infra. | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status 03/05: Mesmo Status 26/04: Mesmo Status 19/04: Mesmo Status 12/04: Aguardando o número do pedido a ser enviado para o fornecedor. Solicitado em 12/02 à auditoria interna abrir SC. Portanto projeto estará em hold até recebermos o número do pedido. 05/04: Controle de Ativos está cotando o valor das licenças Windows 8.1. 29/03: Verificar com o Toscani a possibilidade de alterar o escopo do projeto, pois de acordo com ele a aplicação deve ficar em um Servidor, porém o ACL não é homologado para o Windows 2008 R2, sendo assim criaríamos uma VM com Windows 8.1 ou 7 para atender está demanda. 22/03: Será necessário adquirir licenças de windows professional 8.1. 08/03/16: Chamado continua em aberto, aguardando autorização de SI. 01/03/16: Aguardando o autorização de acesso ao ftp por SI. Chamado aberto em 01/03/16. 22/02/16: Engenheria terminou a construção do desenho e o projeto foi incluído na fila de CSE em 19/02 para criar um ambiente de infra. |  | Solicitante | Anselmo | TBD | Em Hold |  |  |  |  | Não
CTXSPOAP407-12306 | LATAMCC - Contax SIP Trunk -Integração TAM com rede SITA | Alegria/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Paulo Cavalcante | Cleonice | Desenvolvimento | 2015-09-02 | 274 | 2016-02-03 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [31/05] - Aguardando retorno Comercial . Compartilhado com equipe Negócios. [24/05] - Aguardando direcionamento da Diretoria TI, para seguirmos com solução desenhada por Engenharia, sem custos para Cliente. Pendente estimativas e diefinição de custos para repasse para cliente ( Infra já disponivel, não necessário investimento Contax) [17/05] - Aguardando direcionamento da Diretoria TI, para seguirmos com solução desenhada por Engenharia, sem custos para Cliente. Pendente estimativas e diefinição de custos para repasse para cliente ( Infra já disponivel, não necessário investimento Contax) [03/05] - Aguardando definição Koreeda (Email Villa) Escalar Milene. [26/04] - Aguardando definição Koreeda (Email Villa) [19/04] - Aguardando definição Koreeda (Email Villa) [12/04] - Aguardando definição da Diretoria TI. (Direcionamento Gestor Engenharia) [05/04] - Aguardando esclarecimentos tecnicos entre Engenharia e Comercial Contax, para prosseguimento do projeto. [2903] - Aguardando esclarecimentos tecnicos entre Engenharia e Comercial. [22/03] - Aguardando esclarecimentos Engenharia e direcionamento Comercial. [15/03] - Aguardando retorno de Engenharia para os questionamento realizados pelo Comercial. [08/03] - Em 08/03 recebemos alguns questionamento enviados pelo Comercial, referente as respostas do cliente TAM , para itens contidos na RFP. Será necessário avaliação equipe tecnica. [29/02] - Aguardando Retorno Comercial. Custos encaminhados para equipe Projetos e Comercial . Aguardando direcionamento, para iniciar execução. [23/02] - Custos encaminhados para equipe Projetos e Comercial . Aguardando direcionamento, para iniciar execução. [16/02] - Necessário esclarecer qustão comercial Contax . Equipe de Engenharia levantando os custos de TI para a Infra DAC (SM) que será utilizada neste projeto, para encaminhar para Comercial Contax. Passível de repasse custos para Cliente. Previsão : 17/02 [10/02] - Em analise e aprovação da solução tecnica, pela Diretoria TI. [02/02] - Desenho arquitetura e solução finalizado por Engenharia. Direcionado para Equipe Implantação CSE. Necessário a aprovação da diretoria, para utilização da Plataforma o Avaya Session Manager no data center. Já encaminhado . | [31/05] - Aguardando retorno Comercial . Compartilhado com equipe Negócios. [24/05] - Aguardando direcionamento da Diretoria TI, para seguirmos com solução desenhada por Engenharia, sem custos para Cliente. Pendente estimativas e diefinição de custos para repasse para cliente ( Infra já disponivel, não necessário investimento Contax) [17/05] - Aguardando direcionamento da Diretoria TI, para seguirmos com solução desenhada por Engenharia, sem custos para Cliente. Pendente estimativas e diefinição de custos para repasse para cliente ( Infra já disponivel, não necessário investimento Contax) [03/05] - Aguardando definição Koreeda (Email Villa) Escalar Milene. [26/04] - Aguardando definição Koreeda (Email Villa) [19/04] - Aguardando definição Koreeda (Email Villa) [12/04] - Aguardando definição da Diretoria TI. (Direcionamento Gestor Engenharia) [05/04] - Aguardando esclarecimentos tecnicos entre Engenharia e Comercial Contax, para prosseguimento do projeto. [2903] - Aguardando esclarecimentos tecnicos entre Engenharia e Comercial. [22/03] - Aguardando esclarecimentos Engenharia e direcionamento Comercial. [15/03] - Aguardando retorno de Engenharia para os questionamento realizados pelo Comercial. [08/03] - Em 08/03 recebemos alguns questionamento enviados pelo Comercial, referente as respostas do cliente TAM , para itens contidos na RFP. Será necessário avaliação equipe tecnica. [29/02] - Aguardando Retorno Comercial. Custos encaminhados para equipe Projetos e Comercial . Aguardando direcionamento, para iniciar execução. [23/02] - Custos encaminhados para equipe Projetos e Comercial . Aguardando direcionamento, para iniciar execução. [16/02] - Necessário esclarecer qustão comercial Contax . Equipe de Engenharia levantando os custos de TI para a Infra DAC (SM) que será utilizada neste projeto, para encaminhar para Comercial Contax. Passível de repasse custos para Cliente. Previsão : 17/02 [10/02] - Em analise e aprovação da solução tecnica, pela Diretoria TI. [02/02] - Desenho arquitetura e solução finalizado por Engenharia. Direcionado para Equipe Implantação CSE. Necessário a aprovação da diretoria, para utilização da Plataforma o Avaya Session Manager no data center. Já encaminhado . |  | ENG | Koreeda/ Villa | ND | Análise |  |  | Não |  | Não
CTXBHZRP-217559 | RTI - ABERTURA E FECHAMENTO DE CONTESTAÇÃO (G1) | Santo Amaro | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Juliana Moraes | Luiz Matheus | RTI | 2016-02-03 | 120 | 2016-02-03 | Sim | 2016-03-28 | 2016-05-11 | Sim |  | [30/05] - Piloto iniciado dia 30/05. [23/05] - Inicio do piloto programado para 23/05. [16/05] - Inicio do piloto programado para 17/05. [09/05] - UAT iniciada. Prorrogada para 11/05. [02/05] - UAT iniciada. Termino dia 06/05. [26/4] - em desenvolvimento [19/04] - Em desenvolvimento [12/4] - Em desenvolvimento [04/04] Em desenvolvimento. Atraso devido à demora na liberação de usuário pela operação. Risco de atraso também devido a montagem do ambiente de desenvolvimento. Novo prazo de entrega 29/04/16. [29/03] - Usuários de sistemas envolvidos não foram enviados, portanto, haverá atraso. Aguardando previsão de envio para analisar impactos. [22/03] - To Be validado. [14/03] - TO BE enviado para aprovação em 09/03/16. Em 11/03, negócios solicitou alteração no desenho. Previsão de envio para aprovação em 14/03/16. Não há impacto nas outras datas. [08/03] - Na execução do TO BE, identificamos falhas na EF. Aguardando envio de EF complementar para gerar cronograma. 01/03/16: Pendente desenho do TO BE. 22/02/16: PMO Negócios solicitou alteração no cronograma enviado no documento de OG no dia 19/02. Nova OG será enviada até 23/02. 12/02/16 - EF recebida , será enviada OG no dia 19/02/16 10/02 - Mesmo status 05/02 - EF em análise. Agendada sala de guerra para retirada de duvidas e fechamento da EF em 12/02 03/02 - A iniciar | [30/05] - Piloto iniciado dia 30/05. [23/05] - Inicio do piloto programado para 23/05. [16/05] - Inicio do piloto programado para 17/05. [09/05] - UAT iniciada. Prorrogada para 11/05. [02/05] - UAT iniciada. Termino dia 06/05. [26/4] - em desenvolvimento [19/04] - Em desenvolvimento [12/4] - Em desenvolvimento [04/04] Em desenvolvimento. Atraso devido à demora na liberação de usuário pela operação. Risco de atraso também devido a montagem do ambiente de desenvolvimento. Novo prazo de entrega 29/04/16. [29/03] - Usuários de sistemas envolvidos não foram enviados, portanto, haverá atraso. Aguardando previsão de envio para analisar impactos. [22/03] - To Be validado. [14/03] - TO BE enviado para aprovação em 09/03/16. Em 11/03, negócios solicitou alteração no desenho. Previsão de envio para aprovação em 14/03/16. Não há impacto nas outras datas. [08/03] - Na execução do TO BE, identificamos falhas na EF. Aguardando envio de EF complementar para gerar cronograma. 01/03/16: Pendente desenho do TO BE. 22/02/16: PMO Negócios solicitou alteração no cronograma enviado no documento de OG no dia 19/02. Nova OG será enviada até 23/02. 12/02/16 - EF recebida , será enviada OG no dia 19/02/16 10/02 - Mesmo status 05/02 - EF em análise. Agendada sala de guerra para retirada de duvidas e fechamento da EF em 12/02 03/02 - A iniciar |  | Aplicações | Mariana | 2016-04-29 | Piloto/Homologação |  |  |  |  | Sim
CTXSALLM-120345 | Crescimento de 30 PV´s de Televendas Out Pós | BA - Site Comércio | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-02-03 | 120 | 2016-02-03 | Sim | - | 2016-05-06 | Não |  | 31/05 - Em processo de transporte. 24/05 - Processo de NF sendo verificado, em transporte. 17/05 - Pedido de transporte foi aprovado hoje, solicitando verificando com Suprimentos. 10/05 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação 03/05 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação. Lembrando que são 15 pas para gravação. 25/04 - Mesmo Status. 19/04 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação. Lembrando que são 15 pas para gravação. 12/04 - Aguardando status do CC Brasil quanto a cotação de transporte para remanejamento do Servidor para gravação. 04/04 - Mesmo status. 28/03 - Foi repassado a cotação de Transporte ao recurso de Negócios (Jonas), para seguimento de abertura de SC. Ressaltando que apenas 15 pas estão sem gravação. 21/03 - Servidor de gravação encontrado. Em cotação de transporte para posterior abertura de SC. 15/03 - Aguardando retorno de Controle de Ativos. 07/03 - Mesmo Status. 01/03 - Ainda temos apenas pendência de gravação em 15 pas. CSE está estudando um upgrade no Nice 2.0 para que possamos resolver este "problema" de gravação. 23/02 - Foi acordado e formalizado entre Diretoria que iríamos entrar com as pas sem gravação, sendo que nesta demanda temos 15 pas completas e homologadas (com gravação). As 15 pas restantes estão sendo homologadas (sem gravação). Em paralelo o CSE está estudando um upgrade no Nice 2.0 para que possamos resolver este "problema" de gravação. 15/02 - Mesmo Status. 10/02 - Acionamento Site para os pré-requisitos de Dac e Imagem das pas. Em paralelo aguardando retorno de Engenharia para as verificações do Discador. Única ação da Equipe do Morais é no final da demanda com o cadastro do novo range de Hostname. 03/02 - A iniciar | 31/05 - Em processo de transporte. 24/05 - Processo de NF sendo verificado, em transporte. 17/05 - Pedido de transporte foi aprovado hoje, solicitando verificando com Suprimentos. 10/05 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação 03/05 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação. Lembrando que são 15 pas para gravação. 25/04 - Mesmo Status. 19/04 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação. Lembrando que são 15 pas para gravação. 12/04 - Aguardando status do CC Brasil quanto a cotação de transporte para remanejamento do Servidor para gravação. 04/04 - Mesmo status. 28/03 - Foi repassado a cotação de Transporte ao recurso de Negócios (Jonas), para seguimento de abertura de SC. Ressaltando que apenas 15 pas estão sem gravação. 21/03 - Servidor de gravação encontrado. Em cotação de transporte para posterior abertura de SC. 15/03 - Aguardando retorno de Controle de Ativos. 07/03 - Mesmo Status. 01/03 - Ainda temos apenas pendência de gravação em 15 pas. CSE está estudando um upgrade no Nice 2.0 para que possamos resolver este "problema" de gravação. 23/02 - Foi acordado e formalizado entre Diretoria que iríamos entrar com as pas sem gravação, sendo que nesta demanda temos 15 pas completas e homologadas (com gravação). As 15 pas restantes estão sendo homologadas (sem gravação). Em paralelo o CSE está estudando um upgrade no Nice 2.0 para que possamos resolver este "problema" de gravação. 15/02 - Mesmo Status. 10/02 - Acionamento Site para os pré-requisitos de Dac e Imagem das pas. Em paralelo aguardando retorno de Engenharia para as verificações do Discador. Única ação da Equipe do Morais é no final da demanda com o cadastro do novo range de Hostname. 03/02 - A iniciar |  | CC Brasil | Jonas Divino | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 30 |  |  | Sim
CTXSALSM-87479 | Alteração URA OI Internet Conexão Sáude | Fonte Nova/BA | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Bruno Guerra | Tiago Fialho | URA | 2016-02-01 | 122 | 2016-02-04 | Sim | - | Fase 1: 06/mai 20/mai 03/jun Fase 2: TBD | Risco |  | 31/05 - Liberações foram realizadas por fim. Realizando testes internos e homologação estimada para dia 03/06 24/05 - Liberação de rede está pendente de liberação da Oi Cliente 17/05 - Apenas hoje foi liberada a rede. Estamos aguardando os testes da equipe de URA para finalização da primeira fase do projeto. 11/05 - Call marcada com o solicitante para hoje, definição de próximos passos 04/05 - Chamado de liberação das URLs aprovado por SI. Na fila de CSE Redes para atuação e, assim, continuação de testes pela equipe de desenvolvimento de URA 02/05 - Chamado com CSE Microsoft sem atuação desde 28/04 27/04 - Ocorreu erros no link, CSE Redes foi acionado. Está em análise desde 25/04, aguardando retorno. 19/04 - A partir da segunda-feira (18/04) Desenvolvimento: 3 dias Testes Unitários e funcionais: 2 dias Previsão para homologação: 27/abr 12/04 - Mesmo status 06/04 - Estamos aguardando a liberação de proxy para iniciar os testes e retomar o cronograma. Ficamos parados grande parte do tempo aguardando a resposta do Cliente em relação a porta, proxy, envio de novo URL. 29/03 - Aguardando informação do Tiago com a Oi para liberação da porta para prosseguirmos com os testes e homologação. "Bruno, Tive retorno a pouco do Rubens da OI onde os mesmo irão criar “um novo acesso com IP público e assim que estiver disponível vamos informá-lo para que você solicite a liberação no seu proxy e possa executar os testes”. " 14/03 - Alinhamento realizado. Aguardando retorno da equipe de desenvolvimento de URA quanto aos prazos para Base Fixa e Base Móvel 08/03 - Foram realizados os alinhamentos com engenharia. Hoje será realizado o alinhamento total (URA + ENG + Planejamento) 01/03 - Projeto aprovado pelo cliente em questão do desenvolvimento. Porém existem alguns custos adicionais que estão sendo verificados com a equipe de URA se é possível a redução. Em paralelo, os links estão sendo analisados pela equipe de Telecom 24/02 - Infelizmente na fila de Engenharia só conseguiremos iniciar a análise no dia 01/03. As primeiras demandas da fila de Engenharia são crescimentos, expansões, migrações e desmobilizações. 17/02 - Proposta da equipe de URA enviada à Cristiane Kuzuhara para aprovação. Com prazo em dias de 15 dias para implantação 10/02 - Aguardando resposta da equipe de URA 03/02 - A iniciar | 31/05 - Liberações foram realizadas por fim. Realizando testes internos e homologação estimada para dia 03/06 24/05 - Liberação de rede está pendente de liberação da Oi Cliente 17/05 - Apenas hoje foi liberada a rede. Estamos aguardando os testes da equipe de URA para finalização da primeira fase do projeto. 11/05 - Call marcada com o solicitante para hoje, definição de próximos passos 04/05 - Chamado de liberação das URLs aprovado por SI. Na fila de CSE Redes para atuação e, assim, continuação de testes pela equipe de desenvolvimento de URA 02/05 - Chamado com CSE Microsoft sem atuação desde 28/04 27/04 - Ocorreu erros no link, CSE Redes foi acionado. Está em análise desde 25/04, aguardando retorno. 19/04 - A partir da segunda-feira (18/04) Desenvolvimento: 3 dias Testes Unitários e funcionais: 2 dias Previsão para homologação: 27/abr 12/04 - Mesmo status 06/04 - Estamos aguardando a liberação de proxy para iniciar os testes e retomar o cronograma. Ficamos parados grande parte do tempo aguardando a resposta do Cliente em relação a porta, proxy, envio de novo URL. 29/03 - Aguardando informação do Tiago com a Oi para liberação da porta para prosseguirmos com os testes e homologação. "Bruno, Tive retorno a pouco do Rubens da OI onde os mesmo irão criar “um novo acesso com IP público e assim que estiver disponível vamos informá-lo para que você solicite a liberação no seu proxy e possa executar os testes”. " 14/03 - Alinhamento realizado. Aguardando retorno da equipe de desenvolvimento de URA quanto aos prazos para Base Fixa e Base Móvel 08/03 - Foram realizados os alinhamentos com engenharia. Hoje será realizado o alinhamento total (URA + ENG + Planejamento) 01/03 - Projeto aprovado pelo cliente em questão do desenvolvimento. Porém existem alguns custos adicionais que estão sendo verificados com a equipe de URA se é possível a redução. Em paralelo, os links estão sendo analisados pela equipe de Telecom 24/02 - Infelizmente na fila de Engenharia só conseguiremos iniciar a análise no dia 01/03. As primeiras demandas da fila de Engenharia são crescimentos, expansões, migrações e desmobilizações. 17/02 - Proposta da equipe de URA enviada à Cristiane Kuzuhara para aprovação. Com prazo em dias de 15 dias para implantação 10/02 - Aguardando resposta da equipe de URA 03/02 - A iniciar |  | URA | Lucas Gil | 2016-06-03 | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Não
CTXRJOMA-78044 | RTI - AUTOMAÇÃO CONSULTA HISTÓRICO TERMINAL |  | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Juliana Moraes | Luiz Matheus | RTI | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-11 | Sim | 2016-03-28 | 2016-05-11 | Sim |  | [30/05] - Piloto iniciado dia 30/05. [23/05] - Inicio do piloto programado para 23/05. [16/05] - Inicio do piloto programado para 17/05. [09/05] - UAT iniciada. Prorrogada para 11/05. [02/05] - Em desenvolvimento. Inicio da UAT dia 04/05. [25/4] - Em desenvolvimento [19/04] - Em desenvolvimento [12/4] - Em desenvolvimento. Prazo de conclusão 3/5 [04/04] Em desenvolvimento [29/03] - Em desenvolvimento [22/03] - To Be ajustado pela equipe de desenvolvimento. [14/03] TO BE em andamento [08/03] - Mesmo status 01/03/16: Pendente aprovação de OG. 22/02/16: Pendente revisão de EF. 12/02/2016 Primeira analise da EF concluída no dia 12/02 solicitado sala de guerra para retirada de dúvidas da EF. 12/02 - A iniciar | [30/05] - Piloto iniciado dia 30/05. [23/05] - Inicio do piloto programado para 23/05. [16/05] - Inicio do piloto programado para 17/05. [09/05] - UAT iniciada. Prorrogada para 11/05. [02/05] - Em desenvolvimento. Inicio da UAT dia 04/05. [25/4] - Em desenvolvimento [19/04] - Em desenvolvimento [12/4] - Em desenvolvimento. Prazo de conclusão 3/5 [04/04] Em desenvolvimento [29/03] - Em desenvolvimento [22/03] - To Be ajustado pela equipe de desenvolvimento. [14/03] TO BE em andamento [08/03] - Mesmo status 01/03/16: Pendente aprovação de OG. 22/02/16: Pendente revisão de EF. 12/02/2016 Primeira analise da EF concluída no dia 12/02 solicitado sala de guerra para retirada de dúvidas da EF. 12/02 - A iniciar |  | Aplicações | Mariana | 2016-05-03 | Piloto/Homologação |  |  |  |  | Sim
CTXRJOMA-78043 | Projeto - Playground - Otimização da distribuição de chamadas | Cabula | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Juliana Moraes | Fabrício Peixoto | Desenvolvimento | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-12 | Sim | 2016-04-15 | 2016-07-19 | Sim |  | [30/05] - Equipe de TI aprovou a solução apresentada pela Avaya. Aguardando retorno do fornecedor para saber se haverá custo a solução. [24/05] - No dia 20/05 Heitor solicitou a alteração de fornecedor alegando que a Information estava demorando muito para a entrega da solução. Heitor conversou com Avaya e solicitou uma reunião para entendimento da solução. Na data de hoje foi realizado reunião com Avaya e ficou alinhado a entrega do desenho macro da solução no dia 25 e será avaliado a necessidade de custo pela Avaya. [16/05] - Heitor solicitou uma nova reunião com a Information. Aguardando ok do fornecedor para dia 17/05. [10/05] - Mesmo status [03/05] - Projeto em andamento conforme planejado no cronograma. [25/4] - Information esta avaliando as datas do cronograma e checar a viabilidade de alocação de recurso. Prazo de retorno 27/4. [19/04] - Recebimento da Information EF e cronograma. Elaboração e envio do cronograma de TI. [12/4] - Realizado desenho da topologia do projeto pela equipe de Telecom Contax. Pendente envio da EF e cronograma da Information para planejar os próximos passos. [5/4] - Fizemos uma nova reunião de trabalho com equipe técnica (engenharia e Information), para implementar a topologia desenhada e tivemos alguns entendimentos que serão necessário um melhor estudo da solução. Na próxima quarta-feira (06/04) teremos os desenhos e fluxos definidos. [29/03] - Pendente envio do cronograma. Prazo 31/03. [22/3] - Aguardando aprovação da Ana Coelho para a regra de negócios [15/03] - Solicitado cronograma para Information - Prazo de entrega 18/03. [08/03] - Realizada a reunião com o fornecedor Information para explicação da topologia. Aguardando envio das documentões para fornecedor desenhar EF. [29/02] - No dia 04/03 terá reunião Técnica com o fornecdor para entendimento da demanda, avaliação dos próximos passos e estimativa de prazo. [23/02] - Pendente envio das informações de TI para negócios. [16/02] Reunião realizada no dia 15/02 para explicação do projeto. Será agendada reunião ainda essa semana com Heitor e equipe do Rivaldo. 12/02 - A iniciar | [30/05] - Equipe de TI aprovou a solução apresentada pela Avaya. Aguardando retorno do fornecedor para saber se haverá custo a solução. [24/05] - No dia 20/05 Heitor solicitou a alteração de fornecedor alegando que a Information estava demorando muito para a entrega da solução. Heitor conversou com Avaya e solicitou uma reunião para entendimento da solução. Na data de hoje foi realizado reunião com Avaya e ficou alinhado a entrega do desenho macro da solução no dia 25 e será avaliado a necessidade de custo pela Avaya. [16/05] - Heitor solicitou uma nova reunião com a Information. Aguardando ok do fornecedor para dia 17/05. [10/05] - Mesmo status [03/05] - Projeto em andamento conforme planejado no cronograma. [25/4] - Information esta avaliando as datas do cronograma e checar a viabilidade de alocação de recurso. Prazo de retorno 27/4. [19/04] - Recebimento da Information EF e cronograma. Elaboração e envio do cronograma de TI. [12/4] - Realizado desenho da topologia do projeto pela equipe de Telecom Contax. Pendente envio da EF e cronograma da Information para planejar os próximos passos. [5/4] - Fizemos uma nova reunião de trabalho com equipe técnica (engenharia e Information), para implementar a topologia desenhada e tivemos alguns entendimentos que serão necessário um melhor estudo da solução. Na próxima quarta-feira (06/04) teremos os desenhos e fluxos definidos. [29/03] - Pendente envio do cronograma. Prazo 31/03. [22/3] - Aguardando aprovação da Ana Coelho para a regra de negócios [15/03] - Solicitado cronograma para Information - Prazo de entrega 18/03. [08/03] - Realizada a reunião com o fornecedor Information para explicação da topologia. Aguardando envio das documentões para fornecedor desenhar EF. [29/02] - No dia 04/03 terá reunião Técnica com o fornecdor para entendimento da demanda, avaliação dos próximos passos e estimativa de prazo. [23/02] - Pendente envio das informações de TI para negócios. [16/02] Reunião realizada no dia 15/02 para explicação do projeto. Será agendada reunião ainda essa semana com Heitor e equipe do Rivaldo. 12/02 - A iniciar |  | Fornecedor |  | 2016-05-25 | Análise | TDB | 20 | Sim |  | Sim
CTXBHZRI-98065 | Migrar a operação Escob R2 para a plataforma de cobrança TCollect + discador Aspect. situado ao Site Prado2 (complemento ao chamado principal CTXBHZRI-94859) | Prado/MG | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Fabrício Peixoto | Desenvolvimento | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 | Sim | 2016-04-26 | 2016-08-24 | Risco |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Após a validação de espaço em outro polo, operação não aprovou. Volta ao status de Hold, aguardando polo Aspect 7.3. 17/05 - Avaliando disponibilidade de licenças em outro Polo. Data 19/05 10/05 - Mesmo status. 19/04 - Recebemos a informação da área de desenvolvimento que é necessário definições do Projeto Polo Aspect para fechar data. Previsão de fechamento das definições Aspect 20/04. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Projeto aguardará a migração do Prado para Polo SP para a entrada das posições já no Polo Aspect 7.3 03/03 - Data de entrega aplicações 29/06. Aguardando redefinição de filas de prioridade para montar cronograma. 25/02 - Operação disponibilizará EF dia 29/02. 11/02 - Demanda separada em 4 chamados, um para cada célula. - Data de retorno da área de aplicações com OG 17/02. 04/02 - Aguardando EF. Fernanda Nazário. 03/02 - Mudança de líder: Julio Silva 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 14/01 - Em 06/01 foi solicitada a EF por e-mail. Hoje foi solicitado via Tprocess | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Após a validação de espaço em outro polo, operação não aprovou. Volta ao status de Hold, aguardando polo Aspect 7.3. 17/05 - Avaliando disponibilidade de licenças em outro Polo. Data 19/05 10/05 - Mesmo status. 19/04 - Recebemos a informação da área de desenvolvimento que é necessário definições do Projeto Polo Aspect para fechar data. Previsão de fechamento das definições Aspect 20/04. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Projeto aguardará a migração do Prado para Polo SP para a entrada das posições já no Polo Aspect 7.3 03/03 - Data de entrega aplicações 29/06. Aguardando redefinição de filas de prioridade para montar cronograma. 25/02 - Operação disponibilizará EF dia 29/02. 11/02 - Demanda separada em 4 chamados, um para cada célula. - Data de retorno da área de aplicações com OG 17/02. 04/02 - Aguardando EF. Fernanda Nazário. 03/02 - Mudança de líder: Julio Silva 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 14/01 - Em 06/01 foi solicitada a EF por e-mail. Hoje foi solicitado via Tprocess |  | Aplicações | Alexandre Morais | 29/06 - data atual | Na Fila |  |  |  |  | Sim
CTXBHZRI-98066 | Projeto - Implantar tCollect!+Aspect Operação - CD R2 (complemento ao chamado principal CTXBHZRI-94859) | Prado/MG | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Fabrício Peixoto | Desenvolvimento | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 | Sim | 2016-04-26 | 2016-01-05 | Risco |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Após a validação de espaço em outro polo, operação não aprovou. Volta ao status de Hold, aguardando polo Aspect 7.3. 17/05 - Avaliando disponibilidade de licenças em outro Polo. Data 19/05 10/05 - Mesmo status. 19/04 - Recebemos a informação da área de desenvolvimento que é necessário definições do Projeto Polo Aspect para fechar data. Previsão de fechamento das definições Aspect 20/04. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Projeto aguardará a migração do Prado para Polo SP para a entrada das posições já no Polo Aspect 7.3 01/03 - Ef será entregue dia 25/03. 25/02 - Operação disponibilizará EF dia 29/02. 11/02 - Demanda separada em 4 chamados, um para cada célula. - Data de retorno da área de aplicações com OG 17/02. 04/02 - Aguardando EF. Fernanda Nazário. 03/02 - Mudança de líder: Julio Silva 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 14/01 - Em 06/01 foi solicitada a EF por e-mail. Hoje foi solicitado via Tprocess | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Após a validação de espaço em outro polo, operação não aprovou. Volta ao status de Hold, aguardando polo Aspect 7.3. 17/05 - Avaliando disponibilidade de licenças em outro Polo. Data 19/05 10/05 - Mesmo status. 19/04 - Recebemos a informação da área de desenvolvimento que é necessário definições do Projeto Polo Aspect para fechar data. Previsão de fechamento das definições Aspect 20/04. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Projeto aguardará a migração do Prado para Polo SP para a entrada das posições já no Polo Aspect 7.3 01/03 - Ef será entregue dia 25/03. 25/02 - Operação disponibilizará EF dia 29/02. 11/02 - Demanda separada em 4 chamados, um para cada célula. - Data de retorno da área de aplicações com OG 17/02. 04/02 - Aguardando EF. Fernanda Nazário. 03/02 - Mudança de líder: Julio Silva 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 14/01 - Em 06/01 foi solicitada a EF por e-mail. Hoje foi solicitado via Tprocess |  | Inovação e Inteligência CRM | Neilor Márcio | 2016-03-25 | Na Fila |  |  |  |  | Sim
CTXBHZRI-98067 | Projeto - Implantar tCollect!+Aspect Operação - Escob OI TV (complemento ao chamado principal CTXBHZRI-94859) | Prado/MG | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Fabrício Peixoto | Desenvolvimento | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 | Sim | 2016-04-26 | 2016-09-08 | Risco |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Após a validação de espaço em outro polo, operação não aprovou. Volta ao status de Hold, aguardando polo Aspect 7.3. 17/05 - Avaliando disponibilidade de licenças em outro Polo. Data 19/05 10/05 - Mesmo status. 19/04 - Recebemos a informação da área de desenvolvimento que é necessário definições do Projeto Polo Aspect para fechar data. Previsão de fechamento das definições Aspect 20/04. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Projeto aguardará a migração do Prado para Polo SP para a entrada das posições já no Polo Aspect 7.3 01/03 EF será entegue dia 01/04. 25/02 - Operação disponibilizará EF dia 29/02. 11/02 - Demanda separada em 4 chamados, um para cada célula. - Data de retorno da área de aplicações com OG 17/02. 04/02 - Aguardando EF. Fernanda Nazário. 03/02 - Mudança de líder: Julio Silva 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 14/01 - Em 06/01 foi solicitada a EF por e-mail. Hoje foi solicitado via Tprocess | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Após a validação de espaço em outro polo, operação não aprovou. Volta ao status de Hold, aguardando polo Aspect 7.3. 17/05 - Avaliando disponibilidade de licenças em outro Polo. Data 19/05 10/05 - Mesmo status. 19/04 - Recebemos a informação da área de desenvolvimento que é necessário definições do Projeto Polo Aspect para fechar data. Previsão de fechamento das definições Aspect 20/04. 29/03 - Mesmo status 21/03 - Projeto aguardará a migração do Prado para Polo SP para a entrada das posições já no Polo Aspect 7.3 01/03 EF será entegue dia 01/04. 25/02 - Operação disponibilizará EF dia 29/02. 11/02 - Demanda separada em 4 chamados, um para cada célula. - Data de retorno da área de aplicações com OG 17/02. 04/02 - Aguardando EF. Fernanda Nazário. 03/02 - Mudança de líder: Julio Silva 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 14/01 - Em 06/01 foi solicitada a EF por e-mail. Hoje foi solicitado via Tprocess |  | Inovação e Inteligência CRM | Neilor Márcio | 2016-04-01 | Na Fila |  |  |  |  | Sim
CTXSALPB-55659 | Crescimento de 20 pas do Outbound Velox | BA - Site Boa Viagem | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-02-03 | 120 | 2016-02-03 | Sim | - | 2016-05-06 | Não |  | 31/05 - Em processo de transporte. 24/05 - Processo de NF sendo verificado, em transporte. 17/05 - Pedido de transporte foi aprovado hoje, solicitando verificando com Suprimentos. 10/05 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação. 03/05 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação. Lembrando que são 15 pas para gravação. 25/04 - Mesmo Status. 19/04 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação. 12/04 - Aguardando status do CC Brasil quanto a cotação de transporte para remanejamento do Servidor para gravação. 04/04 - Mesmo Status. 28/03 - Foi repassado a cotação de Transporte ao recurso de Negócios, para seguimento de abertura de SC. 21/03 - Servidor de gravação encontrado. Em cotação de transporte para posterior abertura de SC. 15/03 -Aguardando retorno de Controle de Ativos. 07/03 - Mesmo status. 01/03 - Headsets ok. Ainda temos pendência de gravação nas pas. CSE está estudando um upgrade no Nice 2.0 para que possamos resolver este "problema" de gravação. 23/02 - Foi acordado e formalizado entre Diretoria que iríamos entrar com as pas sem gravação. A operação conseguiu os 20 headsets, com outras operações para homologarmos o ambiente.. Entre hoje e amanhã chegarão os headsets solicitados com Controle de Ativos para a reposição. 10/02 - Em análise. 03/02 - A iniciar | 31/05 - Em processo de transporte. 24/05 - Processo de NF sendo verificado, em transporte. 17/05 - Pedido de transporte foi aprovado hoje, solicitando verificando com Suprimentos. 10/05 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação. 03/05 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação. Lembrando que são 15 pas para gravação. 25/04 - Mesmo Status. 19/04 - Em Comitê, para aprovação do transporte do Servidor para gravação. 12/04 - Aguardando status do CC Brasil quanto a cotação de transporte para remanejamento do Servidor para gravação. 04/04 - Mesmo Status. 28/03 - Foi repassado a cotação de Transporte ao recurso de Negócios, para seguimento de abertura de SC. 21/03 - Servidor de gravação encontrado. Em cotação de transporte para posterior abertura de SC. 15/03 -Aguardando retorno de Controle de Ativos. 07/03 - Mesmo status. 01/03 - Headsets ok. Ainda temos pendência de gravação nas pas. CSE está estudando um upgrade no Nice 2.0 para que possamos resolver este "problema" de gravação. 23/02 - Foi acordado e formalizado entre Diretoria que iríamos entrar com as pas sem gravação. A operação conseguiu os 20 headsets, com outras operações para homologarmos o ambiente.. Entre hoje e amanhã chegarão os headsets solicitados com Controle de Ativos para a reposição. 10/02 - Em análise. 03/02 - A iniciar |  | CC Brasil | Jonas Divino | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 20 |  |  | Sim
CTXSPOAS-4528 | Migração Perfcall | Santo Amaro/PE | BI Corporativo | Corporativo | Giuseppe | Mauricio Lustosa | Bruno Guerra | Tatiana Barbosa | Desenvolvimento | 2015-09-14 | 262 | 2016-01-04 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 17/05 - Aguardando envio do IP Nat de destino pelo solicitante 11/05 - Mesmo status 02/05 - Mesmo status 27/04 - Aguardando envio do IP Nat de destino pelo solicitante 20/04 - Mesmo status 12/04 - Aguardando retorno do CSE 06/04 - Não estamos conseguindo a criação de NAT por parte da Oi 29/03 - Mesmo status 14/03 - Foi identificado uma pendência no projeto. E será necessário a criação de NAT por parte da Oi 09/03 - Projeto entregue. Aguardando homologação do cliente 01/03 - Entrega prevista para hoje: VMs e Banco de dados. Após isso será passado para o solicitante homologar. 19/01 - Necessidade de Migração dos servidores do sistema Perficall para o Datacenter. | 17/05 - Aguardando envio do IP Nat de destino pelo solicitante 11/05 - Mesmo status 02/05 - Mesmo status 27/04 - Aguardando envio do IP Nat de destino pelo solicitante 20/04 - Mesmo status 12/04 - Aguardando retorno do CSE 06/04 - Não estamos conseguindo a criação de NAT por parte da Oi 29/03 - Mesmo status 14/03 - Foi identificado uma pendência no projeto. E será necessário a criação de NAT por parte da Oi 09/03 - Projeto entregue. Aguardando homologação do cliente 01/03 - Entrega prevista para hoje: VMs e Banco de dados. Após isso será passado para o solicitante homologar. 19/01 - Necessidade de Migração dos servidores do sistema Perficall para o Datacenter. |  | Solicitante | Tatiana Barbosa | Sem previsão | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Não
CTXRECSA-455203 | TLS: Protocolo de criptografia TLS 1.2 | Sto Amaro | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Edison Siqueira | José Pedro | Infraestrutura | 2016-01-20 | 134 | 2016-03-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 18:44 Aguardando retorno do comercial para fechar a demanda junto a PMO TI. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 18:08 Estamos aguardando o retorno do fornecedor MicroFocus com a proposta para upgrade de versão do emulador, em paralelo estamos providenciando a homologação do software no site Site Amaro. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:17 Entramos em contato com o fornecedor do software e nos foi solicitado o serial do mesmo, pelo que foi visto o Rumba 8.0 ainda não suportava TLS 1.2 só 1.1 logo a versão que está instalada na operação possivelmente também não deve suportar tal criptografia. A demanda ainda continua em analise junto a engenharia. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:35 Realizada a áudio junto o cliente ITAÚ, porém estamos buscando internamente junto ao site as informações se o emulador suporta ou não tal tipo de criptografia, o fornecedor nos solicitou o serial do do software para verificação, tal solicitação ja´feita ao site para auxiliar no levantamento da informação. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 18:10 Agendada audio junto ao cliente para entendimento da demanda, pois precisamos de maiores detalhes para que engenharia consiga evoluir na analise. Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 12:10 Demanda em analise na área de engenharia com previsão de retorno para o dia 22/03/2016. 01/03 - A Iniciar | Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 18:44 Aguardando retorno do comercial para fechar a demanda junto a PMO TI. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 18:08 Estamos aguardando o retorno do fornecedor MicroFocus com a proposta para upgrade de versão do emulador, em paralelo estamos providenciando a homologação do software no site Site Amaro. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:17 Entramos em contato com o fornecedor do software e nos foi solicitado o serial do mesmo, pelo que foi visto o Rumba 8.0 ainda não suportava TLS 1.2 só 1.1 logo a versão que está instalada na operação possivelmente também não deve suportar tal criptografia. A demanda ainda continua em analise junto a engenharia. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:35 Realizada a áudio junto o cliente ITAÚ, porém estamos buscando internamente junto ao site as informações se o emulador suporta ou não tal tipo de criptografia, o fornecedor nos solicitou o serial do do software para verificação, tal solicitação ja´feita ao site para auxiliar no levantamento da informação. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 18:10 Agendada audio junto ao cliente para entendimento da demanda, pois precisamos de maiores detalhes para que engenharia consiga evoluir na analise. Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 12:10 Demanda em analise na área de engenharia com previsão de retorno para o dia 22/03/2016. 01/03 - A Iniciar |  | Engenhariia | Benedito Silva (Villa) |  | Na Fila |  |  |  |  | Sim
CTXRECSA-461808 | Projeto - Projeto - Implantação de licenças COTI - Monitoramento do NET SMS | Sto Amaro | Operações que não estão no Plano de Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon |  | Edison Siqueira | Cleonice | Desenvolvimento | 2016-02-12 | 111 | 2016-03-01 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:03 Continuamos aguardando retorno com relação a homologação da instalação. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 18:09 Realizamos a reinstalação da aplicação e estamos aguardando a validação por parte do cliente. Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 12:12 Demanda em analise junto a equipe de engenharia com previsão de retorno para o dia 22/03/2016. 01/03 - A Iniciar | Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:03 Continuamos aguardando retorno com relação a homologação da instalação. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 18:09 Realizamos a reinstalação da aplicação e estamos aguardando a validação por parte do cliente. Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 12:12 Demanda em analise junto a equipe de engenharia com previsão de retorno para o dia 22/03/2016. 01/03 - A Iniciar |  | Engenharia | Benedito Silva (Villa) |  | Na Fila |  |  |  |  | Não
CTXRECSA-457626 | Projeto - Substituição do front end Ayty pelo Tguidance - Operação Santander Cartões | Santo Amaro/PE | Plano Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Carlos Batista | Paulo Cavalcante | George Dimitrov | Desenvolvimento | 2016-01-29 | 125 | 2016-03-04 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [31/05] - Fase de desenho da Topologia - em andamento - Eng. TI PendÊncia - Definições de Estrura de algumas tabelas do BD. [24/05] - Aguardando retorno Aplicações . Proximos passos: analise de Infra equipe Arquitetura [17/05] - Equipe App avaliando localmemente a consistencia das informações enviadas pelo solicitante (APP FE ). Frente (Desenvolvimento Relatórios ) - Viviane, Avaliar ultimos email recebifods Fabio, George, Fabiana [10/05] Pendente entrega de engenharia. EF de Relatórios sendo refeita. [03/05] Pendente entrega de engenharia. [26/04] Falta retorno de Engenhatia sobre infra para Time de App. Previsto para 27/04. [12/04] - Fase de esclarecimento de Pendências na EF com equipe Aplicações, Negócios e TI. Nova Verão de EF atualizada sendo anexada ao Tprocess. Pendente: Envio de informações e detalhamento dos Relatórios que deverão ser contamplados no Projeto ( Projetos /Operações - George) [05/04] - Avaliação tecnica da EF pela equipe de Aplicações. Estimativas previta : 07/04 [29/03] - Recebida EF. Fase de analise e entendimento escopo. Direcionado para fila de analise tecnica /priorizações de Aplicações. [22/03] - Fase de entendimento do escopo e validação da documentação enviada pelo solicitante. Estruturação da EF (PMO Negócios) [15/03] - Detalhamento Funcional anexado ao Tprocess em 15/03. Em fase de avaliação da documentação e posterior direcionamento para Fila de Aplicações. [08/03] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. 01/03 - Aguardando EF | [31/05] - Fase de desenho da Topologia - em andamento - Eng. TI PendÊncia - Definições de Estrura de algumas tabelas do BD. [24/05] - Aguardando retorno Aplicações . Proximos passos: analise de Infra equipe Arquitetura [17/05] - Equipe App avaliando localmemente a consistencia das informações enviadas pelo solicitante (APP FE ). Frente (Desenvolvimento Relatórios ) - Viviane, Avaliar ultimos email recebifods Fabio, George, Fabiana [10/05] Pendente entrega de engenharia. EF de Relatórios sendo refeita. [03/05] Pendente entrega de engenharia. [26/04] Falta retorno de Engenhatia sobre infra para Time de App. Previsto para 27/04. [12/04] - Fase de esclarecimento de Pendências na EF com equipe Aplicações, Negócios e TI. Nova Verão de EF atualizada sendo anexada ao Tprocess. Pendente: Envio de informações e detalhamento dos Relatórios que deverão ser contamplados no Projeto ( Projetos /Operações - George) [05/04] - Avaliação tecnica da EF pela equipe de Aplicações. Estimativas previta : 07/04 [29/03] - Recebida EF. Fase de analise e entendimento escopo. Direcionado para fila de analise tecnica /priorizações de Aplicações. [22/03] - Fase de entendimento do escopo e validação da documentação enviada pelo solicitante. Estruturação da EF (PMO Negócios) [15/03] - Detalhamento Funcional anexado ao Tprocess em 15/03. Em fase de avaliação da documentação e posterior direcionamento para Fila de Aplicações. [08/03] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. 01/03 - Aguardando EF |  | ENG/APP | Klaus/Cristiane Sasaki |  | Análise | ND |  |  |  | Sim
CTXSALSM-85211 | Aplicação - Desenvolvimento Tabulador de Proposta para a Operação CAC | Cabula/BA e Santo Amaro/PE | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Rogerio Silva | Paulo Cavalcante | Mariana Mello | Desenvolvimento | 2015-12-10 | 175 | 2016-03-04 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [30/05] - Avaliando prazo estimado de entrega com equipe Aplicações. Previsão entrega - 26/07 [24/05] - Infra para implantação do Tabulador já definida e em fase de implantação. Previsão 08/06. Aguardando definição de atividades e prazos de Desenvolvimento por Aplicações.Previsão entrega dos prazos - xxxxxx [17/05] - Novos entendimentos com cliente sobre a solução que será apresentada para projeto. Proposta é apresentar a mesma solução que está sendo desenvolvida para Itau ( Projeto da Juliana ). Infra necessária sendo avaliada por Engenharia EF para adequação da solução para CAC sendo avaliada pela equipe APP. Necessário Mariana atualizar EF para Juliana APP estimar prazos de desenvolvimento. [10/05] Pendente entrega de engenharia. Previsão 15/05. App definiu nova solução, sugerida pelo cliente. em fase final de entendimento, para então dar OG. [03/05] Pendente entrega de engenharia. Solicitaram informações sobre escopo. App fez apresentaçao em 28/04 sobre proposta de implamentação negada pelo solicitante. Estudo de adequação em andamento. [26/04] - Aguardando retorno Aplicações com data de precvisão conclução e de Eng Sobre estudo de infra. [19/04] - Aguardando retorno Aplicações ccom precvisão conclução da Analise OG [12/04] - Projeto direcionado para avaliação tecnica da equipe Aplicações.. EF recebida em 07/04. [04/04] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. [29/03] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. [22/03] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. [15/03] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. [08/03] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. 01/03 - Aguardando EF | [30/05] - Avaliando prazo estimado de entrega com equipe Aplicações. Previsão entrega - 26/07 [24/05] - Infra para implantação do Tabulador já definida e em fase de implantação. Previsão 08/06. Aguardando definição de atividades e prazos de Desenvolvimento por Aplicações.Previsão entrega dos prazos - xxxxxx [17/05] - Novos entendimentos com cliente sobre a solução que será apresentada para projeto. Proposta é apresentar a mesma solução que está sendo desenvolvida para Itau ( Projeto da Juliana ). Infra necessária sendo avaliada por Engenharia EF para adequação da solução para CAC sendo avaliada pela equipe APP. Necessário Mariana atualizar EF para Juliana APP estimar prazos de desenvolvimento. [10/05] Pendente entrega de engenharia. Previsão 15/05. App definiu nova solução, sugerida pelo cliente. em fase final de entendimento, para então dar OG. [03/05] Pendente entrega de engenharia. Solicitaram informações sobre escopo. App fez apresentaçao em 28/04 sobre proposta de implamentação negada pelo solicitante. Estudo de adequação em andamento. [26/04] - Aguardando retorno Aplicações com data de precvisão conclução e de Eng Sobre estudo de infra. [19/04] - Aguardando retorno Aplicações ccom precvisão conclução da Analise OG [12/04] - Projeto direcionado para avaliação tecnica da equipe Aplicações.. EF recebida em 07/04. [04/04] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. [29/03] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. [22/03] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. [15/03] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. [08/03] - Aguardando envio da EF preenchida e resposta ao questionamento disponibilizados no Tprocess. 01/03 - Aguardando EF |  | APP | Cristiane | ND | Construção EF | ND |  |  |  | Sim
CTXRJOSC-15278 | Gestão de Demandas e Projetos - Eng.TI - Redes (dados) | São Cristovão/RJ | Plano Recuperação | Clientes Especiais |  |  | Paulo Cavalcante | Bruno Batista de Souza |  | 2016-01-26 | 128 | 2016-03-04 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [17/05] - Sem retorno do Cliente. Avaliando possibilidade de cancelamento da solicitação, devido a falta de retorno do solicitante. [26/04] Sem retorno do cliente. Tratar o pedido de cancelamento. [19/04] Mesmo status anterior. [12/04] - Aguardando retorno do soliicitante (Cheuin) - (Esclarecer escopo com Cliente BBMapfre). [04/04] - Aguardando retorno do soliicitante (Cheuin) - (Esclarecer escopo com Cliente BBMapfre),. [29/03] - Aguardando retorno do soliicitante (Esclarecer escopo com Cliente BBMapfre), [22/03] - Aguardando retorno do soliicitante (Esclarecer escopo com Cliente BBMapfre),. [15/03] - Projeto sendo analisado por Engenharia TI . Recomendado agendamento de call tecnico com TI Cliente para esclarecimentos escopo.Contato (Fabio Pinheiro - BBMapfre). [08/03] - Aguardando mapeamento TI Site. Direcionando projeto para fila de projetos de Engenharia (Redes) . [04/03] - Detalhamento escopo projeto. Acionamento equipe TI Site para mapeamento das ações locais. [08/02)01/03 - Aguardando formulário de abertura de projeto | [17/05] - Sem retorno do Cliente. Avaliando possibilidade de cancelamento da solicitação, devido a falta de retorno do solicitante. [26/04] Sem retorno do cliente. Tratar o pedido de cancelamento. [19/04] Mesmo status anterior. [12/04] - Aguardando retorno do soliicitante (Cheuin) - (Esclarecer escopo com Cliente BBMapfre). [04/04] - Aguardando retorno do soliicitante (Cheuin) - (Esclarecer escopo com Cliente BBMapfre),. [29/03] - Aguardando retorno do soliicitante (Esclarecer escopo com Cliente BBMapfre), [22/03] - Aguardando retorno do soliicitante (Esclarecer escopo com Cliente BBMapfre),. [15/03] - Projeto sendo analisado por Engenharia TI . Recomendado agendamento de call tecnico com TI Cliente para esclarecimentos escopo.Contato (Fabio Pinheiro - BBMapfre). [08/03] - Aguardando mapeamento TI Site. Direcionando projeto para fila de projetos de Engenharia (Redes) . [04/03] - Detalhamento escopo projeto. Acionamento equipe TI Site para mapeamento das ações locais. [08/02)01/03 - Aguardando formulário de abertura de projeto |  | Solicitante |  |  | Análise | ND |  |  |  | Sim
CTXSPOAL-109109 | Migração dos links da BV (Do Lapa para Alegria) | Alegria/SP | Plano Recuperação | Clientes Especiais | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Debora Gercke Dominas | Luciana Cardoso | Infraestrutura | 2016-03-04 | 90 | 2016-03-09 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status. 03/05: Rogério Luiz enviou as informações dos links de voz e dados ontem, 02/05. Aguardo o retorno de ENG para verificar os próximos passos. 26/04: Mesmo Status 19/04: Mesmo status, por isso o status do projeto altera-se para em hold. 12/04: Aguardando o cliente enviar as informações sobre o link. 05/04: Aguardando o site retornar com as dúvidas gerada pelo Rogério Veloso 29/03: Acionada a equipe responsável para analisar a migração desta operação. 09/03 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status. 03/05: Rogério Luiz enviou as informações dos links de voz e dados ontem, 02/05. Aguardo o retorno de ENG para verificar os próximos passos. 26/04: Mesmo Status 19/04: Mesmo status, por isso o status do projeto altera-se para em hold. 12/04: Aguardando o cliente enviar as informações sobre o link. 05/04: Aguardando o site retornar com as dúvidas gerada pelo Rogério Veloso 29/03: Acionada a equipe responsável para analisar a migração desta operação. 09/03 - A iniciar |  | ENG | Rogério Veloso | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 106 |  |  | Sim
CTXSPOAL-108115 | Outros - N/A - Migração de equipe madrugada Ticket | Alegria/SP | S&OP | Clientes Especiais | Noemia Ferro | Maurício Perez | Debora Gercke Dominas | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-02-25 | 98 | 2016-03-09 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status. 03/05: Aguardando retorono da Zenailde para iniciar o processo de contratação de cabeamento. 26/04: Operação e planejamento autorizaram a contratação da empresa de cabeamento, pois a rede no site Alegria é do santander. 19/04: Foi realizado um levantamento pelo TI Site, sendo necessário contratar o cabeamento, pois a rede disponível é do Santander. 12/04: Mesmo status 05/04: Mesmo status 29/03: Aguarda uma data para agendar o kick-off 21/03: A iniciar 09/03 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status. 03/05: Aguardando retorono da Zenailde para iniciar o processo de contratação de cabeamento. 26/04: Operação e planejamento autorizaram a contratação da empresa de cabeamento, pois a rede no site Alegria é do santander. 19/04: Foi realizado um levantamento pelo TI Site, sendo necessário contratar o cabeamento, pois a rede disponível é do Santander. 12/04: Mesmo status 05/04: Mesmo status 29/03: Aguarda uma data para agendar o kick-off 21/03: A iniciar 09/03 - A iniciar |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 15 |  |  | Sim
CTXNITSP-179559 | Crescimento SAV Entrega ( CRV FIXO ATIVO, OI TOTAL. DEALER, PAP) | RJ - Site Niterói | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-02-03 | 120 | 2016-02-03 | Sim | - | 2016-05-06 | Não |  | 31/05 - Pendência de uma fonte avaya para que possamos finalizar a pa 127 Térreo . Encerrando assim , esta demanda. 24/05 - Em homologação da operação. 17/05 - Já finalizamos a alteração do SO na operação. No momento implantações TI está retornando com as correções do térreo que foram sinalizadas na última homologação. 10/05 - Suporte TI, finalizando os últimos ajustes da alteração do SO para finalizar a demanda. 03/05 - Gravação - homologado SO foi alterado neste final de semana., aguardando homologação. A questão das licenças do Tlv ainda estão em análise. 25/04 - Em pendência das licenças do Tlv, não sendo necessário abri SC sendo anallisado a partir do contrato. Alteração do SO, área de Implantações verificando questões de GPO, previsão de alteração neste final de semana. 19/04 - 5 Onda em homologação, incluindo a parte de gravação. Conforme contato com CC Brasil, a SC foi aprovada, porém estava com erro em um formulário . Aguardando definição com Financeiro. 12/04 - 4 Onda homologada. Definindo de escopo na 5 Onda. Gravação - Ramais cadastrados hoje, solicitado a operação, a hpmologação. Tlv 5 - Aberto SC para as licenças do Tlv , em comitê com o Jonas (Negócios) 04/04 -Homologação da 4 Onda no Térreo, em andamento. Gravação - Portas ainda disponíveis, informado os IP´s dos ramais para o CSE cadastrar, aguardando retorno. Tlv 5 - Aberto SC para as alicenças do Tlv , em comitê com o Jonas (Negócios) *Aguardando o final da homologação da 4 onda para fechamento de escopo da 5 Onda. 28/03 - Layout do Térreo em homologação. 21/03 - Layout do 9 andar e 11 andar entregues. Sendo revisado a lista de insumos necessárias para entrega do Térreo. Em paralelo, estamos analisando questões de licenças de Tlv 5, portas de gravação e afins. 15/03 - Dentro das 5 Ondas, estamos entregando a 2 Onda. Aguardando DA de licenças do TLV 5 (+84) e Desenho de Engenharia referente a Migração do a migração de licenças do Polo Aspect de CE para PE . 07/03 - Crescimento sendo dividido em 5 Ondas. Estamos na 2 Fase em Homologação. | 31/05 - Pendência de uma fonte avaya para que possamos finalizar a pa 127 Térreo . Encerrando assim , esta demanda. 24/05 - Em homologação da operação. 17/05 - Já finalizamos a alteração do SO na operação. No momento implantações TI está retornando com as correções do térreo que foram sinalizadas na última homologação. 10/05 - Suporte TI, finalizando os últimos ajustes da alteração do SO para finalizar a demanda. 03/05 - Gravação - homologado SO foi alterado neste final de semana., aguardando homologação. A questão das licenças do Tlv ainda estão em análise. 25/04 - Em pendência das licenças do Tlv, não sendo necessário abri SC sendo anallisado a partir do contrato. Alteração do SO, área de Implantações verificando questões de GPO, previsão de alteração neste final de semana. 19/04 - 5 Onda em homologação, incluindo a parte de gravação. Conforme contato com CC Brasil, a SC foi aprovada, porém estava com erro em um formulário . Aguardando definição com Financeiro. 12/04 - 4 Onda homologada. Definindo de escopo na 5 Onda. Gravação - Ramais cadastrados hoje, solicitado a operação, a hpmologação. Tlv 5 - Aberto SC para as licenças do Tlv , em comitê com o Jonas (Negócios) 04/04 -Homologação da 4 Onda no Térreo, em andamento. Gravação - Portas ainda disponíveis, informado os IP´s dos ramais para o CSE cadastrar, aguardando retorno. Tlv 5 - Aberto SC para as alicenças do Tlv , em comitê com o Jonas (Negócios) *Aguardando o final da homologação da 4 onda para fechamento de escopo da 5 Onda. 28/03 - Layout do Térreo em homologação. 21/03 - Layout do 9 andar e 11 andar entregues. Sendo revisado a lista de insumos necessárias para entrega do Térreo. Em paralelo, estamos analisando questões de licenças de Tlv 5, portas de gravação e afins. 15/03 - Dentro das 5 Ondas, estamos entregando a 2 Onda. Aguardando DA de licenças do TLV 5 (+84) e Desenho de Engenharia referente a Migração do a migração de licenças do Polo Aspect de CE para PE . 07/03 - Crescimento sendo dividido em 5 Ondas. Estamos na 2 Fase em Homologação. |  | Implantações Site / Negócios (Licença TLV 5) | Diego Pacatuba / Jonas Santos | 2016-05-27 | Piloto/Homologação |  | 300 |  |  | Sim
CTXRJOED-57427 | Implantação Gas Natural Fenosa | Rio Comprido | S&OP | CLIENTES ESPECIAIS | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Edison Siqueira | Flavio Reto | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2015-11-30 | 185 | 2015-11-30 | sim | - | 2016-05-30 | Risco |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:52 Caros, Iniciamos o rollout do atendimento da TIVIT para a Contax, estamos seguindo o cronograma de rollout abaixo: Concluído - Domingo dia 29/05 às 10h: será aberta a URA de CEG/VR/RTR (em torno de 40 PA’s não precisa ser todos os operadores por questões de escala) Concluído - 2ª feira dia 30/05 às 7h: iniciaremos GNS + 3 PA’s do Back Office GNS (total 37 PA’s) e 1 PA de deficiente Auditivo A Iniciar - 4ª feira dia 1/06: 7h back office (10 PA’s) A Iniciar 5ª feira dia 2/06 às 0h CEG Rio e 7h entra SPS (11 PA’s) Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 11:35 Todas as posições no site Rio Comprido já foram montadas e serão homologadas pelo cliente GNF. Estamos com as seguintes necessidades ainda para o projeto: Prover um servidor SNTP para o acerto do fuso horário dos aparelhos telefônicos que estão pegando o horário da Espanha. Estamos com a situação critica relacionado aos links: Link de Contingência RC X GNF Link de Interligação RC X MCK - para atendimento da madrugada Link de contingência RC x MCK - para o atendimento da madrugada Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 18:50 Aguardando retorno da Hit Telecom com relação a ativação do link de contingência entre GNF e o site Rio Comprido. Refazendo todas as imagens da operação para atender a necessidade do cliente GNF. Aguardando validação da URA de contingência por parte do cliente GNF. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:00 Estamos realizando a homologação junto ao cliente e identificando falhas nas configurações da parte voz do SBC do cliente. Pedente entrega de aparelhos telefônicos ainda pendente, suprimentos buscando a priorização junto ao fornecedor. Link ponto a ponto Rio Comprido x Mackenzie da Hit Telecom, essa solicitação chegou ontem para equipe de implantação da operadora. Já foi solicitado urgência no agendamento das atividades, mas ainda estamos sem visibilidade de cronograma. Link ponto a ponto Rio Comprido x Mackenzie da Unitelco, as vistorias nas pontas já foram executadas e o alinhamento com a Oi visando a liberação para instalação da antena no site Mackenzie, também estamos aguardando o projeto para que a Oi formalize o de acordo para instalação. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:40 Todos os insumos referente a topologia de redes já foram transportados. Vistoria realizada para instalação do link de contingência, recebemos ontem o de acordo do cliente GNF para seguir com o projeto apresentado pela operadora HIT. Homologação do ambiente junto ao cliente, acesso aos aplicativos que eram escopo do projeto validado junto ao cliente, demais aplicativos solicitados para serem instalados nas PAs que não eram escopo da demanda estão em analise junto ao site. Aparelhos telefônicos chegando chegando conforme esperado e a ultima remessa prevista para o dia 25/04. Ajustes nas configurações de voz sendo realizado em conjunto com o cliente na Espanha. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 18:06 Estamos realizando o transporte dos insumos e realizando as configurações dos links de interligação entre a Contax e o Cliente GNF. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 17:16 Treinamento dos colaboradores inciado. Link de interligação em processo de instalação, foi identificado a necessidade de passagem de fibra no ambiente do cliente GNF pela operadora. SC000385 Transporte de Insumos - Continua aguardando a aprovação no comitê de caixa. Edison Nei Siqueira added a comment - 23/Mar Link de dados, a Oi informou o prazo de 08/ 04 devido a investimento em um equipamento em uma das pontas. Estamos tentando negociar esse prazo já escalado internamente. Em paralelo vamos tentar um prazo menor com a hit, que seria a contigencia. Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 12:19 Treinamento dos multiplicadores teve início no dia 14/03 no site MCK em uma sala, demais salas aguardando a liberação de T&D prevista para o dia 21/03. | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:52 Caros, Iniciamos o rollout do atendimento da TIVIT para a Contax, estamos seguindo o cronograma de rollout abaixo: Concluído - Domingo dia 29/05 às 10h: será aberta a URA de CEG/VR/RTR (em torno de 40 PA’s não precisa ser todos os operadores por questões de escala) Concluído - 2ª feira dia 30/05 às 7h: iniciaremos GNS + 3 PA’s do Back Office GNS (total 37 PA’s) e 1 PA de deficiente Auditivo A Iniciar - 4ª feira dia 1/06: 7h back office (10 PA’s) A Iniciar 5ª feira dia 2/06 às 0h CEG Rio e 7h entra SPS (11 PA’s) Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 11:35 Todas as posições no site Rio Comprido já foram montadas e serão homologadas pelo cliente GNF. Estamos com as seguintes necessidades ainda para o projeto: Prover um servidor SNTP para o acerto do fuso horário dos aparelhos telefônicos que estão pegando o horário da Espanha. Estamos com a situação critica relacionado aos links: Link de Contingência RC X GNF Link de Interligação RC X MCK - para atendimento da madrugada Link de contingência RC x MCK - para o atendimento da madrugada Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 18:50 Aguardando retorno da Hit Telecom com relação a ativação do link de contingência entre GNF e o site Rio Comprido. Refazendo todas as imagens da operação para atender a necessidade do cliente GNF. Aguardando validação da URA de contingência por parte do cliente GNF. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:00 Estamos realizando a homologação junto ao cliente e identificando falhas nas configurações da parte voz do SBC do cliente. Pedente entrega de aparelhos telefônicos ainda pendente, suprimentos buscando a priorização junto ao fornecedor. Link ponto a ponto Rio Comprido x Mackenzie da Hit Telecom, essa solicitação chegou ontem para equipe de implantação da operadora. Já foi solicitado urgência no agendamento das atividades, mas ainda estamos sem visibilidade de cronograma. Link ponto a ponto Rio Comprido x Mackenzie da Unitelco, as vistorias nas pontas já foram executadas e o alinhamento com a Oi visando a liberação para instalação da antena no site Mackenzie, também estamos aguardando o projeto para que a Oi formalize o de acordo para instalação. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:40 Todos os insumos referente a topologia de redes já foram transportados. Vistoria realizada para instalação do link de contingência, recebemos ontem o de acordo do cliente GNF para seguir com o projeto apresentado pela operadora HIT. Homologação do ambiente junto ao cliente, acesso aos aplicativos que eram escopo do projeto validado junto ao cliente, demais aplicativos solicitados para serem instalados nas PAs que não eram escopo da demanda estão em analise junto ao site. Aparelhos telefônicos chegando chegando conforme esperado e a ultima remessa prevista para o dia 25/04. Ajustes nas configurações de voz sendo realizado em conjunto com o cliente na Espanha. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 18:06 Estamos realizando o transporte dos insumos e realizando as configurações dos links de interligação entre a Contax e o Cliente GNF. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 17:16 Treinamento dos colaboradores inciado. Link de interligação em processo de instalação, foi identificado a necessidade de passagem de fibra no ambiente do cliente GNF pela operadora. SC000385 Transporte de Insumos - Continua aguardando a aprovação no comitê de caixa. Edison Nei Siqueira added a comment - 23/Mar Link de dados, a Oi informou o prazo de 08/ 04 devido a investimento em um equipamento em uma das pontas. Estamos tentando negociar esse prazo já escalado internamente. Em paralelo vamos tentar um prazo menor com a hit, que seria a contigencia. Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 12:19 Treinamento dos multiplicadores teve início no dia 14/03 no site MCK em uma sala, demais salas aguardando a liberação de T&D prevista para o dia 21/03. |  | Negócios | Flavio Reto |  | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Sim
CTXPOARB-104174 | Projeto - Implantar tGuidance na Retenção NET | Navegantes | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Debora Gercke Dominas | Luciana Andrade | Desenvolvimento | 2016-03-16 | 78 | 2016-03-22 | Sim | 2016-04-12 | 2016-06-09 | Não |  | 31/05: Recebido o ok para seguir com o rollout hoje 31/05. Cronograma será replanejado. 24/05: Mesmo Status 17/05: Aguardando OK da operação para seguir com o rollout. 10/05: Mesmo Status 03/05: Mesmo Status 26/04: Mesmo Status 19/04: Cronograma definido. Piloto está previsto de 12/05 à 18/05 e o roll out de 19/05 à 09/06. 12/04: Em definição de cronograma. Sugestão de TI enviado a operação e o mesmo não foi aceito. 05/04: Aguardando a atualização da EF e planilha de insumos pela operação. 29/03: Realizada uma call com o solicitante para entendimento da demanda. Pendente o envio de VDN e atualização da EF. 22/03 - A iniciar | 31/05: Recebido o ok para seguir com o rollout hoje 31/05. Cronograma será replanejado. 24/05: Mesmo Status 17/05: Aguardando OK da operação para seguir com o rollout. 10/05: Mesmo Status 03/05: Mesmo Status 26/04: Mesmo Status 19/04: Cronograma definido. Piloto está previsto de 12/05 à 18/05 e o roll out de 19/05 à 09/06. 12/04: Em definição de cronograma. Sugestão de TI enviado a operação e o mesmo não foi aceito. 05/04: Aguardando a atualização da EF e planilha de insumos pela operação. 29/03: Realizada uma call com o solicitante para entendimento da demanda. Pendente o envio de VDN e atualização da EF. 22/03 - A iniciar |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 205 |  |  | Sim
CTXRJOMA-78346 | Contratação das licenças atualizadas do Windows Server |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Corporativo | Giuseppe | Mauricio Lustosa | Debora Gercke Dominas | Marcio José | Upgrade de Tecnologia | 2016-02-22 | 101 | 2016-03-22 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Projeto está em análise pelo jurídico para verificar a responsabilidade do pagamento do valor. Orçamento estimado em 1MM. 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Aguarda negociação com fornecedor para aquisição das licenças Windows Server CAL 2012, e posterior alinhamento com o cliente Oi comprovando a compra e aderência aos requisitos Microsoft. 03/05: Levantamento usuários do Siebel, Exchange e Click, a Validação de usuários ativos da lista Oi e o Levantamento de máquinas que acessam Siebel e Click foi realizado. Aguardando o retorno de negócio para os próximos passos. 26/04: Aguardando a validação dos usuários que acessam o sistema click. 19/04: Mesmo status. 12/04: Mesmo status. 05/04: Aguardando a validação dos usuários ativos no Ecadop para fazer a cotação de licenças. 29/03: Enviado e-mail para controle de ativos verificar a aquisição de licenças. 22/03 - A iniciar | 31/05: Projeto está em análise pelo jurídico para verificar a responsabilidade do pagamento do valor. Orçamento estimado em 1MM. 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Aguarda negociação com fornecedor para aquisição das licenças Windows Server CAL 2012, e posterior alinhamento com o cliente Oi comprovando a compra e aderência aos requisitos Microsoft. 03/05: Levantamento usuários do Siebel, Exchange e Click, a Validação de usuários ativos da lista Oi e o Levantamento de máquinas que acessam Siebel e Click foi realizado. Aguardando o retorno de negócio para os próximos passos. 26/04: Aguardando a validação dos usuários que acessam o sistema click. 19/04: Mesmo status. 12/04: Mesmo status. 05/04: Aguardando a validação dos usuários ativos no Ecadop para fazer a cotação de licenças. 29/03: Enviado e-mail para controle de ativos verificar a aquisição de licenças. 22/03 - A iniciar |  | Jurídico | Camila | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 35498 |  |  | Não
CTXRJOMA-78585 | Projeto BI - Meu MIS ( Operações Itau ) - Santo Amaro | Santo Amaro/PE | BI Corporativo | Corporativo |  | Mauricio Lustosa | Paulo Cavalcante | Pedro Bazzarella | Desenvolvimento | 2016-03-21 | 73 | 2016-03-22 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [31/05] - Aguardando retorno de avaliação de Impactos pela equipe Aplicações. [24/05] - Necessário definição de proximos passos sobre a analise / execução dessa solicitação ( Adalto ) [17/05] - Necessário definição de proximos passos sobre a analise / execução dessa solicitação ( Adalto ) [10/05]Pendente entrega de Aplicações.Alinhamento com Rivaldo. [03/05]Pendente entrega de Aplicações. [26/04] No aguardo da OG. [19/04] Projeto encaminhado para analise tecnica equipe Adalto. (Recomendação (Koreeda e Rivaldo). Email Klaus. Retorno Aplicações previsto 26/04. [12/04] - Fase de entendimento Tecnico e direcionamento para Equipe Especialista. [04/04] - Consulta de Saving com Gestão Ativos. [29/03] - Não identificado saving. Direcionar para Analise tecnica. [22/03] - Avaliando com equipe TI Recife se procede a disponibilidade de servidores, coforme informado pelo do saving de servidor, conforme sinalizado pelo Solicitante. | [31/05] - Aguardando retorno de avaliação de Impactos pela equipe Aplicações. [24/05] - Necessário definição de proximos passos sobre a analise / execução dessa solicitação ( Adalto ) [17/05] - Necessário definição de proximos passos sobre a analise / execução dessa solicitação ( Adalto ) [10/05]Pendente entrega de Aplicações.Alinhamento com Rivaldo. [03/05]Pendente entrega de Aplicações. [26/04] No aguardo da OG. [19/04] Projeto encaminhado para analise tecnica equipe Adalto. (Recomendação (Koreeda e Rivaldo). Email Klaus. Retorno Aplicações previsto 26/04. [12/04] - Fase de entendimento Tecnico e direcionamento para Equipe Especialista. [04/04] - Consulta de Saving com Gestão Ativos. [29/03] - Não identificado saving. Direcionar para Analise tecnica. [22/03] - Avaliando com equipe TI Recife se procede a disponibilidade de servidores, coforme informado pelo do saving de servidor, conforme sinalizado pelo Solicitante. |  | APP | Adalto/Marcelo | 2016-04-26 | Análise | ND |  |  |  | Não
CTXSPOAP407-15967 | Navegação de Dados | Acre | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Juliana Moraes | Cleonice | RTI | 2016-03-11 | 83 | 2016-03-24 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [30/05] - Mesmo status [24/05] - MEsmo status [16/05] - Em levantamento de processos para a construção da EF [10/05] - Equipe de Negócio precisa abrir um chamado para cada solicitação e elaborar EF. [03/05] - Demanda desmembrada da original 1478. Equipe de Negocio precisa abrir um chamado para cada solicitação [25/04] - Aguardando priorização dos projetos [18/04] - Não será possível cumprir o planejadmento devido ao atraso na aprovação e a necessidade de ajustes, dos POPs 1601 e 1689. O novo replanejamento será publicado até o dia 25/04/16. [11/04] Data de TO BE replanejada devido ao atraso na entrega e validação dos TO BEs das outras demandas de Claro. Novo prazo 9/5 [04/04] Replanejamento de datas devido à disponibilidade de recursos. Aguardando recurso para iniciar. [29/03] - Em fase de desenho de solução. Previsão de datas será publicado em 04/04/16. Aguradando Recurso | [30/05] - Mesmo status [24/05] - MEsmo status [16/05] - Em levantamento de processos para a construção da EF [10/05] - Equipe de Negócio precisa abrir um chamado para cada solicitação e elaborar EF. [03/05] - Demanda desmembrada da original 1478. Equipe de Negocio precisa abrir um chamado para cada solicitação [25/04] - Aguardando priorização dos projetos [18/04] - Não será possível cumprir o planejadmento devido ao atraso na aprovação e a necessidade de ajustes, dos POPs 1601 e 1689. O novo replanejamento será publicado até o dia 25/04/16. [11/04] Data de TO BE replanejada devido ao atraso na entrega e validação dos TO BEs das outras demandas de Claro. Novo prazo 9/5 [04/04] Replanejamento de datas devido à disponibilidade de recursos. Aguardando recurso para iniciar. [29/03] - Em fase de desenho de solução. Previsão de datas será publicado em 04/04/16. Aguradando Recurso |  | Solicitante | Cleonice | TDB | Análise |  |  |  |  | Sim
CTXSPOAP407-15966 | Pacotes de Internet | Acre | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Juliana Moraes | Cleonice | RTI | 2016-03-11 | 83 | 2016-03-24 | Sim | 2016-03-15 | 2016-03-15 | Sim |  | {30/05] - Em piloto até 06/06. [23/05] - Em piloto. Foram identificadas oportunidades de melhorias que trarão redução de TMA; aguardando abertura do chamado. [16/05] - Em piloto até 25/05. [09/05] - Testes internos e ajustes finalizados com sucesso. Ambiente e usuários estão ok para inicio do piloto em 11/05/16. [02/05] - Iniciamos os testes internos e idenficamos necessidade de fazer ajustes. Cronograma será estendido em 1 semana. [25/04] - Solicitado a equipe de negócios layout das PAs para o piloto. Prazo de envio TDB - Desenvolvimento concluído. Teste de conectividade será realizado nesta semana. Prazo de conclusão 29/04. [18/04] - TO BE avaliado pela operação, ajustado e enviado para aprovação em 14/04/16. Desenvolvimento conforme cronograma. [12/04] - TO BE enviado para aprovação em 08/04/16; previsão de retorno em 12/04/16. Em desenvolvimento conforme datas reprogramadas. [04/04] Pendente de envio do desenho do processo por parte de Negócios. Foi solicitada a sala de guerra para esclarecimento de dúvidas, mas ainda não conseguimos disponibilidade por parte da operação; reagendado para 05/04. Desenvolvimento em andamento e estendido devido à complexidade encontrada. Data de UAT precisa ser validada pela operação. [29/03] - Pendente de envio do desenho do processo por parte de Negócios. Foi solicitada a sala de guerra para esclarecimento de dúvidas, ainda a ser agendada. | {30/05] - Em piloto até 06/06. [23/05] - Em piloto. Foram identificadas oportunidades de melhorias que trarão redução de TMA; aguardando abertura do chamado. [16/05] - Em piloto até 25/05. [09/05] - Testes internos e ajustes finalizados com sucesso. Ambiente e usuários estão ok para inicio do piloto em 11/05/16. [02/05] - Iniciamos os testes internos e idenficamos necessidade de fazer ajustes. Cronograma será estendido em 1 semana. [25/04] - Solicitado a equipe de negócios layout das PAs para o piloto. Prazo de envio TDB - Desenvolvimento concluído. Teste de conectividade será realizado nesta semana. Prazo de conclusão 29/04. [18/04] - TO BE avaliado pela operação, ajustado e enviado para aprovação em 14/04/16. Desenvolvimento conforme cronograma. [12/04] - TO BE enviado para aprovação em 08/04/16; previsão de retorno em 12/04/16. Em desenvolvimento conforme datas reprogramadas. [04/04] Pendente de envio do desenho do processo por parte de Negócios. Foi solicitada a sala de guerra para esclarecimento de dúvidas, mas ainda não conseguimos disponibilidade por parte da operação; reagendado para 05/04. Desenvolvimento em andamento e estendido devido à complexidade encontrada. Data de UAT precisa ser validada pela operação. [29/03] - Pendente de envio do desenho do processo por parte de Negócios. Foi solicitada a sala de guerra para esclarecimento de dúvidas, ainda a ser agendada. |  | Aplicações | Mariana | 2016-06-06 | Desenvolvimento/Execução | 2016-05-10 |  |  |  | Sim
CTXSPOAP407-15965 | Agregadores e Serviços | Acre | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Juliana Moraes | Cleonice | RTI | 2016-03-11 | 83 | 2016-03-24 | Sim | 2016-03-15 | 2016-03-15 | sim |  | [30/05] - Em piloto até 06/06. [23/05] - Em piloto. Foram identificadas oportunidades de melhorias que trarão redução de TMA; aguardando abertura do chamado. [16/05] - Em piloto até 25/05. [09/05] - Testes internos e ajustes finalizados com sucesso. Ambiente e usuários estão ok para inicio do piloto em 11/05/16. [02/05] - Iniciamos os testes internos e identificamos necessidade de fazer ajustes. Cronograma será estendido em 1 semana. [25/04] - Solicitado a equipe de negócios layout das PAs para o piloto. Prazo de envio TDB - Desenvolvimento concluído. Teste de conectividade será realizado nesta semana. Prazo de conclusão 29/04. [18/04] - TO BE avaliado pela operação, ajustado e enviado para aprovação em 14/04/16. Desenvolvimento conforme cronograma. [11/04] TO BE ainda não validado pela operação; previsão 11/04/16. Em desenvolvimento conforme datas reprogramadas. [04/04] Aguardando validação do TO BE pela operação. Previsto para 04/04/16. Desenvolvimento em andamento e estendido devido à complexidade encontrada. Data de UAT precisa ser validada pela operação. [29/03] - Em desenvolvimento | [30/05] - Em piloto até 06/06. [23/05] - Em piloto. Foram identificadas oportunidades de melhorias que trarão redução de TMA; aguardando abertura do chamado. [16/05] - Em piloto até 25/05. [09/05] - Testes internos e ajustes finalizados com sucesso. Ambiente e usuários estão ok para inicio do piloto em 11/05/16. [02/05] - Iniciamos os testes internos e identificamos necessidade de fazer ajustes. Cronograma será estendido em 1 semana. [25/04] - Solicitado a equipe de negócios layout das PAs para o piloto. Prazo de envio TDB - Desenvolvimento concluído. Teste de conectividade será realizado nesta semana. Prazo de conclusão 29/04. [18/04] - TO BE avaliado pela operação, ajustado e enviado para aprovação em 14/04/16. Desenvolvimento conforme cronograma. [11/04] TO BE ainda não validado pela operação; previsão 11/04/16. Em desenvolvimento conforme datas reprogramadas. [04/04] Aguardando validação do TO BE pela operação. Previsto para 04/04/16. Desenvolvimento em andamento e estendido devido à complexidade encontrada. Data de UAT precisa ser validada pela operação. [29/03] - Em desenvolvimento |  | Aplicações | Mariana | 2016-06-06 | Desenvolvimento/Execução | 2016-05-10 |  |  |  | Sim
CTXSPOAP407-15853 | Rede e Cobertura | Acre | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Juliana Moraes | Cleonice | RTI | 2016-03-11 | 83 | 2016-03-24 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [30/05] - Mesmo status [24/05] - MEsmo status [16/05] - Em levantamento de processos para a construção da EF [10/05] - Equipe de Negócio precisa abrir um chamado para cada solicitação e elaborar EF. [03/05] - Demanda desmembrada da original 1478. Equipe de Negocio precisa abrir um chamado para cada solicitação [25/04] - Aguardando priorização dos projetos [18/04] - TO BE não iniciado devido ao atraso na validação, e a necessidade de ajustes, dos POPs 1601 e 1689. O novo replanejamento será publicado até o dia 25/04/16. [11/04] Data de TO BE replanejada devido ao atraso na entrega e validação dos TO BEs das outras demandas de Claro. Novo prazo 27/4. [04/04] Replanejamento de datas devido à disponibilidade de recursos. Aguardando recurso para iniciar. [29/03] - Em fase de desenho de solução. Previsão de datas será publicado em 04/04/16. Aguradando Recurso | [30/05] - Mesmo status [24/05] - MEsmo status [16/05] - Em levantamento de processos para a construção da EF [10/05] - Equipe de Negócio precisa abrir um chamado para cada solicitação e elaborar EF. [03/05] - Demanda desmembrada da original 1478. Equipe de Negocio precisa abrir um chamado para cada solicitação [25/04] - Aguardando priorização dos projetos [18/04] - TO BE não iniciado devido ao atraso na validação, e a necessidade de ajustes, dos POPs 1601 e 1689. O novo replanejamento será publicado até o dia 25/04/16. [11/04] Data de TO BE replanejada devido ao atraso na entrega e validação dos TO BEs das outras demandas de Claro. Novo prazo 27/4. [04/04] Replanejamento de datas devido à disponibilidade de recursos. Aguardando recurso para iniciar. [29/03] - Em fase de desenho de solução. Previsão de datas será publicado em 04/04/16. Aguradando Recurso |  | Solicitante | Cleonice | TDB | Análise |  |  |  |  | Sim
CTXRJOMA-78594 | Projeto Monitoria de Call Center Oi | Todos das operações Oi | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Marcel Garcia | Alexandre Batista | Fabio Prazeres | Desenvolvimento | 2016-02-26 | 97 | 2016-03-30 | Não | TBD | TBD | Não existe data fechada |  | 31/05- faltando validar informaçãoes que serão passadas(Cliente/SI e Oi). SI pediu para analisar contrato. 24/05 a- Parte de Controle de Ativos agora tratada em novo chamado. b-Parte do RTSocket já foi entregue em Desenho de Telecom, faltando validar informaçãoes que serão passadas(Cliente/SI e Oi). 17/05 a- Pendente acionar Eng para desenho de Controle de Ativos. b-Parte do RTSocket já foi entregue em Desenho de Telecom. 10/05 - Acionar Eng para desenho de Controle de Ativos. Parte do RTSocket está em Desenho de Telecom. 03/05- Em fase de entendimento com solcitante. Muitos pontos em aberto, com necessidade de colocar em estudo com Engenharia. Preciso fechar escopo antes. 26/04 - Alinhamento feito comn FAbiana C arla de que projeto estaria entregue. Acionada a Avaya para dar posicionamento. 12/04: Projeto está na fase de entendimento entre Lustosa e Marcel/Fabio, pois as infomações solicitadas na EF já são disponobilizadas para a Oi através do RTI. 05/04: Projeto alocado na fila dos executores em 01/04. 30/03 - A iniciar | 31/05- faltando validar informaçãoes que serão passadas(Cliente/SI e Oi). SI pediu para analisar contrato. 24/05 a- Parte de Controle de Ativos agora tratada em novo chamado. b-Parte do RTSocket já foi entregue em Desenho de Telecom, faltando validar informaçãoes que serão passadas(Cliente/SI e Oi). 17/05 a- Pendente acionar Eng para desenho de Controle de Ativos. b-Parte do RTSocket já foi entregue em Desenho de Telecom. 10/05 - Acionar Eng para desenho de Controle de Ativos. Parte do RTSocket está em Desenho de Telecom. 03/05- Em fase de entendimento com solcitante. Muitos pontos em aberto, com necessidade de colocar em estudo com Engenharia. Preciso fechar escopo antes. 26/04 - Alinhamento feito comn FAbiana C arla de que projeto estaria entregue. Acionada a Avaya para dar posicionamento. 12/04: Projeto está na fase de entendimento entre Lustosa e Marcel/Fabio, pois as infomações solicitadas na EF já são disponobilizadas para a Oi através do RTI. 05/04: Projeto alocado na fila dos executores em 01/04. 30/03 - A iniciar |  | Engenharia | Villa | 2016-05-25 | Desenho Solução | 2016-05-25 |  |  |  | Não
CTXSPOBF-125921 | Projeto - Instalação do Tsupervisor na Operação Santander nos Sites Antártica e Mackenzie | Antártica/SP Mackenzie/RJ | Plano Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Debora Gercke Dominas | Luciana Andrade | Desenvolvimento | 2015-09-22 | 254 | 2016-03-30 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status 03/05: Mesmo Status 26/04: Mesmo Status 19/04: Mesmo status. Solicitado em paralelo o preenchimento da planilha Cadastro da Operação e até o momento não houve retorno. 12/04: Mesmo status. 04/04: Projeto em hold, pois a compra de licenças da Nice e a troca do Windows XP para a versão 8 são premissas para implantar o t-supervisor. 30/03 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status 03/05: Mesmo Status 26/04: Mesmo Status 19/04: Mesmo status. Solicitado em paralelo o preenchimento da planilha Cadastro da Operação e até o momento não houve retorno. 12/04: Mesmo status. 04/04: Projeto em hold, pois a compra de licenças da Nice e a troca do Windows XP para a versão 8 são premissas para implantar o t-supervisor. 30/03 - A iniciar |  | Negócio | Luciana Mattos | TBD | Em Hold |  | 390 |  |  | Sim
CTXRECSA-466020 | Projeto - "VDSL na Sinergia" |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Jill Ortiz |  | 2016-02-25 | 98 | 2016-03-30 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status 03/05: Mesmo Status 26/04: Mesmo Status 19/04: Mesmo Status, por isso o status do projeto será alterado para em hold. 12/04: Aguardando DA do cliente para seguir com a alteração da URA. 05/04: Cotação do valor para a alteração da freseologia da URA R$1250,00. Aguarda proposta formal da Avaya. 30/03 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status 03/05: Mesmo Status 26/04: Mesmo Status 19/04: Mesmo Status, por isso o status do projeto será alterado para em hold. 12/04: Aguardando DA do cliente para seguir com a alteração da URA. 05/04: Cotação do valor para a alteração da freseologia da URA R$1250,00. Aguarda proposta formal da Avaya. 30/03 - A iniciar |  | Solicitante | Jill Ortiz | TBD | Em Hold |  | TBD |  |  | Não
CTXFORBM-361881 | Projeto - Gravação de chamadas Oi Total - BTCC | Borges de Melo/CE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Lucas Ribeiro |  | 2016-03-01 | 93 | 2016-03-30 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Aguarda retono financeiro. 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status 03/05: Aguardando retorno da operação quanto ao cancelamento do projeto. 26/04: Viabilidade não foi aprovada por ENG devido a outro projeto em paralelo já contemplar essa alteração. E-mail enviado a operação com este posicionamento. 19/04: Aguardando análise de ENG para verificar a viabilidade deste projeto. 04/04: Realizado entendimento do projeto junto ao solicitante e alocado na fila dos executores em 01/04. 30/03 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Aguarda retono financeiro. 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status 03/05: Aguardando retorno da operação quanto ao cancelamento do projeto. 26/04: Viabilidade não foi aprovada por ENG devido a outro projeto em paralelo já contemplar essa alteração. E-mail enviado a operação com este posicionamento. 19/04: Aguardando análise de ENG para verificar a viabilidade deste projeto. 04/04: Realizado entendimento do projeto junto ao solicitante e alocado na fila dos executores em 01/04. 30/03 - A iniciar |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 70 |  |  | Não
CTXSPOAL-110390 | PROJETO - ARQUITETURA LINK TAM (ALMAVIVA) | Alegria/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Paulo Cavalcante | Cleonice |  | 2016-03-15 | 79 | 2016-03-30 | Não | TBD | 2016-05-27 | SIM |  | [31/05] - Fase 01 - Concluida, ativação de um link Contax x Alamviva em 27/05. Proxima Etapa: Instalação do 2° link Oi (CLiente) - Previsto para 17/06 [24/05] - Configurações Contax concluidas, testes em andamento (TAM, Almaviva e Contax ) Previsão de RollOut - 27/05 as 8hs [17/05] - Realizando avaliação de Infra dos links entregues pela Operadora. Problema com um dos circuitos entregue. Necessário realizar Gmud para concluir configurações de redes dos Links, previsto para 18/05. Proximos passos > configurações de Telecom e testes com Almaviva. Entrada em produção - 23/05 [10/05] Vistoria da Oi esperada para essa data, para viabilizar instalação dos links. desenho e plano de GMUD fechados e enviados para CSE.. [03/05] Reunião com cliente realizada com sucesso. desenho da solução aprovado com o cliente. Em fase de montagem de cronograma. [26/04] Reunião com cliente marcada para 02/05. [19/04] - Em fase de entendimento escopo. Reunião tecnica entre TAM e ENG (Antônio) , agendada para 18/04 as 16hs [12/04] - Projeto direcionado para fila de Engenharia TI, previsão de conclusão da analise tecnica em 04/05. [04/04] - Projeto direcionado para avaliação tecnica da equipe de Engenharia. Expectativa de retorno com Alocação de Recurso tecnico para avaliação e tratativa da solicitação - 06/04 30/03 - A iniciar | [31/05] - Fase 01 - Concluida, ativação de um link Contax x Alamviva em 27/05. Proxima Etapa: Instalação do 2° link Oi (CLiente) - Previsto para 17/06 [24/05] - Configurações Contax concluidas, testes em andamento (TAM, Almaviva e Contax ) Previsão de RollOut - 27/05 as 8hs [17/05] - Realizando avaliação de Infra dos links entregues pela Operadora. Problema com um dos circuitos entregue. Necessário realizar Gmud para concluir configurações de redes dos Links, previsto para 18/05. Proximos passos > configurações de Telecom e testes com Almaviva. Entrada em produção - 23/05 [10/05] Vistoria da Oi esperada para essa data, para viabilizar instalação dos links. desenho e plano de GMUD fechados e enviados para CSE.. [03/05] Reunião com cliente realizada com sucesso. desenho da solução aprovado com o cliente. Em fase de montagem de cronograma. [26/04] Reunião com cliente marcada para 02/05. [19/04] - Em fase de entendimento escopo. Reunião tecnica entre TAM e ENG (Antônio) , agendada para 18/04 as 16hs [12/04] - Projeto direcionado para fila de Engenharia TI, previsão de conclusão da analise tecnica em 04/05. [04/04] - Projeto direcionado para avaliação tecnica da equipe de Engenharia. Expectativa de retorno com Alocação de Recurso tecnico para avaliação e tratativa da solicitação - 06/04 30/03 - A iniciar |  | Solicitante | TAM |  | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Não
CTXSPOAL-96495 | Projeto - Precificação de novo hardware para servidor de banco de dados | São Cristóvão | Plano Recuperação | Clientes Especiais |  | Rogerio Silva | Paulo Cavalcante | Rogerio Silva | Upgrade de Tecnologia | 2015-10-20 | 226 | 2016-03-30 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [31/05] - Em andamento com equipe Engenharia. (Proposta de Cotação novo servidor) [24/05] - Solicitação de cotação de novos servidores redirecionada para Engenharia. [17/05] - call com fornecedor TQS realizado. Fornecedor recomendou realizar as ações faseadas, e não garantiu ganho de performance. Proposta - Avaliar com solicitante se seguiremos com testes ou cotação direto. [10/05] Para essa data call do CSE com a TQS. Cliente estressado com a demora. [26/05] Sem evolução. Necessário fazer call com TQS. [19/04] - Direcionado para Fila CSE. Assunto esclarecido com LW ee direcionado para DBA. Ainda sem retorno da avaliação tecnica. Será necessário envolver fornecedor TQS. [12/04] - Avaliação tecnica realizada pela Equipe Engenharia. Foram recomendadas melhorias como Criação de indices para as tabelas, Alarmes criticos de Storage e Back up, e posteriormente avaliar a performance da máquina. Projeto direcionado para Avaliação equipe Execução. [04/04] - Projeto direcionado para avaliação tecnica da equipe de Arquitetura. Expectativa de retorno com Alocação de Recurso tecnico para avaliação e tratativa da solicitação - 06/04 30/03 - A iniciar | [31/05] - Em andamento com equipe Engenharia. (Proposta de Cotação novo servidor) [24/05] - Solicitação de cotação de novos servidores redirecionada para Engenharia. [17/05] - call com fornecedor TQS realizado. Fornecedor recomendou realizar as ações faseadas, e não garantiu ganho de performance. Proposta - Avaliar com solicitante se seguiremos com testes ou cotação direto. [10/05] Para essa data call do CSE com a TQS. Cliente estressado com a demora. [26/05] Sem evolução. Necessário fazer call com TQS. [19/04] - Direcionado para Fila CSE. Assunto esclarecido com LW ee direcionado para DBA. Ainda sem retorno da avaliação tecnica. Será necessário envolver fornecedor TQS. [12/04] - Avaliação tecnica realizada pela Equipe Engenharia. Foram recomendadas melhorias como Criação de indices para as tabelas, Alarmes criticos de Storage e Back up, e posteriormente avaliar a performance da máquina. Projeto direcionado para Avaliação equipe Execução. [04/04] - Projeto direcionado para avaliação tecnica da equipe de Arquitetura. Expectativa de retorno com Alocação de Recurso tecnico para avaliação e tratativa da solicitação - 06/04 30/03 - A iniciar |  | ENG/CSE | LW |  | Análise |  |  |  |  | Sim
CTXSPOBF-140238 | Projeto - Substituição do Sistema Operacional das máquinas de Back Office e Supervisores |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Carlos Batista | Debora Gercke Dominas | George Dimitrov | Upgrade de Tecnologia | 2016-03-21 | 73 | 2016-03-30 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 11/05: Alinhar necessidade do projeto de acordo com o retorno do projeto CTXSPOBF-138261, pois é uma premissa para este projeto. [03/05] Assunto escalado no dia de hoje. Eng fez analise inicial sobre real necessidade de se migrar versão da NIce, como desnecessaria. Projeto passado para Debora. [26/04] MESMO STATUS ANTERIOR. [12/04] - Aguardando conclusão da avaliação tecnica no Projeto CTXSPOBF-138261 Em paralelo, foi realizado mapeamento de modelo de máquinas no site Antartica e Mck, e encaminhado para analise de Gestão de ativos , para avaliar se será necessário aquisição de licenças W8, para esse Upgrade. [04/04] - Aguardando analise técnica do projeto CTXSPOBF-138261 - Atualização da Versão do Nice compatível com Windows 8.1,para darmos prosseguimento com essa solicitação. Em paralelo, realizar consulta Gestão Ativos. (disponibilidade Licenças ). 30/03 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Mesmo Status 17/05: Mesmo Status 11/05: Alinhar necessidade do projeto de acordo com o retorno do projeto CTXSPOBF-138261, pois é uma premissa para este projeto. [03/05] Assunto escalado no dia de hoje. Eng fez analise inicial sobre real necessidade de se migrar versão da NIce, como desnecessaria. Projeto passado para Debora. [26/04] MESMO STATUS ANTERIOR. [12/04] - Aguardando conclusão da avaliação tecnica no Projeto CTXSPOBF-138261 Em paralelo, foi realizado mapeamento de modelo de máquinas no site Antartica e Mck, e encaminhado para analise de Gestão de ativos , para avaliar se será necessário aquisição de licenças W8, para esse Upgrade. [04/04] - Aguardando analise técnica do projeto CTXSPOBF-138261 - Atualização da Versão do Nice compatível com Windows 8.1,para darmos prosseguimento com essa solicitação. Em paralelo, realizar consulta Gestão Ativos. (disponibilidade Licenças ). 30/03 - A iniciar |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Não
CTXFORBM-362407 | Projeto - Implantação do NBA + APC para os Propensos OCT e PÒS | Nascente | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira | Lisandra | Desenvolvimento | 2016-03-02 | 92 | 2016-03-30 | Não | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:54 Agendada para amanhã a reunião de batimento da especificação funcional junto a Accenture e equipe de projetos operações. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 11:48 cliente OI solicitou o replanejamento da entrada dessa demanda, pois eles precisam internamente discutir a EF com a Accenture, nova data solicitada para implantação é para a segunda quinzena de Julho. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 18:54 Cronograma em elaboração, aguardando retorno do cliente OI com relação aos questionamentos feitos na EF pelo time de aplicações, também estamos aguardando o de acordo para movimentar os links de voz do aspect para o APC. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 18:11 Demanda inserida na fila de CSE para levantamento de OG. Estamos aguardando a planilha de cadastro de operação na plataforma tGuidance para evoluir junto a equipe de aplicações. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 19:36 Estamos aguardando o retorno da área de projetos com a informação de qual campanha no Aspect é utilizada pela operação, com essa informação será possível verificar se os links utilizados são compartilhados ou não. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 18:00 Demanda na fila de engenharia com previsão de conclusão de analise para o dia 20/04. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 17:21 Demanda inserida no pipe de engenharia e aplicações, previsão de retorno com o recurso que vai realizar a analise para o dia 06/04. 30/03 - A iniciar | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:54 Agendada para amanhã a reunião de batimento da especificação funcional junto a Accenture e equipe de projetos operações. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 11:48 cliente OI solicitou o replanejamento da entrada dessa demanda, pois eles precisam internamente discutir a EF com a Accenture, nova data solicitada para implantação é para a segunda quinzena de Julho. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Mai/16 18:54 Cronograma em elaboração, aguardando retorno do cliente OI com relação aos questionamentos feitos na EF pelo time de aplicações, também estamos aguardando o de acordo para movimentar os links de voz do aspect para o APC. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 18:11 Demanda inserida na fila de CSE para levantamento de OG. Estamos aguardando a planilha de cadastro de operação na plataforma tGuidance para evoluir junto a equipe de aplicações. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 19:36 Estamos aguardando o retorno da área de projetos com a informação de qual campanha no Aspect é utilizada pela operação, com essa informação será possível verificar se os links utilizados são compartilhados ou não. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 18:00 Demanda na fila de engenharia com previsão de conclusão de analise para o dia 20/04. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 17:21 Demanda inserida no pipe de engenharia e aplicações, previsão de retorno com o recurso que vai realizar a analise para o dia 06/04. 30/03 - A iniciar |  |  |  |  | Análise |  |  |  |  | Não
CTXNITSP-172611 | Projeto - Alteração da regra de carga do Mailing no TLV (SAV ENTREGA) | RJ - Site Niterói | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Leonardo Pellegrini | Desenvolvimento | 2015-11-09 | 206 | 2016-03-30 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Conforme interação com a TQS, pacote está sendo finalizado para testes. Estamos em pendência de algumas regras operacionais. Aguardando retorno da operação. 24/05 - Como ficou acordado como Demanda, previsão de retorno/desenvolvimento da TQS dia 27/05. 17/05 - Solicitante confirmando a suposta alteração de escopo para reenvio a TQS. 10/05 - Aguardando retorno da TQS perante análise da EF. 03/05 - Aguardando EF atualizada para seguimento da Demanda. 25/04 - Mesmo status, aguardando retorno da operação com a definição de escopo. 19/04 - Conforme alinhado em conferência, a TQS vai considerar esta demanda como chamado, assim não é preciso fazer proposta comercial. Solicitado a operação, o documento atualizado com o escopo da demanda. 12/04 - Delegado a Engenharia Telecom - Antonio, prazo amanhã 13/04 04/04 - Em análise 30/03 - A iniciar | 31/05 - Conforme interação com a TQS, pacote está sendo finalizado para testes. Estamos em pendência de algumas regras operacionais. Aguardando retorno da operação. 24/05 - Como ficou acordado como Demanda, previsão de retorno/desenvolvimento da TQS dia 27/05. 17/05 - Solicitante confirmando a suposta alteração de escopo para reenvio a TQS. 10/05 - Aguardando retorno da TQS perante análise da EF. 03/05 - Aguardando EF atualizada para seguimento da Demanda. 25/04 - Mesmo status, aguardando retorno da operação com a definição de escopo. 19/04 - Conforme alinhado em conferência, a TQS vai considerar esta demanda como chamado, assim não é preciso fazer proposta comercial. Solicitado a operação, o documento atualizado com o escopo da demanda. 12/04 - Delegado a Engenharia Telecom - Antonio, prazo amanhã 13/04 04/04 - Em análise 30/03 - A iniciar |  | Aplicaçoes / Fornecedor | Raphael Marcandier / Jairo TQS | 2016-06-07 | Análise |  | 81 |  |  | Não
CTXSPOAL-110826 | Projeto - Substituir sistema de telefonia da operação Intermédica | Alegria/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Clientes Especiais | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Bruno Ribeiro | Rogério Luiz | Infraestrutura | 2016-03-18 | 76 | 2016-03-30 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 19/05 - Na fila 11/05 - Na fila 04/05 - Na fila 30/03 - A iniciar | 19/05 - Na fila 11/05 - Na fila 04/05 - Na fila 30/03 - A iniciar |  | PMO TI | Bruno Ribeiro |  | Na Fila |  |  |  |  | Não
CTXRECSA-476612 | Item Base do CLICK_CRV | PE - Site Santo Amaro | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Marcel Garcia | Desenvolvimento | 2016-03-28 | 23 | 2016-04-01 | Sim | - | 2016-06-06 | Não |  | 31/05 - Somente o Item RF004, que está em homologação pela operação. 24/05 - Somente o Item RF004, entrará em Produção dia 24/05. 17/05 - Envio de homologação para o solicitante no dia 16/05, aguardando retorno da operação. 10/05 - Desenvolvimento ocorrendo. Probabilidade de Início de Homologação no período de 16 à 18/05. 03/05 - Em Desenvolvimento de Aplicações TI. Anthonny, irá atualizar a EF com o novo escopo, totalizando 4 itens. O último item “novo” envolve a outra área de TI , sendo Aplicações TI (Viviane Rodriguez). Iremos realizar uma conferência após recebimento da EF atualizada, para verificar viabilidade de Desenvolvimento. Lembrando que não tem dependência com o desenvolvimento anterior. Em paralelo, precisamos de um apoio com a Oi para a criação deste NAT (Motivo: Nosso servidor acessar o STC ), não impactando no cronograma deste projeto. O servidor atual fica em Santo Amaro, estamos realizando um upgrade de infra e colocando servidores novos no Data Center em São Paulo. 25/04 - O prazo de Aplicações para o Desenvolvimento são 25 dias úteis a partir desta liberação de acesso ao FTP. Esta liberação já está com o CSE através do chamado RECSA-362778. 19/04 - Aberto chamado para a liberação do FTP da Oi para seguimento do Desenv de TI. 12/04 - Demanda já priorizada e sendo analisada a EF. 05/04: Projeto alocado na fila dos executores em 01/04. 01/04 - A iniciar | 31/05 - Somente o Item RF004, que está em homologação pela operação. 24/05 - Somente o Item RF004, entrará em Produção dia 24/05. 17/05 - Envio de homologação para o solicitante no dia 16/05, aguardando retorno da operação. 10/05 - Desenvolvimento ocorrendo. Probabilidade de Início de Homologação no período de 16 à 18/05. 03/05 - Em Desenvolvimento de Aplicações TI. Anthonny, irá atualizar a EF com o novo escopo, totalizando 4 itens. O último item “novo” envolve a outra área de TI , sendo Aplicações TI (Viviane Rodriguez). Iremos realizar uma conferência após recebimento da EF atualizada, para verificar viabilidade de Desenvolvimento. Lembrando que não tem dependência com o desenvolvimento anterior. Em paralelo, precisamos de um apoio com a Oi para a criação deste NAT (Motivo: Nosso servidor acessar o STC ), não impactando no cronograma deste projeto. O servidor atual fica em Santo Amaro, estamos realizando um upgrade de infra e colocando servidores novos no Data Center em São Paulo. 25/04 - O prazo de Aplicações para o Desenvolvimento são 25 dias úteis a partir desta liberação de acesso ao FTP. Esta liberação já está com o CSE através do chamado RECSA-362778. 19/04 - Aberto chamado para a liberação do FTP da Oi para seguimento do Desenv de TI. 12/04 - Demanda já priorizada e sendo analisada a EF. 05/04: Projeto alocado na fila dos executores em 01/04. 01/04 - A iniciar |  | Aplicações TI | Tatiana Barbosa | 2016-06-03 | Análise |  | 100 |  |  | Não
CTXRECSA-472258 | Projeto - "SMS no Masssivo" |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Jill Ortiz | Desenvolvimento | 2016-03-11 | 83 | 2016-04-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Foi aberto chamado para Segurança da Informação homologar a ferramenta. 24/05: Em avaliaçã a EF do projeto. 17/05: Mesmo Status 10/05: Aguarda requisitos funcionais/básicos da ferramenta 03/05: Após a realização da call foram levantadas algumas dúvidas e aguardamos o preenchimento da EF e os requisitos técnicos da ferramenta para seguirmos com o projeto. Solicitação enviada ontem, 02/05. 26/04: Ferramenta é gerenciada pelo fornecedor Oi. Call agendada com ENG para esta tratativa. 19/04: Aguardando retorno sobre o questinamento da ferramenta SENDMAKER. 12/04 - A iniciar 04/04 - A iniciar | 31/05: Foi aberto chamado para Segurança da Informação homologar a ferramenta. 24/05: Em avaliaçã a EF do projeto. 17/05: Mesmo Status 10/05: Aguarda requisitos funcionais/básicos da ferramenta 03/05: Após a realização da call foram levantadas algumas dúvidas e aguardamos o preenchimento da EF e os requisitos técnicos da ferramenta para seguirmos com o projeto. Solicitação enviada ontem, 02/05. 26/04: Ferramenta é gerenciada pelo fornecedor Oi. Call agendada com ENG para esta tratativa. 19/04: Aguardando retorno sobre o questinamento da ferramenta SENDMAKER. 12/04 - A iniciar 04/04 - A iniciar |  | Solicitante | Jill Ortiz | TBD | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Não
CTXSPOAL-111810 | Projeto Customer Care Volkswagen - Fase II | Alegria/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Julio Silva | Priscila | Infraestrutura | 2016-03-29 | 65 | 2016-04-01 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo status 17/05 - Mesmo status 10/05 - Mesmo status. 03/05 - Mesmo status. 26/04 - Realizada reunião com o cliente. Alinhados alguns pontos e enviadas informações para início de desenvolvimento por parte da MS. Aguardando discussão VW para alinhamento do "modus operandi" com relação ao chat. 12/04 - VW solicita reunião para 20/04. Buscando recursos. 05/04 - Agendado kickoff para 06/04. 01/04 - A iniciar | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo status 17/05 - Mesmo status 10/05 - Mesmo status. 03/05 - Mesmo status. 26/04 - Realizada reunião com o cliente. Alinhados alguns pontos e enviadas informações para início de desenvolvimento por parte da MS. Aguardando discussão VW para alinhamento do "modus operandi" com relação ao chat. 12/04 - VW solicita reunião para 20/04. Buscando recursos. 05/04 - Agendado kickoff para 06/04. 01/04 - A iniciar |  | NA | N/A | N/A | Na Fila |  |  |  |  | Não
CTXSPOBF-139773 | Projeto - Demanda Fraseologias - autocompara | Antártica/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Bruno Guerra | George Dimitrov | URA | 2016-03-15 | 79 | 2016-03-15 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Novo cronograma enviada. Aguardando aceite do cliente 19/05 - Proposta enviada. Aguardando aceite do solicitante 11/05 - Mesmo status 27/04 - Mesmo status 20/04 - Mesmo status 12/04 - Mesmo status 06/04 - Mesmo status 01/04 - Proposta enviada. Aguardando aceite do solicitante | 31/05 - Novo cronograma enviada. Aguardando aceite do cliente 19/05 - Proposta enviada. Aguardando aceite do solicitante 11/05 - Mesmo status 27/04 - Mesmo status 20/04 - Mesmo status 12/04 - Mesmo status 06/04 - Mesmo status 01/04 - Proposta enviada. Aguardando aceite do solicitante |  | Solicitante | Santander | N/A | Análise |  |  |  |  | Não
CTXSPOBF-141470 | Projeto - Aplicação/URA - Opção Não ClienteNova Fraseologia | Antártica/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Bruno Guerra | George Dimitrov | URA | 2016-04-06 | 57 | 2016-04-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 29/04 - Proposta comercial enviada. Aguardando aprovação do cliente. 27/04 - Mesmo status 20/04 - Mesmo status 06/04 - Aguardando proposta comercial | 29/04 - Proposta comercial enviada. Aguardando aprovação do cliente. 27/04 - Mesmo status 20/04 - Mesmo status 06/04 - Aguardando proposta comercial |  | Solicitante | George Dimitrov | N/A | Análise |  |  |  |  | Não
CTXNITSP-181582 | Front SAC – TLV |  | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Luciana Andrade | Desenvolvimento | 2016-04-06 | 57 | 2016-04-08 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Está em andamento o levantamento de custo junto a TQS. 17/05: Aguardando aprovação da diretoria para seguir com TQS. 10/05: Está pendente o OK da Diretora Ana Coelho para seguir com a compra das licenças do TLV, além disso as súvidas geradas por aplicações foram esclarecidas hoje, 10/05. Aguarda uma definição da diretoria para seguir com o TLV ou seguir com o tGuidance. 03/05: Está pendente o OK da Diretora Ana Coelho para seguir com a compra das licenças do TLV. 26/04: Retorno da confirmação no número de PA´s recebido em 25/04. Em verificação dos próximos passos para iniciar a compra. 19/04: Para implantar o TLV nesses dois projetos, será necessário iniciar o processo de solicitação de compra junto ao fornecedor, portanto solicitado ao Rodrigo a confirmação do número de PA´s por operação. 08/04 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Está em andamento o levantamento de custo junto a TQS. 17/05: Aguardando aprovação da diretoria para seguir com TQS. 10/05: Está pendente o OK da Diretora Ana Coelho para seguir com a compra das licenças do TLV, além disso as súvidas geradas por aplicações foram esclarecidas hoje, 10/05. Aguarda uma definição da diretoria para seguir com o TLV ou seguir com o tGuidance. 03/05: Está pendente o OK da Diretora Ana Coelho para seguir com a compra das licenças do TLV. 26/04: Retorno da confirmação no número de PA´s recebido em 25/04. Em verificação dos próximos passos para iniciar a compra. 19/04: Para implantar o TLV nesses dois projetos, será necessário iniciar o processo de solicitação de compra junto ao fornecedor, portanto solicitado ao Rodrigo a confirmação do número de PA´s por operação. 08/04 - A iniciar |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 233 |  |  | Sim
CTXNITSP-181834 | Front BO- TLV |  | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Luciana Andrade | Desenvolvimento | 2016-04-06 | 57 | 2016-04-08 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Está em andamento o levantamento de custo junto a TQS. 17/05: Aguardando aprovação da diretoria para seguir com TQS. 10/05: Está pendente o OK da Diretora Ana Coelho para seguir com a compra das licenças do TLV, além disso as súvidas geradas por aplicações foram esclarecidas hoje, 10/05. Aguarda uma definição da diretoria para seguir com o TLV ou seguir com o tGuidance. 03/05: Está pendente o OK da Diretora Ana Coelho para seguir com a compra das licenças do TLV. 26/04: Retorno da confirmação no número de PA´s recebido em 25/04. Em verificação dos próximos passos para iniciar a compra. 19/04: Para implantar o TLV nesses dois projetos, será necessário iniciar o processo de solicitação de compra junto ao fornecedor, portanto solicitado ao Rodrigo a confirmação do número de PA´s por operação. 08/04 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Está em andamento o levantamento de custo junto a TQS. 17/05: Aguardando aprovação da diretoria para seguir com TQS. 10/05: Está pendente o OK da Diretora Ana Coelho para seguir com a compra das licenças do TLV, além disso as súvidas geradas por aplicações foram esclarecidas hoje, 10/05. Aguarda uma definição da diretoria para seguir com o TLV ou seguir com o tGuidance. 03/05: Está pendente o OK da Diretora Ana Coelho para seguir com a compra das licenças do TLV. 26/04: Retorno da confirmação no número de PA´s recebido em 25/04. Em verificação dos próximos passos para iniciar a compra. 19/04: Para implantar o TLV nesses dois projetos, será necessário iniciar o processo de solicitação de compra junto ao fornecedor, portanto solicitado ao Rodrigo a confirmação do número de PA´s por operação. 08/04 - A iniciar |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 80 |  |  | Sim
CTXNITSP-177717 | Projeto - Gravação do BO DADOS e BO NBA | RJ - Site Niterói | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Rodrigo Ribeiro | Desenvolvimento | 2016-04-06 | 57 | 2016-04-08 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Insumos on site. Equipe de Implantações / Engenharia e CSE atuando. 24/05 - Dentre os insumos, estamos apenas dependendo do (SW). Conforme interação com Implantações Site foi verificado que temos uma previsão de chegada de 9 SW´s no Site Niterói, que acaba atendendo. (Demanda do Leo Marques). Chegando o SW, teremos atuações abaixo com a estimativa em horas. CSE Redes (Config de SW) – 2 horas CSE Telecom (Alteração de ramais para Voip) – 1 hora Implantações Site (Instalação das pas e config da aplicação)– 48 Horas 17/05 - Headset - on site SW - Site Niterói está recebendo 9 sw que acabam atendendo esta demanda, aguardando retorno. Aparelhos Voip - Sendo verificado Transporte com Controle de Ativos. 10/05 - Verificando insumos (SW , Headset, Aparelhos Voip) 03/05 - Mesmo Status 25/04 - Prazo Engenharia: Redes ( Carlos Herdeiro) = Início Seg 25/04/16 / Término Ter 03/05/16 Telecom (Antônio Júnior) = Início Seg 25/04/16 / Término Ter 03/05/16 19/04 - Aguardando retorno do CSE 12/04 - Enviado para Engenharia TI - E-mail de Inclusão de 15/04. Verificação de licenças Nice e Aquisição de SWIT POE 48 portas 08/04 - A iniciar | 31/05 - Insumos on site. Equipe de Implantações / Engenharia e CSE atuando. 24/05 - Dentre os insumos, estamos apenas dependendo do (SW). Conforme interação com Implantações Site foi verificado que temos uma previsão de chegada de 9 SW´s no Site Niterói, que acaba atendendo. (Demanda do Leo Marques). Chegando o SW, teremos atuações abaixo com a estimativa em horas. CSE Redes (Config de SW) – 2 horas CSE Telecom (Alteração de ramais para Voip) – 1 hora Implantações Site (Instalação das pas e config da aplicação)– 48 Horas 17/05 - Headset - on site SW - Site Niterói está recebendo 9 sw que acabam atendendo esta demanda, aguardando retorno. Aparelhos Voip - Sendo verificado Transporte com Controle de Ativos. 10/05 - Verificando insumos (SW , Headset, Aparelhos Voip) 03/05 - Mesmo Status 25/04 - Prazo Engenharia: Redes ( Carlos Herdeiro) = Início Seg 25/04/16 / Término Ter 03/05/16 Telecom (Antônio Júnior) = Início Seg 25/04/16 / Término Ter 03/05/16 19/04 - Aguardando retorno do CSE 12/04 - Enviado para Engenharia TI - E-mail de Inclusão de 15/04. Verificação de licenças Nice e Aquisição de SWIT POE 48 portas 08/04 - A iniciar |  | Implantações Site / Engenharia / CSE | Diego Pacatuba / Benedito / LW | 2016-06-07 | Análise |  | 24 |  |  | Não
CTXNITSP-178203 | Projeto - Instalar uma ferramenta que seja capaz de gravar chamadas de voz e telas de atendimento. | RJ - Site Niterói | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Rodrigo Ribeiro | Desenvolvimento | 2016-04-06 | 57 | 2016-04-08 | Não | 2016-05-13 | TBD | TBD |  | 31/05 - Aguardando retorno de Pre- Venda 24/05 - Engenharia enviou e-mail hoje para o Thiago Souza para acionamento ao Fornecedor Aspect e Nice. Solicitando uma proposta para fazer a integração junto ao NICE Contax 2.0 e ao Aspect 6.7 Segue a quantidade de PAs: Aspect Ceara versão 6.7 : 150 Nice Contax 2.0 Niterói : 612 17/05 - Aguardando algumas informações da operação para Engenharia Telecom dar seguimento a interação com o fornecedor Nice. Prazo de Engenharia Telecom (Antonio Junior) = 03/05 à 03/06/2016 10/05 - Aguardando algumas informações da operação para Engenharia Telecom dar seguimento a interação com o fornecedor Nice. Prazo de Engenharia Telecom (Antonio Junior) = 03/05 à 03/06/2016 03/05 - A demanda foi analisada por CSE e Engenharia e atualmente no parque da Contax não temos licenças de gravação de tela tanto para o Aspect quanto para o Nice. Para que isto seja feito é necessário o envolvimento de Fornecedores para que eles façam uma análise de nosso ambiente e façam uma proposta de instalação. Está sendo avaliado este escopo de acionamento. 25/04 - Demanda foi encaminhada para Engenharia Villa(Telecom/Gravadores) no dia 20/04. Retorno dos mesmos será 27/04. 19/04 - Demanda foi encaminhada a Aplicações TI, porém a Cris Sasaki informou que não condiz com o escopo. Foi redirecionado a Equipe de Felipe Villa e Silvio Vial. 12/04 - Enviado para Aplicações TI - E-mail de Inclusão de 15/04. Verificação de um sistema capaz de gravar chamadas de voz e telas de atendimento e se possível tenha integração com Tlv By Contax. ----------------------------------------------------------------- Operações: CRV Site: NIterói Rede: Contax-br DAC:Niterói 08/04 - A iniciar | 31/05 - Aguardando retorno de Pre- Venda 24/05 - Engenharia enviou e-mail hoje para o Thiago Souza para acionamento ao Fornecedor Aspect e Nice. Solicitando uma proposta para fazer a integração junto ao NICE Contax 2.0 e ao Aspect 6.7 Segue a quantidade de PAs: Aspect Ceara versão 6.7 : 150 Nice Contax 2.0 Niterói : 612 17/05 - Aguardando algumas informações da operação para Engenharia Telecom dar seguimento a interação com o fornecedor Nice. Prazo de Engenharia Telecom (Antonio Junior) = 03/05 à 03/06/2016 10/05 - Aguardando algumas informações da operação para Engenharia Telecom dar seguimento a interação com o fornecedor Nice. Prazo de Engenharia Telecom (Antonio Junior) = 03/05 à 03/06/2016 03/05 - A demanda foi analisada por CSE e Engenharia e atualmente no parque da Contax não temos licenças de gravação de tela tanto para o Aspect quanto para o Nice. Para que isto seja feito é necessário o envolvimento de Fornecedores para que eles façam uma análise de nosso ambiente e façam uma proposta de instalação. Está sendo avaliado este escopo de acionamento. 25/04 - Demanda foi encaminhada para Engenharia Villa(Telecom/Gravadores) no dia 20/04. Retorno dos mesmos será 27/04. 19/04 - Demanda foi encaminhada a Aplicações TI, porém a Cris Sasaki informou que não condiz com o escopo. Foi redirecionado a Equipe de Felipe Villa e Silvio Vial. 12/04 - Enviado para Aplicações TI - E-mail de Inclusão de 15/04. Verificação de um sistema capaz de gravar chamadas de voz e telas de atendimento e se possível tenha integração com Tlv By Contax. ----------------------------------------------------------------- Operações: CRV Site: NIterói Rede: Contax-br DAC:Niterói 08/04 - A iniciar |  | Operação / Engenharia Telecom | Rodrigo Ribeiro / Antonio Junior | 2016-06-07 | Análise |  | 444 |  |  | Não
CTXSALSM-89607 | Integração direct Call x Avaya |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Cristiane Kuzuhara | Desenvolvimento | 2016-04-06 | 57 | 2016-04-08 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Em levantamento qual a base de dados que a Oi poderá utilizar. 17/05: EF está incompleta. Foi realizado um call e sugerida uma POC, portant está em análise a estratégia de atuação do projeto. 10/05: EF recebida em 06/05 e esta em análise para verificar se atende as necessidades dos executores. EF enviada para ENG em 09/05. 03/05: Após a realização da call foram levantadas algumas dúvidas e aguardamos o preenchimento da EF e os requisitos técnicos da ferramenta para seguirmos com o projeto. Solicitação enviada ontem, 02/05. 26/04: Mesmo status 19/04: O projeto não contem EF e o solicitante exigiu uma call com a área de ENG para esclarecimento de dúvidas. 08/04 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Em levantamento qual a base de dados que a Oi poderá utilizar. 17/05: EF está incompleta. Foi realizado um call e sugerida uma POC, portant está em análise a estratégia de atuação do projeto. 10/05: EF recebida em 06/05 e esta em análise para verificar se atende as necessidades dos executores. EF enviada para ENG em 09/05. 03/05: Após a realização da call foram levantadas algumas dúvidas e aguardamos o preenchimento da EF e os requisitos técnicos da ferramenta para seguirmos com o projeto. Solicitação enviada ontem, 02/05. 26/04: Mesmo status 19/04: O projeto não contem EF e o solicitante exigiu uma call com a área de ENG para esclarecimento de dúvidas. 08/04 - A iniciar |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Não
CTXMLTREG-6041 | Projeto - Migração das URAs de Cadastro para o IPCC/NGR | Niterói/RJ | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Jill Ortiz | URA | 2016-04-11 | 52 | 2016-04-11 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Pedido enviado ao fornecedor no dia 19/05. Previsão de entrega do ambiente para URAS: 16/06. 17/05 - Mesmo status. 10/05 - Mesmo status. 03/05 - Confirmada a disponibilidade de ICR. Em andamento aquisição de memória. 26/04 - Em estudo disponibilidade de ICR e Infra. 19/04 - Avaliação de ambiente ICR em andamento. 11/04 - A iniciar | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Pedido enviado ao fornecedor no dia 19/05. Previsão de entrega do ambiente para URAS: 16/06. 17/05 - Mesmo status. 10/05 - Mesmo status. 03/05 - Confirmada a disponibilidade de ICR. Em andamento aquisição de memória. 26/04 - Em estudo disponibilidade de ICR e Infra. 19/04 - Avaliação de ambiente ICR em andamento. 11/04 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila |  |  |  |  | Não
CTXSPOBF-137613 | Fraseologia Detalhamento da Divida - URA CONTAX | Antártica/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Bruno Guerra | George Dimitrov | URA | 2016-04-06 | 57 | 2016-04-08 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Projeto será realizado após a implantação do projeto Fraseologias Autocompara 11/05 - Mesmo status 04/05 - Proposta aguardando suprimentos gerar o pedido 27/04 - Mesmo status 20/04 - Aguardando aprovação da proposta pelo solicitante 01/04 - Solicitada proposta ao fornecedor. Aguardando envio | 31/05 - Projeto será realizado após a implantação do projeto Fraseologias Autocompara 11/05 - Mesmo status 04/05 - Proposta aguardando suprimentos gerar o pedido 27/04 - Mesmo status 20/04 - Aguardando aprovação da proposta pelo solicitante 01/04 - Solicitada proposta ao fornecedor. Aguardando envio |  | Solicitante | George Dimitrov | N/A | Em Hold |  |  |  |  | Não
CTXSPOBF-123499 | Projeto - Configurar Infraestrutura de DAC Contax para Integração do SACL (Automatização de Protocolo) |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Debora Gercke Dominas | Carlos Batista | URA | 2015-08-10 | 297 | 2016-04-14 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: A contax é responsável pelo custo. Projeto será alocada na fila de CSE na sexta-feira. 24/05: Solução paliativa R$1.400,00, está em levantamento quem é o responsável por esse custo (Contax ou CLiente). 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status 03/05: ENG enviou desenho e o esforço para implantar o projeto. Estamos aguardando o levantamento dos custos para repassar ao cliente. 26/04: Aguarda retorno da operação quanto a dúvida sobre a quantidade de PA´s. 19/04: Alocado na fila dos executores hoje. 14/04 - A iniciar | 31/05: A contax é responsável pelo custo. Projeto será alocada na fila de CSE na sexta-feira. 24/05: Solução paliativa R$1.400,00, está em levantamento quem é o responsável por esse custo (Contax ou CLiente). 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status 03/05: ENG enviou desenho e o esforço para implantar o projeto. Estamos aguardando o levantamento dos custos para repassar ao cliente. 26/04: Aguarda retorno da operação quanto a dúvida sobre a quantidade de PA´s. 19/04: Alocado na fila dos executores hoje. 14/04 - A iniciar |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Não
CTXPOARB-105144 | Projeto - Implantar tGuidance na operação Retenção PME - NET | Navegantes | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Debora Gercke Dominas | Luciana Andrade | Desenvolvimento | 2016-04-13 | 50 | 2016-04-14 | Sim | 2016-05-11 | 2016-06-14 | Não |  | 31/05: Recebido o ok para seguir com o rollout hoje 31/05 do projeto CTXPOARB-104174 que é premissa para este. Cronograma será replanejado. 24/05: Cronograma precisará ser revisto, pois o projeto anterior (CTXPOARB-104174) que é premissa para este está atrasado. 17/05: Cronograma entregue, a virada está planejada para ocorrer de 13 à 14/06 com 20 PA´s por dia. 10/05: Aguardando um alinhamento com Juliano Molina para definir o cronograma de rollout. 03/05: Alinharei as atividades de execução em relação ao G4 com Juliano para veririficar se é possível incluir esta virada em conjunto com o projeto CTXPOARB-104174. 26/04: Em estimativa de OG. 19/04: Alocado na fila dos executores hoje. 14/04 - A iniciar | 31/05: Recebido o ok para seguir com o rollout hoje 31/05 do projeto CTXPOARB-104174 que é premissa para este. Cronograma será replanejado. 24/05: Cronograma precisará ser revisto, pois o projeto anterior (CTXPOARB-104174) que é premissa para este está atrasado. 17/05: Cronograma entregue, a virada está planejada para ocorrer de 13 à 14/06 com 20 PA´s por dia. 10/05: Aguardando um alinhamento com Juliano Molina para definir o cronograma de rollout. 03/05: Alinharei as atividades de execução em relação ao G4 com Juliano para veririficar se é possível incluir esta virada em conjunto com o projeto CTXPOARB-104174. 26/04: Em estimativa de OG. 19/04: Alocado na fila dos executores hoje. 14/04 - A iniciar |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 40 |  |  | Sim
CTXRECSA-482222 | Projeto - Replicar Tabulador de Vendas das operações Financeiras e CAE na operação ItauCred | Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Juliana Moraes | Marco Brandão | Desenvolvimento | 2016-04-08 | 55 | 2016-04-14 | Sim | 2016-05-23 | 2016-05-23 | Sim |  | [30/05] - Em desenvolvimento [24/05] - Entregue cronograma para negócio [16/05] - Documento de TI entregue. Alinhar com CSE data da entrega da Infra. [10/05] - Negocios encaminhou documento com os prints de tela da ferramenta. Realizado reunião de kickoff com a equipe de Ti. Aguardando documento de engenharia 11/5 [03/05] - Solicitado documento com o detalhamento da solicitação. Prazo TDB [26/4] - Aguardando envio da OG. Prazo 27/4. [19/04] - Projeto encaminhado para a fila da equipe de aplicações. Aguardando retorno da OG. Prazo 20/4.14/04 - A iniciar | [30/05] - Em desenvolvimento [24/05] - Entregue cronograma para negócio [16/05] - Documento de TI entregue. Alinhar com CSE data da entrega da Infra. [10/05] - Negocios encaminhou documento com os prints de tela da ferramenta. Realizado reunião de kickoff com a equipe de Ti. Aguardando documento de engenharia 11/5 [03/05] - Solicitado documento com o detalhamento da solicitação. Prazo TDB [26/4] - Aguardando envio da OG. Prazo 27/4. [19/04] - Projeto encaminhado para a fila da equipe de aplicações. Aguardando retorno da OG. Prazo 20/4.14/04 - A iniciar |  | CSE | Thaigo | 2016-06-10 | Desenvolvimento/Execução |  |  |  |  | Sim
CTXRECSA-461984 | Migrar 80 PAs do Site Navegantes para o Sto Amaro | Santo Amaro/PE | S&OP | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Debora Gercke Dominas | Cristina Rey | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-20 | 43 | 2016-04-20 | Não | 2016-05-20 | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Em definição o layout do projeto. 17/05: Recebemos a confirmação para utilizar os equipamentos da desmobilização Vivo a partir de 01/06. Amanhã, 18/05 esta agendada uma reunião com a equipe de TI para alinhar as atividades. 10/05: ENG informou que podemos seguir com esse projeto. Esta pendente a análise dos insumos físicos, se poderemos utilizar as máquinas da desmobilização da Vivo, decisão que depende de negócio. 03/05: Aguardando o retorno de ENG para verificar a se a infra de Santo Amaro suporta esta migração. Área de negócio informou que tem inclusive 2 aparelhos para deficiente auditivo para serem configurados no site. 26/04: Projeto em hold, aguardando documentação EF e layout para alocar o projeto na fila dos executores. 20/04 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Em definição o layout do projeto. 17/05: Recebemos a confirmação para utilizar os equipamentos da desmobilização Vivo a partir de 01/06. Amanhã, 18/05 esta agendada uma reunião com a equipe de TI para alinhar as atividades. 10/05: ENG informou que podemos seguir com esse projeto. Esta pendente a análise dos insumos físicos, se poderemos utilizar as máquinas da desmobilização da Vivo, decisão que depende de negócio. 03/05: Aguardando o retorno de ENG para verificar a se a infra de Santo Amaro suporta esta migração. Área de negócio informou que tem inclusive 2 aparelhos para deficiente auditivo para serem configurados no site. 26/04: Projeto em hold, aguardando documentação EF e layout para alocar o projeto na fila dos executores. 20/04 - A iniciar |  | PMO Neg | Thiago Felippe | 2016-05-19 | Desenvolvimento/Execução |  | 114 |  |  | Sim
CTXBHZRI-101275 | Projeto - "URA Oi TV" | Niterói/RJ | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Jill Ortiz | URA | 2016-04-27 | 36 | 2016-04-27 | Não | 2016-05-13 | TBD | Sim |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo status. 17/05 - Mesmo status. 10/05 - Data prevista de execução: 26/05. 03/05 - Na fila de CSE para execução. Aguardando andamento do Projeto Ura OI Total. 27/04 - A iniciar | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo status. 17/05 - Mesmo status. 10/05 - Data prevista de execução: 26/05. 03/05 - Na fila de CSE para execução. Aguardando andamento do Projeto Ura OI Total. 27/04 - A iniciar |  | CSE | Luiz Washington | N/A | Na Fila |  |  |  |  | Não
CTXNITSP-182475 | TLV Auditorias | RJ - Site Niterói | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Alexandre Batista | Jill Ortiz | Desenvolvimento | 2016-04-14 | 49 | 2016-04-28 | Não | TBD | TBD | Não existe data fechada |  | 31/05-Proposta recebida pela TQS. Duvida sobre aquisição de licenças ou não. Aguardanndo fechamento de contrato com a TQS. 24/05 - Em orçamento pela TQS, apos tempo do tGuidence não atender. Problemas com pagamnento do fornecedor colocam em risco o andamento imediato do projeto. 17/05 - Em OG. Sendo avaliado inserir o tGuidance dentro do escopo solicitado. 10/05 - Enviado a área de Aplicações TI. 03/05 - Call com o solicitante, porém foi cancelada a pedido do mesmo. Remarcando kick off. 28/04 - A iniciar | 31/05-Proposta recebida pela TQS. Duvida sobre aquisição de licenças ou não. Aguardanndo fechamento de contrato com a TQS. 24/05 - Em orçamento pela TQS, apos tempo do tGuidence não atender. Problemas com pagamnento do fornecedor colocam em risco o andamento imediato do projeto. 17/05 - Em OG. Sendo avaliado inserir o tGuidance dentro do escopo solicitado. 10/05 - Enviado a área de Aplicações TI. 03/05 - Call com o solicitante, porém foi cancelada a pedido do mesmo. Remarcando kick off. 28/04 - A iniciar |  | Aplicações TI / Fornecedor TQS | Cris Sasaki | 2016-05-24 | Análise |  | 102 |  |  | Não
CTXFORBM-376441 | Novos Campos Mailing de Ofertas Retenção Invol Móvel | Borges de Melo/CE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Juliana Moraes | Cristiano Fernandes Melo | Desenvolvimento | 2016-04-13 | 50 | 2016-04-28 | Sim | 2016-05-16 | 2016-05-04 | Sim |  | [30/05] - Realizado questionamento sobre o campo Plano para operação no dia 24/05 e até o momento não tivemos retorno. [24/05] - Em desenvolvimento [16/05] - Entregue cronograma dia 16/5 [10/05] Pendente envio da OG. Prazo Após alinhamento de priorização. 28/04 - A iniciar | [30/05] - Realizado questionamento sobre o campo Plano para operação no dia 24/05 e até o momento não tivemos retorno. [24/05] - Em desenvolvimento [16/05] - Entregue cronograma dia 16/5 [10/05] Pendente envio da OG. Prazo Após alinhamento de priorização. 28/04 - A iniciar |  | Operção | Cristiano | TBD | Desenvolvimento/Execução | 2016-09-09 |  |  |  | Não
CTXNITSP-179086 | Voicer com Menu (CRV Ativo) | RJ - Site Niterói | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Leonardo Pellegrini | Desenvolvimento | 2016-02-25 | 98 | 2016-04-29 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo status, aguardando retorno de Pre- Venda 17/05 - Reenviado ao Thiago Souza a análise de Engenharia para acionamento ao Fornecedor ITIN. 10/05 - A ferramenta chama-se plataforma de voz ITIN, do fornecedor ITIN. Hoje a Contax não paga mais a manutenção desse fornecedor, por isso fica inviável a utilização dela no projeto. Prazo Engenharia Telecom (Antonio Junior) = 10/05 à 27/05/2016 03/05 - A iniciar 29/04 - A iniciar | 31/05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo status, aguardando retorno de Pre- Venda 17/05 - Reenviado ao Thiago Souza a análise de Engenharia para acionamento ao Fornecedor ITIN. 10/05 - A ferramenta chama-se plataforma de voz ITIN, do fornecedor ITIN. Hoje a Contax não paga mais a manutenção desse fornecedor, por isso fica inviável a utilização dela no projeto. Prazo Engenharia Telecom (Antonio Junior) = 10/05 à 27/05/2016 03/05 - A iniciar 29/04 - A iniciar |  | Pré- Vendas / Fornecedor | Thiago Souza / ITIN | 2016-06-07 | Análise |  | 82 |  |  | Não
CTXFORBM-356388 | Processamento Mailing Carga de Débitos Retenção Invol - TCollect | CE- Site Borges de Melo | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Sterlaine Priscila | Desenvolvimento | 2016-02-11 | 112 | 2016-05-09 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Conforme retorno de Aplicações TI , a Demanda ainda está em levantamento de requisitos e não temos prazos. 24/05 - Retorno de EF validada pelo cliente OI hoje. Sendo analisado por Aplicações TI. 17/05 - Conforme conferência nesta Quinta 12/05, fizemos o entendimento da EF e aguardamos o retorno da operação/cliente atualizando a mesma e anexando ao chamado, para darmos seguimento com a Estimativa de Desenvolvimento de Aplicações TI / TCollect. 10/05 - Em OG 03/05 - A iniciar 29/04 - A iniciar | 31/05 - Conforme retorno de Aplicações TI , a Demanda ainda está em levantamento de requisitos e não temos prazos. 24/05 - Retorno de EF validada pelo cliente OI hoje. Sendo analisado por Aplicações TI. 17/05 - Conforme conferência nesta Quinta 12/05, fizemos o entendimento da EF e aguardamos o retorno da operação/cliente atualizando a mesma e anexando ao chamado, para darmos seguimento com a Estimativa de Desenvolvimento de Aplicações TI / TCollect. 10/05 - Em OG 03/05 - A iniciar 29/04 - A iniciar |  | Aplicações TI | Camilla Fermiano | 2016-06-07 | Análise |  | 104
CTXSPOAP407-16863 | Projeto - Implantação de nova operação - MAPIDEA | Antártica/SP | S&OP | Clientes Especiais | Reginaldo | José Maria | Leonardo Marques | Thiago Felippe | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-04 | 29 | 2016-05-04 | Sim | 2016-05-04 | 2016-06-16 | Risco |  | 23/5 - Implantação postergada para 16/6. Cliente e Contax ainda não celebraram contrato. Instalador "VCC" pendente envio pela MAPIDEA. Skype pendente equipe Negócios / Seg. Informação. EF tGuidance! ainda não enviada, por enquanto, fora do escopo e não é premissa para implantação. 12/5 - Pendente EF tGuidance! 10/5 - Questões sobre conectividade e outras enviadas para área de Negócios. Aguardando retorno para fechar cenário com Engenharia TI 05/05 - A iniciar | 23/5 - Implantação postergada para 16/6. Cliente e Contax ainda não celebraram contrato. Instalador "VCC" pendente envio pela MAPIDEA. Skype pendente equipe Negócios / Seg. Informação. EF tGuidance! ainda não enviada, por enquanto, fora do escopo e não é premissa para implantação. 12/5 - Pendente EF tGuidance! 10/5 - Questões sobre conectividade e outras enviadas para área de Negócios. Aguardando retorno para fechar cenário com Engenharia TI 05/05 - A iniciar |  | Operação | Luciana Cardoso | 2016-05-31 | Construção EF | 2016-05-31 | 26
CTXSPOAP407-16864 | IMPLANTAÇÃO DO WEBSTATION / TTV CLARO | Boa Viagem/BA Rio Branco/AC | Operações que não estão no Plano de Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Juliana Moraes | Cleonice | Infraestrutura | 2016-05-04 | 29 | 2016-05-06 | Não | - | 2016-05-17 | Risco |  | [30/05] - Equipe de engenharia concluiu o desnho da solução e estamos aguardando as datas da equipe de CSE para criarmos o cronograma. [24/05] - Realizado kickoff com as áreas de TI. Aguardando priorização da equipe de engenharia [16/05] - Agendado kickoff com as áreas de TI [10/05] - Encaminhado projeto para a equipe de CSE 06/05 - A iniciar | [30/05] - Equipe de engenharia concluiu o desnho da solução e estamos aguardando as datas da equipe de CSE para criarmos o cronograma. [24/05] - Realizado kickoff com as áreas de TI. Aguardando priorização da equipe de engenharia [16/05] - Agendado kickoff com as áreas de TI [10/05] - Encaminhado projeto para a equipe de CSE 06/05 - A iniciar |  | Engenharia | Benedito Silva (Villa) | 2016-05-30 | Análise
CTXSPOAP407-16852 | PROJETO - NOVA ESTRUTURA DE TI LATAM | Alegria, Augusta e João Pessoa | Operações que não estão no Plano de Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Paulo Cavalcante | Cleonice | Infraestrutura | 2016-05-04 | 29 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | [31/05] - Fase de avaliação topologia apresentada pela LATAM. Avaliando prazo estimado de retorno, com equipe Engenharia TI. Não esquece de atualizar a sua versão, para proxima semana. Colocar esse no meu nome. [24/05] - Fase de Analise da proposta de Arquitetura apresentada pelo Cliente TAM. Equipe de Engenharia avaliando viabilidade Tecnica de implantar Infra no site Augusta. . Previsão retorno: xxxxxx [10/05]: Alinhamento do projeto realizado hoje com a Cleonice. Próximos passos, aguardar retorno dos executores quanto a esse projeto. | [31/05] - Fase de avaliação topologia apresentada pela LATAM. Avaliando prazo estimado de retorno, com equipe Engenharia TI. Não esquece de atualizar a sua versão, para proxima semana. Colocar esse no meu nome. [24/05] - Fase de Analise da proposta de Arquitetura apresentada pelo Cliente TAM. Equipe de Engenharia avaliando viabilidade Tecnica de implantar Infra no site Augusta. . Previsão retorno: xxxxxx [10/05]: Alinhamento do projeto realizado hoje com a Cleonice. Próximos passos, aguardar retorno dos executores quanto a esse projeto. |  | PMO TI | TBD | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | Toda a operação
CTXSPOAP407-16862 | TROCA DE SERVIDORES CLARO - IMPACT 360 | Boa Viagem / Rio Branco | Operações que não estão no Plano de Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Marcelo Siqueira | Cleonice | Infraestrutura | 2016-05-04 | 29 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 11/05 - Aguardando o DA do contrato de comodato pelo jurídico 06/05 - A iniciar | 11/05 - Aguardando o DA do contrato de comodato pelo jurídico 06/05 - A iniciar |  | Solicitante | Cleonice | TBD | Análise
CTXMLTREG-7370 | SERVICE TO SALE PARA O PRÉ-PAGO | Salvador/BA e Recife/PE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira | Ana Sosa | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-20 | 43 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:59 Agendada a reunião de trabalho junto ao cliente Oi, fornecedor Condera e equipe de aplicações Contax para analise detalhamento de ET. Data 01/06 - 10:30 as 11:30 Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 11:52 Realizada reunião junto ao fornecedor, estamos aguardando retorno das informações solicitadas por engenharia para que seja concluído o levantamento de requisitos internos, precisamos também que a EF seja revisada e adequada ao escopo do projeto, pois a mesma encontra-se com um nível de detalhe superficial levando em consideração as colocações feitas na reunião de kick off. Ficam pendentes algumas informações para iniciarmos a análise por parte de plataforma. Webserver - Memória, Processadores, Disco Escalabilidade/HA - Possibilidade de utilizar Docker - Possibilidade de utilizar balanceamento de carga - Possibilidade de utilizar Cache Banco - Memória, Processadores, Disco, IOPS - Estimativa de crescimento06/05 - A iniciar | Edison Nei Siqueira added a comment - 31/Mai/16 17:59 Agendada a reunião de trabalho junto ao cliente Oi, fornecedor Condera e equipe de aplicações Contax para analise detalhamento de ET. Data 01/06 - 10:30 as 11:30 Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 11:52 Realizada reunião junto ao fornecedor, estamos aguardando retorno das informações solicitadas por engenharia para que seja concluído o levantamento de requisitos internos, precisamos também que a EF seja revisada e adequada ao escopo do projeto, pois a mesma encontra-se com um nível de detalhe superficial levando em consideração as colocações feitas na reunião de kick off. Ficam pendentes algumas informações para iniciarmos a análise por parte de plataforma. Webserver - Memória, Processadores, Disco Escalabilidade/HA - Possibilidade de utilizar Docker - Possibilidade de utilizar balanceamento de carga - Possibilidade de utilizar Cache Banco - Memória, Processadores, Disco, IOPS - Estimativa de crescimento06/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila
CTXNITSP-178541 | BO NBA - FRONT TLV |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Ana Sosa | Desenvolvimento | 2016-02-18 | 105 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Está em andamento o levantamento de custo junto a TQS. 17/05: kick-off agendado para amanhã, 18/05. 05 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Está em andamento o levantamento de custo junto a TQS. 17/05: kick-off agendado para amanhã, 18/05. 05 - A iniciar |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 17
CTXRECSA-484480 | Automatizações CO + obrigatoriedade RFP. | Rio de Janeiro / Santo Amaro | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Leonardo Marques | Ana Sosa | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-14 | 49 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 23/5 - Escopo direcionado para análise Engenharia e Efs para aplicação 12/5 - EFs em confecção. Direcionar escopo para filas das áreas TI para análise Pendente definição Site Destino 10/5 - Início entendimento escopo com Operações 06/05 - A iniciar | 23/5 - Escopo direcionado para análise Engenharia e Efs para aplicação 12/5 - EFs em confecção. Direcionar escopo para filas das áreas TI para análise Pendente definição Site Destino 10/5 - Início entendimento escopo com Operações 06/05 - A iniciar |  | Engenharia TI / Aplicações | Felipe Vila / Nelson Klaus / Cristiane Sasaki | 2016-05-25 | Análise | 2016-05-25 | 254
CTXFORBM-377932 | Base análitica Voicer (MG) | Prado II - Térreo | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira | Ana Sosa | Desenvolvimento | 2016-04-18 | 45 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 12:21 Demanda inserida na fila da equipe de aplicações para estimativa de OG. | Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Mai/16 12:21 Demanda inserida na fila da equipe de aplicações para estimativa de OG. |  |  |  |  | Na Fila
CTXBHZRI-100960 | Projeto Arquivo de Retorno Desenvolver um arquivo de retorno com as criticas de todo o mailing enviado para a cobrança. Operação = Retenção Empresarial - Cobrança PJ - Ativo e Receptivo | MG - Site Prado II | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Tatiana Delacrode | Desenvolvimento | 2016-04-18 | 45 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Mesmo status. 24/05 - Desenvolvimento são 15 dias úteis e uma semana para homologação. Para informar o planejamento de datas precisamos que a consolidação do cronograma e entrega da demanda 5245 = CTXFORBM-356388 pois essa demanda é precedente. 17/05 - Em OG 13/05 - Demanda foi designada ao analista de Controle de Demandas TI. 06/05 - A iniciar | 31/05 - Mesmo status. 24/05 - Desenvolvimento são 15 dias úteis e uma semana para homologação. Para informar o planejamento de datas precisamos que a consolidação do cronograma e entrega da demanda 5245 = CTXFORBM-356388 pois essa demanda é precedente. 17/05 - Em OG 13/05 - Demanda foi designada ao analista de Controle de Demandas TI. 06/05 - A iniciar |  | Aplicações TI / Operação | Camilla Fermiano/ Tatiane Delacrode | 2016-06-07 | Análise |  | 50
CTXBHZRI-98120 | Implantação de Front Fácil na célula de Fraude (1º nível) | Prado II - Térreo | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Ana Sosa | Desenvolvimento | 2016-02-12 | 111 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Em fase de levantamento das informações para a criação da operação no tGuidance. Previsão 03/06. 24/05 - Mesmo status. 17/05 - Em avaliação áreas técnicas. 06/05 - A iniciar | 31/ 05 - Em fase de levantamento das informações para a criação da operação no tGuidance. Previsão 03/06. 24/05 - Mesmo status. 17/05 - Em avaliação áreas técnicas. 06/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila
CTXFORBM-378418 | Implantação de Front end Célula Fraude | Prado I e II | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Ana Sosa | Desenvolvimento | 2016-04-19 | 44 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Aguradando aprovação da Diretoria para abertura de demanda na controladoria para a aquisição de licenças do Evalyze. 24/05 - Mesmo status. 17/05 - Em avaliação áreas técnicas. 06/05 - A iniciar | 31/ 05 - Aguradando aprovação da Diretoria para abertura de demanda na controladoria para a aquisição de licenças do Evalyze. 24/05 - Mesmo status. 17/05 - Em avaliação áreas técnicas. 06/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila
CTXSPOAL-116446 | Projeto - "Implantar Tabulador Ativo Whirlpool" |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Julio Silva | Carlos Batista | Desenvolvimento | 2016-05-02 | 31 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Solução criada. Aguardando informações aplicações para agendar testes. Previsão da chegada das informações 01/06. 24/05 - Em avaliação áreas técnicas. 17/05 - Em avaliação áreas técnicas. 06/05 - A iniciar | 31/ 05 - Solução criada. Aguardando informações aplicações para agendar testes. Previsão da chegada das informações 01/06. 24/05 - Em avaliação áreas técnicas. 17/05 - Em avaliação áreas técnicas. 06/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila
CTXNITSP-178545 | Projeto - TLV - BO NBA |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Ana Sosa | Desenvolvimento | 2016-02-18 | 105 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Mesmo Status 24/05: Está em andamento o levantamento de custo junto a TQS. 17/05: kick-off agendado para amanhã, 18/05. 06/05 - A iniciar | 31/05: Mesmo Status 24/05: Está em andamento o levantamento de custo junto a TQS. 17/05: kick-off agendado para amanhã, 18/05. 06/05 - A iniciar |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 7
CTXSPOBF-142812 | Projeto - "Implantar Solução De Discador Automático - Ticket B2B" | Antártica/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Julio Silva | Carlos Batista | Desenvolvimento | 2016-04-18 | 45 | 2016-05-10 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo status. 17/05 - EF em confeccção. 06/05 - A iniciar | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo status. 17/05 - EF em confeccção. 06/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila
| Ampliar a infra do cliente Lafe | TIjuca/RJ | S&OP | Clientes Especiais | Ricardo Araújo | Cristiani Girardin Pimentel Furtado | Debora Gercke Dominas | Cristina Rey | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-13 | 50 | 2016-04-27 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Não temos as 5 máquinas que foram solictadas. Aguardando cliente transportar as 10 máquinas do escopo inicial. 24/05: Em avaliação a solicitação de ampliação de mais 5 PA´s, total 15. 17/05: Mesmo Status. 10/05: Aguarda uma solução para o transporte dos equipamentos. | 31/05: Não temos as 5 máquinas que foram solictadas. Aguardando cliente transportar as 10 máquinas do escopo inicial. 24/05: Em avaliação a solicitação de ampliação de mais 5 PA´s, total 15. 17/05: Mesmo Status. 10/05: Aguarda uma solução para o transporte dos equipamentos. |  | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Desenvolvimento/Execução |  | 15
CTXJPASA-7778 | Atendimento Convergente Empresarial | Niterói/João Pessoa | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Cristina Rey | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-27 | 36 | 2016-04-28 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05: Aguardando a lista de ramais até 03/06 para configurar a senha de telecom em 06/06. 24/05: Em avaliação a antecipação de entrega do projeto. 17/05: Recebemos a confirmação para utilizar os equipamentos da desmobilização Vivo a partir de 01/06. Amanhã, 18/05 esta agendada uma reunião com a equipe de TI para alinhar as atividades. 10/05: Aguarda confirmação de insumos físicos | 31/05: Aguardando a lista de ramais até 03/06 para configurar a senha de telecom em 06/06. 24/05: Em avaliação a antecipação de entrega do projeto. 17/05: Recebemos a confirmação para utilizar os equipamentos da desmobilização Vivo a partir de 01/06. Amanhã, 18/05 esta agendada uma reunião com a equipe de TI para alinhar as atividades. 10/05: Aguarda confirmação de insumos físicos |  | PMO Neg | Luciana Cardoso | 2016-06-03 | Desenvolvimento/Execução |  | 75
CTXSALPB-46921 | Integração NBA x Front Fácil | Boa Viagem/BA | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Marcio José | Desenvolvimento | 2015-11-12 | 203 | 2016-01-14 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo Status. 17/05 - Mesmo Status. 10/05 - Reaberto. Aguardando accenture. 03/05 - Concluído. 19/04 - Mesmo status. 08/03 - Mesmo status 01/02 - Piloto em andamento com atuação da accenture para resolver problemas de integração. 22/02 - Operação tem espectativa de fechar Piloto até 26/02 11/02 - Piloto em andamento. 01/02/2016 - Houve problemas em formatos de campos esperados na integração. Testes a serem realizados hoje e início do Piloto agendado para amanhã, 02/03/2016. 26/01/2016 - Realizando configurações para realização do Piloto. | 31/ 05 - Mesmo Status 24/05 - Mesmo Status. 17/05 - Mesmo Status. 10/05 - Reaberto. Aguardando accenture. 03/05 - Concluído. 19/04 - Mesmo status. 08/03 - Mesmo status 01/02 - Piloto em andamento com atuação da accenture para resolver problemas de integração. 22/02 - Operação tem espectativa de fechar Piloto até 26/02 11/02 - Piloto em andamento. 01/02/2016 - Houve problemas em formatos de campos esperados na integração. Testes a serem realizados hoje e início do Piloto agendado para amanhã, 02/03/2016. 26/01/2016 - Realizando configurações para realização do Piloto. |  | Cliente | accenture | Sem data | Desenvolvimento/Execução |  | 100 | Não | - | Não
CTXSPOAP407-16933 | Projeto -Implantação de 2 links de telecom da I360 na operação Leader Cobrança |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Clientes Especiais | Reginaldo | José Maria | Bruno Ribeiro | José Maria | Infraestrutura | 2016-05-11 | 22 | 2016-05-12 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 17/05 - Aguardando retorno da Engenharia 10/05 - A iniciar | 17/05 - Aguardando retorno da Engenharia 10/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila
CTXSALLM-125322 | Projeto - Crescimento e implementação do serviço 0800 na op. Mega Ilha | Comércio/BA | S&OP | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Marcelo Siqueira | Thiago Felippe | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-11 | 22 | 2016-05-16 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Escopo alterado - Cenário proposto 08 PA´s "mais do mesmo" para entrega em 16/06 16/05 - A iniciar | 31/05 - Escopo alterado - Cenário proposto 08 PA´s "mais do mesmo" para entrega em 16/06 16/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila |  | 7
CTXRECSA-493516 | Mudança de Perfil nas maquinas |  | S&OP |  |  |  | Marcelo Siqueira |  | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-20 | 13 | 2016-05-20 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Em Homologação pela Operação | 31/05 - Em Homologação pela Operação |  |  |  |  | Na Fila
CTXRECAU-71109 | PROJETO - Substituição de 430 máquinas na operação NET |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | América Móvil |  |  | Bruno Guerra |  |  | 2016-05-20 | 13 | 2016-05-20 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Aguardando análise técnica 20/05 - A iniciar | 31/05 - Aguardando análise técnica 20/05 - A iniciar |  | Solicitante | Juliano Molina | 2016-06-03 | Em Hold
CTXRECSA-495802 | Crescimento Quality Pós + OCT | SANTO AMARO | S&OP | Oi |  |  | Marcelo Siqueira | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-19 | 14 | 2016-05-20 | TBD | TBD | 2016-06-01 | Risco |  | 22/05 - Em andamento 20/05 - A iniciar | 22/05 - Em andamento 20/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila |  | 3
CTXNITSP-184403 | Crescimento Suporte Técnico Pós-Pago | NITERÓI | S&OP | Oi |  |  | Marcelo Siqueira | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-19 | 14 | 2016-05-20 | TBD | TBD | 2016-06-01 | Risco |  | 22/05 - Faltou LayOut - Demanda possívelmente será Cancelada pelo solicitante 20/05 - A iniciar | 22/05 - Faltou LayOut - Demanda possívelmente será Cancelada pelo solicitante 20/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila |  | 4
CTXSALPB-67517 | CRESCIMENTO SAC OI TV | BOA VIAGEM | S&OP | Oi |  |  | Marcelo Siqueira | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-19 | 14 | 2016-05-20 | TBD | TBD | 2016-06-01 | Risco |  | 22/05 - Em andamento 20/05 - A iniciar | 22/05 - Em andamento 20/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila |  | 8
CTXSPOBF-145645 | Projeto - Gravação de frase - Santander Financiamentos | Antártica/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Mauricio Perez | Bruno Guerra | George Dimitrov | URA | 2016-05-19 | 14 | 2016-05-20 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 20/05 - Aguardando aprovação de proposta pelo solicitante | 20/05 - Aguardando aprovação de proposta pelo solicitante |  | Solicitante | George Dimitrov | TBD | Análise
CTXRECSA-491352 | Disponibilizar 100% das gravações das chamadas da célula sinergia para a Oi | Santo Amaro/PE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira | Anthonny | Desenvolvimento | 2016-05-03 | 30 | 2016-05-20 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 20/05 - A iniciar | 20/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila
CTXNITSP-179079 | Front Único Oi Total - Tlv | RJ - Site Niterói | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Leonardo Pellegrini | Desenvolvimento | 2016-02-25 | 98 | 2016-05-20 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Mesmo Status, aguardando retorno da TQS. 24/05 - Nova demanda para TQS . Conforme e-mail de Milene do dia 19/05 que o Julio está consolidando todas as demandas da TQS e entrando em contato com o fornecedor para solicitar as propostas e seguir com o processo de compras. Aguardando retorno do mesmo. 20/05 - A iniciar | 31/05 - Mesmo Status, aguardando retorno da TQS. 24/05 - Nova demanda para TQS . Conforme e-mail de Milene do dia 19/05 que o Julio está consolidando todas as demandas da TQS e entrando em contato com o fornecedor para solicitar as propostas e seguir com o processo de compras. Aguardando retorno do mesmo. 20/05 - A iniciar |  | Fornecedor TQS | Julio Silva | 2016-06-07 | Análise |  | 69
CTXNITSP-184612 | Alteração de Carga Oi Total – Concluir Bundle | RJ - Site Niterói | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Jill Ortiz | Desenvolvimento | 2016-05-16 | 17 | 2016-05-20 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Em contato com a TQS hoje, fomos informados que provavelmente a solução atual já atenda, estão verificando e mandarão um e-mail com a informação, até amanhã. 24/05 - Nova demanda para TQS . Conforme e-mail de Milene do dia 19/05 que o PMO-TI Julio está consolidando todas as demandas da TQS e entrando em contato com o fornecedor para solicitar as propostas e seguir com o processo de compras. Aguardando retorno do mesmo. 20/05 - A iniciar | 31/05 - Em contato com a TQS hoje, fomos informados que provavelmente a solução atual já atenda, estão verificando e mandarão um e-mail com a informação, até amanhã. 24/05 - Nova demanda para TQS . Conforme e-mail de Milene do dia 19/05 que o PMO-TI Julio está consolidando todas as demandas da TQS e entrando em contato com o fornecedor para solicitar as propostas e seguir com o processo de compras. Aguardando retorno do mesmo. 20/05 - A iniciar |  | Fornecedor TQS | Julio Silva | 2016-06-03 | Análise |  | 9
CTXFORBM-389719 | Inibição de faturas Front End tCollect | Borges de Melo/CE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira | Cristiano Fernandes Melo | Desenvolvimento | 2016-05-20 | 13 | 2016-05-20 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 20/05 - A iniciar | 20/05 - A iniciar |  |  |  |  | Na Fila
CTXRJOMA-80752 | Monitoria de Ativos TI Oi | Todos das operações Oi | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Marcel Garcia | Alexandre Batista | Fabio Prazeres | Desenvolvimento | 2016-02-26 | 97 | 2016-03-30 | Não | TBD | TBD | Não existe data fechada |  | 31/05- faltando validar informaçãoes que serão passadas(Cliente/SI e Oi). SI pediu para analisar contrato. 24/05 Parte de Controle de Ativos agora tratada neste novo chamado. Passado: 17/05 a- Pendente acionar Eng para desenho de Controle de Ativos. b-Parte do RTSocket já foi entregue em Desenho de Telecom. 10/05 - Acionar Eng para desenho de Controle de Ativos. Parte do RTSocket está em Desenho de Telecom. 03/05- Em fase de entendimento com solcitante. Muitos pontos em aberto, com necessidade de colocar em estudo com Engenharia. Preciso fechar escopo antes. 26/04 - Alinhamento feito comn FAbiana C arla de que projeto estaria entregue. Acionada a Avaya para dar posicionamento. 12/04: Projeto está na fase de entendimento entre Lustosa e Marcel/Fabio, pois as infomações solicitadas na EF já são disponobilizadas para a Oi através do RTI. 05/04: Projeto alocado na fila dos executores em 01/04. 30/03 - A iniciar | 31/05- faltando validar informaçãoes que serão passadas(Cliente/SI e Oi). SI pediu para analisar contrato. 24/05 Parte de Controle de Ativos agora tratada neste novo chamado. Passado: 17/05 a- Pendente acionar Eng para desenho de Controle de Ativos. b-Parte do RTSocket já foi entregue em Desenho de Telecom. 10/05 - Acionar Eng para desenho de Controle de Ativos. Parte do RTSocket está em Desenho de Telecom. 03/05- Em fase de entendimento com solcitante. Muitos pontos em aberto, com necessidade de colocar em estudo com Engenharia. Preciso fechar escopo antes. 26/04 - Alinhamento feito comn FAbiana C arla de que projeto estaria entregue. Acionada a Avaya para dar posicionamento. 12/04: Projeto está na fase de entendimento entre Lustosa e Marcel/Fabio, pois as infomações solicitadas na EF já são disponobilizadas para a Oi através do RTI. 05/04: Projeto alocado na fila dos executores em 01/04. 30/03 - A iniciar |  | Engenharia | Villa | 2016-05-25 | Desenho Solução | 2016-05-25
CTXSPOAP407-17062 | Projeto - Migração da operação Leader para o site Borges de Melo | Borges de Melo/CE | S&OP | Clientes Especiais | Reginaldo | José Maria | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-16 | 89 | 2016-05-24 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Solicitado Analise da equipe de Engenharia, previsão de retorno ate dia 08/06. solicitado analise do time de SD, previsão de retorno dia 06/06. 24/05 - A iniciar | 31/05 - Solicitado Analise da equipe de Engenharia, previsão de retorno ate dia 08/06. solicitado analise do time de SD, previsão de retorno dia 06/06. 24/05 - A iniciar |  | Engenharia /// CSE | VILLA /// José Carlos | 08/06 /// 06/06 | Desenvolvimento/Execução
CTXSPOAP407-17064 | Projeto - Migração do Citi Cobrança para o site Borges de Melo | Borges de Melo/CE | S&OP | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-16 | 89 | 2016-05-24 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Solicitado Analise da equipe de Engenharia, previsão de retorno ate dia 08/06. solicitado analise do time de SD, previsão de retorno dia 06/06. 24/05 - A iniciar | 31/05 - Solicitado Analise da equipe de Engenharia, previsão de retorno ate dia 08/06. solicitado analise do time de SD, previsão de retorno dia 06/06. 24/05 - A iniciar |  | Engenharia /// CSE | VILLA /// José Carlos | 08/06 /// 06/06 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391303 | ST VOZ + QUALITY ST - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391303 | ST VOZ - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391303 | ST VELOX - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-389611 | ST AVANÇADO - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390827 | RETENÇÃO OCT - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390831 | RETENÇÃO OI TOTAL - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390831 | RETENÇÃO OI TOTAL - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391074 | RETENÇÃO LOJA MOBILIDADE - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391070 | ILHA DE RECEITA FIXO R1 - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391303 | ST VELOX - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391070 | ILHA DE RECEITA FIXO R1 - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391068 | RETENÇÃO OI CONTROLE - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391070 | ILHA DE RECEITA FIXO R1 - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391055 | REVERSÃO ATIVO CONTROLE - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391068 | RETENÇÃO OI CONTROLE - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391050 | RETENÇÃO 3G - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390836 | RETENÇÃO CONTROLE - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390840 | REVERSÃO ATIVO TV - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391303 | ST VELOX - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391303 | WLL - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391041 | BO MOBILIDADE - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391042 | ROBO PORTABILIDADE - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391303 | ST VOZ / ST FIXO - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391305 | ST VOZ + QUALITY ST + Quality ST Off Line - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390840 | ATIVOS DE REVERSÃO (FIXO, VELOX, TV e MOVEL) - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391303 | ST VOZ / ST FIXO - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391305 | ST VOZ + QUALITY ST + Quality ST Off Line - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391303 | ST VOZ / ST FIXO - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391030 | RETENÇÃO OI TOTAL - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391020 | RAC R2 - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391018 | RAC R1 - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391009 | BLINDAGEM OI TOTAL 3P - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390995 | BLINDAGEM PROPENSO R2 - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390986 | RETENÇÃO PÓS MÓVEL - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390982 | RETENÇÃO OCT - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390845 | RETENÇÃO 4P - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390846 | RETENÇÃO INVOL FIXO R2 (RESERVA) - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390979 | RETENÇÃO INVOL FIXO R2 (RESERVA) - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390974 | RETENÇÃO INVOL FIXO R1 - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390848 | RETENÇÃO INVOL MÓVEL - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390849 | PORTABILIDADE BO MOBILIDADE - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390851 | BO PORTABILIDADE PRODUTIVIDADE - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390862 | BO PORTABILIDADE PRODUTIVIDADE - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390853 | PORTABILIDADE MÓVEL (PÓS+OCT) - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390860 | PORTABILIDADE MÓVEL (PÓS+OCT) - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390854 | PORTABILIDADE FIXO E VELOX (UNIFICADA) - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390856 | BO MOBILIDADE - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390856 | BO MOBILIDADE - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-391070 | ILHA DE RECEITA FIXO R1 - Migração | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390857 | ILHA DE RECEITA FIXO R2 - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXFORBM-390857 | ILHA DE RECEITA FIXO R2 - Crescimento | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira / Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-01 | 32 | 2016-05-19 | Sim | - | 2016-05-31 | Sim |  | 31/05 - Finalizando. | 31/05 - Finalizando. |  | TI Site | José Carlos | 2016-05-31 | Desenvolvimento/Execução
CTXSPOAL-117663 | Projeto - Crescimento SAS CEMAC Intermédica (mais do mesmo) | Alegria | S&OP | Clientes Especiais | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Bruno Ribeiro | Cristina Rey | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-11 | 10 | 2016-05-23 | Não | TBD | TBD | Risco |  | 31/05 - Devido ao cliente solicitar e precionar diretor o time do site, esse crescimento esta sendo executado pelo SD do Site Alegria, sem as devidas avaliações e fluxos pelas areas de TI; 30/05 - Recebimento da Demanda; | 31/05 - Devido ao cliente solicitar e precionar diretor o time do site, esse crescimento esta sendo executado pelo SD do Site Alegria, sem as devidas avaliações e fluxos pelas areas de TI; 30/05 - Recebimento da Demanda; |  | TI Site | Zenailde Santana | 2016-06-01 | Desenvolvimento/Execução |  | 10
CTXSPOAL-118246 | Projeto - Migração de salão operação Intermédica Site Alegria | Alegria | S&OP | Clientes Especiais | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Bruno Ribeiro | Cristina Rey | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-17 | 264 | 2016-05-23 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Aguardando definições de Layout, DE/PARA, | 31/05 - Aguardando definições de Layout, DE/PARA, |  | Equipe Projetos Implantaçaõ | Cristina Rey | N/A | Na Fila
CTXSPOAP407-16899 | PROJETOS - MIGRAÇÃO TAM ALEGRIA 1º / 2º ANDAR | Alegria | S&OP | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Bruno Ribeiro | Cristina Rey | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-06 | 117 | 2016-05-23 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - Aguardando definições de Layout, DE/PARA, | 31/05 - Aguardando definições de Layout, DE/PARA, |  | Equipe Projetos Implantaçaõ | Cristina Rey | N/A | Na Fila
Formulas:
Dias corridos até hoje = IFERROR(IF(AND([Etapa]<>"Concluído",[Etapa]<>"Cancelado"),TODAY()-[Data Criação tProcess]+1,[Data Conclusão]-[Data Criação tProcess]),"")
Note on R2: Bruno Guerra Ferreira: Verde (em andamento conforme cronograma) Amarelo (em andamento com risco de atraso) Vermelho (atrasado) Preto (Parado)
Note on O104: Debora Gercke Dominas: Aguardando retorno da operação quanto ao cancelamento do projeto.
Note on O120: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma
Note on P120: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma
Note on Q120: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma
Note on Q121: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma
Note on O123: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma
Note on P123: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma
Note on Q123: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma
Note on Q125: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma
Note on Q126: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma

## Fechados Priorizados
Número do tProcess | Projeto | Sites | Origem da Demanda (plano de recuperação / S&OP / POP / Operações / Pré Venda / Corporativo) | Diretoria Solicitante | Diretor Solicitante | Gerente Solicitante | Líder de projetos | Líder de Projetos Negócios | Tipo Demanda | Data Criação tProcess | Dias corridos até hoje | Definida a prioridade | Tem cronograma? | Data da entrega do cronograma | Data Entrega Planejada | Data de Entrega Planejada será cumprida? (Sim / Não / Risco) | Farol Geral | Status (log de comentários) | Qual área está no momento? | Responsável que está atuando no momento | Previsão de conclusão da análise da área | Etapa | Data Conclusão | Quantidade de PAs | Evasão ou Recuperação | Retorno Financeiro estimado | Acompanhado pela NARA
CTXBHZRI-88913 | Migração de 99 PA´s da cobrança do CE para o Prado II |  | S&OP | Oi - Televendas e Cobrança | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-06-09 | 140 | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  |  | 27/10 - Finalizado em 22/10 20/10 - Em fase final de rollout. Previsão de 30/10. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-27 | 99
CTXFORBM-326264 | Projeto - Projeto - Crescimento de 14 p.a's Blindagem Refidelização |  | Plano Recuperação | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-10-09 | 28 | 2015-10-21 |  |  |  | 09/11 - Projeto executado entre 3/11 e 06/11. Cliente deu ok na data de hj |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-06 | 14
CTXFORBM-326265 | Projeto - Projeto - Crescimento de 15 p.a's Propenso Pós |  | Plano Recuperação | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-10-09 | 28 | 2015-10-21 |  |  |  | 09/11 - Projeto executado entre 3/11 e 06/11. Cliente deu ok na data de hj |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-06 | 15
CTXFORBM-327347 | Projeto - Projeto - Crescimento de 15 p.a's no receptivo TV |  | Plano Recuperação | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-10-15 | 20 | 2015-10-21 |  |  |  | 9/11 - cancelado a pedido do solicitante |  |  |  |  | Cancelado | 2015-11-04 | 15
CTXFORBM-328245 | Projeto - Crescimento de 6 p.a's para o Ativo de Reversão p.a's híbridas |  | S&OP | Oi - Retenção |  |  |  |  | - | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-10-20 | 42 | 2015-10-22 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 6
CTXFORBM-331468 | Crescimento de 5 p.a's para Propenso R1 |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-04 | 27 | 2015-11-10 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 5
CTXFORBM-331471 | Crescimento de 4 p.a's para Propenso R2 |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-04 | 27 | 2015-11-10 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 4
CTXFORBM-331477 | Crescimento de 20 p.a's para Refidelização |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-04 | 27 | 2015-11-10 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 20
CTXFORBM-331483 | Crescimento de 22 p.a's para Propenso Pós |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-04 | 27 | 2015-11-10 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 22
CTXFORBM-331486 | Crescimento de 21 p.a's para Propenso OCT |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-04 | 27 | 2015-11-10 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 21
CTXFORBM-331489 | Crescimento de 15 p.a's para Propenso TV |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-04 | 27 | 2015-11-10 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 15
CTXFORBM-332654 | Crescimento Oi Total Novembro |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-09 | 22 | 2015-11-10 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 23
CTXFORBM-333101 | Crescimento de 26 p.a's para o receptivo TV |  | S&OP | Oi - Retenção |  |  |  |  | - | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-11 | 20 | 2015-11-17 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 26
CTXFORBM-333104 | Crescimento de 8 p.a's para a ilha de receita móvel |  | S&OP | Oi - Retenção |  |  |  |  | - | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-11 | 20 | 2015-11-17 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 8
CTXFORBM-333182 | Crescimento de 20 p.a's para o receptivo Pós |  | S&OP | Oi - Retenção |  |  |  |  | - | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-11 | 20 | 2015-11-17 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 20
CTXFORBM-333204 | Crescimento de 13 p.a's para o Receptivo Controle |  | S&OP | Oi - Retenção |  |  |  |  | - | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-11 | 20 | 2015-11-17 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 13
CTXFORBM-334156 | Crescimento de 62 p.a's para Propenso R1 |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-11 | 20 | 2015-11-17 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 62
CTXFORBM-334157 | Crescimento de 41 p.a's para Propenso R2 |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-11 | 20 | 2015-11-17 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 41
CTXFORBM-334158 | Crescimento de 7 p.a's para Propenso OCT |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-11 | 20 | 2015-11-17 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 7
CTXNITSP-159594 | Projeto - Projeto 8ª onda MIgração BH x NIT - Receptivo Fixo RI |  | S&OP | Operações Especializadas | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-05-27 | 114 | 2015-08-01 | [8 empty] | Concluído | 2015-09-18 | 20
CTXNITSP-159595 | Projeto - Projeto 9ª onda MIgração BH x NIT - Receptivo Fixo RI |  | S&OP | Operações Especializadas | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-05-27 | 146 | 2015-08-01 |  |  |  | 20/01 - projeto encerrado em 17/10. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-20 | 20
CTXNITSP-161536 | Projeto - Projeto - Ampliação da necessidade de PAs - 8ª e 9ª onda - Receptivo Fixo - MIgração BH x NIT |  | S&OP | Operações Especializadas | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-06-15 | 127 | 2015-08-01 |  |  |  | 20/01 - projeto encerrado em 17/10. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-20 | 10
CTXRECSA-389505 | Projeto Refazer Operação SAC Pré PE |  | Plano Recuperação | OI SAC | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-05-19 | 92 | 2015-08-01 | 2015-09-18 | [7 empty] | Concluído | 2015-08-19 | 596
CTXSALLM-116537 | Implantação de 60 PV´ps de outbound OI Contorle no site Comércio conforme layout em anexo. |  | S&OP | Oi - Televendas e Cobrança | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-10-30 | 32 | 2015-11-04 |  |  |  | 03/12 - Aceite dado pelo cliente. 01/12 - Projeto entregue em seu escopo original. No aguardo do aceite da operação. 24/11 - Projeto incluido em um Tetris de 22 movimentos com layout e movimentações recebidas em 20/11. Levantamento de insumos da equipe de TI do site durante dia 20/11 e final de semana. Necessidade de Insumos disparadas para áreas provedoras em 23/11. Hoje: evantada a necessidade de compra de HeadSets (Reposição) e transporte de Teclados e Mouse. RISCO ALTO para : Licenças e links de voz para uso dos Discadores (Aspect e APC). |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 60
CTXFORBM-322513 | Projeto - Projeto - Sup. Tec. Velox (Forecast) |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | OI SAC | [6 empty] | 2015-09-24 | 416 | 2015-10-01 | 2015-10-09 |  |  | 13/11 - Projeto concluído Dalton Bondesan added a comment - 24/Set/15 19:33 Projeto encaminhado a fila do site para Análise e estimativa. |  |  |  |  | Concluído | 2016-11-13 | 47
CTXSPOAL-95026 | Proposta comercial – VW |  | Pré Venda | Comercial |  |  |  |  | - | Proposta comercial | 2015-10-01 | 0 | 2015-10-22 | [8 empty] | Concluído | 2015-10-01
CTXSPOAP407-10661 | Projeto - Cielo 2 Novos Links de 70 MBPS |  | Pré Venda | Comercial |  |  |  | Bruno Guerra | - | Proposta comercial | Não Encontrado |  | 2015-10-22 | 2015-11-06 |  |  | 21/07/2015 - [Marcio] Finalizado desenho, aguardando cotação (conforme e-mail em anexo). 2015/06/30 - [Marcio] Finalizado cenários de desenho e aguardando conferência com o cliente para escolha do cenário e solicitação de cotação para a área de GDT. 2015-06-11 - Análise de OG |  |  |  |  | Concluído | 2016-11-13
CTXSPOAP407-12241 | Pre-Venda - Bradesco auto |  | Pré Venda | Comercial |  |  |  |  | - | Proposta comercial | 2015-08-28 | 3 | 2015-10-22 | [8 empty] | Cancelado | 2015-08-31
CTXSPOAP407-13231 | Pré Venda - cliente Omni |  | Pré Venda | Comercial |  |  | Aplicações | Paulo Cavalcante | - | Proposta comercial | 2015-10-20 | 56 | 2015-10-22 | 2015-11-06 |  |  | 20/10/2015 - Solicitado número do tProcess e algumas informações para dar andamento à proposta |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-15
CTXSPOBF-116627 | Projeto - Projeto - Mudança de Layout Operação CR - Santander Financiamentos - Site Antartica |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-04-20 16:48 | 212.3 | 2015-08-01 |  |  |  | [19/11] Projeto encerrado [19/11] Anderson, Regularizamos a ultima posição que estava com problemas de imagem. Por favor, validar e nos informar para encerrarmos o projeto. [18/11] GMUD programada para hoje às 17h [20/10 – Dalton/Leandro] projeto em execução por infrasites [14/10 – Dalton/Leandro] Instalação de licenças Access / projeto em execução por infrasites / em estudo demelhor dia para migração . [05/10 – Dalton/Leandro] Cleverson identificou a necessidade de se obter usuário Produban com permissões de inclusão no Domínio, pois o Hostname de cada posição é atrelada ao numero da PA. (já existe uma solicitação interna para criação desses usuários para a equipe de SDK Contax).Verônica está o auxiliando com essa necessidade [23/09 – Leandro] Em análise por equipe de Infra sites / cobrado Cleverson dia 24/09 por retorno. 18/09 – Leandro] Em análise por equipe de Infra sites [16/09 - Leandro] Aguardando cronograma de implantação da equipe Infra / sites implantações. |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-19
CTXSPOBF-125608 | Projeto Proposta Chat Online RCI |  | Pré Venda | Comercial |  |  |  |  | - | Proposta comercial | 2015-09-17 | 1 | 2015-10-22 | [8 empty] | Concluído | 2015-09-18
Não possui | Prefeitura de SP |  | Pré Venda | Comercial |  |  | Aplicações | Paulo Cavalcante | - | Proposta comercial | Não Encontrado |  | 2015-10-22 | 2015-11-06 |  |  | Basicamente precisamos dos insumos abaixo para 453 PA’s no site Alegria. Os demais itens, tais como portal web, aplicativo móvel e o SIGRC serão disponibilizados pela Accenture/Salesforce • DAC; • Gravador de voz e tela; • Call Back; • URA; • SMS – preciso saber qual será a solução; • E-mail; • Link de dados – não informam o tamanho. • CTI. |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-15
Não possui | RFP - GAS NATURAL FENOSA |  | Pré Venda | Comercial |  |  |  |  | - | Proposta comercial | Não Encontrado |  | 2015-10-22 | 2015-11-06 | [7 empty] | Concluído | 2015-10-09
Não possui | RFP-BO NET |  | Pré Venda | Comercial |  |  |  |  | - | Proposta comercial | Não Encontrado |  | 2015-10-22 | 2015-11-06 | [7 empty] | Concluído | 2015-10-09
Não possui | Pro-echo – Validação da proposta |  | Pré Venda | Comercial |  |  |  |  | - | Proposta comercial | Não Encontrado |  | 2015-10-22 | 2015-11-06 | [7 empty] | Concluído | 2015-10-22
Não possui | Caixa - Contingência para Greve |  | Pré Venda | Comercial |  |  |  |  | - | Proposta comercial | Não Encontrado |  | 2015-10-22 | 2015-11-06 | [7 empty] | Concluído | 2015-10-22
Não possui | Prefeitura de Campinas |  | Pré Venda | Comercial |  |  |  |  | - | Proposta comercial | Não Encontrado |  | 2015-10-22 | 2015-11-06 | [7 empty] | Concluído | 2015-10-22
CredVIVO | Credibilidade na VIVO |  | Plano Recuperação | Vivo | [5 empty] | Desenvolvimento | N/A |  | 2015-08-01 | Concluido | [7 empty] | Concluído | 2015-09-01
CTXBHZRI-88879 | Projeto - Crescimento/Forecast - Nova operação - Claro |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-06-09 12:05 | 142.4965 | 2015-08-01 | N/A |  |  | 27/10 - Aguardando desde julho/2015 a definição do Comercial, pois ainda falta fechar alguns pontos e nao tive o OK para fechar a demanda. Teremos que aguardar; 22/09 - Alem do link, precisamos da definição da parte comercial. Já solicitei um OK para cancelar a demanda pois esta há amsi de tres meses sem evolução. 16/09 - Aguardando instalação de link's de dados e voz para receber o cliente. há mais de 3 meses. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-30 | 100
CTXCASQC-13269 | Projeto -Desmobilização Hicham CAS - Movimentação |  | POP | Vivo | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-05-27 18:43 | 124.2201 | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  |  | 29/09 - Projetdo encerrado. Alterado para o CTXCASQC-13853; 22/09 - Mantem-se a migração das operações ate 30/09; 16/09 - Migrações de operações em execução, prevista para finalizar ate 30/09. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-29 | 562
CTXCASQC-13853 | Projeto - Desmobilização SIte QC Campinas |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-07-07 19:12 | 97.2 | 2015-08-01 | 2015-11-30 |  |  | 06/10 - 29/09 - Aguardando negociação com as operadoras para reduzir o prazo de migração dos links; 22/09 - Risco nas migrações dos links (previsão das operadoras á de migrar ate 30/12/15). 22/09 - Precisamos de transporte de insumos de TI (estoque e parados nas operações), mas ainda nao temos esse transporte aprovado; 16/09 - Migrações em andamento. CDP estamos migrando aos poucos pois estamos migrando tambem os links, LP's, servidores do QC para o EH. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-13 | 570
CTXFORBM-320984 | Migração de 342 posições remanescentes na Vector para Borges de Melo |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-09-16 | 30 | 2015-09-25 | 2015-10-01 |  |  | 16/10 - Projeto Concluído 06/10 - Cobrando formalização de entrega do projeto; 29/09 - Em andamento. Devido a ter assumido as atividades a pouco tempo, estou atras de historicos; |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-16 | 342
CTXLONLA-22614 | Projeto - ligações em sala de treinamento |  | Plano Recuperação | Vivo | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-05-14 21:16 | 137.1139 | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  |  | 28/09 - Projeto concluido. 22/09 - Aguardando definição do CTC Dom Pedro; 16/09 - Sala de TRN em LDA esta com as PA's prontas. site CTC Dom Pedro, pendente de definição sobre a desmobilização do site, com isso, temos que aguardar a definição do destino dessa sala de TRN, caso nacessario implantar no CTC DP, haverá um investimento de hardware e software pois o site nao esta aptos a atender chamadas. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-29 | 4
CTXLONLA-26408 | Crescimento Operação Vivo João Pessoa - Outubro 2015 |  | Plano Recuperação | Vivo | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-09-15 11:39 | 34.5146 | 2015-08-01 | 2015-09-05 |  |  | 20/10 - Projeto Concluído 06/10 - Projeto entregue em 05/10 e acompanhado ate 06/10. aguardando a formalização dde aceite do prjeto; 29/09 - 1° onda em 28/09, com entrega de 56 PA's OK, as demais 262 PA's já estão prontas para serem homologadas conforem planejado, em 01 e 02/10; 22/09 - Em andamento a criação de vLan para atender ao crescimento / Pendente 85 maquinas a serem liberadas ate 25/09 vindas do Santander / Cronograma OK (18/09) / Heads USB OK (em 18/09) / Ambiente de treinamento OK (15/09). 16/09 - Planejmento (elaboração de cronograma, validação de hardqare e software), previsto para ter essas informações até 17/09. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-20 | 318
CTXLONLA-26411 | Crescimento Operação Vivo - Londrina - Out/2015 |  | Plano Recuperação | Vivo | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-05-27 12:44 | 145.4694 | 2015-08-01 | 2015-09-05 |  |  | 20/10 - Projeto Concluído 06/10 - Projeto entregue em 05/10 e acompanhado ate 06/10. aguardando a formalização dde aceite do prjeto; 29/09 - 1° onda 29/09 entrega de TI OK, 2° onda 02/10 entrega de TI OK, 3° onda 03/10 entraga de TI OK, 4° onda 05/10 enga de TI OK. Vamos acompanhar. 22/07 - Aguardando definição de Lay Out. Hardware e Software OK; 16/09 - Planejmento (elaboração de cronograma, validação de hardqare e software), previsto para ter essas informações até 17/09. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-20 | 158
CTXLONLA-26760 | Crescimento Tecnico Unificado - LDA |  | S&OP | Vivo | [5 empty] | Crescimento/Expansão | 2015-09-28 18:39 | 57.2229 | 2015-11-03 | 2015-11-06 |  |  | 25/11 - Projeto Finalizado com Sucesso. Recebemos a Formalização em 25/11; 17/11 - Aguardando Formalização da entrega de todas as ondas (30/1/, 3, 5, 10, 13 e 16/11); 03/11 - Posições em configuração até 04/11, Homologação prevista para 05/11; |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-25 | 199
CTXLONLA-28170 | Migração POP 3 - MASSIVO SEGMENTADO - JOINVILLE vs. LONDRINA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Bruno Ribeiro |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 40 | 2015-11-06 | 2015-12-14 | Sim |  | 14/12 - Projeto concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-14
CTXLONLA-28199 | Migração POP 3 TOP SEGMENTADO - JOINVILLE vs. LONDRINA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Bruno Ribeiro |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 40 | 2015-11-06 | 2015-12-14 | Sim |  | 14/12 - Projeto concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-14
CTXLONLA-28200 | Migração POP 3 -BASICO SEGMENTADO - JOINVILLE vs. LONDRINA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Bruno Ribeiro |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 40 | 2015-11-06 | 2015-12-14 | Sim |  | 14/12 - Projeto concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-14
CTXLONLA-28201 | Migração POP 3 ALTO VALOR SEGMENTADO - JOINVILLE vs. LONDRINA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Bruno Ribeiro |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 40 | 2015-11-06 | 2015-12-14 | Sim |  | 14/12 - Projeto concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-14
CTXLONLA-28210 | Migração POP 3 SUPORTE 4979 - JOINVILLE vs. LONDRINA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Bruno Ribeiro |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 40 | 2015-11-06 | 2015-12-14 | Sim |  | 14/12 - Projeto concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-14
CTXLONLA-28211 | Migração POP 3 *4979 - JOINVILLE vs. LONDRINA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Bruno Ribeiro |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 40 | 2015-11-06 |  |  |  | 14/12 - Projeto concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-14
CTXLONLA-28251 | Migração POP 3 - TÉCNICO UNIFICADO - JOINVILLE Vs. LONDRINA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Bruno Ribeiro |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 40 | 2015-11-06 |  |  |  | 14/12 - Projeto concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-14
CTXRECPR-10360 | Desmobilização Site Príncipe - Prazo Previsto 31/09/2015 |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-05-29 18:18 | 125.2375 | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  |  | 13/10 - Projeto implantado em 02/10 |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-02
CTXRECSA-425792 | Crescimento Básico / Segmentado - JPA |  | S&OP | Vivo | [5 empty] | Crescimento/Expansão | 2015-09-28 13:02 | 38.4569 | 2015-11-03 | 2015-11-06 |  |  | 06/11 - Concluído 03/11 - Posições em configuração até 04/11, Homologação prevista para 05/11; |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-06 | 304
CTXRJOPF-65588 | Projeto - Implantação Nova Operação Banco do Brasil - Infra |  | S&OP | Clientes Especiais | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-08-18 18:34 | 69.2264 | 2015-08-01 | 2015-09-18 |  |  | 27/10 - Projeto finalizado em 16/10. aguardando formalização. 20/10 - Aguardando formalização do cliente com o "ACEITE" da demanda entregue. ajustes finalizados em 16/10; 13/10 - Finalizando alguns ajustes em posições pontuais. Previsão de finalizar esta para 16/10; 06/10 - 200 PA's e 11 PG's entregues (com alguns ajustes pontuais, mas nada de impeditivo para a performace da operação); |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-27 | 170
CTXSPOAP407-10411 | Projeto - Projeto - [VIVO]; [RTI] - Automação da Consulta do Vencimento de Promoções |  | Plano Recuperação | Vivo | [5 empty] | RTI | 2015-07-15 11:35 | 70.5174 | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  |  | 23/09 - Projeto finalizado / Conacelado, pois a solutiva não atende a necessidade da operação; 22/09 - Desde 03/09 - Previsão de conclusão de desenvolvimento esta pata 16/11; |  |  |  |  | Cancelado | 2015-09-24 | 0
CTXSPOAP407-10419 | Projeto - Projeto = [RTI] - Direcionamento ao Portal de informações da Vivo |  | Plano Recuperação | Vivo | [5 empty] | RTI | 2015-05-27 15:21 | 85.3604 | 2015-08-01 | 2015-08-19 |  |  | 16/09 - projeto finalizado em 21/08. |  |  |  |  | Concluído | 2015-08-21
CTXSPOAP407-11263 | Projeto - Plataforma Avaya |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Corporativo | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-07-17 17:41 | 48.2632 | 2015-08-01 | 2015-11-30 |  |  | 25/09 - Projeto cancelado pelo solicitante (Allus); 22/09 - PC aprovado em 22/09 e encaminhado para a transportadora trasnportar de BH para GRU - SP; 16/09 - Aguardando aprovação da SI de transporte 31271 (Marco), para transportar equipamentos de BH para SP, e depois enviar todos os insumos para Lima - Peru |  |  |  |  | Cancelado | 2015-09-04
CTXSPOAP407-11304 | Desmobilização Alameda Santos |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-07-17 17:57 | 48.2521 | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  |  | 16/09 - Projeto cancelado em 04/09. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-04 | 400
CTXSPOAP407-11306 | Desmobilização Jurubatuba |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-08-18 15:40 | 51.3472 | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  |  | 13/10 - Projeto Finalizado em 09/10; 06/10 - Transporte de insumos realizado, Links migrados e/ou desativados; 29/09 - Migração do insumos de TI do CPD e Links, previsão 30/09; 22/09 - Em execução de TETRIS dos grupos Adm's para os sites AS e PL407. preparando o ambiente das migrações para o CTC Dom Pedro previsão de todos serem finalizados até 30/09; 16/09 - Estamos migrando os recursos para os sites Alameda Santos, PL407 e CTC Dom Pedro. Previsão de conclusão ate 30/09. para o CPD - em paralelo - estamos migrando os servidores, e hardware necessarios . |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-09 | 400
CTXSPOAP407-12000 | Desmbilização do prédio da Ability em São Paulo |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-08-19 15:00 | 50.375 | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  |  | 13/10 - Projeto Finalizado em 09/10; 06/10 - Migrações / TETRIS finalizado em 30/09. 0800's e links ja OK; 29/09 - TETRIS em andamento, previsão de conclusão em 30/09; 22/09 - Em execução de TETRIS dos grupos Adm's para os sites AS e PL407. preparando o ambiente das migrações para o CTC Dom Pedro previsão de todos serem finalizados até 30/09; 16/09 - Estamos migrando os recursos para os sites Alameda Santos, PL407 e CTC Dom Pedro. Previsão de conclusão ate 30/09. para o CPD - em paralelo - estamos migrando os servidores, e hardware necessarios . |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-09 | 400
CTXSPOAP407-12032 | Desmobilização 11° Andar Botafogo |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-08-19 15:10 | 51.3681 | 2015-08-01 | 2015-10-10 |  |  | 13/10 - Projeto Finalizado; 06/10 - Previsão de finalizar as obras no 12° e 13° andar, esta para 10/10. após iremos iniciar as migrações; 29/09 - Aguardando execuções das obras, sem previsão; 22/09 - Em Andamento com as execuções; Preciso da definição de qual andar será desmobilizado 13° ou 11°? |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-10 | 40
CTXSPOBF-119316 | Projeto - Migração Operações Suporte do Lapa para o Antartica |  | Plano Recuperação | Vivo | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-06-03 11:51 | 127.5062 | 2015-08-01 | 2015-10-09 |  |  | 13/10 - Projeto Finalizado. 06/10 - Configurações de maquinas/ramais/rede até 08/10. Migrações em 09/10; 29/09 - Migração será executada após as configurações de maquinas, previstas para o dia 05/10. em 29/10 termos a hoologação de uma posição; |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-09 | 93
CTXSPOBF-120109 | Serasa Experian - Adequação Ambiente Físico (50 posições) |  | Plano Recuperação | Clientes Especiais | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-06-16 | 129 | 2015-11-04 |  |  |  | 23/10 - Projeto Concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-23
CTXSPOBF-121922 | Migração Retenção PF |  | S&OP | Vivo | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-07-15 08:42 | 131.6375 | 2015-10-06 | 2015-11-01 |  |  | 25/11 - Projetp Entrege; 17/11 - Migração Concluida em 03/11. Aguradndo o DA de operações para finalizar a demanda; 27/10 - Estamos migrando os recurso em pequenas quantidades. Previsão de entrega até 06/11 (podendo antecipar); 20/10 - em Planejamento de atividades; 13/10 - Em fila aguardando priorização, devido aos crescimentos da VIOV em SP, previsto para NOV/2015; 06/10 - Planejamento das atividades (localização de insumos, ramais, gravação, etc) |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-24 | 60
CTXSPOBF-122931 | Projeto - Crescimento/Forecast |  | S&OP | Vivo | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-05-13 19:29 | 106.1882 | 2015-08-01 | 2015-11-19 |  |  | 16/09 - Projeto concluido em 28/08. |  |  |  |  | Concluído | 2015-08-28 | 20
CTXSPOBF-123648 | Projeto - IMPLANTACAO SKY |  | S&OP | Santander | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-08-11 18:55 | 76.2118 | 2015-08-01 | 2015-09-14 |  |  | 27/10 - Projeto entregue. 20/10 - E-mail da PA - Funcionando /// CMS - Funcionando /// Estamos solicitando novas liberações de redes e firewall, previsão de ate dia 23/10 esta funcionando; 06/10 - Chamado CMS - Em tratativa. Chamados Riversoft e FTP, ja estão solucionados e foram validados; 29/09 - cobarndo Resolução dos chamados: SPOBF-356469 – FTP (aberto há mais de 6 dias) SPOAL-176053 – Riversoft (aberto há mais de 7 dias) SPOAP407-15874 – Liberação de acesso ao CMS (aberto hoje); 14/09 - Operações entregue e produzindo; |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-27 | 5
CTXSPOBF-126596 | Crescimento Massivo Segmentado SP - Antartica |  | S&OP | Vivo | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-09-22 16:50 | 44.2986 | 2015-10-06 | 2015-11-05 |  |  | 06/11 - Concluído 03/11 - Maquinas entregue em 03/11. aguardando o DA de operações para finalizar a demanda; 20710 - Disponivel para homologação. Previsão entre 28 e 29/10; 20/10 - Em Configuração, homologação prevista para 28 e 29/10; 13/10 - Em Configurações de ambiente. 06/10 - Planejamento das atividades (localização de insumos, ramais, gravação, etc) |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-06 | 41
CTXSPOBF-127125 | Projeto - Projeto - Crescimento de 60 PA's - Ilha Retenção PF |  | S&OP | Vivo |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro |  | Crescimento/Expansão | 2015-10-09 12:21 | 52.4854 | 2015-11-03 | 2015-11-01 |  |  | 25/11 - Houceve a necessidade de ajustar 4 ramais e 2 pontos de redes, que ja estão em tratativas. previsão de finalizar até 27/11; 17/11 - Posições em uso desde inicio do mês, aguardando formalização de OK para finalizar o projeto; 03/11 - homoogação agendada para 05 e 06/11; 27/10 - Disponivel para homologação. Previsão entre 28 e 30/10; 20/10 - Em Configuração, homologação prevista para 28 e 29/10; 13/10 - Demanda chegou hoje (13/10) para o meu conhecimento, mas não esta priorizada (Equipe Planejmanto estava tratando direto com o site); |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | 60
CTXSPOBF-128461 | Crescimento de 19 PA's - Massivo Segmentado |  | S&OP | Vivo | [5 empty] | Crescimento/Expansão | 2015-10-29 12:32 | 19.4778 | 2015-11-03 | 2015-11-09 |  |  | 25/11 - Projeto entregue com sucesso, recebemos a formalização em 18/11; 17/11 - Posições de atendimento entregues em 13/11. resta somente uma posições de supervisão para fazermos ajustes. 03/11 - Configurando maquinas / Ramais e Gravalção, ate 05/11. Homologação em 06/11; |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-18 | 19
CTXSPOBF-128686 | Migração POP 3 - GT_REGISTRO_APARELHOS - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Bruno Ribeiro |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 40 | 2015-11-06 | 2015-12-14 | Sim |  | [14/12] Projeto Concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-14
CTXSPOBF-128690 | Migração POP 3 - GT_RURAL_CEL - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Bruno Ribeiro |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 40 | 2015-11-06 | 2015-12-14 | Sim |  | [14/12] Projeto Concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-14
CTXSPOBF-128691 | Migração POP 3 - ROTEIRO_DINÂMICO - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Bruno Ribeiro |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 40 | 2015-11-06 | 2015-12-14 | Sim |  | [14/12] Projeto Concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-14
CTXSPOLP-104454 | Tabulador e Relatórios p/ os GT's (Móvel) |  | Plano Recuperação | Vivo | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-05-13 19:29 | 153.1882 | 2015-08-01 | 2015-11-19 |  |  | 13/10 - Estamos finalizando os ultimos ajustes, com previsão de 19/10; 06/10 - Houve a necessidade de alguns ajustes nas arvores de perfilamento. Nova previsão esta para 09/10; 29/09 - Piloto iniciado em 22/09. em acompanhamento; 16/09 - Desenvolvimento / Configurações previstos para finalizar até 21/09. Após finalizar precisamos fazer o piloto. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-14 | 27
CTXSPOLP-108263 | Desenvolvimento de Tabulador da Vivo (Ilha de Contas) |  | Plano Recuperação | Vivo | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-07-21 12:08 | 86.4944 | 2015-08-01 | N/A |  |  | 16/10 - Projeto cancelado 13/10 - Acionado Fornecedor para validar necessidade e elaborar proposta. sem previsão de retorno. 29/09 - Elaborando TO-BE, previsão ate 02/10, (informaçõa interna, ainda em defenição de fazer o desenvolvimento interno ou com fornecedor, sendo tratado pela equipe do Rivaldo); 18/09 - Recurso disponibilizado; 16/09 - Aguardando recurso da equipe do Rivaldo; |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-16 | 210
CTXFORBM-291834 | Tetris para desmobilização da Vector da Visconde do Rio branco. |  | S&OP | Oi - Retenção | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-05-18 22:26 | 128.0653 | 2015-08-01 | 2015-09-15 | [7 empty] | Concluído | 2015-09-24 | 20
CTXMTZRP-41561 | Projeto - Projeto - Migração Ilha de Contas Velox p/ Sto. Amaro |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-05-21 | 103 | 2015-08-01 | Concluido |  |  | Corporativo |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-01
CTXMTZRP-41562 | Projeto - Projeto - Migração SAC Velox p/ Sto. Amaro |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | Não Encontrado |  | 2015-08-01 | Concluido |  |  | Corporativo |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-01
CTXMTZRP-41564 | Projeto - Projeto - Migração Quality p/ Sto. Amaro |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | Não Encontrado |  | 2015-08-01 | Concluido |  |  | Corporativo |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-01
CTXPOARB-92042 | Projeto - Melhoria no RTI da operação NET - Mudança de Sinal Analógico para Digital |  | Plano Recuperação | América Móvil | [5 empty] | RTI | 2015-08-05 | 13 | 2015-08-01 | 2015-08-18 |  |  | Projeto cancelado por solicitação do Cliente. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-08-18
CTXRJOMA-71833 | Desmobilização Beneditinos - GFE |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-05-21 | 83 | 2015-08-01 | Concluido |  |  | Corporativo |  |  |  |  | Concluído | 2015-08-12
CTXRJOMA-71835 | Desmobilização Beneditinos - DTH |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-05-21 | 83 | 2015-08-01 | Concluido |  |  | Corporativo |  |  |  |  | Concluído | 2015-08-12
CTXRJOMA-71836 | Desmobilização Beneditinos - FAC |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-05-21 | 83 | 2015-08-01 | Concluido |  |  | Corporativo |  |  |  |  | Concluído | 2015-08-12
CTXRJORB-30504 | Projeto - DESMOBILIZAÇÃO SITE BENEDITINOS |  | POP | Corporativo | [5 empty] | Desmobilização Site/Operação | 2015-08-05 17:11 | 25.284 | 2015-08-01 | 2015-08-30 | [7 empty] | Concluído | 2015-08-31
CTXSALLM-113867 | Projeto - Implantação Nova Operação Banco do Brasil |  | S&OP | Clientes Especiais | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-07-16 20:31 | 74.1451 | 2015-08-01 | 2015-08-24 |  |  | Crescimento de PA's |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-29 | 172
CTXSALLM-114829 | Projeto - Transformar 5 PAs da operação em ADM Contax |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Clientes Especiais | [6 empty] | 2015-08-28 | 32 | 2015-08-01 | 2015-09-11 | [7 empty] | Concluído | 2015-09-29 | 5
CTXSPOAP407-10523 | Projeto - Projeto - RFI Everis |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | 2015-06-02 14:17 | 113.4049 | 2015-08-01 | Concluido | [7 empty] | Concluído | 2015-09-24
CTXSPOBF-113203 | Projeto - Projeto - Mudança de Discador da Operação CR - Clico de Vida para Dicador AYTY |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-02-23 | 176.7271 | 2015-08-01 | 2015-09-05 | [7 empty] | Concluído | 2015-08-18 17:27
CTXMTZRP-43237 | Projeto - Gravação de chamadas Retenção Empresarial |  | Plano Recuperação | Oi - Retenção | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-07-28 14:29 | 61.3965 | 2015-08-01 |  |  |  | 24/09- Encaminhado o questionamento do Site, e solicitado a continuidade da Análise e estimativa. 21/08-definido pelo site que o Jefferson sera o lider do projeto. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-28
CTXMTZRP-43492 | Solicitação para configuração de 06 máquinas no Site Santo Amaro para atendimento de clientes Empresarial Fixo. |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | OI SAC | [5 empty] | Instalação de Software | 2015-08-07 17:41 | 58.2632 | 2015-08-01 | 2015-08-19 |  |  | 05/10- Projeto homologado e concluido com sucesso. 05/10- Solicitado um retorno referente a homologação. 19/08- Finalizado por TI, solicitado homologação do mesmo. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-05 | 6
CTXSPOAL-87590 | Substituição do parque de máquinas da operação devido lentidão e travamento excessivo que impactam a produtividade da operação. |  | Plano Recuperação | Clientes Especiais |  |  |  |  | Flávio | Upgrade de Tecnologia | 2015-07-03 | 103 | 2015-09-25 | 2015-09-22 |  |  | 14/10- Projeto Homologado e concluido com sucesso. 13/10- Projeto em andamento de substituição das PA's. Houve um problema com a emissão da Nota Fiscal de transporte dos equipamentos, estava programado para sair de BH em 09/09. Em tratativa com o Fiscal Contax (nova expectativa até 30/09). |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-14 | 103 | 13.2384 |  | 1
CTXSPOAP407-10684 | Abaixo, no anexo e no chamado estou elencando o escopo de o que o projeto pede quanto a infraestrutura operacional direta (não especifiquei o que é de apoio como treinamento, qualidade, planejamento, etc.): São 3 escopos que se somam (não são cenários), em ambientes segregados individualmente. ESCOPO 1) (PAS COMPLETAS) Suporte ao Produto Net Empresas => total de 362 PAs operacionais, 31 PAs Supervisão além de: A. 1 Sala de cliente com 14 posições (1 gerente + 13 Adm/suporte), 1 impressora multifuncional, acesso wireless, mesa de reunião redonda de 1,20m/d com 4 cadeiras, apoio para os pés em todas as mesas, 4 armários baixos com chaves, 4 TVs 42" + 1 desktop para projeção de informações da operação (CMS), espaço para mais 2 computadores (1 comunicação e 1 homologação aplicações e sistemas); B. 1 Sala de treinamento exclusiva, com 25 posições + micro, projetor, telão, quadro branco em vidro de 5,00m x 1,20m e ar condicionado; ESCOPO 2) (PAS COMPLETAS) Suporte ao Produto Office Banking => total de 103 PAs operacionais, 9 PAs Supervisão além de: A. 1 Sala de Cliente com 12 posições (1 gerente + 11 Adm/suporte), 1 impressora multifuncional, acesso wireless, mesa de reunião redonda de 1,20m/d com 4 cadeiras, apoio para os pés em todas as mesas, 4 armários baixos com chaves, 3 TVs 42" + 1 desktop para projeção de informações da operação (CMS), espaço para mais 2 computadores (1 comunicação e 1 homologação aplicações e sistemas); B. 1 Sala de treinamento exclusiva, com 25 posições + micro, projetor, telão, quadro branco em vidro de 5,00m x 1,20m e ar condicionado; ESCOPO 3) (PAS INFRAESTRUTURA Funcionários Bradesco ) Suporte operacional => total de 128 PAs operacionais, 15 PAs Supervisão, além de: A. SALA 1: Sala de gestores com 20 posições (5 gerentes + 15 Adm/suporte); B. SALA 2: Sala de Segundo nível com 10 posições; C. SALA 3: Atendimento E-mail com 5 posições; D. 1 SALA RH BRADESCO: 4 mesas administrativas; E. 1 SALA MONITORIA BRADESCO: 4 mesas administrativas; F. 2 SALAS DE FEEDBACK BRADESCO: com 1 mesa administrativa em cada; G. 1 SALA DE TREINAMENTO BRADESCO: exclusiva, com 25 posições + micro, projetor, telão, quadro branco em vidro de 5,00m x 1,20m e ar condicionado; H. PORTARIA EXCLUXIVA ACESSO FUNCIONARIOS BRADESCO: catracas, controle de acessos, portinhola para acesso cadeirantes, 3 porta guarda chuvas, 2 embaladores guarda chuvas; I. AMBIENTE E COPA EXCLUSIVA FUNCIONARIOS BRADESCO: I. 4 banheiros (2 masc. 2 fem.), 2 pontos wireless, 2 bebedouros, II. 1 COPA: 12 MESAS com 4 lugares cada, 1 balcão com micro e ramal para fornecimento de lanches, 1 ponto wireless, 3 armários pequenos, 1 pia com cuba, 2 bebedouros, 2 geladeiras (branca, 340 litros), e refrigeradores verticais (400 litros porta de vidro), 5 micro-ondas (20 litros), 4 multi grill (Black& Decker), 1 TV 50", 2 maquina snaks (1 lanches e salgados + 1 sucos e refrigerante), 2 máquinas de bebidas quentes (café, chá, leite, achocolatado e capputino), ar condicionado com medidor de temperatura; III. 351 escaninhos; J. Portaria exclusiva/segregada para o ambiente de infraestrutura do Bradesco: K. Para uso comum das salas acima: 1 impressora multifuncional, acesso wireless, mesa de reunião redonda de 1,20m/d com 4 cadeiras, apoio para os pés em todas as mesas, 1 armários baixos e 1 alto todos com chaves, 6 TVs 42" + 1 desktop para projeção de informações da operação (CMS), espaço para mais 2 computadores (1 comunicação e 1 homologação aplicações e sistemas); L. Espaço para manobra, fora do site principal, para atender 21 linhas de fretados contratados pelo Bradesco; |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-06-12 12:02 | 95.4986 | 2015-08-01 | 2015-09-16 |  |  | Projeto se encontra na fila de infra estrutura, devido ao tempo entrei em contato com o solicitante para validar o encerramento do mesmo. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-16 | 362
CTXSPOAP407-11247 | Consulta de mercado para prestadores de serviços feito pelo prospect CETELEM - RFI (Request For Information) - Contact Center para o BANCO CETELEM. |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | 2015-07-14 14:34 | 17.3931 | 2015-08-01 | 2015-07-30 |  |  | Projeto já tinha sido concluido, Alinhei com o solicitante Agnaldo e me retornou que já tinha sido tratado, anexei o e-mail no chamado. |  |  |  |  | Concluído | 2015-08-01
CTXSPOAP407-11705 | Análise da RFP com descrição da solução e custos. |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | 2015-08-04 16:14 | 61.3236 | 2015-08-01 |  |  |  | 05/10- Projeto cancelado, solicitante informou que foi aberto em duplicidade. 05/10- Tentativa de contato por telefone com o solicitante sem sucesso, encaminhado um e-mail cobrando. Projeto encaminhado sem detalhamento ou documentação cobrado documentação tentativa de contato telefonico sem sucesso. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-05
CTXSPOLP-107037 | Troca de mailings, arquivos de carga e retorno está sendo feita pelo antigo servidor como um paliativo.O Cliente irá desligar este servidor e se não resolvermos o problema da solução CONNECT isso irá inviabilizar a continuidade da operação. |  | Plano Recuperação | Clientes Especiais | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | Não Encontrado |  | 2015-09-25 |  |  |  | Concluída a implantação e testes de transferência no servidor novo. Aguardando a Cielo desativar o servidor antigo. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-29
CTXCASQC-13048 | Melhoria no Tabulador - automação de abertura |  | Plano Recuperação | Vivo |  |  |  |  | Wagner Mattos | Desenvolvimento | 2015-05-18 11:10 | 196.5347 | 2015-08-01 | Desenvolvimento ate 20/10/15 |  |  | Projeto executado com sucesso. Débora 01/12 Em definição da data de roll out. Débora 23/11 O Banco deu o de acordo e Roll out está planejado para 18/11. Débora 17/11 Foram corrigidos os erros e solicitados novos testes para a operação. Assim que obtivermos o de acordo da operação, seguiremos com o roll out. Débora 10/11 O projeto está em definição de roll out. Débora 03/10 O projeto está em definição de roll out. Débora 27/10 O piloto está previsto para iniciar em 21/10. Débora 20/10/15. Projeto está na fase de desenvolvimento. Débora 13/10/15. Projeto está na fase de desenvolvimento. Débora 25/09 |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 |  | 2.482 |  | 1
CTXFORNA-25206 | PROJETO DOWNGRADE DO LINK DA OPERAÇÃO CITIBANK COBRANÇA |  | Plano Recuperação | Itaú | [5 empty] | Downgrade de Tecnologia | 2015-08-06 | 116 | 2015-08-01 |  |  |  | Chamado concluído. Segundo posição de Felipe Villa: "o site nascente está sendo desmobilizado e a operação irá para outro site. Ao invés de migrarmos este link para o novo site (inclusive já solicitamos o cancelamento), vamos alocar banda na MPLS do novo site e repassar o custo desta banda para o cliente. A banda repassada será de 10 Mbps redundantes, ao invés dos 34Mbps atuais. Esta migração continua atendendo o requisito de PCI pois mantém a criptografia atual existente, mesmo em cima da MPLS”. Débora 01/12 Aguardando regularização das fatura em atraso, Previsão de redução do link, nov/15. Débora 23/11/15 Aguardando regularização das fatura em atraso, Previsão de redução do link, nov/15. Débora 17/11/15 Aguardando regularização das fatura em atraso, Previsão de redução do link, nov/15. Débora 10/11/15 Aguardando regularização das fatura em atraso, Previsão de redução do link, nov/15. Débora 03/11/15 Aguardando regularização das fatura em atraso, Previsão de redução do link, nov/15. Débora 27/10/15 Aguardando regularização das fatura em atraso, Previsão de redução do link, nov/15. Débora 20/10/15 Aguardando regularização das fatura em atraso, Previsão de redução do link, nov/15. Débora 05/10/15 Aguardando regularização das fatura em atraso, somente após isso poderá seguir com o processo junto a operadora TIM para reduzir o link; Valzer informou que estão trabalhando para ter tudo solucionado dentro do mês de setembro. Débora 25/09/15 |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-30
CTXFORNA-25208 | BASELINE ITAÚ (APLICAR TODAS AS OPERAÇÕES) |  | Plano Recuperação | Itaú | [5 empty] | Outro | 2015-08-06 | 36 | 2015-08-01 | 2015-08-06 10:59 |  |  | O chamado já foi fechado e não haverá necessidade de reabertura. Alinhado com Fabiana e Marco Brandão em 22,09 às 10h54. Débora 25/09/15. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-11
CTXRECAM-54264 | BASELINE ITAÚ (APLICAR TODAS AS OPERAÇÕES) |  | Plano Recuperação | Itaú | [5 empty] | Outro | 2015-08-06 10:49 | 76.5493 | 2015-08-01 |  |  |  | 22/10 -  Os chamados abaixo podem ser fechados, pois foram substituidos pelos novos chamados de hardenings.O chamado já foi reaberto e permanece com o status registrado/não resolvido. Comentário adicionado: Projeto em hold. Alinhado com Fabiana e Marco Brandão em 22,09 às 10h54. Débora 25/09/15. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-22
CTXRECAM-54339 | Crescimento ilha Preço Unico - REDE |  | S&OP | Itaú | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | N/A |  | 2015-08-01 |  |  |  | Projeto já foi concluído conforme informação de Bruno Ribeito. Débora 20/10/15 Projeto em verificação com Alexandre Batista e Bruno Guerra, pois não há número de tProcess e nem histórico. Débora 13/10/15. Bruno Guerra está verificando informações sobre este projeto, pois não há número do tProcess e nem responsável anterior. Débora 05/10/15 |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-20 | 20
CTXRECAM-55053 | CONTROLE DE ACESSO COM O PROTOCOLO 802.1x |  | Plano Recuperação | Itaú | [6 empty] | 2015-09-17 | 20 | 2015-09-25 |  |  |  | [07/10] De acordo com a Fabiana esse projeto foi cancelado, pois está sendo tratado pelo novo chamado CTXRECSA-422212 O piloto está previsto para iniciar em 19/10 à 21/10 no site Mackenzie. Esse chamado se aplica ao site Conquista. Débora 05/10/15 [Fabiana 18/09] - BASE LINE ITAÚ (Switc - 802.1x) - Trata-se de implantação de controle de acesso aos pontos de rede via 802.1X, para validação de certificados de máquina e de usuário através de servidor Radius, que tratará as requisições informando aos switches se devem direcionar o acesso para a rede corporativa (no caso de certificados validados) ou para a rede de visitantes (no caso de certificados inválidos ou inexistentes). Esse chamado se aplica ao site Conquista. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-07
CTXRECAM-55055 | BASELINE: IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO COM 802.1X DO ITAÚ TELEVENDAS |  | Plano Recuperação | Itaú | [6 empty] | 2015-09-17 | 20 | 2015-09-25 |  |  |  | [07/10] De acordo com a Fabiana esse projeto foi cancelado, pois está sendo tratado pelo novo chamado CTXRECSA-422212 O piloto está previsto para iniciar em 19/10 à 21/10 no site Mackenzie. Débora 05/10/15 [Fabiana 18/09] - BASE LINE ITAÚ TELEVENDAS (802.1x)- Trata-se de implantação de controle de acesso aos pontos de rede via 802.1X, para validação de certificados de máquina e de usuário através de servidor Radius, que tratará as requisições informando aos switches se devem direcionar o acesso para a rede corporativa (no caso de certificados validados) ou para a rede de visitantes (no caso de certificados inválidos ou inexistentes); Esse item está em andamento, com previsão de conclusão em Dezembro, sendo acompanhado por Rogério Veloso. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-07
CTXRECSA-387803 | BASELINE - ITAU TELEVENDAS |  | Plano Recuperação | Itaú | [5 empty] | Instalação de Software | 2015-05-13 14:22 | 161.4014 | 2015-08-01 |  |  |  | 22/10 - Fechado, pois a operação de TLV foi migrada do Santo Amaro para Conquista Rogério Veoloso informou que o término do desenhor de construção do BCP/DR TLV está previsto para 16/10. AS demais operações TBD. Débora 13/10/15 Rogério Veoloso informou que o término do desenhor de construção do BCP/DR TLV está previsto para 16/10. AS demais operações TBD. Débora 05/10/15 [Fabiana 18/09] - BASE LINE ITAÚ TELEVENDAS - São 9 itens pendentes de análise o base line. Esse chamado trata-se de 8 deles, sendo 2 refernete a criação do BCP/Disaster Recovery e 6 outras análise técnicas. Esse chamado aplica-se ao site Santo Amaro. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-22 | 195-PE
CTXRECSA-410083 | BASELINE ITAÚ (APLICAR TODAS AS OPERAÇÕES) |  | Plano Recuperação | Itaú | [5 empty] | Outro | 2015-08-06 10:47 | 76.5507 | 2015-08-01 |  |  |  | 22/10 -  Os chamados abaixo podem ser fechados, pois foram substituidos pelos novos chamados de hardenings. O chamado já foi reaberto e permanece com o status registrado/não resolvido. Comentário adicionado: Projeto em hold. Alinhado com Fabiana e Marco Brandão em 22,09 às 10h54. Débora 25/09/15. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-22
CTXRECSA-416295 | Projeto - Projeto |  | Plano Recuperação | Itaú |  |  |  |  | Luciana Cardoso | Desenvolvimento | 2015-08-28 | 67 | 2015-11-03 |  |  |  | Projeto implantado com sucesso. Débora 23/11. O banco aprovou a GMUD e o roll out do projeto esstá previsto para os dias 18 a 20/11. Débora 17/11 Aguardando a aprovação do Banco Itaú para aprovar a GMUD que está planejada para 18 a 20/11. Débora 10/11. Aguardando a aprovação do Banco Itaú para aprovar a GMUD que está planejada para 05 e 06/11. Débora 03/11. |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-03
CTXSALSM-79901 | Projeto RTI |  | Plano Recuperação | Itaú | [5 empty] | RTI | 2015-07-30 | 116 | 2015-10-07 |  |  |  | Projeto implantado com sucesso. Débora 23/11. O rollout foi feito em todas as máquinas, mas devido a alguns problemas, a operação ainda não deu ok no rollout. Estamos em piloto com uma nova versão, que corrige os erros apontados pela operação, para termos o aceite do projeto, O roll out do projeto CTXRECSA-416295 planejado para os dias 18 a 20/11. Débora 17/11 O rollout foi feito em todas as máquinas, mas devido a alguns problemas, a operação ainda não deu ok no rollout. Estamos em piloto com uma nova versão, que corrige os erros apontados pela operação, para termos o aceite do projeto, O roll out do projeto CTXRECSA-416295 planejado para os dias 18 a 20/11. Débora 10/11 O rollout foi feito em todas as máquinas, mas devido a alguns problemas, a operação ainda não deu ok no rollout. Estamos em piloto com uma nova versão, que corrige os erros apontados pela operação, para termos o aceite do projeto, O roll out do projeto CTXRECSA-416295 planejado para os dias 5 e 6/11. Débora 03/11 O projeto está em definição de data para roll out Débora 27/10 Virada foi cancelada devido a erros encontrados em piloto, portanto ainda permanecemos em piloto. Débora 20/10/15 Piloto foi iniciado em 28/09 e até o momento não foi encontrado nenhuma erro. Virada está planejada para 20 e 21/10 em Salvador e 22 a 23/10 em Recife, devido as datas de MM, não conseguimos efetuar a virada com antecedência. De acordo com o site temos os maiores DMMs em 13/out (1°), 14/out (2°) e 05/out (3°). Débora 13/10/15 Dalton Bondesan added a comment - 05/Ago/15 17:00 Projeto encaminhado para Análise e estimativa do site. |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-23 | 110-BA / 57-PE
CTXSALSM-80185 | BASELINE ITAÚ (APLICAR TODAS AS OPERAÇÕES) |  | Plano Recuperação | Itaú | [5 empty] | Outro | 2015-08-06 10:40 | 76.5556 | 2015-08-01 |  |  |  | 22/10 -  Os chamados abaixo podem ser fechados, pois foram substituidos pelos novos chamados de hardenings. O chamado já foi reaberto e permanece com o status registrado/não resolvido. Comentário adicionado: Projeto em hold. Alinhado com Fabiana e Marco Brandão em 22,09 às 10h54. Débora 25/09/15. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-22
CTXSALSM-81975 | CONTROLE DE ACESSO COM O PROTOCOLO 802.1x |  | Plano Recuperação | Itaú | [6 empty] | 2015-09-14 | 23 | 2015-09-25 |  |  |  | [07/10] De acordo com a Fabiana esse projeto foi cancelado, pois está sendo tratado pelo novo chamado CTXRECSA-422212 O piloto está previsto para iniciar em 19/10 à 21/10 no site Mackenzie. Esse chamado se aplica ao site Cabula. Débora 05/10/15 [Fabiana 18/09] - BASE LINE ITAÚ (Switc - 802.1x) - Trata-se de implantação de controle de acesso aos pontos de rede via 802.1X, para validação de certificados de máquina e de usuário através de servidor Radius, que tratará as requisições informando aos switches se devem direcionar o acesso para a rede corporativa (no caso de certificados validados) ou para a rede de visitantes (no caso de certificados inválidos ou inexistentes). Esse chamado se aplica ao site Cabula. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-07
CTXSPOAP407-10418 | Direcionamento para checklist atendimento técnico |  | Plano Recuperação | Vivo |  |  | RTI | Debora Gercke Dominas |  | Desenvolvimento | 2015-05-27 15:11 | 204.3674 | 2015-08-01 | Desenvolvimento ate 30/11/15 |  |  | [18/12] RTI cancelado devido a redundância com o roteiro dinâmico. Débora 18/12. Aguardando a análise do ganho do Projeto e mapeamento. Débora 01/12 A operação análisou o projeto e informa que o proejto é viável pois tem outras funcionalidades que não se aplciam no roteiro dinâmico. O projto retornará para a fase de mapeamento. Débora 23/11 Aguardano a formalização do cancelamento do projeto uma vez que a Vivo utiliza as mesmas funcionalidades no roteiro dinâmico. Débora 17/11 E-mail enviado hoje, solicitando o cancelamento do projeto uma vez que a Vivo utiliza as mesmas funcionalidades no roteiro dinâmico. Débora 10/11 Este projeto está em duplicidade, pois a Vivo realiza este processo. Semana passa fizemos uma call para pontuar este assunto com o Wagner e estamos elaborando um e-mail com essa informação (de/para) para enviar ao Wagner e discutir o prossegimento do projeto. Débora 03/11 Projeto está na fase de desenvolvimento. Débora 27/10/15 Projeto está em andamento. Débora 20/10/15. Dúvidas solucionadas e Auria ficou responsável por corrigir o fluxo. Débora 13/10/15 Call agendada para 06/10 afim de tratar os questionamentos gerados pela operação. Após essas questões serem tratadas, o projeto seguirá com o desenvolvimento. Débora 05/10/15 Aguardando a validação da Vania/Paloma para seguir com o desenvolvimento. Débora 25/09 |  |  |  |  | Cancelado | 2015-12-18
CTXSPOBF-115615 | Projeto - Projeto |  | Plano Recuperação | Itaú | [5 empty] | Instalação de Software | 2015-04-01 10:22 | 172.5681 | 2015-08-01 |  |  |  | O chamado já foi fechado e não haverá necessidade de reabertura. Alinhado com Fabiana e Marco Brandão em 22,09 às 10h54. Débora 25/09/15. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-21
CTXSPOBF-120183 | Projeto - Projeto Implantar nova operação de Infra do Itaú 30 horas |  | S&OP | Itaú | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-06-17 19:02 | 95.2069 | 2015-08-01 |  |  |  | [Fabiana 18/09] - 405 PAS ITAU 30 HORAS - Implantação concluída em 01/08. Chamado pode ser fechado. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-21 | 450
CTXSPOBF-122327 | Necessário Analista MS para atuar no projeto Crescimento 450 Itaú |  | S&OP | Itaú | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | Não Encontrado |  | 2015-08-01 |  |  |  | [Fabiana 18/09] - 405 PAS ITAU 30 HORAS - Implantação concluída em 01/08. Chamado pode ser fechado. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-18
_email | Discador do OFF Line - Enriquecimento de contatos |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-08-01 | 31.4701 | 2015-08-01 | [8 empty] | Concluído | 2015-09-01 11:17 | N/A
_email | Discador off line - Discador |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-08-01 | 58.5979 | 2015-08-01 |  |  |  | 28/09.Análise concluída e projeto encerrado. Em Análise intermitência de desconexão com AES. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-28 14:21 | 284
CTXBHZRI-89556 | Implantação de Gravador |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi SAC | [6 empty] | 2015-06-24 | 112 | 2015-10-06 |  |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 14/Out/15 16:05 Demanda concluída conforme solicitado. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-14
CTXBHZRI-89938 | Projeto - Alteração do mailing de Carga do Tcollect |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi SAC | [6 empty] | 2015-07-01 | 105 | 2015-10-06 |  |  |  | Concluído Edison Nei Siqueira added a comment - 14/Out/15 17:22 Layout alterado conforme solicitação feita junto a área de desenvolvimento. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-14
CTXBHZRI-89939 | Projeto - Implantação do TCollect para a operação de Escob |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi SAC | [6 empty] | 2015-07-01 | 132 | 2015-10-06 |  |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 17:38 Conforme alinhamento com negócios a demanda já foi concluída. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:53 Realizada a implantação conforme solicitado, próximas ondas em Análise com relação ao Polo Aspect. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 20:32 Realizada a implantação conforme solicitado, próximas ondas em Análise com relação ao Polo Aspect. |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-10
CTXFORBM-285846 | Retire a opção de logar no receptivo para o Front Fácil nas operações de Blindagem |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi - Retenção | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-04-20 18:17 | 118.6458 | 2015-08-01 | Concluido | [7 empty] | Concluído | 2015-08-17 09:47 | N/A
CTXFORBM-286285 | Realizada a atualização de versão do FF Habilitar Conferencia |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi - Retenção | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-04-22 16:37 | 113.9347 | 2015-08-01 | Concluido | [7 empty] | Concluído | 2015-08-14 15:03 | N/A
CTXFORBM-298858 | Projeto - Projeto - Novo Layout Mailing Retenção Involuntária Fixo R1 |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi SAC | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-06-17 11:59 | 124.5007 | 2015-08-01 | 2015-10-05 |  |  | 20/10 - Concluído Edison Nei Siqueira added a comment - 13/Out/15 14:51 Entramos em produção com a célula de Campanha Desconto no dia 07/10 conforme planejamento junto ao cliente. 06/10. Por conta do treinamento dos operadores a entrada da Campanha Desconto ficou alinhada com o cliente o replanejamento para o dia 07/10. 21/09. Em produção a primeira onda da mudança do Mailing e migração da operação de CE para BH em 21/09. A Campanha Desconto está prevista para o dia 05/10, utilizando também o polo Aspect de BH, conforme a quantidade de PAs informada pela operação, chegando a um total de 29 PAs não afetando a auditoria do polo Aspect BHY. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-20 | 29
CTXFORBM-301497 | Projeto Instalação de SGL |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi SAC | [5 empty] | Instalação de Software | 2015-06-29 15:40 | 36.0708 | 2015-08-01 | Concluido | [7 empty] | Concluído | 2015-08-04 17:22
CTXFORBM-315126 | Realizar gravação de callback via POP Oi em todas as posições da Retençãop que utilizarem esta função no Front-Fácil |  | Plano Recuperação | Oi - Retenção | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-08-20 | 103 | 2015-09-25 |  |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:51 Neto. por gentileza sinalizar se a demanda foi concluída conforme histórico abaixo. Dalton Bondesan added a comment - 09/Set/15 18:00 Finalizado por TI, solicitado o inicio da homologação. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 17:49 Demanda atribuída a minha responsabilidade no dia 02/10, amanhã estarei realizando contato com o demandante para entendimento da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01
CTXFORBM-320803 | implantação da operação Portabilidade Pós/OCT |  | Plano Recuperação | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-09-15 | 35 | 2015-09-25 |  |  |  | 20/10 - Concluído Prazo para implantação exigido pelo cliente Oi: 06/10 |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-20
CTXFORBM-322626 | Precisamos alterar o DAC de 21 posições no 5º andar do site Borges de Melo do DAC LAPA B para MCK A. O Layout que precisa ser alterado está anexado. |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | OI SAC | [6 empty] | 2015-09-24 | 42 | 2015-10-01 |  |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Nov/15 11:17 Conforme contato feito junto a coordenação do solicitante, a demanda já foi concluída. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:52 Marcio, por gentileza entrar em contato para realizar kick off da demanda. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 20:26 Marcio, por gentileza entrar em contato para realizar kick off da demanda. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 17:57 Recebi a demanda sobre minha responsabilidade no dia 02/10, essa semana ainda estarei realizando contato com o demandante para o entendimento da demanda. Hide Link Permanente Anderson Luiz Gon�alves de Alcantara added a comment - 25/Set/15 10:00 Ações a serem realizadas: 1. Troca de DAC de Lapa_B para Mackenzie_A. 2. Troca de ramal. Obs.: Conforme informação passada pela operação nnão será necessário realização de imagem Show Anderson Luiz Gon�alves de Alcantara added a comment - 25/Set/15 10:00 Ações a serem realizadas: 1. Troca de DAC de Lapa_B para Mackenzie_A. 2. Troca de ramal. Obs.: Conforme informação passada pela operação nnão será necessário realização de imagem Hide Link Permanente Dalton Bondesan added a comment - 29/Set/15 11:28 encaminhado para o site em 25/09- para Análise e estimativa |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-05 | 21
CTXMTZPB-594 | implantação da ferramenta Evalize no BO ANATEL no dia 02/10 |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [6 empty] | 2015-09-29 | 7.7444 | 2015-09-29 |  |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 17:52 Liberações realizadas conforme solicitado, confirmado pelo demandante junto as operações a inserção do atalho de acesso ao Evalyze Anatel. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-06 17:52 | NA
CTXMTZRP-38967 | Implantar Discador Aspect + TLV em todas as células da Auditoria SAV CADASTRO |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas |  |  |  |  | Karen | Desenvolvimento | 2015-02-27 13:20 | 248.4444 | 2015-08-01 | 2015-11-05 |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 11:55 Termo de encerramento enviado para o demandante. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 17:39 Rollout realizado para 100% da operação, estamos realizando ajustes com relação a regra de distribuição do mailing. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 12:45 Estamos iniciando o rollout hoje na operação utilizando o modulo preview do TLV. Edison Nei Siqueira added a comment - 22/Set/15 18:32 Atividades programadas junto ao fornecedor TQS. Atividade: Implantação Projeto Auditoria (CTXTV072) Período: 28/9 a 2/10 (segunda a sexta) Local: Site Contax Niterói – RJ Observações: - Apoio ao recurso do site para instalação - Testes no ambiente de produção, apoio na configuração da operação - Treinamento Inicial Atividade: Acompanhamento Projeto Auditoria (CTXTV072) Período: 5/10 a 9/10 (segunda a sexta) Local: Site Contax Niterói – RJ Observações: - Acompanhamento da operação |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-03 | 41 |  |  | 3
CTXMTZRP-41354 | Projeto - Projeto Criação de Macro de Inviabilidade Total R2 |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Instalação de Software | 2015-05-18 10:30 | 84.2215 | 2015-08-01 | [8 empty] | Concluído | 2015-08-10 15:49 | 37
CTXMTZRP-41360 | Migração do DAC da operação do Corporativo do DAC Mck D para o Mck B |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | OI SAC | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-05-18 11:30 | 124.5208 | 2015-09-25 | 2015-09-20 |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 22/Set/15 19:06 rollout realizado para 100% da operação realizando ajustes nos encaminhamentos de chamadas através de vdns. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-20 | 103
CTXMTZRP-43093 | Ampliar o armazenamento das gravações do Televendas e Retenção para 60 meses. |  | Plano Recuperação | Oi - Televendas e Cobrança | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-07-21 15:05 | 132.3715 | 2015-08-01 |  |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 10:23 Estudo realizado e entregue. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 17:03 aguardando posicionamento da área de negócios com o número do chamado que vai tratar a demanda como corporativa. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 12:37 Levantamento concluído pela equipe de ENG, a mesma está sendo tratada como uma demanda corporativa pela área de negócios da Nara. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:11 Em Análise junto a equipe de ENG. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 14:16 Sendo feita Análise com relação aos ambientes de gravação para concluir o estudo de viabilidade técnica. Edison Nei Siqueira added a comment - 07/Ago/15 00:29 Enviado e-mail para o demandante solicitando o status para saber se a demanda seguirá como projeto, ultima solicitação feita em 22/07 foi o preenchimento da planilha de Demandas de Projetos TI. |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01 | Não
CTXMTZRP-43357 | Plano de Recuperação - Projeto Rentabilização BO Anatel - Nice |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-08-03 17:59 | 71.2507 | 2015-08-01 | 2015-08-31 |  |  | 14/10 - Concluído Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 14:51 Aguardando validação da operação para envio do termo de encerramento. Edison Nei Siqueira added a comment - 22/Set/15 19:13 Em homologação do ambiente, alguma posições de atendimento apresentando problemas de comunicação. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-14
CTXMTZRP-43576 | Sistemas de interface: STC e JIRA/Evalyze Descrição do RTI: Identificação de BDs já fechados no STC para fechamento das tarefas de forma automática no JIRA através do uso de uma macro. São necessários no mínimo 6 uploads por dia. |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | RTI | 2015-08-11 17:56 | 23.7542 | 2015-08-01 |  |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 04/Set/15 12:02 CTXMTZRP-43576 - foram endereçadas para o fornecedor Closer, ele irá desenvolver dentro da ferramenta Evalyze, pode desconsiderar |  |  |  |  | Cancelado | 2015-09-04 12:02
CTXMTZRP-43578 | Plano de Recuperação - Projeto Rentabilização BO Anatel Automações (RTIs) - Bloqueio motivo 25/17 |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas |  |  | RTI | Debora Gercke Dominas | Karen | RTI | 2015-08-11 17:58 | 118.2514 | 2015-08-01 | Definir - depende negócio |  |  | [08/12] Projetos cancelados Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:46 Agendada reunião de trabalho com relação aos RTIs, recebemos duas EFs que serão detalhadas na próxima reunião de trabalho. Pentende ainda receber as demais EFs. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:02 Começamos a receber hoje as EFs com ajustes solicitados pela equipe de App, assim que for concluída a Análise estaremos dividindo com os envolvidos. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 15:50 Entrega das EFs atualizadas pela area de PMO Negócios prevista para o dia 19/11. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 14:52 Foi solicitada a revalidação das EFs, levando em consideração que não teremos mais o JIRA e nem identificamos a validação da rotina de carga do mailing e afins. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:27 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 15:26 Aguardando retorno da área de negócios com relação ao levantamos de insumos para prover a aprovação da demanda no comitê de gastos. Edison Nei Siqueira added a comment - 09/Set/15 15:15 Recebido e encaminhado para Análise de aplicações NGR, aguardando retorno da priorização. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-12-08 |  |  |  | 3
CTXNITSP-161292 | Outros - N/A - TLV PA VIP |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-06-11 15:52 | 73.7771 | 2015-08-01 | [8 empty] | Concluído | 2015-08-24 10:31 | 11
CTXNITSP-162166 | Projeto - Projeto Implantação do TLV Preview 5.0 na ilha Multiprodutos |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas |  |  |  |  | Karen | Upgrade de Tecnologia | 2015-06-23 12:22 | 139.4847 | 2015-08-01 | 2015-10-15 |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 17:16 Demanda concluída e já sendo tratada em produção. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:34 Replanejado o rollout conforme a mudança de escopo solicitado pelo client Oi. Edison Nei Siqueira added a comment - 22/Set/15 19:37 Atividades programadas: Testes de Integração STC e SAC - Projetos Auditoria (CTXTV072) e Multiprodutos (CTXTV073) Período: 21/9 a 25/9 (segunda a sexta) Local: Site Contax Niterói – RJ Requisitos: - Ambiente da aplicação (BD e sistema) instalados com acesso em 2 PA para a realização de testes de integração - Fornecimento de Login e Senha de STC e SAC para acessos aos circuitos de navegação (HOB, ACH, I7JB, ACL, BDAD) Atividade: Implantação Projeto OI Total (CTXTV073) Período: 5/10 a 9/10 (segunda a sexta) Local: Site Contax Niterói – RJ Observações: - Apoio ao recurso do site para instalação - Testes no ambiente de produção, apoio na configuração da operação e - Treinamento Inicial Atividade: Acompanhamento Projeto OI Total (CTXTV073) Período: 12/10 a 16/10 (segunda a sexta) Local: Site Contax Niterói – RJ Observações: - Acompanhamento da operação |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-10 | 10 |  |  | 3
CTXRECSA-387904 | Caros, precisamos liberar 140 cadastro de logins no discador APC por solicitação do cliente. |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Requisição de Serviços | 2015-05-13 20:30 | 144.1458 | 2015-08-01 | Concluído |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Out/15 10:02 Realizado o tombamento do Aspect para APC, hoje estamos iniciando a operação assistida nas 50 PAs que realizamos a mudança de plataforma. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Set/15 16:20 Demanda planejada para Análise junto a operação para execução na primeira semana de Outubro/2015. Por gentileza enviar as respectivas informações de E-cadop dos operadores com os dados de logins de rede, login DAC. Layout da operação. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-05 | 50
CTXRECSA-389041 | Por favor realizar a instalação de mais dois pontos de rede na sala do cliente Oi, no site Santo Amaro, a sala fica no 6º da torre 1 neste site. É a primeira sala do corredor, não tem identificação na porta da sala. |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-05-18 11:02 | 101.9812 | 2015-08-01 | 2015-08-28 | [7 empty] | Concluído | 2015-08-28 10:35 | 2
CTXRJOMA-73885 | Projeto - Aplicação/URA |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-08-10 | 106 | 2015-10-20 | Concluído |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 17:19 Demanda concluído conforme termo de aceite em anexo ao chamado. Aguardando retorno da operação com relação a homologação. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 16:14 Aguardando ajustes que estão sendo realizados pela equipe de implantação da Regional RJ. |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-24 | 112
CTXRJOPF-61675 | Implantar ferramenta Perficall no BO Anatel (Elo Técnico) em 138 PA's. |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-05-18 13:10 | 142.4514 | 2015-08-01 |  |  |  | [08/10] Projeto cancelado. Existe um projeto de recuperação tocado pela Karen para implantar o ASPECT integrado ao Evalyzer Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 16:56 Continuamos aguardando retorno da análise de aplicações NGR para que seja feita a OG da demanda. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Set/15 16:01 Continuamos aguardando retorno da análise de aplicações NGR para que seja feita a OG da demanda. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-08 | 138
CTXSALAS-152897 | Aplicação/URA |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi - Retenção | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-05-22 18:58 | 75.8792 | 2015-08-01 | Concluído | [7 empty] | Concluído | 2015-08-06 16:04 | N/A
CTXSPOAL-81981 | JIRA 6.0 Abertura de Projeto - Implantação do novo Sistema de Chamados JIRA 6.0 |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-04-13 10:01 | 137.0382 | 2015-08-01 |  |  |  | Demanda cancelada por solicitação do demandante. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-08-28 10:56 | N/A
CTXBHZRI-87303 | R1 e R2_Criação de uma macro para o procedimento de consulta a inviabilidade total RI e RII. |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-05-07 11:28 | 214.5222 | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  |  | 08/12 - Homologação da Macro da R1 e R2 concluída. 24/11 - R2 - Em homologação, perante algumas correções solicitadas na macro. 17/11 - Interação com o gerente da operação/ Fornecedor referente alguns ajustes na macro. Previsão de homologação ainda esta semana. 10/11 - Aguardando disponibilização das correções pelo fornecedor. 30/10 R1 Homologada R2 Na sexta-feira identificamos oportunidades na macro da R2. As informações apresentadas no TLV estavam divergentes das informações do SAC. Acionamos o Fornecedor Anderson e estamos aguardando o retorno. 27/10 - Sendo realizado alguns ajustes no mailing. 20/10 -Enviado o mailing ontem 19/10, estando em homologação, sendo rodado amanhã 21/10 13/10 - Solicitado alguns ajustes na R2 com o prazo de 14/10 06/10 - A macro de inviabilidade R2 foi desenvolvida e os testes começaram na data programada (30/09). Conforme homologação, foi verificado alterações que não estavam especificadas na EF. Correção prevista para o dia 07/10 29/09 - R1 Homologado / Aguardando o Entrega da R2 conforme cronograma -------------------------------------------- 22/09- MACRO INVIABILIDADE R1 Finalizada em 15/09, está em fase de testes. MACRO INVIABILIDADE R2 Previsão de entrega em 30/09. |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-08 | 37
CTXFORBM-291231 | Transferência de Contexto - Nas Transferências "Cegas" da operação os mesmos possam escrever um texto que será visualizado no setor destino |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi - Retenção | [6 empty] | 2015-05-14 15:36 | 118.35 | 2015-08-01 | 2015-09-10 12:18 | [7 empty] | Concluído | 2015-09-10
CTXFORBM-292853 | Desenvolvimento de uma nova campanha na Ferramenta BO Strategy, a fim de 'automatizar' o processo de tratativas dos casos gerados no Multiprodutos Primeiro Nível. |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-05-22 18:33 | 116.2271 | 2015-08-01 | 2015-09-16 10:16 | [7 empty] | Concluído | 2015-09-16 | 66
CTXFORBM-322369 | Projeto crescimento 44 PVs da retenção OI TV |  | Plano Recuperação | Oi - Retenção | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-09-23 | 12 | 2015-09-25 |  |  |  | 20/10 - Projeto Concluído 13/10 - Aguardando a análise e estimativa do Site, 06/10 - (Dalton) - Projeto encaminhado a fila do site para Análise e estimativa |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-05 | 44
CTXNITSP-142379 | CTXNITSP-142379_Projeto -Adequação de Mailing Multiprodutos |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2014-12-03 18:07 | 315.2451 | 2015-08-01 | 2015-09-25 |  |  | 20/10 - Projeto Concluído 13/10 - Cobrado novamente o Termo de Encerramento 06/10- Aguardando o Termo de Encerramento 29/09 - Em homologação final do mailing gerado para RI e RII após a inclusão do campo UF e do separador (;) no produto fixo ----------------------------------- 22/09 - Realizadas algumas inclusõesde campo no arquivo de mailing 16/09 - Já foi enviado o mailing para a TQS estando em validação, até o final de semana conseguimos um parecer. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-15 | 66
CTXNITSP-155994 | Crescimento de 9 PA's na ilha BO IT AT |  | S&OP | Operações Especializadas | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-06-28 | 141 | 2015-08-01 | 2015-09-28 |  |  | 17/11 - Conforme informações do solicitante , este projeto foi concluído. 03/11 -Ainda temos pendências das licenças do Tlv, aguardando a definição da operação. Sendo verificado pelo Flávio Cunha (Ger. da oper) esta questão com o Fernando Júnior. 20/10 -Liberação das licenças, aberto novo chamado CTXNITSP-171145 para a troca destas licenças. 13/10 -Realizando a alteração das licenças do Tlv 06/10 - Em análise 28/09- já solicitei o cronograma |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-16 | 19
CTXNITSP-163706 | Projeto - Projeto - Criar uma ferramenta para atender a equipe Blitz. Segue em anexo a EF para auxiliar no desenvolvimento da solução. |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-07-09 14:59 | 102.3757 | 2015-08-01 |  |  |  | 20/10 - Projeto Cancelado 20/10 - Por decisão da diretoria de negócios, o projeto está in hold até a Oi dar uma resposta sobre a variabilização 13/10 - Por decisão da diretoria de negócios, o projeto está on hold até a Oi dar uma resposta sobre a variabilização 06/10 - Por decisão da diretoria de negócios, o projeto está on hold até a Oi dar uma resposta sobre a variabilização 29/09 - Por decisão da diretoria de negócios, o projeto está on hold até a Oi dar uma resposta sobre a variabilização ----------------------------------------------- 22/09 - Por decisão da diretoria de negócios, o projeto está on hold até a Oi dar uma resposta sobre a variabilização |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-20 | 10
CTXRECSA-387239 | DEMANDAS NO PERFILADOR ONLINE |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-05-11 17:56 | 149.2528 | 2015-08-01 | 2015-10-30 |  |  | 13/10 - Recebido o Termo de Encerramento da Fase 1 deste projeto, seguiremos com a Fase 2 pelo chamado CTXRECSA-405869 - Fase2_Item 5_Conf da Base para imput no formato CSV. 06/10 - Homologação em finalização, hoje 07/10 , definiremos o Rollout da Fase 1. 29/09 - GMUD realizada com sucesso. Hoje estamos com 5 pas com a nova versão 1526 sendo homologada a parte funcional do FF e todas os itens da EF já foram homologados. ---------------------------------------- 22/09 - Fase 1 - Arquivo FTP disponibilizado pela Oi. Aguardando o "De Acordo" da operação a GMUD para o dia 24/09 a partir das 21:30hs e previsto para finalizar as 00:00hs. -------------------------------------------------- 07/08 - Iniciado o Desenvolvimento 19/10 - Final de Desenvolvimento 20/10 à 23/10 - Piloto 26/10 às 30/10 - Rollout (Fase 2 - Pelo chamado CTXRECSA-405869) |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-08 | 300
CTXRECSA-405869 | Item 5_Conf da Base para imput no formato CSV |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-07-23 17:28 | 109.2722 | 2015-08-01 |  |  |  | 10/11 - Projeto concluído 30/10 - Esta confirmado para colocarmos em produção no dia 05/11 27/10 - Processo de agendamento de GMUD para atualização da versão 20/10 - Interação sobre a EF , Em fase de Desenvolvimento. 13/10 - Em Desenvolvimento 06/10 - Fase 2 do Projeto CTXRECSA-387239, Desenvolvimento irá iniciar após entrega da Fase 1 que já está em definição de Rollout. 29/09 - Fase 2 do Projeto CTXRECSA-387239, Desenvolvimento irá iniciar após entrega da Fase 1. ------------------------------------------ 22/09 - Fase 2 do Projeto CTXRECSA-387239, Desenvolvimento irá iniciar após entrega da Fase 1. |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-10 | 300
CTXRECSA-408302 | Realizar o transbordo entre as células do CRV e da Sinergia. |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-07-31 20:40 | 54.1389 | 2015-08-01 | 2015-09-18 |  |  | 29/09 -Fluxo foi homologado com sucesso --------------------------------- 22/09 - A estrutura está configurada corretamente por Telecom, operação validando. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-24
CTXRJOMA-72255 | Instalar SMPA Mauá |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [6 empty] | 2015-08-01 | 73 | 2015-08-01 | 2015-07-07 |  |  | 13/10 - Chamado não encontrado no sistema tProcess |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-13
CTXRJOMK-118626 | Projeto - Crescimento/Forecast Bradesco |  | S&OP | CLIENTES ESPECIAIS | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-07-20 | 49 | 2015-09-25 | 2015-09-07 |  |  | 13/10 - Projeto realizado dentro do Escopo, Termo de Encerramento enviado. 06/10 - Aguardando retorno do Site com Estimativa de Esforço |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-07 | 15
CTXSALSM-81985 | Implantar 8 pv's + 1 de supervisor de auditoria Oi Internet |  | S&OP | Oi - Televendas e Cobrança | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-09-14 18:06 | 42.2458 | 2015-09-25 |  |  |  | 17/11 - Projeto Concluído 03/11 - Aguardando uma última interação com N3 sobre a liberação do layout do sistema Oi - SGA para que o projeto possar ser encerrado. 27/10 - Em homologação 20/10 - Ações restantes: _Finalizar imagens das 8 máquinas pelo Manoel Junior e equipe _Finalizada a inclusão da máquina da supervisão pela equipe do site _Logins de Rede, Telecom, Nice criados após interação com as áreas e testados. Pendente: _Associar o ramal da supervisora que é 68835 e alterar o nome para (Auditoria OI) – em interação com Junior / Resp: Tiago Fialho e Manoel Junior _Treinamento da OI em andamento com previsão de termino 23/10. / Resp: Tiago Fialho _Validar a liberação do acesso a FTP da OI na VLAN 57 do layout / Resp: Tiago Fialho ------------------------------------- 13/10 - Mediante uma solicitação do cliente OI iremos voltar para o site Cabula com as pv's aptas para o crescimento dessa auditoria. A cliente tambem alterou o parque de pv's inicial de 15 para 8 pv's + 1 de supervisor 06/10 - Aguardando retorno do Site com Estimativa de Esforço Prazo para implantação exigido pelo cliente Oi: 01/10 |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-27 | 15
CTXSALSM-82548 | Crescimento das operações Controle e Receptivo Oi Pós |  | S&OP | Oi - Televendas e Cobrança | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-09-30 17:23 | 5.8444 | 2015-09-25 | 2015-10-06 13:39 |  |  | 06/10 - Conforme Termo de Encerramento, projeto foi concluído |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-06 13:39 | 30
CTXSPOAP407-10293 | Abertura dos registros automáticos pelo Front Fácil - Fase 2 |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | OI SAC | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-05-22 15:53 | 178.3382 | 2015-08-01 |  |  |  | 17/11 - Projeto Concluído 10/11 - Em rollout. Questão de atualização errônea de versão em discussão.Necessario fazer rollback dessas posições. 27/10 - Rollout amanhã 28/10 20/10 - Pelo layout enviado pelo cliente foram identificadas 418 pas inclusas neste projeto. Conforme conferência foi alinhado que as 4 máquinas do piloto continuam em report do dia 28/10 até 06/11 (10 dias); O rollout iniciará nos dias 28 á 30/10. 13/10 - Em homologação, realizan do alguns ajustes perante regra de negocio operacional 06/10 - Em fase de Homologação. Todas as sinalizações de falha onde recebemos insumos conseguimos analisar e identificamos ainda alguns ajustes onde será liberada uma nova versão ainda hoje 06/10. Identificamos também alguns casos improcedentes e ainda que existem telas que não foram mapeadas. Sendo analisado. 29/09 -Piloto até o dia 02/10. Caso haja algum ajuste até o dia 09/10 conseguimos fazer alguma correção para posteriormente realizar o rollout. ------------------------------------- 22/09 - o novo layout foi enviado, a regional está reconfigurando as máquinas para darmos sequencia a homologação 16/09 - A nova versão para homologação, foi liberada no dia 09/09 e até o momento não tivemos nenhum repor da pa do Piloto. Na operação tivemos mudança de layout, impactando assim no processo de homologação. O Cronograma está sendo impactado devido a este cenário, interação sendo realizada com a operação, porém sem retorno. |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-17 | 550
CTXSPOAP407-9627 | Aplicação - Desenvolvimento: Alteração nos layouts atuais dos arquivos do Gerenciador de Campanhas |  | Plano Recuperação | Clientes Especiais | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-04-08 | 222 | 2015-09-25 |  |  |  | 17/11 - Conforme interação com o analista George, já foi testado porém, o Cliente Cielo não tem prazo para enviar o novo layout. Já foi fechado pela Ayty. 03/11 - Homologação realizada nos dias 28 e 29/09. Devido ao cliente Cielo realizar alterações no layout, solicitou alteração de data para entrar em produção. Ainda não alinhada nova data, aguardando definição da Cielo. 27/10 - Aguardando liberação da Cielo 20/10 - Dependendo da liberação da Cielo. É junto com o GDC. 13/10 - Homologação realizada nos dias 28 e 29/09. Devido ao cliente Cielo realizar alterações no layout, solicitou alteração de data para entrar em produção. Ainda não alinhada nova data, mas será após a segunda quinzena de Outubro 06/10 - Fornecedor Ayty está em etapa final da customização para iniciarmos testes na operação. Em andamento no Prazo. |  |  |  |  | Concluído | 2015-11-16 | 160
CTXSPOLP-105680 | Projeto - Continuidade no desenvolvimento do t!guidance da célula Fidelidade |  | Plano Recuperação | Clientes Especiais | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-06-08 | 143 | 2015-09-25 |  |  |  | 29/out - Concluído 27/10 - na última homologação o cliente não aceitou o sistema, conforme interação foi solicitado o entendimento pelo material do sistema para assim entender como funciona as regras de negocio. Aguardando retorno do mesmo. 20/10 - Ações do Site já estão ok como Aplic Instalada e Host padrão. Estamos aguardando o retorno da operação perante o treinamento para definirmos o cronograma de Piloto / Rollout. 13/10 - Todas as premissas já foram realizadas, estamos aguardando o retorno sobre o Treinamento da operação (Material de Sup ao Treinamento já foi enviado) e posteriormente seguiremos com o cronograma de Rollout 06/10 - Desenvolvimento em andamento pela equipe de TI. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-29 | 10
CTXSPOLP-105717 | Projeto - Desenvolvimento do Front End para possibilitar vendas encadeadas |  | Plano Recuperação | Clientes Especiais | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-06-08 | 161 | 2015-09-25 |  |  |  | 17/11 - Demandante solicitou o fechamento do projeto pois a Cielo não tem prazo de colocar em produção estando em dependência do novo layout dentre outras ações. Quando tiver o prazo será aberto uma nova demanda para implantação. 27/10 - Homologação do sistema. 20/10 - Aguardando retorno do cliente perante novo layout. 13/10 - Fornecedor Ayty está em etapa final da customização para iniciarmos testes na operação. Em andamento no Prazo. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-11-16 | 60
uraco | Ura CO / Pesquisa (Bilhete UUI, Relatório de URA e Repetidas, Upgrade de Infra) |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas | [5 empty] | Desenvolvimento | 2014-09-01 | 386 | 2015-08-01 | 2015-09-04 |  |  | 22/09 - Conforme retorno formalizado da Coord Alice Oliveira referente ao projeto da URA do CO (Bilhete UUI, Relatório de URA e Repetidas) está OK não temos mas pendências. Já foram homologadas pela OI , podendo considerar como entregue a URA CO. 16/09 - Upgrade de infra foi cancelado devido ao cancelamento da Ura de Pesquisa. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-22
CTXMTZRP-43386 | Projeto - Contax Store (Plano de Recuperação) |  | Plano Recuperação | América Móvil | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-08-04 15:26 | 61.3569 | 2015-08-01 |  |  |  | 05/10 - Projeto Cancelado [28/09 - Leandro] Foi solicitado dia 22/9 por Aplicações, o preenchimento da Planilha T guidance para dar andamento na Ordem de Grandeza. Planilha de Tguidance foi passada à diante para preenchimento (aguardando retorno). Acionando ENG para fazer estudo de necessidades técnicas [17/09 – Leandro] Aguardando recurso em Aplicação para realizar a análise da OG – Ordem de Grandeza (Tempo previsto para o desenvolvimento). |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-05 | 1500
CTXPOARB-85983 | RTI - Alerta para confirmação de Dados Pessoais do Cliente |  | Plano Recuperação | América Móvil | [5 empty] | RTI | 2015-03-27 | 194 | 2015-08-01 |  |  |  | [08/out] cancelado, pois seu retorno (no escopo atual) não trará benefícios imediatos 05/10 - Em análise por equipe de RTI [28/09 - Leandro] Automação de Processos devendo um posicionamento, cobrado hoje por um status sobre o assunto > Devolveu resposta dizendo que ainda não foi iniciado esforço para tal. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-07 | 1500
CTXPOARB-85985 | Projeto - RTI - Auxílio no atendimento de Busca Pagamentos |  | Plano Recuperação | América Móvil |  |  | RTI | Debora Gercke Dominas |  | RTI | 2015-03-27 | 209 | 2015-08-01 |  |  |  | [04/11] Roll out finalizado (report da sasaki) [27/10 – Leandro] Projeto sendo realizado de forma concomitante com Novo Sigma. [20/10 – Leandro] Projeto sendo realizado de forma concomitante aos pilotos Novo Sigma. Aguardando posicionamento Suporte ao Negócio referente as evidências (ainda aguardando) [13/10 – Leandro] Projeto sendo realizado de forma concomitante aos pilotos Novo Sigma. Aguardando posicionamento Suporte ao Negócio referente as evidências [5/10 – Leandro] Projeto sendo realizado de forma concomitante aos pilotos Novo Sigma. [28/09 - Dalton] Ainda aguardando documentação solicitada pela equipe de Aplicações para prosseguir com a análise da documentação. [17/09 – Cleonice] Aguardando documentação solicitada pela equipe de Aplicações para prosseguir com a análise da documentação. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-22 | 1500
CTXPOARB-85986 | Projeto - RTI - Alerta no Cancelamento de Fatura |  | Plano Recuperação | América Móvil | [5 empty] | RTI | 2015-03-27 | 194 | 2015-08-01 |  |  |  | [08/10] Cancelado, pois seu retorno (no escopo atual) não trará benefícios imediatos [28/09 - Dalton] Em levantamento de esforço com fornecedor Betta [14/09 – Cleonice] Aguardando recurso para realizar a análise da documentação e disponibilizar cronograma de desenvolvimento. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-07 | 1500
CTXPOARB-90275 | Adequação versão 1117022 RTI NET - de SIGMA para NOVOSIGMA |  | Plano Recuperação | América Móvil |  |  | RTI | Debora Gercke Dominas |  | RTI | 2015-06-26 19:57 | 117.1687 | 2015-08-01 |  |  |  | [04/11] Roll out finalizado (report da sasaki) [27/10 – Leandro] Organizada equipe local para a execução do rollout no dia 29/10 e acompanhamento em 30/10. [16/10 – Leandro] Definida data da GMUD em POA e REC: 26 a 28/10 Necessário definir ponto focal da operação em POA e REC para o período de GMUD (resp: Juliano) Necessário definir ponto focal de TI em POA e REC para o período de GMUD (resp: Mariana) [13/10 – Leandro] Piloto Navegantes (Aguardando posicionamento de Sup. Negócio) Piloto Aurora OK Piloto Santo Amaro (Aguardando posicionamento de Sup. Negócio) 05/10 - Piloto Navegantes OK (Porém, tempo foi insuficiente de averiguação e testes, equipe local desmontou piloto/ será necessário mais tempo). Piloto Aurora OK Piloto Santo Amaro Em processo [28/09 - Leandro] Piloto em andamento Piloto Navegantes 29/09 Piloto Santo Amaro 30/09 (se tudo ocorrer bem em Navegantes) Piloto Aurora 30/09 (se tudo ocorrer bem em Navegantes) [21/09 – Leandro] Conversado com Mariana, e foram passados os pré-requisitos que eles necessitam para executar a atividade piloto. [17/09 – Leandro] Desenvolvimento em fase de teste e avalição pela área de Aplicações. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-22 | 1500
CTXPOARB-92355 | Evalyze - Integrar T-Guidance com Evalyze |  | Plano Recuperação | América Móvil |  |  |  |  | Mariama | Desenvolvimento | 2015-08-12 | 90 | 2015-08-01 | - |  |  | 10/11 - Projeto cancelado [20/10 - Dalton] Na fila – Em OG – Aguardando recurso interno [28/09 - Dalton] A estratégia do RTI da NEt foi alterada para o fornecedor BETA. Aplicações enviou as propostas e está aguardando retorno do fornecedor. [17/09 – Dalton] Projeto encaminhado para TI-Desenvolvimento / Aplicações iniciar a Análise e estimativa. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-11-10 | 220 |  |  | 2
CTXPOARB-92544 | Evalyze - Preenchimento automático de campos na abertura de chamado no COM |  | Plano Recuperação | América Móvil | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-08-17 | 45 | 2015-08-01 |  |  |  | [01/10] Projeto Cancelado [28/09 - Dalton] Aplicações enviou proposta para fornecedor fazer a OG. [17/09 – Dalton] Aguardando recurso para realizar a análise da documentação e disponibilizar cronograma de desenvolvimento. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-01 | 220
CTXPOARB-94404 | RTI - Aviso com Link para Oferta Vigente |  | Plano Recuperação | América Móvil | [5 empty] | RTI | 2015-09-30 | 26 | 2015-10-07 |  |  |  | [26/10 - Leandro] Projeto cancelado, devido ao alto valor do fornecedor |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-26
CTXRECAU-59909 | Adequação Aurora - Substituição dos HW |  | Plano Recuperação | América Móvil | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-09-03 | 56 | 2015-09-25 |  |  |  | [29/10] Cancelado [28/09 - Dalton] Projeto encaminhado para o Site e ativos, para Análise estimativa do mesmo. [18/09 – Dalton] 17/Set/15 19:10 Projeto encaminhado para o Site e ativos para Análise estimativa do mesmo. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-29 | 86
CTXRECAU-59931 | Adequação Aurora - Substituição do link pois apresenta instabilidade |  | Plano Recuperação | América Móvil | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-09-03 | 56 | 2015-09-25 |  |  |  | [29/10] Cancelado [15/10 - Dalton] As ações deste projeto já foram realizadas / acompanhando os resultados. [28/09 - Dalton] Ainda não tivemos retorno de ENG, faremos um follow-up e cobrança desse assunto para fazer andar à diante. [18/09 – Dalton] Encaminhado em 17/09 para área de TI-ENG Telecom para iniciar Análise e estimativa. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-29 | 650
CTXSPOAL-77756 | Proposta de migração da central RJ para SP (custo de migração) |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-02-20 | 162 | 2015-08-01 |  |  |  | CONCLUIDO |  |  |  |  | Concluído | 2015-08-01
CTXSPOAL-89128 | Instalar aparelhos Avaya em 100% das PAs da operação, para caso de contingência quando houver indisponibilidade no Aspect. |  | Plano Recuperação | Clientes Especiais | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-07-23 | 96 | 2015-09-25 |  |  |  | 27/10 - Projeto Cancelado [15/10 – Leandro] Aguardando um parecer por parte do Flávio Reto se daremos continuidade ao projeto ou não. Fila do demandante Com o projeto de internalização aonde toda infra será do cliente, este projeto deixaria de fazer sentido. |  |  |  |  | Cancelado | 2015-10-27
CTXSPOAL-89899 | Crescimento Operação TAM - Multiplus |  | S&OP | América Móvil | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-08-03 | 73 | 2015-09-25 |  |  |  | Dalton Bondesan added a comment - 19/Ago/15 11:30 Identificado os equipamentos no site LAPA, iniciando a liberação do depto de Ativos e a contratação do transporte dos mesmos. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-15 | 20
CTXSPOAP407-12457 | P7 Fraseologia Central Lojista e Operador |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-09-09 | 83 | 2015-08-01 | 2015-12-01 | Não |  | [31/10] Segunda fase já implantada. Aguardando a terceira fase (validar no dia 01/12) [14/10 – Dalton/Leandro] Fraseologia Central Lojista e Operador ( Primeira Fase já implantada – Próximas GMUDs 31/10 e 30/11) [05/10 – Dalton/Leandro] A primeira etapa da inserção dos áudios na URA central lojista e central do operador entrou em produção na URA de SP, revendo-se procedimento realizado para RJ com fornecedor. [18/09 - Dalton] Em contratação (abertura de SC) [16/09 - Dalton] Aguardando proposta comercial da Information - Deverá estar no ar no dia 01/10 / Aguardando análise e orçamento da Information |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-01
CTXSPOBF-113014 | N/A - SMS - Implementação da Nova Assinatura Volvo - Operação Santander Financiamentos |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | Não Encontrado |  | 2015-08-01 |  |  |  | [20/10] Projeto Concluído [14/10 – Dalton/Leandro] A guardando agendamento de data para o deploy [05/10 – Dalton/Leandro] Aguardando homologação por parte do cliente. [23/09 - Leandro] Configuração realizada pela Empresa Certsys 23/09 no local, ficou pendente homologação por Daniela Santander no dia seguinte 24/09 >será necessário um novo retorno da Certsys para complementar um ajuste no front, em processo de agendamento de nova visita. Demanda priorizada junto a Milene. |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-20
CTXSPOBF-115983 | Projeto - Projeto - Santander_Transferencia_entre_Centrais |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-04-08 17:16 | 172.2806 | 2015-08-01 | 2015-08-25 |  |  | CONCLUÍDO [23/09 - Leandro] Gmud agendada. Deploy será executado em operação dia 26/9 às 19:00. [18/09 – Leandro] Aguardando Homologação do cliente. [16/09 - Leandro] Correções realizadas pela Information Systems e aguardando retorno da nova homologação por parte do cliente. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-28
CTXSPOBF-122237 | STD Fin - Levantamento de custo para armazenamento por 10 anos - Hyundai |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-07-21 11:18 | 58.5292 | 2015-08-01 | 2015-09-11 |  |  | CONCLUIDO |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-18
CTXSPOBF-122345 | Desmembramento URA Finauto |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | [5 empty] | Desenvolvimento | 2015-07-22 11:40 | 85.5139 | 2015-08-01 |  |  |  | [16/10] Projeto Concluído. [05/10 - Dalton] Em análise e estudo com fornecedor Desmembramento de Ura |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-16
CTXSPOBF-123916 | N/A Expansão Memoria |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-08-17 | -16 | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  |  | CONCLUÍDO [23/09 - Leandro] De: 300 estações / 275 estações realizadas (92%) [18/09 – Leandro] Implantação em andamento (144 posições realizadas) [16/09 - Leandro] Projeto em execução. |  |  |  |  | Concluído | 2015-08-01
CTXSPOBF-125287 | Atualização de Sistema Operacional para Windows 8 |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | [5 empty] | Upgrade de Tecnologia | 2015-09-11 | 19 | 2015-08-01 |  |  |  | [23/09 - Leandro] De: 300 estações / 275 estações realizadas (92%)[] [18/09 – Leandro] Atividades em execução segundo feed-back de Cleverson. |  |  |  |  | Concluído | 2015-09-30
? | Avon (?) |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-10-01 | 2015-10-08 | [7 empty] | Concluído | 2015-10-08
? | Ticket (?) |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-10-01 | 2015-10-08 |  |  | SASAKI 2015/11/12 - Ainda pendente de orçamento de infra. Como está escalado para PMO-TI estou encerrando a parte de Aplicações |  |  |  |  | Concluído | 2015-10-08
? | Dimed (?) |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-10-01 | 2015-10-08 | [7 empty] | Concluído | 2015-10-08
? | Sulgas (?) |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-10-01 | 2015-10-08 | [7 empty] | Concluído | 2015-10-08
_email | [Projeto Ford] Solicitação RFP |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-08-01 | [8 empty] | Concluído | 2015-09-01
_email | PRÉ VENDA - ORIZON |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-08-01 | [8 empty] | Concluído | 2015-09-01
_email | RFP Anatel OI TV |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-08-01 | [8 empty] | Concluído | 2015-09-01
_email | RFP Telesales 2015 |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-08-01 | [8 empty] | Concluído | 2015-09-01
_email | RFP SOC / CO |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-08-01 | [8 empty] | Concluído | 2015-09-01
CTXSPOAP407-11788 | RFP ESTÁCIO DE SÁ |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | [7 empty] | Concluído | 2015-09-01
CTXSPOAP407-12054 | Avaliação de BID - Grupo RBS ¦ Convergência ¦ RFP ¦ SAC, COB e TLV |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | [7 empty] | Concluído | 2015-09-01
CTXSPOAP407-12466 | Edital - Prefeitura de Porto Alegre |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | [7 empty] | Concluído | 2015-09-01
CTXSPOAP407-12490 | Pre Venda Citibank |  | Pré Venda | Comercial | [5 empty] | Proposta comercial | N/A |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 | [7 empty] | Concluído | 2015-09-01
? S&OP | MIGRAÇÃO CONTESTAÇÃO PARCEIROS |  | S&OP | Vivo | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | N/A |  | 2015-08-01 | 2015-08-01 | [7 empty] | Cancelado | 2015-11-30 | 1
? S&OP | Projeto - Madrugada - B2B FIXO BORGES DE MELO |  | S&OP | Oi Sac | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | N/A |  | 2015-08-01 | 2015-08-01 | [7 empty] | Concluído | 2015-09-01 | 192
CTXRBRSA-28 | Crescimento Claro Acre |  | S&OP | América Móvil | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-08-10 | 22 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | [7 empty] | Concluído | 2015-09-01 | 688
CTXSPOAL-86352 | Crescimento Cielo L5 33posições |  | S&OP | Clientes Especiais | [5 empty] | Crescimento/Expansão/Migração | Não Encontrado |  | 2015-08-01 |  |  |  | Cancelado |  |  |  |  | Cancelado | 2015-12-18 | 33
CTXPOARB-97524 | Sala extra de treinamento em Porto Alegre |  | S&OP | América Móvil |  |  | Crescimento s/ discador | Debora Gercke Dominas | Thiago Felippe | Crescimento/Expansão/Migração |  | 42356 | 2015-12-15 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-18
CTXFORBM-313079 | implantação de um atendimento receptivo intitulado "Receptivo Refidelização" que tratará de clientes 1p |  | Plano Recuperação | Oi - Retenção |  |  | Implantação Geral | Edison Siqueira |  | Desenvolvimento | 2015-08-11 | 142 | 2015-09-25 |  |  |  | 18/12 - Projeto concluído Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 15:43 Aguardando o cliente Oi disponibilizar o 0800 para a entrada da operação em produção. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 20:12 Aguardando o cliente Oi disponibilizar o 0800 para a entrada da operação em produção. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 17:47 Demanda atribuída a minha responsabilidade no dia 05/10, vou estar realizando o kick off para entendimento junto ao demandante. |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-18
CTXMTZRP-43359 | RTIs com objetivo de minimizar etapas manuais através de automatização de algumas interfaces do operador |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas |  |  | RTI | Debora Gercke Dominas | Karen | RTI | 2015-08-03 18:06 | 149.2458 | 2015-08-01 | 2015-09-16 |  |  | 14/12 - Projeto concluído Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 14:17 Continuamos evoluindo na replicação de imagem nos desktops a medida que a operação vai disponibilizando PAs. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 17:11 Ainda sendo realizado ajustes nos desktop por parte de TI Local. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 14:31 Ainda sendo realizado ajustes nos desktop por parte de TI Local. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:22 Ainda sendo realizado ajustes nos desktop por parte de TI Local. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 15:13 Ainda sendo realizado ajustes nos desktops por parte de TI Local, solicitado o status atualizado a equipe de PMO Negócios. Edison Nei Siqueira added a comment - 22/Set/15 19:24 Realizar ajustes nas máquinas que ainda apresentam algum problema em relação a automação – Resp: TI Local – Prazo: 24/09 |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-18 |  |  |  | 3
CTXSALPB-45762 | Crescimento em 55 pv's para o Outbound Empresarial |  | S&OP | Oi - Televendas e Cobrança |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Tiago Fialho | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-11 | 50 | 2015-11-17 | 2015-12-04 | Sim |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 04/Dez/15 11:50 Projeto concluído com todas as PAs entregues em produção. |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-04 | 55
CTXSALPB-46765 | CRESCIMENTO DE 40PA'S CLARO - SITE BOA VIAGEM |  | S&OP | América Móvil |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Thiago Felippe | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-16 | 45 | 2015-11-17 | 2015-12-07 | Sim |  | 18/12 - Projeto Implantado; |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-18 | 40
CTXSPOAL-97376 | Projeto - Migração POP3 - SKY Antartica - Alegria |  | POP | Santander |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-10-30 | 62 | 2015-11-04 | 2015-11-20 |  |  | 25/11 - Operação migrada do site Antártica para o site Alegria com Sucesso. No momento estamos planejmndo a troca dos micros da operação para adequar ao contrato (necessario maquinas i5, 4GB memoria) 17/11 - Ambiente confirgurado e disponivel para homologação (site Alegria), prevista para 17/11. se sucesso, agendaremos a migração dos recursos; |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-18 | 6
CTXSPOBF-125971 | Migração Vivo (Retenção PJ) - Campinas para Antártica |  | S&OP | Vivo |  |  | POP | Bruno Ribeiro | Luciana Cardoso | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-10-01 20:11 | 90.159 | 2015-10-06 | 2016-01-03 | Sim |  | 18/12 - Maquinas homologadas em 17/12, e roll out em 18/12, estamos acompanhando a entrega na operação; 25/11 - 70% das Maquinas ja estão configuradas, mas nao estão nas posições pois o ambiente precisa de Obra, estamos cobrando as datas dessas ações; 17/11 - Seguiremos com a implantação da segunda onda com 65 Posições, com previsão de entrega em Dez/15, ja preparando o ambiente; 17/11 - Entregue a 1° onda dcom 46PAs + 3 Supervisão em 17/11; 03/11 - Maquinas ja configuradas. estamos configurando os ramais (uranet). Homologação prevista para 05/11; 27/07 - Aguardando logins de recurso com estrutura do site Antártica, para poder homologar as PA's; data a definir. 20/10 - 1° onda disponivel para homologar, aguardando agenda de operações. (no lay out informado temos 42 PA's, faltam 4 PA's que a equipe de infra predial deve montar para colocarmos maquinas); 13/10 - Em Configurações de ambiente. Dividido em 1° onde com 46 PA's em 01/11 /// 2° onde com 47 PA's em 01/12 /// 3° onda com 47 PA's em 02/01; 06/10 - Planejamento das atividades (localização de insumos, ramais, gravação, etc) |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-18 | 140
CTXSPOBF-126597 | Implantação Basico Comercial de CAS para Antártica |  | S&OP | Vivo |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Luciana Cardoso | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-10-01 20:37 | 90.141 | 2015-10-06 | 2015-11-01 | Não |  | 18/12 - Operação ja implantada, resta disponibilizar o item " VIVO 360 Contingência"; 25/11 - Devido a não homologação, estamos com alguns ajustes a serem executados ja em produção, para nao impactar estamos realizando fora do horario da operação. sem data fim; 17/11 - Previsão de homologação em 17 e 18/11; 03/11 - Posições estão disponivies para homologaçõa desde 29/10, aguardando operações para impantar; 27/10 - Finalizando configurações, com previsão de homologação em 29 e 30/10; 20/10 - Em Configuração, homologação prevista para 28 e 29/10; 13/10 - Em Configurações de ambiente 06/10 - Planejamento das atividades (localização de insumos, ramais, gravação, etc) |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-18 | 24
CTXPOARB-97639 | Crescimento - 195PAs para operação NET - Navegantes |  | S&OP | América Móvil |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Thiago Felippe | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-08 | 23 | 2015-12-15 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-05 | 200
CTXRECSA-443731 | Projeto Adequação das Salas |  | S&OP | América Móvil |  |  | Crescimento s/ discador | Paulo Cavalcante | Thiago Felippe | Crescimento/Expansão/Migração |  | 42369 | 2015-12-15 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-16 | 20
CTXRECAU-64001 | Crescimento - 313PAs para operação NET - Aurora |  | S&OP | América Móvil |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Thiago Felippe | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-08 | 23 | 2015-12-15 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-07 | 315
CTXSALLM-115737 | Projeto - Citibank - Nova operação de Ativação/Desbloqueio de Cartões |  | S&OP | Itaú |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-10-05 | 87 | 2015-10-06 |  |  |  | Sem pendências de TI. Está pendente o arquivo de POP. Débora 01/12 A operação entrou no ar com sucesso. Está pendente o arquivo de POP e o levantamento dos custos de telecom. Débora 23/11 Está previsto para amanhã a oepração entrar no ar. Débora 17/11 O cliente solicitou algumas alterações no escopo que foram analisadas e a Ayty não conseguirá atender a todas as solicitações. O projeto está em execução com data prevista de entrega para 16/11. Débora 10/11 Foi aprovado no comitê de CAixa para o projeto ser executado com a Ayty a fim de atender o prazo 16/11. Débora 03/11 O projeto está em análise de como seguiremos com a implantação Ayty ou desenvolvimento internor, devido o cliente exigir a implantação até 16/11. O projeto está em análise pelos executores de TI. Débora 20/10/15 Realizada reunião de pré-kick off com o cliente em 12/10. Aguardando o preenchimento dos documentos de TI e recebimento da especificação funcional. Resp: Jonas Débora 13/10/15 |  |  |  |  | Concluído | 2015-12-29
CTXFORBM-342159 | Projeto - Crescimento de 27 p.a's para o receptivo Controle |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Edison Siqueira |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-18 | 13 | 2015-12-22 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-07 | 27
CTXFORBM-342161 | Projeto - Crescimento de 9 p.a's para o B.O Mobilidade |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Edison Siqueira |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-18 | 13 | 2015-12-22 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-07 | 9
CTXFORBM-342162 | Projeto - Crescimento de 6 p.as para o Receptivo Pós |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Edison Siqueira |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-18 | 13 | 2015-12-22 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-07 | 6
CTXFORBM-342163 | Projeto - Crescimento de 14 p.a's para o Receptivo OCT |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Edison Siqueira |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-18 | 13 | 2015-12-22 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-07 | 14
CTXFORBM-342164 | Projeto - Crescimento de 43 p.a's para a Blindagem Oi Total 3p (multiprodutos) |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Edison Siqueira |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-18 | 13 | 2015-12-22 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-07 | 43
CTXFORBM-342165 | Projeto - Crescimento de 12 p.a's para o receptivo Oi total |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Edison Siqueira |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-18 | 13 | 2015-12-22 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-07 | 12
CTXFORBM-342167 | Projeto - Crescimento de 9 p.a's para Retenção Invol fixo e velox |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Edison Siqueira |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-18 | 13 | 2015-12-22 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-07 | 9
CTXFORBM-342169 | Projeto - Crescimento de 3 p.a's para a retenção invol TV |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Edison Siqueira |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-18 | 13 | 2015-12-22 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-07 | 3
CTXFORBM-342171 | Projeto - Crescimento de 5 p.a's para o RAC R2 |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Edison Siqueira |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-18 | 13 | 2015-12-22 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-07 | 5
CTXSALLM-118598 | Crescimento de 3 Posições do Mega Ilha |  | S&OP | Itaú |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-22 | 9 | 2015-12-22 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-06 | 3
CTXFORBM-321509 | Blindagem 4p -12 pas+C36 |  | S&OP | Oi - Retenção |  |  | Crescimento s/ discador | Alexandre Batista | Robson Silva | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-09-18 | 116 | 2015-11-17 | Em cotação com fornecedor/Detalhamento de escopo | N/A |  | 17/12 - Fornecedor devolveu dúvidas que o solicitante teve que consultar a OI. Aguardando resposta ainda. 08/12 - solictada a proposta do fornecdor. Operação iniciou com duas Pas de piloto. 12/01 - Projeto dado como concluído pela solicitante |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-12 | 12
CTXRECAM-55397 | Disponibilizar diariamente as mesmas bases do Oi Fixo que são carregadas no Frevo para utilização da Closer |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Desenvolvimento | Erica Cotrim | - | Desenvolvimento | 2015-10-06 | 100 | 2015-12-09 |  |  |  | 15/10/2015 - Conforme explicado para Fernanda Nazário no dia 09/10, essa demanda deve ser direcionada para a equipe de ENG que deverá validar o link entre Closer - Contax - Oi.O solicitante precisa que a Closer acesse o diretorio FTP da Oi por meio da rede Contex visto que a Oi não liberará o acesso direto da Closer. IP Closer: 137.117.217.70 porta 22 IP Oi: 10.81.8.7 - Login : stc_pe - Senha: ftpstcpe - Nome do diretorio: stc_pe IP Contax que possui acesso ao diretorio de FTP da Oi 09/10 - Aguardando priorizar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-01-14
CTXRECSA-439346 | Projeto - Migração POP 3 - Operação REDE e Site Origem Conquista vs. Destino Santo Amaro |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXSALLM-117082 | Projeto - Migração POP 3 - OCT Out/Inb e Fonte Nova x Comércio |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXSALLM-117084 | Projeto - ""Migração POP 3 - BO TLV Varejo e Site Fonte Nova x Comércio". |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXSALPB-47135 | Projeto - "Migração POP 3 - TLV Empresarial e Site Fonte Nova x Boa Viagem". |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXSALPB-47141 | Projeto - "Migração POP 3 - Inbound OI TV e Site Fonte Nova x Boa Viagem" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXSALPB-47142 | Projeto - "Migração POP 3 - Auditoria varejo e Site Fonte Nova x Boa Viagem" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXSALSM-84288 | Projeto - "Migração POP 3 - Velox OUtbound e Site Fonte Nova x Boa Viagem" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECAM-56254 | Migração POP 3 - Televendas Santander e Site Conquista X Site Santo Amaro |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECAU-63167 | Projeto - Migração POP 3 - Operação Itaú 2.0 Site Origem Conquista vs. Destino Aurora |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECSA-441495 | Projeto - "Migração POP 3 - BO OI TV Conquista vs. Sto Amaro" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECSA-441504 | Projeto - "Migração POP 3 - Chat R1 Conquista vs. Sto Amaro" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECSA-441505 | Projeto - "Migração POP 3 - Chat R2 Conquista vs. Sto Amaro" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECSA-441507 | Projeto - "Migração POP 3 - Contas Fixa Conquista vs. Sto Amaro" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECSA-441523 | Projeto - "Migração POP 3 - Correspondencia Conquista vs. Sto Amaro" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECSA-441525 | Projeto - "Migração POP 3 - Fale Conosco Conquista vs. Sto Amaro" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECSA-441535 | Projeto - "Migração POP 3 - Ilha de Auditoria Conquista vs. Sto Amaro" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECSA-441537 | Projeto - "Migração POP 3 - Lojista Conquista vs. Sto Amaro" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECSA-441538 | Projeto - "Migração POP 3 - pendencia de Contas Conquista vs. Sto Amaro" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECSA-441539 | Projeto - "Migração POP 3 - Pendencia de Serviços Conquista vs. Sto Amaro" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXRECSA-441544 | Projeto - "Migração POP 3 - Posto PA Conquista vs. Sto Amaro" |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-13 | 40 | 2015-11-13 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23
CTXSALSM-84952 | Projeto - "Migração POP 3 - Operação Web Site Fonte Nova x Cabula |  | POP | Oi - Televendas e Cobrança |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-12-03 | 20 | 2015-12-03 | [8 empty] | Concluído | 2015-12-23 | 154
CTXPOARB-92840 | Evalyze - Definir solução definitiva para carregamento dos tickets para tratativa |  | Plano Recuperação | América Móvil |  |  | Desenvolvimento | Edison Siqueira |  | Desenvolvimento | 2015-08-24 | 142 | 2015-08-01 |  |  |  | 09/11/2015 - Um documento adicional de como está a infra foi elaborado e aprovado pelo coordenador Rafael Dias Correa. Estamos aguardando o "De Acordo" de segurança da Informação para a Criação do Usuário para que a aplicação fica em execução 24 x 7. [Report sasaki] [27/10 - Leandro] Atualmente, a carga dos tickets para tratativa através da ferramenta Evalyze (fornecedor Closer) esta sendo feita via máquina desktop, que fica em um ambiente com 20 pessoas, para o rollout de projeto (15/Nov), a automatização presente na máquina desktop devera migrar para um servidor. [20/10 - Leandro] Em especificação [28/09 - Dalton] A estratégia do RTI da NEt foi alterada para o fornecedor BETA. Aplicações enviou as propostas e está aguardando retorno do fornecedor. [18/09 – Dalton] Aguardando a disponibilidade do Servidor para instalação. Em 18/09-efetuei cobrança para o site da disponibilidade do mesmo. |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-13 | 220
CTXRECSA-447220 | CRESCIMENTO MAIS DO MESMO DA REDECARD |  | S&OP | Itaú |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | Cristina Rey | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-15 | 27 | 2015-12-17 | 2016-01-20 | Sim |  | 18/12 - Levantamento de Insumos e licenças; |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-11 | 50
CTXSALLM-118766 | Migração de 33 posições mega ilha + consignado do 11° para o 10° andar. |  | S&OP | Itaú |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-28 | 14 | 2015-12-28 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-11 | 33
CTXSALLM-118698 | Crescimento mais do mesmo para atender o forecast de Jan/16 do ATC Premium |  | S&OP | Itaú |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-23 | 21 | 2015-12-28 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-13 | 20
CTXRECAM-51761 | BASELINE - ITAU TELEVENDAS |  | Plano Recuperação | Itaú |  |  | Implantação Geral | Bruno Ribeiro | Fabiana Carvalho | Instalação de Software | 2015-05-13 14:20 | 249.4028 | 2015-08-01 |  |  |  | 18/01 - Projeto cancelado devido a desmobilização do site Conquista Veloso informou que conseguirá analisar o projeto em Janeiro/2015. Débora 01/12. Veloso informou que conseguirá analisar o projeto em Janeiro/2015. Débora 23/11. Veloso informou que conseguirá analisar o projeto em Janeiro/2015. Débora 17/11. Em reunião, foi informado que a operação do Itau TLV será desmobilizada em dezembro, então o documento do BCP/Dr precisará ser refeito novamente. A alinhar data com o Veloso para disponibilizar a nova versão. Débora 10/11/15 O Documento de BCP/DR para o Itaú Televendas foi entregue para negócio e negócio encaminhou para o Marangoni (SI) fazer uma avaliação sobre o documento. Após isso será encaminhado para o Banco. Débora 03/11 O Documento de BCP/DR para o Itaú Televendas foi entregue para negócio e negócio encaminhou para o Marangoni (SI) fazer uma avaliação sobre o documento. Após isso será encaminhado para o Banco. Débora 03/11 Documento foi entregue para o site validar o documento hoje, 27/10 e essa avaliação tem em média de 2 a 3 dias. Após isso será consolidado um documento para enviar ao banco dar o aceite no e agendar uma data para por em prática o DR. Débora 27/10 Rogério Veoloso informou que o término do desenhor de construção do BCP/DR TLV está previsto para 16/10. AS demais operações TBD. Débora 13/10/15 Rogério Veoloso informou que o término do desenhor de construção do BCP/DR TLV está previsto para 16/10. AS demais operações TBD. Débora 05/10/15 Rogério Veoloso informou que o término do desenhor de construção do BCP/DR TLV está previsto para 16/10. AS demais operações TBD. Débora 05/10/15 |  |  |  |  | Cancelado | 2016-01-18 | 195-PE |  |  | 3
CTXRECAM-55052 | Projetos Bolha - BASELINE: IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE AUDITORIA PARA TODAS OPERAÇÕES DO ITAÚ e REDECARD: SAC / COBRANÇA / TLV |  | Plano Recuperação | Itaú |  |  | Implantação Geral | Juliana Moraes |  |  | 2015-09-17 | 123 | 2015-09-25 |  |  |  | 18/01 - Projeto cancelado devido a desmobilização do site Conquista. o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendada uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 01/12 o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendada uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 23/11 o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendada uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 17/11 o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendada uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 03/11 O site afirma que com a alteração do ambiente XP para WIN7 este relatório não será efetivo portanto o banco solicitou que no iníco de novembro, a contax envie os dois arquivos (XP e WIN7) para avaliar o resultado dessa amostragem e então será elaborado um plano de ação para as não conformidades. Débora 27/10 Precisamos tratar o checklista de não conformidade gerado pelo banco, no momento são 31 itens, pois a operação foi classificada como critíca, ou seja de alto risco para o banco Itaú. Débora 20/10/15 Marangoni, enviou o relatório ao banco. Porém, precisamos tratar o checklista de não conformidade gerado pelo banco, no momento são 31 itens, pois a operação foi classificada como critíca, ou seja de alto risco para o banco Itaú. Débora 13/10/15 Os arquivos de Salvador e Pernambuco já foram disponibilizados para a SI realizar a sua avaliação. Porém, precisamos tratar o checklista de não conformidade gerado pelo banco, no momento são 31 itens, pois a operação foi classificada como critíca, ou seja de alto risco para o banco Itaú. [Fabiana 18/09] - BASE LINTE ITAÚ (Auditoria) - Em andamento a análise de TI Local quanto aos scripts enviados pelo banco, também em andamento a análise do processo de rotina para disponibilização do pacote ao banco. Esse chamado se aplica ao site Conquista. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-01-18
CTXRECAM-55054 | Projetos bolha - Troca do sistema WinXP para Win7 em todas as operações do Itaú nos estados de PE |  | Plano Recuperação | Itaú |  |  | Desenvolvimento | Juliana Moraes | Fabiana Carvalho |  | 2015-09-17 | 123 | 2015-09-25 |  |  |  | 18/01 - Projeto cancelado devido a desmobilização do site Conquista. [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status reporta além da aprovação e consequente migração do emulador PW3270. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 01/12 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 23/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 17/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 03/11 Projeto previsto para iniciar em 17/11 no site e a migração tem duração de 22 dias. Aguardando apenas o de acordo para seguir com a migração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para a migração do win7. Débora 27/10 Em levantamento com os executores a duração para configuração do t-Supervisor, pois é um pré-requisito para implantar o Win7. Débora 20/10/15 Ricardo informou em 13/10, que será utilizado o win7 professional nos sites. Em levantamento todos os requisitos como por exemplo, quantidade de máquinas, criação da imagem, integração com o tSupervisor e outros. Após iss será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Débora 13/10/15. Está pendende a compra das licenças windows7 enterprise (Resp.: Ricardo). Sem a compra dessas liçencas o projeto se torna inviável. Após a compra das liçencas será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 05/10/15 Está pendende a compra das licenças windows7 enterprise (Resp.: Ricardo). Sem a compra dessas liçencas o projeto se torna inviável. Após a compra das liçencas será definido o cronograma e o mapeamento da 2ª e 3ª onda previstos para Jan/16. Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 05/10/15 Windows 7 - Rosim concluiu a criação da imagem do Win 7 e iníciou os teste na operação em 25/09 com duração de uma semana até a conclusão dos testes. Necessário realinhar o cronograma. Ainda permanece em andamento a Negociação das Licenças com o Banco (Resp.: Ricardo) / Pendente Mapeamento Operações 2° e 3° onda de PE (Resp.: Rosim). Esse chamado aplica-se a implantação no Site Santo Amaro. Débora 25/09/15 |  |  |  |  | Cancelado | 2016-01-18 |  | - |  | 3
CTXRECAM-55511 | Projetos Bolha - AUDITORIA REMOTA: (Coleta de Dados Automatizada) - PE-Conquista |  | Plano Recuperação | Itaú |  |  | Implantação Geral | Juliana Moraes |  | Outro | 2015-10-14 | 96 | 2015-10-22 |  |  |  | 18/01 - Projeto cancelado devido a desmobilização do site Conquista [18/12] Em 14/12 recebemos o DA do banco para seguir com a troca do winxp para win7. Porém devido ao atraso do banco precisaremos refazer o cronograma envolvendo outros pré-requisitos como a aprovação do t-Supervisor, a aquisição de memória e outros itens que estão relatados no status report Aguardando apenas o de acordo para seguir com o projeto. Débora 01/12 Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 23/11 Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 17/11. Cronograma definido e aguardando a negociação comercial com o banco e a aquisição dos recursos. Débora 10/11. Em definição o cronograma de implantação da auditoria automatizada. Este projeto aguarda a implantação do Win7 para desenvolver o cronograma. Débora 03/11 Em definição o cronograma de implantação da auditoria automatizada. Débora 27/10 22/10 - Auditoria Autómatica: Levantado o custo de implantação, porém está pendente o cronograma de implantação |  |  |  |  | Cancelado | 2016-01-18
CTXRECAM-55516 | Projeto Bolhas - Aplicações de Hardenings : (Baseline Itaú) - PE-Conquista |  | Plano Recuperação | Itaú |  |  | Implantação Geral | Juliana Moraes |  | Outro | 2015-10-14 | 96 | 2015-10-22 |  |  |  | 18/01 - Projeto cancelado devido a desmobilização do site Conquista Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16 e em análise se infra de TI tem algum custo. Débora 01/12 Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16 e em análise se infra de TI tem algum custo. Débora 23/11 Custos enviados pelo Veloso, R$581.768,16. Débora 17/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 10/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 03/11 Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. Débora 27/10 22/10 - Baseline Itaú – Hardenings: Levantamento de custo e cronograma previsto para 13/11. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-01-18
CTXSPOAP407-13197 | Nova operação Infoglobo – Infraestrutura |  | Pré Venda | Comercial |  |  | Infraestrutura | Bruno Guerra | - | Proposta comercial | 2015-10-19 | 92 | 2015-10-22 | 2015-11-06 |  |  | 19/10 – Análise de ENG |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128684 | Migração POP 3 - GRE_FALE_CONOSCO - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128685 | Migração POP 3 - RETENCAO_PJ - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128688 | Migração POP 3 - VPR - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128692 | Migração POP 3 - COMUNICACAO_TREINAMENTO - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128701 | Migração POP 3 - ILHA_DIAGNOSTICO - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128702 | Migração POP 3 - GRE_FATURAMENTO - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128711 | Migração POP 3 - CORREÇÃO_CADASTRAL_EXECUTORES - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128712 | Migração POP 3 - CORREÇÃO_CADASTRAL_ESPECIALISTA - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128713 | Migração POP 3 - CONSULT MANAGER - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128714 | Migração POP 3 - AUDITORIA (QUALITY ASSURANCE) - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128715 | Migração POP 3 - AUDITORIA (QUALITY ASSURANCE) - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128717 | Migração POP 3 - GT_FILTRO - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128718 | Migração POP 3 - M2M_VPG - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128719 | Migração POP 3 - GOVERNO_VPG - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128720 | Migração POP 3 - PROCESSO_CARTEIRA 0 - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128722 | Migração POP 3 - PROCESSO_CARTEIRA 1 - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128725 | Migração POP 3 - RENEGOCIAÇÃO - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128853 | Migração POP 3 - APOIOS VPR - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128861 | Migração POP 3 - CONSUL_CARTEIRA1_GR1 - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128864 | Migração POP 3 - CONSUL_CARTEIRA1_GR2 - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128865 | Migração POP 3 - CONSUL_CARTEIRA2_GR1 - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128868 | Migração POP 3 - CONSUL_CARTEIRA2_GR2 - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128869 | Migração POP 3 - CONSUL_CONSOLIDADO - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128870 | Migração POP 3 - GESTOR_CARTEIRA_PJ - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128873 | Migração POP 3 - SUPORTE_CARTEIRA1 - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128875 | Migração POP 3 - SUPORTE_CARTEIRA2 - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128878 | Migração POP 3 - GESTOR CARTEIRA - LAPA vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128992 | Migração POP 3 - GRE ANATEL - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128993 | Migração POP 3 - ATIVIDADE - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128994 | Migração POP 3 - IMPRENSA - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128995 | Migração POP 3 - SUPORTE APODC - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOBF-128996 | Migração POP 3 - REINCIDENTES PJ - LAPA Vs. ANTÁRTICA |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-11-04 | 76 | 2015-11-06 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOLP-116016 | Projeto: Migração POP 3 - Lapa vs Alegria: PA's Contingência Banco Toyota |  | POP | Clientes Especiais |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-12-08 | 42 | 2015-12-08 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19
CTXSPOAL-99944 | Projeto - Migração BV Financeira (Lapa X Alegria) |  | POP | Clientes Especiais |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-12-02 | 48 | 2015-12-03 | [8 empty] | Concluído | 2016-01-19 | 130
CTXSPOAL-89740 | Substituição do parque de 114 máquinas da operação + Adequação do Layout + Instalação de Links |  | Plano Recuperação | Clientes Especiais |  |  | Desenvolvimento | Bruno Ribeiro |  | Upgrade de Tecnologia | 2015-07-30 | 308 | 2015-09-25 | N/A | Não |  | 20/01 - Projeto Finalizado; 25/11 - Falta finalizar as configurtações de tclock e tcontrol, que estão com dificuldades devido o dominio ser do cliente; sem prazo. 27/10 - Aguardando priorização; 20/10 - em Análise |  |  |  |  | Concluido | 2016-01-20 | 140
CTXFORBM-304805 | Gravar as chamadas realizadas pelos BackOffices TV, OCT e PÓS(mobilidade) |  | Plano Recuperação | Oi - Retenção |  |  | Discador / Gravação / DAC Único | Edison Siqueira | Lucas Lourenço | Upgrade de Tecnologia | 2015-07-08 14:37 | 190.391 | 2015-09-25 | 2015-12-22 | Sim |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Jan/16 17:04 Demanda concluída conforme solicitado, as gravações estão sendo armazenadas na estrutura NGN e com a captura disponível de resgate conforme orientação passada, duvidas favor entrar em contato. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 10:06 Estamos realizando o rollout em duas ondas seguindo as datas descritas abaixo: Borges de Melo 18/12 - Sexta Feira Nascente 21/12 - Segunda Feira Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 11:00 Testes realizados com sucesso, estamos aguardando um posicionamento da área de projetos da operação e o de acordo da OI para utilizar a rede NGN. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 11:46 Estamos homologando a possibilidade de utilizar a saída de ligações dos BOs utilizando a estrutura NGN da OI, com isso seria possível realizar as gravações através do POP NGR. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 14:49 Concluído o estudo de ENG, para atender a demanda vai ser necessário disponibilizar um servidor logger, vamos buscar internamente a possibilidade de saving, caso não seja encontrado o insumo dentro da CIA, teremos a necessidade de investimento para aquisição. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 16:45 Demanda na fila da área de ENG para Análise. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 10:58 Kick off realizado com o solicitante, aguardando as operações de backoffice efetivas envolvidas na necessidade de gravação. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 16:20 Continuamos aguardando contato do solicitante para poder prosseguir com a demanda. Aguardando retorno da área de negócios para kick off da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-15 | 312
CTXMTZRP-43580 | Plano de Recuperação - Projeto Rentabilização BO Anatel Automações (RTIs) - Planejamento TUP |  | Plano Recuperação | Operações Especializadas |  |  | RTI | Debora Gercke Dominas | Karen | RTI | 2015-08-11 18:01 | 160.2493 | 2015-08-01 |  |  |  | 18/01 - Aguarda EF |  |  |  |  | Cancelado | 2016-01-19 |  |  |  | 3
CTXSALLM-119005 | Crescimento Inbound Controle - 4 pv's |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Guerra |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-05 | 17 | 2016-01-14 |  |  |  | 22/01 - Concluído e homologado pela operação 21/01 = Gravações realizadas, aguardando homologação |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-22
CTXSPOAP407-12033 | Desmobilização site Joinville |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-05-11 18:22 | 248.2347 | 2015-08-01 | 2015-12-30 |  | OK | 15/1 - Site Desmobilizado 100%. Acompanhando processo cancelamento circuitos 25/11 - Custos de MOE e Transportes ja disponiveis para abertura de SCs e aprovação do Comitê de Caixa; 17/11 - Lavantados os custos de MOE e Transportes para levar para Comitê de Caixa para aprovação; 03/11 - Planejamento das atividades de migrações dos grupos; 27/10 - Aguardando definição de outras areas como RH, TRN e Operações para iniciar mapeamentos de necessidades. importanter a comunicação com equipe do site antes das ações; 20/13 - Voltamos a falar em desmobilizar esse site. A Previsão esta para 12/2015. estamos analizando os esforços e começando a mapear os insumos necessarios; 13/10 - Aguardando, desde Agosto de 2015, a definição de destino de insumos e recursos, pois devido ao crescimento da VIVO em LA, teremos que aguardar um novo estudo de TETRIS. |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-15 | 0
CTXSPOBF-117894 | Projeto - Projeto - Desmobilização Paulista 07 |  | POP | Corporativo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Desmobilização Site/Operação | 2015-06-03 11:51 | 226.5062 | 2015-08-01 | 2015-10-09 |  | OK | 16/1 - Site Desmobilizado 100%. Acompanhando cancelamento circuitos 25/11 - Migração de insumos do PL07 para Alegria, e configurações faseadas; 03/11 - Mapeamento de migração de insumos, com alocação de recursos dedicados; aguardando confirmação de datas. 27/10 - Migração de insumos do galpão foi cancelado. no momento estamos em processo de mapeamento e migração de insumos do PL07 para Alegria. Previsão de desmobilização em Dez/2015; 20/10 - Transporte de insumos de GRU para Site Alegria até 31/10; 13/10 - Processo de SC/PC para transporte de insumos do Galpão GRU para site Alegria. Previsão até 20/10 - 06/10 - Esse projeto ficou e 'stand by' para executar as desmobilizações dos sites Bahamas e Jurubatuba. previsão para voltar a tratar apos essas entregas, é de 10/2015; 22/09 - Estamos em processo de migração de insumos (hardware) para o site e CPD Alegria. nova previsão de desmobilização esta para 31/12/2015 (devido ao crescimento da VIVO) |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-16 | 0
CTXSPOBF-126235 | Migração equipe de Suporte Vivo - De Pta para Antartica |  | POP | Vivo |  |  | POP | Leonardo Marques |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-09-25 13:29 | 250.4382 | 2015-10-06 | 2015-11-16 |  |  | 14/1 - Migração concluída 25/11 - Aguardando validação do acesso tratado no chamado SPOBF-357075; 17/11 - Migração dos recursos concluida. no momento estamos no momento em análise de uma liberação que não foi solicitada / informado no inicio do projeto, liberação atravez do chamado SPOBF-357075; 03/11 - Agendado para migrar parte da equipe em 04/11, a ser acompanhada pelo Cleverson/Siqueira; 27/10 - Aguardando implantar outros projetios prioritarios, para executar esse. Projeto CTXSPOBF-121922 é premissapara essa implantação, pois ocupará o mesmo layout. Orientado ao site para não executar sem o direcionamento da equipe de Projetos TI; 13/10 - Em fila aguardando priorização, devido aos crescimentos da VIOV em SP, previsto para NOV/2015; 06/10 - Planejamento das atividades (localização de insumos, ramais, gravação, etc) |  |  |  |  | Concluido | 2016-01-14 | 16
| POP - Desmobilização Conquista |  | POP | Engenharia e Infraestrutura |  |  | POP | Leonardo Marques |  | POP | 2016-01-26 | 128 | 2016-01-26 | 2015-12-29 | Sim | OK | Site desmobilizado totalmente em 29/12. Acompanhando status circuitos |  |  |  |  | Concluido | 2015-12-29
| POP - Desmobilização Botafogo |  | POP | Engenharia e Infraestrutura |  |  | POP | Leonardo Marques |  | POP | 2016-01-26 | 128 | 2016-01-26 | 2015-12-23 | Sim | OK | Site desmobilizado totalmente em 23/12. Acompanhando status circuitos |  |  |  |  | Concluido | 2015-12-27
CTXSPOAL-89502 | Retrofit TAM Site Augusta |  | S&OP | América Móvil |  |  | Crescimento s/ discador | Paulo Cavalcante |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-07-28 | 310 | 2015-09-25 | 2015-12-01 |  |  | [26/01] - Projeto Concluído ( Status Thiago Felippe em 22/01. [21/01] - Adequação de Infra (Mobiliário) no 2° andar site Augusta já realizado. Operação TAM Infra foi Migrada para Alegria e já retornou para Augusta Status Zenailde. Projeto Migração foi conduzido pela equipe TI site [18/11] As atividades estão em andamento, conforme cronograma. Outro ponto importante é que a data prevista para finalização desse projeto é Dez/15. [15/10 – Leandro] Aguardando posicionamento de Zenailde, referente ao status |  |  |  |  | Concluido | 2016-01-26 | 20
CTXFORNA-27596 | Projeto - Crescer 2 pa's na operação Citibank Cobrança no Site Nascente 2º andar |  | S&OP | Itaú |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-14 | 140 | 2016-01-14 | 2016-01-22 | sim |  | 26/01 - Projeto Encerrado; 20/01 - Posições configuradas e disponiveis para testes. Aguardando operações homologar sistemas. (IMPORTANTE: devido o ramal ser do cliente, e ele não ter nos informado, essas posições ficarão sem ramais, Jonas esta ciente. Quando cliente disponibilizar iremos configurar) |  |  |  |  | Concluido | 2016-01-26 | 2
CTXSALSM-79901 | RTI CAC – Fase 1 |  | Plano Recuperação | Itaú |  |  | RTI | Debora Gercke Dominas | Wagner Mattos | RTI | 2015-05-27 | 244 | 2016-02-01 |  |  |  | 26/01: Uma vez que foi dado o ok para o rollout do projeto, após homologação da operação, e o projeto foi entregue de acordo com o escopo aprovado, um novo chamado será aberto pela equipe de PMO Negócios para essas tratativas. Em 21/01 foi enviado o e está em análise por TI. |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-26
CTXSPOLP-97254 | Projeto - Implantação de Front End Ayty na célula Alelo |  | Plano Recuperação | Clientes Especiais |  |  | Implantação Geral | Erica Cotrim | Jonas Divino | Desenvolvimento | 2015-01-30 | 361 | 2015-09-25 |  |  |  | 26/01 - Demanda foi cancelada. 18/12 - Aguardando retorno do solicitante com a EF. 08/12 - Fornecedor entregou a solução , Sistema em homologação. 01/12 - Foram abertos pelo solicitante dois chamados em paralelo: CTXSPOLP-115444 - Alterar a Plataforma de atendimento de Altitude para Aspect. CTXSPOLP-111381 - Contratação de 3 E1's, do fornecedor Option para Alelo 24/11 - Equipe de Discador analisando possibilidade de quando virar a operação pro Aspect usar os links de telefonia do proprio cliente (CIELO) que é da operadora EMBRATEL. Sendo avaliado outras frentes com o NID, Site, Redes e Planejamento. 17/11 - Em homologação. Em paralelo está sendo verificado a versão do Aspect nas máquinas, pois o Alelo envolve uma mudança de plataforma, de Altitude para Aspect. ------------------------- 30/10 - Em homologação 20/10 - Vamos começar a homologar esta semana. Como temos GMUD programada hoje para a Cielo (Modo Preview), ainda não fizemos o Alelo 13/10 - Disponibilizado em 11/09 pelo fornecedor Ayty para a realização do deploy e início da homologação. O Front será homologado em conjunto com a operação após a homologação dos Fronts das células ARV e L5. 06/10 - Fornecedor Ayty está em etapa final da customização para iniciarmos testes na operação. Em andamento no Prazo. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-01-26 | 14 | 1.484 |  | 3
Não possui | BB Mafre - Troca de servidores |  | Pré Venda | Comercial |  |  | Infraestrutura | Bruno Guerra | - | Proposta comercial | Não Encontrado |  | 2015-10-22 | 2015-11-06 |  |  | 26/01 - Mesmo status 20/10 – Análise só de ENG |  |  |  |  | Cancelado | 2016-01-26
CTXRJOED-54029 | Projeto para o APP 1746 |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Clientes Especiais |  |  | Desenvolvimento | Bruno Guerra |  | Desenvolvimento | 2015-08-18 | 163 | 2015-09-25 |  |  |  | 26/01 - Mesmo status 19/01 - foi concluído a primeira versão, estamos agora trabalhando para segunda versão. 13/nov - Esse projeto esta sendo tratado pela Diretoria de Mídias Sociais, o Dir é o Heitor. O ultimo status que consegui era que esta praticamente pronto o APP faltando alguns pequenos ajustes. |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-28
CTXFORBM-322363 | Integração NBA TV na Ilha de receita |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi - Retenção |  |  | Desenvolvimento | Erica Cotrim |  | Desenvolvimento | 2015-09-23 | 126 | 2015-09-25 |  |  |  | 26/01 - Em definição de rollout 18/12 - Ontem 17/12 foi realizada uma conferência, e feito um acompanhamento na operação para levantarmos os dados necessários para que Telecom possa avaliar o motivo da não chegada do CPF. Sendo analisado. 08/12 - Já foi diagnosticado pela Equipe de Ura e Telecom que há ligações chegando de outras EPS. Estamos ainda analisando se também existem ligações vindo de transferências internas dentro do ambiente Contax sendo sem CPF,pois na operação 100% das chamadas estão chegando sem informações. A operação está avaliando qual a % dessas ligações. 01/12 - Operação está com 5 pa´s , utilizando o NBA acionando de forma manual, sendo que a integração ainda está sendo homologada, ainda sendo realizado alguns ajustes. 24/11 - Em homologação, aguardando definição do aumento das pas mediante algumas alterações de negócio que ainda estão sendo realizadas. 17/11 - Estamos no momento com 2 pa´s em homologação, seguem cenários divergentes abaixo: _Por ser Oi Tv, deveria verificar pelo CPF e as informações aparecerem automaticamente, porém este processo está sendo realizado manualmente pelo operador. _Quando roda a macro está gerando dois erros que estão sendo analisados se é um problema de TI interno ou da Accenture.Conferência hoje de alinhamento. -------------------------------- 03/11- definido inicio de rollout no dia 3/11. 27/10 - Testando os itens: - hostname da PA; - skill teste – ok; - associação do skill ao login avaya; - associar o login do operador no NBA; - a versão de tGuidance na PA será 4.13506.2310.1651 20/10 -Aguardando retorno da operação com o preenchimento da da planilha do FF. 13/10 - Feito conferência hoje de alinhamento, solicitado a operação atualização da EF no chamado. 06/10 - Em análise |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-27 | 15 |  |  |  | Não | - | - | -
CTXBHZRI-92004 | Voicer - Pesquisa de Qualidade (ilha Prime - SAV B2B) |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Desenvolvimento | Leonardo Marques |  | Desenvolvimento | 2015-08-21 | 164 | 2016-01-14 |  |  |  | 26/01 - Mesmo status 14/01 - Favor enviar a EF para prosseguimento do projeto. Segue modelo de EF, caso necessário. "Precisa de adequação de EF e VDN de transferência" |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-01 |  |  |  |  | Não | - | - | -
CTXRECSA-422496 | Projetos bolha - BASELINE: IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE AUDITORIA PARA TODAS OPERAÇÕES DO ITAÚ e REDECARD: SAC / COBRANÇA / TLV |  | Plano Recuperação | Itaú |  |  | Implantação Geral | Juliana Moraes | Marco Brandão |  | 2015-09-15 | 129 | 2015-09-25 | TDB | Risco - A equipe técnica está com várias ações concorrentes |  | [02/02] - Levantamento dos insumos para compra. 26/01 - Mesmo status o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendada uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 01/12 o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendar uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 23/11 o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendar uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 17/11 o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendar uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 10/11 o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendada uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 03/11 O site afirma que com a alteração do ambiente XP para WIN7 este relatório não será efetivo portanto o banco solicitou que no iníco de novembro, a contax envie os dois arquivos (XP e WIN7) para avaliar o resultado dessa amostragem e então será elaborado um plano de ação para as não conformidades. Débora 27/10 Precisamos tratar o checklista de não conformidade gerado pelo banco, no momento são 31 itens, pois a operação foi classificada como critíca, ou seja de alto risco para o banco Itaú. Débora 20/10/15 Marangoni, enviou o relatório ao banco. Porém, precisamos tratar o checklista de não conformidade gerado pelo banco, no momento são 31 itens, pois a operação foi classificada como critíca, ou seja de alto risco para o banco Itaú. Débora 13/10/15 Os arquivos de Salvador e Pernambuco já foram disponibilizados para a SI realizar a sua avaliação. Porém, precisamos tratar o checklista de não conformidade gerado pelo banco, no momento são 31 itens, pois a operação foi classificada como critíca, ou seja de alto risco para o banco Itaú. [Fabiana 18/09] - BASE LINTE ITAÚ (Auditoria) - Em andamento a análise de TI Local quanto aos scripts enviados pelo banco, também em andamento a análise do processo de rotina para disponibilização do pacote ao banco. Esse chamado se aplica ao site Santo Amaro. |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-22 | 3076 | - | - | - | Não | - | - | -
CTXSALSM-82024 | Projetos bolha - BASELINE: IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE AUDITORIA PARA TODAS OPERAÇÕES DO ITAÚ e REDECARD: SAC / COBRANÇA / TLV |  | Plano Recuperação | Itaú |  |  | Implantação Geral | Juliana Moraes | Marco Brandão |  | 2015-09-15 | 129 | 2015-09-25 | TDB | Risco - A equipe técnica está com várias ações concorrentes |  | [02/02] - Levantamento dos insumos para compra. 26/01 - Mesmo status o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendada uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 01/12 o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendar uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 23/11 o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendar uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 17/11 o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendar uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 10/11 o Arquivo foi enviado na semana passada para o banco via sftp e gerou uma lista de 1037 de não conformidades. Próximo passo agendada uma call com o Site e SI para definir como esses iten serão tratados. Débora 03/11 O site afirma que com a alteração do ambiente XP para WIN7 este relatório não será efetivo portanto o banco solicitou que no iníco de novembro, a contax envie os dois arquivos (XP e WIN7) para avaliar o resultado dessa amostragem e então será elaborado um plano de ação para as não conformidades. Débora 27/10 Precisamos tratar o checklista de não conformidade gerado pelo banco, no momento são 31 itens, pois a operação foi classificada como critíca, ou seja de alto risco para o banco Itaú. Débora 20/10/15 Marangoni, enviou o relatório ao banco. Porém, precisamos tratar o checklista de não conformidade gerado pelo banco, no momento são 31 itens, pois a operação foi classificada como critíca, ou seja de alto risco para o banco Itaú. Débora 13/10/15 Os arquivos de Salvador e Pernambuco já foram disponibilizados para a SI realizar a sua avaliação. Porém, precisamos tratar o checklista de não conformidade gerado pelo banco, no momento são 31 itens, pois a operação foi classificada como critíca, ou seja de alto risco para o banco Itaú. [Fabiana 18/09] - BASE LINTE ITAÚ (Auditoria) - Em andamento a análise de TI Local quanto aos scripts enviados pelo banco, também em andamento a análise do processo de rotina para disponibilização do pacote ao banco. Esse chamado se aplica ao site Cabula. |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-22 | 3076 | - | - | - | Não | - | - | -
CTXBHZRI-89940 | Projeto - Implantação do TCollect para a operação CD |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi SAC |  |  | Desenvolvimento | Edison Siqueira | Tatiane Rodrigues Dallecrode |  | 2015-07-01 | 212 | 2015-10-06 |  | Sim |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Jan/16 11:37 Conforme escopo alinhado, entregamos hoje as duas ultimas PAs no ambiente tcollect, sendo assim o projeto foi concluído. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 11:26 Implantamos 06 PAs utilizando o tcollect na operação CD na URC, das 08 PAs que tinha como objetivo para finalizar o projeto as 02 PAs que estão pendentes serão migradas no dia 29/jan por solicitação da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 21/Jan/16 09:57 Implantamos 06 PAs utilizando o tcollect na operação CD na URC, das 08 PAs que tinha como objetivo para finalizar o projeto as 02 PAs que estão pendentes serão migradas no dia 29/jan por solicitação da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 15:26 Aguardando posicionamento com relação a possibilidade apartar a operação em dois polos Aspect. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 17:40 Em Análise junto as áreas especialista para estudo de viabilidade técnica para utilizar o Polo CE. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 16:12 Realizada a implantação conforme solicitado, próximas ondas em Análise com relação ao Polo Aspect. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 20:34 Realizada a implantação conforme solicitado, próximas ondas em Análise com relação ao Polo Aspect. |  |  |  |  | Concluído | 2016-01-29 | 8 | - | - | - | Não | - | - | -
CTXMTZPB-1098 | TCLOCK - Interface Near Real Time |  | Plano Recuperação | Corporativo |  |  | Desenvolvimento | Juliana Moraes | Fabrício Carvalho | Desenvolvimento | 2015-11-30 | 64 | 2015-12-17 | TDB | Risco - A equipe técnica está com várias ações concorrentes |  | [02/02] - Reunião com equipe de SI, Suprimentos para entendimento do projeto. 26/01 - Realizado reunião com equipe de Negócios e BI para entendimento da solicitação. Pendente envio da EF estruturada. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-02 | 2000 | A definir | A definir | Banco de Dados | Sim | A definir | A definir | Banco de Dados
CTXRECSA-453800 | Instalar google chrome na célula híbrida |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Implantação Geral | Paulo Cavalcante |  | Upgrade de Tecnologia | 2016-01-14 | 19 | 2016-01-29 |  |  |  | 28/01 - Concluído 02/02 - A iniciar |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-02 |  |  |  |  | Não | - | - | -
CTXNITSP-177472 | Crescimento SAV Entrega - SAC |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Erica Cotrim |  | Crescimento/Expansão | 2016-02-03 | 1 | 2016-02-03 |  |  |  | 03/02 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-04
CTXSPOLP-115727 | Tabulador GT Portabilidade e Rural Cel |  | Plano Recuperação | Vivo |  |  | RTI | Debora Gercke Dominas | Wagner Mattos | RTI | 2015-12-01 | 62 | 2015-12-10 |  |  |  | 01/02: Projeto concluído. 26/01: Instalação prevista para terminar em 27/01. 18/01 - Aguardamos o site avaliar em 26/01 o esforço de rollout. |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-01 |  |  |  |  | Não | - | - | -
CTXSPOBF-131094 | Implantar 12 posições Retenção PF |  | S&OP | Vivo |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Luciana Cardoso | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-08 | 58 | 2015-12-17 | à definir | não |  | 02/02 - Projeto Cancelado pelo solicitante; 26/01 - Aguardando Finalizar atividades do POP3 e troca de redes do cliente VIVO; sem previsão. 18/12 - Aguardando disponibilizade de Recursos |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-04 | 12 |  |  |  | Não | N/A | N/A | N/A
CTXSALPB-50670 | Projeto - "Crescimento de 50 PA´s de Velox/Fixo" |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Cristina Rey | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-23 | 162 | 2015-12-23 | 2016-01-18 | Sim |  | 02/02 - Projeto Concluido. 26/01 - Aguardando aceite de implantação, por parte da oepração; 20/01 - Posições entregues em 18/01. estamos aguardando os recursos da opera para poder iniciarem as atividades e fazermos o acompanhamento do '1° dia de operações dessas posições'. Sem previsão. |  |  |  |  | Concluido | 2016-02-03 | 50 |  |  |  | Não | N/A | N/A | N/A
CTXSALSM-85949 | Projeto - Crescimento/Forecast |  | S&OP | Oi - Televendas e Cobrança |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-05 | 149 | 2016-01-11 | N/A | Sim |  | 02/02 - Projeto entregue em 29/01/2016; 26/01 - Configuraç~eos das posições até 27/01. Após, faremos a homologação junto a operação; 20/01 - em 20/01 ainda haviam possoas utilizando as posições destinadas para esse projeto. Estamos aguardando a desocupação para poder inicar o levantamento tecnico para as devidas configurações; |  |  |  |  | Concluido | 2016-02-03 | 34 |  |  |  | Não | N/A | N/A | N/A
CTXRECSA-448642 | Migração do Apoio entre os sites SP(Antártica) X PE(Sto. Amaro) |  | S&OP | Santander |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | N/A | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-23 | 162 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | Sim |  | 02/02 - Aguardando formalização de aceite do projeto. foi entregue as PAs em 18/01, fax em 21/01, e configuraçõe de e-mial do gestor em 28/01. 26/01 - Operações homologaram e estamos aguardando inicio da operação. FAX tambem OK. Agora surgiu uma necessidade de configuração de e-mail externo, e estamos entendendo como atuar; 20/01 - Entrega das posições conforme planejado. Estamos aguardando a ocupação das posições para acompanhar o inicio da operação. Sem Previsão. |  |  |  |  | Concluido | 2016-02-03 | 17 |  |  |  | Não | N/A | N/A | N/A
CTXSPOLP-108376 | Projeto - Projeto - Instalação de aparelhos Avaya ¦ Cielo |  | Plano Recuperação | Clientes Especiais |  |  | Infraestrutura | Paulo Cavalcante |  | Upgrade de Tecnologia | 2015-07-23 | 202 | 2015-09-25 |  |  |  | 02/02 - Aguardando retorno PMO Negócios. [29/01] - Ag. Retorno Nara sobre a continuidade projeto. 26/01 - A iniciar [15/10- Dalton/Leandro] Projeto encaminhado a fila do site para Análise e estimativa / Acionamento de sites para estudo de mapeamento de sistemas atrelados - na fila. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-10 |  |  |  |  | A definir | A definir | A definir | A definir
CTXNITSP-172461 | Implantar Célula BO DADOS>> 17 PA`S >>SIEBEL e Front(À Definir) SMS >> Site NIterói >> Funionamento de Segunda à Domingo |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Edison Siqueira | Jill | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-06 | 102 | 2015-12-23 |  |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 02/Fev/16 12:32 Demanda sendo conduzida junto a área de implantações sem auxilio de PMO TI. 6Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 14:47 Aguardando retorno da área de projetos da operação. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-16 | 17 | A definir | A definir | Liberação Redes | Sim | A definir | A definir | Liberação Redes
CTXNITSP-172449 | Implantar célula BO NBA >> 7 PA´S >> STC SAC SIAC >> Front Específico e envio SMS >> Operação Convergente: Fixo, Velox -R1 e R2. |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Edison Siqueira | Jill | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-06 | 102 | 2015-12-23 |  |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 02/Fev/16 12:34 Demanda sendo conduzida junto a área de implantações sem auxilio de PMO TI. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 14:48 Aguardando retorno da área de projetos da operação. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-16 | 7 | A definir | A definir | Liberação Redes | Sim | A definir | A definir | Liberação Redes
CTXMLTREG-4245 | Implantar a integração do tControl com o tGuidance |  | Corporativo | Corporativo |  |  | Desenvolvimento | Bruno Guerra | - | Upgrade de Tecnologia | 2015-10-05 | 134 | 2015-10-08 | 2015-12-14 |  |  | 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status [13/10] Realizados kick-offs com as regionais para alinhamento dos projetos. Inicio das atividades a partir dessa semana |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-16 |  |  |  |  | Não | - | - | -
FORA DO ESCOPO | Check list Auditoria interna |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | ORBITAL |  |  | FORA DO ESCOPO | Juliana Moraes |  | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  | 2015-08-01 | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-16 |  |  |  |  | Não | - | - | -
CTXMTZRP-40585 | DAC Único Movel |  | Plano Recuperação | OI SAC |  |  | Discador / Gravação / DAC Único | Edison Siqueira | Fabrício Carvalho | Instalação de Software | 2015-04-22 08:31 | 299.6451 | 2015-08-01 | 2015-11-25 | Não |  | [16/02] - Projeto Concluido. [10/02] - Rollout realizado para 100% da operação, estamos aguardando a validação do ambiente junto a operação para concluir a demanda. TI analisando aumento expressivo de callback após rollout Edison Nei Siqueira added a comment - 02/Fev/16 11:00 Rollout realizado para 100% da operação, estamos aguardando a validação do ambiente junto a operação para concluir a demanda. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 08:12 Identificamos que o FF só permite logar o operador se puxar linha no aparelho telefônico, reiniciamos o rollout de acordo com a disponibilidade da operação. Segue o planejamento para hoje: Vamos realizar amanhã a virada na PA´s 101 a 126 (turno da manhã). Supervisor Rubem – Horário da equipe: 09:00/09:40 Edison Nei Siqueira added a comment - 21/Jan/16 10:53 Reiniciamos o rollout em 18/jan, porém estamos encontrando problemas de alguns logins estarem apresentando operadores logados em outro ramal. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 11:02 Reiniciamos o piloto no dia 16/12, será avaliado pela operação e planejado o rollout assim que entrar o período de baixa. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 11:40 Realizado os ajustes necessários junto a equipe de aplicações NGR, vamos reiniciar o piloto e replanejar as etapas de rollout. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 16:40 O piloto apresentou problemas na integração do FF e o AES, está sendo feita a Análise pela equipe de App e implantação da regional RJ. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 15:05 Projeto seguindo conforme cronograma alinhado junto ao solicitante, próximos passos: Piloto: 19 – 20/11 Rollout: 23 – 25/11 Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 16:55 Iniciado o piloto com algumas PAs para validação das configurações de redes e Telecom. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 12:23 Em execução a adequação de infraestrutura no site Niterói. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 18:05 Em execução a adequação de infraestrutura no site Niterói. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 12:51 100% das operações Móvel da regional PE já foram migradas para o DAC Único, estamos aguardando o retorno da regional RJ com relação a readequação de infraestrutura para rollout no site Niterói. Edison Nei Siqueira added a comment - 22/Set/15 18:57 Em rollout regional PE SAC PÓs, OCT e SAC Contas. Em Niterói sendo feita readequação de infraestrutura, para atender as operações SAC Contas.R197 |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-16 | 512 | - | - | - | Não | - | - | -
CTXSALPB-53725 | Gravação do ramal de supervisão |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Discador / Gravação / DAC Único | Paulo Cavalcante | C. Kuzuhara | Desenvolvimento | 2016-01-20 | 26 | 2016-01-28 |  |  |  | 15/02] - Projeto Cancelado pelo Solicitante ( Cristiane Kuzuhara ) [10/02] - Fase Inicial - Esclarecer entendimento escopo com Solicitante 03/02 - Viabilizar gravação de ligações realizadas nos 06 ramais de supervisão da operação Velox. (Site Fonte Nova ) |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-15 |  | A definir | A definir | A definir | Não | - | - | - | Não
CTXSPOAP407-12185 | Direcionamento ao Portal de informações da Vivo (AJUSTES) |  | Plano Recuperação | Vivo |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | Desenvolvimento | 2015-08-27 | 179 | 2015-08-01 | Desenvolvimento 03/10/15 |  |  | 22/02/16: Projeto concluído 15/02/16 - Comitê de GMUD solicitou o adiamento do inicio do rollout para 17/02/15, devido a configuração de servidores. 05/02 - Roll out finalizado nos sites Londrina e João Pessoa conforme cronograma. Próximo roll out previsto para dia 11/02 no site Antartica 01/02: Rollout site de Londrina Concluído. JP previsto para 03/02 e Antártica 23/02. 26/01: Rollout previsto para 28/01 JP e Londrina, Antártica 23/02 e o site Campinas foi desconsiderado por Negócio. 18/01/16 - Rollout definido para 28/01 nos sites de JP e Londrina. Site Campinas, desconsiderado por Negócio. Site Antártica será avaliado o esforço em 26/01. |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-22 |  | 26.828 |  | 1 | Não | - | - | - | Sim
CTXRECSA-402181 | Disponibilizar uma sala com uma quantidade de computadores e pontos de instalação de modems para que sejam realizados treinamentos práticos da célula de triagem velox |  | S&OP | Operações Especializadas |  |  | Infraestrutura | Erica Cotrim | José Pedro | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-07-08 10:52 | 229.5472 | 2015-08-01 |  |  |  | 10/02 - Demanda Concluída. 02/02 - Modens e Infra homologados. 26/01 - Mesmo status, infra já está preparada. Aguardando os modens da Oi. 18/12 - Mesmo status 08/12 - Ainda sem prazo para a chegada dos modens.Foi solicitado o prazo urgente.Aguardando retorno. 01/12 - Foi solicitado o prazo urgente para o modem. Aguardando retorno. 24/11 - De acordo com o cliente não temos previsão de data para marcarmos uma áudio para avaliação do Jurídico Contax e OI sobre os modens. 17/11 - De acordo com o cliente não temos previsão de data para marcarmos uma áudio para avaliação do Jurídico Contax e OI sobre os modens. 27/10 - Aguardando retorno da Oi perante o Termo de Resp. com relação aos questionamentos feitos pelo Jurídico. 20/10 - Aguardando retorno da Oi perante o Termo de Resp. com relação aos questionamentos feitos pelo Jurídico. 13/10- a Oi está interagindo com o Jurídio Contax sobre o Termo de Responsabilidade dos Modens, aguardando definição entre as áreas para a Compra do Material. 06/10 - a Oi está interagindo com o Jurídio Contax sobre o Termo de Responsabilidade dos Modens, aguardando definição entre as áreas para a Compra do Material. 29/09 - a Oi está interagindo com o Jurídio Contax sobre o Termo de Responsabilidade dos Modens, aguardando definição entre as áreas para a Compra do Material. ----------------------------------------- 22/09 - Aguardando a chegada dos modens para finalizar a ação de TI. A Oi não deu previsão para a chegada deste material. |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-23 | 6 | - | - | - | Não | - | - | - | Sim
CTXMTZPB-758 | Projeto Transformah |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | RTI | Debora Gercke Dominas | Wagner Mattos | RTI | 2015-10-15 | 131 | 2015-12-23 |  |  |  | 23/02/16: Projeto cancelado, já foram abertos outros chamados para tratar sobre o projeto. 01/02: reunião de kick-off realizada e em 04/02 está agendada a sala de guerra para discutir as EF´s. 26/01 - Aguarda EF 18/01: Aguarda EF |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-23 |  |  |  |  | Não | - | - | - | Sim
CTXFORBM-347668 | Crescimento de 14 p.a's para o Receptivo Pós |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | à definir | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-11 | 143 | 2016-01-14 | 2016-01-01 | Não |  | 23/02 - Projeto encerrado / Concluuido em 18/02; 16/02 - Projeto Entregue em 01/02. Aguardando formalização de 'Aceite' dos solicitantes; 26/01 - Configurações em Andamento junto aos demais tetris e crescimento, necessarios movimentos predecessores; 20/01 - Aguardando aprovação do Layout proposto; 14/01 - Falta enviar layout aprovado pelo planejamento |  |  |  |  | Concluido | 2016-02-23 | 14 |  |  |  | Não | N/A | N/A | N/A | Sim
CTXMTZPB-1214 | Projeto - "Implantação Solução de Contas Pré Pago Site Boa Viagem Bahia" |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-12 | 142 | 2016-01-14 | 2016-01-25 | Risco |  | 23/02 - Projeto encerrado / Concluuido em 18/02; 16/02 - Projeto homologado e entregue. Aguardando Aceite do solicitante., desde 01/02; 26/01 - Configurações das posições até 29/01; 20/01 - Fazendo analises das atividades e necessidades técnicas para as execuções; 14/01 - Falta enviar layout aprovado pelo planejamento |  |  |  |  | Concluido | 2016-02-23 | 100 |  |  |  | Não | N/A | N/A | N/A | Sim
CTXSPOBF-133846 | Migração de PA’s Vivo dentro do site Antártica |  | S&OP | Vivo |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Luciana Cardoso | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-14 | 140 | 2016-01-26 | N/A | Sim |  | 23/02 - Projeto encerrado / Concluuido em 17/02; 16/02 - Faltam sentar os recursos em 4 posições para poder configurar as pastas 'P' nessas posiç~eos. sem data definida; 10/02 - migrações executadas. Estamos configurando a pasta 'P' dos usuários; 02/02 - De 02 á 03/02: Instalação e configuração do SW //// 04/02: Passagem de cabeamento //// 05/02: Migração dos computadores. 26/01 - Aguardando disponibilização de Layout; |  |  |  |  | Concluido | 2016-02-23 | 10 |  |  |  | Não | N/A | N/A | N/A | Sim
CTXFORBM-347671 | Crescimento de 7 p.a's para o Receptivo OCT |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | Cristina Rey | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-11 | 143 | 2016-01-14 | 2016-01-01 | Não |  | 23/02 - Projeto encerrado / Concluuido em 18/02 16/02 - Todo Projeto Entregue em 01/02. Aguardando formalização de 'Aceite' dos solicitantes; 26/01 - Configurações em Andamento junto aos demais tetris e crescimento, necessarios movimentos predecessores; 20/01 - Aguardando aprovação do Layout proposto; 14/01 - Falta enviar layout aprovado pelo planejamento |  |  |  |  | Concluido | 2016-02-23 | 7 |  |  |  | Não | N/A | N/A | N/A | Sim
CTXFORBM-347679 | Crescimento de 5 p.a's para o propenso TV |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | Cristina Rey | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-11 | 143 | 2016-01-14 | 2016-01-01 | Não |  | 23/02 - Projeto encerrado / Concluuido em 18/02 16/02 - Todo Projeto Entregue em 01/02. Aguardando formalização de 'Aceite' dos solicitantes; 26/01 - Configurações em Andamento junto aos demais tetris e crescimento, necessarios movimentos predecessores; 20/01 - Aguardando aprovação do Layout proposto; 14/01 - Falta enviar layout aprovado pelo planejamento |  |  |  |  | Concluido | 2016-02-23 | 5 |  |  |  | Não | N/A | N/A | N/A | Sim
CTXFORBM-347687 | Crescimento de 1 p.a's para o b.o blindagem multiprodutos |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | Cristina Rey | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-11 | 143 | 2016-01-14 | 2016-01-01 | Não |  | 23/02 - Projeto encerrado / Concluuido em 18/02; 16/02 - Todo Projeto Entregue em 01/02. Aguardando formalização de 'Aceite' dos solicitantes; 26/01 - Configurações em Andamento junto aos demais tetris e crescimento, necessarios movimentos predecessores; 20/01 - Aguardando aprovação do Layout proposto; 14/01 - Falta enviar layout aprovado pelo planejamento |  |  |  |  | Concluido | 2016-02-23 | 1 |  |  |  | Não | N/A | N/A | N/A | Sim
CTXFORBM-347867 | Crescimento de 5 p.a's para a Blindagem Oi Total 3p |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | Cristina Rey | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-11 | 143 | 2016-01-14 | 2016-01-01 | Não |  | 23/02 - Projeto encerrado / Concluuido em 18/02; 16/02 - Todo Projeto Entregue em 01/02. Aguardando formalização de 'Aceite' dos solicitantes; 26/01 - Configurações em Andamento junto aos demais tetris e crescimento, necessarios movimentos predecessores; 20/01 - Aguardando aprovação do Layout proposto; 14/01 - Falta enviar layout aprovado pelo planejamento |  |  |  |  | Concluido | 2016-02-23 | 5 |  |  |  | Não | N/A | N/A | N/A | Sim
FORA DO ESCOPO | Blended - Funcionalidade tGuidance! |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | ORBITAL |  |  | FORA DO ESCOPO | Juliana Moraes |  | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  | 2015-08-01 | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-02 |  |  | Não
FORA DO ESCOPO | Aumento do Storage do WFO - Orbitall |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | ORBITAL |  |  | FORA DO ESCOPO | Juliana Moraes |  | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  | 2015-08-01 | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-02 |  |  | Não
FORA DO ESCOPO | Devolver licenças do Avaya Call Center Elite e Onex para Contax |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | ORBITAL |  |  | FORA DO ESCOPO | Juliana Moraes |  | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  | 2015-08-01 | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-02 |  |  | Não
CTXMTZPB-1259 | Projeto - Crescimento Suporte Técnico Velox |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Paulo Cavalcante | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-17 | 12 | 2016-02-19 |  |  |  | [29/02] - Projeto Cancelado. Demanda já havia sido executada por TI Site anteriormente, devido problema em outro lay out da Operação. foi realizada contigência para essas posições. [23/02] - Entendimento escopo realizado com solicitante em 22/02. Equipe TI RJ realizando avaliação ambiente 17/02 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-29 |  |  | Sim
CTXPOARB-94608 | Implantação do sistema Nice RTAM para BKO NET |  | Plano Recuperação | América Móvil |  |  | Implantação Geral | Paulo Cavalcante | N/D | Desenvolvimento | 2015-10-05 | 147 | 2015-10-07 |  |  |  | [29/02] - Projeto Cancelado pelo Solicitante . [23/02] - Aguardando retorno solicitante com Briefing completo e eEF ou cancelamento do projeto.(Passivel cancelamento) [16/02] - Aguardando retorno solicitante com Briefing completo e eEF ou cancelamento do projeto. [10/02] - Aguradando prenchimento briefing e EF pelo solicitante. 02/02 - Solicitada maiores informações do solicitante. Aguardando Briefing projeto preenchido. 26/01: Devido à incremento de escopo, tempo de desenvolvimento replanejado. 18/01 - Devido à alteração da solução tecnico/operacional , necessário redesenho da solução técnica impactando início do desenvolvimento. [16/11] Aguardando retorno do solicitante. EF com dados insuficientes para solicitar a Proposta Comercial. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-29 |  | A definir | Não
CTXSPOAP407-12854 | Projeto Separação URA Multiplus da TAM |  | Plano Recuperação | América Móvil |  |  | Desenvolvimento | Paulo Cavalcante | Cleonice | Desenvolvimento | 2015-09-30 | 146 | 2015-10-08 | ND | Risco |  | [23/02] - Projeto Cancelado pelo Cliente . Solicitado pela equipe Projetos (Cleo ) em 18/02; [16/02] - Reunião com fornecedor ISYS e equipe Tecnica Contax, será agendada pelo Fornecedor, na semana de 15/02, quando o responsável tecnico do fornecedor retornará para Brasil. [10/02] - Reunião com fornecedor ISYS e equipe Tecnica Contax, será agendada para semana de 15/02, quando o responsável tecnico do fornecedor retornará para Brasil. 02/02 - Aguardando agendamento de reunião com Fornecedor Isys , para definição de custos (Proposta Comercial). [29/01] - Aguardando Comercial Fornecedor ISYS [26/01] - De acordo com Leonardo Pelegrino em 21/01, a ISYS propos uma reunião tecnica/Comercial com Contax, para que eles possam precificar o projeto. Será agendada pela Priscila da ISYS) [21/01] - Aguardando retorno do Fornecedor ISYS com custos (Proposta Comercial). Assunto escalado com Diretoria (Zambon). [18/12] - Aguardando retorno do fornecedor ISYS, com uma nova versão da Proposta Comercial com os Custos ($$) descritos. Após o recebimento dessa proposta, passar os custos de Engenharia + ISYS para a área de negócios Contax. [26/11] Projeto está na fila de ENG para levantamento dos custos. Previsão de análise até 14/12 [25/11] • O projeto necessita de proposta comercial do fornecedor (já solicitada) para ENG mensurar os custos do projeto • O projeto estava na fila de ENG, porém foi retirada sem prévio alinhamento com a justificativa de falta de informações (ou seja, falta da proposta comercial) o Nova previsão de análise (Klaus): 14/dez [18/11] Como a base é Telecom e Redes, vamos entrar pelo Villa. NA FILA DE ENG [27/10 – Bruno/Leandro] Aguardando retorno do fornecedor / cobrado posicionamento em 27/10. [8/10 - Dalton] Aguardando retorno do fornecedor. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-23 |  | A definir | Não
CTXRJOMA-78210 | PROCESSO AUTOMAÇÃO DA CONSULTA DE HISTÓRICO |  | Plano Recuperação | Oi |  |  | RTI | Debora Gercke Dominas | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-17 | 13 | 2016-02-17 |  |  |  | 01/03/16: Chamado cancelado por negócio. 22/02/16: Pendente revisão de EF. 17/02 - A iniciar |  |  |  |  | cancelado | 2016-03-01 |  |  | Sim
CTXRJOMA-77877 | RTI - REGISTRO AUTOMÁTICO DE REPARO DE VOZ (G1) |  | Plano Recuperação | Oi |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-03 | 28 | 2016-02-03 |  |  |  | 01/03/16: Mesmo status 22/02/16: Pendente análise de EF. 12/02 - Realizada sala de guerra , será enviada nova versão da EF no dia 16/02/16 10/02 - Mesmo status 05/02 - EF em análise. Agendada sala de guerra para retirada de duvidas e fechamento da EF em 12/02 03/02 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-02 |  |  | Sim
CTXRJOMA-78224 | PROCESSO CONTESTAÇÃO DE FATURA OI TV COM PAGAMENTO NO OI FIXO |  | Plano Recuperação | Oi |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-17 | 14 | 2016-02-17 |  |  |  | 02/03 - Projeto cancelado devido ao baixo ou inexistente retorno financeiro 01/03/16: Pendente aprovação de OG. 22/02/16: EF em análise. Termino previsto para 26/02/16. 17/02 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-02 |  |  | Sim
CTXRJOMA-78212 | PROCESSO INCLUSÃO DE DEPENDENTE OI MÓVEL |  | Plano Recuperação | Oi |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-17 | 14 | 2016-02-17 |  |  |  | 02/03 - Projeto cancelado devido ao baixo ou inexistente retorno financeiro 01/03/16: Pendente análise de EF. 22/02/16: Pendente revisão de EF. 17/02 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-02 |  |  | Sim
CTXRJOMA-78217 | PROCESSO CHECKLIST DE MUDEND |  | Plano Recuperação | Oi |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-17 | 14 | 2016-02-17 |  |  |  | 02/03 - Projeto cancelado devido ao baixo ou inexistente retorno financeiro 01/03/16: Pendente análise de EF. 22/02/16: Pendente revisão de EF. 17/02 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-02 |  |  | Sim
CTXRJOMA-78225 | PROCESSO ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE VELOX |  | Plano Recuperação | Oi |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-17 | 14 | 2016-02-17 |  |  |  | 02/03 - Projeto cancelado devido ao baixo ou inexistente retorno financeiro 01/03/16: Mesmo status. 22/02/16: Pendente revisão de EF. 17/02 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-02 |  |  | Sim
CTXRJOMA-78400 | Processo Automação Da Consulta De Histórico |  | Plano Recuperação | OI |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-23 | 8 | 2016-02-23 |  |  |  | 02/03 - Projeto cancelado devido ao baixo ou inexistente retorno financeiro 01/03/16: Pendente envio de OG. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-02 |  |  | Sim
CTXRECSA-439238 | Projeto - Instalar Ferramenta Automação Célula GFE - Santo Amaro e Integrar Ferramenta de Automação com TLV |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Desenvolvimento | Julio Silva |  | Desenvolvimento | 2015-11-13 | 116 | 2016-01-11 | Não definida | NA |  | 08/03 - Projeto Cancelado 15/02 - - Aguardando definições de Negócio para continuação do projeto. Elaine terá uma reunião com o cliente para alinhar as possibilidades de condução do projeto. - Após essa reunião ela não informará quais os próximas passos; 10/02 - Parado - Necessário concluir Projeto SOC PE. 26/01/2016 - Em validação de EF 21/01/2016 - Projeto em hold, para que ele possa acontecer é necessário finalizar as melhorias do projeto SOC PE. | Negócios | Elaine Fortunato | Sem data |  | Cancelado | 2016-03-08 |  | - | Não
CTXNITSP-177305 | Baixa Diária Clientes R2 |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Desenvolvimento | Julio Silva |  | Desenvolvimento | 2016-01-27 | 41 | 2016-02-03 |  |  |  | 08/03 - Projeto finalizado. 03/02 - Liberada primeira versão do software para homologação. 26/02 - Projeto priorizado na fila de APP. Fechando cronograma e implantação até 29/02;. 22/03 - Enviado por APP prazo para finalização do desenvolvimento. - Data entrega Projeto 30/05 em validação do cronograma por APP. 11/02 - Prazo de OG de aplicações 17/02. 04/02 - Projeto informado para a colocação na fila de APP. 03/02 - A iniciar |  |  | Sem data |  | Concluído | 2016-03-08 |  |  | Não
CTXRJOED-54040 | Discador do GFE RJ |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Discador / Gravação / DAC Único | Edison Siqueira | Elaine Furtado | Desenvolvimento | 2015-08-01 | 216 | 2015-08-01 | TBD | sim |  | [04/03] - Demanda concluída validado junto ao solicitante. [29/02] - Homologação realizada,pendencias listas pelo solicitante. Encaminhadas para avaliação tecnica e correção. em 01/03 [16/02] - conclusão do Roll out previsto para 18/02. Homologação Cliente prevista 19/02. 02/02 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 12:08 Em homologação por parte de operações os ajustes realizados pelo fornecedor TQS. Edison Nei Siqueira added a comment - 21/Jan/16 13:05 Em homologação por parte de operações os ajustes realizados pelo fornecedor TQS. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 12:52 Em homologação por parte de operações os ajustes realizados pelo fornecedor TQS. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:46 Em homologação por parte de operações os ajustes realizados pelo fornecedor TQS. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 16:21 Em rollout, por solicitação da gerente da operação, foi paralisado o rollout até que se tenha retorno de inconsistência que foram apresentadas no relatório de resultados. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Set/15 16:06 Realizando rollout e ajustes com relação a regra de negócios da operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 16/Set/15 11:17 Em Rollout / homologação do ambiente. | - | - | - |  | Concluído | 2016-03-04 | 118 | - | Não
CTXSPOAP407-13781 | Projeto - Piloto Indigo |  | Plano Recuperação | Vivo |  |  | Desenvolvimento | Debora Gercke Dominas | Wagner Mattos | Desenvolvimento | 2015-11-16 |  | 2015-11-16 | c |  |  | 08/03. Projeto cancelado. 01/03/16: Retirado o Indigo de todas as máquinas em 25/02. 22/02/16: Foi solicitada a retirada do RTI por negócio devido ao contrato de excluisividade com a Telefônica. 01/02: Aguardando término do piloto 26/01: Estamos em piloto com previsão para terminar em 18/02. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-02 | 50 |  | Sim
CTXNITSP-177464 | Crescimento SAV Entrega - CRV FIXO ATIVO |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Erica Cotrim |  | Crescimento/Expansão | 2016-02-03 | 34 | 2016-02-03 |  |  |  | 07/03 - Aberto um novo chamado devido as alterações das 5 Ondas de Crescimento . CTXNITSP-179559 01/03 - Conforme reunião com o Gerente das operações Flavio, dividimos estas demandas de crescimento do Sav Entrega em 5 Ondas no qual 1 onda foi entregue hoje, estando em homologação. Em paralelo, estamos alinhando questões de Gravação / Insumos. 23/02 - Temos um a demanda de Tetris que está como prioridade na empresa que impacta diretamente nestes Crescimentos. Como não negociamos Tetris em meio a crescimento, muito menos direto com a operação. Foi solicitado ao Jonas de Negócios que verificasse quais as prioridades no momento, para seguirmos ou não com esta demanda. Aguardando retorno do mesmo 15/02 - Hoje tivemos um alinhamento sobre as necessidades desta demanda. Foi mencionado que devido ao Tetris para desmobilização do 3° anexo a ação de crescimento não poderá ocorrer no local indicado. A operação irá reavaliar o layout. Em paralelo, a Equipe de engenharia TI está avaliando a viabilidade da solução . Prazo Final: 04/03. Aguardando o retorno da operação sobre os Itens abaixo: Ger. Flavio Souza - Enviar layout considerando o tetris do 3° anexo e 9° para 11° andar ; Enviar “de para” de perfis e licenças ; Envar Janela de atuação. 10/02 - Em análise. 03/02 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-08 |  |  | Sim
CTXNITSP-177469 | Crescimento SAV Entrega - OI TOTAL |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Erica Cotrim |  | Crescimento/Expansão | 2016-02-03 | 34 | 2016-02-03 |  |  |  | 07/03 - Aberto um novo chamado devido as alterações das 5 Ondas de Crescimento . CTXNITSP-179559 01/03 - Conforme reunião com o Gerente das operações Flavio, dividimos estas demandas de crescimento do Sav Entrega em 5 Ondas no qual 1 onda foi entregue hoje, estando em homologação. Em paralelo, estamos alinhando questões de Gravação / Insumos. 23/02 - Temos um a demanda de Tetris que está como prioridade na empresa que impacta diretamente nestes Crescimentos. Como não negociamos Tetris em meio a crescimento, muito menos direto com a operação. Foi solicitado ao Jonas de Negócios que verificasse quais as prioridades no momento, para seguirmos ou não com esta demanda. Aguardando retorno do mesmo 15/02 - Hoje tivemos um alinhamento e conforme análise de Implantações Site foi mencionado que devido ao Tetris para desmobilização do 3° anexo a ação de crescimento não poderá ocorrer no local indicado. A operação irá reavaliar o layout. Em paralelo, a Equipe de Engenharia TI está avaliando a viabilidade da solução . Prazo Final: 04/03. Aguardando o retorno da operação sobre os Itens abaixo: Ger. Flavio Souza - Enviar layout considerando o tetris do 3° anexo e 9° para 11° andar ; Enviar “de para” de perfis e licenças ; Envar Janela de atuação. 10/02 - Em análise. 03/02 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-08 |  |  | Sim
CTXNITSP-177470 | Crescimento SAV Entrega - DEALER |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Erica Cotrim |  | Crescimento/Expansão | 2016-02-03 | 34 | 2016-02-03 |  |  |  | 07/03 - Aberto um novo chamado devido as alterações das 5 Ondas de Crescimento . CTXNITSP-179559 01/03 - Conforme reunião com o Gerente das operações Flavio, dividimos estas demandas de crescimento do Sav Entrega em 5 Ondas no qual 1 onda foi entregue hoje, estando em homologação. Em paralelo, estamos alinhando questões de Gravação / Insumos. 23/02 - Temos um a demanda de Tetris que está como prioridade na empresa que impacta diretamente nestes Crescimentos. Como não negociamos Tetris em meio a crescimento, muito menos direto com a operação. Foi solicitado ao Jonas de Negócios que verificasse quais as prioridades no momento, para seguirmos ou não com esta demanda. Aguardando retorno do mesmo 15/02 - Hoje tivemos um alinhamento e conforme análise de Implantações Site foi mencionado que devido ao Tetris para desmobilização do 3° anexo a ação de crescimento não poderá ocorrer no local indicado. A operação irá reavaliar o layout. Em paralelo, a Equipe de Engenharia TI está avaliando a viabilidade da solução . Prazo Final: 04/03. Aguardando o retorno da operação sobre os Itens abaixo: Ger. Flavio Souza - Enviar layout considerando o tetris do 3° anexo e 9° para 11° andar ; Enviar “de para” de perfis e licenças ; Envar Janela de atuação. 10/02 - Em análise. 03/02 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-08 |  |  | Sim
CTXNITSP-177471 | Crescimento SAV Entrega - PAP |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Erica Cotrim |  | Crescimento/Expansão | 2016-02-03 | 34 | 2016-02-03 |  |  |  | 07/03 - Aberto um novo chamado devido as alterações das 5 Ondas de Crescimento . CTXNITSP-179559 01/03 - Conforme reunião com o Gerente das operações Flavio, dividimos estas demandas de crescimento do Sav Entrega em 5 Ondas no qual 1 onda foi entregue hoje, estando em homologação. Em paralelo, estamos alinhando questões de Gravação / Insumos. 23/02 - Temos um a demanda de Tetris que está como prioridade na empresa que impacta diretamente nestes Crescimentos. Como não negociamos Tetris em meio a crescimento, muito menos direto com a operação. Foi solicitado ao Jonas de Negócios que verificasse quais as prioridades no momento, para seguirmos ou não com esta demanda. Aguardando retorno do mesmo 15/02 - Hoje tivemos um alinhamento e conforme análise de Implantações Site foi mencionado que devido ao Tetris para desmobilização do 3° anexo a ação de crescimento não poderá ocorrer no local indicado. A operação irá reavaliar o layout. Em paralelo, a Equipe de Engenharia TI está avaliando a viabilidade da solução . Prazo Final: 04/03. Aguardando o retorno da operação sobre os Itens abaixo: Ger. Flavio Souza - Enviar layout considerando o tetris do 3° anexo e 9° para 11° andar ; Enviar “de para” de perfis e licenças ; Envar Janela de atuação. 10/02 - Em análise. 03/02 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-08 |  |  | Sim
CTXSPOAL-81007 | Implantação da ferramenta Tguidance na operação. A continuidade da operação pelo cliente na Contax, está atrelada a este projeto. Considerado como ganho o seu faturamento mensal. |  | Plano Recuperação | Clientes Especiais |  |  | Desenvolvimento | Bruno Ribeiro | Flávio | Desenvolvimento | 2015-03-30 | 344 | 2015-09-25 | 2015-10-31 | Não |  | 01/03 - Projeto Cancelado; 16/02 - Estamos aguardando as informações, desde 27/01, dos 'erros X horarios', que operações devem nos passar para poder analisar os ocorridos, até o momento nao recebemos; 02/02 - Tivemos a Recusa de operação para o Roll Out. iremos analisar os itens sinalisados para identificar a causa; 26/01 - Por solicitação de operações, não estamos configurando mais posições, até que se possa ter uma nova analise de ferramente pela nova coordenadora de operações. Somente 4 posições com o tGuidance; 20/01 - Iniciou-se o roll out em 20/01. devido aos erros ocorridos em Dez/15 quando operações tentou fazer o roll out, a gerente somente esta nos passando dois logins por vez. Isso levará mais tempo, e nao conseguimos estimar um cronograma; 18/12 - Elaborando cronograma de roll out; 25/11 - Duas PAs em Piloto desde dia 31/11. Acompanhando junto a Operações / TI Local / PMO Negócios; 03/11 - Temos duas maquinas disponiveis para Piloto, mas estamos no aguardo de treinamento do recursos. após o piloto, e OK de operações, programarwmos o roll out. 27/10 - estamos aguardando a definição de treinamento para poder iniciar o piloto de maneira funcional. sem previsão. 20/10 - Iniciamos o piloto em duas posições de atendimento, sem previsão de termino. Para o roll out será necessario que o solicitante acione a equipe de treinamento para apos capacitar os operadores da operação, possamos iniciar o roll ou. 13/10 - Houve a necessidade de utilizar licenças one-x, e estamos em processo de migrações de licenças entre os DAC Mackezie e Lapa. no momento em negociação de valores com a AVAYA. Sem prazo. 06/10 - Em tratativas de liberações de rede, previsãod e termino em 09/10. se OK iniciaremos o piloto; Desenvolvimento Concluído pela equipe de TI. Agendado cronograma de Piloto e rollout junto a operação. | N/A | N/A | N/A |  | Cancelado | 2016-03-08 | 32 | 224.274 | Sim
CTXSPOAP407-13330 | Projeto - Implantação Nova Operação - Santander CP |  | S&OP | Santander |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | Thiago Felippe | Crescimento/Expansão | 2015-10-23 16:48 | 136.3 | 2015-11-03 | N/A | Risco |  | 08/03 - Projeto Cancelado por falta de evolução, em 26/02/2016. 01/03 - Aguardando duvidas levantadas em 02/12, e, EF para analises de desenvolvimenbto e engenharia desde 28/01 (devido aos inumeros e-mails com muitos arquivos recebido); 26/01 - aguardando informações do cliente Santander das duvidas levantades em 02/12/2015. Sem previsão. 25/11 - Aguardando informações solicitadas ao cliente para podemos analisar e fazermos as reuniões tecnicas, e se OK iniciar o desenvolvimento; 17/11 - Solicitados algumas informações para o cliente sobre a parte de desenvolvimento do FF + Discador, Aguardando retorno. Cobrando topologia de infra contax, em desenvolvimento; 03/11 - Analisando documentação enviada pelo cliente. | Cliente | Cliente | N/A |  | Cancelado | 2016-03-08 | 50 |  | Sim
CTXFORBM-326758 | Implementar a ferramenta NBA nas operações de ilha de receita Pós e OCT. Esta operação já tem o FF. |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Implantação Geral | Erica Cotrim |  | Desenvolvimento | 2015-09-13 17:56 | 169.2528 | 2015-12-01 |  |  |  | 01/03 - Concluído 23/02 - Enviado o Termo de Encerramento, aguardando retorno 10/02 - Aguardando retorno da homologação. 02/02 - Foi feita a atualização no ambiente de homologação para não prejudicar a produtividade da operação. 26/01- Em homologação, testando questões de transferência e abertura do NBA automatico nas chamadas. 18/12 - Em fase de Piloto 08/12 - Definição de EF. Solução em Desenvolvimento. Previsão de Piloto 14/12 , sendo que os testes já estão sendo realizados. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-01 |  | - | Não
CTXRECSA-461741 | Expansão do Contas Oi Total em PE |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Paulo Cavalcante | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 |  |  |  | [15/03] - Projeto CONCLUÍDO [08/03] - Problemas de lentidão nas máquinas e travamento com abertura SINN. Testes realizados com Upgrade de memória sem sucesso. Testes em andamento com Implantação de 2 máquinas com hardware superior. [29/02] - Concluído . Ambiente testado pela operação e TI Site. Todos os acesos e aplicações necessárias, já estão disponível na Imagem da máquina. Homologado pel a Operação. RollOut agendado para 01/03. [23/02] - Entendimento escopo realizado com solicitante em 22/02. Equipe TI PE realizando avaliação ambiente 17/02 - A iniciar | TI Site | Carlos Guilherme |  |  | Concluido | 2016-02-25 | 83 |  | Sim
CTXRJOMA-78762 | Projeto - DATAZEN "On Premises" |  | BI Corporativo | Corporativo |  |  | Infraestrutura | Paulo Cavalcante | Pedro Bazzarella | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-03 | 8 | 2015-10-07 | ND |  |  | [11/03] - CANCELADO a pedido do Solicitante (LUSTOSA) [08/03] - Revisão de arquitetura e Infra Datacenter pela equipe Engenharia. Parecer: não temos disponibilidade de infraestrutura dentro do Data Center sem um investimento para o projeto do DATAZEN. As opções que temos é investir na nossa infraestrutura interna ou manter os servidores do DATAZEN no Azure apresentando os valores ao comitê para a aprovação do mesmo. ( CTXMTZPB-510) [29/02] - Solicitante (Pedro) criará um novo Tprocess para esta solução. Desenho apresentado e em cotação insumos. [16/02] - Este projeto será utilizado para analise da proposta para solução de utilização DATAZEN ( on premises), enviada pelo Solicitante, [10/02] - Cancelar . será tratado pelo projeto CTXMTZPB-300 Migração de 02 servidores para o Azure (Nuvem) 02/02 - Necessário esclarecer com Equipe de BI, a identificação Tprocess deste projeto e o escopo. 26/01 - Mesmo status Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 01/12 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 23/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 17/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 10/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 03/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 27/10 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 20/10/15 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 13/10/15 |  |  |  |  | Cancelado | 2016-03-11 |  |  | Não
CTXFORBM-348749 | Projeto - "Reforecast fev/16" |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Cristina Rey | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-15 | 61 | 2016-01-18 | 2016-02-01 | Não |  | 15/03 - PC Emitido em 15/03. estamos levatando as informações dos insumos para emitir NF e acionar a transportadora; 08/03 - Previsão de emissão de PC ate dia 11/03, após agendaremos transporte; 23/02 - Aaguradndo numero do PC para acionar a transportadora, com isso teremos datas para chegada dos insumos no site, e periodo de configurações; 16/02 - Entregue 143 Posições + gestão, Faltam 15 maquinas no 1° andar, pois estamos em processo de transporte de maquinas de SP para JPA; 26/01 - Configurações em andamento. 50 Pas já OK; previsão de conclusão até 03/02. (faltarão 20 Pas pois não tem maquina no site e estamos cotando transporte); 20/01 - Aguardando validação da equipe de Projetos CCBrasil | Negócios | Cristina Rey | N/A |  | Concluído | 2016-03-16 | 173 |  | Sim
CTXRJOMA-78464 | Projeto - Crescimento SAV CE |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-01 | 15 | 2016-03-03 |  |  |  | 17/03 - Projeto concluído 14/03 - Aguardando a instalação de novos insumos que estavam com defeitos 08/03 - Projeto concluído. Agfuardando homologação do cliente. 03/03 - Esse projeto chegou para TI no dia 01/03 para implantação no dia 01/03. Existem operadores em Pé. o Já tivemos o “OK” da equipe do Villa (Redes e Telecom); o Verificar com o Guga em relação a execução | CC Brasil | Jonas | 2016-03-09 |  | Concluído | 2016-03-16 | 55 |  | Sim
CTXRJOMA-78461 | Projeto - Crescimento ST Voz CE |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-01 | 15 | 2016-03-03 |  |  |  | 17/03 - Projeto concluído 14/03 - Aguardando a instalação de novos insumos que estavam com defeitos 08/03 - Projeto concluído. Agfuardando homologação do cliente. 03/03 - Esse projeto chegou para TI no dia 01/03 para implantação no dia 01/03. Existem operadores em Pé. o Já tivemos o “OK” da equipe do Villa (Redes e Telecom); o Verificar com o Guga em relação a execução | CC Brasil | Jonas | 2016-03-09 |  | Concluído | 2016-03-16 |  |  | Sim
CTXSPOBF-125012 | Projeto - Alterar Papel de Parede de E-mail Customizado |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander |  |  | Desenvolvimento | Bruno Guerra | Carlos Batista | Desenvolvimento | - | - | 2016-01-19 |  |  |  | 17/03 - Projeto concluído 14/03 - Após validação dos testes pela operação, Projeto com a GMUD prevista para 16/03 | CSE Produção | Nakaya | 2016-03-16 |  | Concluído | 2016-03-17 |  |  | Não
CTXSPOAP407-10429 | Projeto - Projeto - [ITAU]; [RTI]; Desenvolvimento das Integrações para operação CAC - Fase 1 |  | Plano Recuperação | Itaú |  |  | Desenvolvimento | Juliana Moraes |  | RTI | 2015-05-27 | 294 | 2015-10-07 |  |  |  | [Projeto implantado com sucesso. Débora 23/11. O rollout foi feito em todas as máquinas, mas devido a alguns problemas, a operação ainda não deu ok no rollout. Estamos em piloto com uma nova versão, que corrige os erros apontados pela operação, para termos o aceite do projeto, O roll out do projeto CTXRECSA-416295 planejado para os dias 18 a 20/11. Débora 17/11 O rollout foi feito em todas as máquinas, mas devido a alguns problemas, a operação ainda não deu ok no rollout. Estamos em piloto com uma nova versão, que corrige os erros apontados pela operação, para termos o aceite do projeto, O roll out do projeto CTXRECSA-416295 planejado para os dias 18 a 20/11. Débora 10/11 O rollout foi feito em todas as máquinas, mas devido a alguns problemas, a operação ainda não deu ok no rollout. Estamos em piloto com uma nova versão, que corrige os erros apontados pela operação, para termos o aceite do projeto, O roll out do projeto CTXRECSA-416295 planejado para os dias 5 e 6/11. Débora 03/11 O projeto está em definição de data para roll out Débora 27/10 Virada foi cancelada devido a erros encontrados em piloto, portanto ainda permanecemos em piloto. Débora 20/10/15 Piloto foi iniciado em 28/09 e até o momento não foi encontrado nenhuma erro. Virada está planejada para 20 e 21/10 em Salvador e 22 a 23/10 em Recife, devido as datas de MM, não conseguimos efetuar a virada com antecedência. De acordo com o site temos os maiores DMMs em 13/out (1°), 14/out (2°) e 05/out (3°). Débora 13/10/15 11/06/2015 - Versão se mantém estável. Estamos estudando uma solução para a troca de senha do sistema OD5 com a nova versão. Solicitado à Luciana que a operação apresente o processo atual. Chamado do Passport com a nice em teste, pela equipe RTI, da nova solução apresentada. Aguardando informações de Luciana Cardoso. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-16 | 110-BA / 57-PE |  | Sim
| Processo Suporte TI a Pré Vendas |  | Corporativo | Corporativo |  |  | Implantação Geral | Leonardo Marques |  | Desenvolvimento | 2016-01-26 | 7 | 2016-01-26 | 2016-01-27 |  |  | 02/02 - Mesmo status 26/01 - Fluxo validado com TI. Criar chaves tProcess! E apresentar ao Comercial |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-02 |  |  | Não
| Catálogo de serviços para "Fasttracks" |  | Corporativo | Corporativo |  |  | Implantação Geral | Leonardo Marques |  | Desenvolvimento | 2016-01-26 | 7 | 2016-01-26 | 2016-02-19 |  |  | 02/02 - Mesmo status 26/01 - Catálogo em levantamento |  |  |  |  | Concluído | 2016-02-02 |  |  | Não
em definição se iremos abrir ou se será própria TI | Migração do JIRA para Turbina |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | [8 empty] | 42402 | 2015-08-01 |  |  |  | 02/02 - Mesmo status 26/01 - A iniciar |  |  |  |  | Cancelado | 2016-02-02 |  |  | Não
CTXFORBM-368172 | REFIDELIZAÇÃO |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 2 | 2016-03-22 |  |  |  | 23/03 - Concluído conforme cronograma 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-23 |  |  | Sim
CTXMTZPB-1295 | ST Avançado |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 1 | 2016-03-22 |  |  |  | 22/03 - Concluído conforme cronograma 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-22 |  |  | Sim
CTXMTZPB-1294 | ST VELOX |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Migração | 2016-03-21 | 1 | 2016-03-22 |  |  |  | 22/03 - Concluído conforme cronograma 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-22 |  |  | Sim
CTXMTZPB-1287 | BERÇÁRIO ATIVO |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 7 | 2016-03-16 |  |  |  | 22/03 - Concluído conforme cronograma 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-22 |  |  | Sim
CTXFORBM-368176 | Refidelização |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Migração | 2016-03-21 | 1 | 2016-03-22 |  |  |  | 22/03 - Concluído conforme cronograma 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-22 |  |  | Sim
CTXMTZPB-1294 | ST VELOX |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Migração | 2016-03-21 | 1 | 2016-03-22 |  |  |  | 22/03 - Concluído conforme cronograma 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-22 |  |  | Sim
CTXMTZPB-1288 | BERÇÁRIO RECEPTIVO |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 7 | 2016-03-16 |  |  |  | 22/03 - Concluído conforme cronograma 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-22 |  |  | Sim
CTXMTZRP-43358 | Plano de Recuperação - Projeto Rentabilização BO Anatel - Evalyze |  | Plano Recuperação | Oi |  |  | Desenvolvimento | Edison Siqueira | Luciana Cardoso | Desenvolvimento | 2015-08-03 18:04 | 224.2472 | 2015-08-01 | 2015-09-07 | Não |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 09:39 Demanda concluída conforme sinalizado pela demandante. [16/02] Aguardando retorno fornecdor Closer com plano de ação para conclusão ajustes mapeados pela operação. [10/02] - Aguardando retorno fornecdor Closer com plano de ação para conclusão ajustes mapeados pela operação. Edison Nei Siqueira added a comment - 02/Fev/16 11:23 Realizada reunião junto a operação e identificado os GAPs do Evalyze, todas as necessidades mapeadas e enviadas para o fornecedor Closer, ficou alinhado junto a diretoria de TI e o fornecedor o retorno da planilha com as datas previstas de conclusão dos ajustes. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 11:50 Continuamos em validação junto ao fornecedor Closer das informações do Dashboard. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-15 | 400 | - | Sim
CTXSPOAL-91736 | Implantação do Front Fácil na operação Multiplus (70 PAs)) |  | Plano Recuperação | América Móvil |  |  | Desenvolvimento | Paulo Cavalcante | Luciana Andrade | Desenvolvimento | 2015-08-24 | 212 | 2015-08-01 | CANCELADO | Não |  | CANCELADO [14/03] -CANCELADO Encerramento Contrato com Cliente [08/03] - sem sucesso no processo de liberação de Firewall pelo cliente . Proposto um call tecnico com TI Multiplus e Contax . Aguardando agenda do Cliente. [29/02] - Bloqueios de Firewall entre Multiplus e Contax. sendo tratado por CSE e TI Multiplus. expectativas conclusão : até 04/03 [23/02] - TRepor(Homologado), Tsupervisor (Aguardando liberações de redes TI Multipus. Solicitado em 19/02 [16/02] - Fase de Homologação Tsupervisor e Trepor ( Ajustes finos nos relatórios disponibilizados ) e tsupervisor será necessário analise Redes pela Equipe TI Multiplus. [10/02] - Pendencia Tsupervisor, liberações redes e testes em andamento. Treport - solução de entrega da base dados aprovada pelo cliente em 05/02. Ajuste para disponibilização em andamento. Proxima etapa (Fase 2 ) - Executar Piloto offline 02/02 - Identificamos problema que os servidores do Tsupervisor não estão identificando os hostanames da Pas. TReport - solução paliativa para salvar as informações de identificação cliente já está em produção. Solução para disponibilização da base de dados será apresentada até 02/02. [28/01] - Tsupervisor - problema identificado. testes em andamento para disponibilizar acesso para homlogação da operação. Treport - Solução paliativa está em fase de aprovação e testes pela operação. Após essa etapa será realizada a replicação para todas as PAs e avaliação das informações na base de dados, com a identificação do cliente. Equipe Aplicações avaliando a proposta da operação, em receber acesso a base de dados para extratir as informações necessárias para confecção dos relatórios para Multiplus. [26/01] - TReport testado por Projetos (Cleo) e problemas e duvidas foram encaminhadas para analise de Aplicações. Liberação de redes para viabilizar acesso da ferramenta para Operação, deverá ser analisada por Engenharia, pois alguns acessos não estavam mapeados no escopo inicial.. Problema: Relatorios não trazem informação de identificação Cliente. Será necessário analise de Aplicações (Alex. Moraes)para viabilização desta informação, pois existe possivel problema de integração da Telefonia Genesys e Tguidance.. Ação Contorno(temporário) - disponibilizar formulário para inclusão manual , pelo operador. Pendente: 1) Analise de Engenharia para uma nova liberação de acesso aos servidores Treport. (necessidade surgiu na homologação 22/01). 2) Teste de acesso ao Tsupervisor (previsão 26/01) [21/01] - Fase 01 (RollOut 87 PA's do Receptivo ) - concluido em 15/01. Atividades em andamento: Tsupervisor - implantação em andamento, previsão entrega 22/01. Treport - Implantação em andamento, previsão de entrega 22/01. [06/01] Acesso do servidor? Infra é da Contax então o BD é nosso... Já tinha sido combinado no início (Julho) [18/12] - Liberações de redes pendentes, concluidas hoje pelo CSE. Aplicações (Hudson) em fase de preparação do ambiente. Sites(Zenailde) realizando testes e instalação Tguidance nas PA's do Piloto. Pilot/Homologação em 3 PA's previsto para 22/12. [26/11] As adequações nos servidores foram realizadas pela equipe de CSE. Próximas ações: • Disponibilização de 2 servidores para equipe de aplicações – Finalizada, em anexo seguem as informações abaixo. • Criação de IPs NAT – em andamento – previsão de término: 30/11 • Liberação de acesso e portas – previsão de término: 01/12. [25/11] • O projeto já está concluído pela parte de ENG, porém existem algumas pendências. • O projeto está na fila de CSE (LW) porém não há retorno do status das atividades realizadas e pendentes (já cobramos, sem retorno) • O projeto já está atrasado [17/11] Projeto está com as filas executoras e cronograma já foi feito. Necessário cobrar atividades de CSE, as mesmas não estão sendo pontuadas por eles. [27/10 – Leandro] Cronograma enviado em 20/10, atuação gerenciamento das atividades [20/10 – Leandro] Cronograma enviado em 19/10 [8/10 – Leandro] Novo call envolvendo áreas técnicas e cliente realizado dia 5/10. (Áreas entenderam as necessidades técnicas e estão devendo lista de atividades) Próximos passos: cada área enviar suas lista de atividades para montagem do cronograma até 14/10. (Cronograma 15/10) [5/10 – Leandro] Novo call envolvendo áreas técnicas e cliente realizado dia 5/10. Próximos passos: cada área enviar suas lista de atividades para montagem do cronograma. [28/09 - Leandro] Impasse referente o uso da infraestrutura, uma vez que Múltiplos foi considerado um cliente a parte da TAM e não uma operação dentro da mesma, assim seria necessário uma infraestrutura/topologia à parte. Recente informação obtida, que poderá ser usado infra Familia T da Tam para o Múltiplos, pois o mesmo não foi à frente, assim poderá ser aproveitado. [17/09 – Leandro] Aguardando documentação preenchida da equipe de Suporte de Negócio. | CSE | l.W |  |  | Cancelado | 2016-03-23 | 100 | 2016-01-07 | Sim
CTXFORBM-356540 | Crescimento Blindagem Refidelização 8 Pas |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e concluido. 15/03 - Projeto Entregue. Aguardando formalização de aceite; 01/03 - Atividades de migração e Crescimento em andamento; 23/02 - Análise da demanda. Validando necesidades de insumos de hardware e software. Previsão de retorno até dia 24/02; | Site Campo | José Carlos | N/A |  | Concluido | 2016-03-17 | 8 |  | Sim
CTXFORBM-356551 | Crescimento Ilha De Receita R1 10 Pas |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e concluido. 15/03 - Projeto Entregue. Aguardando formalização de aceite; 01/03 - Projeto Entregue em 25/02, aguardando OK para encerra o projeto; 23/02 - Análise da demanda. Validando necesidades de insumos de hardware e software. Previsão de retorno até dia 24/02; | Site Campo | José Carlos | N/A |  | Concluido | 2016-03-17 | 10 |  | Sim
CTXFORBM-356553 | Crescimento Ilha De Receita Pos + Oct 3 Pas |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e concluido. 15/03 - Projeto Entregue. Aguardando formalização de aceite; 01/03 - Atividades de miração e crescimento em Andamento; 23/02 - Análise da demanda. Validando necesidades de insumos de hardware e software. Previsão de retorno até dia 24/02; | Site Campo | José Carlos | N/A |  | Concluido | 2016-03-17 | 3 |  | Sim
CTXFORBM-356558 | Cresciemnto Receptivo Oct 6 P.As |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e concluido. 15/03 - Projeto Entregue. Aguardando formalização de aceite; 01/03 - Projeto entregue para operações homologarem, em 29/02, estamos aguardando retorno; 23/02 - Análise da demanda. Validando necesidades de insumos de hardware e software. Previsão de retorno até dia 24/02; | Site Campo | José Carlos | N/A |  | Concluido | 2016-03-17 | 6 |  | Sim
CTXFORBM-356561 | Crescimento Receptivo Oi Total 15 P.As |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e concluido. 15/03 - Projeto Entregue. Aguardando formalização de aceite; 01/03 - Atividades de miração e crescimento em Andamento; 23/02 - Análise da demanda. Validando necesidades de insumos de hardware e software. Previsão de retorno até dia 24/02; | Site Campo | José Carlos | N/A |  | Concluido | 2016-03-17 | 15 |  | Sim
CTXFORBM-356562 | Crescimento Receptivo Tv 42 Pas |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e concluido. 15/03 - Projeto Entregue. Aguardando formalização de aceite; 01/03 - Projeto entregue para operações homologarem, em 29/02, estamos aguardando retorno; 23/02 - Análise da demanda. Validando necesidades de insumos de hardware e software. Previsão de retorno até dia 24/02; | Site Campo | José Carlos | N/A |  | Concluido | 2016-03-17 | 42 |  | Sim
CTXFORBM-356556 | Crescimento Receptivo Pós (Retenção Móvel) 35 |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e concluido. 15/03 - as 16 posições restantes estão previstas para serem entregues em 17/03 (TI localizou algumas maquinas no site Nascente e iremos transportar de taxi), o PC saiu hoje e estamos levantando as informações para solicitar NF e agentar com a transportadora; 08/03 - Entregamos 24 PAs para homologação em 08/03, estamos aguardando 16 maquinas chegarem para poder completar a demanda. para o transporte falta o numero de PC; 01/03 - Devido a necessidade de Heads USB, iremos aguardar a disponibilizaded de insumos para realizar esse crescimento. Ainda sem previsão. 23/02 - Análise da demanda. Validando necesidades de insumos de hardware e software. Previsão de retorno até dia 24/02; | Controle de Ativos | Ed Carlos | N/A |  | Concluido | 2016-03-21 | 35 |  | Sim
CTXFORBM-356544 | Crescimento B.O Da Blindagem 7 Pas |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e concluido. 15/03 - Projeto Entregue. Aguardando formalização de aceite; 01/03 - Atividades de miração e crescimento em Andamento; 23/02 - Análise da demanda. Validando necesidades de insumos de hardware e software. Previsão de retorno até dia 24/02; | Site Campo | José Carlos | N/A |  | Concluido | 2016-03-17 | 7 |  | Sim
CTXFORBM-356564 | CRESCIMENTO ATIVO DE REVERSÃO TV 10 pas |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e concluido. 15/03 - Projeto Entregue para homologação em 08/03. Aguardando formalização de aceite; 01/03 - Estamos aguardando definição de utilização de licenças no polo Aspect CE. Decisão deverá ser da Diretoria; 23/02 - Análise da demanda. Validando necesidades de insumos de hardware e software. Previsão de retorno até dia 24/02; | Site Campo | José Carlos | N/A |  | Concluido | 2016-03-17 | 10 |  | Sim
CTXFORBM-356566 | CRESCIMENTO ATIVO DE REVERSÃO FIXO 2 pas |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-11 | 112 | 2016-02-17 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e concluido. 15/03 - Projeto Entregue para homologação em 08/03. Aguardando formalização de aceite; 01/03 - Estamos aguardando definição de utilização de licenças no polo Aspect CE. Decisão deverá ser da Diretoria; 23/02 - Análise da demanda. Validando necesidades de insumos de hardware e software. Previsão de retorno até dia 24/02; | Site Campo | José Carlos | N/A |  | Concluido | 2016-03-17 | 2 |  | Sim
CTXSPOBF-139219 | Mudança de Salão - Grupo Roteiro Dinâmico |  | S&OP | Vivo |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Luciana | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-09 | 85 | 2016-03-09 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e concluido. 15/03 - Instalando Switch POE ,previsão de finalizar até dia 18/03, para poder migrra operaçõa; 09/03 - A iniciar | Site Campo | Cleverson Inhota / Rocardo Bravo | N/A |  | Concluido | 2016-03-18 | 8 |  | Sim
CTXSPOBF-139687 | Mudança de Salão e Configuração de máquinas - GT |  | S&OP | Vivo |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Luciana Cardoso | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-14 | 80 | 2016-03-14 |  | Sim |  | 22/03 - Projeto entregue e Concluido. 15/03 - Aguardando projeto CTXSPOBF-139219, premissa para essa execução; 09/03 - A iniciar | Site Campo | Cleverson Inhota / Rocardo Bravo | N/A |  | Concluido | 2016-03-18 | 8 |  | Sim
CTXSPOAP407-13166 | RFP - Ticket B2B - Ferramenta de acompanhamento de produtividade |  | Pré Venda | Comercial |  |  | Desenvolvimento | Bruno Guerra | - | Proposta comercial | 2015-10-16 | 164 | 2015-10-22 | 2015-11-06 |  |  | 01/03 - Aguardando CSE 23/02 - Na fila de CSE 10/02 - Mesmo status 02/02 - Análise da equipe de Redes - Eng 28/01 - Pendente informações por parte do solicitante... 26/01 - Em análise de APP e ENG 04/01 - Iniciado estudo de Engenharia 21/12 - Projeto incluído na fila de Engenharia para análise de Infra. Estamos aguardando a parte de custos de infra-estrutura. Projeto pendente do formulário de abertura de projetos (Já solicitado ao demandante) 2015-10-16 - Em Análise da RFP | CSE | Thiago Ferreira | Sem previsão |  | Cancelado | 2016-03-28 |  |  | Não
CTXMTZRP-42689 | Citrix Web | Diversos | Plano Recuperação | Oi |  |  | Implantação Geral | Edison Siqueira | Fabrício Peixoto | Upgrade de Tecnologia | 2015-06-30 14:52 | 272.3806 | 2015-09-25 | 2016-01-28 | sim |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Mar/16 15:25 Projeto concluído, novas necessidades deverá ser aberto um novo projeto. Edison Nei Siqueira added a comment - 08/Mar/16 17:14 Realizada a migração dos últimos logins encaminhados pela OI em 07/03, estamos aguardando o "de acordo" para encerramento do projeto ou retorno de pendências não sinalizadas anteriormente. Responsável - OI - Prazo: 18/03. [29/02] - Migração dos ultimos usuário planejada para 07/03. [16/02] - Cronograma em andamento e sem impactos. Previsão de término em 19/02. [10/02] - Cronograma em andamento e sem impactos. Previsão de término em 19/02. Edison Nei Siqueira added a comment - 02/Fev/16 12:14 Cronograma em andamento e sem impactos até o momento. Previ são de término até 19/02 Pendência Contax, encaminhar demais usuários até sexta-feira. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 11:34 Rollout sendo realizado conforme planejado junto ao cliente Oi. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 11:13 Ficou alinhado com a regionais BA e PE o cronograma final de entrega da demanda para o dia 28/01/2016, vamos passar o planejamento para o cliente OI na próxima reunião de status. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 12:04 Como todas as planilhas encaminhadas ainda não puderam nos direcionar de forma assertiva para identificação dos logins que ainda precisam ser migrados, combinamos com o Krishner de buscar uma nova estratégia conforme abaixo: 1) Durante o período de 30/11 a 04/12, o Krishner irá monitorar e extrair a relação de logins três vezes ao dia para localizarmos: a. Grupo de operadores que continuam acessando o ambiente antigo b. Grupo de operadores que estão acessando o novo ambiente Citrix (Cajá) 2) Envio da listagem em 07/12 para a Contax iniciar o processo de identificação das operações. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 16:43 Após a quarta fase da operação Televendas no site Comercio, será feito o planejamento das demais ondas. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 15:12 Realizando rollout na operação de Televendas no site Boa Viagem. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 17:01 Reiniciamos o rollout, estamos atuando no site comércio na regional BA. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 12:25 Sendo feita a Análise com relação a tela azul, que começou a apresentar para a regional BA e PE após ajustes realizados internamente na Oi. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 19:08 Em execução de rollout a regional PE e Análise para início do piloto na regional BA. Edison Nei Siqueira added a comment - 06/Out/15 12:55 Em Análise junto a OI, pois precisamos entender o esforço da demanda levando em consideração o direcionamento em trocar ou não os apontamentos da zona de DNS. Edison Nei Siqueira added a comment - 22/Set/15 19:43 Demanda em Análise junto a área de TI das regionais com relação aos procedimentos encaminhados pelo cliente OI.R197 | Cliente OI | Suzana | 2016-03-18 |  | Concluído | 2016-03-29 | 4000 usuários | - | Sim
CTXRECSA-422165 | Alteração de DAC do CRV | Santo Amaro/PE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Infraestrutura | Julio Silva |  |  | 2015-09-14 | 197 | 2016-01-11 | Não definida | NA |  | 29/03 - Finalizado. 15/03 - A pedido da área de negócios, solicitada a migração no dia 16/03. Reagendado. 10/03 - Migração marcada para 15/03 a depender de cumprimento de cornograma de montagem de posições no Site. 08/03 - Migração reprogramada. Data a confirmar 02/03 - Data informada para a migração: 08/03; Canais de gravação disponibilizados. 25/02 - Fechada a documentação por Engenharia e enviada ao CSE para a execução. Anthonny está verificando a data em que podemos realizar a alteração; 43 headsets disponiblizados; 23/02 - Necessário 43 headsets, em verificação de disponibilidade na companhia. Em avaliação disponibilidade de licenças e portas de gravação. 16/02 - validando custos e disponibilidade de insumos. Data entrega 17/02. 11/02 - enviada informação de que TI Site tem licenças. Faltam a aquisição de headsets. - Área de engenharia avaliando informações. (Julio Cesar) 10/02 - em linha, levantando informações faltantes na demanda (Milane) 05/02 - Dac de destino não tem disponibilidade de licenças. - Em avaliação pela área a possibilidade de migração de licenças de outro equipamento. 02/02/2016 - Alinhamento realizado com a equipe do Felipe Villa. Aguardando retorno. 26/01 - Mesmo status 19/01/2016 - Aguardando execução fila Villa. 26/01/2016 - Recebimento de data da entrega avaliação Engenharia. Entrega programada para 03/02. | TI Site | João | 2016-03-15 |  | Concluído | 2016-03-29 |  | A definir | Não
CTXSALPB-51084 | "Configuração de PV´s de incentivados Fixo" | Boa Viagem/BA | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Crescimento c/ discador | Julio Silva |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-12-29 | 77 | 2016-01-22 |  |  |  | 15/03 - Finalizado. 10/03 - Faltam inserir 2 ramais no Nice 2.0. Data 11/03. 08/03 - Site verificando data de entrega. 03/02 - Aguardando ramais para agendar com o Site a implantação. Ramais e gravação disponibilizada. 16/02 - Data de entrega Engenharia - 29/02. 10/02 - Engenharia (Gutenberg) 01/02/2016 - Projeto encaminhado para a fila de Engenharia para andamento. 01/02/2016 - Realização de KICKOFF com demandantes. 22/01 - Projeto novo em 22/01 | CSE | Luiz Washington | 2016-03-11 |  | Concluído | 2016-03-15 |  | - | Não
CTXFORBM-348601 | Pesquisa de Satisfação | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Desenvolvimento | Julio Silva |  | Desenvolvimento | 2016-01-14 | 75 | 2016-01-22 |  |  |  | 29/03 - Cancelado. 17/03 - APP e SIte estão validando o cronograma desenhado. Previsão de envio até amanhã (18/03). 08/03 - Enviada para Engenharia a lista de requisitos de aplicações. 03/02 - Definida a utilização de Disca Fácil + tGuidance. Aplicações enviará 03/03 infra necessária para implantação. 22/02 - Prazo para entrega desenho Engenharia 29/02. 16/02 Disponibilizada EF para avaliação APP. 11/02 - Em avaliação por aplicações. 03/02 - Projeto colocado na fila de projetos de APP. A ser enviado. 02/02/2016 - Incluida EF no chamado. Aguardando envio do Projeto para a Engenharia. 01/02/2016 - Ajustado o breifing da demanda. Aguardando EF. 22/01 - Projeto novo em 22/01 | Engenharia | Klaus | 2016-03-11 |  | Cancelado | 2016-03-29 |  | - | Sim
CTXFORBM-349886 | Migração Massiva Oi Total | Borges de Melo/CE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Implantação Geral | Julio Silva |  | Upgrade de Tecnologia | 2016-01-20 | 62 | 2016-01-22 |  |  |  | 22/03 - Finalizado. 08/03 - Mesmo status 26/02 - Segunda fase programada pela operação para abril. 22/02 - Primeira Fase do Projeto iniciada em 22/02. - Segunda fase com data em 01/04. 16/02 - Em avaliação por Admilson de priorização de projetos para que possamos atuar nesse. 11/02 - Prazo de OG de aplicações 17/02. Necessário escalar pq cliente deseja iniciar testes 18/02. 04/02 - Formulário de crescimento preenchido; - realizado kickoff com a operação; - Projeto informado para colocação na fila de APP. 26/01 - Favor preencher o formulário de crescimento. Favor informar quem será o líder de projetos de negócios (equipe CC Brasil) Favor enviar o layout aprovado por planejamento corporativo 22/01 - Projeto novo em 22/01 | Projeto | Julio Silva | Entregue primeira fase |  | Concluído | 2016-03-22 |  | - | Não
CTXRJOMA-78215 | PROCESSO VERIFICAÇÃO DE PROMOÇÕES PÓS-PAGO |  | Plano Recuperação | Oi |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-17 | 41 | 2016-02-17 |  |  |  | [22/03] Projeto cancelado [14/03] - Sinalizado em 09/03 risco de inviabilidade técnica devido ao Citrix. Aguardando posicionamento de negócios e TI para prosseguir com análise. [08/03] - Em análise. Previsão de retorno em 09/03. 01/03/16: Pendente análise de EF. 22/02/16: Pendente revisão de EF. 17/02 - A iniciar | Cancelado | Wagner |  |  | Cancelado | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXRJOMA-78219 | PROCESSO VERIFICAÇÃO DE CAMPANHAS PRÉ-PAGO |  | Plano Recuperação | Oi |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-17 | 41 | 2016-02-17 |  |  |  | [22/03] Projeto cancelado [15/03] - Equipe de RTI esta aguardando confirmação de sala de guerra. [08/03] - EF v3 recebida em 01/03. Em Análise. Planejado retorno em 08/03. 01/03/16: Pendente análise de EF. 22/02/16: Pendente revisão de EF. 17/02 - A iniciar | Cancelado | Wagner |  |  | Cancelado | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXRJOMA-78220 | PROCESSO CHECK LIST DE CRÉDITO POR INTERRUPÇÃO FIXO E VELOX (OCT CONTAS) |  | Plano Recuperação | Oi |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-17 | 47 | 2016-02-17 |  |  |  | [29/03] Análise da EF, previsão de retorno dia 4/4. Pendente envio do ganho esperado por esse projeto (solicitado pela equipe de desenvolvimento) [22/03] - Realizado sala de guerra 21/03. [14/03] - Realizada sala de guerra em 08/03. Aguardando EF V3 previsto para 14/03. [08/03] - Informações pendentes na EF V2. Solicitada sala de guerra para 08/03. 01/03/16: Pendente análise de EF. 22/02/16: EF em analise , previsão de entrega em 25/02/16 17/02 - A iniciar | RTI | Mariama |  |  | Cancelado | 2016-04-04 |  |  | Sim
CTXRJOMA-78208 | PROCESSO ABERTURA E FECHAMENTO CONTESTAÇÃO |  | Plano Recuperação | Oi |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-17 | 41 | 2016-02-17 |  |  |  | [22/03] Projeto Cancelado [14/03] - Realizada sala de guerra em 09/03. Aguardando EF V2. [08/03] - Na elaboração da OG foi levantada necessidade de informações adicionais. EF voltou para fase de analise. Prazo de retorno 09/03. 01/03/16: Pendente envio de OG. 22/02/16: EF em análise. Previsão para término em 25/02/16. 17/02 - A iniciar | Cancelado | Wagner |  |  | Cancelado | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXFORNA-28061 | Projeto - Movimentar ramais no salão do Citi |  | S&OP | Itaú |  |  | Crescimento s/ discador | Debora Gercke Dominas | Mariana Mello | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-16 | 41 | 2016-03-02 |  |  |  | 28/03: Projeto concluído com sucesso. 21/03: Movimentação das máquinas está concluída. Aguardando a operação homologar as PA´s. 08/03 TI loca Site está verifcando a possibilidade de pagemento de horas extras para o recurso migrar os ramais fora do expediente da operação, no horário das 07h às 08h. 02/03 - A iniciar |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-28 | 32 |  | Não
CTXFORBM-357993 | Projeto - 'Implantação da retenção loja pós pago" | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora Gercke Dominas | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-01 | 27 | 2016-03-03 |  | Não, prazo agressivo perante a todos projetos Contax. |  | 28/03: Projeto concluído com sucesso. 22/03: Aguarda a definição de prioridades dos projetos da Oi. 17/03 – Estamos aguardando a operação desocupar as posições para configurarmos as máquinas e obtermos os hostnames das mesmas 08/03: Kick-off com a área de negócio agendado para 09/03. 03/03 - A iniciar |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-28 | 34 e 3 administrativas |  | Sim
CTXFORBM-366944 | BO MOBILIDADE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 14 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Concluído 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXMTZPB-1289 | ST VOZ + QUALITY ST | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 14 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Implantação será no dia 01/04 durante o dia 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXFORBM-366858 | RETENÇÃO INVOL FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 14 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXFORBM-360546 | RETENÇÃO INVOL MÓVEL | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 14 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXFORBM-366865 | RETENÇÃO 3G | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 14 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXFORBM-366867 | RETENÇÃO OI CONTROLE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 14 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
Não Tem | BO MOBILIDADE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 8 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXFORBM-368147 | Retenção Pós | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 8 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXFORBM-368168 | RETENÇÃO TV | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 8 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluído e Homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
Não Tem | RETENÇÃO INVOL FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Migração | 2016-03-21 | 8 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluído e Homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
Não Tem | ST VOZ + QUALITY ST | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 8 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXFORBM-368186 | ILHA DE RECEITA MÓVEL (OCT + PÓS) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Migração | 2016-03-21 | 8 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXFORBM-368197 | BLINDAGEM PROPENSO 2 P | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Migração | 2016-03-21 | 8 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXFORBM-368203 | BLINDAGEM PROPENSO 2 P | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento | 2016-03-21 | 8 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXFORBM-368205 | RETENÇÃO INVOL FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento | 2016-03-21 | 8 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-03-29 |  |  | Sim
CTXMTZPB-1286 | Crescimento SAC Fixo - Santo Amaro PE | Santo Amaro | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 16 | 2016-03-16 |  |  |  | 31/03 - Projeto cancelado, pois já tinha sido implantado em Janeiro e Fevereiro. A equipe de negócios não verificou... Após articularmos toda equipe de TI para esse movimento acontecer, descobrimos no último dia que não será mais necessário 29/03 - Realizando levantamento de Insumos e necessidadestecnicas para a implantação. Em paralalo, já disponibilizamos as posições 10 à 35 do layout informado, para homologação. estamos no aguardo. 22/03 - Aguardando Planejamento definir layout das posições ADMs e de operações, am analise de euiqpe de TI não estavam identificados; 16/03 - A iniciar | PMO Negócios | Jonas Divino | N/A |  | Cancelado | 2016-03-31 | 130 |  | Sim
FORA DO ESCOPO | Integração tGuidance x ATC Plus |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | ORBITAL |  |  | FORA DO ESCOPO | Juliana Moraes |  | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  | 2015-08-01 | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  | Concluído | 2016-03-31 |  |  | Não
FORA DO ESCOPO | Transporte Van Cliente Elektro |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | ORBITAL |  |  | FORA DO ESCOPO | Juliana Moraes |  | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  | 2015-08-01 | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  | Concluído | 2016-03-31 |  |  | Não
FORA DO ESCOPO | Inventário - Orbitall |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | ORBITAL |  |  | FORA DO ESCOPO | Juliana Moraes |  | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  | 2015-08-01 | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |  | Concluído | 2016-03-31 |  |  | Não
CTXFORBM-366954 | ATIVOS DE REVERSÃO (FIXO, VELOX, TV e MOBILIDADE) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 17 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Implantação será no dia 01/04 durante o dia 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-366851 | RETENÇÃO TV | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 17 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Concluído PAs 77 a 84 madrugada de 31/03: 85 e 86 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-366874 | ILHA DE RECEITA FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 17 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Implantação será até o dia 05/04 conforme alinhamento com a operação 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-367101 | BO PORTABILIDADE 2 HORAS | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 17 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Implantação será até o dia 05/04 conforme alinhamento com a operação 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-366957 | PORTABILIDADE FIXO E VELOX | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 17 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Implantação será até o dia 05/04 conforme alinhamento com a operação 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-366958 | PORTABILIDADE MÓVEL (PÓS+OCT) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 17 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Implantação será até o dia 05/04 conforme alinhamento com a operação 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-366961 | PORTABILIDADE MÓVEL (PÓS+OCT) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 17 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Implantação será até o dia 05/04 conforme alinhamento com a operação 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-366964 | BO PORTABILIDADE PRODUTIVIDADE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 17 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Implantação será até o dia 05/04 conforme alinhamento com a operação 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-366965 | BO PORTABILIDADE PRODUTIVIDADE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 17 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Implantação será até o dia 05/04 conforme alinhamento com a operação 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-366966 | 0800 PORTABILIDADE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 17 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Implantação será até o dia 05/04 conforme alinhamento com a operação 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-366967 | PORTABILIDADE\0800 MOBILIDADE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 17 | 2016-03-16 |  |  |  | 29/03 - Implantação será até o dia 05/04 conforme alinhamento com a operação 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-367349 | RETENÇÃO OI TOTAL | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Implantação será no dia 01/04 durante o dia 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-367978 | BLINDAGEM OI TOTAL | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluido PAs 201 a 212 ; 193 a 200 somente na madrugada 31\01 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-357993 | Back Office | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluído e homologado 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-368143 | Retenção Pós | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Implantação será no dia 01/04 durante o dia 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-367367 | RETENÇÃO OCT | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Implantação será no dia 01/04 durante o dia 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
Não Tem | RETENÇÃO PÓS (MVL) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Implantação será no dia 01/04 durante o dia 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-367382 | ILHA DE RECEITA TV | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Implantação será no dia 01/04 durante o dia 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-367387 | BO RETENÇÃO INVOL | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Implantação será no dia 01/04 durante o dia 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
Não Tem | EDSON QUEIROZ | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Será implantado na madrugada do dia 31/03 para o dia 01/4 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-368148 | Ilha Receita Móvel | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Será implantado na madrugada do dia 31/03 para o dia 01/4 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-367393 | RETENÇÃO FIXO E VELOX | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Operação deve liberar essas posicções para o dia 05 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
Não Tem | PORTABILIDADE FIXO E VELOX | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Implantação será no dia 01/04 durante o dia 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-368178 | ILHA DE RECEITA FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Implantação será no dia 01/04 durante o dia 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-368182 | ILHA DE RECEITA FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Migração | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Concluído PAs :53 a 59, 63 a 65 Madrugada 31\01: da 48 a 52 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-368189 | ILHA DE RECEITA FIXO R2 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Redução | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Será implantado na madrugada do dia 31/03 para o dia 01/04 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-368200 | PROPENSO R2 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Julio / Guerra | Jonas Divino | Crescimento | 2016-03-21 | 11 | 2016-03-22 |  |  |  | 29/03 - Será implantado na madrugada do dia 31/03 para o dia 01/04 23/03 - Realizando as estratégias com as áreas de TI para execução dos projetos de acordo com as definições da reunião (Negócio/Operação/Projetos TI/Ti site) 17/03 - Estão sendo levantados os insumos (sala de guerra com Eng / CSE ). Equipe de aplicações já acionada e sites já acionados para tratatiavs da demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXFORBM-357817 | Projeto - Implantação Ativo de Reversão Oi Controle | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Julio Silva | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-16 | 45 | 2016-02-25 |  |  |  | 29/03 - Aguardando informações área negócio para finalizar as configurações e desenvolvimento. 22/03 - Alterado cronograma para 01/04. 15/03 - Cronograma fechado, entrega 07/04. 08/03 - Priorizado com o Site e áreas afins. 02/03 - Projeto enviado para áreas (Eng / App) - recebimento da OG 08/03. 25/02 - A iniciar | Negócios | Lucas Lourenço | 2016-03-29 |  | Concluído | 2016-04-01 | 23 |  | Sim
CTXRECSA-414952 | Implantação ferramenta RTI - CAC Itaú | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2015-08-20 12:44 | 224.4694 | 2015-08-01 |  |  |  | [29/3] - Mesmo status [22/3] Mesmo status [15/03] - Mesmo Status [08/03] - Mesmo status 01/03/16: Mesmo status. 22/02/16: Aguarda resolução do CAC Fase 1 (CTXSALSM-79901) para poder seguir. 17/02 - Aguarda Priorização de Negócio. 01/02: Foi definido que este projeto aguardará a correção do CAC - Fase 1 para dar sequência. Débora 26/01: Foi definido que este projeto aguardará a correção do CAC - Fase 1 para dar sequência. Débora | Negócios | Wagner | 2016-03-15 |  | Cancelado | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXRECSA-466039 | Retirada do OD5 | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-25 | 36 | 2016-02-23 |  |  |  | [29/03] - Aguardando retorno do cliente. [22/03] - No dia 24.03 terá uma reunião com o cliente para saber se seguiremos com essa demanda. [14/03] - Pendente de EF para a formalização das atividades, sites e PAs que devem ter a alteração. A informação do site impacta diretamente na OG. 01/03/16: Chamado aberto para atender ao chamado do RTI CAC Fase 1 (CTXSALSM-79901). | Negócios | Wagner | TDB |  | Cancelado | 2016-04-01 |  |  | Sim
CTXSPOAP407-10429 | Projeto - Projeto - [ITAU]; [RTI]; Desenvolvimento das Integrações para operação CAC - Fase 1 | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú |  |  | Desenvolvimento | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2015-05-27 | 310 | 2015-10-07 |  |  |  | [29/03] - Mesmo status [22/03] - Aguarda resolução do CAC Fase 1 (CTXSALSM-79901) e implantação do Fase 2 (CTXRECSA-414952) para poder seguir.[Projeto implantado com sucesso. Débora 23/11. O rollout foi feito em todas as máquinas, mas devido a alguns problemas, a operação ainda não deu ok no rollout. Estamos em piloto com uma nova versão, que corrige os erros apontados pela operação, para termos o aceite do projeto, O roll out do projeto CTXRECSA-416295 planejado para os dias 18 a 20/11. Débora 17/11 O rollout foi feito em todas as máquinas, mas devido a alguns problemas, a operação ainda não deu ok no rollout. Estamos em piloto com uma nova versão, que corrige os erros apontados pela operação, para termos o aceite do projeto, O roll out do projeto CTXRECSA-416295 planejado para os dias 18 a 20/11. Débora 10/11 O rollout foi feito em todas as máquinas, mas devido a alguns problemas, a operação ainda não deu ok no rollout. Estamos em piloto com uma nova versão, que corrige os erros apontados pela operação, para termos o aceite do projeto, O roll out do projeto CTXRECSA-416295 planejado para os dias 5 e 6/11. Débora 03/11 O projeto está em definição de data para roll out Débora 27/10 Virada foi cancelada devido a erros encontrados em piloto, portanto ainda permanecemos em piloto. Débora 20/10/15 Piloto foi iniciado em 28/09 e até o momento não foi encontrado nenhuma erro. Virada está planejada para 20 e 21/10 em Salvador e 22 a 23/10 em Recife, devido as datas de MM, não conseguimos efetuar a virada com antecedência. De acordo com o site temos os maiores DMMs em 13/out (1°), 14/out (2°) e 05/out (3°). Débora 13/10/15 11/06/2015 - Versão se mantém estável. Estamos estudando uma solução para a troca de senha do sistema OD5 com a nova versão. Solicitado à Luciana que a operação apresente o processo atual. Chamado do Passport com a nice em teste, pela equipe RTI, da nova solução apresentada. Aguardando informações de Luciana Cardoso. |  |  |  |  | Cancelado | 2016-04-01 | 110-BA / 57-PE |  | Sim
CTXSALPB-59513 | Projeto - Crescimento/Forecast | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora Gercke Dominas | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-07 | 25 | 2016-03-09 | 2016-04-01 | Sim |  | 05/04: Projeto concluído 28/03: Solicitada homologação das PA´s à operação. 22/03: SC aberta para a compra de headsets, SC 499 e FLUIG 40801 e 40802. 17/03 - Velox: Tetris inicia na segunda dia 21. TI site está configurando as máquinas até amanhã (18/03). Fixo: Ainda não iniciado. Só inicia após a conclusão da movimentação do Velox. Em paralelo, estamos verificando a questão da falta de Heads e licenças de gravação. 09/03 - A iniciar |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-01 | 32 |  | Sim
CTXFORBM-373054 | Configuração PA´s ST VOZ | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-04-04 | 3 | 2016-04-04 |  |  |  | 07/04 - Projeto concluído com sucesso 06/04 - Projeto concluído pelo site. Aguardando homologação da operação | Operação | Jonas Divino | N/A |  | Concluído | 2016-04-07 |  |  | Sim
CTXFORNA-28702 | Projeto - Crescimento de 4 posições da operação CitiCobrança no Nascente | Nascente/CE | S&OP | Itaú |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-29 | 9 | 2016-04-04 |  |  |  | 07/04 - Projeto concluído e homologado 04/04 - Acionando as áreas para início das análises |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-07 |  |  | Sim
CTXSPOBF-125417 | Correção do Screem Pop (aparece no envio como não identificado) | Antártica/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander |  |  | Desenvolvimento | Bruno Guerra |  | Desenvolvimento | 2015-09-14 | 206 | 2015-08-01 |  |  |  | 07/04 - Projeto concluído e homologado pelo cliente 06/04 - Aguardando DA do cliente 01/04 - Instalação concluída em SP. No RJ, a previsão é de finalizar no dia 05/04/2016 29/03 - Projeto homologado. Aguardando cronograma do site para implantação final 14/03 - Mesmo status 08/03 - Aguardando data para nova homologação 01/03 - Não foi homologado. Aguardando resposta do fornecedor quanto aos ajustes a serem realizados para marcação de nova homologação 22/02 - Projeto sendo tratado diretamente pelo George com fornecedor / executor. Não teve envolvimento de PMO-TI. Necessário acionamento dos sites 10/02 - Mesmo status 02/02 - Mesmo status [28/01] Aguardando emissão do pedido[18/11] Solicitações de compra já realizadas. Aguardando aprovações no fluig -> Aguardando aprovação do Ibrahim 27/10– Bruno/Leandro] Em tratativa com controladoria referente a SC, Information aguardando esse trâmite interno para dar inicio ao cronograma por parte deles. [18/09 - George] Proposta comercial em andamento Proposta encaminhada em 15/09, aguardando aprovação do Cliente |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-07 |  |  | Não
CTXSALLM-121529 | Projeto - Desinstalar/Instalar aplicação SISBB e substituir o Mozilla Firefox na operação Banco do Brasil | Cabula-BA | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Clientes Especiais |  |  | Infraestrutura | Bruno Guerra | Rogério Luiz | Outro | 2016-03-01 | N/A | 2016-01-19 |  |  |  | 08/04 - Projeto concluído e homologado pelo cliente 06/04 - Projeto homologado e emulador antigo retirado. Aguardando cliente enviar arquivo do Mozilla para instalação nas PAs e finalização do projeto 29/03 - Aguardando homologação por parte do cliente. Após isso, será realizada a remoção do emulador antigo | Cliente | Rogério |  |  | Concluído | 2016-04-08 |  |  | Não
CTXSPOAP407-10430 | Projeto - Projeto - [ITAU]; [RTI] - Desenvolvimento das Integrações para operação CAC - Fase 2 | Cabula/Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú |  |  | RTI | Juliana Moraes | Luiz Matheus | RTI | 2015-05-27 | 321 | 2015-09-25 |  |  |  | [12/4] - PCancelado por solicitação da operação [4/4] - Aguardando definição do Banco. [29/03] - Aguarda resolução do CAC Fase 1 (CTXSALSM-79901) e implantação do Fase 2 (CTXRECSA-414952) para poder seguir. [22/3] - Mesmo status [15/03] -Mesmo status [08/03] - Mesmo status 01/03/16: Mesmo status. 22/02/16: Aguarda resolução do CAC Fase 1 (CTXSALSM-79901) e implantação do Fase 2 (CTXRECSA-414952) para poder seguir. 17/02 - Aguarda Priorização de Negócio. 01/02: Foi definido que este projeto aguardará a correção do CAC - Fase 1 para dar sequência. Débora 26/01: Foi definido que este projeto aguardará a correção do CAC - Fase 1 para dar sequência. Débora | Negócios | Luiz Matheus | TDB |  | Cancelado | 2016-04-12 |  |  | Sim
Não Tem | Migração Servidores de BI |  | BI Corporativo | Corporativo |  |  | Infraestrutura | Paulo Cavalcante | Pedro Bazzarella | Crescimento/Expansão/Migração | N/A |  | 2015-10-07 | Cancelar |  |  | CANCELAR [29/02] - Solicitante (Pedro) criará um novo Tprocess para esta solução. Desenho apresentado e em cotação insumos. [16/02] - Este projeto será utilizado para analise da proposta para solução de utilização DATAZEN ( on premises), enviada pelo Solicitante, [10/02] - Cancelar . será tratado pelo projeto CTXMTZPB-300 Migração de 02 servidores para o Azure (Nuvem) 02/02 - Necessário esclarecer com Equipe de BI, a identificação Tprocess deste projeto e o escopo. 26/01 - Mesmo status Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 01/12 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 23/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 17/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 10/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 03/11 Projeto está aguardando a execução da ENG. Débora 27/10 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 20/10/15 Projeto ainda em fase de entendimento de requisitos. Débora 13/10/15 |  |  |  |  | Cancelado | 2016-04-12 |  |  | Não
CTXFORBM-319828 | (Integração Front Fácil X NBA_Oper Blindagem) Precisamos que a integração não dependa de registros feitos no Front Fácil, mas que seja possível capturar a marcação do NBA centralizando a marcação em apenas uma ferramenta | CE - Site Borges de Melo | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Desenvolvimento | Erica Cotrim |  | Desenvolvimento | 2015-09-10 17:40 | 215.2639 | 2015-09-25 |  |  |  | 13/04 - Projeto cancelado de acordo com o solicitante 12/04 - Solicitado definição de status a demandante do projeto. Aguardando definição. 04/04 - Em hold até dia 10/04 29/03 - Em hold até dia 10/04 28/03 - Conforme última reunião com o cliente, previsão Maio/2016. 21/03 - Mesmo status 15/03 - Aguardando retorno da Operação e Fornecedor. 07/03 - Conforme a interação com cliente e Accenture, esta demanda ficará em Stand By até o dia 11/03. 01/03 - Mesmo Status 23/02 - Conforme a interação com cliente e Accenture, esta demanda ficará em Stand By até o dia 11/03. 15/02 - Mesmo Status. 10/02 - Interação com a Accenture sobre o que podemos Desenvolver e Atualizar a EF, pois a Equipe de Aplicações só consegue definir o real time de Desenvolviment o com a mesma atualizada. 02/02 - Status Atual: Fase de Desenvolvimento da Accenture, aguardando retorno dos mesmos. 26/01 - Status Atual: Fase de Desenvolvimento da Accenture, aguardando retorno dos mesmos. Accenture deverá nos passar o prazo para a inclusão das informações de códigos finalizadores do discador em uma coluna curinga (levando em consideração o de x para das classificações que já são utilizados hoje no NBA); - Accenture verificará a possibilidade de desenvolvimento e prazo para inserir campos na tela de finalização da chamada para possibilitar ao operador colocar data e hora de retorno do agendamento. Atualmente o NBA só adia a oferta e grava a data e hora de registro da chamada, não havendo a possibilidade de inserirmos os dados de data e hora nem de telefone de contato no caso de ser outro telefone. - Caso haja a possibilidade de inserir essa funcionalidade no NBA, a Accenture também deverá inserir as informações de data e hora na base para que a informação vá para o discador via FF; - Manteremos a funcionalidade de conferência no FF; - No caso da Accenture entregar o desenvolvimento da base e a melhoria do agendamento, a parte da Contax de supressão das marcações para o operador e envio das informações ao discador já está ok; - No caso da Accenture não conseguir desenvolver o módulo de agendamento, podemos manter somente o agendamento no FF (precisamos definir a forma). 18/12 -Aguardando retorno do solicitante perante a documentação técnica enviada 08/12 - ENG enviou o documento do parecer técnico,aguardando retorno do solicitante. 01/12 - Aguardando retorno do cliente perante informativo dos riscos da Arquitetura 24/11 - Aguardando retorno do cliente perante informativo dos riscos da Arquitetura. 17/11 - Aguardando retorno do cliente perante os riscos associados a arquitetura dentro da solicitação proposta. 06/11 -Esclarecido os riscos associados a não se utilizar a ET disponibilizada, frente ao pedido da Oi de solução única e contigencial dentro do FF. No aguardo por sinalização positiva para prosseguir com desenho inical da alteraçõa solicitada. 29/10 - Cliente pediu uma versão melhor da ET da solução. 27/10 - Estamos elaborando um documento que será entregue para o líder do projeto para repasse a Accenture de como eles precisam desenvolver a integração do lado deles (NBA) para se comunicar com o tguidance. Esse documento será enviado até sexta-feira (30/10). 20/10 - Em estimativa de OG 13/10 - Em estimativa de OG | Operação / Fornecedor | Sterlaine Priscila / Accenture | 2016-03-11 |  | Cancelado | 2016-04-13 | 220 | - | Não
CTXPOARB-95445 | RTI - Preenchimento automático do Data Center | POA e Santo Amaro | Plano Recuperação | América Móvil |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2015-10-21 | 174 | 2015-10-22 |  |  |  | 13/04 - Projeto concluído [12/4] - Após período de operação assistida, a operação informa problemas na solução. Aguardando evidência até 13/4 [5/4] - Mesmo status [29/03] Estamos em operação assitida. Prazo de conclusão 8/04. [22/03] Concluído rollout em Recife, solicitado validação da operação. Em Navegantes, inicio adiado para o dia 22/03/06. [15/03] - Rollout em Recife esta acontecendo. [08/03] - Rollout em Recife planejado do dia 08/03 a 18/03, porém a operação não aprovou as datas devido ao DMM. Aguardando novas datas para programarmos o rollout. Rollout em Navegantes dos dias 21 a 23/03. 01/03/16: Pendente envio de cronograma. 22/02/16: Homologação das demandas aprovadas. Aguardando análise técnica da solução de callback, para definição de rollout. Posicionamento até 26/02 10/02 - Piloto inconclusivo. Negócio deve confirmar o roll out... Aguardando 10/02 - Mesmo status 05/02 - Piloto aprovada. Roll out programado do dia 16/02 a 26/02 01/02: Aguarda a definição de negócio quanto a prioridade de projetos. Retrofit x RTI para definir a data do rollout. 26/01 - Mesmo status 18/01 - Funcionalidade em teste. Sugerida por operações a data de roll out com início em 16/02 em função do DMM. Fornecedor BETTA respondeu a proposta em 17/11, porém a proposta do fornecedor veio incompleta – Aguardando nova proposta 24/11 [16/11] Enviamos solicitação para proposta comercial de fornecedro BETTA – Aguardando proposta | Negócios | Wagner | 2016-04-13 |  | Concluído | 2016-04-12 |  | 37.24 | Sim
CTXPOARB-95468 | RTI - Status financeiros Inad 45 dias | POA e Santo Amaro | Plano Recuperação | América Móvil |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2015-10-22 | 173 | 2015-10-22 |  |  |  | 13/04 - Projeto concluído [12/4] - Após período de operação assistida, a operação informa problemas na solução. Aguardando evidência até 13/4 [5/4] - Mesmo status [29/03] Estamos em operação assitida. Prazo de conclusão 8/04. [22/03] Concluído rollout em Recife, solicitado validação da operação. Previsão de conlcusão 22/3. Em Navegantes, inicio adiado para o dia 22/03/06. [15/03] - Rollout em Recife esta acontecendo 08/03 - Mesmo status 01/03/16: Pendente envio de cronograma. 22/02/16: Homologação das demandas aprovadas. Aguardando análise técnica da solução de callback, para definição de rollout. Posicionamento até 26/02 10/02 - Piloto inconclusivo. Negócio deve confirmar o roll out.... Aguardando 10/02 - Mesmo status 05/02 - Piloto aprovada. Roll out programado do dia 16/02 a 26/02 01/02: Aguarda a definição de negócio quanto a prioridade de projetos. Retrofit x RTI para definir a data do rollout. 26/01 - Mesmo status 18/01 - Funcionalidade em teste. Sugerida por operações a data de roll out com início em 16/02 em função do DMM. 24/11 - Juliano respondeu dia 19/11. Após avaliação de TI encaminhamos proposta para o fornecedor 24/11/15 [16/11] Aguardando retorno do solicitante. | Site |  | 2016-04-08 |  | Concluído | 2016-04-12 |  | 3.1519 | Sim
CTXSPOLP-111079 | Projeto - Criar Plano Documento de Draft PCN para BV Financeira |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Clientes Especiais |  |  | Implantação Geral | Juliana Moraes | Rogério Luiz | Desenvolvimento | 2015-09-09 | 216 | 2015-10-27 |  |  |  | [12/4] - Projeto cancelado, por falta de retorno do cliente. [04/04] - Mesmo status [29/03] - Mesmo status [22/03] Mesmo status [15/03] - Mesmo status [08/03] - Aguardando posicionamento do Rogério Luiz [29/02] - Aguardando posicionamento do Rogério Luiz [23/02] - Mesmo status [16/02] - Rogério Luiz vai validar com o cliente se seguiremos com esse projeto [10/02] - Mesmo status 02/02 - Mesmo status 26/01 - A iniciar | Solicitante | Rogério Luiz | N/A |  | Cancelado | 2016-04-12 |  | - | Não
CTXPOARB-101274 | Projeto - Crescimento da Operação Souza Cruz | Navegantes | S&OP | Clientes Especiais |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro |  | Crescimento/Expansão | 2016-01-29 | 125 | 2016-02-03 |  | Sim |  | 12/04 - Projeto entregue a ja ajustados as pendecias da implantação. aguardando 'aceite do cliente'; 29/03 - Aguardando retorno de homologaçãõ de operações/cliente. inicio dos operadores em 01/04. 12/04 - Projeto Entregue em 05/04; 22/03 - Executado as configurações das posições, solicitado homologação; 15/03 - Houve a necessidade de alterar a data de execução para o periodo de 17 à 24/03, por motivo de a obra nao ficar pronta como haviam planejado, com isso a obra esta prevista para ser entregue ate dia 16/03; 08/03 - Atividades planejadas para serem executadas no periodo de 14 à 18/03, desde 22/02; 16/02 - Não precisaremos de hardwares, estamos validando a necessidade de Softwares. Cobrando de Negócios as necesidades de sala de monitoria para esse projeto, e, a formalização de redução de 53 para 27 PAs. Previsão de execuções de 07 à 11/03 (desde que o ambiente ja esteje liberado); 10/02 - Levantando Necesidades de insumos e software para o crescimento; | PMO Negócios | Cristina Rey | 2016-04-05 |  | Concluido | 2016-04-05 | 53 |  | Sim
CTXPOARB-101511 | Projeto - Migração da operação Souza Cruz - Mesmo site | Navegantes | S&OP | Clientes Especiais |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro |  | Crescimento/Expansão | 2016-01-29 | 125 | 2016-02-03 |  | Sim |  | 11/04 - Projeto concluído 29/03 - Cobrado o OK para finalizar a demanda; 22/03 - Executado as migrações durante do FDS de 18,19,20/03. aguardando formalização de aceite dos solicitantes; 15/03 - Houve a necessidade de alterar a data de execução para o periodo de 17 à 24/03, por motivo de a obra nao ficar pronta como haviam planejado, com isso a obra esta prevista para ser entregue ate dia 16/03; 08/03 - Atividades planejadas para serem executadas no perido de 11 à 13/02, desde 22/02; 16/02 - Cobrar execução do Layout e execução dos ajustes nas posições. Previsão de execução nos dias 04, 05, 06/03; 10/02 - Mapeando as nacessidades e atividades para as migrações;; | PMO Negócios | Cristina Rey | 2016-04-05 |  | Concluido | 2016-04-05 | 87 |  | Sim
CTXSPOAL-101987 | Projeto RTC x EPS Contax (ITAÚ CARTÕES) - TIVOLI | Alameda Santos | Plano Recuperação | Itaú |  |  | Desenvolvimento | Edison Siqueira |  | Desenvolvimento | 2016-01-04 | 94 | 2016-03-04 | 2016-03-31 | sim |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 17:31 Demanda concluída conforme evidencia em anexo ao chamado. Edison Nei Siqueira added a comment - 05/Abr/16 17:10 Liberações realizadas e aguardando a replicação de arquivos por parte do Bco. Edison Nei Siqueira added a comment - 23/Mar Aguardando retorno do cliente ITAÚ com o status das liberações de redes internas do Banco. Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 10:09 Realizamos a criação de um NAT no nosso ambiente e estamos aguardando o banco prover as devidas liberações na infraestrutura dele. Edison Nei Siqueira added a comment - 08/Mar/16 17:56 Até o momento continuamos aguardando o banco não enviou os arquivos e o procedimento. 01/03 - o Aguardando EF e formulário de abertura de projeto | Cliente | Alexandre (Bco ITAÚ) | N/A |  | Concluído | 2016-04-07 | N/A |  | Não
CTXSPOAP407-15270 | PROJETO COTI - INSTALAÇÃO DE LICENÇA - CONTAX | Paulista | Plano Recuperação | América Móvil |  |  | Desenvolvimento | Edison Siqueira | Cleonice | Desenvolvimento | 2016-02-15 | 53 | 2016-02-26 |  |  |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 17:37 Demanda concluída conforme e-mail anexo formalizado pela solicitante. Edison Nei Siqueira added a comment - 29/Mar/16 15:50 Realizada hoje a validação e evidenciado junto ao cliente o report da PA da regional BA para aplicação, vamos atuar agora na regional Acre. Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 11:59 Estamos dependendo da Claro regularização a conexão do servidor para iniciar a homologação. 26/02 - A iniciar | Cliente | Cliente |  |  | Concluído | 2016-04-08 | 10 |  | Não
CTXPOARB-104149 | Projeto - Projeto Padronização dos Troncos H.323 - NET | Navegantes/RS | Operações que não estão no Plano de Recuperação | América Móvil |  |  | Desenvolvimento | Paulo Cavalcante | Juliano Molina | Desenvolvimento | 2016-03-16 | 27 | 2016-03-22 |  |  |  | [12/04] - PROJETO CANCELADO PELO SOLICITANTE [04/04] - Áudio Conferência realizada pelo Solicitante, com a participação Ger. Equipe projetos Negócio, Gestor TI Site, Gestor CSE e PMO TI. Foi esclarecido pelo solicitante, que o Cliente NET está com a equipe Técnica alocada para execução desta atividade na madrugada de hoje e não sendo possível negociar a postergação. Ficou alinhado entre o solicitante e Gestor CSE, que esta atividade será executada em 30/03 via chamado de Requisição de Serviço. Passível de Cancelamento. Esclarecendo com solicitante [29/03] - Projeto direcionado para analise equipe tecnica Telecom. Obs: data esperada pelo solicitante 31/03 é Inviavel. [22/03] - Fase de Analise e entendimento escopo. |  |  |  |  | CANCELADO | 2016-04-12 |  |  | Não
CTXFORBM-371834 | Crescimento Retenção Oi Controle 41 PA´s Borges de Melo | Borges de Melo/Ce | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-31 | 14 | 2016-03-31 |  |  |  | 14/04 - Projeto homologado.. 13/04 - Projeto concluído. Aguardando de acordo da equipe de negócio 01/04 - Projeto incluído nas filas de Eng, CSE e APP para analise |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-14 |  |  | Sim
CTXSPOAL-95566 | Providenciar o desenho de topologia para a liberação da rede Nextel (MIGRAÇÃO) | Navegantes | S&OP | Clientes Especiais |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Cristina Rey | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-10-07 | 239 | 2015-10-27 | N/A | Risco |  | 19/04 - Projeto Entregue. Cliente não quer executar liberações de rede para podermos implantara a monitoria no site Antártica, conforme solicitação de 22/01, sem isso nao conseguimos avançar. projeto finalizado. 26/01 - solicitado ao cliente a liberação de acesso a rede 192.168.136.0/24; 20/01 - Analises para as liberações dos links do cliente para os sites PL407 e antártica, conforme v-Lans informadas; previsto para 22/01; | Cliente | Cliente | N/A |  | Concluido | 2016-04-19 | 4 |  | Sim
CTXFORBM-332092 | Projeto - "Implantação de NBA na Retenção Mobilidade OCT e Pós" | Borges de Melo/CE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Desenvolvimento | Julio Silva |  | Desenvolvimento | 2015-11-06 | 209 | 2016-01-14 |  |  |  | 18/04 - Projeto FInalizado. 29/03 - Mesmo status 08/03 - Mesmo status 01/03 - Ambiente atualizado. Accenture está fazendo melhorias no ambiente NBA, a finalização pela operação será após o término da accenture. 26/02 - Piloto finalizado com sucesso. Buscando data APP para rollout. 04/02 - Piltoto em andamento. 26/01 - Mesmo status 14/01 - Favor enviar a EF. Segue modelo de EF, caso necessário. | Cliente | accenture | Sem data |  | Concluido | 2016-04-18 |  |  | Não
CTXSPOBF-134042 | RTI - Integração Vivo 360 x Tclock - Móvel | Antártica/SP | Plano Recuperação | Vivo |  |  | RTI | Juliana Moraes | Wagner Mattos | RTI | 2016-02-17 | 62 | 2016-02-17 |  |  |  | [19/04] Projeto cancelado [11/04] - Teste de conectividade OK. Foi solicitado uma nova aprovação da OG por Negócios. Aguardando aprovação prevista para o dia 13/04/16 para replanejamento das atividades. [4/4] - O estudo de viabilidade do projeto só será entregue dia 11/4, somente após essa data poderam aprovar a OG. [29/03] - EF validada depois das modificações solicitadas. Entrega da OG até o dia 31/03/16. [22/03] - Em analise de EF. Previsão de OG para o dia 23/03. [08/03] - Mesmo status 22/02/16: Projeto será priorizado após implantação do T-clock na Fixa. 17/02 - A iniciar | Negócios | Wagner | 2016-04-11 |  | Cancelado | 2016-04-19 |  |  | Sim
CTXMTZPB-1283 | Crescimento Contas Móvel Santo Amaro | Santo Amaro | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 79 | 2016-03-16 |  | Sim |  | 12/04 - Projeto entregue a ja ajustados as pendecias da implantação. aguardando 'aceite do cliente'; 29/03 - Realizando levantamento de Insumos e necessidadestecnicas para a implantação; 22/03 - Aguardando Planejamento definir layout das posições ADMs e de operações, am analise de euiqpe de TI não estavam identificados; 16/03 - A iniciar | PMO Negócios | Jonas Divino | 2016-04-07 |  | Concluido | 2016-04-19 | 27 |  | Sim
CTXMTZPB-1282 | Crescimento SAC Pós + OCT - Santo A,maro PE | Santo Amaro | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-03-15 | 79 | 2016-03-16 |  | Sim |  | 12/04 - Projeto entregue a ja ajustados as pendecias da implantação. aguardando 'aceite do cliente'; 29/03 - Realizando levantamento de Insumos e necessidadestecnicas para a implantação. Em paralalo, já disponibilizamos aas posições de 2 à 9 e de 36 à 46 do layout informado, para homologação. estamos no aguardo. 22/03 - Aguardando Planejamento definir layout das posições ADMs e de operações, am analise de euiqpe de TI não estavam identificados; 16/03 - A iniciar | PMO Negócios | Jonas Divino | 2016-04-07 |  | Concluido | 2016-04-19 | 20 |  | Sim
CTXSPOBF-130195 | Parametro URA - STD Fin |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander |  |  | URA | Bruno Guerra | George Dimitrov | Outro | 2015-11-25 | 147 | 2016-01-02 |  |  |  | 20/04 - Projeto cancelado pelo solicitante 20/04 - Mesmo status 12/04 - Mesmo status 06/04 - Mesmo status 01/04 - Aguardando aceite da proposta pelo Santander | Cliente | Santander | N/A |  | Cancelado | 2016-04-20 |  |  | Não
CTXSALPB-47935 | Projeto - Crescimento Rentabilização | Boa Viagem | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Edison Siqueira |  | Crescimento/Expansão/Migração | 2015-11-25 | 147 | 2016-02-02 | 2016-04-20 | - |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Abr/16 08:44 Entendemos que pelo tempo para validação do arquivo de retorno que a demanda pode ser dada como concluída, caso seja necessário algum ajuste que não tenha sido validado ainda, por gentileza reabrir ou abrir nova demanda. Edison Nei Siqueira added a comment - 02/Fev/16 10:12 Aguardando validação do arquivo de retorno para concluir a demanda. |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-20 | - | - | Não
CTXRECSA-481687 | Tetris SAC OI - Sto Amaro |  | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora Gercke Dominas | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-04-11 | 3 | 2016-04-13 |  |  |  | 19/04: Projeto cancelado em 14/04 devido ao crescimento do SOC. 13/04 - A iniciar | PMO TI | Débora Gercke | TBD |  | Cancelado | 2016-04-14 | 490 |  | Sim
CTXSPOLP-115117 | Projeto - URA Bacen - Ticket | SP - Operação Site Antártica SP - Infra Site Lapa | Plano Recuperação | Clientes Especiais |  |  | Implantação Geral | Erica Cotrim | Fabrício Peixoto | Desenvolvimento | 2015-11-18 15:51 | 196.3396 | 2015-12-02 |  |  |  | 25/04 - Demanda será encerrada por TI e quando tiverem retorno da Ticket, caso haja necessidade de acionamento, o mesmo entrará na fila de demandas Contax, para atendimento. 19/04 - Sem retorno do cliente, demanda em hold até 02/05. Agendado reunião dia 25/04 sobre estes pontos da Ticket. 12/04 - Sem retorno do cliente, demanda em hold até 02/05. 04/04 - Sem retorno do cliente, demanda em hold até 02/05. 28/03 - Sem retorno do cliente, demanda em hold. 21/03 - Sem retorno do cliente, demanda em hold. 15/03 - Mesmo Status, pendencia do solicitante. 07/03 - Mesmo Status, pendencia do solicitante. 01/03 - Mesmo Status, pendencia do solicitante. 23/02 - Em fase de Desenv da Ura, estando sem previsão. 15/02 - Mesmo Status. Ainda não recebemos o retorno da operação, perante a homogação.Solicitada ajuda de interação de Negócios. 10/02 - Mesmo Status 02/02 - Ainda não recebemos o retorno da operação, perante a homogação.Solicitada ajuda de interação de Negócios. 26/01 - Em Homologação 18/12 - Prazo de Engenharia: 14/12 à 18/12 08/12 - Conforme padrão, foi enviado para Fila de ENG com todo o escopo detalhado da demanda. Aguardando Prazo de ENG | N/A | N/A | 2016-04-25 |  | Encerrado | 2016-04-25 | 6 | - | Sim
CTXRECAU-67194 | Projeto - NET Madrugada 24hs - Migrar 49 PAs do Site Aurora para o Sto Amaro | Santo Amaro | S&OP | Net |  |  | Crescimento s/ discador | Debora Gercke Dominas | Cristina Rey | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-02-12 | 67 | 2016-03-09 |  |  |  | 26/04: Projeto concluído 19/04: Migração dos operadores está prevista para 17h40 de hoje. 12/04: 07 PA´s foram entregues hoje para homologação. Projeto está previsto para ser entregue em 13/04. 05/04: Mesmo Status 28/03: Mesmo status 22/03: A data da data será informada em 08/04. 08/03: Previsão de iniciar a análise em 09/03 03/03 - A iniciar | TI Site | Villela | 2016-04-13 |  | Concluído | 2016-04-19 | 49 |  | Sim
CTXRECSA-446234 | SERVIDOR - TABULADOR DE VENDAS | Santo Amaro | Plano Recuperação | Itaú |  |  | Desenvolvimento | Debora Gercke Dominas | José Pedro | Desenvolvimento | 2015-12-10 | 132 | 2016-03-11 |  |  |  | 26/04: Projeto concluído 19/04: Não foram reportados mais erros, aguardando posicionamento de negócio para encerramento do projeto. 12/04: Mesmo status. 05/04: Foi realizada uma alteração no log de backup, pois era o principal ofensor quanto ao travamento das "máquinas". Estaremos monitorando até 12/04 a performance do servidor. 29/03: O diagnóstico com análise de ocupação do servidor será enviado até sexta-feira. Este diagnóstico tem o objetivo de mostrar quais são os ofensores do disco (ex log que é feito de hora em hora e representa 67GB de 100GB) para alinhar junto à operação a alteração do horário de backup do log afim de "limpar" esta memória. 22/03: Amanhã será iniciada a análise de ocupação do servidor. 11/03 - A iniciar | Negócio | Marco Brandão | 2016-04-12 |  | Concluído | 2016-04-20 |  |  | Sim
CTXFORBM-356683 | Projeto -Alteração de Mailing TLV Ativo de Portabilidade Móvel | CE - Site Borges de Melo | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi |  |  | Desenvolvimento | Erica Cotrim | Cristiano Melo | Desenvolvimento | 2016-02-12 | 111 | 2016-03-30 |  |  |  | 26/04 - Projeto cancelado 25/04 - Verificando a real necessidade de ser aberto uma proposta comercial com a TQS pois o chamado foi aberto erroneamente como "Novo Mailing" e na verdade esta demanda consiste em incluir os dados dos dependentes nos campos coringa que já existem no mailing atual. Aguardando retorno da TQS / Rapha Marcandier. 19/04 - Foi constatado necessidade de interação com o Fornecedor TQS, demanda foi direcionada a Aplicações TI dentro do fluxo semanal. 12/04 - Delegado a Engenharia Telecom - Antonio, prazo amanhã 13/04 04/04 - Em análise 30/03 - A iniciar | Aplicaçoes TI / Fornecedor | Cris Sasaki / TQS | TBD |  | Cancelada | 2016-04-26 |  |  | Não
CTXFORBM-373176 | ILHA DE RECEITA MÓVEL (OCT + PÓS) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Bruno | Jonas Divino | Migração | 2016-04-15 | 10 | 2016-04-15 |  |  |  | 27/04 - Projeto concluído 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-25 |  |  | Sim
CTXFORBM-376865 | RETENÇÃO PÓS (MVL) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Bruno | Jonas Divino | Migração | 2016-04-15 | 10 | 2016-04-15 |  |  |  | 27/04 - Projeto concluído 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-25 |  |  | Sim
CTXFORBM-374442 | RETENÇÃO OI CONTROLE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Bruno | Jonas Divino | Crescimento | 2016-04-15 | 10 | 2016-04-15 |  |  |  | 27/04 - Projeto concluído 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-25 |  |  | Sim
CTXFORBM-376978 | ROBO PORT - PORT\BO MOBILIDADE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Bruno | Jonas Divino | Migração | 2016-04-15 | 10 | 2016-04-15 |  |  |  | 27/04 - Projeto concluído 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-25 |  |  | Sim
CTXFORBM-376794 | RETENÇÃO LOJA MOBILIDADE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Bruno | Jonas Divino | Crescimento | 2016-04-15 | 10 | 2016-04-15 |  |  |  | 27/04 - Projeto concluído 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-25 |  |  | Sim
CTXFORBM-376965 | RETENÇÃO 3G | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Bruno | Jonas Divino | Migração | 2016-04-15 | 10 | 2016-04-15 |  |  |  | 27/04 - Projeto concluído 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-25 |  |  | Sim
CTXFORBM-376966 | REVERSAO ATIVO CONTROLE (PROJETO NOVO) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Bruno | Jonas Divino | Migração | 2016-04-15 | 10 | 2016-04-15 |  |  |  | 27/04 - Projeto concluído 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-25 |  |  | Sim
CTXFORBM-374533 | BO RETENÇÃO INVOL | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi |  |  | Crescimento s/ discador | Debora / Bruno | Jonas Divino | Crescimento | 2016-04-15 | 10 | 2016-04-15 |  |  |  | 27/04 - Projeto concluído 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-25 |  |  | Sim
CTXRJOMA-80198 | Projeto - Crescimento/Forecast | Boa Viagem/BA | S&OP | OI |  |  | Crescimento s/ discador | Bruno Guerra | Jonas Divino | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-04-25 | 1 | 2016-04-25 |  |  |  | 26/04 - Jonas retornou informando que o projeto já foi entregue no mês passado 25/04 - Solicitado ao Jonas informações adicionais sobre o projeto, pois não possuia formulário |  |  |  |  | Concluído | 2016-04-26 |  |  | Sim
CTXSPOAL-104406 | Crescimento Nova operação Intermédica (CAMO, CEMAC/SAS, CAMO SAC, SAC Ativo, PA Infra) | Alegria/SP | S&OP | Clientes Especiais |  |  |  |  | Crescimento c/ discador | Bruno Ribeiro | Thiago Felippe | Crescimento/Expansão/Migração | 2016-01-26 | 128 | 2016-01-28 | Sim |  | 12/04 - Projeto entregue a ja ajustados as pendecias da implantação. aguardando 'aceite do cliente'; 29/03 - Homologação das posições da 2° onda no dia 30/03, roll out em 31/03 as 22h00min; 22/03 - Analisando e realisando as configrações do ambiente da 2° onda para 31/03, ambiente operacional + redes + telecom; 17/03 - Entrega da 1° fase com 70 PAs + Gestão + Cliente + estrutura de telecom e redes; 15/03 - Homologado em 15/03 as maquinas da operação, gestão e clientes da entrega do CAMO Serviços, foi homologado tambem a arvore de anuncio. Em 16/03 teremos a virada dos apontamentos pela oparadora do cliente e o inico da operação às 22hs00min; 08/03 - Recebemos nos site Alegria 188 maquinas na data de hoje, para essas estamos procurando adptadores ou cabos de energia no modelo padrão novo, isso é um risco para o projeto;aguardando transporte de avayas; 01/03 - Recebemso a alteração de escopo em em 01/03, realizamos audio e definimos alguns novos itens de NAT para novo sitema, definição de utilizar NICE e CMS para o cliente, utilização de e-mial externo. Estamos no aguardo do PC para poder transportar Maquinas (Lapa>Alegria), e Hardphones (Engenho de Dentro > Alegria), ainda sem data; 23/02 - Foram Mapeados as necessidades dos ambientes e repasado ao PMO de Negócios. Estamos realizando as liberações de rede e configuraç~eos nas salas de treinamentos; 16/02 - Definindo necesidades de insumos (saving ou aquisição). Linkis e aplicações ja recebemos e estamos validando para iniciar processo de criação de imagem; 10/02 - Levantamento de insumos, mapeamento da infra conforme layout planejado (desde 02/02). Em paralelo estamos aguardando links e aplicaçãoe as serem utilizadas na operações (desde 01/02); | PMO Negócios | Cristina Rey |  | Concluído | 2016-04-12 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-373176 | Edson Queiróz | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 20/04 - Projeto realizado. Aguardando homologação 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação | Solicitante | Jonas Divino | 2016-04-20 | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376815 | ILHA DE RECEITA MÓVEL (OCT + PÓS) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376865 | RETENÇÃO PÓS (MVL) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
- | BERÇÁRIO RECEPTIVO | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
- | ST VOZ | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376873 | ILHA DE RECEITA FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-374436 | ILHA DE RECEITA FIXO R2 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376960 | RETENÇÃO OI CONTROLE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 20/04 - Projeto realizado. Aguardando homologação 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação | Solicitante | Jonas Divino | 2016-04-20 | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXRJOMA-79969 | ST VELOX | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376815 | ILHA DE RECEITA MÓVEL (OCT + PÓS) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376873 | ILHA DE RECEITA FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-374450 | RETENÇÃO FIXO E VELOX | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376858 | RETENÇÃO TV | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
- | RETENÇÃO OCT | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
- | BO MOBILIDADE | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376854 | RETENÇÃO 4P | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-374502 | RETENÇÃO PÓS (MVL) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376850 | RETENÇÃO FIBRA | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
- | ILHA DE RECEITA MÓVEL (OCT + PÓS) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376865 | RETENÇÃO PÓS (MVL) | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
- | ILHA DE RECEITA FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-374450 | RETENÇÃO FIXO E VELOX | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
- | PROPENSO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
- | PROPENSO R2 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
- | RAC R2 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
- | BLINDAGEM OI TOTAL 3P | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-374514 | BLINDAGEM PROPENSO 2 P | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376877 | RAC R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376881 | RAC R2 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-348261 | Implantação Retenção Involuntária R2 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376834 | RETENÇÃO OI TOTAL | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-374506 | RETENÇÃO TV | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXRJOMA-79751 | ST VELOX | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376952 | PROPENSO R2 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376948 | PROPENSO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376801 | REFIDELIZAÇÃO | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376913 | REFIDELIZAÇÃO | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-374519 | RETENÇÃO INVOL FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376893 | RETENÇÃO INVOL TV | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376887 | RETENÇÃO INVOL FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-374525 | RETENÇÃO INVOL MÓVEL | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-374528 | RETENÇÃO INVOL TV | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-376873 | ILHA DE RECEITA FIXO R1 | Borges de Melo/CE | S&OP | Oi | Ana Coelho |  | Debora / Bruno | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-15 | 15 | 2016-04-15 | [5 empty] | 18/04 - Em andamento as análises de insumos, licenças e atuação |  |  |  | Concluído | 2016-04-30 |  |  |  | Sim
CTXSALPB-46921 | Integração NBA x Front Fácil | Boa Viagem/BA | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva | Marcio José | Desenvolvimento | 2015-11-12 | 203 | 2016-01-14 | Sim | Concluído | Concluído | Concluído |  | 03/05 - Concluído. 19/04 - Mesmo status. 08/03 - Mesmo status 01/02 - Piloto em andamento com atuação da accenture para resolver problemas de integração. 22/02 - Operação tem espectativa de fechar Piloto até 26/02 11/02 - Piloto em andamento. 01/02/2016 - Houve problemas em formatos de campos esperados na integração. Testes a serem realizados hoje e início do Piloto agendado para amanhã, 02/03/2016. 26/01/2016 - Realizando configurações para realização do Piloto. | Solicitante | accenture | Sem data | Concluido | 2016-05-04 | 100 | Não | - | Não
CTXRJOMA-77615 | Cochicho Reajuste | Mackenzie/RJ | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Julio Silva |  | Desenvolvimento | 2016-01-25 | 129 | 2016-02-04 | Não | TBD | TBD | TBD |  | CONCLUIDO 26/04 - Implantado em todas as células necessárias. Aguardando OK da OI com relação a informação enviada para o NBA para fechamento do Projeto. 19/04 - Em operação assistida. 12/04 - Em homologação. 05/04 - Aguardando prazo desenvolvimento APP. Previsão 06/04. 29/03 - Alinhada a solução com o solicitante. Aguardando informações área negócios para o prosseguimento do desenvolvimento. 08/03 - Aguardando informações da área de negócios. 02/02 - Passada OG (08/03) para área de negócios. Verificando possibilidade de priorização. 26/02 - Faltando EF. Área de negócios dando andamento. 23/02 - Mesmo status 11/02 - Aplicações informa que não faz esse tipo de desenvolvimento. Aguardando EF para verificação com áread e URA. 04/02 - Projeto informado para a colocação na fila de APP. 03/02 - A iniciar | Solicitante | Fernanda Nazário | 2016-03-09 | Concluido | 2016-04-26 | 1200 |  |  | Não
CTXRJOMA-78045 | RTI - FLUXO LIMITAÇÃO DA CHAMADA MANUAL | Borges de Melo | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Juliana Moraes | Luiz Matheus | RTI | 2016-02-11 | 77 | 2016-02-11 | Sim | 2016-03-16 | 2016-04-28 | Sim |  | [03/05] - Projeto concluído. Aguardando ok da operação. [25/4] - Aguardando aprovação para o Rollout. Prazo 26/4 [19/4] - Mesmo status [12/4] - Projeto em piloto [4/4] - Houve atraso no piloto, devido a impossibilidade do site. Previsão 05/04 [29/03] - Piloto previsto para dia 31/03. [22/03] - Homologação iniciada hoje. [15/03] - Aguardando dados das PAs para planejamento da homologação/piloto. Validar com equipe de aplicações como faremos para diferenciar as PAs com a nova solução e sem a solução. Prazo 16/03 [08/03] - Pendente conslusão da EF 01/03/16: Pendente análise de EF. 22/02/16: Pendente análise de datas. Projeto incluído na fila de aplicações sexta-feira, 19/02 conforme o processo. 12/02 - A iniciar | Solicitante | Luiz Matheus | 2016-04-26 | Concluído | 2016-04-28 | 30 |  |  | Sim
CTXRECSA-439329 | PROJETO TIVOLI REDECARD | Sto Amaro | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Edison Siqueira | Marco Brandão | Desenvolvimento | 2015-11-13 | 166 | 2016-03-04 | Não | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 27/Abr/16 18:19 De acordo com o teu comentário descrito no chamado nós vamos estar fechando o mesmo. Entendo que as atividades que seriam da atuação da equipe de PMO TI foram concluídas e gratos em ter ajudado. Aguardamos a abertura de um novo chamado para a execução, caso vá para a frente Marco Aurelio Brandao Duarte added a comment - 25/Abr/16 11:24 RECEBIDO O CUSTO DE TI E AGUARDANDO A FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL POR PARTE DO COMERCIAL CONTAX PARA ENVIAR AO CLIENTE PARA APROVAÇÃO. A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ EXECUTADO MEDIANTE A APROVAÇÃO DO CLIENTE. AGUARDAR O DA PARA EXECUÇÃO. Edison Nei Siqueira added a comment - 12/Abr/16 18:13 Realizamos uma áudio hoje com o Banco para entendimento da demanda, diante das informações a área de engenharia conseguira dar sequencia na analise da demanda. Edison Nei Siqueira added a comment - 15/Mar/16 12:06 Demanda em analise junto a engenharia com previsão de conclusão da analise para o dia 29/03/2016. 01/03 - Aguardando EF | ENG | Benedito Silva (Villa) | 2016-03-29 | Concluído | 2016-04-27 | - |  |  | Não
CTXRJOMA-80127 | Proejto Forecast Santo Amaro | Santo Amaro | S&OP | OI | Ana Coelho | Ana Sosa | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-20 | 12 | 2016-04-26 | Sim | - | 2016-05-02 | Sim |  | 02/05 - Projeto concluído 26/04 - Solicitado analise e as necessidades para equipedes de Site / Engenharia / CSE | ENG/CSE | Villa / Celio | 2016-05-04 | Concluído | 2016-05-02 | 21 |  |  | Sim
CTXRJOMA-80128 | Proejto Forecast Santo Amaro | Santo Amaro | S&OP | OI | Ana Coelho | Ana Sosa | Bruno Ribeiro | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-20 | 12 | 2016-04-26 | Sim | - | 2016-05-02 | Sim |  | 02/05 - Projeto concluído 26/04 - Solicitado analise e as necessidades para equipedes de Site / Engenharia / CSE | ENG/CSE | Villa / Celio | 2016-05-04 | Concluído | 2016-05-02 | 44 |  |  | Sim
CTXSPOAP407-10493 | tSupervisor - Atualização da ferramenta tSupervisor para todas as operações da OI | Sto Amaro | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira | - | Upgrade de Tecnologia | 2015-06-01 10:35 | 343.559 | 2015-09-25 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 29/03 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 08/Mar/16 17:50 Em execução na regional PE, enviado hoje 08/03 o comunicado da implantação para as operações da regional. [29/02] - Roll out postergado para 2° Quinzena de Março. devido ao período de DMM. Previsão de Conclusão até 20/03. [16/02] - Piloto em andamento PE (M.Guedes -Aplicações ) 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 16:35 O site Mackenzie parou por uma funcionalidade que a operação não autorizava colocar sem a mesma. Iniciaremos piloto hoje dia 24/11. STO Amaro estamos acompanhando o cronograma da Erika Miguel. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 14:56 Demanda sendo tratada pelo Marcelo Guedes e Erica Miguel na demanda de atualização do FF + tControl. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 16:49 Demanda sendo tratada pelo Marcelo Guedes e Erica Miguel na demanda de atualização do FF + tControl. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 11:39 Sasaki, por gentileza verificar com o Guedes se essa demanda está sendo tratada junto com a demanda da Erica Miguel que trata a atualização do FF + Tcontrol. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 16:56 Aguardando retorno com relação as operações do site Niterói para iniciar o piloto. Edison Nei Siqueira added a comment - 13/Out/15 14:45 Regionais da Bahia, CE e PE já atualizadas 100% com a nova versão do tsupervisor. Em processo de homologação a regional RJ. Projeto está em hold devido a quantidade de atividades que as equipes de TI dos sites estão realizando para os projetos PR. | Operações |  |  | Concluído | 2016-05-10 | N/A |  |  | Não
CTXSPOLP-106246 | Projeto -Desenv de Front End "Discafácil" para a Célula Small_Infra do Discafácil | SP - Site Lapa | Plano Recuperação | Clientes Especiais | Noemia Ferro | Maurício Perez | Erica Cotrim |  | Desenvolvimento | 2015-06-17 | 328 | 2015-09-25 | Sim |  | 2016-05-06 | Não |  | 10/05 - Acesso concedido ao BD. Demanda Encerrada. 03/05 - Aguardando retorno do Luiz Washington (CSE ) 25/04 - Hoje de acordo com o CSE DBA é finalizado a migração de Base. 19/04 - Aguardando liberação de acesso do CSE DBA. 12/04 - Em últimas definições de acesso do Discafácil . 04/04 - Necessidade do solicitante original foi cancelada. O chamado ficará aberto devido a disponibilização da infra para o produto Discafácil. Interação com o CSE. 28/03 - Necessidade foi cancelada. O chamado está aberto, devido a "pendência" do Discafácil. Aguardando retorno do CSE. Prazo Hoje 29/03 21/03 - Amanhã, prazo final para cancelamento desta demanda. Em paralelo, está sendo verificado a Infra do Discafácil com o LW. 15/03 - A operação está aguardando os testes de homologação para outra demanda da Cielo da Ayty, para melhorias no Front End da ARV. Se esta solicitação estiver OK para a operação, poderemos cancelar este projeto. 07/03 - Solicitado a George nova revisão da EF, com o prazo de 48h de retorno. 01/03 - Mesmo Status. 23/02 - Refeito o custo de Engenharia junto ao desenho da solução, no momento está sendo avaliado pela Equipe de Aplicações. Em paralelo, estamos aguardando retorno da EF, pela operação. 15/02 - Ainda estamos aguardando a atualização da EF e em paralelo estamos revisando o custo desta demanda e provavelmente na semana que vem terminaremos a monitoração do ambiente destino e avaliaremos se é possível usar a infra do tGuidance. 10/02 - Mesmo Status. Em paralelo o custo desta demanda está sendo revisada. 02/02 - Aguardando o treinamento em SP para a operação poder finalizar a EF desta demanda. 26/01 - Desde a última conferência realizada com a operação no dia 05/01 estamos aguardando a EF atualizada pelos mesmos. Em paralelo estamos verificando com Engenharia pois tivemos retorno de que há necessidade de upgrade do Storage no qual estávamos aguardando o departamento comercial pois não tínhamos a cotação pois a renovação do serviço não foi realizada com a Dell. --------------------------------------- 04/01 - Iniciado estudo de engenharia 18/12 - Prazo de Engenharia 28/12 à 30/12 08/12 - EF anexada ontem (07/12) ao chamado, sendo avaliada pela Equipe de Desenvolvimento. 01/12 -Solicitado a EF desta demanda a operação. Foi sinalizado que foram feitos questionamentos de TI no chamado desde o dia 23/07 e não tivemos retorno. Aguardando. 24/11 - Em Estimativa de OG 17/11 - Estimativa de OG 30/10 - Estimativa de OG 20/10 - Aguardando recurso para análise e definição de OG e/ou priorização pela diretoria. 13/10 - Aguardando recurso para Análise e definição de OG e/ou priorização pela diretoria. 06/10 - Não iniciado. Precisamos alinhar expectativa de cronograma. | CSE | Luiz Washington | 2016-05-06 | Concluído | 2016-05-10 | 50 | Não | - | Sim
CTXRBRSA-1349 | Projeto - INSTALAÇÃO NOVA CÉLULA CLARO CONTROLE - ACRE | Acre e Salvador | Plano Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Debora Gercke Dominas | Cleonice | Desenvolvimento | 2016-03-02 | 68 | 2016-03-03 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 10/05: Projeto concluído. Operação não necessita mais dos links informados. 03/05: Mesmo Status 26/04: Mesmo Status 19/04: Mesmo status 12/04: Mesmo status, portanto este projeto ficará em hold até recebermos os IP´s da Claro 05/04: Foram realizados testes e sem sucesso. Estamos aguardando o cliente enviar os IP´s de origem e destino das URL´s para refazer os testes afim de identicar por qual motivo as URL´s não funcionam no Acre. 28/03: Mesmo status 21/03: Aguardando CSE disponibilizar um recurso de redes. Liberação do recurso está prevista para 23/03. 08/03: Previsão de iniciar a análise em 09/03 03/03 - A iniciar | Solicitante | Cleonice | TBD | Concluído | 2016-05-09 | 798 |  |  | Não
CTXSPOAP407-15768 | PROJETO MIGRAÇÃO TAM CARGO | João Pessoa | S&OP | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Bruno Ribeiro | Luciana Cardoso | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-03-08 | 62 | 2016-03-08 | Sim | - | 2016-05-09 | Sim |  | 11/05 - Operação implantada e sem erros. Aparelhos AVAYA chegarão até amanhã de manhã no site para reposição. 03/05 - Aparelhos AVAYA Estão no site Lapa reservados para transporte para JPA. SC foi aprovada 28/abr e PC precisa ser imediato. Aparelhos devem chegar até dia 05/mai. Em paralelo, TI site está atuando nas demais configurações 26/04 - 110 Heads enviadosde PL407 para site JPA via Malote. 105 Avayas 9608 devem ser enviados de site Lapa - SP para site JPA, estamos em processo de SC/PC (precisam chegar até dia 05/05 em JPA). Estamos solicitando criação de CDIs, Ofice ID, Ramais, etc para essa ampliação; 19/04 - Buscando Saving de insumos para implantação da 2° onda, prevista para 07/05. Treinamento em Andamento. 12/04 - Posições pré homologadas entre os dias 04 e 07/04. realizando alguns ajustes ate dia 13/04. nova homologação em 13/04. Roll out da primeira onda com 27 posições programado para 14/04. Treinamento da segunda onda inicia em 14/04; 29/03 - Recebemos hoje a confirmação de utilização de imagem do Win7, e que estarão no site JPA para homologar no periodo de 05 à 07/04. com isso iremos correr para entregar no dia solicitado, pois anteciparam em uma semana a homologação; 22/02 - Definição por parte do cliente ate dia 29/03 sobre utilização de imagens com o Win 7 ou Win XP. Isso definirá a necessidade de saving ou necessidade de maquinas; 21/03 - Entregue a fase da sala de treinamento - Sala 4 em JPA com 25 computadores + rede + Telecom; | CC Brasil | Luciana Cardoso | 2016-05-05 | Concluído | 2016-05-09 | 50 |  |  | Sim
CTXSPOBF-138261 | Projeto - Atualizar ferramenta Nice para Nova versão, compatível com Windows 8.1 | Antártica/SP Mackenzie/RJ | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Carlos Batista | Debora Gercke Dominas | George Dimitrov | Upgrade de Tecnologia | 2016-02-29 | 72 | 2016-03-30 | Não | TBD | TBD |  |  | 11/05: Ralizamos testes com a imagem do Santander e o resultado foi negativo. Não há compatibilidade entre W8.1, IE11 e Nice 3.5. Solução é o servidor virtual mensalizado em R$400,00/Mês e um setup de serviços de aproximadamente R$1.000,00. Se o custo for aprovado, será necessário a abertura de um novo chamado. [03/05] Assunto escalado no dia de hoje. Eng fez analise inicial sobre real necessidade de se migrar versão da Nice, como desnecessaria. Projeto passado para Debora. [26/04] - Escalado com Noemia. Aguardando retorno ENG. PRAZO (30/05) [12/04] - Em fase de Analise tecnica pela equipe de Engenharia . Conclusão prevista para 31/05. [04/04] - Projeto direcionado para avaliação tecnica da equipe de Engenharia. Expectativa de retorno com Alocação de Recurso tecnico para avaliação e tratativa da solicitação - 06/04 30/03 - A iniciar | PMO TI | Débora Gercke | TBD | Concluído | 2016-05-11 |  |  |  | Não
CTXRECSA-480469 | Projeto - "Crescimento de 20 PAs Santander Cartões" | Santo Amaro/PE | S&OP | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Bruno Guerra | Cristina Rey | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-05 | 27 | 2016-04-05 | Sim | - | 2016-05-03 | Sim |  | 11/05 - Homologação OK. Chamado finalizado 02/05 - Aguardando retorno quanto a homologação 27/04 - Insumos OK. Licenças OK. Heads OK. Site finalizando as configurações hoje para homologação amanhã 20/04 - Cronograma realizado. Licenças OK. Headsets OK. Site já começando a atuar. Riscos: 20 teclados e 20 mouses identificados no site Lapa, porém ainda não enviado a Santo Amaro por controle de ativos 13/04 - Projeto incluído na fila dos executores. Necessidade de heads, mouses e teclados já identificadas e em contato com controle de ativos para envio ao site. Verificando as licenças com a equipe de ENG e CSE para esse projeto. Equipe do site já ciente do projeto 06/04 - Em análise | Solicitante | Carlos Batista | 2016-05-03 | Concluído | 2016-05-02 | 20 |  |  | Sim
CTXRECSA-472184 | Instalação do Google Chrome (Site PV INOVA - CO e CRV) | Santo Amaro/PE | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Bruno Guerra | Jill Ortiz | Desenvolvimento | 2016-04-06 | 35 | 2016-04-08 | Sim | - | 2016-05-06 | Sim |  | 11/05 - Projeto concluído e homologado pela operação 11/05 - Pendente homologação da operação desde 05/05. 02/05 - Sem retorno de CSE até o momento 27/04 - Homologação NOK. O link está disponibilizado, porém não está entrando. CSE foi acionado para tratativa 20/04 - Site já disponibilizou o google chrome das máquinas. Aguardando homologação pelo solicitante 08/04 - A iniciar | Solicitante | Jill Ortiz | TBD | Concluído | 2016-05-11 |  |  |  | Não
CTXRECSA-475954 | Configuração PA´s Madrugada. | Santo Amaro/PE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-03-25 | 52 | 2016-03-29 | Sim | - | 2016-05-02 | Sim |  | 16/05 - Projeto concluído 11/05 - Mesmo status 02/05 - Aguardando retorno quanto a homologação 27/04 - Mesmo status 20/04 - Aguardando retorno da equipe de negócio quanto a homologação 13/04 - Aguardando posicionamento da equipe de negócios. Realizamos as configurações, testamos e está tudo OK. 06/04 - Aguardando envio de login Citrix para realizarmos testes e intervenção para adequação dos sistemas 30/03 - Projeto recebido por TI em 29/03 para implantação no dia 01/04. Site já foi acionado para análise. Aguardando retorno até o dia de hoje | CC Brasil | Jonas Divino | 2016-05-03 | Concluído | 2016-05-16 |  |  |  | Sim
CTXFORBM-364479 | Projeto - NBA Blindagem 2p | CE- Site Borges de Melo | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Sterlaine Priscila | Desenvolvimento | 2016-03-07 | 71 | 2016-03-22 | Sim |  | 2016-05-13 | Não |  | 17/05 - Demanda Encerrada. 10/05 - Operação está homologando a base de integração. 03/05 - A pa FORBMOIBDX1A193 foi feito a imagem, instalação do ONEX, Configuração do FF, criação dos ramais, solicitação de inclusão na gravação e afins. Solicitado a homologação a operação. 25/04 - Mesmo Status. 19/04 - Aguardando retorno da solicitante com o preenchimento da planilha padrão do FF para reenvio à Aplicações TI. Em paralelo, foi verificado que o link no Aspect está sendo compartilhado, solicitado definição do planejamento da operação, se vamos migrar ou solicitar novos links no APC 12/04 - Equipe Aplicações – Em OG e com a EF anexada hoje, provável que precisem de um tempo para esta análise. Estou cobrando o prazo. Equipe Engenharia – Em interação com o recurso e Suporte Site. 04/04 - Conforme interação com a solicitante, aguardando o anexo da EF de Integração do FF X NBA. Em OG. 28/03 - Em análise de escopo inicial. 21/03 - Em análise | Operação | Sterlaine Priscila | 2016-05-13 | Concluído | 2016-05-17 | 20 |  |  | Não
CTXSPOBF-129499 | Transbordo de Ligações de RCI para Paschoalotto (Bauru) | Antártica/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Bruno Guerra | George Dimitrov | URA | 2015-11-13 | 187 | 2016-01-13 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 19/05 - Projeto cancelado. O Cliente não prosseguirá com o mesmo. 11/05 - Mesmo status 27/04 - Mesmo status 20/04 - Mesmo status 12/04 - Mesmo status 06/04 - Mesmo status 01/04 - Aguardando aceite da proposta pelo Santander | Solicitante | Santander | N/A | Cancelado | 2016-05-18 |  |  |  | Não
CTXBHZRI-100720 | Ilha de Agendamento B2B | MG - Site Prado II | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim | Ana Sosa | Desenvolvimento | 2016-04-12 | 36 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 18/05 - Projeto cancelado. PAs serão retiradas da Oi em Junho não existindo mais a necessidade de continuar com o projeto 17/05 - Em estudo para utilizar a seguinte solução: tGuidance! + Discafacil no modo preview + tIntegra 13/05 - Demanda foi designada ao analista de Controle de Demandas TI. 06/05 - A iniciar | Aplicações TI / Operação | Tatiana Barbosa / Jill Ortiz | TBD | Cancelado | 2016-05-18 | 15
CTXMLTREG-7536 | Speach Analytics - Criar um tabulador automático para as operações OI | Multiregional | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Ana Sosa | Desenvolvimento | 2016-05-06 | 4 | 2016-05-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 17/05: Projeto passou para a área da Fabiana Carla, não será mais acompanhado pela equipe Milene. 06/05 - A iniciar | APP | Fabiana Carla |  | Concluído | 2016-05-10
CTXSALLM-119760 | Configurar 20 PV´s para gravação Inbound | Comercio/BA | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Neto | Paulo Cavalcante | C. Kuzuhara | Desenvolvimento | 2016-01-20 | 104 | 2016-01-28 | Não | Já entregue | Já entregue | Já entregue |  | [03/05] - Projeto encerrado. [03/05] - Novo Email para Solictante pedidndo confirmação para fechar o chamado. [26/04] - CSE diz ja ter concluido as configurações. Email para Solictante pedidndo confirmação para fechar o chamado. [19/04] - Encaminhado 04 ramais pendentes para correção - CSE [12/04] - Aguardando correção dessas 5 pendências (ramais) pela equipe Gravadores) [05/04] - Solicitante identificou 05 ramais com problemas na gravação. Direcionado para ação equipe tecnica. [04/04] - Fase de homologação e ajuste com Solicitante. [29/03] - Aguardando retorno da homologação (Cristiane Kuzuhara). [22/03] - Ramais adequados em 16/03. Aguardando validação pelo Solicitante. [15/03] - Previsto para 16/03 receber o prazo estimado para execução. [08/03] - Previsto para 09/03 receber o prazo estimado para execução. [29/02] - Fila de execução CSE . Aguardando retorno com prazo de execução. [23/02] Fase de coleta de informações tecnicas para direcionamento Projeto e briefing para fila do CSE. [16/02] - Entendimento escopo realizado com Solicitante e TI Site. Fase de coleta de informações tecnicas para direcionamento Projeto e briefing para fila do CSE. [10/02] - Fase Inicial - Esclarecer entendimento escopo com Solicitante 03/02 - Alterar gravação de 26 PA's que hoje gravam Outbound para Inbound | CSE | Luiz Washington |  | Concluído | 2016-05-03 |  | Não | A definir | Não
CTXSPOAL-94230 | Projeto - Desenvolvimento de tabulador Contax para substituição do DefyIT | Alegria/SP | Plano Recuperação | CLIENTES ESPECIAIS | Noemia Ferro | Maurício Perez | Bruno Guerra | Carlos Batista | Desenvolvimento | 2015-09-22 | 245 | 2015-11-18 | Não | 2016-05-13 | 2016-05-20 | TBD |  | 24/05 - Projeto concluído. Caso haja necessidade de alguma intervenção futura em relatórios, deverá ser aberto um chamado. 17/05 - Aguardando a homologação do cliente quanto aos tReports default e solicitados para fechar o projeto 11/05 - tReports funcionando normalmente. Aguardando validação da operação para podermos iniciar os novos desenvolvimentos. 02/05 - tReports default já foram disponibilizados. Aguardando homologação por parte do solicitante desde 29/abr. Foram solicitados novos desenvolvimentos que estão em análise da previsão de entrega pela equipe de aplicações 27/04 - Hoje estamos nas fases de testes do tReports (visão default) para disponibilização à operação homologar. A operação necessita de mais relatórios a serem enviados para o Cliente, estamos analisando o esforço para disponibilizarmos o BD para BI, conforme solicitado, pois será necessário novo desenvolvimento 20/04 - Sistema implantado. tReports (visão default) está previsto para ser implementado em 27/abr. A operação necessita de mais relatórios a serem enviados para o Cliente, estamos analisando o esforço para disponibilizarmos o BD para BI, conforme solicitado, pois será necessário novo desenvolvimento 13/04 - Testes do tGuidance realizados com sucesso no dia 11/04 e dia 12/04. Homologação do cliente realizada no dia 12/04. Entrada em produçã do tGuidance será realizada faseadamente. Já temos dois operadores utilizando, dia 14/04 subirão mais 4 operadores para produção e dia 15/04 tod aoperação entrará em produção tSupervisor OK. Começaremos o desenvolvimento do tReports para implantar. Cronograma passaremos até o dia 15/abr 06/04 - Tivemos atrasos em algumas atividades devido a problemas no banco de dados do Tguidance. Sendo assim, foi reprogramada a entrega do FF para dia 11/04. Aguardando de acordo do cliente para homologação. A instalação do ambiente tReports (relatórios) será iniciada após a homologação do cliente. 28/03 - Mesmo status 22/03 - Cronograma já enviado À equipe de negócios e operação. Data prevista para conclusão é dia 07/abr | Solicitante | Carlos Batista | TBD | Concluído | 2016-05-24 |  |  |  | Sim
CTXPOARB-91679 | Projeto - Melhoria no discador da Operação Souza Cruz | Porto Alegre/RS | Plano Recuperação | Clientes Especiais | Rodrigo Zambon | Maurício Cardoso Gomes | Julio Silva | Fabrício Peixoto | Desenvolvimento | 2015-07-29 | 301 | 2015-12-23 | Sim | 2016-01-19 | 2016-05-05 | Sim |  | 24/05 - Finalizado. 17/05 - Aguardando validação da operação. 10/05 - Encontrado 2 problemas. Em tratamento. Previsão 16/05. 03/05- Gmud realizada. Em acompanhamento de pós implantação. 26/04 - GMUD reprogramada para 29/04. 19/04 - GMUD cancelada a pedido da operação. Aguardando data de disponibilidade da área de desenvolvimento. 21/03 - Cronograma em linha. 14/03 - Finalizada a adequação do cronograma e disponibilizado o mesmo. 11/03 - Operação solicitou adiamento de duas semanas na execução da GMUD, para 15/04. Validando com as áreas executoras. 08/03 - Cronograma em validação pela área de aplicações. Finalização 10/03. 02/03 - Para remarcação da GMUD foi estabelecido o pré-requisito de realização de backup do ambiente; Infra do Site para backup tem data estimada de disponibilização 23/03; Será enviado para a diretoria para verificação. 23/02 - GMUD cancelada a pedido do cliente. Aguardando nova data de disponibilidade da área para reprogramação. 22/02 - GMUD 19226 aberta para a implantação da nova versão da solução. Buscando aprovação da diretoria. 16/02 - Em linha. 10/02 - Em linha. 03/02/2016 - Aprovada pela operação a nova versão de software. - Em programação do Piloto. 29/01/2016 - Agendado o teste na posição de atendimento para dia 03/02/2016, estava agendado para dia 01/02, porém o Site não teria como realizar. 26/01/2016 - Em desenvolvimento pela área de aplicações. Cronograma disponibilizado para operações e TI Site. 26/01/2016 - Liberação do ambiente remoto para aplicações. 26/01/2016 - Em desenvolvimento pela área de aplicações. Cronograma disponibilizado para operações e TI Site. 22/01/2012 - Finalizado o desenvolvimento. | Aplicações | Alexandre Morais | 2016-04-16 | Concluído | 2016-05-25 | 75 | Não | - | Não
CTXRECSA-456620 | Projeto - Implantar ferramenta Evalyze no BO Fixa | PE - Site Santo Amaro | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Erica Cotrim |  | Desenvolvimento | 2016-01-26 | 128 | 2016-02-01 | Não | 2016-05-15 | TBD | TBD |  | 24/05 - Demanda cancelada. 17/05 - Solicitante solicitou estender o prazo até p dia 20/05 10/05 - Mesmo Status. Prazo 15/05 03/05 - Mesmo Status. 25/04 - Conforme interação com a Fernanda Nazario, demanda em hold até 15/05. 19/04 - Conforme interação com a Fernanda Nazario, demanda em hold até 15/05. 12/04 - Mesmo Status 04/04 - Conforme interação com a Fernanda Nazario, demanda em hold até 15/05. 28/03 - Mesmo status, aguardando retorno da operação. 21/03 - Mesmo status, aguardando retorno da operação. 15/03 - Mesmo status, aguardando retorno da operação. 07/03 - Conforme a análise de Engenharia é necessário que a operação realize um alinhamento com a área de Segurança da informação OI e Contax, por que não podemos rotear este IP 10.81.8.7 dentro do nosso ambiente, a OI precisa criar um NAT com o range 10.173 01/03 - Interação com o solicitante pois conforme retorno de Engenharia, é necessário o alinhamento com área de segurança da informação OI e Contax, por que não podemos rotear este IP 10.81.8.7 dentro do nosso ambiente, a OI precisa criar um NAT com o range 10.173 23/02 - Conforme históricos de “bloqueio” em ambos os lados Oi e CSE, esta demanda está com Análise e Estudo de Viabilidade da Equipe de Engenharia . Prazo : 23/02 à 29/02 15/02 - Mesmo Status. 10/02 - Pendência de abertura de ARS com a Oi,. Em paralelo, colocamos na Fila do Morais para verificar a possibilidade de disponibilizar a base de dados do Frevo, ao menos em uma única versão, para testes e validação pela Closer dentro do Evalyze. Verificarmos possibilidade de uma contingencia manual para que o mesmo acesso que o analista de TI de PE utiliza hoje seja utilizado para pegar o arquivo do Frevo e colocar no ftp da Closer. --------------------------------------------- Resumo do último status. Hoje existe pendência de liberação de acesso pela Oi para a Contax acessar o ambiente do BD do Frevo a partir de Alphaville(regra 2). E nesse momento já temos o contato de Ti da Oi que diz que só vai nos atender, após alguém da OI abrir uma ARS(chamado), com as devidas liberações de Seg Inf da OI, para criação do Nat de acesso. A Contax ainda não conseguiu essa ajuda com produtos da Oi na abertura da ARS pois esse é um projeto da Contax, que na sua concepção não envolvia a Oi na sua execução. E está sendo necessário explicar e negociar a respeito. A equipe de aplicações está aguardando esse retorno da liberação de acesso para configurar a aplicação e realizar testes com o robô desenvolvido. A fornecedoara da Closer já desenvolveu a parte deles mas ainda não consegue fazer testes por não ter recebido dados através da interface de sistema desenhada 02/02 - Acionado a Cris Sasaki (Em estimativa de OG) | Operação | Fernanda Nazário | 2016-05-20 | Cancelada | 2016-05-25 | 240 | Não | - | Não
CTXSPOBF-126487 | Projeto: Alteração do Arquivo RAW - Operação Serasa Cobrança | Antártica/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Bruno Guerra | Priscila | Desenvolvimento | 2016-09-30 | N/A | 2016-01-19 | Sim | - | 2016-05-20 | Sim |  | 24/05 - Projeto concluído e homologado. 17/05 - projeto programado para implantação no dia 19/05. 11/05 - Testes realizados e OK. Aguardando virada para produção. 02/05 - Equipe de CSE já disponibilizou o arquivo e os testes foram OK pro planejamento. Aguardando retorno da operação quanto a homolgoação 27/04 - Hoje teremos um retorno da equipe de CSE com a disponibilização do arquivo em ambiente de homologação para homologação da operação 20/04 - Projeto entregue pelo fornecedor em 15/abr. Foi aberto um chamado para equipe de produção para disponibilizar o pacote no ambiente para validação da operação. Previsão: 25/abr 29/03 - Projeto será entregue pelo fornecedor em 14/04 | CSE | Marcio Nakaya | 2016-05-19 | Concluído | 2016-05-24 |  |  |  | Não
CTXSPOBF-141219 | Projeto - Aplicação/URA Transbordo Contax -> URA Autocompara (4004-4495) | Antártica/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Santander | Noemia Ferro | Maurício Perez | Bruno Guerra | George Dimitrov | URA | 2016-04-01 | 52 | 2016-04-06 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 23/05 - Projeto cancelado 04/05 - Proposta enviada pelo fornecedor. Aguardando aprovação da proposta pelo solicitante 27/04 - Mesmo status 20/04 - Mesmo status 06/04 - Aguardando proposta comercial | Solicitante | George Dimitrov | N/A | Cancelado | 2016-05-23 |  |  |  | Não
CTXSALSM-89880 | Implantação Front Fácil TLV Residencial |  | Plano Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Luciana Andrade | Desenvolvimento | 2016-04-06 | 43 | 2016-04-08 | Sim | 2016-05-02 | 2016-05-23 | Sim |  | 24/05: Projeto concluído. 17/05: Alteração do login realizada com sucesso. Aguardando validação de Tiago Fialho 10/05: O rollout foi feito com sucesso, está pendente a alteração dos logins programada para 12/05. 03/05: Piloto realizado com sucesso e iniciamos o rollout hoje, 03/05. Previsão de conclusão 23/05, total de 247 PA´s. Cronograma: Data Atividade Premissa 02/mai Piloto - 03/mai Rollout 1 Ok Homolg Piloto 04/mai Rollout 2 Ok Homolg Rollout 1 05/mai Rollout 3 Ok Homolg Rollout 2 09/mai Rollout 4 Ok Homolg Rollout 3 10/mai Rollout 5 Ok Homolg Rollout 4 11/mai Rollout 6 Ok Homolg Rollout 5 12/mai Rollout 7 Ok Homolg Rollout 6 16/mai Rollout 8 Ok Homolg Rollout 7 17/mai Rollout 9 Ok Homolg Rollout 8 18/mai Rollout 10 Ok Homolg Rollout 9 19/mai Rollout 11 Ok Homolg Rollout 10 23/mai Rollout 12 Ok Homolg Rollout 11 26/04: Cronograma enviado a operaçã, porém o mesmo não foi aceito e estamos em fase de rever as datas. Cronograma inicial: Desenvolvimento 26/abr a 09/mai Liberação de Rede 26/abr a 04/mai Homologação 09/mai a11/mai Instalação 250 Máquinas 12/mai a 31/mai 19/04: Dúvidas sobre a operação foram enviadas ao solictante. Aguardando retorno. 08/04 - A iniciar | Solicitante | Tiago Fialho | 2016-05-11 | Concluído | 2016-05-19 | 247 |  |  | Sim
CTXSALSM-88005 | Click To Call Ferramenta TI Contax (Piloto Ferramenta CTC) |  | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Debora Gercke Dominas | Cristiane Kuzuhara | Desenvolvimento | 2016-04-06 | 44 | 2016-04-08 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 20/05 - Projeto cancelado 17/05: Mesmo Status 10/05: Mesmo Status 03/05: Projeto consiste em três partes, ENG, CL e APP. Para concluir a análise do projeto e fornecer um cronograma, precisamos receber o retorno das 3 áreas. Até o momento não recebemos a confirmação das informações do cliente. 26/04: Retorno de ENG recebido hoje, aguardo retorno do cliente e informações do solicitante. 19/04: Aguarda retorno de ENG, retorno do cliente e informações do solicitante. 08/04 - A iniciar | Solicitante | Cristiane Kuzuhara | TBD | Cancelado | 2016-05-20 |  |  |  | Não
CTXRECSA-482954 | Criar SFTP para troca de arquivos entre Contax e Banco Itaú | Paulista 407 | Plano Recuperação | Itaú | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Juliana Moraes | Marco Brandão | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-11 | 42 | 2016-04-14 | Não | TBD | TBD | TBD |  | [23/05] - O Banco não aprovou o projeto e será cancelado. [16/05] - Mesmo status [10/05] - Aguardando retorno do cliente [03/05] - Realizado reunião de alinhamento com Negocio e Engenharia e ficou de agendar uma reunião com o cliente para maiores esclarecimentos. Prazo TDB [25/4] - A iniciar | Solicitante | Mariana Mello | TDB | Cancelado | 2016-05-23 |  |  |  | Não
CTXJPASA-8302 | CRESCIMENTO EMPRESARIAL FIXO | JOAO PESSOA | S&OP | Oi |  |  | Marcelo Siqueira | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-19 | 4 | 2016-05-20 | TBD | TBD | 2016-06-01 | Risco |  | 20/05 - A iniciar |  |  |  | Concluído | 2016-05-23 | 6
CTXSPOAL-115788 | Projeto - Analise em servidor de URA atual para operação Intermédica | Alegria/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Clientes Especiais | Ricardo Araújo | Celso Miranda | Bruno Guerra | Rogério Luiz | URA | 2016-04-29 | 32 | 2016-04-29 | Não | TBD | TBD | TBD |  | 17/05 - Aguardando retorno de Engenharia 02/05 - Incluído na fila de Engenharia para análise 29/04 - A iniciar | ENG |  |  | Cancelado | 2016-05-31 |  |  |  | Não
CTXRECSA-488096 | Projeto - Crescimento/Forecast | Santo Amaro/PE | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Bruno Guerra | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-04-26 | 29 | 2016-05-04 | Sim | 2016-05-11 | 2016-05-23 | Sim |  | 31/05 - Projeto concluído com sucesso 24/05 - Executado por TI. Aguardando homologação 16/05 - Insumos mapeados e solicitados. Licenças de TLV disponibilizadas para o crescimento. Execução programada para 20/05 | Solicitante | Jonas Divino | 2016-05-25 | Concluído | 2016-05-25 | 20
CTXSALAS-155279 | Implantar 10 PV´s atendendo Televenas Outbound Empresarial em home office, utilizando o serviço pacote Smart Office fornecido pela OI. | Boa Viagem/Niterói | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Edison Siqueira | Fábio Prazeres | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2015-07-02 16:18 | 327.3208 | 2015-09-25 | Não | TBD | TBD | TBD |  | Edison Nei Siqueira added a comment - 25/Mai/16 10:20 Demanda foi cancelada por falta de definição de escopo pelo cliente Oi. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Mai/16 11:34 Projeto colocado em hold conforme orientação do solicitante, vale ressaltar que o projeto já vai para um ano e ainda não tem o seu escopo definitivo. Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Abr/16 20:34 Estamos aguardando ajustes solicitados na EF para que a demanda seja inserida na fila de engenharia. 29/03 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 08/Mar/16 17:45 Estamos aguardando ajustes solicitados na EF para que a demanda seja inserida na fila de engenharia. [16/02] - Aguardando retorno Cliente Oi. 02/02 - Mesmo status Edison Nei Siqueira added a comment - 26/Jan/16 12:12 Aguardando posicionamento da OI com relação a solução que serrá seguida após o alinhamento com a Eleventhec. Edison Nei Siqueira added a comment - 18/Dez/15 13:02 Aguardando posicionamento da OI com relação a solução que serrá seguida após o alinhamento com a Eleventhec. [16/02] Aguardando Retorno Oi. Edison Nei Siqueira added a comment - 01/Dez/15 11:09 Realizada reunião de alinhamento junto a área de projetos das operações de SAC e áreas especialistas, ficou alinhado que precisamos do retorno da OI com a definição de qual cenário vai ser seguido para a solução Smart Office. Edison Nei Siqueira added a comment - 24/Nov/15 16:28 Continuamos aguardando que seja agendada a reunião junto ao cliente para alinhamento com a equipe de ENG. Edison Nei Siqueira added a comment - 17/Nov/15 14:53 Continuamos aguardando que seja agendada a reunião junto ao cliente para alinhamento com a equipe de ENG. Edison Nei Siqueira added a comment - 10/Nov/15 16:47 Continuamos aguardando que seja agendada a reunião junto ao cliente para alinhamento com a equipe de ENG. Edison Nei Siqueira added a comment - 03/Nov/15 11:28 Continuamos aguardando que seja agendada a reunião junto ao cliente para alinhamento com a equipe de ENG. Edison Nei Siqueira added a comment - 20/Out/15 16:43 Em estudo com ENG de TI: Implementação, Manutenção e Suporte de TI. Edison Nei Siqueira added a comment - 13/Out/15 14:39 Em estudo com ENG de TI: Implementação, Manutenção e Suporte de TI. | Negócios | Fábio Prazeres | TBD | Cancelado | 2016-05-25 | 10 | Sim | A definir | Não
CTXBHZRI-97664 | Novos Arquivos de Atualização R1 Fixa | Prado II | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Ana Coelho | Sterlaine Priscila | Paulo Cavalcante | Tatiane Rodrigues Dallecrode | Desenvolvimento | 2016-01-28 | 117 | 2016-02-04 | Não | TBD | TBD | SIM | CONCLUIDO | [24/05] - CONCLUÍDO [17/05] - Testes e homologações realizadas com solicitante e Oi.. Gmud programada para 16/05. Check de validação do ambiente produção, proposto para 18/05 [10/05] O arquivo exemplo foi disponibilizado está em desenvolvimento, está sendo confirmado nova data para implantação. [03/05] Arquivos entregues em 28/04. Pegar posição de aplicações. [26/04] Vamos fechar chamado se arquivo não vier até 30/04. [19/04] Pendência do Solicitante. [ arquivo de mailing exemplo ] Informado ao solicitante o impacto direto no início do Desenvolvimento. Uma nova expectativa esforço Deesenvolvimento será realizada, quando recebermos o arquivo de mailing [12/04] - Pendência do Solicitante. [ arquivo de mailing exemplo ] Informado ao solicitante o impacto direto no início do Desenvolvimento. Uma nova expectativa esforço Deesenvolvimento será realizada, quando recebermos o arquivo de mailing exemplo. Obs: Solicitante ainda sem data para entrega do arquivo [05/04] - Pendência Solicitante. Informado ao solicitante o impacto direto no início do Desenvolvimento. Uma nova expectativa será realizada quando recebermos o arquivo de mailing exemplo. Obs: Solicitante ainda sem data para entrega do arquivo [29/03] - Pendência Solicitante - Aguardando retorno solicitante. Obs: Impacto direto no inicio desenvolvimento e entrega. [22/03] - Pend~encia do solicitante, na entrega do arquivo de exemplo do mailing até 23/03/2016. Essa entrega é premissa para garantir a o inicio do desenvolvimento e a data de entrega do projeto.(15/04) [15/03] - Aguardando retorno solicitante. ( Modelo arquivo mailing). Limite 23/03 08/03] - Aguardando o envio arquivo exemplo mailing. ( Jeane (02/03) [03/03] - Para priorizarmos este ultimo projeto para inicio de desenvolvimento no dia 29 Mar, precisamos de entrega do arquivo de exemplo do mailing até 23/03/2016 e alinhar convosco que afetaremos as demais solicitações prioritárias da fila em mais ou menos 14 dias úteis. [02/03] - Aguardando " de acordo " Admilson par areorganização da Fila de Projetos par apodermos Priorizar o projeto para atender a data esperada pelo Cliente. [29/02] - Ponto de Atenção: O lay out do Arquivo mailing será alterado pela Oi em 05/05/16. Previsão de execução por Aplicações - Desenvolvimento entre 06 e 27/12/12016 [23/02] - Projeto em analise por Aplicações . Data prevista retorno de esforço e prazo execução - 29/02. [16/02] - Fase inicial. Entendimento do escopo com solicitante [10/02] - Fase Inicial - Esclarecer entendimento escopo com Solicitante 04/02 - Aguardando Briefing do projeto |  |  |  | Concluído | 2016-05-24 |  | Não |  | Não
CTXSPOAP407-16016 | PROJETO ADEQUAÇÃO URA MULTIPLUS CONTAX P/ ORBITAL | Alegria/SP | Operações que não estão no Plano de Recuperação | América Móvil | Rodrigo Zambon | Leonardo Pelegrino | Paulo Cavalcante | Cleonice | URA | 2016-03-21 | 71 | 2016-03-28 | Sim | TBD | 2016-05-07 | Não | CONCLUIDO | [31/05] - CONCLUÍDO [24/05] - Migração da URA Realizada com sucesso. Proxima atividade : Migração dos E1s - Previsto 24/05 a aprtir 23hs. [17/05] - RollOut previsto para iniciar as 23hs de 18/05 até as 03hs. GOnoGO determinado para 03:30hs. Sala de Guerra agendada para 23hs [10/05] Virada de ligações feita em 01/05. Pendente migração de URA, apresentando errros na homologação. Sem nova previsão de virada. Solicitado avisoo com 24h de antecedencia. [03/05] Virada de ligações feita em 01/05. Pendente migração de URA, Call em 04/05 para plano de migração. [26/04] Aguardando ok do cliente para alinhar virada, inicialmente para 27/04. [19/04] - Testes de transbordo ligação URA para DAC Orbitall ( 01 VDN) realizado em 18/04 com sucesso. Aguardando proximos passos (Cliente Multiplus) e confimação data Virada ambiente. Homologação: [ VDN: 20251 Multiplus Grupo A] - Transbordo realizado com Sucesso (Túnel Contax e Orbitall). - Transferência URA Multiplus ( Realizada com sucesso) [12/04] - Solução de Contingência para trasnbordo e transferencias das Ligações da atual URA Multiplus para DAC Orbital em andamento. Em paralelo ações de configuração de DAC sendo realizadas pelo Fornecedor Orbital. [04/04] - Projeto direcionado para avaliação tecnica da equipe de Engenharia. Expectativa de retorno com Alocação de Recurso tecnico para avaliação e tratativa da solicitação - 06/04 28/03 - A iniciar |  |  |  | Concluído | 2016-05-31 |  |  |  | Não
CTXSALPB-65939 | Projeto de migração da SAC Fixo (60 PAs) | Borges de Melo/CE e Boa Viagem/BA | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira | Ana Sosa | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-03 | 28 | 2016-05-09 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - 60 PA´s finalizadas e Homologadas 11/05 - Em análise pela Engenharia. Em paralelo, TI site está adiantando as atividades 10/05 - A iniciar | PMO TI | Marcelo Siqueira | TBD | Concluído | 2016-05-31 | 60
CTXSALPB-66053 | Projeto de migração da Televendas Auditoria e SAC Fixo (4 PAs) | Borges de Melo/CE e Boa Viagem/BA | S&OP | Oi | Ana Coelho | Ana Sosa | Marcelo Siqueira | Ana Sosa | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-03 | 28 | 2016-05-09 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 31/05 - 4 PA´s finalizadas e Homologadas 11/05 - Em análise pela Engenharia. Em paralelo, TI site está adiantando as atividades 10/05 - A iniciar | PMO TI | Marcelo Siqueira | TBD | Concluído | 2016-05-31 | 4
CTXRECSA-492902 | Mudança de DAC |  | S&OP |  |  |  | Marcelo Siqueira |  | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-20 | 11 | 2016-05-20 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 22/05 - Em andamento 20/05 - A iniciar |  |  |  | Concluído | 2016-05-31
CTXRECSA-495150 | Crescimento SAC Pós + OCT | SANTO AMARO | S&OP | Oi |  |  | Marcelo Siqueira | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-19 | 12 | 2016-05-20 | TBD | TBD | 2016-06-01 | Risco |  | 20/05 - A iniciar |  |  |  | Cancelado | 2016-05-31 | 16
CTXRECSA-495803 | Crescimento Contas Móvel | SANTO AMARO | S&OP | Oi |  |  | Marcelo Siqueira | Jonas Divino | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-19 | 12 | 2016-05-20 | TBD | TBD | 2016-06-01 | Risco |  | 20/05 - A iniciar |  |  |  | Cancelado | 2016-05-31 | 30
CTXRJOSC-16013 | Projeto - Retrofit na operação BB Maphre no site São Cristóvão | São Cristóvão | S&OP | Clientes Especiais | Ricardo Araújo | Rogerio Silva | Marcelo Siqueira | Rogerio Silva | Implantação de PA (crescimento, migração ou nova operação) | 2016-05-11 | 20 | 2016-05-20 | TBD | TBD | TBD | TBD |  | 22/05 - Em andamento 20/05 - A iniciar |  |  |  | Concluído | 2016-05-31 | 25
Formulas:
Definida a prioridade = IFERROR(IF(AND([Etapa]<>"Concluído",[Etapa]<>"Cancelado"),TODAY()-[Dias corridos até hoje]+1,[Data Conclusão]-[Dias corridos até hoje]),"")
Definida a prioridade = IFERROR(IF(AND([Etapa]<>"Concluído",[Etapa]<>"Cancelado"),TODAY()-[Dias corridos até hoje]+1,#REF!-[Dias corridos até hoje]),"")
Data da entrega do cronograma = IFERROR(IF(AND([Data Conclusão]<>"Concluído",[Data Conclusão]<>"Cancelado"),TODAY()-[Tem cronograma?]+1,[Quantidade de PAs]-[Tem cronograma?]),"")
Dias corridos até hoje = IFERROR(IF(AND([Etapa]<>"Concluído",[Etapa]<>"Cancelado"),TODAY()-[Data Criação tProcess]+1,[Data Conclusão]-[Data Criação tProcess]),"")
Note on R2: Bruno Guerra Ferreira: Verde (em andamento conforme cronograma) Amarelo (em andamento com risco de atraso) Vermelho (atrasado) Preto (Parado)
Note on O558: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma
Note on P558: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma
Note on Q558: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma
Note on Q559: Debora Gercke Dominas: Projeto sem EF. Não temos como fornecer um cronograma

## Despriorizados (hidden)
Área executora
Número do tProcess | Projeto | Origem da Demanda (plano de recuperação / S&OP / POP / Operações / Pré Venda / Corporativo) | Diretoria | Filtro | Líder de projetos | Líder de Projetos Negócios | Tipo Demanda | Data Criação tProcess | Dias corridos até hoje | Definida a prioridade | Data Entrega Planejada | Data Planejada será cumprida? (Sim / Não / Risco) | Data Entrega Planejada Final | Farol Geral | Status (log de comentários) | Qual área está no momento? | Responsável que está atuando no momento | Previsão de conclusão da análise da área | Etapa | Data Conclusão | Quantidade de PAs | Evasão ou Recuperação | Retorno Financeiro estimado | Acompanhado pela NARA
CTXFORBM-344109 | Projeto - "Novos Campos Mailing de Ofertas Retenção Invol" | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi - Retenção | Desenvolvimento | Julio Silva |  | Desenvolvimento | 2015-12-29 | 156 | 2016-01-07 | Não definida | NA | NA |  | 25/02 - Projeto repassado para baixa prioridade 22/02 - Equipe de negócios tentando conseguir exemplo do arquivo, ainda sem previsão por parte do cliente. 16/02 - Mesmo status. 10/02 - Parado, aguardando cliente. 02/02/2016 - Cliente informou não ter a data de envio e que fará um esforço pra avisar do envio com 1 semana de antecedência e nos mandar um exemplo do arquivo. 29/01/2016 - Cliente informa que poderá enviar na próxima quinta - 04/02/2016. Aguardando. 26/01 - Mesmo status 19/01/2016 - Aguardando arquivo de exemplo para verificação de OG de desenvolvimento. 26/01/2016 - Cliente informou que novamente não será possível enviar o arquivo hoje. Enviará um status na quinta. GMUD cancelada. |  |  |  | Na Fila |  |  | Não | - | Não
CTXSALPB-53727 | Carga automática de mailing ( macro) | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Desenvolvimento | Paulo Cavalcante | C. Kuzuhara | Desenvolvimento | 2016-01-20 | 134 | 2016-01-28 |  |  |  |  | [23/02] - Fase de coleta de informações tecnicas para direcionamento Projeto e briefing para fila do CSE. [16/02] - Fase Inicial - Esclarecendor com Cris Kuzuhara a parte da Macro já desenvolvida pelo Fornecedor. Discador APC. 03/02 - Esclarecer escopo com Solicitante . Configurar no APC automatização de carga das querys (liberar acesso para salvar arquivo.raw no diretório do apc e configurar execução do comando HostToPDS de coleta do mailing para automatização da carga). 28/01 - Projeto novo em 27/01 |  |  |  | Na Fila |  |  | Não | A definir | Não
CTXFORBM-348646 | Atualização do Simulador Pós | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Desenvolvimento | Bruno Guerra |  | Desenvolvimento | 2016-01-14 | 140 | 2016-01-22 |  |  |  |  | 25/02 - Projeto repriorizado para baixa prioridade. On hold 23/02 - Aguardando "De acordo" em relação a EF e proposta comercial, caso tenha alterações na EF a proposta pode sofrer alterações. 10/02 - Em fase de definição de EF com a Lisandra 02/02 - Aguardando proposta comercial até amanhã (03/02) 29/01 - Enviado e-mail ao fornecedor solicitando proposta comercial 22/01 - Projeto novo em 22/01 |  |  |  | Na Fila |  |  |  |  | Não
CTXBHZRP-217019 | BASE ANALÍTICA VOICER(MG) | Operações que não estão no Plano de Recuperação | Oi | Implantação Geral | Julio Silva |  | Upgrade de Tecnologia | 2016-01-29 | 125 | 2016-01-29 |  |  |  |  | 03/02 - Mudança de líder: Julio Silva 02/02 - A iniciar |  |  |  | Na Fila |  |  |  |  | Não
Formulas:
Dias corridos até hoje = IFERROR(IF(AND([Etapa]<>"Concluído",[Etapa]<>"Cancelado"),TODAY()-[Data Criação tProcess]+1,[Data Conclusão]-[Data Criação tProcess]),"")

## Não prioritários (hidden)
Número do tProcess | Projeto | Cliente/Operação | Diretoria | Fase | Tipo Demanda | STATUS | Data Abertura Tprocess | Área de TI envolvida | Reponsável de TI envolvido | Criador |  |  |  |  | Data de envio para TI/Fornecedor | Data de retorno prevista de TI | Data de retorno efetiva de TI | Data Inicio Projeto | Data Planejada Conclusão Projeto | Conclusão | Comentário
CTXSPOAL-57726 | Projeto - Projeto | BRADESCO | Bradesco - Bradesco Seguros | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2014-05-15 12:36 | TI-Engenharia |  | Anderson Pinheiro Raposo | apraposo@contax.com.br |  | Fechado | [6 empty] | 2015-08-31 | 31/8/2015 Projeto cancelado conforme solicitação.
CTXSPOAL-57727 | Projeto - Projeto | BRADESCO | Bradesco - Bradesco Cap | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2014-05-15 12:38 | TI-Engenharia |  | Anderson Pinheiro Raposo | apraposo@contax.com.br |  | Enviado
CTXSPOBF-100889 | Projeto - Front End Ayty Cross Sell Citibank | Citibank | Citibank - Cross Sell | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2014-08-15 10:16 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Priscila Roberta dos S. Freitas | prsfreitas@contax.com.br |  | Enviado |  |  | 2015-03-03 |  |  |  |  | 06/10- Aguardando negociação do depto comercial
CTXRECSA-354556 | Reservar 300 licenças do DAC Santo Amaro que estaão disponiveis. | CONTAX | Contax - Ger Produtos | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-01-16 16:19 | INFRA | Marcelo Rosim | Fabio Prazeres da Silva |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-09-21 | 21/09- Projeto homologado e concluido com sucesso.
CTXFORBM-269983 | Projeto - Confidencial | OI | Oi - Retenção | Seleção e Priorização | Demanda | Concluido | 2015-02-18 10:04 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Sterlaine Priscila Araujo Gomes | spgomes@contax.com.br | Continuaremos com esse projeto? Ainda não foi priorizado | Enviado | Retorno em 24/11 | 2015-03-10 | 2015-03-20 | 2015-06-16 |  |  |  | 16/06-STATUS-Aguardando Recurso e Priorização. 27/03-Encaminhado para área de TI-Desenvolvimento para efetuar a estimativa detalhada. 10 / 03- Encaminhada a Estimativa Preliminar de alta complexidade,maior de 800 horas para aprovação .
CTXSPOLP-99392 | Projeto - Crescimento/Forecast da Operação CIELO L5 | CIELO | Cielo - ARV | Encerramento | Projeto | Cancelado | 2015-03-02 14:42 | 30/04-Aguardando a homologação do Apspect 7.1, para continuidade da estimativa, 14 / 04- aguardando definiçãodeDiscadorAspect-AlexaBarreira. |  | Anderson Pinheiro Raposo |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-07-21 | 30/04-Aguardando a homologação do Apspect 7.1, para continuidade da estimativa, 14 / 04- aguardando definiçãodeDiscadorAspect-AlexaBarreira.
CTXSPOAP407-9113 | Aplicação - Manutenção no Tprocess | CONTAX | TI_PROJETOS | Planejamento | Projeto | Cancelado | 2015-03-09 16:27 | 22/05-STATUS-Aguardando o desenvolvimento da manutenção solicitada, e cronograma. 15/04-STATUS-Aprovada a execução do ajuste do Tprocess para area de TI-Projetos, aguardando o cronograma de execução da area de TI desenvolvimento. |  | Dalton Bondesan |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-10-06 | 22/05-STATUS-Aguardando o desenvolvimento da manutenção solicitada, e cronograma. 15/04-STATUS-Aprovada a execução do ajuste do Tprocess para area de TI-Projetos, aguardando o cronograma de execução da area de TI desenvolvimento.
CTXSPOBF-114042 | Projeto - Projeto - Incluir um Pesquisa no Final da Ligação URA FINAUTO | Santander | Santander | Encerramento | Projeto | Em Andamento | 2015-03-09 19:16 | INFRA | Roberto Elias | Sergio Franca Souza | sfsouza@contax.com.br | Status atual? | Enviado |  | 2015-03-14 | 2015-03-26 | 2015-03-28 | 2015-04-02 | 2015-04-14 | 2015-06-19 | 19/06-STATUS- Projeto Homologado com sucesso GMUD em produção programada para ser executada em 23/06. 21/05-STATUS-Solicitado o status do Projeto para a Information System. 12/05-STATUS-Cronograma aprovado para execução do desenvolvimento de 13/05 a 26/05, aguardando a data de homologação e GMUD do Cliente Santander. 31 / 03- Encaminhado para o Fornecedor aguardando agendamento para Reunião de entendimento
CTXFORBM-275906 | Projeto - Projeto - Blindagem Fixa Blended |  |  | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-03-11 09:08 | 13/04 - Reportado ao solicitante - Demanda corresponde a 21º da Estimativa Detalhada da área de Aplicações de Negócios. |  | David Lima Cavalcante | dlcavalcante@contax.com.br | Continuaremos com esse projeto? Ainda não foi priorizado | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | 13/04 - Reportado ao solicitante - Demanda corresponde a 21º da Estimativa Detalhada da área de Aplicações de Negócios.
CTXFORBM-275919 | Projeto - Projeto - Blindagem Móvel + TV Blended |  |  | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-03-11 09:28 | 19/03 - Aguardando detalhamento da da área solicitante. |  | David Lima Cavalcante |  |  | Fechado | [7 empty] | 19/03 - Aguardando detalhamento da da área solicitante.
CTXRJOED-48383 | Projeto - Projeto |  |  | Seleção e Priorização | Demanda | Cancelado | 2015-03-12 10:27 | 12/05-STATUS- Estimativa aprovada- Encaminhada para TI-Desenvolvimento iniciar o detalhamento e cronograma. 19 / 03- Encaminhado a Estimativa Preliminar para aprovação |  | Livia de Deus Henriques Rodrigues | ldrodrigues@contax.com.br | Continuaremos com esse projeto? Ainda não foi priorizado Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 12/05-STATUS- Estimativa aprovada- Encaminhada para TI-Desenvolvimento iniciar o detalhamento e cronograma. 19 / 03- Encaminhado a Estimativa Preliminar para aprovação
CTXBHZRI-84138 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-03-13 10:45 | 30/04-Cobrando o de acordo com da EF para a Elaine. 25 / 03- Encaminha a a proposta para o solicitante efetuar a aprovação da mesma. 26 / 03- Encaminhada a especificação funcional pela PRGSOFT |  | Elaine Cristina Ferreira | elferreira@contax.com.br | Status atual? | Enviado | [7 empty] | 30/04-Cobrando o de acordo com da EF para a Elaine. 25 / 03- Encaminha a a proposta para o solicitante efetuar a aprovação da mesma. 26 / 03- Encaminhada a especificação funcional pela PRGSOFT
CTXMTZRP-39417 | Projeto Automatização de registros SAC (Gerência de NegóciosFixa) |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-03-13 11:12 | 30/04-Solicitado uma previsão de quando essa demanda entrara para estimativa preliminar. Precisamos de uma definição de priorização entre as demandas devido à limitação de recursos: Sugerimos priorizar o inicio de desenvolvimento da 629 visto que foi mapeado um ganho de 97K/mês junto à operação e a 626 fase 2 ainda não nos foi apresentado nenhum ganho financeiro. – Aguardamos o OK da proposta em priorizar a solicitação DEMANDAS 629. a) DEMANDAS-626 - [OI]; [RTI]; [ST VOZ] - Abertura dos registros automáticos pelo Front Fácil b) DEMANDAS-629 - CTXMTZRP-39417 - [SAC FIXO e VELOX] - [OI]; [RTI]; [CTXMTZRP-39417] - Projeto Automatização de registros SAC (Gerência de NegóciosFixa) STATUS 24/04 – Ainda aguardando retorno da área Cliente 13/04 - Demanda em Estimativa Detalhada. Solicitação corresponde a 42º demanda. 08/04 - Estimativa detalhada - Solicitação corresponde as 47º |  | Alexsander Alves Santos | alealves@contax.com.br | Continuaremos com esse projeto? Ainda não foi priorizado Status atual? | Enviado | [7 empty] | 30/04-Solicitado uma previsão de quando essa demanda entrara para estimativa preliminar. Precisamos de uma definição de priorização entre as demandas devido à limitação de recursos: Sugerimos priorizar o inicio de desenvolvimento da 629 visto que foi mapeado um ganho de 97K/mês junto à operação e a 626 fase 2 ainda não nos foi apresentado nenhum ganho financeiro. – Aguardamos o OK da proposta em priorizar a solicitação DEMANDAS 629. a) DEMANDAS-626 - [OI]; [RTI]; [ST VOZ] - Abertura dos registros automáticos pelo Front Fácil b) DEMANDAS-629 - CTXMTZRP-39417 - [SAC FIXO e VELOX] - [OI]; [RTI]; [CTXMTZRP-39417] - Projeto Automatização de registros SAC (Gerência de NegóciosFixa) STATUS 24/04 – Ainda aguardando retorno da área Cliente 13/04 - Demanda em Estimativa Detalhada. Solicitação corresponde a 42º demanda. 08/04 - Estimativa detalhada - Solicitação corresponde as 47º
CTXRECSA-371176 | Projeto - Projeto Campanha de Vendas Itaú Televendas | ITAÚ | Itaú Cartão | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-03-16 18:15 | INFRA | Marcelo Rosim | Mariana da Costa Mello |  |  | Fechado |  | 2015-03-19 |  |  |  | 2015-09-09 | 2015-09-13 | 09/09-STATUS_FINAL - Projeto homologado e concluido com sucesso. 09/09- cobrado se o projeto foi homologado.
CTXSPOBF-114642 | Projeto - Projeto - Pesquisa Final de Atendimento URA - Santander Financiamentos |  |  | Seleção e Priorização | Projeto | Em Andamento | 2015-03-17 18:09 | 14/04-Aguardando aprovação do Orçamento do Cliente. |  | Sergio Franca Souza | sfsouza@contax.com.br | Status atual? | Enviado | [7 empty] | 14/04-Aguardando aprovação do Orçamento do Cliente.
CTXSPOBF-114650 | Projeto - Projeto - Vocalização de CPF para Identificação do Cliente - Santander Financiamentos | [5 empty] | 2015-03-17 18:44 |  |  | Sergio Franca Souza | sfsouza@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSALSM-74725 | Front Fácil - Nova Operação - Criar _ Oi Internet_TLV Oi Soluções | OI | Contax - Ger Processos, Metodologia e MIS | Execução | Projeto | Em Andamento | 2015-03-18 10:32 | INFRA | Alexandre Gustavo | Priscila Menezes de Sousa Pinto | pmpinto@contax.com.br | Continuaremos com esse projeto? Ainda não foi priorizado Status atual? | Enviado |  | 2015-03-26 | 2015-03-30 | 2015-09-03 | 2015-09-03 |  |  | 03/09- Alinahmento com o site, e irão iniciar o projeto. 16/06-aguardando recurso e/ou prorização
CTXSALSM-74752 | Projeto - Projeto Adequação de layouts entre operações Itaú no Site Cabula (Linha de Frente, CAE e Sl. do Planejamento | ITAÚ | Itaú - Itaucred | Execução | Projeto | Concluido | 2015-03-18 17:12 | INFRA | Julio Cesar | Mariana da Costa Mello |  |  | Fechado |  | 2015-03-19 |  |  |  | 2015-09-09 | 2015-09-13 | 05/10-Finalizamos a migração de 100% parque do OI Internet para win7 e iremos dar foco nas avaliações para essaimplantação! Iremos realizar avaliação dos pre-requisitos abaixo e ,em seguida, daremos um retorno ate quarta. 09/09-STATUS_FINAL- Projeto homologao e concluido com sucesso. 19/03-Aguardando Layout
CTXRJOPF-58955 | Projeto - Projeto: Discador do Elo Técnico | OI | Contax - Dir. Oi | Seleção e Priorização | Demanda | Cancelado | 2015-03-19 10:37 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Rodrigo Ribeiro de Araujo |  |  | Fechado | [7 empty] | 16/06-aguardando recurso e/ou prorização
CTXNITSP-153177 | Outros - N/A -Customizar a ferramenta BOS FIXA - SAV Cadastro - Niterói - RJ. A customização deve proporcionar duas filas de tratamento para imputar dois malings distintos. Além do input o customização deve garantir a regra de aleatoriedade descrita. |  |  | Execução | Projeto | Cancelado | 2015-03-19 11:40 | 08/09- STATUS- Projeto planejado para implantação de 14 a 19 de setembro. |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo |  |  | Fechado | [7 empty] | 08/09- STATUS- Projeto planejado para implantação de 14 a 19 de setembro.
CTXNITSP-153179 | Projeto - Projeto - Criar um versão da ferramenta BOS, para atender a célula de Auditoria CPF Duplicado. |  |  | Planejamento | Projeto | Concluido | 2015-03-19 12:11 | 24/04-Status- Projeto aguardando aprovação para execução. |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo | raraujo@contax.com.br | Status atual? | Enviado | [6 empty] | 2016-01-14 | 24/04-Status- Projeto aguardando aprovação para execução.
CTXMTZRP-39640 | Migração URA Corporativo para NGR |  |  | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-03-19 18:11 | 25/09-STATUS- Projeto sendo tratado em outro chamado conforme email anexo. |  | Alex Tonini Nogueira |  |  | Fechado | [7 empty] | 25/09-STATUS- Projeto sendo tratado em outro chamado conforme email anexo.
CTXSALAS-149443 | Projeto - Projeto |  |  | Seleção e Priorização | Demanda | Em Andamento | 2015-03-25 13:23 | 16/06/2015 - Aguardando recurso/priorização |  | Tiago dos Santos Fialho | tfialho@contax.com.br | Complexo. Continuaremos com esse projeto? Ainda não foi priorizado Status atual? | Enviado | [7 empty] | 15/10/2015 - Homologado a versão 4.13354.3009.1232 que corrige as falhas citadas no chamado; 16/06/2015 - Aguardando recurso/priorização
CTXRJOMK-110270 | Projeto - Projeto | OI | Dir. Oi | Execução | Projeto | Concluido | 2015-03-26 13:42 | INFRA | Eugenio Silva | Henrique Lopes da Silva Moreira |  |  | Fechado |  | 2015-05-28 | 2015-05-31 |  |  | 2015-08-07 | 2015-09-01 | 01/09-STATUS_FINAL- Projeto homologado e concluido com sucesso.
CTXRJOMK-110280 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-03-26 15:15 |  |  | Renato Cosme de Carvalho Santos | rcsantos@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXPOARB-85969 | Projeto - Alteração no entroncamento Algar x Contax x Callinl |  |  |  |  | Cancelado | 2015-03-27 11:49 |  |  | Juliano Molina |  |  | Fechado
CTXSPOBF-115489 | Projeto - Projeto - Excluir Opção 5 Web Motors - Santander Financiamentos |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-03-30 18:12 |  |  | Sergio Franca Souza | sfsouza@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSALSM-75110 | Projeto - Projeto Migração de DAC DE ATC PARA CPQ - Operação CAC |  |  |  |  | Cancelado | 2015-03-30 18:39 |  |  | Mariana da Costa Mello |  |  | Fechado
CTXSALSM-75150 | Projeto - Aplicação/URA - Criação URA Empresarial_Oi Internet | OI | Contax - Ger Processos, Metodologia e MIS | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-03-31 14:26 | URA TODO | Daniel Farias | Priscila Menezes de Sousa Pinto |  |  | Fechado |  | 2015-04-21 |  |  |  |  | 2015-09-10 | 10/09- Projeto cancelado conforme solicitação do Cliente.
CTXMLTREG-3647 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-04-01 15:41 |  |  | Erika Andrade Miguel | erika.miguel@todo.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSALAS-150015 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-04-06 11:12 |  |  | Tiago dos Santos Fialho | tfialho@contax.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 19/11/2015 - A demanda precisa de ferramenta de workflow. Enviado as informações da operação. Aguardando EF.
CTXSPOAL-81556 | Projeto - Sistema CW e Dashboard |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-04-07 11:30 |  |  | Robson da Costa | rodcosta@contax.com.br | Continuaremos com esse projeto? Ainda não foi priorizado Status atual? | Enviado
CTXSPOAL-81651 | Projeto - Projeto: Precificação de novo áudio para anúncio da operação Volkswagen |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-08 10:30 |  |  | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Fechado
CTXSPOLP-102317 | Outros - N/A - Configuração de Link |  |  |  |  | Cancelado | 2015-04-08 15:56 |  |  | Ivani Marques Martins |  |  | Fechado
CTXNITSP-155126 | Projeto - Projeto - Migrar atividade de input do mailing BOS, Auditoria Fixo e Pós, para MIS NIterói. PRGSOFT Anderson Marques. |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-08 17:33 |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo |  |  | Fechado
CTXSPOBF-115988 | Projeto - Projeto - SMS SANTANDER - ENVIO DA LINHA DIGITÁVEL (OPÇÃO NA URA A SER IMPLEMENTADA) |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-04-08 17:58 |  |  | Sergio Franca Souza | sfsouza@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXMLTREG-3663 | Liberação de novo link para Operações Oi |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-04-09 15:46 |  |  | Maiara Tavares da Cruz | 100749@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Continuaremos com esse projeto? Status atual? | Enviado
CTXSPOBF-116082 | Projeto - Projeto - Máquinas para o Grupo Fale Conosco | VIVO | VIVO | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-04-09 17:41 | INFRA | Roberto Elias | Vania de Moraes Colella |  |  | Fechado |  | 2015-04-10 |  |  |  |  | 2015-09-24 | 24/09- projeto homologado e concluido com sucesso.
CTXRJOED-49497 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-04-10 15:22 |  |  | Marco Aurelio Chuim Cruz Filho | maccfilho@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Em análise pelo centro de soluções
CTXMTZRP-40301 | Projeto - Projeto | OI | Oi - NID | Execução | PRojeto | Concluido | 2015-04-10 15:30 | INFRA | Julio Cesar | Luiz Matheus Aragao do Nascimento |  |  | Fechado |  | 2015-05-24 | 2015-05-27 |  |  |  | 2015-09-02 | 27/08-STATUS_FINAL-Projeto homologado e concluido com sucesso.
CTXSPOAP407-9710 | Projeto - Desenvolvimento Ferramenta no TPROCESS para controle de HEADSET'S |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-13 18:25 |  |  | Augusto Santiago Silva |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-9711 | Gestão de Demandas - tReports! |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-04-13 20:04 |  |  | Gabriela Ferreira Campos Fontoura de Castro
CTXMTZRP-40457 | Projeto - Projeto - Atualização RTI SAC Fixo |  |  |  |  | Cancelado | 2015-04-15 16:29 |  |  | Luiz Matheus Aragao do Nascimento | lmnascimento@contax.com.br | Continuaremos com esse projeto? Não foi priorizado Status atual? | Enviado | Retorno em 25/11
CTXRJOMK-111933 | Aplicação - Atualização (versão) - Flash |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-16 11:29 |  |  | Amanda Marinho Coimbra |  |  | Fechado
CTXFORBM-286122 | Contratos com débito > 90 dias |  |  | Seleção e Priorização | Projeto | Cancelado | 2015-04-22 10:46 | 15/09-Aguardando recurso ou priorização |  | Dennys Cla�dio Vieira Cruz |  |  | Fechado | [7 empty] | 15/09-Aguardando recurso ou priorização
CTXFORBM-286210 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-22 13:51 |  |  | Sterlaine Priscila Araujo Gomes | spgomes@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 24/11
CTXRJOMA-71103 | Projeto - Extração Relatório Pesquisa Ativa (Generation) |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-22 16:10 |  |  | Carlos Batista Alves |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-10-29 | 2015-10-29
CTXRJOMA-71104 | Projeto - Habilitar G!Customer (G!neration) Para Atendimento Ativo |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-22 16:17 |  |  | Carlos Batista Alves |  |  | Fechado
CTXPOARB-87226 | Projeto - Substituição de servidor - MIS operação NET |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-04-23 15:55 |  |  | Juliano Molina | jmolina@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXFORBM-286544 | Projeto - Projeto - Configurar 20 máquinas com perfil Retenção Invol Fixa R1 |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-23 16:21 |  |  | Cristiano Fernandes Melo |  |  | Fechado | [7 empty] | Concluído
CTXSPOBF-116862 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-24 12:49 |  |  | MARCOS FRANCISCO DELGADO |  |  | Fechado
CTXRJOMK-112428 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-24 19:02 |  |  | M�rcia Estima da C. Tavares |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-9908 | Projeto - Projeto - Colocation de URA DNK_Ticket |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-04-27 16:39 |  |  | Fabiane Evangelista Cavalcante | fecavalcante@contax.com.br | Status atual? | Não é válido o email
CTXRECAM-51211 | Migração do Data Center da Rede |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-28 10:18 |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte |  |  | Fechado
CTXFORBM-287648 | Projeto - Projeto - Ajuste BO Strategy |  |  |  |  | Cancelado | 2015-04-29 10:32 |  |  | David Lima Cavalcante |  |  | Fechado
CTXMLTREG-3703 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-04-29 15:24 |  |  | Erika Andrade Miguel | erika.miguel@todo.com.br | Status atual? | Enviado
CTXFORBM-288047 | Projeto - Projeto - Blended Blindagem Refidelização |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-30 12:38 |  |  | David Lima Cavalcante |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2016-01-14 | 24/11 - Aguardando priorização 07/08/2015 - Aguardando recurso para análise de OG - não está na lista de priroização de negócios enviada pela equipe de Gestão de Projetos e Demandas.
CTXRJOPF-60874 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-30 13:23 |  |  | Cintia Giraldo da Silva |  |  | Fechado
CTXSALAS-151508 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Concluido | 2015-04-30 16:58 |  |  | Cristiane Gon�alves Kuzuhara | ckuzuhara@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | Retorno em 23/11
CTXSPOAP407-10019 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-04 16:31 |  |  | Jonathan Goya Nogiri | jgnogiri@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXRECSA-385378 | Instalar Ferramenta GED na Retenção |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-05 11:47 |  |  | Juliano Molina |  |  | Fechado
CTXSPOBF-117665 | Projeto - Projeto - Discador Ticket B2B |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-07 16:04 |  |  | Fabiane Evangelista Cavalcante |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-10077 | Abertura de portas firewall antivirus local de todas as estações. | [5 empty] | 2015-05-08 10:21 |  |  | Wanderson Marques | wanderson.marques@todo.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOAP407-10078 | Projeto - Projeto - URA Volks Dealer - gravação de fraseologia e configurações | VOLKSWAGEM | Dir. Clientes Especiais | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-05-08 10:25 | NP MIDIA |  | Fabiane Evangelista Cavalcante |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-08-25 | 25/08 projeto cancelado
CTXPOARB-88034 | Projeto - Implantar Firewall na plataforma Genesys NET | NET | Dir. Clientes Premium | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-05-08 14:14 | TI-Engenharia | Roberto Elias | Juliano Molina |  |  | Fechado |  | 2015-05-08 |  |  |  |  | 2015-09-22 | 10/09- Conforme conversamos o contato que possuímos para este projeto era Fernando Gomes, porem ao tentar o contato com este descobri que o mesmo não trabalha mais na Genesys, consegui contato com Rafael Taveres, gestor da equipe, este informou que no momento estão sem recurso para alocar neste projeto, o mesmo fara um novo contato quando tiver disponibilidade de recurso. Vamos manter este projeto congelado até recebermos novo contato da Genesys.
CTXPOARB-88045 | Projeto - Movimentação 69 PAs do BKO NET - Salão 2 do site Navegantes |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-08 16:48 |  |  | Juliano Molina |  |  | Fechado
CTXCASEH-16321 | Projeto - Pop-Up Informativos |  |  |  |  | Cancelado | 2015-05-08 16:59 |  |  | Vania de Moraes Colella | vcolella@contax.com.br | Continuaremos com esse projeto? Não foi priorizado Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11
CTXCASQC-12886 | PA - Movimentação |  |  |  |  | Cancelado | 2015-05-11 11:11 |  |  | DIEGO BARBOSA FRANCA TITO |  |  | Fechado
CTXCASEH-16343 | Projeto - Projeto - Disponibilizar Quis |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-12 11:53 |  |  | Paloma de Azevedo Almeida |  |  | Fechado
CTXRECSA-387599 | Projeto - Projeto Roll out do Portal de Comunicação acessando via PRC |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-12 20:43 |  |  | Mariana da Costa Mello | mcmello@contax.com.br | Status atual | Enviado | Retorno em 19/11
CTXSPOAP407-10149 | Projeto - Projeto - Arquivos de extração com o numero do blihete da gravação |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-13 12:30 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual | Fechado
CTXFORBM-291164 | Projeto - Projeto - nova campanha BO Strategy DACC (Fixo e Velox) |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-14 11:58 |  |  | David Lima Cavalcante |  |  | Fechado
CTXMTZRP-41268 | Projeto Contax 2.0 - Praça RS |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-14 12:01 |  |  | Alex Tonini Nogueira | atonini@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXMTZRP-41269 | Projeto Contax 2.0 - Praça PR |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-14 12:12 |  |  | Alex Tonini Nogueira | atonini@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOAP407-10180 | Projeto - Projeto - Adequação URA SAC Volks - Lançamento de veículos |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-14 17:12 |  |  | Fabiane Evangelista Cavalcante | fecavalcante@contax.com.br | Status atual? | Não é válido o email
CTXSPOAP407-10198 | Anuncio - Criação |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-15 16:43 |  |  | Fabiane Evangelista Cavalcante | fecavalcante@contax.com.br | Status atual? | Não é válido o email
CTXNITSP-158443 | Projeto - Projeto - Favor criar versão da Ferramenta BOS STRATEGY para atender a Auditoria Multiprodutos. É importante que o sistema seja capaz de oferecer oportunidade de perfilamento com visão dos produtos: Fixo, Velox, TV e Móvel. |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-15 18:41 |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo | raraujo@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXFORBM-291757 | Projeto - Projeto - SISGO |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-18 15:08 |  |  | José Perboyre Cavalcante Pinheiro Neto | jopneto@grupocontax.com | Status? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 23/11 - Está em andamento. Precisamos verificar com a equipe da Fábrica de Software do Rivaldo para solicitar avaliação
CTXBHZRI-87861 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-18 16:55 |  |  | Walternei Aparecido Pizii | wpizii@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOAP407-10289 | Projeto - Projeto - Alvará de resgate - DEMANDAS-1808 |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-20 14:50 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 05/11/2015 - Em fase de homologação.
CTXSPOAP407-10291 | Projeto - Projeto - Implantação do painel de senha ACI - Rio Branco |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-20 15:37 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXSPOAP407-10292 | Projeto - Projeto - [Nextel] - Implantação tGuidance com Aspect |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-20 15:37 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXSPOAP407-10323 | Projeto - Projeto Unificação das URAs do SAC - Migração Tráfego 103 14 |  |  |  |  | Cancelado | 2015-05-21 14:05 |  |  | Joice Pereira De Souza |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-10335 | Projeto |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-22 11:26 |  |  | Joice Pereira De Souza |  |  | Fechado
CTXPOARB-88806 | Projeto - Configurar Imagem Sala de Treinamento 6 |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-25 15:38 |  |  | Juliano Molina |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-10381 | Projeto - Projeto - Teste de Acesso |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-20 15:37 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual?
CTXPOARB-88844 | Projeto - alterar apontamento no servidor para o novosigma NET |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-26 15:13 |  |  | Juliano Molina |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-10403 | Projeto - Projeto - DEMANDAS-1740 - [OI RETENÇÃO INVOL]- Painel de Status Mailing |  |  |  |  | Cancelado | 2015-05-27 10:35 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-10405 | Projeto - Projeto - [TAM] - Automatização de Emissão de Passagens Nacionais - FASE 3 |  |  |  |  | Cancelado | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXSPOAP407-10406 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Cancelado | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXSPOAP407-10407 | Projeto - Projeto TAM - tReports! / Call Center |  |  |  |  | Cancelado | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [6 empty] | 2015-12-16 | 20/05/2015 - Aguardando retorno da área de negócios. E priorização da demanda.
CTXSPOAP407-10408 | Projeto - Projeto - Reprocessamento consolidações WS - TAM |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXSPOAP407-10409 | Projeto - Projeto - [Vivo];[SICAU] - Ajuste do SICAU para usar ECADOP ao Inves de Tephra |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXSPOAP407-10421 | Projeto - Projeto - [VIVO] - Integrar tGuidance! com Genesys diretamente |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 15/10/2015 - Projeto interno. Aguardando recurso.
CTXSPOAP407-10422 | Projeto - Projeto - [VIVO] - Fazer com o que tGuidance! lite passe a senha do ramal para se autenticar com o One-x (Registrar Ramal) |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 14/05 - aguardando licenças
CTXSPOAP407-10423 | Projeto - Projeto - [VIVO];Ajustes tGuidance Lite |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 08/05/2015 - Aguardando recurso
CTXSPOAP407-10428 | Projeto - Projeto - [SANTANDER]; Implantação tFamily |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 2015/11/06 - [Caique] - Aguardando retorno do cliente com o pontuamento sobre o documento de detalhamento de log.
CTXSPOAP407-10432 | Projeto - Projeto - [NET] [TGUIDANCE] - Envio de bilhete para URA - FASE 2 |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 27/05/2015 - Aguardando priorização das filas de tGuidance e RTI para fechamento do to-be.
CTXSPOAP407-10434 | Projeto - Projeto - [NET] - Migração da solução para a versão 4.9.3 de RTI |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 27/05/2015 - Aguardando recursos para planejamento da migração.
CTXSPOAP407-10435 | Projeto - Projeto - [NET] - RTI Check-list atendimento técnico |  |  |  |  | Cancelado | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXSPOAL-84942 | IMPLANTAÇÃO DE SERVIDOR PARA BASE DE RELATÓRIOS |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-27 18:56 |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte |  |  | Fechado
CTXCASEK-1292 | Projeto - Gravação de tela cliente Elektro |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-28 16:33 |  |  | Alexandre Magno Pereira da Silva |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | [16/11] Aguardando recurso / priorização
CTXFORBM-294169 | Projeto - Servidores - Itau |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-28 17:11 |  |  | Maria Lorena Garrido Sandoval | mlgarrido@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado
CTXRECSA-391509 | Liberação do portal Credibilidade na operação Bradesco Financiamento em PE |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-28 18:57 |  |  | Luciana da Silva Cardoso | lscardoso@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXRECAM-52332 | Projeto - Projeto Criar uma estrutura dentro da ferramenta Tsuperviser para a operação do Itaú Televendas | ITAÚ | Itaú - Itaú Cartão | Estimativa | Demanda | cancelado | 2015-05-29 11:36 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Mariana da Costa Mello |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-10-08 | Projeto cancelado devido que sera tratado em um projeto total do cliente
CTXRECSA-391574 | Projeto - Projeto Criar uma estrutura dentro da ferramenta Tsuperviser para a auditoria da operação do Itaú Televendas | ITAÚ | Itaú - Itaú Cartão | Estimativa | Demanda | cancelado | 2015-05-29 11:38 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Mariana da Costa Mello |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-10-08 | Projeto cancelado devido que sera tratado em um projeto total do cliente
CTXMLTREG-3757 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-29 12:13 |  |  | Erika Andrade Miguel |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-10496 | Projeto - Projeto - [Orbitall] - Integração do tGuidance! com AccessPlus |  |  |  |  | Cancelado | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXSPOAP407-10510 | Relatórios - Desenvolvimento |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-02 10:01 |  |  | Carlla Coelho Del Sarto |  |  | Fechado
CTXCASEH-16551 | Projeto - Projeto - UNIFICAÇÃO MADRUGADA |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-03 08:39 |  |  | Paloma de Azevedo Almeida | palmeida1@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11
CTXSPOAP407-10545 | Projeto - Projeto - [Engenharia - Infra e Plataforma] - PRJ-ENG-014-15 Azure |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXSPOAP407-10546 | Projeto - Projeto - [Engenharia - Infra e Plataforma] - PRJ-ENG-012-15 Exadata |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual?
CTXSPOAP407-10550 | Projeto - Projeto - [Engenharia - Infra e Plataforma] - PRJ-ENG-050-15 Mcafee DLP |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual?
CTXSPOAP407-10551 | Projeto - Projeto - [Engenharia - Infra e Plataforma] - PRJ-ENG-051-15 Ajuste NAS HP X9730 |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual?
CTXSPOAP407-10552 | Projeto - Projeto - [Orbitall] - Integração do tGuidance com Cyber |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 16/11 - Homologação realizada. Rollout previsto para o dia 17/11 as 8 horas;
CTXSPOLP-105693 | Projeto - Atendimento ShopFácil Veículos - Op. Bradesco Financiamentos Veículos |  |  | Estimativa | Projeto | Concluido | 2015-06-08 11:12 | 08/06-STATUS-Encaminhado para analise e estimativa. |  | Rogerio Luiz da Silva | rlsilva@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 08/06-STATUS-Encaminhado para analise e estimativa.
CTXMTZRP-42143 | Projeto - Projeto - Implantar o Projeto JiraDemandas no Data Center |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 16/06/2015 - Proejto Parado aguardando aprovação de recursos financeiros - Daniel Donaire. Show Cristiane Akiko Sasaki added a comment - 16/Jun/15 16:26 16/06/2015 - Proejto Parado aguardando aprovação de recursos financeiros - Daniel Donaire.
CTXMTZRP-42159 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-06-10 16:25 |  |  | Joyce Faria Barbosa | jfbarbosa@contax.com.br | Status atual? Concluído? | Enviado
CTXSPOAP407-10660 | Projeto - Projeto - Organograma Corporativo |  |  |  |  | Concluido | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXMTZRP-42198 | Projeto - Projeto - Requisitos de hardware OTP |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-05-27 11:55 |  |  | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 11/06/2015 - OG = SIMPLES (ATÉ 40H) - Aguardando priorização/recurso
CTXMTZRP-42208 | Projeto - Transferidas ECH |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-11 18:14 |  |  | Joyce Faria Barbosa | jfbarbosa@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXSALAS-154241 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-06-12 16:04 |  |  | Tiago dos Santos Fialho | tfialho@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXRECAM-52843 | Projeto - Projeto Orçamento para desenvolvimento de relatórios para a operação REDE |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-15 16:58 |  |  | Mariana da Costa Mello |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-10718 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-15 17:26 |  |  | Cristiano de Albuquerque | 155048@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXRJOMK-116141 | Projeto - Crescimento/Forecast |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-16 14:18 |  |  | Marco Aurelio Chuim Cruz Filho | maccfilho@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 24/11
CTXSPOAS-4247 | Integração E-cadop e Disca Facil |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-16 16:01 |  |  | Mariana de Lima Boschiero | mariana.boschiero@grupocontax.com | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXSPOAS-4248 | Integração E-cadop e Disca Fácil |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-16 16:14 |  |  | Mariana de Lima Boschiero |  |  | Fechado
CTXRECAM-52871 | Projeto - Projeto Criar uma estrutura dentro da ferramenta Tsuperviser para a operação REDE | ITAÚ | Itaú - Itaú Cartão | Estimativa | Demanda | cancelado | 2015-06-16 18:09 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Mariana da Costa Mello |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-10-08 | Projeto cancelado, sendo tratado em outro projeto.
CTXMTZRP-42356 | Azure - Desenvolvimento e publicação em Nuvem |  |  |  |  | Cancelado | 2015-06-17 19:45 |  |  | Joyce Faria Barbosa | jfbarbosa@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXCASEK-1359 | Projeto - Interligação SIP PABX Cisco x PABX Avaya |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-06-18 17:01 |  |  | Alexandre Magno Pereira da Silva | alexandre.magno@todo.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | 19/11 - Novo projeto. Em fase de definições
CTXLONLA-23955 | Projeto - Mudança de Piso grupos Londrina |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-23 11:25 |  |  | Fernanda Aparecida Tonon Barreiros | fatbarreiros@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | 19/11 - Já foi executada a alteração de DAC, está tudo caminhado.
CTXPOARB-90125 | RTI NET- Desabilitado por Opção |  |  |  |  | Cancelado | 2015-06-23 19:46 |  |  | Flavio Reto | freto@contax.com.br | Status atual? | Fechado
CTXPOARB-90126 | RTI NET - Alteração na mensagem do Pop Up |  |  |  |  | Cancelado | 2015-06-23 19:46 |  |  | Flavio Reto | freto@contax.com.br | Status atual? | Fechado
CTXRECSA-397929 | Projeto - Projeto Domínio Operação Itaucred |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-24 14:06 |  |  | Mariana da Costa Mello |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-10900 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-06-25 11:13 |  |  | Lucas Francisco de Oliveira | lucasoliveira@contax.net.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 22/10 - Aguardando priorização. Enviado e-mail ao demandante para ciência
CTXSPOAP407-10905 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-06-25 11:13 |  |  | Lucas Francisco de Oliveira | lucasoliveira@contax.net.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 22/10 - Aguardando priorização. Enviado e-mail ao demandante para ciência
CTXCASEH-16731 | Movimentação interna de Máquinas - GRE ANATEL FIXA | VIVO | VIVO | Execução | Projeto | Concluido | 2015-06-25 19:53 | INFRA | Roberto Elias | Vania de Moraes Colella |  |  | Fechado |  | 2015-06-29 |  |  |  |  | 2015-09-03 | 03/09-STATUS_FINAL- Projeto homologado e concluido com sucesso.
CTXSALLM-113330 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | cancelado | 2015-06-26 12:13 |  |  | Andr� dos Santos | andsantos@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXMTZRP-42663 | Painel Credibilidade - Ajustar indicadores de Disponibilidade e indisponibilidade |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-29 18:05 |  |  | Joyce Faria Barbosa | jfbarbosa@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXNITSP-162696 | Projeto - Projeto - Favor precificar alteração/customização da ferramenta BOS Fixo. Essa projeto deve ser direcionado para PRG SOFT(Anderson Marques). |  |  |  |  | Concluido | 2015-06-30 10:35 |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo | raraujo@contax.com.br | Status atual? | Enviado | [6 empty] | 2016-01-14
CTXRECAM-53258 | Contax ¦ Migração Data Center Rede |  |  |  |  | cancelado | 2015-06-30 17:09 |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte | mabrandao@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXFORBM-302024 | Projeto - Implantação ferramenta NBA (Piloto)_Ilha de contas Fixo |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-06-30 17:44 |  |  | Alexsander Alves Santos | alealves@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOBF-121132 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-01 14:02 |  |  | Elaine Aparecida de Lima Luzio | 363119@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | 19/11 - Aguardando priorização (Na fila de TI desenvolvimento)
CTXSPOBF-121133 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-01 14:02 |  |  | Elaine Aparecida de Lima Luzio | 363119@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | 19/11 - Aguardando priorização (Na fila de TI desenvolvimento) 04/01 - Solicitada novas informações
CTXSPOBF-121148 | Projeto - Projeto - Implantar ferramenta RTI - Ticket B2B |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-07-01 15:30 | 31/08-Solicitado atualização da EF do projeto |  | Fabiane Evangelista Cavalcante |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 24/set - Aguardando priorização 31/08-Solicitado atualização da EF do projeto
CTXSPOAP407-11039 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-02 12:46 |  |  | Lucas Francisco de Oliveira | lucasoliveira@contax.net.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOBF-121332 | Projeto - Projeto Troca de Máquinas Operações Site Antartica |  |  |  |  | Cancelado | 2015-07-03 13:21 |  |  | Vania de Moraes Colella | vcolella@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11
CTXSALSM-78558 | Projeto: FRONT FÁCIL NGR - ITAÚ CAC |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-03 15:57 |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte | mabrandao@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXSPOAP407-11089 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-06 10:58 |  |  | Lucas Francisco de Oliveira | lucasoliveira@contax.net.br | Status atual? | Enviado
CTXMLTREG-3841 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-06 16:33 |  |  | Anderson Luiz Gon�alves de Alcantara | algalcantara@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXLONLA-24408 | Projeto - Implantação Tecnico Massivo LDN |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-06 19:03 |  |  | Vania de Moraes Colella | vcolella@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11
CTXNITSP-163395 | Projeto - Projeto - Migrar atividade de input do mailing BOS, Auditoria Fixo e Pós, para MIS NIterói. PRGSOFT Anderson Marques. |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-07 11:19 |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo | raraujo@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | [6 empty] | 2016-01-14
CTXBHZRI-90211 | Avaliar pesquisa no tcollect |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-07 12:45 |  |  | Neilor Marcio Gualberto | nmgualberto@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado
CTXRECSA-401969 | Contax - Liberação de Firewall - Novos Servidores NICE - PE |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-07 16:31 |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte | mabrandao@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | [19/11] Cliente solicitou para manter pois o processo interno é moroso. Não fechar até Janeiro/16. Neste período vamos avaliar novamente com o cliente.
CTXSALSM-78825 | Contax - Liberação de Firewall - Novos Servidores NICE - BA |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-07 16:31 |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte | mabrandao@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | [19/11] Cliente solicitou para manter pois o processo interno é moroso. Não fechar até Janeiro/16. Neste período vamos avaliar novamente com o cliente.
CTXSPOAP407-11137 | Relatórios - Desenvolvimento |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-07 17:57 |  |  | Carlla Coelho Del Sarto |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-11138 | Relatórios - Desenvolvimento |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-07 18:51 |  |  | Gabriela Ferreira Campos Fontoura de Castro | kathleen.porto@todo.com.br | Concluído? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXSPOAP407-11140 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-07 19:02 |  |  | Frederico Crespo Henriques de Paula Aguiar |  |  | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXNITSP-163520 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-08 09:53 |  |  | ine Goncalves Ramalho | karamalho@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOAL-88112 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-10 13:15 |  |  | Robson da Costa | rodcosta@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado
CTXRJOMK-118064 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-14 14:30 |  |  | Marco Aurelio Chuim Cruz Filho | maccfilho@contax.com.br | Foi homologado? | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Aguardando ação do Cliente com a entrega dos links.
CTXMTZRP-42974 | Criação de SVN para Diretoria de Mobilidade |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-15 11:12 |  |  | ALEXANDRE FONSECA PAPANIS | 584455@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOLP-108012 | Implantar URA de pesquisa de qualidade - Ilha de Contas |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-07-16 09:08 | 17/07 - STATUS - recebido a documentção e encaminhado para equipe de URA efetuar a analsie e stimativa.. 15/08-STATUS - Projeto sem preenchimento do detalhamento Retorno financeiro esperado, aguardando o retorno com esta analise. |  | Paloma de Azevedo Almeida |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 16/11 - Aguardando priorização 17/07 - STATUS - recebido a documentção e encaminhado para equipe de URA efetuar a analsie e stimativa.. 15/08-STATUS - Projeto sem preenchimento do detalhamento Retorno financeiro esperado, aguardando o retorno com esta analise.
CTXMLTREG-3862 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-16 12:22 |  |  | Fernando Silva Oliveira | fernando.silva@todo.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXSPOBF-122048 | Projeto - Instalação Adobe -Tecnico Massivo |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-16 16:21 |  |  | Vania de Moraes Colella | vcolella@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11
CTXFORBM-306968 | Projeto - Instalação/Liebração para SIEBEL e CITRIX |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-16 18:21 |  |  | Lucas Lourenco de Melo |  |  | Fechado
CTXSALAS-156270 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | cancelado | 2015-07-17 12:45 |  |  | Cristiane Gon�alves Kuzuhara | ckuzuhara@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | Retorno em 23/11
CTXFORBM-307164 | Projeto - Projeto - |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-17 16:52 |  |  | Lisandra Pereira do Nascimento |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 19/11 - Pedido gerado. Aguardando retorno do fornecedor 29/10 - Solicitação de compra aprovada
CTXNITSP-164357 | Projeto - Projeto: Migração da URA Dealer (*803) p/ NGR |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-17 17:19 |  |  | Leonardo Pellegrini Vieira | lpvieira@contax.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 22/10 - Aguardando priorização. Enviado e-mail ao solicitante
CTXNITSP-164365 | Pastas & Arquivos - Criar |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-17 19:42 |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo | raraujo@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | [6 empty] | 2016-01-14
CTXPOARB-91289 | Projeto - Ampliar 90 portas de URA do atendimento RJO (Tronco Chave 051 3455-1300) |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-20 10:20 |  |  | Juliano Molina
CTXRJOMK-118558 | Projeto - Troca do parque de máquinas da operação Bradesco Seguros |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-20 10:41 |  |  | Rogerio Luiz da Silva | rlsilva@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 23/11 - Projeto em hold. Aguadando disponibilização de desktops na Regional RJ. As máquinas que atenderia a operação foi disponibilizadas para a contingência do Banco do Brasil. Precisamos que o time de TI da Regional RJ nos passe um status.
CTXMTZRP-43045 | Projeto - Projeto (Restrições e Liberações de Proxy - Operação itau) |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-20 12:23 |  |  | David Lopes da Costa Chaves | david.chaves@todo.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado
CTXNITSP-164460 | Projeto - Projeto - URA Oi total |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-20 15:24 |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo | raraujo@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXRJOMK-118628 | Projeto - Crescimento/Forecast |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-20 17:31 |  |  | Marco Aurelio Chuim Cruz Filho | maccfilho@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 24/11
CTXSALSM-79594 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-21 12:16 |  |  | Tiago dos Santos Fialho |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 24/11 - Oi Daniel seja bem vindo de volta! A Cliente Oi adiou mais uma e em definitivo (espero Eu) para o dia 06/01/2016.rs..rs... Sobre o fluxo que você enviou a pouco tenho algumas considerações e que temos um tempo para discutirmos em conjunto com a OI. 1. Na pagina 4 temos também o áudio desligacliente1.wav que está sem alteração em vermelho. (Corrigir por favor). Dúvidas que preciso discutir com a OI para o dia 06/01/2016 2. Como iremos alterar a fraseologia da opção 3 nos menus da ura para vendas, logo o vdn de saída 23519 (menu não suporte) direciona no skill 522 (Contax) passa a ser atendido no Televendas?Todavia temos um impasse por parte da OI, de direcionar esse skill para a célula de relacionamento e atender esses clientes backlog de migração nessa célula. E aí como devemos proceder já que na Ura será alterada a fraseologia para vendas ao invés de migração de–mail? 3. Dando continuidade as dúvidas...Como iremos alterar para venda a opção 3 também nos menus dos suporte e suporte estendido, logo o vdn de saída de URA 23520 que atualmente é direcionado para a CDF deve permanecer mesmo nos casos de venda chegando atualmente no CDF 29905?A CDF irá fazer vendas?E o back log de migração para esclarecimentos como será nos menus de suporte da URA? 24/11 - Daniel e Bruno, Apenas para ficar no nosso radar sobre a execução desta demanda no ambiente de testes.Minha expectativa é para a ultima semana de Novembro entre 23/11 à 27/11 realizarmos o teste. Temos “gordura” até o dia 01/12. Vamos q vamos!!
CTXSALPB-38362 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-21 12:32 |  |  | Erika Andrade Miguel | erika.miguel@todo.com.br | Status atual? | Enviado
CTXPOARB-91371 | Projeto - Implantar um novo tronco entre Almaviva Aracaju X Contax com 60 canais |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-21 15:20 |  |  | Juliano Molina | jmolina@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - A infra já foi disponibilizada, faltam algumas informações por parte do cliente que serão utilizadas para configuração
CTXRECSA-405116 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-21 18:15 |  |  | Anderson Luiz Gon�alves de Alcantara |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-11421 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-22 17:29 |  |  | Jonathan Goya Nogiri | jgnogiri@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado
CTXSPOAL-89142 | Projeto - Projeto - Alteração na URA SAC ¦ Volkswagen |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-23 11:30 |  |  | Fabiane Evangelista Cavalcante | fecavalcante@contax.com.br | Status atual? | Não é válido o email
CTXSPOBF-122424 | Migração Qualidade - De Lapa para Antartica |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-23 11:48 |  |  | Vania de Moraes Colella |  |  | Fechado
CTXSPOBF-122472 | TLS, Transport Layer Security : Email Blocking Notification from the Content Monitoring Program |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-23 15:21 |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 14/10 - Aguardando disponibildiade de recurso / priorização
CTXRJOMA-73560 | TLS, Transport Layer Security : Email Blocking Notification from the Content Monitoring Program |  |  |  |  | cancelado | 2015-07-23 15:24 |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte | mabrandao@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXSALLM-113978 | TLS, Transport Layer Security : Email Blocking Notification from the Content Monitoring Program |  |  |  |  | cancelado | 2015-07-23 15:25 |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte | mabrandao@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXNITSP-164920 | Projeto - Projeto - Favor liberar endereço: http://contax-ftp.cloudapp.net/MOToolsQual/Login.aspx e inserir o ícone no menu inciar com o nome: Evalyzer Front |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-24 11:11 |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo | raraujo@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | [6 empty] | 2016-01-14
CTXMTZRP-43198 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-25 15:30 |  |  | Maria da Conceicao Paiva | mapaiva@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOAL-89400 | Projeto - Crescimento 3 PA's Cielo L5 | CIELO | Cielo - Campo | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-07-27 11:26 | INFRA | Roberto Elias | Priscila Roberta dos S. Freitas |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-09-10 | 10/09-Projeto cancelado conforme solicitação do cliente.
CTXMTZRP-43213 | Criação de ambiente de staging para o Whatacenter - Central de Atendimento via Whatsapp |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-27 14:50 |  |  | ALEXANDRE FONSECA PAPANIS | 584455@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado
CTXRJOMK-119144 | Projeto - Projeto - Turn Around do Bo Anatel - Células ODC SOC |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-27 16:43 |  |  | Elaine Fortunato da Silva | efortunato@contax.com.br | Status atrual? Concluído? | Enviado | Retorno em 23/11
CTXSALAS-156730 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-27 19:21 |  |  | Cristiane Gon�alves Kuzuhara | ckuzuhara@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 23/11 - Aguardando licenças disponíveis
CTXPOARB-91679 | Projeto - Melhoria no discador da Operação Souza Cruz |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-29 09:27 |  |  | Juliano Molina
CTXPOARB-91713 | Projeto - Implantar infra para projetar conteúdo em 2 TVs - Operação Souza Cruz | SOUZA CRUZ | Dir. Clientes Premium | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-07-29 16:44 | INFRA |  | Juliano Molina |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-09-28 | 28/09- Projeto cancelado, será tratado pela equipe de infra.
CTXRECAM-54106 | Projeto - Projeto Substituir à operadora i360 por outra com melhor eficiência e custo beneficio. |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-29 18:10 |  |  | Mariana da Costa Mello | mcmello@contax.com.br | Status atual | Enviado | Retorno em 19/11
CTXSALPB-38928 | Projeto - Projeto Implantar Transferências Inbound Rentabilização |  |  |  |  | cancelado | 2015-07-29 18:46 |  |  | Alexandre Teixeira de Pinho | ATPinho@contax.com.br | Status atual | Enviado | Retorno em 23/11
CTXLONLA-24973 | Crescimento Basico PJ |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-30 15:07 |  |  | Vania de Moraes Colella | vcolella@contax.com.br | Status atrual? Temos layout? | Enviado | Retorno em 23/11
CTXNITSP-165356 | Projeto - Projeto - Disponibilizar um servidor de armazenamento de dados para a equipe de planejamento MIS Niterói, onde será possível, guardar grande volume de informações para agilizar e centralizar a busca e localização de informações com a finalidade |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-30 19:05 |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo | raraujo@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | [6 empty] | 2016-01-14
CTXSPOLP-108931 | Projeto - Inserção de Frase Temporária da URA Cielo Fidelidade |  |  | Estimativa | Projeto | cancelado | 2015-07-31 12:41 | 04/08- STATUS - Projeto encaminhado para analise e estimativa do Fornecedor DNK. 31/07-STATUS - Projeto encaminhado para area de URA TODO, iniciar a analise e estimativa. |  | Carlos Batista Alves |  |  | Enviado | [6 empty] | 2015-12-16 | 04/08- STATUS - Projeto encaminhado para analise e estimativa do Fornecedor DNK. 31/07-STATUS - Projeto encaminhado para area de URA TODO, iniciar a analise e estimativa.
CTXNITSP-165439 | Outros - N/A |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-31 16:05 |  |  | Fernanda Nazario Menezes |  |  | Enviado | Retorno em 24/11 | [5 empty] | 2016-01-14 | 04/ago: “Projeto encaminhado para o site iniciar a analise e estimativa.”
CTXSPOAP407-11630 | Tabulador - Motivos de Contato Operações Movel |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-31 16:47 |  |  | Vania de Moraes Colella | vcolella@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 04/01 - Solicitada novas informações 23/11 - Pendente
CTXSALAS-156916 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-07-31 17:33 |  |  | Tiago dos Santos Fialho |  |  | Enviado
CTXBHZRI-91136 | Outros - N/A - Configurar PA de teste para tratamento de demandas do corporativo |  |  |  |  | Concluido | 2015-07-31 19:36 |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo | raraujo@contax.com.br | Status atual? | Enviado | [6 empty] | 2016-01-14
CTXRJOMK-119586 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-03 14:35 |  |  | Lilian Bille Mesquita | lbmesquita@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOAL-89899 | Projeto - Crescimento/Forecast |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-03 16:08 |  |  | José Ballock Neto |  |  | Fechado
CTXPOARB-91944 | Projeto - Implantar 5 máquinas com o sistema NET UNO na área de Qualidade |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-04 08:46 |  |  | Juliano Molina |  |  | Fechado
CTXSPOAS-4345 | Criação SFTP de compartilhamento de Materiais |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-04 16:03 |  |  | Daniela de Freitas Pereira | dafpereira@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | 19/11 - Aguardando priorização
CTXSPOBF-123243 | Projeto - Realizar DE PARA entre as células DUT X Apoio (movimentação de 18 desktops) na operação Bradesco | Bradesco | Bradesco - Back Office Bradesco Seguros | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-08-05 11:55 | INFRA | Roberto Elias | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Fechado |  | 2015-08-06 | 2015-10-05 |  | 2015-08-07 |  | 2015-10-05
CTXFORBM-311603 | Projeto - Disponibilizar acesso a servidor SFTP Contax para o envio e recebimento de arquivos |  |  |  |  | cancelado | 2015-08-05 15:39 |  |  | Rogerio Luiz da Silva | rlsilva@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 23/11 - Operação foi desmobilizada
CTXRECAU-58843 | Projeto - Instalar ferramenta GED na operação NET N1 | NET | Dir. Clientes Premium | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-08-06 10:17 | INFRA | Roberto Elias | Juliano Molina |  |  | Fechado |  | 2015-08-06 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-15 | 2015-09-10 | 2015-09-23 | 233/09- projeto homologado e concluido com sucesso.
CTXMTZPB-88 | Alteração de Layout do Mailing do Televendas |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-06 13:57 |  |  | Tatiane Rodrigues Dallecrode | trdallecrode@contax.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 24/11 - Aguardando retorno da Cris Kuzuhara quanto aos questionamentos abaixo: Tati, boa tarde! Por gentileza, qual status desse chamado? Se formos dar continuidade, preciso: - Qual APC essas operações utilizam? - Layout do mailing cadastrado no APC - Os novos campos deverão ser apresentados no screenpop? Se sim, quais os campos? - A WCA está preparada para fornecer esse novo layout? Se não, qual a data esperada? - Layout do arquivo de retorno Elaborar EF sobre a solicitação. O atendimento da demanda depende da EF concluída. Considerações: essas alterações devem ser realizadas com tGuidance e APC, Integrador. Por isso, as alterações deverão sincronizadas.
CTXFORBM-311916 | Projeto - Projeto - Crescimento de P.A's na Blindagem Multiprodutos |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-06 14:25 |  |  | Lisandra Pereira do Nascimento | lpenascimento@contax.com.br | Homologado? Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXRECSA-410251 | Substituição de Ramais Contax Recife - Urgente (envolvimento de gravação) |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-06 16:17 |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte |  |  | Fechado
CTXRECSA-410282 | Projeto - Projeto - Instalação WEDO SAC pós e OCT |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-06 18:19 |  |  | Anderson Luiz Gon�alves de Alcantara | algalcantara@contax.com.br | Homologado? Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11 | [5 empty] | 2016-01-14
CTXNITSP-165986 | Software - Instalação |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-06 18:29 |  |  | Fernanda Nazario Menezes | fnmenezes@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | Retorno em 19/11 | [5 empty] | 2016-01-14 | 19/11 - O projeto foi implantado, a solicitação trata-se apenas de uma atualização de software que ainda não foi realizada.
CTXMTZPB-90 | Aquisição de servidor - verificar disponibilidade |  |  |  |  | Cancelado | 2015-08-07 10:31 |  |  | Joyce Faria Barbosa | jfbarbosa@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXSPOBF-123431 | Projeto Epiron | CONTAX | Ger Implantação | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-08-07 15:47 | INFRA | Roberto Elias | Luciana da Silva Cardoso |  |  | Fechado |  | 2015-08-11 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2015-08-20 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 31/08- STATUS- Liberado a parte de infra estrutura pelo Site, solicitado iniciar a homologação.
CTXPOARB-92178 | Projeto - Migrar operação NET do Site Aurora para o Santo Amaro em Recife |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-07 17:16 |  |  | Juliano Molina | jmolina@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXRJOED-53627 | PCRJ - Relase 0964 |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-07 17:37 |  |  | Barbara Louise Boff | barbara.boff@todo.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOBF-123499 | Projeto - Configurar infraestrutura de DAC Contax para integração do SACL (automatização de protocolo) |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-10 12:01 |  |  | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 16/11 - Aguardando disponibilidade de recurso ou priorização
CTXRJOMA-73893 | Projeto - Desmobilização da operação Brasil Cap - 122 PA's e 4 mesas do cliente no site Mauá |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-10 15:51 |  |  | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Fechado
CTXSPOLP-109516 | Migração Ilha de Contas para SP | VIVO | VIVO | Execução | Projeto | Concluido | 2015-08-12 12:43 | INFRA | Roberto Elias | Vania de Moraes Colella |  |  | Fechado |  | 2015-08-20 | 2015-08-22 | 2015-08-22 | 2015-08-23 | 2015-09-04 | 2015-09-09 | 09/09-Projeto homologado e concluido com sucesso.
CTXSPOAL-90727 | Implementação de Monitoração de Perda de Pacotes, QA e Capacity Links de Dados Contax através do HPOPENVIEW |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-12 16:53 |  |  | Daniel Donaire | daniel.donaire@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOBF-123720 | Troca de Máquinas Grupo Gestão de Acessos |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-12 18:07 |  |  | Vania de Moraes Colella | vcolella@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 23/11 - Pendente
CTXFORBM-314015 | Projeto - Projeto - Alteração Layout Mailing Oi TV Retenção Invol |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-14 11:54 |  |  | Cristiano Fernandes Melo |  |  | Fechado | [7 empty] | Concluído
CTXMTZRP-43671 | Projeto - Projeto - Configuração de máquinas Pré pago Sto. Amaro |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-14 13:41 |  |  | Luiz Matheus Aragao do Nascimento | lmnascimento@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 25/11
CTXMTZRP-43701 | PA - Expansão |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-14 21:56 |  |  | Raphael Almeida Mariano | ramariano@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXSPOAP407-11965 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-17 11:56 |  |  | Daniela Mesquita Monteiro | 591070@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXNITSP-166707 | Projeto - Projeto URA Incluir opção na URA do PAP para atender as chamadas do Oi Total |  |  |  |  | Cancelado | 2015-08-17 15:16 |  |  | Josiane Pereira Bello |  |  | Fechado | [7 empty] | 18/11 - Projeto cancelado
CTXMTZRP-43749 | Liberação do Closer e Novo Portal de Vendas |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-08-18 10:49 | 09/09-Projeto reencaminhado para o site, |  | Tatiane Rodrigues Dallecrode | trdallecrode@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 25/11 | [6 empty] | 09/09-Projeto reencaminhado para o site,
CTXNITSP-166786 | Projeto - Projeto Criação Macro de Consulta no STC e SAC |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-18 12:22 |  |  | Josiane Pereira Bello | jpbello@contax.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOAP407-12001 | Implementação ACI em todos os prédios |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-18 15:47 |  |  | Paulo Roberto Sim�es | prsimoes@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado
CTXFORBM-314772 | Projeto - Projeto Simulador Pós e OCT Ilha de Migração |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-18 20:28 |  |  | Alexandre Teixeira de Pinho | ATPinho@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 23/11 - Já está na fase de implantação. Te passo um status na próxima semana, pois estamos verificando os últimos pontos.
CTXBHZRI-91902 | Projeto - Projeto - Novo Layout Mailing Ret. Invol R2 |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-19 12:20 |  |  | Elaine Fortunato da Silva | efortunato@contax.com.br | Concluído? | Enviado | Retorno em 23/11
CTXRJOMA-74154 | Projeto - Alteração em Todos os Relatórios Automáticos da Rede Globo |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-19 12:31 |  |  | Carlos Batista Alves |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-10-29 | 2015-10-29
CTXFORBM-315247 | Projeto - Projeto - Crescimento de P.A's na Ilha de Receita TV |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-20 15:43 |  |  | Lisandra Pereira do Nascimento | lpenascimento@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXRJOPF-65696 | Projeto - Projeto Implantar Solução Discador + Front Fácil | OI | Oi - Outras Atividades | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-08-20 19:09 |  |  | Josiane Pereira Bello |  |  | Fechado
CTXSPOAL-91546 | Projeto Infraestrutura para implantação da Assinatura Digital no tClock Contax |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-21 10:07 |  |  | Erika Andrade Miguel | erika.miguel@todo.com.br | Status atual? | Enviado
CTXSPOAL-91568 | Criação de servidor |  |  |  |  | Cancelado | 2015-08-21 14:10 |  |  | José Adriano Costa |  |  | Enviado | Retorno em 23/11 | [5 empty] | 2016-01-11 | 23/11 - Necessário priorização 23/11 - O chamado em questão já está aprovado pelo gerente. O nosso sistema encontra-se parado neste momento só aguardando a criação deste servidor. Conforme as especificações no chamado acredito que estão tratando como um “grande projeto” que gerará custos para empresa, só que não é bem isso. Estamos apenas reformulando uma ferramenta que já utilizamos aqui no setor CSC, conseguimos criar alguns módulos já para adiantar, porém, precisamos do servidor para analisarmos o desempenho da nova ferramenta já que atualmente isto não é possível.
CTXBHZRI-92004 | Projeto - Projeto |  |  | Seleção e Priorização | Projeto | Em Andamento | 2015-08-21 18:19 | 01/09-STATUS - Projeto aguardando recurso/e/ou priorização. |  | Leonardo Pellegrini Vieira | lpvieira@contax.com.br | Status atual? | Sendo tratado | [7 empty] | 01/09-STATUS - Projeto aguardando recurso/e/ou priorização.
CTXSPOAL-91696 | Projeto - Implantar Link de Dados Cielo |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-24 11:34 |  |  | Carlos Batista Alves | cbalves@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | Aguardando priorização
CTXSPOAL-91798 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-25 10:00 |  |  | Diego Vivanco Fernandez | diego.fernandez@todo.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11
CTXMTZRP-43918 | Projeto - Projeto - TReport |  |  |  |  | Em Andamento | 2015-08-25 11:54 |  |  | Luiz Matheus Aragao do Nascimento | lmnascimento@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 25/11 | [6 empty] | 25/11 - Necessário desenvolvimento. Deve ser priorizado
CTXBHZRI-92125 | Projeto - Projeto - Migração Cobrança CE x MG |  |  |  |  | Concluido | 2015-08-25 19:59 |  |  | Elaine Fortunato da Silva |  |  | Fechado
CTXRECSA-416451 | Projeto - Crescimento/Forecast |  |  | Execução | Projeto | Concluido | 2015-08-26 10:21 | 04/09-STATUS_FINAL- Projeto homologado e finalizado com sucesso. |  | Anderson Luiz Gon�alves de Alcantara |  |  | Fechado | [7 empty] | 04/09-STATUS_FINAL- Projeto homologado e finalizado com sucesso.
CTXSPOBF-124407 | Projeto - Projeto - Migração 23 máquinas - Site Antártica | VIVO | VIVO | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-08-26 16:47 | INFRA | Roberto Elias | Paloma de Azevedo Almeida |  |  | Fechado |  | 2015-09-09 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 134/09 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 28/09- Projeto homologado e concluido com sucesso. 08/09-Encaminhado para o site iniciar a analise e estimativa.
CTXRJOED-54357 | PCRJ - Relase 0965 - SISO |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-08-27 08:50 | 31/08- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | Barbara Louise Boff | barbara.boff@todo.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | [7 empty] | 31/08- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXSALAS-158220 | Venda de Produtos Alone no Televendas OCT Receptivo |  |  | Execução | Projeto | Concluido | 2015-08-27 14:51 | 03/09-STATUS- Projeto em execução por TI-SITE de 03/09 a 09/09. 01/09 - STATUS- encaminhado para o site iniciar analise e estimativa, Bernardo. 31/08- STATUS- Solicitado detalhamento da volumetria e retorno financeiro. |  | Tatiane Rodrigues Dallecrode | trdallecrode@contax.com.br | Status atual? Concluído? | Enviado | Retorno em 25/11 | [6 empty] | 03/09-STATUS- Projeto em execução por TI-SITE de 03/09 a 09/09. 01/09 - STATUS- encaminhado para o site iniciar analise e estimativa, Bernardo. 31/08- STATUS- Solicitado detalhamento da volumetria e retorno financeiro.
CTXSPOAP407-12241 | Disca Fácil - Bradesco Auto |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-08-28 | 31/08- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | Agnaldo Jose de Freitas Caetano |  |  | Fechado | [7 empty] | 31/08- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXSPOAP407-12222 | Aplicação - Desenvolvimento |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-08-28 | 27/08-STATUS - Projeto encaminhado para área de TI-Desenvolvimento iniciar analise e estimativa. |  | Gabriela Ferreira Campos Fontoura de Castro |  |  | Fechado | [7 empty] | 27/08-STATUS - Projeto encaminhado para área de TI-Desenvolvimento iniciar analise e estimativa.
CTXRJOSC-14121 | Projeto - Migração DASA (LAFÊ) da Contax Para o Endereço do Cliente | DASA | Contax - Outro | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-08-28 | TI-engenharia | Rogerio Veloso | Carlos Batista Alves |  |  | Fechado |  | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-15 | 2015-09-01 | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 27/08-STATUS - Projeto encaminhado para área de TI, Eugenio, Klaus, Celio e Villa.
CTXSPOAL-92374 | Projeto - Implantação Nextel Retenção |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-08-31 | 01/09- STAUTS - encaminhado para o site Cleverson e Telecom Simone para iniciar analise e estimativa do mesmo. |  | Carlos Batista Alves |  |  | Fechado | [7 empty] | 26/10 - Projeto concluído 01/09- STAUTS - encaminhado para o site Cleverson e Telecom Simone para iniciar analise e estimativa do mesmo.
CTXSPOLP-110663 | Outros - N/A aci |  |  | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-09-02 | 03/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | Joaquim de Santana Francisco | jsfrancisco@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | 03/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXSPOAL-92544 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-09-03 | 03/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | Priscila Brasileiro Machado Claros | priscila.claros@grupocontax.com | Status atual? | Enviado | [7 empty] | 03/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXSPOAL-92422 | Projeto - Alteração da URL atual do web service da URA Cielo Fidelidade (Fornecedor Exclusivo) |  |  | Contratação | Projeto | Em Andamento | 2015-09-01 | 03/09- STATUS - Projeto já encaminhado para o Financeiro gerar a SC. |  | Rogerio Luiz da Silva | rlsilva@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 23/11 - Pedido Gerado de SC 23/11 - Projeto com George 03/09- STATUS - Projeto já encaminhado para o Financeiro gerar a SC.
CTXSALPB-41460 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 03/09- STAUTS - encaminhado para as áreas de TI iniciarem a analise e estimativa. |  | Alexandre Teixeira de Pinho |  |  | Fechado | [7 empty] | 03/09- STAUTS - encaminhado para as áreas de TI iniciarem a analise e estimativa.
CTXMTZPB-201 | Ambiente de Homologação e Produção do 1746 |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-08-28 | 03/09- STAUTS - encaminhado para as áreas de TI iniciarem a analise e estimativa. |  | ALEXANDRE FONSECA PAPANIS | 584455@contax.com.br | Status atual? | Enviado | [7 empty] | 03/09- STAUTS - encaminhado para as áreas de TI iniciarem a analise e estimativa.
CTXBHZRI-92351 | Outros - N/A |  |  | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-09-02 | 03/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | Joaquim de Santana Francisco | jsfrancisco@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | 03/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CLIORBCG-217 | Arquivo CALLTRANS |  |  | Estimativa | Demanda | cancelado | 2015-07-01 | 03/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | Juliana Brandao | 557934@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 03/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXSPOAP407-12306 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento |  | 04/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | José Ballock Neto | 589671@contax.com.br | Status atual? | Enviado | [7 empty] | 04/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXSPOLP-110901 | Melhorias relatório GT - Vivo |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento |  | 04/09- STAUTS - encaminhado para TI-Desenvolvimento iniciar a analise e estimativa. |  | Luciana da Silva Cardoso | lscardoso@contax.com.br | Status atual? | Enviado | [7 empty] | 04/09- STAUTS - encaminhado para TI-Desenvolvimento iniciar a analise e estimativa.
CTXSPOLP-110890 | Novas árvores de perfilamento - Tabulador e Relatórios p/ os GT's (Móvel) |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento |  | 04/09- STAUTS - encaminhado para TI-Desenvolvimento iniciar a analise e estimativa. |  | Luciana da Silva Cardoso | lscardoso@contax.com.br | Status atual? | Enviado | [7 empty] | 04/09- STAUTS - encaminhado para TI-Desenvolvimento iniciar a analise e estimativa.
CTXFORBM-318635 | Projeto - Projeto - Crescimento de p.a's Ativo de Reversão Fixo e Velox | OI | Contax - Dir. Oi | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-09-04 | INFRA | Alexandre Gustavo | Lisandra Pereira do Nascimento |  |  | Fechado |  | 2015-09-04 | 2015-09-06 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 09/09- Projeto finalizado por TI, solicitado o inicio da homologação. 04/09- STAUTS - encaminhado para site. Alexandre.
CTXSPOLP-110808 | Projeto - Disponibilização WiFi para cliente Cielo |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento |  | 04/09- STAUTS - encaminhado para site. Cleverson |  | Rogerio Luiz da Silva | rlsilva@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 23/11 - Projeto com George 04/09- STAUTS - encaminhado para site. Cleverson
CTXSPOAP407-12307 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 04/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | Julio Botelho |  |  | Fechado | [7 empty] | 04/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXSPOAL-92702 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 08/09- STAUTS - encaminhado para engenharia, Klaus |  | Diego Vivanco Fernandez | diego.fernandez@todo.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | 08/09- STAUTS - encaminhado para engenharia, Klaus
CTXSPOLP-111004 | Maquinas para instalar |  |  | Estimativa | Demanda | Pendência Externa |  | 08/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | JESSICA UBALDO MACHADO | 493041@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | [7 empty] | 08/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXSPOAL-92650 | Projeto - Instalar SMPA em 110 PA's da infra da operação Ticket |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 08/09- STAUTS - encaminhado para o site Cleverson |  | Rogerio Luiz da Silva | rlsilva@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 08/09- STAUTS - encaminhado para o site Cleverson
CTXRJOMK-121807 | Hardware - Trocar |  |  | Estimativa | Demanda | Pendência Externa |  | 08/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | Darlin Lina Alexandre das Chagas | dlchagas@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | [7 empty] | 08/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXPOARB-93327 | Projeto - Implantar o link de dados e voz da Operação Souza Cruz |  |  | Estimativa | Demanda | Pendência Externa |  | 08/09- STAUTS - encaminhado para o Celio, Villa e Klaus conforme alinhamento com o LW. |  | Juliano Molina | jmolina@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Este projeto está com o Luiz Washington, pelo último status que recebi faltava recebermos o link de voz e dados do cliente, para posterior ativação 08/09- STAUTS - encaminhado para o Celio, Villa e Klaus conforme alinhamento com o LW.
CTXNITSP-167961 | Projeto - Projeto - Reconstrução da SALA MIS - Realizar alterações físicas, instalações necessárias e levantamentos. |  |  | Estimativa | Demanda | Pendência Externa |  | 09/09-Encaminhado para o site e TI-engenharia para iniciar a analise e estimativa. 08/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo | raraujo@contax.com.br | Status atual? | Enviado | [7 empty] | 09/09-Encaminhado para o site e TI-engenharia para iniciar a analise e estimativa. 08/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXBHZRI-92508 | Outros - N/A - Substituição de máquinas Oi por máquina CTX |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 09/09-Projeto encaminhado para o site, Eugenio. 08/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  |  |  |  | Fechado | [7 empty] | 09/09-Projeto encaminhado para o site, Eugenio. 08/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXSPOAP407-12402 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 20/10 - Projeto encerrado 08/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  |  |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-10-20 | 20/10 - Projeto encerrado 08/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXSPOBF-125012 | Projeto - Alterar Papel de Parede de E-mail Customizado |  |  | Estimativa | Demanda | Pendência Externa |  | 08/09- STAUTS - encaminhado para fornecedor externo redeservice |  | Carlos Batista Alves | cbalves@contax.com.br | Status atual? | Em tratamento | [7 empty] | 08/09- STAUTS - encaminhado para fornecedor externo redeservice
CTXSPOLP-111077 | Projeto - Projeto - Ajuste no Relatório GT |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 09/09- STAUTS - encaminhado para TI-Desenvolvimento iniciar analise e estimativa. |  |  |  |  | Fechado | [7 empty] | 09/09- STAUTS - encaminhado para TI-Desenvolvimento iniciar analise e estimativa.
CTXSALLM-115129 | Projeto - Adicionar VLAN para Atendimento do BBJapão |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento |  | 09/09- STAUTS - encaminhado para TI-Engenharia - Celio e Villa. |  | Carlos Batista Alves | cbalves@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | Aguardando priorização 09/09- STAUTS - encaminhado para TI-Engenharia - Celio e Villa.
CTXSPOAP407-12490 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Pendência Externa |  | 10/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto |  | Daniela Mesquita Monteiro | 591070@contax.com.br | Status atual? | Enviado | [7 empty] | 10/09- STATUS- Solicitado detalhamento do Projeto
CTXPOARB-93625 | Projeto - Remanejar 06 máquinas de suporte volante no Ambiente 4 do Site Navegantes | NET | Dir. Clientes Premium | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-09-10 | INFRA | Roberto Elias | Juliano Molina |  |  | Fechado |  | 2015-09-10 | 2015-09-13 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 2015-09-23 | 23/09- projeto homologado e concluido com sucesso. 10/09- STATUS- Encaminhado para o Site Iniciar a analise e estimativa. Rafael
CTXPOARB-93622 | Projeto - Remanejar 14 máquinas dentro do Ambiente 4 do Site Navegantes |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 10/09- STATUS- Encaminhado para o Site Iniciar a analise e estimativa. Rafael |  |  |  |  | Fechado | [7 empty] | 10/09- STATUS- Encaminhado para o Site Iniciar a analise e estimativa. Rafael
CTXPOARB-93628 | Projeto - Atualização do SO da operação para Windows 7 |  |  | Estimativa | Demanda | Cancelado |  | 11/09- STATUS- Encaminhado para o Site Iniciar a analise e estimativa. Rafael |  |  |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-11-13 | 11/09- STATUS- Encaminhado para o Site Iniciar a analise e estimativa. Rafael
CTXRECAU-60229 | Projeto - Atualizar SO das máquinas da operação NET para Windows 7 |  |  | Estimativa | Demanda | Cancelado |  | 11/09- STATUS- Encaminhado para o Site Iniciar a analise e estimativa. Rosim |  |  |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-11-13 | 11/09- STATUS- Encaminhado para o Site Iniciar a analise e estimativa. Rosim
CTXSALPB-42304 | Projeto - Projeto Tetris Boa Viagem (Televendas e Rentabilização) |  |  | Estimativa | Demanda | Pendência Externa |  | 11/09- STATUS- Pendente de detalhamento de projeto e lay out de para. |  | Alexandre Teixeira de Pinho | ATPinho@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 11/09- STATUS- Pendente de detalhamento de projeto e lay out de para.
CTXSPOLP-111381 | Projeto - Contratação de 3 E1's, do fornecedor Option para Alelo |  |  | Estimativa | Demanda | Pendência Externa |  | 14/09- STATUS- Projeto encaminhado para TI-Engenharia - Villa |  | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Aguardando priorização 14/09- STATUS- Projeto encaminhado para TI-Engenharia - Villa
CTXSPOAL-93333 | Projeto - Projeto ERP - RH + Portal - Configuração Ambiente Produção |  |  | Estimativa | Demanda | Pendência Externa |  | 14/09- STATUS- Projeto encaminhado para TI-Engenharia - Klaus |  | Erika Andrade Miguel | erika.miguel@todo.com.br | Status atual? | Enviado | [7 empty] | 14/09- STATUS- Projeto encaminhado para TI-Engenharia - Klaus
CTXFORBM-320345 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 14/09- STATUS- Projeto encaminhado para TI-Engenharia - Alexandre Gustavo |  | José Perboyre Cavalcante Pinheiro Neto | jopneto@grupocontax.com | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [5 empty] | 2016-01-14 | 14/09- STATUS- Projeto encaminhado para TI-Engenharia - Alexandre Gustavo
CTXMLTREG-4077 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento |  | 16/09- STATUS- Projeto encaminhado para o TI-Engenharia iniciar a analise e estimatva - Villa |  | Juliana Souza de Moraes | juliana.moraes@todo.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 23/11 - Aguardando priorização 16/09- STATUS- Projeto encaminhado para o TI-Engenharia iniciar a analise e estimatva - Villa
CTXSPOAS-4528 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento |  | 16/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento. |  | Tatiana Aparecida Barbosa |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 14/10 - Aguardando priorização 16/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento.
CTXSALSM-82047 | Projeto - Projeto | CONTAX | Contax - Ger Processos, Metodologia e MIS | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-09-15 | INFRA | Alexandre Gustavo | Tiago dos Santos Fialho |  |  | Fechado |  | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 13/101 | 2015-10-13 | 16/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento.
CTXRECSA-422165 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 16/09- STATUS- Projeto encaminhado para osite, Rosim. |  |  |  |  | Fechado | [7 empty] | 16/09- STATUS- Projeto encaminhado para osite, Rosim.
CTXPOARB-93805 | Projeto - Implantar sistema de Prova on Line na operação N1 NET | NET | Contax - Dir. Clientes Premium | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-09-15 | INFRA | Roberto Elias | Juliano Molina |  |  | Fechado |  | 2015-09-16 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 16/09- STATUS- Projeto encaminhado para osite, Rafael.
CTXMLTREG-4086 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento |  | 17/09- Encaminhado para TI-desenvolvimento. 16/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento. |  | Juliana Souza de Moraes | juliana.moraes@todo.com.br |  | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 23/11 - Aguardando priorização 17/09- Encaminhado para TI-desenvolvimento. 16/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento.
CTXSPOBF-125609 | Projeto - Transporte de 20 desktops entre os sites Alegria X Antártica |  |  | Planejamento | Projeto | Concluido |  | 21/09- Projeto encaminhado para planejamento, conforme de acor17/09- STATUS- Projeto pendente de aprovação de ativos. |  | Rogerio Luiz da Silva | rlsilva@contax.com.br |  | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | 21/09- Projeto encaminhado para planejamento, conforme de acor17/09- STATUS- Projeto pendente de aprovação de ativos.
CTXFORBM-320984 | Unificação de DAC SAC Fixo - Desmobilização Vector |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 17/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento do projeto |  |  |  |  | Fechado | [7 empty] | 17/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento do projeto
CTXRJOMK-122778 | Projeto - Projeto - Liberação de link ferremanta Turbina - Célula Prioridades | OI | Contax - Dir. Oi | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-09-17 | INFRA | Eugenio Silva | Elaine Fortunato da Silva |  |  | Fechado |  | 2015-09-18 |  |  |  | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 18/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento do projeto
CTXRJOMA-74866 | Projeto - Projeto - Liberação de link MUA DTH (Agendamento, Off Line e Prioridades) | OI | Contax - Dir. Oi | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-09-17 | INFRA | Eugenio Silva | Elaine Fortunato da Silva |  |  | Fechado |  | 2015-09-18 |  |  |  | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 18/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento do projeto
CTXMTZPB-452 | Base NBA intraday |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento |  | 18/09- Encaminhado para TI-desenvolvimento. | [12 empty] | 18/09- Encaminhado para TI-desenvolvimento.
CTXFORBM-321380 | Projeto - Projeto - Configuração de 8 p.a's para a Blindagem (NBA + APC) NICE 2.0 |  |  | Estimativa | Demanda | Concluido |  | 18/09- Encaminhado para site, Alexandre Gustavo. |  |  |  |  | Fechado | [7 empty] | 18/09- Encaminhado para site, Alexandre Gustavo.
CTXSPOAL-94114 | Projeto - Projeto |  |  | Estimativa | Demanda | Em Andamento |  | 22/09- Encaminhado para TI-Engenharia Klaus |  | Diego Vivanco Fernandez | diego.fernandez@todo.com.br |  | Enviado | [7 empty] | 22/09- Encaminhado para TI-Engenharia Klaus
CTXRECSA-424149 | Projeto - Projeto | OI | Oi - Pré Pago | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-09-21 | 22/09- Encaminhado para site Rosim | Marcelo Rosim | Fabiana Hoffman | fhoffmann@contax.com.br | Status atual? | Enviado |  | 2015-09-25 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-10 | 2015-10-13 | 22/09- Encaminhado para site Rosim
CTXPOARB-94081 | Projeto - Instalar 2 máquinas administrativas no Staff da Souza Cruz | SOUZA CRUZ | SOUZA CRUZ | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-09-22 | INFRA | Roberto Elias | Juliano Molina |  |  | Fechado |  | 2015-09-24 | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 2015-09-28 | 2015-10-02 | 2015-10-06 | 22/09- Encaminhado para site Rafael
CTXPOARB-88039 | Movimentar as 2 PAs do chat DA | ELEKTRO | ELEKTRO | Estimativa | Demanda | Cancelado |  | 22/09- Encaminhado para site Rafael |  |  |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-11-12 | 22/09- Encaminhado para site Rafael
CTXLONLA-26543 | TETRIS VIVO - TECNICO UNIFICADO | VIVO | VIVO | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-09-18 | INFRA | Roberto Elias | Vania de Moraes Colella | vcolella@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | 2015-09-21 | 2015-09-23 |  |  |  |  | 22/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento do projeto, solicitado o Layout.
CTXSPOBF-125921 | Projeto - Instalação do Tsupervisor na Operação Santander nos Sites Antártica e Mackenzie | Santander | Santander | Estimativa | Demanda | FILA | 2015-09-22 | TI-Engenharia/TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki / Nelson Klaus | George Silva Dimitrov |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 06/10 - Aguardando priorização 24/09- Encaminhado para site alexandre gustavo
CTXFORBM-322513 | Projeto - Projeto - Sup. Tec. Velox (Forecast) | OI | Oi - Suporte Técnico | Encerramento | Projeto | Concluido | 2015-09-24 | Infra Fortalexa | Alexandre Gustavo | Anderson Luiz Gonçalves de Alcantara |  |  | Fechado |  | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-28 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 24/09- Encaminhado para site alexandre gustavo
CTXFORBM-321509 | Projeto - Projeto - Criação de operação 4p na blindagem | OI | Contax - Dir. Oi | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-09-18 | INFRA | Alexandre Gustavo | Lisandra Pereira do Nascimento | lpenascimento@contax.com.br | Status atual? | Enviado |  | 2015-09-24 | 2015-09-26 |  |  |  |  | 24/09- Encaminhado para site alexandre gustavo
CTXFORBM-322055 | Projeto - Projeto - Cochicho nas gravações para a TSA de chamadas transferidas da Ilha de Contas para a Retenção de Receitas | OI | Oi - Retenção | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-09-22 | 24/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento do projeto |  | Cristiano Fernandes Melo | cfmelo@grupocontax.com | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | Retorno em 26/11 | [6 empty] | 24/09- STATUS- Projeto pendente de detalhamento do projeto
CTXFORBM-322126 | Projeto - Projeto Simulador Retenção Involuntária | OI | Oi - Retenção | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-09-22 | PRGSOFT | Anderson | Alexandre Teixeira de Pinho |  |  | Sendo tratado |  | 2015-09-24 | 2015-09-26 | 2015-09-25 |  |  |  | 25/09-aguardando aprovação da SC
CTXSPOBF-126151 | Projeto: Implantar Ferramenta RTI - Ticket B2C Usuários | TICKET | Ticket Serviços S/A - Usuários/Autorizações | Seleção e Priorização | Demanda | FILA | 2015-09-24 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Priscila Roberta dos S. Freitas | prsfreitas@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | 2015-09-29 | [5 empty] | 23/11 - Aguardando reunião de alinhamento com cliente que será agendada pela Operação para verificar sobre a continuidade dos testes que estavam sendo realizados por TI (Daniele de Fatima Ribeiro/ Mariana de Lima Boschiero) 29/09- Encaminhado para desenvolvimento Sasaki
CTXSPOBF-126223 | Projeto - Implantar Total View na Operação Interodonto | INTERODONTO | Contax - Outro | Estimativa | Demanda | Pendência Externa | 2015-09-25 | 29/09- STATUS- Projeto pendente de retorno financeiro | Roberto Elias | Carlos Batista Alves |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 06/11 - Aguardando priorização 29/09- STATUS- Projeto pendente de retorno financeiro
CTXBHZRI-93377 | Projeto_OI TV ESCOB _2ª VIA E-MAIL | CONTAX | Contax - Ger Estratégia e Análise | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-09-29 | 29/09- Encaminhado para desenvolvimento Sasaki | Cristiane Sasaki | Erickson Madsen Ferreira Medeiros | 851730@contax.com.br | Status atual? | Não enviado (Sasaki informou que foi iniciado em 13/11) |  | 2015-09-29 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 29/09- Encaminhado para desenvolvimento Sasaki
CTXBHZRI-93394 | Projeto - Projeto - Instalador Dr. Soft | OI | Contax - Dir. Oi | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-09-29 | Infra - Prado II | Rogerio Mendonça | Jill Ullmann Ortiz |  |  | Fechado |  | 2015-10-01 | 2015-10-05 |  |  |  |  | 01/10-reencaminhado para site proado II29/09- Encaminhado para desenvolvimento Sasaki
CTXFORBM-323275 | Projeto - Projeto | OI | OI -Retenção | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-09-29 | 29/09- Encaminhado para desenvolvimento Sasaki | Cristiane Sasaki | José Perboyre Cavalcante Pinheiro Neto | jopneto@grupocontax.com | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | 2015-09-29 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 23/11 - Projeto está com a analista Lisandra 29/09- Encaminhado para desenvolvimento Sasaki
CTXSPOBF-126487 | Projeto: Alteração do Arquivo RAW - Operação Serasa Cobrança | SERASA | Serasa - Célula Inadimplência | Estimativa | Demanda | Em Andamento | 2015-09-30 | FORNECEDOR EXTERNO | REDESERVICE | Priscila Roberta dos S. Freitas | prsfreitas@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 23/11 | 2015-09-30 | 2015-10-05 |  |  |  |  | 23/11 - Aguardando call 30/09- Encaminhado para Service System
CTXRECAU-60796 | Projeto - Adequar a Sala de Treinamento Beberibe para treinamento da NET | NET | Contax - Dir. Clientes Premium | Planejamento | Projeto | Concluido | 2015-09-29 | INFRA | Marcelo Rosim | Juliano Molina | jmolina@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 24/11 | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 2015-10-05 |  |  | 2015-12-11 | 24/11 - Este projeto está com a equipe do Marcelo Rosim (PE), previsão de entrega nos próximos dias Aguardando aprovação e solicitação de infra do solicitante.
CTXRECAU-60793 | Projeto - Adequar a Sala de Treinamento Ipojuca para treinamento da NET | NET | Contax - Dir. Clientes Premium | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-09-29 | INFRA | Marcelo Rosim | Juliano Molina | jmolina@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 24/11 | 2015-10-01 | 2015-10-05 |  |  |  | 2015-12-11 | 24/11 - Este projeto está com a equipe do Marcelo Rosim (PE), previsão de entrega nos próximos dias Aguardando aprovação e solicitação de infra do solicitante.
CTXPOARB-94333 | Projeto - Adequação do RTI NET para uso com o Internet Explorer 10 | NET | Contax - Dir. Clientes Premium | Estimativa | Demanda | Pendência Externa | 2015-09-30 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Juliano Molina | jmolina@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 24/11 | 2015-10-01 | 2015-10-05 |  |  |  |  | 24/11 - Projeto em análise por TI-Desenvolvimento
CTXBHZRP-216637 | Aplicação - Desenvolvimento | OI | Oi - Cobrança | Estimativa | Demanda | Pendência Externa | 2015-10-01 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Caroline Rocha Nogueira | crocha@contax.com.br | Preenchimento do formulário? Status atual? Continuará? | Enviado | Retorno em 19/11 | [6 empty] | 19/11 - Formulário não preenchido
CTXMTZRP-42345 | Solução para rede IBM/Orbitall dentro da rede todo | ORBITAL | Orbitall - Bonsucesso | Planejamento | Projeto | Cancelado | 2015-06-17 | TI-TELECOM | Felipe Villa | Edson Pereira da Silva |  |  | Fechado |  | 2015-06-24 | 2015-06-27 | 2015-10-05 | 2015-10-08 |  |  | 21/10 - CANCELADA
CTXSPOLP-111079 | Projeto - Criar Plano Documento de Draft PCN para BV Financeira | BV FINANCEIRA | BV Financeira - SAC | Estimativa | Demanda | FILA | 2015-09-09 | A definir |  | Carlos Batista Alves |  |  | Enviado | Retorno em 23/11 | [6 empty] | Aguardando priorização 07/10 - Em fila de TI 09/09- Definir quem sera Responsável pela geração do BCP na Contax
CTXSPOAS-4642 | Adequação do tProcess - Criação de fluxo de atendimento e controle de projetos | CONTAX | Contax - Ger Sistemas Corporativos | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-09-30 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Alexandre Batista dos Anjos |  |  | Fechado
CTXSPOLP-112537 | Projeto: Implantar tGuidance na Operação BV Financeira | BV FINANCEIRA | BV Financeira - SAC | Estimativa | Demanda | FILA | 2015-10-02 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Priscila Roberta dos S. Freitas |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 07/10 - Em fila de TI Projeto sem aprovação do S&OP ou priorização
CTXFORBM-324853 | Projeto - Projeto - Gravações Oi atende (Lojas) Fixo e Velox | OI | Oi - Retenção | Estimativa | Demanda | FILA | 2015-10-05 | INFRA | Alexandre Gustavo | José Perboyre Cavalcante Pinheiro Neto |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 07/10 - Em fila de TI
CTXFORBM-325001 | Projeto - Projeto - Alteração no fluxo de carga da operação Retenção Invol TV | OI | Oi - Retenção | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-10-05 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Cristiano Fernandes Melo | cfmelo@grupocontax.com | Status atual? Concluído? | Enviado | Retorno em 24/11
CTXRECAU-61197 | Projeto - Adequar a Sala de Treinamento Capibaribe para treinamento da NET | NET | Contax - Dir. Clientes Premium | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-10-06 | INFRA | Marcelo Rosim | Juliano Molina | jmolina@contax.com.br | Status atual? | Enviado | Retorno em 24/11 | 2015-10-07 | 2015-10-09 |  |  |  | 2015-12-11 | 24/11 - Este projeto está com a equipe do Marcelo Rosim (PE), previsão de entrega nos próximos dias
CTXPOARB-94642 | Projeto - Gravar imagem de supervisão em 6 máquinas | NET | Contax - Dir. Clientes Premium | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-10-06 | INFRA | Roberto Elias | Juliano Molina |  |  | Fechado |  | 2015-10-07 | 2015-10-09 |  |  |  | 2015-11-13
CTXSPOAP407-12991 | Projeto - Projeto | BV FINANCEIRA | Contax - Ger Produtos | Estimativa | Demanda | FILA/Pendencia Externa | 2015-10-06 | TI-Engenharia | Nelson Klaus | Daniela Mesquita Monteiro |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 16/11 - Pendente preenchimento de formulário pelo solicitante
CTXRECAM-55397 | Projeto - Projeto | OI | Oi - Oi SAC | Estimativa | Demanda | FILA/Pendencia Externa | 2015-10-06 | TI-Engenharia | Nelson Klaus | Fernanda Nazario Menezes |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 15/10/2015 - Conforme explicado para Fernanda Nazário no dia 09/10, essa demanda deve ser direcionada para a equipe de Engenharia que deverá validar o link entre Closer - Contax - Oi.O solicitante precisa que a Closer acesse o diretorio FTP da Oi por meio da rede Contex visto que a Oi não liberará o acesso direto da Closer. IP Closer: 137.117.217.70 porta 22 IP Oi: 10.81.8.7 - Login : stc_pe - Senha: ftpstcpe - Nome do diretorio: stc_pe IP Contax que possui acesso ao diretorio de FTP da Oi 09/10 - Aguardando priorizar
CTXSPOAP407-10553 | Projeto - Projeto - desenvolvimento do Integrador que atenda a operação Blindagem | OI | Oi - Retenção | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-06-03 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXSPOAP407-10512 | Projeto - Projeto - Nome do cliente no agendamento | OI | Oi - Cobrança | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-06-02 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Cristiane Akiko Sasaki | cristiane.sasaki@todo.com.br | Status atual? | Fechado
CTXNITSP-161527 | Projeto - Projeto - Complementar estrutura da 5ª onda Migração BH x NIT (Ativo Fixo) | OI | Contax - Dir. Oi | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-06-15 | INFRA | Rogerio Mendonça | Rodrigo Ribeiro de Araujo |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2016-01-14 | 08/10 - Sem priorização
CTXMTZRP-42201 | Projeto - Dynamic Routing | OI | Contax - Dir. Oi | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-06-11 | INFRA |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo Fabricio Hinein Peixoto Guimaraes |  |  | Fechado
CTXMLTREG-3442 | Projeto Atendimento 102 (URA unificada R1 e R2) | OI | Oi - 102 | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-12-05 |  |  | Maiara Tavares da Cruz Sabino |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2016-01-14 | 08/10 - Sem priorização
CTXBHZRI-90263 | Projeto - Projeto | OI | CTX – Prado2 – BHZRI | Estimativa | Demanda | Cancelado | 2015-07-10 | TI-Engenharia | Nelson Klaus | Fabiana Carla de Souza Dias |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-10-22
CTXFORBM-320922 | Projeto - Projeto - alteração no fluxo de envio do arquivo de retorno TLV / ASPECT | OI | Oi - Retenção | Estimativa | Demanda | FILA | 2015-09-16 |  |  | David Lima Cavalcante |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 08/10 - Sem priorização
CTXFORBM-324853 | Projeto - Projeto - Gravações Oi atende (Lojas) Fixo e Velox | OI | OI - Retenção | Estimativa | Demanda | FILA | 2015-10-05 |  |  | José Perboyre Cavalcante Pinheiro Neto |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 08/10 - Sem priorização
CTXMLTREG-4307 | Projeto - Projeto | ORBITAL | Orbitall - Central Bancos | Estimativa | Demanda | FILA | 2015-09-16 | TI-Desenvolvimento | Cristiane Sasaki | Criador: Juliana Souza de Moraes |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 06/11 - Aguardando priorização
CTXFORBM-326194 | Projeto - Projeto - JOB BO | OI | Oi - Retenção | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-10-09 | INFRA | Alexandre Gustavo | José Perboyre Cavalcante Pinheiro Neto | Joice | Status? | Enviado |  | 2015-10-09 | 2015-10-14 |  |  |  | 2016-01-14
CTXFORBM-326265 | Projeto - Projeto - Crescimento de 15 p.a's Propenso Pós | OI | Contax - Dir. Oi | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-10-09 | INFRA/ATIVOS/CSE | Alexandre Gustavo | Lisandra Pereira do Nascimento |  |  | Fechado |  | 2015-09-13 | 2015-09-15
CTXSALAS-160605 | Projeto - Alteração de infra para Crescimento Ativo | Oi | Contax - Ger Processos, Metodologia e MIS | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-10-19 |  |  | Tiago dos Santos Fialho |  |  | Fechado | [6 empty] | 2015-10-22
CTXMLTREG-4438 | Projeto - Piloto de Reconhecimento de Voz na Aplicação 10331 - Alteração de Vlan | OI | Oi - SAC | Estimativa | Demanda | Concluido | 2015-10-21 | TI-Engenharia / CSE | Klaus / LW | Ricardo Jose Souza de Albuquerque |  |  | Fechado |  | 2015-10-22 | [5 empty] | 22/10 - Klaus envolvido para análise
CTXBHZRI-93948 | Projeto - Projeto - Substituição das maquinas Oi da sala de Macros |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Jill Ullmann Ortiz | jortiz@contax.com.br |  | Sendo tratado | [7 empty] | 16/11 - Não temos disponibilidade de licenças de hosteplorer e do Enterprise Manager (SQL).
CTXRECSA-430340 | Projeto - Projeto Instalar Totem para Campanha da Fatura Digital (RECIFE) |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Mariana da Costa Mello |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 16/11 - Pendencias: Providenciar instalação de um ponto de rede. Dois transformadores para alimentação dos Totens (totem 110 v - sala 220 v) 16/11 - O cliente confirmou as datas abaixo: Recife – Site Santo Amaro: Entrega e instalação dos equipamentos dia 24/11, Inauguração dia 26/11.
CTXRECAM-55620 | Projeto - Implantar o Portal Clientis na operação REDE |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Mariana da Costa Mello |  |  | Sendo Tratado | [6 empty] | 2016-01-18 | Pendente: • Colocar 1 ponto de ramal na operação REDE no Site Conquista
CTXRECAM-55921 | Implantar o processo de auditoria Clientis em uma posição de antedimento da REDE |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Iosmar |  |  | Sendo Tratado | [6 empty] | 2016-01-18 | 16/11 - Aguardando analise do site
CTXSALSM-83159 | Projeto Instalar Totem para Campanha da Fatura Digital nas operações Itaú Site Cabula |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Mariana da Costa Mello |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 16/11 - O cliente confirmou as datas abaixo: Salvador – Site Cabula: Entrega e instalação dos equipamentos dia 19/11, Inauguração dia 24/11.
CTXSPOLP-111246 | Projeto - Desenvolvimento do t!guidance da célula Fidelidade - FASE 2 |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Solicitado ao solicitante a especificação funcional 10/11/2015 - Documento analisado e surgiram dúvidas sobre os requisitos. Vide comentários.
CTXSPOLP-110808 | Projeto - Disponibilização WiFi para cliente Cielo |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXSPOLP-104419 | Projeto: Implantação t-Supervisor - BV Financeira |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Priscila Roberta dos S. Freitas |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXSPOLP-102656 | Projeto - Preparação Ambiente Homologação Aspect 7.1 |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Robson da Costa |  | ENVIAR E-MAIL (CONCLUÍDO??? CONTINUAREMOS?)
CTXSPOBF-128884 | Inclusão de link em Favoritos - Siga Online |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Vania de Moraes Colella |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXSPOBF-126376 | Projeto: Migrar Operação BV Financeira - Site Lapa x Antártica |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Priscila Roberta dos S. Freitas |  |  | Sendo tratado
CTXSPOBF-126223 | Projeto - Implantar Total View na Operação Interodonto |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Carlos Batista Alves |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXSPOBF-126151 | Projeto: Implantar Ferramenta RTI - Ticket B2C Usuários |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Priscila Roberta dos S. Freitas |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 07/10/2015 - Aguardando retorno da Ticket se poderemos utilizar os sistemas fora do ambiente Citrix. Reunião com o cliente agendada para o dia 15/10/15. Existe um esforço adicional de desenvolvimento e custos NICE caso tenhamos que realizar o desenvolvimento dentro do ambiente Citrix.
CTXSPOBF-125417 | Projeto - Alterar o valor NÃO IDENTIFICADO para um texto genérico no Screen Pop |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | George Silva Dimitrov |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | [17/11 - George] SC pendente de aprovação
CTXSPOBF-124658 | Outros - N/A ACI |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joaquim de Santana Francisco |  |  | Fechado
CTXSPOAS-4623 | Projeto - Inclusão de Serviço de Roteamento de Chamadas no Novo LAB (NGR) |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Olins Jacques dos Santos |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXSPOAS-4482 | Criar Database |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Marcelo Guedes de Oliveira |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-13610 | Cotação Link de Dados 10 MBPS ponto a ponto |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Agnaldo Jose de Freitas Caetano |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Em análise
CTXSPOAP407-13592 | Gestão de Demandas e Projetos - Ti - Implantação &amp; Produção |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Adilson Pires Cerveira Junior |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 10/11 - Aguardando priorização
CTXSPOAP407-13561 | Gestão de Demandas e Projetos - Ti - Implantação &amp; Produção |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Adilson Pires Cerveira Junior |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 10/11 - Aguardando priorização
CTXSPOAP407-13280 | Gestão de Demandas e Projetos - Ti - Implantação &amp; Produção |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Adilson Pires Cerveira Junior |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXSPOAP407-13114 | Projeto - Pré Projeto LATAM TAM JOAO PESSOA |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Robson da Costa
CTXSPOAP407-12458 | Projeto - Aplicação/URA - Implantar pesquisa automática para mensurar a Satisfação do Atendimento |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | George Silva Dimitrov |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando retorno do solicitante quanto aos questionamentos do fornecedor
CTXSPOAP407-10513 | Projeto - Projeto - Criar ferramenta Disca Fácil |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Cristiane Akiko Sasaki |  | ENVIAR E-MAIL (CONCLUÍDO??? CONTINUAREMOS?)
CTXSPOAL-96427 | Projeto - Implantar t!guidance na Operação Intermédica |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXSPOAL-96174 | Projeto - Alteração dos Prompts da URA do Dealer e alteração dos áudios da operação Volkswagen |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2016-01-20 | 23/11 - • Verificando com o Daniel Farias (TI) em relação a proposta de desenvolvimento
CTXSPOAL-96094 | Projeto - Aquisição de 4 licenças da NetCallCenter para PA's de Chat da operação Volkswagen |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2016-01-29 | 23/11 - Formulário de abertura de SC enviado ao financeiro. Aguardando abertura de SC
CTXSALSM-83159 | Projeto Instalar Totem para Campanha da Fatura Digital nas operações Itaú Site Cabula |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Mariana da Costa Mello |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | Salvador – Site Cabula: Entrega e instalação dos equipamentos dia 19/11, Inauguração dia 24/11.
CTXRJOMK-125309 | Projeto - "Por favor, usuário, utilizar este campo para informar o nome do Projeto" |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Maria da Conceicao Paiva |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2016-01-14 | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXRECSA-438942 | Projeto - Liberação de acesso Gerencias Velox , nas maquinas da Operação Suporte Avançado Velox |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Iosmar Ferreira Teixeira |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Iosmar, boa tarde! Como essa demanda só poderá ser executada na madrugada, precisamos saber qual o horário de término da operação. Consegue nos informar, por favor? Segue esforço do site: Atividades : • Criação ambiente de homologação  5 dias • Replicação de imagem  3 dias (Layout vazio, 50 máquinas na madrugada) • Operação Assistida  1 dia Esforço total : 9 dias Lembramos que o esforço é dado em dias e não definimos uma data de início e fim. Como o site está envolvido com diversas outras demandas priorizadas, não podemos fornecer no momento uma data de início e fim. Porém, assim que conseguir a data, informo. Muito obrigado,
CTXRECAU-61345 | Instalação da Ferramenta - |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Lucas Amadeu da Cunha |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Em análise
CTXNITSP-172611 | Projeto - Projeto cm |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Anne Catharina de Oliveira Coutinho |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Em análise
CTXNITSP-172461 | Implantar Célula BO DADOS>> 17 PA`S >>SIEBEL e Front(À Definir) SMS >> Site NIterói >> Funionamento de Segunda à Domingo |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXNITSP-172449 | Implantar célula BO NBA >> 7 PA´S >> STC SAC SIAC >> Front Específico e envio SMS >> Operação Convergente: Fixo, Velox -R1 e R2. |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXNITSP-170972 | Projeto - "Por favor, usuário, utilizar este campo para informar o nome do Projeto" |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Fernanda Nazario Menezes |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2016-01-14 | 23/11 - Em análise
CTXMTZPB-758 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Fabricio Hinein Peixoto Guimaraes |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXMLTREG-4375 | Projeto - "Definir o modelo de atendimento das URAs de Cadastro" |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Ricardo Jose Souza de Albuquerque |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Em análise
CTXFORBM-327360 | Projeto - Crescimento de 9 p.a's para a Ilha de Receita Móvel + TV |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Lisandra Pereira do Nascimento |  |  | Fechado
CTXBHZRI-93698 | Gravador - Nice - Substituir ramais de gravação |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Jill Ullmann Ortiz |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2015-12-10 | 10/12 - Projeto Concluído 23/11 - Aguardando DA do solicitante
CTXSPOLP-115119 | Projeto - URANET - Ticket |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Flavio Reto |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXSPOLP-115117 | Projeto - URA Bacen - Ticket |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Flavio Reto |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXSPOLP-115114 | Projeto - Renovação de Servidores - Ticket |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Flavio Reto |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXSPOLP-113720 | Migração Grupo Comunicação - Lapa |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Paloma de Azevedo Almeida |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXSPOBF-129991 | Projeto - Troca de revestimentos |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | George Silva Dimitrov |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXSPOBF-129499 | Projeto - Transbordo de Ligações de RCI para Paschoalotto (Bauru) |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | George Silva Dimitrov |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Solicitada proposta comercial à Information
CTXSPOBF-128396 | Projeto - Geração de boletagem massiva pela front end da SKY. |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | George Silva Dimitrov |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2015-12-14 | 14/12 - Projeto Concluído 23/11 - SC encaminhada ao George. Aguardando aprovações
CTXSPOBF-128300 | DESMOBILIZAÇÃO DE PARTE DA OPERAÇÃO CITIBANK NO SITE ANTÁRTICA |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 24/11 - Aguardando priorização pelo time de projetos CC
CTXSPOAP407-13806 | Relatórios - Desenvolvimento |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Ilana Cardoso de Godoy
CTXSPOAP407-13802 | Insumos para URA Multiplus |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Agnaldo Jose de Freitas Caetano |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Projeto sendo tratado pela Sasaki
CTXSPOAP407-13720 | Projeto McKinsey - Cobrança - 100 PAs Discador Aspect |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Agnaldo Jose de Freitas Caetano |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXSPOAP407-13719 | Projeto McKinsey - Cobrança - 100 PAs Discador Aspect |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Agnaldo Jose de Freitas Caetano |  |  | Fechado | [7 empty] | 23/11 - Projeto duplicado com o CTXSPOAP407-13720
CTXSPOAP407-13653 | ATUALIZAR PLATAFORMA DE SMS (COMUNIKA) INTEGRADA NO ATUAL FRONT END |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Luiz Alberto Schwab |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXSPOAP407-13652 | ATUALIZAR PLATAFORMA DE SMS (COMUNIKA) INTEGRADA NO ATUAL FRONT END |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Luiz Alberto Schwab |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXSPOAP407-13361 | Projeto - Migração servidor do X-GEN para o DC |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Felipe Freitas Poubel Ribeiro |  |  | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Na fila de Engenharia
CTXSPOAL-98397 | Projeto - Crescimento/Forecast |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Giovana Ferreira de Souza |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXSPOAL-96703 | Liberação software Innwinwiwn para os sites do Brasil |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Vera Lucia Augusto de Azevedo |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Analisar
CTXSPOAL-96574 | Projeto - Migração SKY para site Alegria |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Robson da Costa |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Robson, podemos fechar o chamado? Pois já está sendo tratado pelo chamado CTXSPOAL-97376
CTXSPOAL-96495 | Projeto - Precificação de novo hardware para servido de banco de dados |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando recurso e/ou priorização
CTXSALSM-84035 | Projeto - "Por favor, usuário, utilizar este campo para informar o nome do Projeto" |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Tiago dos Santos Fialho |  |  | Enviado | [7 empty] | 23/11 - Pendente envio de informações por parte do solicitante
CTXSALAS-161797 | Projeto - "Por favor, usuário, utilizar este campo para informar o nome do Projeto" |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Cristiane Gon�alves Kuzuhara |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXRJOED-56989 | Projeto - Instalar Ferramenta de Automações Célula GFE - Engenho de Dentro |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Elaine Fortunato da Silva |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando recurso e/ou priorização
CTXRECSA-440043 | Discador SOC PE (GFE) |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Livia de Deus Henriques Rodrigues |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXRECSA-439329 | PROJETO TIVOLI REDECARD |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Marco Aurelio Brandao Duarte
CTXRECSA-439328 | Projeto - "Inclusão do DDD 96 na URA do CO" (Pendência do projeto da URA do CO) |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Anthonny Stallone Santos de Souza |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXRECSA-439238 | Projeto - Instalar Ferramenta Automação Célula GFE - Santo Amaro e Integrar Ferramenta de Automação com TLV |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Elaine Fortunato da Silva |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXRECSA-435241 | Projeto - Migrar operação NET do Bloco B do Site Aurora para o Site Santo Amaro |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Juliano Molina | [9 empty] | 2015-12-11
CTXRECSA-435221 | Projeto - Migrar operação NET do Bloco A do Site Aurora para o Site Santo Amaro |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Juliano Molina | [9 empty] | 2015-12-11
CTXPOARB-96565 | Projeto - Adequar Salas de Treinamento para crescimento |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Juliano Molina | [9 empty] | 2015-12-11 | 23/11 - Aguardando priorização
CTXPOARB-96282 | Projeto - Implantar o Front Fácil na operação de BKO da NET |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Juliano Molina | [10 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXPOARB-95971 | Projeto - Melhoria no Discador Disca Fácil - Priorizar Contatos por horário |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Juliano Molina | [10 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXNITSP-172871 | Implantação de TTW |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Tatiane Rodrigues Dallecrode |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXNITSP-172870 | Implantação de Front Fácil - Diretoria Retenção |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Tatiane Rodrigues Dallecrode |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXNITSP-172869 | Bloqueio de Pausas - TGuidance |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Tatiane Rodrigues Dallecrode |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXNITSP-172868 | Implantação de RTI |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Tatiane Rodrigues Dallecrode |  |  | Enviado | Retorno em 25/11 | [6 empty] | 25/11 - Aguardando priorização
CTXNITSP-172614 | Projeto - Projeto: Migração da URA do PAP (0800 033 1140 e 0800 642 1431) p/ ambiente NGR |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Leonardo Pellegrini Vieira |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 22/10 - Aguardando priorização. Enviado e-mail ao solicitante
CTXNITSP-172566 | Implantação do BO Strategy - Retenção Empresarial |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Tatiane Rodrigues Dallecrode |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando disponibilidade de recursos e/ou priorização
CTXNITSP-172565 | Alteração no Layout - Ativos |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Tatiane Rodrigues Dallecrode |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando disponibilidade de recursos e/ou priorização
CTXMTZPB-1044 | Aquisição de servidor - file server |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Joyce Faria Barbosa | [10 empty] | 23/11 - Projeto em análise
CTXMTZPB-1001 | Projeto - Nova chamada teste/Chamada Ativa para o FF |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Marcel Garcia da Silva |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando disponibilidade de recursos e/ou priorização
CTXMTZPB-944 | Aquisição de servidor |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Joyce Faria Barbosa |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXMLTREG-4553 | Projeto - "Proposta comercial para upgrade dos servidores do NGR Monitor" |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Ricardo Jose Souza de Albuquerque |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXMLTREG-3815 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Fernando Silva Oliveira |  |  | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Aguardando a área de PMO incluir os ativos no SAL
CTXFORNA-26367 | Projeto - Acompanhar migração do Sistema do Citi |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Mariana da Costa Mello |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXFORBM-335280 | Projeto - Alteração no fluxo de carga |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Lucas Lourenco de Melo | [10 empty] | 14/12 - Não é de projetos TI. Atribuído à Katlhen (equipe de cargas) 23/11 - Projeto em análise
CTXFORBM-335279 | Projeto - Ajuste no processamento de carga |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Lucas Lourenco de Melo | [10 empty] | 14/12 - Não é de projetos TI. Atribuído à Katlhen (equipe de cargas) 23/11 - Projeto em análise
CTXFORBM-335112 | Projeto - Ura de Pesquisa Retenção Oi Total |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Sterlaine Priscila Araujo Gomes | [9 empty] | 2016-01-14 | 23/11 - Projeto em análise
CTXFORBM-333926 | Projeto - OCT Madrugada - Atendimento Fibra e 4P |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Lucas Lourenco de Melo |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | Cancelado | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXFORBM-332803 | Projeto - Processo 2ª via TV |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Lucas Lourenco de Melo |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2016-01-14 | 23/11 - Aguardando disponibilidade de recursos e/ou priorização
CTXFORBM-332802 | Projeto - "Por favor, usuário, utilizar este campo para informar o nome do Projeto" |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Lucas Lourenco de Melo |  |  | Fechado
CTXFORBM-332092 | Projeto - "Implantação de NBA na Retenção Mobilidade OCT e Pós" |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | David Lima Cavalcante |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXCASEK-1528 | Projeto - "Por favor, usuário, utilizar este campo para informar o nome do Projeto" |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Alexandre Magno Pereira da Silva | [10 empty] | 23/11 - Em análise
CTXBHZRP-217019 | Projeto - "Por favor, usuário, utilizar este campo para informar o nome do Projeto" |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Livia de Deus Henriques Rodrigues |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXBHZRI-94988 | Mudança de Andar das PA's VIP 5 (5 PA's + 1 supervisor) |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Luciana Aparecida Muniz Gon�alves |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CTXBHZRI-94859 | Projeto - Implantar TCollect / Aspect: Escob R2, CD R2 e CD Móvel |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Elaine Fortunato da Silva |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXBHZRI-94837 | Projeto - Projeto: Migração da URA do Hotline Empresarial (0800 280 3120) p/ ambiente NGR |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Leonardo Pellegrini Vieira |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 22/10 - Aguardando priorização. Enviado e-mail ao solicitante
CTXBHZRI-91131 | Outros - N/A |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Fernanda Nazario Menezes |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Falta preencher formulário de abertura de projetos
CLIORBSAN-81 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Juliana Souza de Moraes |  |  | Enviado
CLIORBCG-190 | Outros - N/A |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Juliana Souza de Moraes |  |  | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Aguardando priorização
CLIORBCG-189 | Outros - N/A |  |  |  |  | Reaberto |  |  |  | Juliana Souza de Moraes |  |  | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Aguardando priorização
CLIORBCG-188 | Outros - N/A |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Juliana Souza de Moraes |  |  | Enviado | Retorno em 24/11
CLIORBCG-187 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Fernando Silva Oliveira |  |  | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Aguardando priorização
CLIORBCG-186 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Fernando Silva Oliveira |  |  | Enviado | Retorno em 24/11
CLIORBCG-174 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Reaberto |  |  |  | Juliana Souza de Moraes |  |  | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Aguardando priorização
CTXSPOAP407-10248 | Projeto - PROJETO MCAFEE |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joice Pereira De Souza |  | ENVIAR E-MAIL (CONCLUÍDO??? CONTINUAREMOS?) | Enviado | Retorno em 24/11
CTXSPOAP407-9838 | Projeto - Aspect |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joice Pereira De Souza |  | ENVIAR E-MAIL (CONCLUÍDO??? CONTINUAREMOS?) | Enviado
CTXSPOAP407-9799 | Projeto - IPCC/NGR |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joice Pereira De Souza |  | ENVIAR E-MAIL (CONCLUÍDO??? CONTINUAREMOS?) | Enviado
CTXSPOAP407-9796 | MPLS Contax 2.0 |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joice Pereira De Souza |  | ENVIAR E-MAIL (CONCLUÍDO??? CONTINUAREMOS?) | Enviado
CTXSPOAL-92544 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Pendência Externa |  |  |  | Priscila Brasileiro Machado Claros |  |  | Sendo tratado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Formulário anexado 23/11 - Aguardando preenchimento do formulário
CTXSPOAL-92422 | Projeto - Alteração da URL atual do web service da URA Cielo Fidelidade (Fornecedor Exclusivo) |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Rogerio Luiz da Silva |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Pedido gerado ao fornecedor
CTXSPOAL-92107 | Projeto - Implementar funcionalidade de atendimento preview no FE Ayty \ Discador Aspect da Cielo L5 |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Rogerio Luiz da Silva |  | HISTÓRICO??? | Enviado
CTXSPOAL-89741 | Criação de servidor virtual |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Karina Candido Raphael |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando priorização
CTXSPOAL-89332 | Sala Técnica / Outros / Outras |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Priscila Brasileiro Machado Claros |  | ENVIAR E-MAIL | Enviado | Retorno em 24/11
CTXSPOAL-89100 | Outros - N/A |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Priscila Brasileiro Machado Claros |  | ENVIAR E-MAIL | Enviado | Retorno em 24/11
CTXSPOAL-88513 | Projeto - Infra TS para acesso ao SIGAJURI |  |  |  |  | Pendência Externa |  |  |  | Felipe Freitas Poubel Ribeiro |  | ENVIAR E-MAIL | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Aguardando preenchimento
CTXSPOAL-87292 | Migração FS Treinamento para o FSCORP |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Felipe Freitas Poubel Ribeiro |  |  | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | N/A
CTXSPOAL-85839 | Projeto - Migração do ambiente da Bridge Obrtial para o DC |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Felipe Freitas Poubel Ribeiro |  | ENVIAR E-MAIL | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Na fila de Engenharia
CTXSPOAL-84132 | Projeto - Projeto Criação de ambientes TOTVS |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Felipe Freitas Poubel Ribeiro |  | ENVIAR E-MAIL | Enviado | Retorno em 24/11
CTXSALSM-81391 | Outros - N/A ACI |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joaquim de Santana Francisco |  |  | Fechado
CTXSALPB-41571 | Outros - N/A ACI |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joaquim de Santana Francisco |  |  | Fechado
CTXSALAS-158774 | Fazer a a inclusão nas vendas de Oi fixo no Empresarial vendas dos código Transact |  |  |  |  | Pendência Externa |  |  |  | Aline Soane dos Santos Paixão |  | Prosseguiremos com o projeto? Pendente aprovação de proposta por parte do demandante | Enviado
CTXRJOMK-121563 | Outros - N/A |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joaquim de Santana Francisco |  |  | Fechado
CTXRECSA-426219 | Migração de CA - Domínio Contax-br |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | RAPHAEL PEREIRA VILLELA |  |  | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Aguardando priorização
CTXRECSA-418499 | Outros - N/A |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joaquim de Santana Francisco |  |  | Fechado
CTXRECAM-54756 | Outros - N/A ACI |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joaquim de Santana Francisco |  |  | Fechado
CTXRBRSA-32 | Outros - N/A ACI |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joaquim de Santana Francisco |  |  | Fechado
CTXPOARB-92544 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Patricia Santiago Campello |  |  | Fechado
CTXNITSP-168713 | Projeto - Projeto - Necessário a disponibilização/verificação da infra de voz para implantação de aplicação CMS/Avaya ou Softfone para operação BO Contratos para apuração do log das PA's. Criação de login de CMS/Avaya para os supervisores e ADM's para adm |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2016-01-14 | 07/10 - Aguardando priorização
CTXNITSP-167961 | Projeto - Projeto - Reconstrução da SALA MIS - Realizar alterações físicas, instalações necessárias e levantamentos. |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Rodrigo Ribeiro de Araujo |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 07/10 - Aguardando priorização
CTXNITSP-167678 | Outros - N/A |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joaquim de Santana Francisco |  |  | Fechado
CTXNITSP-154454 | Projeto - Tratamento de Contestação de 0800 e DDR via Planilha de Minutagem |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Alexsander Alves Santos |  |  |  | Retorno em 24/11 | [5 empty] | 2016-01-14
CTXMTZRP-43087 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Fernando Silva Oliveira |  |  | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Aguardando priorização
CTXMTZRP-42426 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Edson Pereira da Silva |  | ENVIAR EMAIL | Enviado | Retorno em 24/11
CTXMTZRP-42369 | Ativar configuração BGP link Vivo. |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Edson Pereira da Silva |  | ENVIAR EMAIL | Enviado | Retorno em 24/11
CTXMTZRP-42203 | Projeto - Integração Barra Atendimento ao OSvC (Novo CRM Oi) |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Fabricio Hinein Peixoto Guimaraes |  | ENVIAR EMAIL | Enviado
CTXMTZRP-42057 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Luciana Mattos Andrade |  | ENVIAR EMAIL | Enviado | Retorno em 24/11
CTXMTZRP-41358 | Projeto - Aumento de vCPU's no Servidor de Banco de Dados do SMO |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Jose Ulisses Fernandes Conceicao Junior |  | ENVIAR EMAIL | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Em análise por Engenharia
CTXMTZRP-41157 | Tronco ou Rota - Criação - Derivação de Chamados |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Alex Tonini Nogueira |  | ENVIAR EMAIL | Enviado | [6 empty] | 2016-01-14
CTXMTZRP-40787 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Fabiana Aparecida Lopes de Carvalho |  | ENVIAR EMAIL | [7 empty] | 2016-01-14 | 19/08/2015 - PENDENTE INFORMAÇÕES DE NEGÓCIOS. A reunião não aconteceu, pois não houve disponibilidade por parte da pessoa que conhece o negócio para esclarecimento das dúvidas. Um e-mail foi enviado em 12/08 para Tonini e Erica Cotrin com a analise da demandas, e estamos aguardando retorno.
CTXMTZRP-38234 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Luiz Matheus Aragao do Nascimento |  | ENVIAR EMAIL PARA CLEO | Enviado | Retorno em 25/11
CTXMTZRP-35937 | Projeto Contax 2.0 - Praça SC |  |  |  |  | Reaberto |  |  |  | Alex Tonini Nogueira |  | ENVIAR EMAIL | Enviado | [7 empty] | 2015/09/08 - [Caique] - O time de projetos juntamente com o de aplicações, aderiu a estratégia de implantação simultânea nos sites, com isso foram abertos todos os chamados de liberação, os chamados solicitando os insumos necessários e também os de solicitação de preparação das PAs. No momento estamos (projetos, aplicações, engenharia) realizando conferências semanais para avaliação dos próximos passos do projeto e em paralelo estamos auxiliando o TI local de cada site com as duvidas referentes aos chamados citados acima.
CTXMTZPB-307 | Projeto - Projeto - Linhas para Modem externo SA |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Luiz Matheus Aragao do Nascimento |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 23/11 - Pendente cabo de modem. Aguardando retorno do demandante.
CTXMLTREG-4207 | Projeto - Infraestrutura_PortalCorporativo_Chrome |  |  |  |  | Pendência Externa |  |  |  | Erika Andrade Miguel |  | Enviar e-,mail | Enviado
CTXMLTREG-4086 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Juliana Souza de Moraes |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 19/11/2015 - Análise e viabilidade conforme EF.
CTXMLTREG-3867 | Criação dos Authorization Code" |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Fernando Silva Oliveira |  | NÃO É COM PROJETOS TI | Enviado | Retorno em 24/11 | [6 empty] | 24/11 - Conversei com o supervisor Sérgio Nucitelli ele me informou que o Josimar Santana está tratando este chamado
CTXMLTREG-3795 | Projeto - Desenvolvimento de funcionalidade Blended no tGuidance para operação com APC |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Fernando Silva Oliveira |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 30/09 - Aguardando priorização
CTXMLTREG-3790 | Projeto - Projeto |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Fernando Silva Oliveira |  | Enviar email | Enviado | Retorno em 24/11
CTXMLTREG-3442 | Projeto Atendimento 102 (URA unificada R1 e R2) |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Maiara Tavares da Cruz |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 08/10 - Aguardando priorização
CTXLONLA-26023 | Outros - N/A |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joaquim de Santana Francisco |  |  | Fechado
CTXJPASA-1589 | Outros - N/A |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joaquim de Santana Francisco |  |  | Fechado
CTXFORBM-326935 | Projeto - Projeto - Limpeza de Base (Faturas ativas > 199 dias) RETENÇÃO INVOL FIXA e MOVEL |  |  |  |  | Concluido |  |  |  | Cristiano Fernandes Melo |  |  | Sendo tratado | [6 empty] | 2016-01-14 | 15/10 - Aguardando priorização
CTXFORBM-326889 | Projeto Implantação NBA_Ilha de Contas Fixo |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | Alexsander Alves Santos |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 15/10 - Aguardando priorização
CTXFORBM-322126 | Projeto - Projeto Simulador Retenção Involuntária |  |  |  |  | Pendência Externa |  |  |  | Alexandre Teixeira de Pinho |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 29/10 - Solicitação de compra aprovada
CTXFORBM-321427 | Projeto - Ferramenta de Automação UNIFIC |  |  |  |  | Aberto |  |  |  | Alexsander Alves Santos |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 24/11 - Aguardando priorização
CTXFORBM-320922 | Projeto - Projeto - alteração no fluxo de envio do arquivo de retorno TLV / ASPECT |  |  |  |  | Registrado |  |  |  | David Lima Cavalcante |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 09/10 - Aguardando priorização
CTXFORBM-320915 | Projeto - Projeto - Alteração questionário motivo não pagamento retenção invol TV |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Cristiano Fernandes Melo |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 19/11/2015 - Feita outra conf em 18/11. Feita uma proposta de solução e ficou de o cliente dar retorno 20/11.
CTXCASEH-17406 | Outros - N/A aci |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  | Joaquim de Santana Francisco |  |  | Fechado
CTXSPOAP407-13904 | MIGRAÇÃO DE DISPARO DE SMS - INTEGRADA AO FE GESTÃO - REDE SYSTEM |  |  |  |  | Em Andamento |  |  |  | Luiz Alberto Schwab |  |  | Sendo tratado | [7 empty] | 24/11 - • Amanhã realizaremos uma reunião entre a Zenvia e o fornecedor Rede System para entendimentos e elaboração de proposta comercial para alteração da plataforma • Após a reunião, informarei sobre os próximos passos e definições
Note on A1: Alexandre Batista dos Anjos: >TEM QUE TER TPROCESS >SE NÃO TIVER É NECESSARIO SOLICITAR ABERTURA
Note on B1: Alexandre Batista dos Anjos: > NOME DO PROJETO
Note on C1: Alexandre Batista dos Anjos: >OPERAÇÃO ATENDIDA PELO PROJETO
Note on D1: Alexandre Batista dos Anjos: >DIRETORIA ATENDIDA PELO PROJETO >OBSERVAR DOMÍNIO DE VALORES
Note on F1: Alexandre Batista dos Anjos: >CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE DEMANDA >OBSERVAR DOMÍNIO DE VALORES

## Plan3 (hidden)
Tipo de Demanda | SLA TOTAL (Dias ùteis) | Especificação Funcional | Analise de Engenharia (Especificação técnica) | Analise de aplicações (Especificação técnica) | Analise de Ti do site (Levantamento técnico) | Análise do Fornecedor (Proposta Comercial) | Implantação | Homologação | Assistida
S&OP - menos de 100 PAs | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
S&OP - de 100 a 300 PAs | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3
S&OP - mais de 300 PAs | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5
Aplicação | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5
Desmobilização | 30 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0
URA | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5
Instalação de software | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2
Liberação de acesso/aplicação web | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Proposta Comercial | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
OBS. Ainda não contempla:
Aquisição/Transporte de insumos
Aprovação Comitê de Caixa
Aprovação de Pedido/SC

## POP (hidden)
Prioridade | Número do tProcess | Projeto | Origem da Demanda (plano de recuperação / S&OP / POP / Operações / Pré Venda / Corporativo) | Diretoria | Filtro | Líder de projetos | Líder de Projetos Negócios | Tipo Demanda | Data Criação tProcess | Dias corridos até hoje | Definida a prioridade | Data Entrega Planejada | Data Planejada será cumprida? (Sim / Não / Risco) | Data Entrega Planejada Final | Farol Geral | Status (log de comentários) | Levantamento Status | Levantamento Data Conclusão | Levantamento Responsável | Análise / Desenho Status | Análise / Desenho Data Conclusão | Análise / Desenho Responsável | Desenvolvimento Status | Desenvolvimento Data Conclusão | Desenvolvimento Responsável | Homologação Status | Homologação Data Conclusão | Homologação Responsável | Roll Out Status | Roll Out Data Conclusão | Roll Out Responsável | Etapa | Fila ou não? | Data Conclusão | Quantidade de PAs | Evasão ou Recuperação | Retorno Financeiro estimado | YTD | Temperatura do Cliente | Precisa da Atuação de CSE? | Data de entrega prevista de CSE | Responsável | Atividade
Acompanho | CTXBHZRI-87549 | Desmobilização Site Prado 1 - Prazo Previsto 31/07/2015 | POP | Corporativo | POP | Leonardo Marques | - | Desmobilização Site/Operação | 2015-05-12 18:51 | 386.2146 | 2015-08-01 | 2015-11-30 |  | N/A |  | 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 20/01 - Falta a desmobilização do CPD - SEM DATA 25/11 - Lavantados os custos de MOE e Transportes para levar para Comitê de Caixa para aprovação; 03/11 - Aguardando definição de destino dos insumos do Prado I, com isso teremos o desenho atual x desejado; 20/10 - Realizado algumas retiradas de insumos para outras demandas, levantamento de insumos em produção e necessidades. Agora desenho de destinos desses insumos. 06/10 - Re-planejamento | [15 empty] | Na Fila | Na Fila | [6 empty] | Não | - | - | -
Acompanho | CTXSPOAP407-12030 | Desmobilização CTC D. Pedro | POP | Corporativo | POP | Leonardo Marques | - | Desmobilização Site/Operação | 2015-08-19 15:08 | 287.3694 | 2015-08-01 | 2015-11-30 |  | N/A |  | 02/02 - Mesmo status 26/1 - Definido que treinamento ficará em espaços segregados dentro dos salões das próprias operações. Ti avaliando acessos aos sistemas de treinamento e Operação avaliando infra. 25/11 - Em negociação para definir qual andar ficará ativo, com isso teremos definidas as atividades necessarias a serem executadas. 20/10 - Aguardando definição, desde agosto de 2015, de destino de insumos e recursos. No momento estar em 'stand by' devido so projeto de desmobilização do site Jurubatuba; | Em negociação para definir modelo da operação / treinamento | [14 empty] | Na Fila | Na Fila |  | N/A |  |  |  |  | Não | - | - | -
Aguardando | CTXSPOAP407-12031 | Desmobilização do prédio CTC Fortaleza, levando as salas de treinamento para o subsolo do site Borges de Melo, também em Fortaleza | POP | Corporativo | POP | Leonardo Marques | - | Desmobilização Site/Operação | 2015-08-19 15:05 | 287.3715 | 2015-08-01 | 2015-10-30 |  |  |  | 02/02 - Mesmo status 26/01 - Mesmo status 25/11 - Aguardando Aprovação Financeir e definição de Layout pelo solicitante, em paralelo estamos identificando disponibilidade de equipamentos para atender o projeto, identificado disponibilidade de equipamentos em PE, aguardando aprovação da configuração. Aguardando a definição do Layout, pelo demandante. -finalização da equipe de infra estrutura. -efetuado o inventario dos equipamentos da Contax no CTC, e estimado que após o transporte se necessita 5 dias para instalar no site a infra atual. - As PA's existente no CTC são alugadas, estamos em contato com o Dpto de Ativos para identificar as 250 PA's necessarias para montar o CTC. | Concluído | 2015-11-25 | Bruno Ribeiro | Aguardando Aprovação Financeir e definição de Layout pelo solicitante, em paralelo estamos identificando disponibilidade de equipamentos para atender o projeto, identificado disponibilidade de equipamentos em PE | [11 empty] | Levantamento de informações | Em Desenvolvimento |  | 250 |  |  |  |  | Não | - | - | -
Acompanho |  | POP - Desmobilização Lapa | POP | POP | POP | Leonardo Marques |  | POP | 2016-01-26 | 128 | 2016-01-26 |  |  |  |  | 02/02 - A iniciar | [15 empty] | Na Fila | [7 empty] | Não | - | - | -
Aguardando |  | POP - Desmobilização Fonte Nova | POP | POP | POP | Leonardo Marques |  | POP | 2016-01-26 | 128 | 2016-01-26 |  |  |  |  | 02/02 - Mesmo status 26/01 - Aguardando definição de negócio sobre a operação 102 | [12 empty] | Stand by |  |  | Na Fila | Na Fila | [6 empty] | Não | - | - | -
Acompanho |  | POP - Desmobilização HICHAM | POP | POP | POP | Leonardo Marques |  | POP | 2016-01-26 | 128 | 2016-01-26 | 2016-06-30 |  |  |  | 02/02 - Mesmo status 26/01 - Análise cenários desmobilização | [15 empty] | Em andamento | Em Desenvolvimento | [6 empty] | Não | - | - | -
Aguardando |  | POP - Desmobilização Nascente | POP | POP | POP | Leonardo Marques |  | POP | 2016-01-26 | 128 | 2016-01-26 | 2016-06-30 |  |  |  | 02/02 - Mesmo status 26/01 - Análise cenários desmobilização | [15 empty] | Em andamento | Em Desenvolvimento | [6 empty] | Não | - | - | -
Acompanho |  | POP - Desmobilização Prado II | POP | POP | POP | Leonardo Marques |  | POP | 2016-01-26 | 128 | 2016-01-26 | 2016-06-30 |  |  |  | 02/02 - Mesmo status 26/01 - Análise cenários desmobilização | [15 empty] | Em andamento | Em Desenvolvimento | [6 empty] | Não | - | - | -
Formulas:
Dias corridos até hoje = IFERROR(IF(AND([Etapa]<>"Concluído",[Etapa]<>"Cancelado"),TODAY()-[Data Criação tProcess]+1,[Data Conclusão]-[Data Criação tProcess]),"")