## Plano de Ação - SD Serv. Centr.
|  |  |  | Ação | [5 empty] | Controles
Plano | Abertura | Fato | Causa | O Que | Quem | Inicio | Conclusão | % Exec. | Status | Demandante | Comentário/Andamento | Fornecedor?
10 | 2015-09-15 | Execução de Backup em janelas inadequedas |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Rafael Alves |  |  |  | Não Iniciado | Donaire | 18/09 - Necessário conversa com o Rafael (CMS, Aspect)
13 | 2015-09-17 | Alto volume de incidentes de alto impacto com pendência Vivo (Suporte Cliente) |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Muto |  |  |  | Não Iniciado | Chacon
15 | 2015-09-17 | Customizações tProcess |  | Relação de requisitos para a customização do tProcess!, com foco no aumento da qualidade de abertura e maior eficiência na resolução dos chamados. | Donaire |  |  |  | Não Iniciado | Chacon
2 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com Jira BO Anatel |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Muto | 2015-09-10 |  |  | Em Andamento | Chacon | 14/09 - Diagnóstico inicial foi a troca de servidor. As alterações a serem feitas na aplicação estão a cargo do colaborador Alexandre Morais. A situação de contorno em andamento para os incidentes: reinicio da aplicação. 15/09 - Agendada reunião com Alexandre Morais para dia 17/09. 17/09 - Reunião cancelada, Bertasi irá escalar com o Koreeda este assunto.
4 | 2015-09-10 | Reincidência de incidentes com URA (Information Systems) |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Dennys | 2015-09-10 |  |  | Em Andamento | Chacon | 11/09 - Diagnósticou-se que o maior volume de incidendes é do cliente TAM. Em levantamento os incidentes para aprofundamento da analise. 14/09 - Realizada reunião com o fornecedor e o mesmo se prontificou a enviar o SLA contratual para gerenciamento de incidentes. 15/09 - Clientes envolvidos TAM, Editora Globo e Santander. 16/09 - Analise até 18/09/2015
6 | 2015-09-10 | Incidentes em pendência externa classificados indevidamente como Alto Impacto |  | Definir um critério para a tratativa de incidentes de alto impacto classificados como pendência externa | Stuart | 2015-09-16 |  |  | Em Andamento | Chacon | 16/09 - Reunião Daniel/Stuart
7 | 2015-09-10 | Incidentes classificados indevidamente como Alto Impacto |  | Definir um critério de urgência/prioridade para a reclassificação de incidentes de alto impacto | Muto | 2015-09-10 |  |  | Em Andamento | Chacon | 10/09 - Necessário a detalhamento de mais ações para o acompanhamento mais preciso do plano. 11/09 - Elaboração do Procedimento Operacional Padrão (POP) com validação do Donaire para posterior envio ao Bourbon. 14/09 - Estudar a viabilidade de ajuste na ferramenta (Prioridade e Pendência) Cobrar terça-feira uma posição. 17/09 - Agrupado também neste plano de ação a tratativa de incidentes de alto impacto abertos para problemas com periféricos
8 | 2015-09-11 | Incidentes com mais de 3 meses de vida na base tProcess! |  | Aplicar rotina diária de verificação e tomada de decisão para fechamento dos incidentes com 3 meses | Muto | 2015-09-14 |  |  | Em Andamento | Chacon | 14/09 - Decidido o fechamento de todos os incidentes anteriores a 3 meses. 15/09 - Elaboração do texto explicativo para o fechamento dos incidentes de Alto Impacto. (17/09/2015) 17/09 - Não identificado nenhuma chamado com mais de 3 meses, decido o estabelecer um processo para fechamento diário de chamados antigos. 17/09 - Estabelecer rotina de fechamento diário para os incidentes com mais de 3 meses.
11 | 2015-09-16 | Abertura de incidentes de alto impacto para problemas com periféricos |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Lazaro | 2015-09-17 |  |  | Em Andamento | Donaire | 17/09 - Agrupado com o plano de classificação indevida
12 | 2015-09-16 | Elaboração do Book para critério de aceitação do projeto em operação com amarração no processo de mudança | Ocorrência de incidentes em operação | Definir critério e estabelecer o processo | Donaire e Célio | 2015-09-16 |  |  | Em Andamento | Donaire | 17/09 - Bertasi irá escalar o assunto com o Koreeda para entender a melhor forma de envolver a Milene.
14 | 2015-09-17 | Todos os chamados de incidentes de alto impacto possui como área fixa de resolução CSC Alto Impacto |  | Realizar as alterações necessárias para que os chamados de incientes de alto impacto sejam direcionados para a sua devida área solucionadora. | Stuart | 2015-09-17 |  |  | Em Andamento | Chacon | 17/09 – Inclusão do campo previsão “hora” na ferramenta t-Process! – Pendência externa – Demandado fabrica de SW. 17/09 – Desenho de um processo com base no uso da ferramenta – Stuart – Data 25/09
16 | 2015-09-18 | Reincidência de incidentes na plataforma Aspect |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções em relação a (Mailing/App) | Lazaro | 2015-09-18 |  |  | Em Andamento | Chacon | 18/09 - Prazo para retorno com sintomas e soluções de contorno dia 21/09.
17 | 18/092015 | Reincidência de incidentes na plataforma Aspect |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções em relação a (Versão 7.3) | Donaire | 2015-09-18 |  |  | Em Andamento | Chacon | 18/09 - Prazo para retorno com sintomas e soluções de contorno dia 21/09.
18 | 2015-09-18 | Reincidência de incidentes na plataforma Aspect |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções em relação a (Versão 7.1 - Cielo/Nextel/SC/CredSystem) | Stuart | 2015-09-18 |  |  | Em Andamento | Chacon | 18/09 - Prazo para retorno com sintomas e soluções de contorno dia 21/09.
19 | 2015-09-18 | Reincidência de incidentes na plataforma Aspect |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções em relação a (Versão 6.9 - STD/Itaú/SR/Outros) | Dennys | 2015-09-18 |  |  | Em Andamento | Chacon | 18/09 - Prazo para retorno com sintomas e soluções de contorno dia 21/09.
1 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com tClock e tControl |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Belico | 2015-09-14 | 2015-10-09 |  | Em Monitoração | Chacon | 14/09 - Fasear resoluções e lentidão no banco 15/09 - Marcar reunião com Fernando Brandão e Belico 16/09 - Reunião marcada para hoje as 16h Dennys/ Stuart/ Vicente / Erica Miguel 17/09 - Desafio de tecnologia, possível problema no balanceamento de carga. Checar com o Dennys questões de monitoração
5 | 2015-09-10 | Indisponíbilidade do Link Algar no site Site QC (Campinas) |  | Correção do anel optico em Campinas | Dennys | 2015-09-10 | 2015-09-22 |  | Em Monitoração | Chacon | 10/09- Necessário correção no anel optico site em Campinas. A data de execução está em aberto. 12/09 - Alteração realizada e problema resolvido, teste relizado no sabado dia 12/09/2015.
9 | 2015-09-14 | Não cumprimento do SLO em 2 incidentes de 14/09/2015 pendente com forncedor | Classificados erroneamente por Alto Impacto como pendência Fornecedor, ambos são Suporte Cliente | Corrigir a classificação | Donaire | 2015-09-15 | 2015-09-22 |  | Em Monitoração | Chacon | 15/09 - CTXBHZRI-92733 Suporte Cliente OI ainda atuando: Prazo do suporte cliente 5 dias uteis contando a partir de ontem as 14hs. CTXRECSA-422057 Suporte Cliente OI: Solucionado pela OI em 3h3min Stuart, Belico, Rodrigo e Mauro, Reforçar com equipes a correta classificação dos Incidentes de Alto Impacto em pendência. Muto, Abrir demanda com a fabrica para ajustar a nomenclatura de pendência conforme abaixo: § Atual: Cliente do Cliente mudar para: Suporte Cliente § Atual: Fornecedor mudar para: Fornecedor Contax
3 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com Front Fácil |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Lazaro | 2015-09-16 | 2015-09-17 |  | Estabilizado | Chacon | Identificar o principal foco até 17/09 17/09 - Decidido o congelamento
Estabilidade Operacional - Plano de Ação: Daniel Donaire

## Plano de Ação - Sup Data Center
|  |  |  | Ação | [5 empty] | Controles
Plano | Abertura | Fato | Causa | O Que | Quem | Inicio | Conclusão | % Exec. | Status | Demandante | Comentário/Andamento | Fornecedor?
5 | 2015-09-17 | Reincidência de incidentes na plataforma Nice (Gravações) |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Rogério |  |  |  | Não Iniciado | Donaire | 18/09 - Lazaro será o ponto focal na equipe do Donaire
1 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes na plataforma Aspect MG |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Rogério | 2015-09-09 |  |  | Em Andamento | Chacon | 14/09 - Falha na busca de gravação. A solução de contorno é gerenciar as gravações no TA por dois dias. Para solução definitiva é necessária a compra de disco. Esta etapa está em andamento. Pendente levantamento da ação preventiva para os proximos dois dias para evitar perda de pacote. Data para conclusão da analise e dimensionamento limite 30 dias.
2 | 2015-09-14 | Reincidência de incidentes na plataforma Aspect (Demais Sites) |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções em realção a (Links E1) | Rogério | 2015-09-18 |  |  | Em Andamento | Chacon | 17/09 - 18/09/2015 previsão de inicio da análise. Equipe MS em estudo - Prazo em Aberto 18/09 - Prazo de retorno sobre os sintomas e soluções de contorno dia 21/09/2015. | Big Blue
3 | 2015-09-14 | Reincidência de incidentes na plataforma CMS Fortaleza |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Rogério | 2015-09-13 | 2015-09-25 |  | Em Monitoração | Chacon | 13/09 - Correção agendada para hoje dia 16/09/2015. 17/09 - Estabelecer gerência de acesso remoto, planejamento até o final do dia. Produção a ser agendada com as áreas. 18/09 - Correção realizada com solução definitiva.
4 | 2015-09-14 | Queda da aplicação do ITAÚ - Erro AYTY | Falha na controladora por problema de hardware | Realizar o aumento de espaço em disco. | Tião | 2015-09-14 | 2015-09-21 |  | Em Monitoração | Chacon | 14/09 - Placa e disco danificados. 15/09 - Realizada a troca do servidor dia 15/09/2015 como solução definitiva.
Estabilidade Operacional - Plano de Ação: Célio Andrade