## main
Dashboard
Atualização e cadastro de problemas
Planos de ações
Soluções de contorno
Soluções definitivas
Gestão de Problemas

## problemas
ID | t-Process | Descrição | Impacto | GUT | Status
1

## Aspect_Front End_Ok
[15 empty] | Categoria | Status | Processo
[15 empty] | Alinhamento | Registrado | Tecnológico
|  | IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO PROBLEMA | [10 empty] | voltar |  | Compra /Aquisição | Cancelado*
Problem ID: | 1 |  |  | ASPECT _ Front End ¦ Falha de Pop Up ¦ Não explode tela | [10 empty] | Cotação | Em investigação
Ticket t-Process | CTXSPOAL-95740 | [13 empty] | Homologação | Diagnosticado
[15 empty] | Implementação | Contornado
Chamado t-Process!: | [11 empty] | STATUS |  |  | Investigação | Resolvido
[6 empty] | Cliente |  |  | Sites |  |  | Contornado |  |  | Processo | Risco residual
Impacto | Perda de performance e faturamento variável |  |  |  |  | Cielo e Nextel |  |  | Alegria | [5 empty] | Reunião | Homologação
[15 empty] | Tecnologia | Fechado
Descrição do sintoma: |  |  | Falha e /ou indisponibilidade do sistema de front end atrelado a discador ASPECT. | [12 empty] | Reaberto
[12 empty] | CATEGORIA |  |  | Prioridade
Problem owner: |  |  | Lazaro Costa | [11 empty] | Urgente
[15 empty] | Muito Alta | Implementado?
Qtde incidentes relacionados: |  |  | 5 | [11 empty] | Alta | Sim
[15 empty] | Média | Não
Descrição detalhada do sintoma: | [11 empty] | PRIORIDADE ¦ GUT ¦ |  |  | Baixa | Em avaliação
Em homologação
30/10 --> Entre os dias 11 e 13 de Agosto, verificou-se que houve crises relacionadas à indisponibilidade total dos sistemas de front end para operações CIELO e Nextel. As falhas se relacionaram à perda de pacote nos links de comunicação entre o datacenter do Site Alphavile e Site Algria (Onde estão localizadas as PAs das operações CIELO L5 e Nextel). Após este período, já no mês de setembro, diversas novas ocorrências de indisponibilidade ocorreram no ambiente da operação CIELO, relacionadas à falha de POP Up do front end AYTY. Novamente, verificou-se que houve perda de pacote nos meios (Comunicação APP AYTY - Site Lapa, Comunicação com DC Alphavile e PAs no site Algria).
Navegação
Investigação
Possíveis causas
Soluções de Contorno
Solução definitiva
Plano de Ação
PROCESSO INVESTIGATIVO - 5W2h
What | [5 empty] | Why
Where | [5 empty] | When
Who | [5 empty] | How
How Much ( Financial)
Causas prováveis
Probabilidade 1 a 3 1 mais provável 2 provável 3 menos provável |  |  | O quê | [8 empty] | Onde
Causa 1 |  | 1 | Perda de pacote - Causa constatada | [8 empty] | Rede WAN
Causa 2 |  | 2 | Alto processamento de banco de dados | [8 empty] | Servidor App ou Discador
Causa 3 |  | 2 | Alto consumo de memória | [8 empty] | Servidor App ou Discador
Causa 4 |  | 2 | Falha de integração do CTI | [8 empty] | Servidor App/ Telefonia
Causa 5 |  | 3 | I/O de disco | [8 empty] | Servidor App/ Telefonia
Causa 6 |  | 3 | Versão do software | [8 empty] | Servidor App/ Telefonia
Soluções de Contorno | Implementado? |  | Solução Proposta | [10 empty] | Categoria
Causa 1 | Em avaliação |  | Alterar roteamento da unidade Alegria para nuvem e para Alphaville | [10 empty] | Processo
Solução permanente | Implementado? |  | Solução Proposta | [10 empty] | Categoria
Causa 1 | Em avaliação |  | Melhoria no procedimento de controle que evidência a implementação de contingência através da GMUD. | [10 empty] | Processo
Causa 1 | Não |  | Estabelecer um plano de recuperação de desastre para os ativos de comunicação via teste de contingência. | [10 empty] | Processo
Causa 1,2,3,4,5,6 | Não |  | Melhoria no processo de monitoração | [10 empty] | Tecnológico
PLANO DE AÇÃO
Categoria |  | Tarefa |  |  | Prioridade |  | Data limite | Data efetiva | Responsável | Status | Comentário
Processo |  | Criar controles de homologação na GMUD. |  |  | Muito Alta |  | N /A |  | N/A | Congelado | Depende da estruturação do processo de mudanças
Processo |  | Estabelecimento de metodologia / procedimento padrão para recuperação de desastre |  |  | Muito Alta |  | 2015-10-16 |  |  | Congelado | Necessário alinhamento com outra área
Tecnologia |  | Alterar roteamento para nuvem (MPLS). |  |  | Alta |  | 2015-10-09 |  | Fabrine Alvim | Atrasado | Necessário alinhar com Villa
Compra /Aquisição |  | Elaboração de "business case" para defesa de investimento em ZABBIX |  |  | Muito Alta |  | 2015-10-15 |  | Thiago Augusto | Concluído | Será preparada para 21/10
Implementação |  | Reestabelecer a comunicação Core 254 Alegria c/ SW Node 2 |  |  | Urgente |  | ? |  | CSE / Engenharia? | Pendente update
Implementação |  | Reset nos componentes do Leg - Protoloco LACP |  |  | Urgente |  | ? |  | CSE / Engenharia? | Pendente update
Investigação |  | Analise Switch Core Alegria e recomendações |  |  | Urgente |  | 2015-10-02 | 2015-10-02 | Rosberg | Concluído
Implementação |  | Coletar Logs dos Cores CPD Alegria - Tech Support |  |  | Urgente |  | 2015-10-02 | 2015-10-02 | CSE | Concluído
Investigação |  | Análise dos Logs Tech Support |  |  | Urgente |  | 2015-10-02 | 2015-10-02 | Rosberg | Concluído
Investigação |  | Executar as path prepending para assegurar processo de decisão do BGP no caso de Falha na LAN Alegria |  |  | Urgente |  | ? |  | CSE / Engenharia?
Investigação |  | Buscar por uma fonte para reposição - Fonte Queimada |  |  | Urgente |  | 2015-10-02 | 2015-10-02 | Thiago Augusto | Concluído | Pendente validar se fontes estão funcionando
Implementação |  | Proposta para Atualização Firmware e upgrade dos Juniper em Cluster - versão 12 |  |  | Urgente |  | ? |  | CSE / Engenharia? | Pendente update
Implementação |  | Atualização dos Juniper em Cluster - versão 12 |  |  | Urgente |  | ? |  | CSE / Engenharia? | Pendente update
Homologação |  | Realizar testes de avaliação no Módulo do Core B |  |  | Urgente |  | ? | 2015-10-02 | CSE / Engenharia? | Pendente update
Implementação |  | Realizar a abertura da GMUD |  |  | Urgente |  | 2015-10-27 |  | Stuart | Planejado | Em ajuste de data com Celio
Implementação |  | Realizar a troca da fonte SW Core |  |  | Urgente |  | 2015-11-05 |  | Roberto Elias |  | Alinhado Janela

## Aspect_Baixa qualidade_voz
[16 empty] | Categoria | Status | Processo
[16 empty] | Alinhamento | Registrado | Tecnológico
|  | IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO PROBLEMA | [11 empty] | voltar |  | Compra /Aquisição | Cancelado*
Problem ID: | 2 |  |  | Aspect Discador ¦ Baixa Qualidade de Voz ¦ Picotamento Operadora para Cliente | [11 empty] | Cotação | Em investigação
Ticket t-Process | CTXSPOAL-95750 | [14 empty] | Homologação | Diagnosticado
[16 empty] | Implementação | Contornado
Chamado t-Process! : | [12 empty] | STATUS |  |  | Investigação | Resolvido
[5 empty] | Cliente |  |  |  |  | Sites |  |  | Em investigação |  |  | Processo | Risco residual
Impacto | Perda de produtividade e imagem junto ao cliente |  |  |  | Nextel - 150PA´s /Cielo - 80 PA´s |  |  |  |  | Alegria | [5 empty] | Reunião | Homologação
[16 empty] | Tecnologia | Fechado
Descrição do sintoma: |  |  | Aspect Discador ¦ Baixa Qualidade de Voz ¦ Picotamento Operadora para Cliente | [13 empty] | Reaberto
[13 empty] | CATEGORIA |  |  | Prioridade
Problem owner: |  |  | Julio | [12 empty] | Urgente
[16 empty] | Muito Alta | Implementado?
Qtde incidentes relacionados: | [15 empty] | Alta | Sim
[16 empty] | Média | Não
Descrição detalhada do sintoma: | [12 empty] | PRIORIDADE ¦ GUT ¦ |  |  | Baixa | Em avaliação
Em homologação
Má qualidade de chamadas e picotamento
Navegação
Investigação
Possíveis causas
Soluções de Contorno
Solução definitiva
Plano de Ação
PROCESSO INVESTIGATIVO - 5W2h
What | [6 empty] | Why
Where | [6 empty] | When
Who | [6 empty] | How
How Much ( Financial)
Causas prováveis
Probabilidade 1 a 3 1 mais provável 2 provável 3 menos provável |  |  | O quê | [9 empty] | Onde
Causa 1 |  | 1 | Configuração do QoS de rede
Causa 2 |  | 1 | Configuração do QoS dos DeskTops
Causa 3 |  | 1 | Assimetria comuicação Alphaville
Causa 4 |  |  | Processamento Local
Causa 5 |  |  | Falha na operadora pública telefonia
Soluções de Contorno | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
Solução permanente | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
PLANO DE AÇÃO
Categoria |  | Tarefa |  |  |  | Prioridade |  | Data limite | Data efetiva | Responsável | Status | Comentário
Investigação |  | Identificação das possóveis soluções de contorno e definitiva |  |  |  | Alta |  | 2015-10-05 |  | Julio

## Aspect_Ligação muda
[16 empty] | Categoria | Status | Processo
[16 empty] | Alinhamento | Registrado | Tecnológico
|  | IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO PROBLEMA | [11 empty] | voltar |  | Compra /Aquisição | Cancelado*
Problem ID: | 3 |  |  | Aspect Discador ¦ Ligação Muda ¦ Caixa Postal ¦ Número Existente ¦ Queda | [11 empty] | Cotação | Em investigação
Ticket t-Process | CTXSPOAL-95746 | [14 empty] | Homologação | Diagnosticado
[16 empty] | Implementação | Contornado
Chamado t-Process! : | [12 empty] | STATUS |  |  | Investigação | Resolvido
[5 empty] | Cliente |  |  |  |  | Sites |  |  | Contornado |  |  | Processo | Risco residual
Impacto | Perda de produtividade entre 60 e 70% |  |  |  | Nextel - 150PA´s /Credsystem - 30 PA´s/Cielo - 80 PA´s/SKY - 5PA´s |  |  |  |  | Alegria/Antártica | [5 empty] | Reunião | Homologação
[16 empty] | Tecnologia | Fechado
Descrição do sintoma: |  |  | Aspect Discador ¦ Ligação Muda ¦ Caixa Postal ¦ Número Existente ¦ Queda | [13 empty] | Reaberto
[13 empty] | CATEGORIA |  |  | Prioridade
Problem owner: |  |  | Julio | [12 empty] | Urgente
[16 empty] | Muito Alta | Implementado?
Qtde incidentes relacionados: |  |  | 5 | [12 empty] | Alta | Sim
[16 empty] | Média | Não
Descrição detalhada do sintoma: | [12 empty] | PRIORIDADE ¦ GUT ¦ |  |  | Baixa | Em avaliação
Em homologação
Navegação
Investigação
Possíveis causas
Soluções de Contorno
Solução definitiva
Plano de Ação
PROCESSO INVESTIGATIVO - 5W2h
What | [6 empty] | Why
Where | [6 empty] | When
Who | [6 empty] | How
How Much ( Financial)
Causas prováveis
Probabilidade 1 a 3 1 mais provável 2 provável 3 menos provável |  |  | O quê | [9 empty] | Onde
Causa 1 |  | 1 | Alteração de Parâmetros - Realizadas pela Aspect/Leleco a pedido do Josê Maria | [9 empty] | Cielo
Causa 2 |  | 2 | Falha na classificação da Operadora OI | [9 empty] | OI
Soluções de Contorno | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
Causa 1 | Sim |  | Correção de três parâmetros | [11 empty] | Tecnológico
Causa 2 | Sim |  | Correções realizadas (OI e OI + Embratel) | [11 empty] | Tecnológico
Solução permanente | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
Causa 1 | Sim |  | Realizar alinhamento com as áreas de negócio para divulgação do processo de GMUD e entendimento de necessidades (P) | [11 empty] | Processo
Causa 1 | Não |  | Adequar o processo de Mudança para atendimento das necessidades de negócio (P) | [11 empty] | Processo
Causa 1 | Não |  | Revisão dos acessos em produção concedidos para equipe da Aspect(O) | [11 empty] | Processo
Causa 2 | Não |  | Garantir entrega de Link´s com a configuração da classificação adequada(P) | [11 empty] | Processo
Causa 2 | Não |  | Estabelecer plano de transição e checklist com evidência de teste(P) | [11 empty] | Processo
PLANO DE AÇÃO
Categoria |  | Tarefa |  |  |  | Prioridade |  | Data limite | Data efetiva | Responsável | Status | Comentário
Alinhamento |  | Realizar reunião de entendimento com José Maria |  |  |  | Alta |  | 2015-10-14 |  | Daniel Donaire | Concluido | Reunião realizada com sucesso e entendimento enter as partes foi mutua. José Maria irá solicitar GMUDs em caso de necessidades de negócio
Tecnologia |  | Revisar os acessos para equipe Técnica Aspect |  |  |  | Muito Alta |  | 2015-10-06 |  | Rogerio Santos | Concluido | Concluído com ressalvas ( Acesso ao polo 7.3 será concedido apenas para este ambiente em si.) (Acesso consultoria José Maria)
Processo |  | Adequar o processo de GMUD de acordo com as necessidades de negócio |  |  |  | Muito Alta |  | 2015-11-30 |  | Daniel Donaire | Em andamento | Ação a ser estruturada com ajuda da Chacon?
Tecnologia |  | Garantir entrega de Link´s com a configuração da classificação adequada |  |  |  | Muito Alta |  | 2015-11-30 |  | Daniel Donaire | Planejado | Ação a ser estruturada com ajuda da Chacon?
Processo |  | Estabelecer plano de transição e checklist com evidência de teste |  |  |  | Alta |  | 2015-11-30 |  | Daniel Donaire | Planejado | Ação a ser estruturada com ajuda da Chacon?

## Ayty_Travamento
[16 empty] | Categoria | Status | Processo
[16 empty] | Alinhamento | Registrado | Tecnológico
|  | IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO PROBLEMA | [11 empty] | voltar |  | Compra /Aquisição | Cancelado*
Problem ID: | 4 |  |  | Falha front end AYTY ¦Travamento e mensagem indice 7¦ | [11 empty] | Cotação | Em investigação
Ticket t-Process | CTXSPOAL-95748 | [14 empty] | Homologação | Diagnosticado
[16 empty] | Implementação | Contornado
Chamado t-Process! : | [12 empty] | STATUS |  |  | Investigação | Resolvido
[13 empty] | Registrado |  |  | Processo | Risco residual
Impacto | Perda de produtividade causada por indisponibilidade total |  |  |  | Clientes / Sites |  | CIELO ARV / Site Lapa | [8 empty] | Reunião | Homologação
[16 empty] | Tecnologia | Fechado
Descrição do sintoma: |  |  | Falha front end AYTY - Travamento e mensagem indice 7 | [13 empty] | Reaberto
[13 empty] | CATEGORIA |  |  | Prioridade
Problem owner: | [15 empty] | Urgente
[16 empty] | Muito Alta | Implementado?
Qtde incidentes relacionados: | [15 empty] | Alta | Sim
[16 empty] | Média | Não
Descrição detalhada do sintoma: | [12 empty] | PRIORIDADE ¦ GUT ¦ |  |  | Baixa | Em avaliação
Em homologação
10:12 houve um travamento para toda a operação CIELO ARV, com apresentação de msg de erro "indice 7". Após este horário a falha se mostrou intermitente e parcial para os demais operadores. A solução de contorno é realizar o restart da estação de trabalho. Chamado AYTY 54888. --> Ayty realizou a análise dos logs e constatou a perda de conexão entre a PA e os servidores. TOPOLOGIA --> PA site Lapa --> ASPECT Recife --> DCP São Paulo --> Validar a localização da topologia de aplicações.
Navegação
Investigação
Possíveis causas
Soluções de Contorno
Solução definitiva
Plano de Ação
PROCESSO INVESTIGATIVO - 5W2h
What | [6 empty] | Why
Where | [6 empty] | When
Who | [6 empty] | How
How Much
Causas prováveis
Probabilidade 1 a 3 1 mais provável 2 provável 3 menos provável |  |  | O quê | [9 empty] | Onde
Soluções de Contorno | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
1
2
3
4
5
6
Solução permanente | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
1
2
3
4
5
6
PLANO DE AÇÃO
Categoria |  | Tarefa |  |  |  | Prioridade |  | Data incial | Data efetiva | Responsável | Status | Comentário

## Nice_Perda gravacao
[15 empty] | Categoria | Status | Processo
[15 empty] | Alinhamento | Registrado | Tecnológico
|  | IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO PROBLEMA | [10 empty] | voltar |  | Compra /Aquisição | Cancelado*
Problem ID: | 5 |  |  | Nice Gravações ¦ Perda de gravações ¦ Não grava | [10 empty] | Cotação | Em investigação
Ticket t-Process | CTXMLTREG-4321 | [13 empty] | Homologação | Diagnosticado
[15 empty] | Implementação | Contornado
Chamado t-Process! : | [11 empty] | STATUS |  |  | Investigação | Resolvido
[6 empty] | Cliente |  |  | Sites |  |  | Diagnosticado |  |  | Processo | Risco residual
Impacto | Risco de conformidade legal e contratual ( SLA / Multa) |  |  |  |  | Santander,ITAU,Bradesco, VIVO, OI |  |  | Regional SP | [5 empty] | Reunião | Homologação
[15 empty] | Tecnologia | Fechado
Descrição do sintoma: |  |  | Falha ao tentar recuperar ligações: áudio inexistente, não gravado ou perdido em mídia. | [12 empty] | Reaberto
[12 empty] | CATEGORIA |  |  | Prioridade
Problem owner: |  |  | Thiago Augusto | [11 empty] | Urgente
[15 empty] | Muito Alta | Implementado?
Qtde incidentes relacionados: |  |  | 35 | [11 empty] | Alta | Sim
[15 empty] | Média | Não
Descrição detalhada do sintoma: | [11 empty] | PRIORIDADE ¦ GUT ¦ |  |  | Baixa | Em avaliação
Em homologação
24/09 --> Foi solicitado pela Diretoria de TI da Contax, que houvesse uma investigação de problema para as recorrentes falhas, seguidas de multas e/ou perdas de SLA, que envolvem as plataformas gravadoras e legadas da Companhia. Em uma análise incial, encontramos 35 registros de incidentes distribuídos para os clientes citados acima.
Navegação
Investigação
Possíveis causas
Soluções de Contorno
Solução definitiva
Plano de Ação
PROCESSO INVESTIGATIVO - 5W2h
What | [5 empty] | Why
Where | [5 empty] | When
Who | [5 empty] | How
How Much ( Financial)
Causas prováveis
Probabilidade 1 a 3 1 mais provável 2 provável 3 menos provável |  |  | O quê | [8 empty] | Onde
Causa 1 |  | 1 | Modelo de armazenamento obsoleto | [8 empty] | Nos sites legados que possuem estrutura local
Causa 2 |  | 1 | Falta de monitoração --> Servidores, Aplicação , Storage e Fitas | [8 empty] | NOC
Causa 3 |  | 2 | Falta de teste de restore | [8 empty] | Nos sites legados que possuem estrutura local
Causa 4 |  | 3 | Falta do processo do gerenciamento dos ativos de TI ( Gerenciamento daConfiguração ) | [8 empty] | CSC - Gerência
Causa 5 |  | 1 | Troca / Mudança indevida de hardphone | [8 empty] | Nos sites legados que possuem estrutura local
Causa 6 |  | 3 | Ausência de redundância | [8 empty] | Nos sites legados que possuem estrutura local
Causa 7 |  | 1 | Interchange do SBC | [8 empty] | POP / DATACENTER NGR para clientes Oi
Causa 8 |  | 1 | Falha da comunicação entre os sites Alphaville e Alegria | [8 empty] | POP / DATACENTER NGR para clientes Oi
Soluções de Contorno | Implementado? |  | Solução Proposta | [10 empty] | Categoria
Causa 5 | Não |  | Não alterar / mover ramais cadastrados,indevidamente, para layout / IP não gravado | [10 empty] | Processo
Causa 7 | Sim |  | Restart do serviço VRSP - Para quando há existência de falha no SBC | [10 empty] | Tecnológico
Solução permanente | Implementado? |  | Solução Proposta | [10 empty] | Categoria
Causa 4 | Não |  | Estabelecimento do processo de gerenciamento da configuração (P) | [10 empty] | Processo
Causa 3,6 | Não |  | Criação do plano de "Disaster plan" para estabelecimento de método de contingência padrão(P) | [10 empty] | Processo
Causa 3,6 | Não |  | Melhoria do processo de G. Mudança com evidência de teste de redundância(P) | [10 empty] | Processo
Causa 2,8 | Não |  | Contratação de consultoria ZABBIX para diangóstico e definição do plano de ação. - Monitoração efetiva e proativa(P) | [10 empty] | Tecnológico
PLANO DE AÇÃO
Categoria |  | Tarefa |  |  | Prioridade |  | Data limite | Data efetiva | Responsável | Status | Comentário
Alinhamento |  | Criação de uma campanha de conscientização e comunicação dos impactos e eventuais penalizações |  |  | Muito Alta |  | N/A |  | Sem responsável | Congelado | Havia sido sugerido o nome da Fabiana Dias, em contato com a Fabiana, ela achou importante, porém sugeriu alinhar com o Rivaldo
Processo |  | Confirmar se existe a categoria de movimentação de ramal no tprocess |  |  | Muito Alta |  | 2015-10-08 | 2015-10-08 | Chacon Consultoria | Concluído | Existe a categoria " Requisição" -> Alterar ramal
Processo |  | Estabelecimento de metodologia / procedimento padrão para recuperação de desastre |  |  | Muito Alta |  | 2015-10-16 |  | Sem responsável | Congelado | Deverá ser redistribuída
Processo |  | Incluir o procedimento de restart do serviço VRSP, em caso de indisponibilidade SBC |  |  | Média |  | 2015-10-13 |  | Thiago Belico | Concluído | Alinhar com o Belico
Processo |  | Estabeler modelo de mudança para evidência de teste de redundância |  |  | Muito Alta |  | 2015-11-06 |  | Daniel Donaire | Em andamento | Será amarrado à nova politica de mudança
Compra /Aquisição |  | Elaboração de "business case" para defesa de investimento em ZABBIX |  |  | Alta |  | 2015-10-15 |  | Thiago Augusto | Concluído | Realinhado para 21+D83/10
Tecnologia |  | Proposta de migração clientes criticos de legado para modelo 2.0 |  |  | Muito Alta |  | 2015-10-08 | 2015-10-08 | Thiago Augusto | Concluído | Apresentado 16/10

## Proxy_Falha internet_vivo
[16 empty] | Categoria | Status | Processo
[16 empty] | Alinhamento | Registrado | Tecnológico
|  | IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO PROBLEMA | [11 empty] | voltar |  | Compra /Aquisição | Cancelado*
Problem ID: | 6 |  |  | Proxy Squid_Guardian ¦ Indisponibilidade e lentidão acessos Internet op. VIVO | [11 empty] | Cotação | Em investigação
Ticket t-Process | CTXSPOLP-113021 | [14 empty] | Homologação | Diagnosticado
[16 empty] | Implementação | Contornado
Chamado t-Process! : |  | CTXSPOBF-126708 | [10 empty] | STATUS |  |  | Investigação | Resolvido
[7 empty] | Cliente |  |  | Sites |  |  | Risco residual |  |  | Processo | Risco residual
Impacto | Perda de performance operações VIVO - Não conformidade de escopo contratado pelo cliente VIVO | [5 empty] | Operações VIVO |  |  | Regional SP e PB | [5 empty] | Reunião | Homologação
[16 empty] | Tecnologia | Fechado
Descrição do sintoma: |  |  | Lentidão seguida de indisponibilidade total ao acesso aos sistemas da Internet para as operações VIVO SP e PB | [13 empty] | Reaberto
[13 empty] | CATEGORIA |  |  | Prioridade
Problem owner: |  |  | Julio | [12 empty] | Urgente
[16 empty] | Muito Alta | Implementado?
Qtde incidentes relacionados: |  |  | 24 |  | CTXSPOBF-126708 | [10 empty] | Alta | Sim
[5 empty] | CTXSPOLP-112709 | [10 empty] | Média | Não
Descrição detalhada do sintoma: | [12 empty] | PRIORIDADE ¦ GUT ¦ |  |  | Baixa | Em avaliação
Em homologação
|  |  | 06/10/2015 --> No dia 05/10 houve o primeiro report de indisponibilidade da Internet para operações VIVO, reportado através do chamado (CTXSPOBF-126708).No dia 06/10, novo report de indisponibilidade, através do chamado: CTXSPOLP-112709. No dia 05/10, a solução de contorno realizada foi a alteração de parâmetros do i-Node. Foi evidenciado também que a máquina BRSPOPL196_PRX_03, apresentou alto consumo de memória e processamento. (Imagens dos prints ao lado) --> 06/10 às 11:21, verificado falha no Proxy 10.100.10.1 | [7 empty] | PRX_03
Navegação
Investigação
Possíveis causas
Soluções de Contorno
Solução definitiva
Plano de Ação
PROCESSO INVESTIGATIVO - 5W2h
What | [6 empty] | Why
Where | [6 empty] | When
Who | [6 empty] | How
How Much ( Financial)
Causas prováveis
Probabilidade 1 a 3 1 mais provável 2 provável 3 menos provável |  |  | O quê | [9 empty] | Onde
Causa 1 |  | 2 | Falha no Hardware | [9 empty] | CPD Site Paulista 07 (Servidor)
Causa 2 |  | 2 | Falha do software de vitualização | [9 empty] | CPD Site Paulista 07 (Servidor)
Causa 3 |  | 2 | Falha de configuração do sistema operacional / Serviço | [9 empty] | CPD Site Paulista 07 (Servidor)
Causa 4 |  | 1 | Falha na execução da mudança de desligamento do site BAHAMAS, realizada no final de semana 03 e 04 de Outubro | [9 empty] | Processual
Causa 5 |  | 1 | Alteração de configuração do i-Node do serviço de proxy | [9 empty] | Equipamento
Soluções de Contorno | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
Causa 5 | Sim |  | Alteração da configuração do i-Node com rotina de limpeza | [11 empty] | Processo
Solução permanente | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
Causa 1,2,3,5 | Em avaliação |  | Adequação do processo de gerenciamento de eventos, afim de garantir ações proativas de monitoração(P) | [11 empty] | Tecnológico
Causa 4 | Não |  | Adequação do processo de mudança, caso a causa 4 esteja relacionada ao problema(P) | [11 empty] | Processo
Causa 1,2,3 | Em avaliação |  | Disponibilizar redundância de serviço proxy(P) | [11 empty] | Tecnológico
PLANO DE AÇÃO
Categoria |  | Tarefa |  |  |  | Prioridade |  | Data limite | Data efetiva | Responsável | Status | Comentário
Investigação |  | Verificar status do HW PXY03 |  |  |  | Urgente |  | 2015-10-06 | 2015-10-06 | Claudio Lima | Concluído
Investigação |  | Verificar status dos serviços e ações de contorno |  |  |  | Urgente |  | 2015-10-06 | 2015-10-06 | Claudio Lima | Concluído
Investigação |  | Validar com especialista UNIX configurações S.O e serviço |  |  |  | Urgente |  | 2015-10-06 | 2015-10-06 | Claudio Lima | Concluído
Tecnologia |  | Verificar a possbilidade de instalação de serviço de contingência de Proxy |  |  |  | Média |  | 2015-10-06 | 2015-10-06 | Julio | Conluído
Compra /Aquisição |  | Eleger o risco do single point of failure para Proxy em Londrina |  |  |  | Média |  | 2015-10-23 |  | Claudio Lima | Concluído | Elencar responsável

## URA_Santander_n valida_n atende
[18 empty] | Categoria | Status | Processo
[18 empty] | Alinhamento | Registrado | Tecnológico
|  | IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO PROBLEMA | [13 empty] | voltar |  | Compra /Aquisição | Cancelado*
Problem ID: | 7 |  |  | URA - Santander ¦ Não valida CPF ¦ Não atende | [13 empty] | Cotação | Em investigação
Ticket t-Process | CTXSPOBF-127152 | [16 empty] | Homologação | Diagnosticado
[18 empty] | Implementação | Contornado
Chamado t-Process! : | [14 empty] | STATUS |  |  | Investigação | Resolvido
[6 empty] | Cliente | [5 empty] | Sites |  |  | Em investigação |  |  | Processo | Risco residual
Impacto | Perda de performance podendo variar para indisponibilidade total da operação |  |  |  |  | Santander CRC - SAC | [5 empty] | Antartica SP / Mackenzie RJ | [5 empty] | Reunião | Homologação
[18 empty] | Tecnologia | Fechado
Descrição do sintoma: |  |  | URA - Santander ¦ Não valida CPF ¦ Não atende | [15 empty] | Reaberto
[15 empty] | CATEGORIA |  |  | Prioridade
Problem owner: |  |  | Julio | [14 empty] | Urgente
[18 empty] | Muito Alta | Implementado?
Qtde incidentes relacionados: |  |  | 9 incidentes* |  | CTXSPOBF-124299 |  | Ñ valida CPF | [10 empty] | Alta | Sim
[5 empty] | CTXSPOBF-125013 |  | Ñ atende | [10 empty] | Média | Não
Descrição detalhada do sintoma: | [14 empty] | PRIORIDADE ¦ GUT ¦ |  |  | Baixa | Em avaliação
Em homologação
07/10 --> Há um histórico de reincidência de incidentes para URA Santander CRC/ SAC que geram impactos de perda de performance , inoperâncias e, eventualmente, multas contratuais previstas com o cliente. As incidências mensais normalmente variam e diferem, dentro de um universo de amostra, para diversas causas raízes e solucionadores responsáveis. Os principais sintomas reportados para este problema são: Falha na validação do CPF - Gera um maior número de chamadas endereçadas para o operador e sem filtro de skill e falhas no atendimento da URA - Pode gerar a inoperância total da operação, sem encaminhamento
Navegação
Investigação
Possíveis causas
Soluções de Contorno
Solução definitiva
Plano de Ação
PROCESSO INVESTIGATIVO - 5W2h
What | [8 empty] | Why
Where | [8 empty] | When
Who | [8 empty] | How
How Much ( Financial)
Causas prováveis
Probabilidade 1 a 3 1 mais provável 2 provável 3 menos provável |  |  | O quê | [11 empty] | Onde
Causa 1 |  | 3 | Falha de Hardware | [11 empty] | CPDs Sites Legados (SP e RJ)
Causa 2 |  | 3 | Falha na rede | [11 empty] | Rede MPLS / Metro
Causa 3 |  | 2 | Falha no acesso a base de dados do CCW ( Informarion) | [11 empty] | Aplicação / CCW
Causa 4 |  | 1 | Falha no script da URA Genesys | [11 empty] | Aplicação
Causa 5 |  | 3 | Falha no serviço de integração do CCW | [11 empty] | Aplicação / CCW
Causa 6 |  | 3 | Queda nos serviços (Atedimento URA) | [11 empty] | Aplicação / CCW
Causa 7 |  | 2 | Falha na aplicação CCW | [11 empty] | Aplicação / CCW
Causa 8 |  | 1 | Perda de sincronismo | [11 empty] | Aplicação / CCW
Causa 9 |  | 3 | Alta complexidade da solução com diversos pontos de falha
Causa 10 |  | 3 | Entradas não padronizadas (TDM,VOIP,Digital,SIP)
Causa 11 |  | 2 | Alterações nas configurações internas do vetor (VEC - DAC)
Causa 12 |  | 1 | Atualizações de senha do CCW????
Soluções de Contorno | Implementado? |  | Solução Proposta | [13 empty] | Categoria
Causa 3,4,5,6,7,8 | Sim |  | Processo de contingência de URA | [13 empty] | Tecnológico
causa 4,5,6 | Não |  | Criação de um numero de teste para validação direta (RJ-SP) | [13 empty] | Tecnológico
causa 4,5,6 | Não |  | Instituição de um checklist rápido para auxilio em diagnóstico | [13 empty] | Processo
Solução permanente | Implementado? |  | Solução Proposta | [13 empty] | Categoria
Todas | Não |  | Compartilhamento de conhecimento entre Contax e Information | [13 empty] | Processo
causa 3,7,10 | Não |  | Correção do ponto de falha CCW (Usuário e senha) | [13 empty] | Tecnológico
PLANO DE AÇÃO
Categoria |  | Tarefa | [5 empty] | Prioridade |  | Data limite | Data efetiva | Responsável | Status | Comentário
Investigação |  | Identificação das possóveis soluções de contorno e definitiva | [5 empty] | Alta |  | 2015-10-05 | 2015-10-05 | Julio | Concluído
Alinhamento |  | Solicitar ajuda da information para definição de diagnóstico | [5 empty] | Muito Alta |  | 2015-10-07 | 2015-10-07 | Stuart | Concluído
Investigação |  | Reunião de trabalho (técnica) com Information | [5 empty] | Urgente |  | 2015-10-15 | 2015-10-15 | Felipe Ritter | Concluído | Realizada entre Daniel Papa, Marcel e Felipe Ritter
Alinhamento |  | Definir processo para VPNs da Information | [5 empty] | Média |  | 2015-10-23 | 2015-10-16 | Roberto Elias | Concluído
Implementação |  | Viabilizar numeros de testes | [5 empty] | Alta |  | 2015-11-09 | 2015-10-27 | Stuart | Concluído | Saída via VDN interna +TAC
Alinhamento |  | Realizar reunião para integração de conhecimento (Information X Contax) | [5 empty] | Muito Alta |  | 2015-11-09 |  | Stuart / Papa | A planejar
Alinhamento |  | Reunião Produban (CCW) APP | [5 empty] | Alta |  |  |  | Stuart | A planejar | Posterior a reuniao de 09/11
Implementação |  | Criar checklist de abertura de chamado | [5 empty] | Muito Alta |  | 2015-10-23 | 2015-10-26 | Felipe Ritter | Concluído
Investigação |  | Processo investigativo para falhas iniciadas em 21/10 | [5 empty] | Urgente |  | 2015-10-30 |  | Cláudio | Em andamento | (Vide relatório Filipe)

## Alto_volume_incidente
[16 empty] | Categoria | Status | Processo
[16 empty] | Alinhamento | Registrado | Tecnológico
|  | IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO PROBLEMA | [11 empty] | voltar |  | Compra /Aquisição | Cancelado*
Problem ID: | 8 |  |  | Alto Volume de Incidentes de Alto Impacto ¦ 1500 ¦ | [11 empty] | Cotação | Em investigação
Ticket t-Process | CTXMLTREG-4323 | [14 empty] | Homologação | Diagnosticado
[16 empty] | Implementação | Contornado
Chamado t-Process! : | [12 empty] | STATUS |  |  | Investigação | Resolvido
[5 empty] | Cliente |  |  |  |  | Sites |  |  | Diagnosticado |  |  | Processo | Risco residual
Impacto | Aproximadamente 1500 tkts mês |  |  |  | Todos os clientes diretos e indiretos |  |  |  |  | Antartica SP / Mackenzie RJ | [5 empty] | Reunião | Homologação
[16 empty] | Tecnologia | Fechado
Descrição do sintoma: |  |  | Alta volumetria de incidentes classificados como Alto Impacto | [13 empty] | Reaberto
[13 empty] | CATEGORIA |  |  | Prioridade
Problem owner: |  |  | Thiago Belico | [12 empty] | Urgente
[16 empty] | Muito Alta | Implementado?
Qtde incidentes relacionados: |  |  | N/A | [12 empty] | Alta | Sim
[16 empty] | Média | Não
Descrição detalhada do sintoma: | [12 empty] | PRIORIDADE ¦ GUT ¦ |  |  | Baixa | Em avaliação
Em homologação
Verificou-se em uma amostra de 250 chamados que aproximadamente : 5% dos incidentes de classificação atual de alto impacto, referem-se à inoperâncias totais. Entre 5% à 15% dos incidentes da amostra referiam-se à inoperância total de determinada ferramenta. Os demais incidentes não se aplicavam à estas regras. São de fato, alto impacto? Este excesso de chamados sendo tratados em um processo único gera perda de foco da equipe de suporte para os incidentes mais impactantes.
Navegação
Investigação
Possíveis causas
Soluções de Contorno
Solução definitiva
Plano de Ação
PROCESSO INVESTIGATIVO - 5W2h
What | [6 empty] | Why
Where | [6 empty] | When
Who | [6 empty] | How
How Much ( Financial)
Causas prováveis
Probabilidade 1 a 3 1 mais provável 2 provável 3 menos provável |  |  | O quê | [9 empty] | Onde
Causa 1 |  | 1 | Classificação subjetiva | [9 empty] | tProcess
Causa 2 |  | 2 | Ferramenta inadequada | [9 empty] | tProcess
Causa 3 |  | 2 | Campos abertos | [9 empty] | tProcess
Causa 4 |  | 2 | Falta de definição de critério | [9 empty] | Governança
Causa 5 |  | 1 | Falta de catálogo de serviços | [9 empty] | tProcess
Causa 6 |  | 3 | Desorganização das informações no tProcess
Causa 7 |  | 2 | Mudanças não planejadas que geram incidentes críticos
Causa 8
Soluções de Contorno | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
6
Solução permanente | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
Causa 1,5,6 | Em homologação |  | Estruturar catalogo de serviços | [11 empty] | Processo
Causa 2, 6 | Não |  | Adequar ferramentas t-Process | [11 empty] | Tecnológico
Causa 4 | Não |  | Simplificar a forma escrita SMS alinhada com o sintoma | [11 empty] | Processo
Causa 1 | Sim |  | Definir metodologia e critério de Alto Impacto | [11 empty] | Processo
PLANO DE AÇÃO
Categoria |  | Tarefa |  |  |  | Prioridade |  | Data limite | Data efetiva | Responsável | Status | Comentário
Processo |  | Criação de POP para envio de SMS |  |  |  | Alta |  | 2015-11-30 |  | Filipe | Em andamento
Processo |  | Aplicar GUT e reclassificar incidentes classificados como Alto Impacto |  |  |  | Alta |  | 2015-10-19 |  | Lázaro | Em andamento | Em andamento
Processo |  | Estruturar catálogo de serviço |  |  |  | Alta |  | 2015-10-13 |  | Lázaro | Concluído | Estrutura definida - Ação de catalo andamento
Processo |  | Apresentar o Busciness case e marcar possivel viagem |  |  |  | Alta |  | 2015-10-09 |  | Stuart | Em andamento
Processo |  | Adequar regra de envio de SMS |  |  |  | Alta |  | 2015-10-14 |  | Filipe | Em andamento
Processo |  | Adequar os grupos de SMS para estrutura de grupos diretoria (cliente) |  |  |  | Alta |  | 2015-10-21 |  | Roberto Muto | Em andamento
Alinhamento |  | Receber a lista dos pontos focais |  |  |  | Muito Alta |  | 2015-10-16 |  | Stuart | Em andamento
Processo |  | Adequar texto de SMS |  |  |  | Alta |  | 2015-10-21 |  | Filipe | Alinhar

## Internet_Bradesco
[17 empty] | Categoria | Status | Processo
[17 empty] | Alinhamento | Registrado | Tecnológico
|  | IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO PROBLEMA | [12 empty] | voltar |  | Compra /Aquisição | Cancelado*
Problem ID: | 9 |  |  | Internet - Bradesco ¦ Indisponibilidade internet e ferramentas banco | [12 empty] | Cotação | Em investigação
Ticket t-Process | CTXSPOBF-127258 | [15 empty] | Homologação | Diagnosticado
[17 empty] | Implementação | Contornado
Chamado t-Process! : | [13 empty] | STATUS |  |  | Investigação | Resolvido
[6 empty] | Cliente |  |  |  |  | Sites |  |  | Em investigação |  |  | Processo | Risco residual
Impacto | Perda de produtividade e imagem junto ao cliente |  |  |  |  | Bradesco CRC - SAC |  |  |  |  | Antartica SP / Mackenzie RJ | [5 empty] | Reunião | Homologação
[17 empty] | Tecnologia | Fechado
Descrição do sintoma: |  |  | Internet - Bradesco ¦ Indisponibilidade internet e ferramentas banco | [14 empty] | Reaberto
[14 empty] | CATEGORIA |  |  | Prioridade
Problem owner: |  |  | Claudio Lima | [13 empty] | Urgente
[17 empty] | Muito Alta | Implementado?
Qtde incidentes relacionados: |  |  | 2 incidentes |  | CTXSPOBF-126914 | [11 empty] | Alta | Sim
[5 empty] | CTXSPOAL-95475 | [11 empty] | Média | Não
Descrição detalhada do sintoma: | [13 empty] | PRIORIDADE ¦ GUT ¦ |  |  | Baixa | Em avaliação
Em homologação
Houveram dois registros de incidentes subsequentes para a operação Bradesco no site Barra Funda(07/10/15) e Alegria (06/10/15). À principio a falha parece ter relacionamento com alterações em GPO (Conf. Proxy), porém não foram descartadas falhas no ambiente do cliente. O problem owner "Claudio Lima", em processo de investigação do incidentes relata:"Bradesco Seguros Alegria – Chamado CTXSPOAL-95475 Bradesco SAC Antártica – Chamado CTXSPOBF-126914 Fiz a verificação e ambos os sites utilizam o mesmo proxy, após verificar o Tcontrol vi que não tivemos nenhum incidente com o proxy nos dois horários, mapeie que no dia 06/10/2015 às 09:19 no sistema Jira houve um chamado com o número MLTREG-14584 no qual foi executada limpeza de GPO´s , o que poderia ter impactado o nosso problema (anexo lista), temos o processo realizado em duas frentes por dois técnicos diferentes, porém em conversa com os 2 via Lync nenhum dos 2 fez o processo de “pingar” os sites para verificar se não era um erro de DNS, não consigo auditar as GPO´s, e dar mais detalhes pois não possuo acesso aos servidores. "
Navegação
Investigação
Possíveis causas
Soluções de Contorno
Solução definitiva
Plano de Ação
PROCESSO INVESTIGATIVO - 5W2h
What | [7 empty] | Why
Where | [7 empty] | When
Who | [7 empty] | How
How Much ( Financial)
Causas prováveis
Probabilidade 1 a 3 1 mais provável 2 provável 3 menos provável |  |  | O quê | [10 empty] | Onde
Causa 1 |  | 1 | Mudança na configuração do Proxy
Causa 2 |  | 1 | Ajuste da configuração do proxy na GPO (Alteração PAC)
Causa 3 |  |  | Corrompimento de arquivo em GPO
Causa 4 |  |  | Falha em Domain Controler
Causa 5 |  |  | Falha operacional (Processo de limpeza)
Soluções de Contorno | Implementado? |  | Solução Proposta | [12 empty] | Categoria
6
Solução permanente | Implementado? |  | Solução Proposta | [12 empty] | Categoria
PLANO DE AÇÃO
Categoria |  | Tarefa |  |  |  |  | Prioridade |  | Data limite | Data efetiva | Responsável | Status | Comentário
Investigação |  | Verificar se a falha possui relação com mudança executada |  |  |  |  | Urgente |  | 2015-10-13 |  | Cluadio Lima | Em andamento | Conforme detalhamento
Investigação |  | Analisar log de GPO para verificar quando houve a alteração |  |  |  |  | Urgente |  | 2015-10-15 |  | Cluadio Lima | Congelado | Depende de acesso

## BKP_Falta de bkp critico
[16 empty] | Categoria | Status | Processo
[16 empty] | Alinhamento | Registrado | Tecnológico
|  | IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO PROBLEMA | [11 empty] | voltar |  | Compra /Aquisição | Cancelado*
Problem ID: | 13 |  |  | Back up - Todos os sites ¦ Falta de backup de servidores críticos ¦ | [11 empty] | Cotação | Em investigação
Ticket t-Process | CTXMLTREG-4365 | [14 empty] | Homologação | Diagnosticado
[16 empty] | Implementação | Contornado
Chamado t-Process! : | [12 empty] | STATUS |  |  | Investigação | Resolvido
[5 empty] | Cliente |  |  |  |  | Sites |  |  | Em investigação |  |  | Processo | Risco residual
Impacto | Inconformidade contratual e legal, perda de continuidade de serviços, impacto financeiro e impacto de imagem |  |  |  | Todos os clientes e usuários |  |  |  |  | Brasil | [5 empty] | Reunião | Homologação
[16 empty] | Tecnologia | Fechado
Descrição do sintoma: |  |  | Back up - Todos os sites ¦ Falta de backup de servidores críticos ¦ | [13 empty] | Reaberto
[13 empty] | CATEGORIA |  |  | Prioridade
Problem owner: |  |  | Julio | [12 empty] | Urgente
[16 empty] | Muito Alta | Implementado?
Qtde incidentes relacionados: |  |  | 193* | [12 empty] | Alta | Sim
[16 empty] | Média | Não
Descrição detalhada do sintoma: | [12 empty] | PRIORIDADE ¦ GUT ¦ |  |  | Baixa | Em avaliação
Em homologação
14/10 --> Em reunião de alinhamento com a equipe de BKP (Rafael Alves e Priscila Brasileiro), foi nos apresentado os desafios da área e que, em entendimento comum, são percebidos como oportunidades para um registro de problemas. Parte dos desafios são processuais e parte são tecnológicos. No intuito de mitigarmos o enorme risco e eminente que temos instalado, este chamado de gestão de problemas foi definido como aberto.
Navegação
Investigação
Possíveis causas
Soluções de Contorno
Solução definitiva
Plano de Ação
PROCESSO INVESTIGATIVO - 5W2h
What | [6 empty] | Why
Where | [6 empty] | When
Who | [6 empty] | How
How Much ( Financial)
Causas prováveis
Probabilidade 1 a 3 1 mais provável 2 provável 3 menos provável |  |  | O quê | [9 empty] | Onde
Causa 1 |  | 1 | Falta de controle do processo ( Abrangência do que deve ter back up, prioridades e falta de retorno dos stakeholders) " Case SKY" | [9 empty] | Processual equipes de TI
Causa 2 |  | 2 | Falha e/ou falta de um inventário | [9 empty] | CPDs e Datacenters
Causa 3 |  | 1 | Falta de aderência à política de Back Up | [9 empty] | Processual equipes de TI
Causa 4 |  | 2 | Deficiência tecnológica ( Obsolescência do parque, falta de recursos - robôs, fitas, storages) | [9 empty] | CPDs e Datacenters
Soluções de Contorno | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
Causa 2 |  |  | Disponibilizar informações do dell open manger | [11 empty] | Tecnológico
Causa 1 ,2 e 3 |  |  | Estabelecer na política de BKP existente, itens obrigatórios para BKP | [11 empty] | Processo
Causa 1 e 2 |  |  | Adequar processo de mudança com notificação para equipe de backup (entrada, saída ou mudanças em ativos submetidos a rotina de BKP) | [11 empty] | Processo
Causa 3 |  |  | Criar relatório de não conformidade | [11 empty] | Processo
6
Solução permanente | Implementado? |  | Solução Proposta | [11 empty] | Categoria
Causa 1,2,3 | Não |  | Reimplantar a política de BKP | [11 empty] | Processo
Causa 1,2,3 | Em avaliação |  | Implementar o processo de gerenciamento da configuração (GDI) - Chacon | [11 empty] | Processo
Causa 4 | Em avaliação |  | Aquisição ou refresh tecnológico | [11 empty] | Tecnológico
Causa 3 | Em homologação |  | Nomear o responsável / Dono do processo formalmente | [11 empty] | Processo
PLANO DE AÇÃO
Categoria |  | Tarefa |  |  |  | Prioridade |  | Data limite | Data efetiva | Responsável | Status | Comentário
Implementação |  | Disponibilizar informações do dell open manger |  |  |  | Média |  | 2015-10-16 |  | Julio | Planejado
Processo |  | Estabelecer na política de BKP existente, itens obrigatórios para BKP |  |  |  | Alta |  | 2015-10-21 |  | Priscila Brasileiro | Planejado
Processo |  | Adequar processo de mudança com notificação para equipe de backup (entrada, saída ou mudanças em ativos submetidos a rotina de BKP) |  |  |  | Muito Alta |  |  |  | Donaire | Em andamento | Informar Donaire sobre mais este alinhamento para mudanças (Dentro do pacote em andamento c/ Chacon)
Processo |  | Criar relatório de não conformidade |  |  |  | Média |  | 2015-10-21 |  | Priscila Brasileiro | Planejado
Processo |  | Reimplantar a política de BKP |  |  |  | Muito Alta |  |  |  | Chacon / R. Alves | Planejado | Será incluido na pauta da grande reunião com stakeholders
Implementação |  | Implementar o processo de gerenciamento da configuração (GDI) |  |  |  | Alta |  |  |  | A definir | Predecessora | Será apresentado para DIREX e diretores na reunião semanal 16/10
Compra /Aquisição |  | Aquisição ou refresh tecnológico |  |  |  | Média |  |  |  | Julio | Predecessora | Depende do levantamento de BKPs necessários
Alinhamento |  | Apresentar o responsável / Dono do processo formalmente |  |  |  | Urgente |  |  |  | A definir | Predecessora | Será apresentado para DIREX e diretores na reunião semanal 16/10

## Aspect_6.7_SipPhone
[18 empty] | Categoria | Status | Processo
[18 empty] | Alinhamento | Registrado | Tecnológico
|  | IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO PROBLEMA | [13 empty] | voltar |  | Compra /Aquisição | Cancelado*
Problem ID: | 14 |  |  | Aspect - Discador 6.7 -Santander,ITAU,Redecard,Bradesco ¦ Não loga SiPfone | [13 empty] | Cotação | Em investigação
Ticket t-Process | CTXSPOBF-127830 | [16 empty] | Homologação | Diagnosticado
[18 empty] | Implementação | Contornado
Chamado t-Process! : |  | CTXSPOBF-127830 | [12 empty] | STATUS |  |  | Investigação | Resolvido
[6 empty] | Cliente | [5 empty] | Sites |  |  | Registrado |  |  | Processo | Risco residual
Impacto | Inconformidade contratual e legal, perda de continuidade de serviços, impacto financeiro e impacto de imagem |  |  |  |  | Todos os clientes e usuários | [5 empty] | Brasil | [5 empty] | Reunião | Homologação
[18 empty] | Tecnologia | Fechado
Descrição do sintoma: |  |  | Aspect - Discador 6.7 -Santander,ITAU,Redecard,Bradesco ¦ Não loga SiPphone | [15 empty] | Reaberto
[15 empty] | CATEGORIA |  |  | Prioridade
Problem owner: |  |  | Julio | [14 empty] | Urgente
[18 empty] | Muito Alta | Implementado?
Qtde incidentes relacionados: |  |  | 4 |  | CTXSPOBF-127818 |  | CTXRECAM-55660 | [10 empty] | Alta | Sim
[5 empty] | CTXSPOBF-127816 | [12 empty] | Média | Não
Descrição detalhada do sintoma: |  |  |  |  | CTXSPOAL-96540 | [9 empty] | PRIORIDADE ¦ GUT ¦ |  |  | Baixa | Em avaliação
Em homologação
21/10--> Indisponibilidade do BD
Navegação
Investigação
Possíveis causas
Soluções de Contorno
Solução definitiva
Plano de Ação
PROCESSO INVESTIGATIVO - 5W2h
What | [8 empty] | Why
Where | [8 empty] | When
Who | [8 empty] | How
How Much ( Financial)
Causas prováveis
Probabilidade 1 a 3 1 mais provável 2 provável 3 menos provável |  |  | O quê | [11 empty] | Onde
Causa 1
Causa 2
Soluções de Contorno | Implementado? |  | Solução Proposta | [13 empty] | Categoria
Tecnológico
Processo
Processo
Processo
6
Solução permanente | Implementado? |  | Solução Proposta | [13 empty] | Categoria
Processo
Processo
Tecnológico
Processo
PLANO DE AÇÃO
Categoria |  | Tarefa | [5 empty] | Prioridade |  | Data limite | Data efetiva | Responsável | Status | Comentário
Investigação |  | Verificar logs do sistema | [5 empty] | Alta |  | 2015-10-20 |  | Claudio Lima | Atrasado