## Slide 1
Status Report
09/Out/2015

## Slide 2
Pacotes |  | Objetivos do Projeto
A.1 |  | Mobilização Inicial – alocação dos consultores; ações administrativas; preparação das reuniões de trabalho; Planejamento inicial do projeto
B.1 |  | Sanear o backlog para diminuir o volume total de Incidentes
C.1 |  | Elaboração do Fluxo de Problemas Documentar o processo de analise de causa-raiz Implantação da rotina diária
C.2 |  | Condução das reuniões de análise de causa-raiz Relatório Executivo de cada investigação com lista de participantes e resumo das ações
C.3 |  | Elaboração e Implantação de base de erros conhecidos Elaboração do fluxo de gestão da base de erros conhecidos
D.1 |  | Elaboração do fluxo de incidentes de alto impacto Descrição de papéis e responsabilidades da Gestão de Incidentes de alto impacto Transferência de conhecimento sobre as práticas adotadas Acompanhamento de duas situações com reuniões de RCA com os envolvidos
E.1 |  | Elaboração de indicadores de tempo de resolução de incidentes de alto-impacto Elaboração de indicador de confiabilidade
F.1 |  | Realização de reunião Kick-Off Realização de 4 workshops conceituais com numero de participantes definido pela Contax.
F.2 |  | Comunicação; transferência de conhecimento aos gestores da Contax (2 turmas)
Não iniciado
Em Andamento
Concluído

## Slide 3
Sem1
04/09
Segregação dos tempos de “SLO” (TI Contax / Fornecedor Contax / Suporte Cliente)
Sem2
11/09
Correção definitiva do Link Algar no Site QC (Campinas)
Sem3
18/09
Sem4
25/09
Estabilização Front Fácil
Foco na solução de problema dos incidentes relacionados:
Levantamento dos requisitos para a customização do t!Process
Checklist de transição dos projetos na produção
Definição do índice de 5% de incidentes reabertos no acumulado do mês como meta
Indicadores diário de volumetria, SLO, pendência externa e reabertura dos incidentes de alto impacto
Saneamento do Backlog
Correção parcial Erro AYTY Itaú
Correção definitiva CMS Fortaleza
Monitoração de incidentes t!Clock/t!Control
Alteração do critério de classificação da severidade na abertura dos incidentes no t!Process
Aspect (Santander/Itaú/Cielo/Nextel/Credsystem)
Jira BO Anatel
Nice (Gravações)
URA (Santander e TAM)
1ª Versão da documentação do processo para Gestão de Problema
Estabilidade Operacional

## Slide 4
Estabilidade Operacional
Sem5
02/10
Investigação de causa raiz para solução de contorno e/ou definitiva:
Sem6
09/10
Aspect/Discador: Ligação Muda/ Caixa Postal/ Queda – Clientes: Nextel/Credsystem/Cielo/SKY
Nice/Gravações: Perda de Gravação/ Não Grava – Clientes: OI/Santander/Itaú/Bradesco
Aspect/Discador: Baixa Qualidade de Voz – Clientes: Cielo/Nextel
Aspect/Discador: Front End com falha de pop-up – Clientes: Cielo/Nextel
Operacionalização do processo de Gestão de Problemas.
Investigação de causa raiz para solução de contorno e/ou definitiva:
Ura/Santander: Não Atende/ Não Valida CPF – Clientes: Santander
Proxy: Lentidão/ Indisponibilidade no acesso a internet – Cliente: Vivo (Crise)
Formalização da dinâmica diária e semanal entre Gestão de Incidentes e Problemas.
Sem7
16/10
Documentar o processo de analise de causa-raiz
Iniciar Mapeamento de Serviços para classificação de incidentes.
Implantar Novos critérios para seleção de incidentes de Alto Impacto

## Slide 5
Pontos de Atenção
Mudanças sem a utilização do processo de mudanças.
Considerar os requerimentos operacionais nos projetos.
Gerenciamento de Storage.
Atenção aos incidentes técnicos(Alertas).
Novo procedimento de escalonamento.
Baixa qualidade da classificação de incidentes.

## Slide 6
Obrigado!