## Slide 1
7. Projeto: T2R – Transição de Serviços
  Últimas Realizações
  Definição da integração (“gatilhos”) entre o processo GMUD e os de Demandas e de Projetos.
  Definição de ferramenta para automação dos processos de T2R.
  Identificação de requisitos funcionais para automação integrada de Demandas, Projetos e Mudanças.
  Especificação Funcional para solução de automação integrada dos processos T2R no tProcess! (Demandas, Projetos e Mudanças).
Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão: 22-07-2016
Progresso: 75%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
  Desenho de Fluxograma, Matriz RACI e SLA`s para Gerenciamento de Projetos. (Em andamento)
  Desenho de Controles para Projetos
  Acompanhamento da solução de automação integrada no tProcess!
  Conclusão da definição de indicadores e de sua automação.
  Planejamento da implantação dos novos processos e indicadores, considerando automação, treinamento e piloto.
  Riscos/Problemas/Observações
  Ferramenta eGmud limita a automação integrada dos processos.
  Prazo para desenvolvimento de solução integrada no tProcess!
Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.