## Funcionalidades
Adequação do tProcess para atender chamados de projetos
Item | >>>>>Novas Funcionalidades
1 | Limitação de quem pode abrir chamado: Somente quem estiver associado a determinada chave/perfil;
2 | Criação de novo tipo de Solicitação de chamado: 'Mudança\Projeto"; ao invés de se abrir dentro de requisição de serviço, como é feito hoje;
3 | Criação de novos módulos (ou abas) no novo tipo de solicitação: "Descrição", "Demandas", "Projetos", Mudanças", "Resolução"
4 | Criar novo combo "Local \ Cliente afetado": Permitir seleção de diversas localidade e diversos clientes. Apresentar localidades com cada cliente afetado.
5 | Criar novo controle "Expectativa de Execução": Será o tempo estimado para execução do solicitante, esta data será comparada com a data de execução final para comparar expectativa x realidade.
6 | Criar novo combo "Quantidade de Usuários Afetados": "0 a 10", "10 a 100", "100 a 1000", "Acima de 1000".
7 | Criar novo combo "Classificação": "Novo Serviço", "Remoção de Serviço", "Corretiva de Problema", "Corretiva de Incidente", "Alteração de Serviço", "Conformidade Legal", "Ocupação Predial".
8 | Criar novo combo "Benefícios da Demanda": "Expansão de Faturamento", "Novos Negócios", "Eficiência Operacional", "Redução de Multas", "Adequação Operacional", "Mitigação de Riscos".
9 | Criar novo campo descritivo "Benefício \ Resultado Esperado": Descrever os benefícios ou resultados esperados da demanda.
10 | Criar novo campo descritivo "Serviço do Negócio Envolvido": Descrever qqual o serviço do cliente impactado.
11 | Criar novo campo descritivo "Impacto da não implementação": Descrever o impacto caso a demanda não seja atendida.
12 | Renomear campo descritivo descrição para "Objetivo \ Descrição Detalhada": Descrever detalhadamente a demanda.
13 | Renomear campo anexo na abertura para "Bussiness Case \ Análise de Viabilidade \ Edital \ Formulário de Abertura".
14 | Criar novo combo "Previsão de Interrupção": "Sim", "Não", Descrever se existe previsão de interrupção ou não.
15 | Criar combo "Complexidade": "Alta", "Média" e "Baixa".
16 | Criar combo "Risco": "Alto", "Médio" e "Baixo".
17 | Criar novo campo descritivo "Riscos da Implementação": Descrever quais os riscos identificados na implementação.
18 | Criar nova tabela de controle "Plano de Recuperação": Colunas: "Atividade": Descrever a atividade, ""Grupo": Grupo do analista responsável pela atividade, "Responsável": Analista responsável pela atividade, "Data e Hora": Data e hora da atividade. Cada atividade deve ser notificada por e-mail para o analista responsável, as atividades devem aparecer em ordem de horário de execução. Data e hora não pode ser anterior as atividades do plano de implementação quando houver.
19 | Criar nova tabela de controle "Configuração Afetada": Colunas: "Serviço": Descrever o serviço ou ativo afetado, "Host": informar o host do serviço afetado, "IP": Informar o IP do ativo aafetado
20 | Criar nova tabela de controle "Plano de Comunicação": Colunas: "ID" ID do solicitante (permitirá a busca dos usuários), "Nome": Nome do usuário, "Cargo": Cargo do usuário selecionado, "E-mail": E-mail do usuário selecionado, "Telefone Fixo": Telefone fixo do usuário afetado, "Telefone Móvel": Celular do usuário afetado. Ao inserir o id do usuário, deve aparecer todos os outros dados da base de usuários porém com opção de editar as informações Cargo, e-mail e telefones.
21 | Criar nova tabela de controle "Plano de Implementação": Colunas: "Atividade": Descrição da Atividade, "Grupo": Grupo do analista responsável pela atividade, "Responsável": Analista responsável pela atividade, "Data e Hora": Data e hora da atividade. Cada atividade deve ser notificada por e-mail para o analista responsável e seu superior imediato, as atividades devem aparecer em ordem de horário de execução.
22 | Criar nova tabela de controle "CheckList Demandas": Ao clicar no Check List Demandas apresentará uma nova janela com todos os checklists permitindo selecionar diversos items, formulários já trarão alguns check lists padrão com opção de selecionar mais checklists. Colunas: "Requisitos Mandatórios": Nome do requisito mandatório, "Grupo Responsável": Grupo responsável pelo item de controle, "Data Compromissada": Data limite para entrega do item de controle, "Pós Implementação": Esta coluna marcará OK para os items 100% e Não OK para os items não completos quando o status mudar para Execução, "Data de Conclusão": Inserir automaticamente a data que foi alterado para 100%, será o controle de previsão x conclusão, "Observações": Permitir descrever observações no item de controle. Os grupos responsáveis receberão um e-mail informando sua responsabilidade com o item de controle. Ao alterar o status para Monitoração e Controle os items de controle que não estiverem em 100% aparecerão para controle no módulo Resolução, todos os dias será direcionada uma notificação por e-mail ao responsável pelo grupo em um prazo de 10 dias após a implementação, após 10 dias direcionar uma notificação ao gerente da área.
23 | Criar novo combo "Tipo de Projeto": "Projetos Corporativos", "Projetos de Negócio", "Projetos de TI", "Não é Projeto".
24 | Criar novo combo "Classificação do Projeto": "Regulatório" (valor 3), "Implantação de PA`s" (valor 3), "Outros" (valor 1). Combo não aparecerá quando o Tipo de Projeto for "Não é Projeto".
25 | Criar novo combo "Retorno Financeiro": "Não há retorno" (valor 1), "Até R$ 10.000,00" (valor 2), "De R$ 10.000,00 até R$ 50.000,00" (valor 3), "De R$ 50.000,00 até R$ 150.000,00" (valor 4), "Acima de R$ 150.000,00" (valor 5). Combo não aparecerá quando o Tipo de Projeto for "Não é Projeto".
26 | Criar novo combo "Temperatura do Cliente": "Burning" (valor 5), "Muito Quente" (valor 4), "Quente" (valor 3), "Morno" (valor 2), "Frio" (valor 1). Combo não aparecerá quando o Tipo de Projeto for "Não é Projeto".
27 | Criar combo "Priorização da Demanda": Soma dos valores (Classificação do Projeto, Retorno Financeiro e Temperatura do cliente). Prioridade: De 3 a 6 "Baixa", de 7 a 9 "Média", de 10 a 13 "Alta".
28 | Criar novo campo descritivo "Log de Atualização": Será o log para qualquer atualização dos combos (Classificação do Projeto, Retorno Financeiro e Temperatura do cliente), ao alterar qualquer valor pedir justificativa descrita e apresentar abaixo da prioridade com o analista responsável pela alteração, justificativa, data e hora.
29 | Criar controle de Anexo "Cronograma do Projeto". Possibilitar anexo de cronograma do projeto, todos os arquivos atualizados devem ser salvos no projeto para comparação do cronograma inicial com o final. Obs: Caso não demore o desenvolvimento de um cronograma na ferramenta devemos desenvolver, podemos pegar exemplo no Projeto Fácil.
30 | Criar controle de Anexo "Cronograma do Projeto". Possibilitar anexo de cronograma do projeto, todos os arquivos atualizados devem ser salvos no projeto para comparação do cronograma inicial com o final. Obs: Caso não demore o desenvolvimento de um cronograma na ferramenta devemos desenvolver, podemos pegar exemplo no Projeto Fácil.
31 | Criar novo campo descritivo "Status Report": Ao clicar em Status Report abrirá uma nova janela com as informações: "Título do Projeto: Benefício \ Resultado Esperado, Status do Projeto, Média de Percentual concluído para "Requisitos" de demandas, Média de Percentual concluído para "Atividades", Quantidade de Issues abertos.
32 | Alterar descrição do anexo para "Desenho da solução": Permitir Áreas técnicas incluirem anexo.
33 | Criar tabela de controle "Controle de Compras": Coluna "Descrição do Produto": Descrição do produto, "Valor Unitário": Valor por item, "Quantidade": Quantidade do mesmo produto, "Valor Total da compra": Valor por Item x quantidade, "Código de Identificação": Código da identificação da requisição de compra. Apresentar consolidado de Valor em compras.
34 | Criar Anexo "Book": Anexo do Book de novos serviços.
35 | Criar tabela de controle "Log de Issues": Coluna "Descrição": Descrever o Issue "Ação Recomendada": Descrever a ação recomendada para resolver o Issue "Impacto": selecionar o impacto ao negócio (Alto, Médio, Baixo), "Prioridade": Selecionar a prioridade de resolução (Alta, Média, Baixa), "Responsável": Analista responsável pela resolução, "Status": Status do Issue (Aberto, Em andamento, Resolvido), "Data de Resolução": Data da resolução do Issue.
36 | Criar novo combo "Status": Status por grupo: Solicitante: Automático para "Aberto", Demandas: "Definição de Requisitos", "Pendente Priorização", Projetos: "Inicio do Projeto", "Planejamento", Execução", "Monitoração e Controle", "Encerramento", "Fechado", Mudanças: "Planejamento", Validação", "Pendente Aprovação", "Liberação", "Execução", "Revisão", "Resolvido", "Fechado".
37 | Criar novo combo "Status de Resolução": Sucesso Sem Impacto, Sucesso com Impacto, Falha sem impacto, falha com impacto.
38 | Criar Anexo "Evidência de Testes em Homologação": Evidenciar testes em homologação.
39 | Criar tabela de controle "Plano de Testes (RPI)": Coluna "Atividade": Descrição da atividade do plano de recuperação, "Grupo": Grupo do responsável pelo Teste, "Responsável": Analista responsável pelo teste, "Status": Status da revisão (Sucesso, Falha)
40 | Criar calendário "Início da gMud": Data e hora do Início da gMud. Calendário único consolidará Início, término e indisponibilidades de todas as gMuds, Calendário deve ser acessível pela equipe de Gestão de Mudanças e Projetos, Início e final devem ser marcados em amarelo, inicio ao termino da indisponibilidade em vermelho translucidos.
41 | Criar calendário "Início da Indisponibilidade": Data e hora do Início da Indisponibilidade da gMud. Calendário único consolidará Início, término e indisponibilidades de todas as gMuds, Calendário deve ser acessível pela equipe de Gestão de Mudanças e Projetos, Início e final devem ser marcados em amarelo, inicio ao termino da indisponibilidade em vermelho translucidos.
42 | Criar calendário "Término da Indisponibilidade": Data e hora do Término da Indisponibilidade da gMud. Calendário único consolidará Início, término e indisponibilidades de todas as gMuds, Calendário deve ser acessível pela equipe de Gestão de Mudanças e Projetos, Início e final devem ser marcados em amarelo, inicio ao termino da indisponibilidade em vermelho translucidos.
43 | Criar calendário "Término da gMud": Data e hora do Término da gMud. Calendário único consolidará Início, término e indisponibilidades de todas as gMuds, Calendário deve ser acessível pela equipe de Gestão de Mudanças e Projetos, Início e final devem ser marcados em amarelo, inicio ao termino da indisponibilidade em vermelho translucidos.
44 | Controle de "Aprovação": Habilitar inclusão de aprovações para Demandas, Projetos e Mudanças.
45 | Criar novo combo "Objetivo foi Alcançado?": Sim, Não
46 | Criar novo combo "Plano de Recuperação foi Utilizado?": Sim, Não
47 | Criar novo combo "Houve Falha de Comunicação?": Sim, Não
48 | Criar novo combo "Houve Falha Técnica?": Sim, Não
49 | Criar novo combo "Houve Falha Processual?" Sim, Não
50 | Criar tabela de controle "Pontos de Atenção": Coluna ""Descrição": Descrever o ponto de atenção, "Grupo": Grupo que será notificado, "Analista": Analista que será notificado. Caso o analista não seja inserido, toodos do grupo receberão a notificação, caso seja inserido, somente o analista e seu superior imediato.
51 | Criar tabela de controle "Lições Aprendidas": Coluna "Descrição": Descrever a lição aprendida, "Grupo": Grupo que receberá a notificação.
52 | Criar anexo "Formulário de Incidente Pós-Mortem": Anexarformulário.
53 | Criar Controle de Relacionamento: Poderão ser relacionados Requisição de Serviço, Incidentes, Problemas e Projetos
54
55
56
57
58
59
60

## Fluxo Mudanças
FLUXO DE MUDANÇAS
ATIVIDADE | STATUS NO FLOW | TRANSAÇÕES POSSIVEIS | RESPONSÁVEL | O QUE FAZ?
Seleção do tipo de Demanda | N/A | Selecionar entre os tipos de demandas | Usuário | Seleciona entre 4 tipos de demanda: Mudança\Projeto: Todos os usuários com "permissão" tem acesso gMud Técnica: Todos os "analistas" tem acesso. gMud de Infra\Facilities: Somente analistas dos grupos de Infraestrutura e Facilities tem acesso. gMus Emergencial: Somente analistas tem acesso
Abrir Mudança\Projeto | N/A | Após preencher os dados do usuário e dados da mudança\projeto a demanda é direcionada para o "grupo <Demandas>" | Usuário | Preenche os dados do usuário e dados da Mudança\Projeto.
Aguardando Atendimento | ABERTO | N/A -> ABERTO | Automático | Após preenchimento dos dados e abertura da Mudança\Projeto a demanda passa automaticamente para status ABERTO na fila do Grupo DEMANDAS
Definição de Requisitos | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS | ABERTO -> DEFINIÇÃO DE REQUISITOS | Analista de Demandas | Quando um analista inserir seu usuário como responsável pela demanda, a Mudança\Projeto passa automaticamente para status Definição de Requisitos.
Aprovação Técnica | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS | Reprovado - DEFINIÇÃO DE REQUISITOS -> CANCELADO Aprovado - DEFINIÇÃO DE REQQUISITOS | Analista de Demandas | Analista de Demandas Faz Aprovação Técnica já inserida no momento da abertura de Mudança\Projeto após validar informações documentadas pelo usuário
Definição de Projeto ou Mudança | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS | Analista de Demandas | Ao selecionar Tipo de Projeto "Não é Projeto" define que a demanda será uma Mudança. Tipo de Solicitação deve ser alterado para Mudança.
Direcionamento para grupo Técnico | PLANEJAMENTO | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS -> PLANEJAMENTO | Analista de Demandas | Após analista de Demandas analisar e identificar que será uma Mudança, direciona para grupo Técnico responsável pelo Planejamento da Mudança, neste caso não aparecerá o Módulo de Projetos.
Planejamento da Mudança | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO | Analista responsável pelo Planejamento | Analista Planeja a Mudança no Módulo de Mudanças preenchendo: - Plano de Comunicação (Obrigatório) - Controle de Atividades - Evidência de Testes (Obrigatório) - Plano de Implementação (Obrigatório) - Plano de Recuperação (Obrigatório) - Revisão Pós Implementação (Obrigatório) - Somente plaanejamento, "sem status"
Direcionamento para Gestão de Mudanças | VALIDAÇÃO | PLANEJAMENTO -> VALIDAÇÃO | Analista responsável pelo Planejamento | Após planejamento analista técnico direciona a Mudança para grupo de Gestão de Mudanças para validação
Validação das Informações | VALIDAÇÃO | VALIDAÇÃO VALIDAÇÃO -> PLANEJAMENTO | Gestor de Mudanças | Analista de Muanças revisa planejamento e em caso de ausência de informações redireciona para equipe de planejamento complementar Mudança.
Aprovação | PENDENTE APROVAÇÃO | VALIDAÇÃO -> PENDENTE APROVAÇÃO PENDENTE APROVAÇÃO -> CANCELADO | Gestor de Mudanças | Ao selecionar status pendente aprovação, deve aparecer os aprovadores Gerentes das operações das Localidades afetadas e Gerente dos analistas responsáveis pelo Planejamento. Demais aprovadores podem ser inseridos manualmente pelo analista de Mudanças. Os Requisitos que não estiverem 100% devem ser informados no e-mail de aprovação.
Aprovação | LIBERAÇÃO | PENDENTE APROVAÇÃO -> LIBERAÇÃO | Gestor de Mudanças | Após receber todas as aprovaçõs solicitadas a Mudança passa automaticamente para status Liberação
Comitê de Mudanças | LIBERAÇÃO | LIBERAÇÃO -> CANCELADO LIBERAÇÃO -> PLANEJAMENTO | Gestor de Mudanças | Comitê de Mudanças aprovará a implementação da Mudança após discução de riscos e conflitos da Mudança. Aprovação do Comitê Consultivo de Mudanças deve aparecer neste status.
Implementação | EXECUÇÃO | LIBERAÇÃO -> EXECUÇÃO | Gestor de Mudanças | Gestor de Mudanças aprova aprovação do CCM e status éalterado para Execução. Direcionamento para o grupo do Executor
Revisão | REVISÃO | EXECUÇÃO -> REVISÃO | Analista técnico responsável pela implementação | Implementa solução e altera o status para Revisão, neste status complementará as informações da Revisão Pós Implementação que permitirá a inclusão do "Status". - Status de resolução. - Objetivo foi Alcançado? - Plano de Reccuperação foi Utilizado? - Houve Falha de Comunicação? - Houve Falha Técnica? - Houve Falha Processual?
Resolução | RESOLVIDO | REVISÃO -> RESOLVIDO | Analista técnico responsável pela implementação | Após preenchimento das informações acima, analista altera o status para resolvido, chamdo é direcionado para grupo de Gerenciamento de Mudanças novamente para validação da resolução.
Encerramento | FECHADO | RESOLVIDO -> REVISÃO RESOLVIDO -> FECHADO | Gestor de Mudanças | Gestor de Mudanças valida as informações de revisão e reencaminha para correção ou fecha a Mudança. A Mudança só pode ser "Fechada" quando todos os requisitos estiverem 100%.
Reabertura | RERVISÃO | FECHADO -> REVISÃO FECHADO -> RESOLVIDO | Gestor de Mudanças | Gestão de Mudanças deve ter acesso para reabrir uma mudança fechada para complemento ou correção de Infrmações
TRATAMENTO DAS PENDENCIAS
ATIVIDADE | STATUS NO FLOW | TRANSAÇÕES POSSIVEIS | RESPONSÁVEL | O QUE FAZ?
PENDENCIA SOLICITANTE EM FASE DE DESENHO DA SOLUÇÃO | PENDÊNCIA DE INFORMAÇÃO | PENDÊNCIA OK -> EM DESENHO DA SOLUÇÃO | SOLICITANTE | Verificar e responder o mais rápido possível as dúvidas
CANCELADA -> CANCELADA

## FluxoProjetos
FLUXO DE PROJETOS - EQUIPE GESTÃO DE PROJETOS
ATIVIDADE | STATUS NO FLOW | TRANSAÇÕES POSSIVEIS | RESPONSÁVEL | O QUE FAZ?
Seleção do tipo de Demanda | N/A | Selecionar entre os tipos de demandas | Usuário | Seleciona entre 4 tipos de demanda: Mudança\Projeto: Todos os usuários com "permissão" tem acesso gMud Técnica: Todos os "analistas" tem acesso. gMud de Infra\Facilities: Somente analistas dos grupos de Infraestrutura e Facilities tem acesso. gMus Emergencial: Somente analistas tem acesso
Abrir Mudança\Projeto | N/A | Após preencher os dados do usuário e dados da mudança\projeto a demanda é direcionada para o "grupo <Demandas>" | Usuário | Preenche os dados do usuário e dados da Mudança\Projeto.
Aguardando Atendimento | ABERTO | N/A -> ABERTO | Automático | Após preenchimento dos dados e abertura da Mudança\Projeto a demanda passa automaticamente para status ABERTO na fila do Grupo DEMANDAS
Definição de Requisitos | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS | ABERTO -> DEFINIÇÃO DE REQUISITOS | Analista de Demandas | Quando um analista inserir seu usuário como responsável pela demanda, a Mudança\Projeto passa automaticamente para status Definição de Requisitos.
Aprovação Técnica | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS | Reprovado - DEFINIÇÃO DE REQUISITOS -> CANCELADO Aprovado - DEFINIÇÃO DE REQQUISITOS | Analista de Demandas | Analista de Demandas Faz Aprovação Técnica já inserida no momento da abertura de Mudança\Projeto após validar informações documentadas pelo usuário
Definição de Projeto ou Mudança | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS | Analista de Demandas | Ao selecionar Tipos de Projeto: Projetos Corporativos, Projetos de Negócio ou Projetos de TI o Tipo de Solicitação é alterado para "Projeto".
Priorização de Demandas | PENDENTE PRIORIZAÇÃO | DEFINIÇÃO DE REQUISITOS - PENDENTE PRIORIAÇÂO | Analista de Demandas | Ao alterar o status para Pendente Priorização, sistema inclui Aprovação do Comitê de Priorização Pendente.
Aprovação do Comitê de Priorização | PENDENTE PRIORIZAÇÃO | Reprovado - PENDENTE PRIORIAÇÂO -> CANCELADO Aprovado - PENDENTE PRIORIZAÇÂO -> INÍCIO DO PROJETO Mantém INÍCIO DO PROJETO quando não for priorizado ou reprovado. | Analista de Demandas | No comitê de Priorização de Demandas o Projeto pode ser Aprovado, reprovado ou mantido pendente priorização aguardando novo comitê.
Direcionamento para Projeto | PENDENTE PRIORIZAÇÃO | PENDENTE PRIORIZAÇÂO -> INÍCIO DO PROJETO | Analista de Demandas | Analista de Demandas seleciona Gerente de Projetos para o projeto aprovado e direciona para o grupo "Projetos".
Identificação de partes interessadas | INÍCIO DO PROJETO | INÍCIO DO PROJETO -> PLANEJAMENTO | Gerente do Projeto | Gerente responsável pelo projeto documenta o plano de comunicação e altera o status para Planejamento.
Planejamento | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO | Gerente do Projeto | Gerente do Projeto preenche os caampos: - Cronograma do Projeto (Obrigatório) - Controle de Atividades (Obrigatório) - Desenho da Solução - Anexa - Controle de Compras - Book - Issue Log
Monitoração e Controle | MONITORAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO -> EXECUÇÃO | Gerente do Projeto | Projeto somente pode ter seu status alterado para Execução apóos todas as Atividades do Projeto estarem encerradas. gMud relacionada ao projeto precisam estar encerradas para alteração de Status.
Implementação | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO -> MONITORAÇÃO E CONTROLE | Gerente do PRojeto | Após executar todas as ações planejadas o Gerente do Projeto poderá alterar o status para Monitoração e Controle.
Documentação da resolução | MONITORAÇÃO E CONTROLE | MONITORAÇÃO E CONTROLE | Gerente do Projeto | Gerente de Projetos documenta todos os campos do encerramento, Requisitos pendentes aparecerão. O projeto só poderá ser encerrado após conclusão dos requisitos.
Aprovação - Aceite do Usuário | MONITORAÇÃO E CONTROLE | MONITORAÇÃO E CONTROLE -> ENCERRAMENTO | Gerente do Projeto | Gerente do Projeto inclui o Aceite formal em aprovação para usuário final, após aprovado o Projeto poderá ser encerrado.
Encerramento | ENCERRAMENTO | ENCERRAMENTO | Gerente do Projeto | Após conslusão de todas as pendências o Gerente do Projeto poderá encerrar o Projeto
TRATAMENTO DAS PENDENCIAS
ATIVIDADE | STATUS NO FLOW | TRANSAÇÕES POSSIVEIS | RESPONSÁVEL | O QUE FAZ?
Todas | PLANEJAMENTO | N\A | Gerente de Projetos | Gerente de Projetos pode alterar o projeto conforme andamento porém toda alteração é gravada no Projeto.

## Fluxo gMud Técnica
FLUXO DE PROJETOS - EQUIPE(S) CSE
ATIVIDADE | STATUS NO FLOW | TRANSAÇÕES POSSIVEIS | RESPONSÁVEL | O QUE FAZ?
Seleção do tipo de Demanda | N/A | Selecionar entre os tipos de demandas | Usuário | Seleciona entre 4 tipos de demanda: Mudança\Projeto: Todos os usuários com "permissão" tem acesso gMud Técnica: Todos os "analistas" tem acesso. gMud de Infra\Facilities: Somente analistas dos grupos de Infraestrutura e Facilities tem acesso. gMus Emergencial: Somente analistas tem acesso
Abrir Mudança\Projeto | N/A | Após preencher os dados do usuário e dados da gMud Técnica é direcionada para o "grupo <Gerenciamento de Mudanças>" | Usuário | Preenche os dados de abertura da gMud Técnica.
Validação das Informações | VALIDAÇÃO | VALIDAÇÃO -> EXECUÇÃO VALIDAÇÃO -> PLANEJAMENTO | Gestor de Mudanças | Analista de Muanças revisa documentação e em caso de ausência de informações redireciona para equipe de planejamento complementar Mudança.
Aprovação | VALIDAÇÃO | Aprovação de Gestão de Mudanças | Gestor de Mudanças | Gestão de Mudanças aprova Mudança técnica para implementação.
Implementação | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | Gestor de Mudanças | Direcionamento para o grupo do Analista Executor.
Revisão | REVISÃO | EXECUÇÃO -> REVISÃO | Analista técnico responsável pela implementação | Implementa solução e altera o status para Revisão, neste status complementará as informações da Revisão Pós Implementação que permitirá a inclusão do "Status". - Status de resolução. - Objetivo foi Alcançado? - Plano de Reccuperação foi Utilizado? - Houve Falha de Comunicação? - Houve Falha Técnica? - Houve Falha Processual?
Resolução | RESOLVIDO | REVISÃO -> RESOLVIDO | Analista técnico responsável pela implementação | Após preenchimento das informações acima, analista altera o status para resolvido, chamdo é direcionado para grupo de Gerenciamento de Mudanças novamente para validação da resolução.
Encerramento | FECHADO | RESOLVIDO -> REVISÃO RESOLVIDO -> FECHADO | Gestor de Mudanças | Gestor de Mudanças valida as informações de revisão e reencaminha para correção ou fecha a Mudança.
Reabertura | RERVISÃO | FECHADO -> REVISÃO FECHADO -> RESOLVIDO | Gestor de Mudanças | Gestão de Mudanças deve ter acesso para reabrir uma mudança fechada para complemento ou correção de Infrmações.
TRATAMENTO DAS PENDENCIAS
ATIVIDADE | STATUS NO FLOW | TRANSAÇÕES POSSIVEIS | RESPONSÁVEL | O QUE FAZ?

## Fluxo gMud Infra-Facilities
FLUXO DE PROJETOS - EQUIPE(S) SITES
ATIVIDADE | STATUS NO FLOW | TRANSAÇÕES POSSIVEIS | RESPONSÁVEL | O QUE FAZ?
Seleção do tipo de Demanda | N/A | Selecionar entre os tipos de demandas | Usuário | Seleciona entre 4 tipos de demanda: Mudança\Projeto: Todos os usuários com "permissão" tem acesso gMud Técnica: Todos os "analistas" tem acesso. gMud de Infra\Facilities: Somente analistas dos grupos de Infraestrutura e Facilities tem acesso. gMus Emergencial: Somente analistas tem acesso
Abrir Mudança\Projeto | N/A | Após preencher os dados do usuário e dados da gMud Técnica é direcionada para o "grupo <Gerenciamento de Mudanças>" | Usuário | Preenche os dados de abertura da gMud de Infra\Facilities.
Validação das Informações | VALIDAÇÃO | VALIDAÇÃO -> EXECUÇÃO VALIDAÇÃO -> PLANEJAMENTO | Gestor de Mudanças | Analista de Muanças revisa documentação e em caso de ausência de informações redireciona para equipe de planejamento complementar Mudança.
Aprovação | VALIDAÇÃO | Aprovação de Gestão de Mudanças | Gestor de Mudanças | Gestão de Mudanças aprova Mudança técnica para implementação.
Implementação | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | Gestor de Mudanças | Direcionamento para o grupo do Analista Executor.
Revisão | REVISÃO | EXECUÇÃO -> REVISÃO | Analista técnico responsável pela implementação | Implementa solução e altera o status para Revisão, neste status complementará as informações da Revisão Pós Implementação que permitirá a inclusão do "Status". - Status de resolução. - Objetivo foi Alcançado? - Plano de Reccuperação foi Utilizado? - Houve Falha de Comunicação? - Houve Falha Técnica? - Houve Falha Processual?
Resolução | RESOLVIDO | REVISÃO -> RESOLVIDO | Analista técnico responsável pela implementação | Após preenchimento das informações acima, analista altera o status para resolvido, chamdo é direcionado para grupo de Gerenciamento de Mudanças novamente para validação da resolução.
Encerramento | FECHADO | RESOLVIDO -> REVISÃO RESOLVIDO -> FECHADO | Gestor de Mudanças | Gestor de Mudanças valida as informações de revisão e reencaminha para correção ou fecha a Mudança.
Reabertura | RERVISÃO | FECHADO -> REVISÃO FECHADO -> RESOLVIDO | Gestor de Mudanças | Gestão de Mudanças deve ter acesso para reabrir uma mudança fechada para complemento ou correção de Infrmações.
TRATAMENTO DAS PENDENCIAS
ATIVIDADE | STATUS NO FLOW | TRANSAÇÕES POSSIVEIS | RESPONSÁVEL | O QUE FAZ?
PENDENCIA SOLICITANTE EM FASE DE DESENHO DA SOLUÇÃO | PENDÊNCIA DE INFORMAÇÃO | PENDÊNCIA OK -> EM DESENHO DA SOLUÇÃO | SOLICITANTE | Verificar e responder o mais rápido possível as dúvidas
CANCELADA -> CANCELADA

## Fluxo gMud Emergencial
FLUXO DEMANDAS E PROJETOS - APLICAÇÕES = CTX-App
CLASSIFICAÇÃO DE STATUS (Ver detalhes na pasta Status) | ATIVIDADE | STATUS NO FLOW | TRANSAÇÕES POSSIVEIS | RESPONSÁVEL | O QUE FAZ?
N/A | ABRIR | N/A | Vai para a Fila de Gestão de Demandas para triagem = CTX-Projetos-PMO-GA | SOLICITANTE | Preenche os dados da informação: Ver itens na pasta 1-Abrir
8 | TRIAGEM-GD | ABERTO | EF - OK -> EM OG | GD-TI | Vai abrir a solicitação, verificar se os campos obrigários estão preenchidos corretamente e se as informações estão OK.
|  |  | EF - NOK -> PENDENCIA EF | GD-TI
|  |  | CANCELAR -> CANCELADA | GD-TI
7 | ANÁLISE DE OG | EM OG | OG - OK -> EM FILA/PRIORIZAÇÃO | Ponto Focal das equipes - TI | Nesse status o ponto focal das equipes de APP, Engenharia/Implantação e SITE vai verificar a Ordem de grandeza de esforço, custo e se precisa de priorização de Comitê. A marcação do responsável é manual.
|  |  | IMPOSSÍVEL -> IMPOSSÍVEL | GQ-TI
|  |  | EF - NOK -> PENDENCIA EF-OG | GQ-TI
6 | GESTÃO DE FILA / PRIORIZAÇÃO COMITE | EM FILA/PRIORIZAÇÃO | EM FILA/PRIORIZAÇÃO | PMO-NEGÓCIOS + PMO TI | Os PMOs das áreas de TI e Negócios vão validar as demandas que estão nesse status para ver se levam ou não ao Comitê de demandas
|  |  | INICIAR DESENHO -> EM DESENHO DA SOLUÇÃO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Os Gerentes de TI e os analistas vão iniciando o desenho da solução conforme a fila do dashboard: a priorização será por retorno financeiro (R$), depois a priorização de negócio, depois a data para ficar pronto e depois a data de criação.
|  |  | INICIAR DESENVOLVIMENTO -> EM DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Os Gerentes de TI e os analistas vão iniciando o desenvolvimento da solução conforme a fila do dashboard: a priorização será por retorno financeiro (R$), depois a priorização de negócio, depois a data para ficar pronto e depois a data de criação.
|  |  | CANCELAR -> CANCELADA | SOLICITANTE ou Gerente TI ou Ponto focal TI | Quando a solicitação for cancelada pelo solicitante ou quando ficar por 10 dias úteis com pendências da área solicitante.
5 | DESENHO DA SOLUÇÃO - APP | EM DESENHO DA SOLUÇÃO | DESENHO OK -> EM APROVAÇÃO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Esse status é quando a solicitação estiver em processo de desenho da solução. O executor ou seu gerente devem atualizar esse status conforme o andamento da solicitação. Nesse status é preciso colocar as datas previstas de inicio e fim das demais etapas da solicitação.
PENDENCIA SOLICITANTE -> PENDÊNCIA DE INFORMAÇÃO
MUDANÇA DE ESCOPO -> REABERTO
CANCELAR -> CANCELADA
4 | EM APROVAÇÃO DO DESENHO | EM APROVAÇÃO | APROVADO -> EM DESENVOLVIMENTO | SOLICITANTE | O solicitante deverá aprovar o desenho da solução em até 02 dias úteis ou conforme acordar com o Gerente de TI responsável pelo Desenho da solução.
|  |  | NÃO APROVADO - EM DESENHO DA SOLUÇÃO | SOLICITANTE
|  |  | CANCELAR -> CANCELADA | SOLICITANTE
3 | DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO + TESTES INTERNOS | EM DESENVOLVIMENTO | DESENV/TESTES OK -> HOMOLOGAÇÃO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | O desenvolvimento da solicitação só iniciará após a validação do Desenho da Solução e se houver recurso disponível, caso contrário, volta ao Status de Priorização.
|  |  | PENDENCIA SOLICITANTE -> PENDENCIA USUÁRIO | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDENCIA REDES -> PENDENCIA REDES | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDENCIA TELECOM -> PENDENCIA TELECOM | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDÊNCIA INFRA/PLATAFORMA -> PENDENCIA INFRA/PLAT | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDENCIA IMPLANTAÇÃO / PRODUÇÃO -> PENDENCIA CSE | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDENCIA SITE -> PENDENCIA SITE | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDENCIA ATIVOS -> PENDENCIA ATIVOS | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDENCIA APP NEGÓCIOS -> PENDENCIA APP NEG | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDENCIA APP FINANCEIRO -> PENDENCIA APP FIN | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDENCIA APP CORPORATIVO/RH -> PENDENCIA APP CORP/RH | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDENCIA CONTRATAÇÃO E TREINAMENTO -> PENDENCIA RH | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDENCIA SUPORTE ESPECIALIZADO -> PENDENCIA SUP. ESPECIALIZADO | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | PENDENCIA ORÇAMENTO TI -> PENDENCIA ORÇAMENTO TI | GERENTE TI OU ANALISTA TI
|  |  | MUDANÇA DE ESCOPO -> REABERTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI
CANCELAR -> CANCELADA
|  |  | EM FILA/PRIORIZAÇÃO - DESENV. | GERENTE TI OU ANALISTA TI
2 | HOMOLOGAÇÃO/PILOTO EM AMBIENTE CONTROLADO | HOMOLOGAÇÃO/PILOTO | HOMOLOGAÇÃO/PILOTO OK -> ROLLOUT | SOLICITANTE | Solicitante terá a quantidade de dias estipulado em temppo de desenho da solução para homologar e preparar o plano de rollout. Ao dar o Aceite, deve-se ter todas as informações para inicio do rollout. Caso não tenha, ficará no status de homologação/piloto e contará como pendencia do solicitante. Ficando mais de 10 dias úteis em pendencia essa solicitação será cancelada.
|  |  | HOMOLOGAÇÃO/PILOTO NOK -> EM DESENVOLVIMENTO | SOLICITANTE
|  |  | MUDANÇA DE ESCOPO -> REABERTO | SOLICITANTE
|  |  | CANCELAR -> CANCELADA | SOLICITANTE
1 | ROLLOUT EM PRODUÇÃO | ROLLOUT | ROLLOUT OK -> RESOLVIDO | SOLICITATNE | Ao final do Rollout , o solicitante deve dar o OK no sistema para formalizar a entrega com evidencia do funcionamento (ex: print de tela)
|  |  | ROLLOUT NOK -> EM DESENVOLVIMENTO | SOLICITANTE
|  |  | CANCELAR -> CANCELADA | SOLICITANTE
10 | RESOLVIDO | RESOLVIDO | ENCERRADO -> ENCERRADO | SOLICITANTE/ PMO/ GERENTE | O Fluxo termina, mas se houver necessidade de reabrir , tem esse passo
REABRIR - REABERTO
10 | CANCELADA | CANCELADA | ENCERRADO -> ENCERRADO | SOLICITANTE/ PMO/ GERENTE | O Fluxo termina, mas se houver necessidade de reabrir , tem esse passo
REABRIR - REABERTO
11 | FECHADO | FECHADO | ENCERRADO -> ENCERRADO | AUTOMÁTICO | O Fluxo termina, mas se houver necessidade de reabrir , tem esse passo
REABRIR - REABERTO
12 | REABERTO | REABERTO | ENCERRADO -> ENCERRADO | SOLICITANTE/ PMO/ GERENTE | O Fluxo termina, mas se houver necessidade de reabrir , tem esse passo
REABRIR - REABERTO
TRATAMENTO DAS PENDENCIAS
CLASSIFICAÇÃO DE STATUS (Ver detalhes na pasta Status) | ATIVIDADE | STATUS NO FLOW | TRANSAÇÕES POSSIVEIS | RESPONSÁVEL | O QUE FAZ?
8.1 | PENDENCIA SOLICITANTE EM FASE DE TRIAGEM | PENDENCIA EF | PENDENCIA OK -> ABERTO | SOLICITANTE | Verificar e responder o mais rápido possível as dúvidas
CANCELADA -> CANCELADA
7.1 | PENDENCIA SOLICITANTE EM FASE DE OG | PENDENCIA EF OG | PENDENCIA OK -> EM OG | SOLICITANTE | Verificar e responder o mais rápido possível as dúvidas
CANCELADA -> CANCELADA
7.2 | IMPOSSIVEL | IMPOSSIVEL | OK -> EM OG | SOLICITANTE | Verificar e responder o mais rápido possível as dúvidas
CANCELADA -> CANCELADA
5.1 | PENDENCIA SOLICITANTE EM FASE DE DESENHO DA SOLUÇÃO | PENDÊNCIA DE INFORMAÇÃO | PENDÊNCIA OK -> EM DESENHO DA SOLUÇÃO | SOLICITANTE | Verificar e responder o mais rápido possível as dúvidas
CANCELADA -> CANCELADA
3.1 | PENDENCIA SOLICITANTE EM FASE DE DESENVOLVIMENTO | PENDENCIA USUÁRIO | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | SOLICITANTE | Verificar e responder o mais rápido possível as dúvidas
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA DE REDES | PENDENCIA ENG. REDES | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIAS DE TELECOM | PENDENCIA ENG. TELECOM | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA DE INFRA & PLATAFORMA | PENDENCIA ENG. INFRA&PLAT | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA DE IMPLANTAÇÃO & PRODUÇÃO | PENDENCIA CSE | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA SITE & INFRA | PENDENCIA SITE&INFRA | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | PENDENCIA SI | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA SISTEMAS NEG | PENDENCIA SISTEMAS NEG. | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA SISTEMAS FIN | PENDENCIA SISTEMAS FIN. | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA SISTEMAS RH | PENDENCIA SISTEMAS RH | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA CONTRATAÇÃO E TREINAMENTO | PENDENCIA RH SERV. PESSOAL | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA RH OPERAÇÕES | PENDENCIA RH OPERAÇÕES | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA SUPORTE ESPECIALIZADO | PENDENCIA SUP. ESPECIALIZADO | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA
3.2 | PENDENCIA GOVERNANÇA TI | PENDENCIA GOVERNANÇA TI | PENDÊNCIA OK -> EM DESENVOLVIMENTO | GERENTE TI OU ANALISTA TI | Verificar e responder o mais rápido possível as pendências
CANCELADA -> CANCELADA

## TelaCriaçãoChamado
Na Tela de abertura do projeto e criação das sub-tasks precisa aparecer os seguintes campos:
Criação da solicitação Mãe
ATUAL | FUTURO | Obrigatório | Descrição
Local | Mantém | sim | É a Localização do solicitante
Dados do solicitatne
ATUAL | FUTURO |  | Descrição
Login do Solicitante: | Mantém | sim | É o login de rede do usuário - automático
Empresa | Mantém | sim | Automático
Nome do Solicitante: | Mantém | sim | Automático
E-mail do Solicitante: | Mantém | sim | Automático
ID Base Autoritativa: | Mantém | sim | Automático
Função do Solicitante: | Mantém | sim | Automático -Criar um flag para confirmar o cargo ou não. Caso não esteja correto, abrir um campo e digitar o nome correto
Gestor do Solicitante: | Mantém | sim | Automático - Criar um flag para confirmar o gestor ou não. Caso não esteja correto, abrir um campo e digitar o nome correto
Telefone Válido?: | Mantém | sim
Telefone Comercial: | Mantém | sim
Possui Contato Adicional?: | Mantém | não
Direx/Diretoria | Incluir selectbox em camadas para ( Direx/ Diretoria) do solicitante | Sim | Criar um campo a mais para o usuário selecionar: a Direx solicitante e a diretoria correspondente (Pasta Direx)
PMO - Negócios | Incluir select box para incluir os PMOs de Negócios | Sim | Criar um campo para selecionar o usuário (User Picker). Quem acompanhará o projeto junto com a área de TI (se for o caso). Tem que haver uma lista pre-selecionadas de usuários aptos a serem selecionados nesse campo. Não pode ser uma lista aberta.
Dados da solicitação
ATUAL | FUTURO |  | COMO
Tipo de solicitação | Adicionar campo: "Projeto" | Sim | Sugestão: Colocar a definição ao passar a seta em cima de cada nome
Tipo de Projeto | Crescimento/Expansão/Migração Desmobilização Site/Operação Desenvolvimento Upgrade de Tecnologia Comercial | Sim | combo, sem permitir digitação
Cliente | Cliente Contax | Sim | Select box para selecionar um ou mais clientes
Operação: | Operação(ões) atendida(s) | Sim | Select box para selecionar uma ou mais operações
Direx/Diretoria | Incluir selectbox em camadas para ( Direx/ Diretoria) do solicitante | Sim | Criar um campo a mais para o usuário selecionar: a Direx solicitante e a diretoria correspondente (Pasta Direx)
Resumo | Mantem | Sim
Descrição | Mantem | Sim
Priorização de Negócio | Digitar o número definido pela equipe priorizadora de projetos | Sim | Incluido aqui nesse momento e validado depois pelo Lider de projeto.
Objetivo da solicitação | Criar novo Campo: Objetivo da solicitação - Campo texto para digitação | Sim | Criar um campo a mais para digitar o objetivo da solicitação
Justificativa da solicitação | Criar novo Campo: Justificativa - Campo texto para digitação | Sim | Criar um campo a mais para digitar a Justificativa da solicitação
Qtd. de PAs Simultâneas | Criar novo Campo Volumetria - PA/Ususários Simultâneos campo texto = Qtd. de PAs Simultâneas | Sim
Chamadas/mês | Criar novo Campo Volumetria - Chamadas /Mês : Campo texto = Chamadas/mês | Sim
Site de Origem | Site de Origem | Sim
Site de Destino | Site de Destino | Sim
Operações | Informar as operações impactadas | Sim | Campo Texto
Requisitos funcionais e não funcionais | Criar novo campo: Requisitos funcionais e não funcionais - campo texto = Requisitos funcionais e não funcionais | Sim
Obrigações legais | Criar flag de sim ou não para "Obrigações legais". Caso sim, abrir campo texto para digitar | Sim
Descrever os Benefícios esperados | Criar novo Campo: Benefícos esperados - campo texto = Descrição dos Benefícios Esperados | Sim | Criar um campo a mais para digitar os benefícos esperados (R$/mês)
Valor total do Retorno (R$) | Valor total do Retorno (R$) - RH | Sim
Riscos caso o projeto NÃO seja implementado: | Criar novo campo: Riscos caso o projeto NÃO seja implementado - campo texto = Riscos caso o projeto NÃO seja implementado: | Sim
Premissas e Restrições de Negócios | Criar novo campo: Premissas e Restrições de negócios - campo texto = Premissas e Restrições de Negócios | Sim
Prazo desejado para conclusão | Incluir data desejada para conclusão | Sim
Anexo | Mantem | não

## TelaResolvedor
Na Tela de consulta e solução da demanda e criação das sub-tasks precisa aparecer os seguintes campos:
Criação da solicitação Mãe
ATUAL | FUTURO | Obrigatório | Descrição
Local | Mantém | sim | É a Localização do solicitante
Dados do solicitatne
ATUAL | FUTURO |  | Descrição
Login do Solicitante: | Mantém | sim | É o login de rede do usuário - automático
Empresa | Mantém | sim | Automático
Nome do Solicitante: | Mantém | sim | Automático
E-mail do Solicitante: | Mantém | sim | Automático
ID Base Autoritativa: | Mantém | sim | Automático
Função do Solicitante: | Mantém | sim | Automático -Criar um flag para confirmar o cargo ou não. Caso não esteja correto, abrir um campo e digitar o nome correto
Gestor do Solicitante: | Mantém | sim | Automático - Criar um flag para confirmar o gestor ou não. Caso não esteja correto, abrir um campo e digitar o nome correto
Telefone Válido?: | Mantém | sim
Telefone Comercial: | Mantém | sim
Possui Contato Adicional?: | Mantém | não
Direx/Diretoria | Incluir selectbox em camadas para ( Direx/ Diretoria) do solicitante | Sim | Criar um campo a mais para o usuário selecionar: a Direx solicitante e a diretoria correspondente (Pasta Direx)
PMO - Negócios | Incluir select box para incluir os PMOs de Negócios | Sim | Criar um campo para selecionar o usuário (User Picker). Quem acompanhará o projeto junto com a área de TI (se for o caso). Tem que haver uma lista pre-selecionadas de usuários aptos a serem selecionados nesse campo. Não pode ser uma lista aberta.
Dados da solicitação
ATUAL | FUTURO |  | COMO
Tipo de solicitação | Adicionar campo: "Projeto" | Sim | Sugestão: Colocar a definição ao passar a seta em cima de cada nome
Tipo de Projeto | Crescimento/Expansão/Migração Desmobilização Site/Operação Desenvolvimento Upgrade de Tecnologia Comercial | Sim | combo, sem permitir digitação
Cliente | Cliente Contax | Sim | Select box para selecionar um ou mais clientes
Operação: | Operação(ões) atendida(s) | Sim | Select box para selecionar uma ou mais operações
Direx/Diretoria | Incluir selectbox em camadas para ( Direx/ Diretoria) do solicitante | Sim | Criar um campo a mais para o usuário selecionar: a Direx solicitante e a diretoria correspondente (Pasta Direx)
Resumo | Mantem | Sim
Descrição | Mantem | Sim
Priorização de Negócio | Digitar o número definido pela equipe priorizadora de projetos | Sim | Incluido aqui nesse momento e validado depois pelo Lider de projeto.
Objetivo da solicitação | Criar novo Campo: Objetivo da solicitação - Campo texto para digitação | Sim | Criar um campo a mais para digitar o objetivo da solicitação
Justificativa da solicitação | Criar novo Campo: Justificativa - Campo texto para digitação | Sim | Criar um campo a mais para digitar a Justificativa da solicitação
Qtd. de PAs Simultâneas | Criar novo Campo Volumetria - PA/Ususários Simultâneos campo texto = Qtd. de PAs Simultâneas | Sim
Chamadas/mês | Criar novo Campo Volumetria - Chamadas /Mês : Campo texto = Chamadas/mês | Sim
Site de Origem | Site de Origem | Sim
Site de Destino | Site de Destino | Sim
Operações | Informar as operações impactadas | Sim | Campo Texto
Requisitos funcionais e não funcionais | Criar novo campo: Requisitos funcionais e não funcionais - campo texto = Requisitos funcionais e não funcionais | Sim
Obrigações legais | Criar flag de sim ou não para "Obrigações legais". Caso sim, abrir campo texto para digitar | Sim
Descrever os Benefícios esperados | Criar novo Campo: Benefícos esperados - campo texto = Descrição dos Benefícios Esperados | Sim | Criar um campo a mais para digitar os benefícos esperados (R$/mês)
Valor total do Retorno (R$) | Valor total do Retorno (R$) - RH | Sim
Riscos caso o projeto NÃO seja implementado: | Criar novo campo: Riscos caso o projeto NÃO seja implementado - campo texto = Riscos caso o projeto NÃO seja implementado: | Sim
Premissas e Restrições de Negócios | Criar novo campo: Premissas e Restrições de negócios - campo texto = Premissas e Restrições de Negócios | Sim
Prazo desejado para conclusão | Incluir data desejada para conclusão | Sim
Anexo | Mantem | Não
APÓS SOLICITAÇÃO CRIADA PELO SOLICITANTE (PMO de negócios ou de TI devem preencher)
Lider do Projeto | Selecionar o Gerente de projetos ou lider técnico de TI | Sim
É simples demanda(fast tracking)? | Se é demanda que pode ser tratada sem alocação de Lider de projeto. Entrega simples e rápida. | sim | Flag
Custo TI | Colocar o custo em R$ caso houver | Sim
Status semanal | Campo de texto para colocaro status, pelo menos, semanalmente | sim
Executor de TI | GDP-Aplicações | Sim | Incluir fila do executor de TI para quem deverá ser direcionado o projeto / demanda. Grupos específicos das áreas executoras de projetos.<Nomes precisam ser confirmados>
| GDP - ENG - Infra e Plataforma | Sim
| GDP-ENG-Redes | Sim
| GDP-ENG-Telecom | Sim
| GDP-Implantação&Produção | Sim
| GDP-Site&Infra | Sim
Data de atualização da priorização | Quando mudar campo de priorização | Não
Aging | Hoje menos data de abertura do projeto, encerrando contagem após concluído/cancelado. | Sim
Farol do Projeto | Azul, verde, amarelo ou vermelho. | sim
Etapa | Fila Análise Execução Testes Homologação Piloto Rollout implantação Concluído Cancelado | Sim
Data para todos os Tipos e Subtipos:
Data Prevista de inicio | Data linha base | Sim | Responsável Gestão de Demandas e Projetos - alinhado com todas as equipes de TI
Data Prevista de fim | Data linha base | Sim | Responsável Gestão de Demandas e Projetos - alinhado com todas as equipes de TI
Data de inicio replanejada | Data com replanejamento | Não | Responsável Gestão de Demandas e Projetos - alinhado com todas as equipes de TI
Data de fim replanejada | Data com replanejamento | Não | Responsável Gestão de Demandas e Projetos - alinhado com todas as equipes de TI
Datas para os Tipos e Sub-tipos Aplicação
Data de inicio do Desenho da Solução |  | Sim | Responsável Analista
Data de Fim do Desenho da Solução |  | Sim | Responsável Analista
Data Inicio do Desenvolvimento |  | Não | Responsável Analista
Data Fim do Desenv. e Testes |  | Não | Responsável Analista
Data inicio da Homologação/Piloto |  | Não | Responsável Solicitante para planejamento do analista
Data Fim da Homologação/Piloto |  | Não | Responsável Solicitante para planejamento do analista
Data de inicio do Rollout |  | Não | Responsável Solicitante para planejamento do analista
Data de Fim do Rollout |  | Não | Responsável Solicitante para planejamento do analista
Datas para os Tipos e Sub-tipos Engenharia
Data de inicio do Desenho da Solução |  | Sim | Responsável Analista
Data de Fim do Desenho da Solução |  | Sim | Responsável Analista
Data inicio da Validação |  | Não | Responsável Analista
Data Fim da Validação |  | Não | Responsável Analista
Datas para os Tipos e Sub-tipos Implantação/Produção = CSE
Data de inicio da Implantação |  | Sim | Responsável Analista
Data de Fim da Implantação |  | Sim | Responsável Analista
Datas para os Tipos e Sub-tipos Site e Infra
Data de inicio do Desenho da Solução |  | Sim | Responsável Analista
Data de Fim do Desenho da Solução |  | Sim | Responsável Analista
Data de inicio da Implantação |  | Não | Responsável Analista
Data de Fim da Implantação |  | Não | Responsável Analista