## Slide 1
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
31/03/2016

## Slide 2
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
07/04/2016
  Últimas Realizações
  Elaborado mapeamento As Is (Demandas, Projetos e Mudanças)
  Definida a abordagem para desenvolvimento
  Elaborado o desenho macro da solução
Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão: 22-07-2016
Progresso: 10%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
  Definir Ritos diferentes para Mudanças
  Definir critérios para qualificação de solicitações
  Desenhar fluxo detalhado das solicitações
  Riscos/Problemas/Observações
  Ferramenta eGEMUD sem manutenção
Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.

## Slide 3
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
28/04/2016
  Últimas Realizações
  Definir Ritos diferentes para Mudanças
  Definir critérios para qualificação de solicitações
  Desenhar fluxo detalhado das solicitações.
Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão: 22-07-2016
Progresso: 15%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
  Levantamento de controles por atividade da T2R.
  Início de documentação e padronização dos controles.
  Desenho de fluxograma detalhado por processos.
  Definir os pontos de interface entre os processos de Gestão de Demandas e de Gestão de Projetos e o processo de Gestão de Mudanças.
  Riscos/Problemas/Observações
  Necessidades de alteração na ferramenta eGMUD.
Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.

## Slide 4
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
12/05/2016

## Slide 5
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
24/05/2016
  Últimas Realizações
  Em homologação a ferramenta no Tprocess, para ser o piloto no Bradesco no processo de recuperação de gravações, na nova metodologia “centralização funcional”.
  Elaboração da matriz de papéis e responsabilidades (RACI) para gravação.
  Foi implantando na ferramenta de Checklist Sites - Dashboard que mostra um farol dos sites na execução do checklist.
Projeto: Qualidade em Gravação
Data Inicio: 24-02-2016
Data Conclusão: 23-08-2016
Progresso: 72%
PM: Luis Marçal
  Próximas Ações
O Tprocess foi selecionado como canal único de entrada para chamados para recuperação de gravação.
  “Piloto” - Implantar a nova metodologia de recuperação de chamados no Bradesco para avaliar resultados.
  Riscos/Problemas/Observações
  Obs: A abrangência e aderência na nova metodologia no novo “modus operandi” de recuperação de gravação, poderá ser um desafio para algumas áreas.
Descritivo: Este projeto tem como escopo, executar um plano de ação para eliminar multas (de gravação) nos clientes Contax.
Vamos adotar o trabalho baseado em PPT (Pessoas – Processos – Tecnologia).

## Slide 6
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
09/06/2016

## Slide 7
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
23/06/2016

## Slide 8
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
07/07/2016
  Últimas Realizações
  Acompanhamento da solução de automação integrada no tProcess.
  Implantação de checklist dos requerimentos mandatórios GMUD.
  Produção de indicadores relacionados ao T2R.
  Alinhamento e revisão do processode Projetos com Milene e Paulo Americo, com ajustes.
  Planejamento da implantação dos novos processos e indicadores, considerando automação, treinamento e piloto (em andamento).
Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão: 22-07-2016
Progresso: 85%
PM: Adolpho Chacon
  Próximas Ações
  Planejamento e Implantação dos novos critérios para definição de ritos de Mudança ou Projeto (pipeline).
  Completar e obter aceite da documentação de Gerenciamento de Projetos (booking e RACI).
  Realização do workshop sobre conceitos do T2R (Demandas X Mudanças X Projetos).
  Suporte ao time GMUD durante as férias da sua gestora.
  Riscos/Problemas/Observações
  Prazo para desenvolvimento de solução integrada no tProcess (380h).
Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.

## Slide 9
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
21/07/2016

## Slide 10
6. Projeto: T2R – Transição de Serviços
04/08/2016
  Últimas Realizações
  Produção de indicadores relacionados ao T2R (dashboards).
  Definição de novos critérios para definição de ritos de Mudança ou Projeto (pipeline).
  Entregue e aceita a documentação de Ger. de Projetos (booking e RACI).
  Suporte ao time GMUD durante férias da Gestora.
  Workshop sobre conceitos do T2R (Demandas X Mudanças X Projetos).
  Implantação de checklist dos requerimentos mandatórios GMUD.
Projeto: T2R – Transição de Serviços
Data Inicio: 22-03-2016
Data Conclusão:22-07-2016 29-07-2016
Progresso: 90%
PM: Adolpho Chacon
  Próximas Ações
  Implantação do Pipeline (em andamento).
  Implantação dos novos processos automatizados e indicadores, considerando treinamento, piloto e rollout.
  Riscos/Problemas/Observações
  Perda de prioridade e prazo para desenvolvimento de solução integrada no tProcess (1 mês).
  Requerido MS-Excel >2010 para dashboards.
  Consultor Henrique Abrileri desmobiliado em 29/07/2016.
Descritivo: Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.