## Inclusão e Controle (Projetos)
Controle | Atividade / Subatividade / Tarefa | [5 empty] | Grupo | Anaista | Previsão de Início | Previsão de Conclusão | Conclusão da Atividade | Horas Alocadas | Status | Gmud \ Requisição
Controle | Atividades | 2 | Subatividades | 3 | Tarefas | 12 | Somar Valores diferentes | Somar Valores diferentes | (Primeira Data) | 2016-07-31 | (Última data) | 151:04 | Pendente | 3
1 | Descrição da Atividade 1 | [5 empty] | Telecom | Thomas Kiss | 2016-05-23 10:00 | 2016-07-31 |  | 68:48 | Pendente
| 1.1 | Descrição da Sub-atividade 1 |  |  |  |  | Telecom | Thomas Kiss | 2016-05-23 10:00 | 2016-07-30 |  | 61:50 | Pendente | CTXSPOAL-121807
|  | 1.1.1 | Descrição da Tarefa 1 |  |  |  | Telecom | Thomas Kiss | 2016-05-25 10:00 | 2016-07-29 | 2016-07-23 | 1:24 | Concluido
|  | 1.1.2 | Descrição da Tarefa 2 |  |  |  | Microsoft | Felipe Lima | 2016-05-23 10:00 | 2016-07-29 |  | 54:43 | Aberto
|  | 1.1.3 | Descrição da Tarefa 3 |  |  |  | CSC | Henrique Abrileri | 2016-05-27 10:00 | 2016-07-29 |  | 5:43 | Em desenvlvimento
| 1.2 | Descrição da Sub-atividade 2 |  |  |  |  | CSC | Henrique Abrileri | 2016-05-28 10:00 | 2016-07-31 | 2016-07-30 | 6:58 | Concluido
|  | 1.2.1 | Descrição da Tarefa 1 |  |  |  | CSC | Henrique Abrileri | 2016-05-29 10:00 | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 6:58 | Concluido | CTXSPOLP-117646
|  | 1.2.2 | Descrição da Tarefa 2 |  |  |  | Gravadores | Diogo | 2016-05-28 | 2016-07-30 | 2016-07-28 | 0:53 | Concluido
2 | Descrição da Atividade 2 | [5 empty] | Telecom | Thomas Kiss | 2016-05-11 10:00 | 2016-07-31 | 2016-07-27 | 82:16 | Concluido
| 2.1 | Descrição da Sub-atividade 1 |  |  |  |  | Telecom | Thomas Kiss | 2016-05-11 10:00 | 2016-07-30 | 2016-07-27 | 82:16 | Concluido
|  | 2.1.1 | Descrição da Tarefa 1 |  |  |  | Telecom | Thomas Kiss | 2016-06-02 10:00 | 2016-07-23 | 2016-07-23 | 1:24 | Concluido
|  | 2.1.2 | Descrição da Tarefa 2 |  |  |  | Microsoft | Felipe Lima | 2016-06-03 10:00 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 54:43 | Concluido
|  | 2.1.3 | Descrição da Tarefa 3 |  |  |  | Microsoft | Felipe Lima | 2016-05-11 10:00 | 2016-07-23 | 2016-07-23 | 5:43 | Concluido | CTXSPOAL-121807
|  | 2.1.4 | Descrição da Tarefa 4 |  |  |  | Microsoft | Felipe Lima | 2016-06-05 10:00 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 1:12 | Concluido
|  | 2.1.5 | Descrição da Tarefa 5 |  |  |  | CSC | Henrique Abrileri | 2016-06-06 10:00 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 0:26 | Concluido
|  | 2.1.6 | Descrição da Tarefa 6 |  |  |  | CSC | Henrique Abrileri | 2016-06-07 10:00 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 4:01 | Concluido
|  | 2.1.7 | Descrição da Tarefa 7 |  |  |  | CSC | Henrique Abrileri | 2016-05-22 10:00 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 8:00 | Concluido
|  | 2.1.8 | Descrição da Tarefa 8 |  |  |  | CSC | Henrique Abrileri | 2016-06-09 10:00 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 6:47 | Concluido
Observações |  | Total soma valores das atividades, Atividades somam valores das Subatividades, Subatividades somam valores das tarefas.
Quando o valor for data, deve aparecer sempre a última data
Quando for Status, somente alterar para concluído quando todos estiverem concluídos: Total: Quando todas as atividades estiverem concluídas. Atividade: Quando todas as subatividades estiverem concluídas. Subatividades quando todas as tarefas estiverem concluídas.

## Administração (Analistas)
Analista xxxxxxxxx
| + | Projeto | XXXXXX |  | Descrição | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| + | Projeto | XXXXXX |  | Descrição | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|  | Atividade / Subatividade / Tarefa |  |  |  |  | Grupo | Anaista | Previsão de Início | Previsão de Conclusão | Conclusão da Atividade | Horas Alocadas | Status | Gmud \ Requisição
| - | Descrição da Atividade 1 |  |  |  |  | Telecom | Thomas Kiss | 2016-05-23 10:00 | 2016-07-31 |  | 68:48 | Pendente
| - | 1.1 | Descrição da Sub-atividade 1 |  |  |  | Telecom | Thomas Kiss | 2016-05-23 10:00 | 2016-07-30 |  | 61:50 | Pendente | CTXSPOAL-121807
|  | - | 1.1.1 | Descrição da Tarefa 1 |  |  | Telecom | Thomas Kiss | 2016-05-25 10:00 | 2016-07-29 | 2016-07-23 | 1:24 | Concluido
| + | Descrição da Atividade 2 |  |  |  |  | Telecom | Thomas Kiss | 2016-05-11 10:00 | 2016-07-31 | 2016-07-27 | 82:16 | Concluido
| + | Projeto | XXXXXX |  | Descrição | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Observações |  | Ao alterar as informações no controle de cada analista, o valor deve sincronizar com as informações da Gmud.
Analista deve visualizar as informações de sua responsabilidade.
Coordenadores devem visualizar todas as atividades de seu grupo.
Gerentes devem visualizar todas as atividades de todos os seus grupos.

## Plano de Comunidação
ID | Nome | Cargo | E-mail | Telefone Fixo
624088 | Thomas Kiss | Consultor de Processos | thomas@chacon-ilimitada.com | N/A
586970 | Marilice de Oliveira | Gestor de Processos | madeolivveira@contax.com.br | 4932-6957
621239 | Henrique Abrileri | Conultor de Pprocessos | henrique@chacon-ilimitada.com | N/A

## Controle de Compras
| Descrição do Produto | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Requisição de Compra
Total | 2 |  | 19 | 101657
| Nas/Storage Com Capacidade De 12 Hds - Ts-1279U-Rp | 50361 | 2 | 100722 | Identificação da requisição (Link)
| Fita De Dados Hp Storage 100/200gb Lto1 Ultrium | 55 | 17 | 935 | Identificação da requisição (Link)

## Log de Issue
Descrição | Ação Recomendada | Impacto | Prioridade | Responsável | Status | Data de Resolução
Descrição do Issue | Plano de ação | Alto | Alta | Thomas Kiss | Pendete
Descrição do Issue | Plano de ação | Médio | Alta | Felipe Lima | Em andamento
Descrição do Issue | Plano de ação | Alto | Baixa | Henrique Abrileri | Resolvido | 2016-07-13

## Plano de Implementação
Atividade | Grupo | Responsável | Data e Hora
Retirar Servidor 01 do ballance | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 00:30
Atualizar patch 1.24 SO | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 00:32
Retornar Servidor ao Ballance | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 00:56
Acompanhar comportamento de todos os serviços chave | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 00:58
Retirar Servidor 01 do ballance | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 01:30
Atualizar patch 1.24 SO | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 01:32
Retornar Servidor ao Ballance | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 01:56

## Plano de Recuperação
Atividade | Grupo | Responsável | Data e Hora
Retirar Servidor 01 do ballance | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 02:00
Rollback para patch 1.23 | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 02:02
Retornar Servidor ao Ballance | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 02:26
Acompanhar comportamento de todos os serviços chave | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 02:28
Retirar Servidor 01 do ballance | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 02:58
Atualizar patch 1.24 SO | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 03:00
Retornar Servidor ao Ballance | Microsoft | Welinton Silva | 2016-07-12 03:24

## RPI
Atividade | Grupo | Responsável | Stats
Revisão de patch atualizado Servidor 01 | Microsoft | Welinton Silva | OK
Revisão de serviços mmandatórios Servidor 01 | Microsoft | Welinton Silva | OK
Revisão de patch atualizado Servidor 02 | Microsoft | Welinton Silva | OK
Revisão de serviços mmandatórios Servidor 02 | Microsoft | Welinton Silva | OK
Validar serviços suportados pelos servidores atualizados | Microsoft | Welinton Silva | Pendente