## Cronograma
Projeto de Mapeamento dos Processos de TI | 105 dias | 19/10/2016 08:00 | 27/03/2017 17:00
Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação | 11 dias | 2016-10-19 08:00 | 2016-11-03 17:00
Criar processo no Jira (workflow e dashboard) | 5 dias | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-25 17:00
Validar processo no Jira | 1 dia | 2016-10-26 08:00 | 2016-10-26 17:00
Ajustar processo no Jira | 1 dia | 2016-10-27 08:00 | 2016-10-27 17:00
Criar material de treinamento | 1 dia | 2016-10-28 08:00 | 2016-10-28 17:00
Validar material de treinamento | 1 dia | 2016-10-31 08:00 | 2016-10-31 17:00
Ajustar material de treinamento | 1 dia | 2016-11-01 08:00 | 2016-11-01 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2016-11-03 08:00 | 2016-11-03 17:00
AI6 - Gerenciamento de Mudanças | 20 dias | 2016-10-19 08:00 | 2016-11-17 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-19 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci e guia rápido) | 2 dias | 2016-10-20 08:00 | 2016-10-21 17:00
Validar processo | 1 dia | 2016-10-24 08:00 | 2016-10-24 17:00
Validar processo | 2 dias | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-26 17:00
Ajustar | 1 dia | 2016-10-27 08:00 | 2016-10-27 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2016-10-28 08:00 | 2016-10-28 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2016-10-31 08:00 | 2016-10-31 17:00
Criar processo no Jira (workflow e dashboard) | 4 dias | 2016-11-01 08:00 | 2016-11-07 17:00
Validar processo no Jira | 1 dia | 2016-11-08 08:00 | 2016-11-08 17:00
Ajustar processo no Jira | 1 dia | 2016-11-09 08:00 | 2016-11-09 17:00
Criar material de treinamento | 1 dia | 2016-11-10 08:00 | 2016-11-10 17:00
Validar material de treinamento | 1 dia | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-11 17:00
Ajustar material de treinamento | 1 dia | 2016-11-14 08:00 | 2016-11-14 17:00
Realizar treinamento | 2 dias | 2016-11-16 08:00 | 2016-11-17 17:00
DS5.9.A - Gestão de Antivírus | 9 dias | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-31 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-19 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2016-10-20 08:00 | 2016-10-21 17:00
Validar processo | 1 dia | 2016-10-24 08:00 | 2016-10-24 17:00
Validar processo | 2 dias | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-26 17:00
Ajustar | 1 dia | 2016-10-27 08:00 | 2016-10-27 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2016-10-28 08:00 | 2016-10-28 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2016-10-31 08:00 | 2016-10-31 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2016-10-28 08:00 | 2016-10-28 17:00
DS5.9.B – Administrar Patches - Servidores das Bases | 9 dias | 2016-10-31 08:00 | 2016-11-11 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2016-10-31 08:00 | 2016-10-31 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2016-11-01 08:00 | 2016-11-03 17:00
Validar processo | 1 dia | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-04 17:00
Validar processo | 2 dias | 2016-11-07 08:00 | 2016-11-08 17:00
Ajustar | 1 dia | 2016-11-09 08:00 | 2016-11-09 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2016-11-10 08:00 | 2016-11-10 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-11 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2016-11-10 08:00 | 2016-11-10 17:00
DS03 - Gerenciar o Desempenho e Capacidade | 8 dias | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-16 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-04 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2016-11-07 08:00 | 2016-11-08 17:00
Validar processo | 1 dia | 2016-11-09 08:00 | 2016-11-09 17:00
Ajustar | 2 dias | 2016-11-10 08:00 | 2016-11-11 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2016-11-14 08:00 | 2016-11-14 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2016-11-16 08:00 | 2016-11-16 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2016-11-14 08:00 | 2016-11-14 17:00
M01 - Monitorar Processos | 9 dias | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-24 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-11 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2016-11-14 08:00 | 2016-11-16 17:00
Validar processo | 1 dia | 2016-11-17 08:00 | 2016-11-17 17:00
Validar processo | 2 dias | 2016-11-18 08:00 | 2016-11-21 17:00
Ajustar | 1 dia | 2016-11-22 08:00 | 2016-11-22 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2016-11-23 08:00 | 2016-11-23 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2016-11-24 08:00 | 2016-11-24 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2016-11-23 08:00 | 2016-11-23 17:00
DS1 - Definir e Gerenciar Níveis de Serviço | 8 dias | 2016-11-16 08:00 | 2016-11-25 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2016-11-16 08:00 | 2016-11-16 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2016-11-17 08:00 | 2016-11-18 17:00
Validar processo | 1 dia | 2016-11-21 08:00 | 2016-11-21 17:00
Ajustar | 2 dias | 2016-11-22 08:00 | 2016-11-23 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2016-11-24 08:00 | 2016-11-24 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2016-11-25 08:00 | 2016-11-25 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2016-11-24 08:00 | 2016-11-24 17:00
DS2 - Gerenciar Serviços de Terceiros | 8 dias | 2016-11-25 08:00 | 2016-12-06 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2016-11-25 08:00 | 2016-11-25 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2016-11-28 08:00 | 2016-11-29 17:00
Validar processo | 1 dia | 2016-11-30 08:00 | 2016-11-30 17:00
Ajustar | 2 dias | 2016-12-01 08:00 | 2016-12-02 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2016-12-06 08:00 | 2016-12-06 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 17:00
PO2 - Definir Arquitetura da Informação | 9 dias | 2016-11-24 08:00 | 2016-12-06 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2016-11-24 08:00 | 2016-11-24 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2016-11-25 08:00 | 2016-11-28 17:00
Validar processo | 1 dia | 2016-11-29 08:00 | 2016-11-29 17:00
Validar processo | 2 dias | 2016-11-30 08:00 | 2016-12-01 17:00
Ajustar | 1 dia | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-02 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2016-12-06 08:00 | 2016-12-06 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 17:00
AI1 – Identificar Soluções Automatizadas | 9 dias | 2016-12-06 08:00 | 2016-12-16 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2016-12-06 08:00 | 2016-12-06 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2016-12-07 08:00 | 2016-12-08 17:00
Validar processo | 1 dia | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-09 17:00
Validar processo | 2 dias | 2016-12-12 08:00 | 2016-12-13 17:00
Ajustar | 1 dia | 2016-12-14 08:00 | 2016-12-14 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2016-12-15 08:00 | 2016-12-15 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2016-12-16 08:00 | 2016-12-16 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2016-12-15 08:00 | 2016-12-15 17:00
AI2 - Adquirir e manter aplicações de software | 9 dias | 2016-12-16 08:00 | 2017-01-04 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2016-12-16 08:00 | 2016-12-16 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2016-12-19 08:00 | 2016-12-20 17:00
Validar processo | 1 dia | 2016-12-21 08:00 | 2016-12-21 17:00
Validar processo | 2 dias | 2016-12-22 08:00 | 2016-12-23 17:00
Ajustar | 1 dia | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2017-01-03 08:00 | 2017-01-03 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2017-01-04 08:00 | 2017-01-04 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2017-01-03 08:00 | 2017-01-03 17:00
AI3 - Adquirir e manter infraestrutura tecnológica | 9 dias | 2017-01-04 08:00 | 2017-01-16 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2017-01-04 08:00 | 2017-01-04 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2017-01-05 08:00 | 2017-01-06 17:00
Validar processo | 1 dia | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-09 17:00
Validar processo | 2 dias | 2017-01-10 08:00 | 2017-01-11 17:00
Ajustar | 1 dia | 2017-01-12 08:00 | 2017-01-12 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2017-01-13 08:00 | 2017-01-13 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2017-01-16 08:00 | 2017-01-16 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2017-01-13 08:00 | 2017-01-13 17:00
AI4 - Desenvolver e manter manuais de Sistemas | 9 dias | 2017-01-16 08:00 | 2017-01-26 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2017-01-16 08:00 | 2017-01-16 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2017-01-17 08:00 | 2017-01-18 17:00
Validar processo | 1 dia | 2017-01-19 08:00 | 2017-01-19 17:00
Validar processo | 2 dias | 2017-01-20 08:00 | 2017-01-23 17:00
Ajustar | 1 dia | 2017-01-24 08:00 | 2017-01-24 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2017-01-25 08:00 | 2017-01-25 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2017-01-26 08:00 | 2017-01-26 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2017-01-25 08:00 | 2017-01-25 17:00
AI7 - Gerenciamento, Instalação e Homologação | 9 dias | 2017-01-26 08:00 | 2017-02-07 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2017-01-26 08:00 | 2017-01-26 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2017-01-27 08:00 | 2017-01-30 17:00
Validar processo | 1 dia | 2017-01-31 08:00 | 2017-01-31 17:00
Validar processo | 2 dias | 2017-02-01 08:00 | 2017-02-02 17:00
Ajustar | 1 dia | 2017-02-03 08:00 | 2017-02-03 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-06 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-07 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-06 17:00
DS5.5 - Assegurar Segurança de Sistemas | 9 dias | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-17 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-07 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2017-02-08 08:00 | 2017-02-09 17:00
Validar processo | 1 dia | 2017-02-10 08:00 | 2017-02-10 17:00
Validar processo | 2 dias | 2017-02-13 08:00 | 2017-02-14 17:00
Ajustar | 1 dia | 2017-02-15 08:00 | 2017-02-15 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2017-02-16 08:00 | 2017-02-16 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2017-02-17 08:00 | 2017-02-17 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2017-02-16 08:00 | 2017-02-16 17:00
DS5.8 - Gestão de chaves criptográficas, DS5.10 - Administração de Firewall e DS5.11 - Gestão de Certificados Digitais | 9 dias | 2017-02-17 08:00 | 2017-03-03 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2017-02-17 08:00 | 2017-02-17 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2017-02-20 08:00 | 2017-02-21 17:00
Validar processo | 1 dia | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-22 17:00
Validar processo | 2 dias | 2017-02-23 08:00 | 2017-02-24 17:00
Ajustar | 1 dia | 2017-02-27 08:00 | 2017-02-27 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2017-03-02 08:00 | 2017-03-02 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2017-03-03 08:00 | 2017-03-03 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2017-03-02 08:00 | 2017-03-02 17:00
DS 11 - Gerenciar Copias de Segurança | 9 dias | 2017-03-03 08:00 | 2017-03-15 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2017-03-03 08:00 | 2017-03-03 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2017-03-06 08:00 | 2017-03-07 17:00
Validar processo | 1 dia | 2017-03-08 08:00 | 2017-03-08 17:00
Validar processo | 2 dias | 2017-03-09 08:00 | 2017-03-10 17:00
Ajustar | 1 dia | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-13 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 17:00
DS12 - Gerenciar Instalações Físicas | 9 dias | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-27 17:00
Entender Gaps e os AS IS | 1 dia | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00
Mapear (escopo, objetivo, conceitos, diretrizes, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci, guia rápido e apresentação) | 2 dias | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-17 17:00
Validar processo | 1 dia | 2017-03-20 08:00 | 2017-03-20 17:00
Validar processo | 2 dias | 2017-03-21 08:00 | 2017-03-22 17:00
Ajustar | 1 dia | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00
Publicar no Confluence | 1 dia | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 17:00
Validar publicação | 1 dia | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 17:00
Realizar treinamento | 1 dia | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 17:00