## Consolidado (hidden)
CONTROLE DE HORAS
Atualização: 15-10-15
Cliente | Sonda IT (Banco Votorantim)
Projeto | Gap Analysis: Gestão de Acessos Lógicos
Contratado | 280 Horas de Consultoria
Consultores | Jorge Maluf
Já considerando 10% adicionais às 280 horas vendidas
| Horas Totais | 1900-01-11 20:00 | % Total | 100%
Mês | Horas Vendidas | Horas Consumidas | GAP Horas | % Consumido sobre Total | Mês | %
Julho/2015 | 1900-01-03 16:00 | 0 | -112:00 | 0% | Saldo Restante
Agosto/2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Horas Consumidas | 100%
Setembro/2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Outubro/2015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Saldo Restante | #REF! | % Restante | #REF!
Foi necessário consumir mais 60 horas, além das 308 horas combinadas (280 + 28).

## AGO-16
CHACON CONSULTORIA ILIMITADA CONTROLE DE HORAS
Cliente | SMILES S.A. |  |  |  | Serviço | Consultoria em Processos
[5 empty] | Escopo | Evolução de Processos de Gestão TI
Responsável | Adriano Sarno Barbosa |  |  |  | Período | Agosto de 2016
| Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI |  |  |  | Consultor | Tânia Ferro | VENDIDAS | REALIZADAS | GAP
Data | Início | Término | Horas Brutas | Intervalo | Horas Líquidas (Faturáveis) | Tema / Assunto
2016-08-01 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-02 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-03 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-04 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-05 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-06 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-07 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-08 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-09 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-10 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-11 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-12 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-13 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-14 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-15 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-16 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-17 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-18 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-19 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-20 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-21 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-22 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-23 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-24 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 | 0:00
2016-08-25 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-26 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-08-27 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-28 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-29 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-30 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-08-31 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 0 |  | 1900-01-03 16:00 | 0 | -112:00
Aceito as horas acima reportadas para fins de cumprimento de contrato e faturamento.
Visto/Carimbo
[5 empty] | Responsável | Adriano Sarno Barbosa
Formulas:
Cliente = [Cliente, row above]+1
Serviço = SUM(G10:[Serviço, row above])
VENDIDAS = SUM(J10:[VENDIDAS, row above])
REALIZADAS = SUM(K10:[REALIZADAS, row above])

## SET-16
CHACON CONSULTORIA ILIMITADA CONTROLE DE HORAS
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
| Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI | [5 empty] | VENDIDAS | REALIZADAS | GAP
Serviço | Consultoria em Processos
Escopo | Evolução de Processos de Gestão TI
Período | Setembro de 2016
Consultor | Tânia Ferro
Data | Início | Término | Horas Brutas | Intervalo | Horas Líquidas (Faturáveis) | Principais Temas / Assuntos
2016-09-01 | 7:00 | 23:30 | 16:30 | 2:00 | 14:30 | RFP N1 |  | 14:30 | 14:30
2016-09-02 | 7:00 | 23:30 | 16:30 | 2:00 | 14:30 | RFP N1 |  | 14:30 | 14:30
2016-09-03 | 14:00 | 17:00 | 3:00 |  | 3:00 | RFP N1 |  | 3:00 | 3:00
2016-09-04 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-09-05 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 12:00 | 12:00
2016-09-06 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 12:00 | 4:00
2016-09-07 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-09-08 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 12:00 | 12:00
2016-09-09 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 12:00 | 12:00
2016-09-10 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-09-11 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-09-12 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 12:00 | 12:00
2016-09-13 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 12:00 | 4:00
2016-09-14 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 12:00 | 4:00
2016-09-15 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 12:00 | 4:00
2016-09-16 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 12:00 | 4:00
2016-09-17 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-09-18 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-09-19 | 7:00 | 22:00 | 15:00 | 1:00 | 14:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 14:00 | 14:00
2016-09-20 | 7:00 | 22:00 | 15:00 | 1:00 | 14:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 14:00 | 6:00
2016-09-21 | 7:00 | 22:00 | 15:00 | 1:00 | 14:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 14:00 | 6:00
2016-09-22 | 7:00 | 22:00 | 15:00 | 1:00 | 14:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 14:00 | 6:00
2016-09-23 | 7:00 | 22:00 | 15:00 | 1:00 | 14:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 14:00 | 6:00
2016-09-24 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 | 0:00
2016-09-25 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-09-26 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 12:00 | 12:00
2016-09-27 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 12:00 | 4:00
2016-09-28 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 12:00 | 4:00
2016-09-29 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 12:00 | 4:00
2016-09-30 | 7:00 | 20:00 | 13:00 | 1:00 | 12:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 12:00 | 4:00
0:00
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 1900-01-10 06:00 |  | 1900-01-03 16:00 | 1900-01-10 06:00 | 1900-01-05 14:00
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI
Aceito as horas acima reportadas para fins de cumprimento de contrato e faturamento.
Visto/Carimbo do Responsável
Formulas:
Data = [Data, row above]+1
Horas Líquidas (Faturáveis) = SUM(G15:[Horas Líquidas (Faturáveis), row above])
VENDIDAS = SUM(L15:[VENDIDAS, row above])
REALIZADAS = SUM(M15:[REALIZADAS, row above])
GAP = IF([REALIZADAS]<[VENDIDAS],TEXT((ABS([REALIZADAS]-[VENDIDAS])),"-[h]:mm"),IF([REALIZADAS]=[VENDIDAS],"",[REALIZADAS]-[VENDIDAS]))

## OUT-16 Tânia
CHACON CONSULTORIA ILIMITADA CONTROLE DE HORAS
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
| Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI | [5 empty] | VENDIDAS | REALIZADAS | GAP
Serviço | Consultoria em Processos
Escopo | Evolução de Processos de Gestão TI
Período | Outubro de 2016
Consultor | Tânia Ferro
Data | Início | Término | Horas Brutas | Intervalo | Horas Líquidas (Faturáveis) | Principais Temas / Assuntos
2016-10-01 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | RFP N1 |  | 0:00
2016-10-02 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | RFP N1 |  | 0:00
2016-10-03 | 7:30 | 17:00 | 9:30 | 1:00 | 8:30 | RFP N1 |  | 8:30 | 8:30
2016-10-04 | 7:30 | 16:30 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
2016-10-05 | 7:30 | 17:00 | 9:30 | 1:00 | 8:30 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 8:30 | 8:30
2016-10-06 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 8:00
2016-10-07 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 8:00
2016-10-08 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 0:00
2016-10-09 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 0:00
2016-10-10 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
2016-10-11 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
2016-10-12 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 0:00
2016-10-13 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-10-14 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-10-15 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-16 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-17 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
2016-10-18 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
2016-10-19 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 8:00 | 8:00
2016-10-20 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-10-21 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-10-22 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-23 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-24 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  | 0:00 | 8:00 | 8:00
2016-10-25 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
2016-10-26 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 8:00 | 8:00
2016-10-27 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-10-28 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-10-29 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-30 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-31 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 1900-01-05 17:00 |  | 1900-01-03 16:00 | 1900-01-05 17:00 | 1900-01-01 01:00
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI
Aceito as horas acima reportadas para fins de cumprimento de contrato e faturamento.
Visto/Carimbo do Responsável
Formulas:
Data = [Data, row above]+1
Horas Líquidas (Faturáveis) = SUM(G15:[Horas Líquidas (Faturáveis), row above])
VENDIDAS = SUM(L15:[VENDIDAS, row above])
REALIZADAS = SUM(M15:[REALIZADAS, row above])
GAP = IF([REALIZADAS]<[VENDIDAS],TEXT((ABS([REALIZADAS]-[VENDIDAS])),"-[h]:mm"),IF([REALIZADAS]=[VENDIDAS],"",[REALIZADAS]-[VENDIDAS]))

## OUT-16 Maluf
CHACON CONSULTORIA ILIMITADA CONTROLE DE HORAS
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
| Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI | [5 empty] | VENDIDAS | REALIZADAS | GAP
Serviço | Consultoria em Processos
Escopo | Evolução de Processos de Gestão TI
Período | Outubro de 2016
Consultor | Jorge Maluf
Data | Início | Término | Horas Brutas | Intervalo | Horas Líquidas (Faturáveis) | Principais Temas / Assuntos
2016-10-01 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | RFP N1 |  | 0:00
2016-10-02 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | RFP N1 |  | 0:00
2016-10-03 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | RFP N1 |  | 0:00
2016-10-04 | 14:30 | 20:15 | 5:45 |  | 5:45 |  |  | 5:45 | 5:45
2016-10-05 | 15:00 | 20:00 | 5:00 |  | 5:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 5:00 | 5:00
2016-10-06 | 16:00 | 20:00 | 4:00 |  | 4:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 4:00 | -04:00
2016-10-07 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-08 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 0:00
2016-10-09 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 0:00
2016-10-10 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-10-11 | 9:00 | 21:00 | 12:00 | 1:00 | 11:00 |  |  | 11:00 | 11:00
2016-10-12 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 0:00
2016-10-13 | 15:00 | 20:00 | 5:00 |  | 5:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 5:00 | -03:00
2016-10-14 | 14:00 | 20:40 | 6:40 |  | 6:40 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 6:40 | -01:20
2016-10-15 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-16 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-17 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-10-18 | 14:45 | 20:00 | 5:15 |  | 5:15 |  |  | 5:15 | 5:15
2016-10-19 | 8:00 | 22:00 | 14:00 | 1:00 | 13:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 13:00 | 13:00
2016-10-20 | 9:00 | 21:00 | 12:00 | 1:15 | 10:45 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 10:45 | 2:45
2016-10-21 | 13:00 | 20:40 | 7:40 |  | 7:40 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 7:40 | -00:20
2016-10-22 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-23 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-24 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 | 0:00
2016-10-25 | 9:00 | 20:00 | 11:00 | 0:35 | 10:25 |  |  | 10:25 | 10:25
2016-10-26 | 10:45 | 20:00 | 9:15 | 1:10 | 8:05 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 8:05 | 8:05
2016-10-27 | 10:00 | 20:00 | 10:00 | 1:35 | 8:25 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:25 | 0:25
2016-10-28 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-29 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-30 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-10-31 | 10:00 | 22:00 | 12:00 | 3:00 | 9:00 |  |  | 9:00 | 9:00
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 1900-01-03 14:00 |  | 1900-01-03 16:00 | 1900-01-03 14:00 | -2:00
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI
Aceito as horas acima reportadas para fins de cumprimento de contrato e faturamento.
Visto/Carimbo do Responsável
Formulas:
Data = [Data, row above]+1
Horas Líquidas (Faturáveis) = SUM(G15:[Horas Líquidas (Faturáveis), row above])
VENDIDAS = SUM(L15:[VENDIDAS, row above])
REALIZADAS = SUM(M15:[REALIZADAS, row above])

## NOV-16 Tânia
CHACON CONSULTORIA ILIMITADA CONTROLE DE HORAS
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
| Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI | [5 empty] | VENDIDAS | REALIZADAS | GAP
Serviço | Consultoria em Processos
Escopo | Evolução de Processos de Gestão TI
Período | Novembro de 2016
Consultor | Tânia Ferro
Data | Início | Término | Horas Brutas | Intervalo | Horas Líquidas (Faturáveis) | Principais Temas / Assuntos
2016-11-01 | 8:00 | 20:00 | 12:00 | 1:00 | 11:00 | RFP N1 |  | 11:00 | 11:00
2016-11-02 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | RFP N1 |  | 0:00
2016-11-03 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | RFP N1 |  | 8:00 | 8:00
2016-11-04 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
2016-11-05 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 0:00
2016-11-06 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-11-07 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 8:00
2016-11-08 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 8:00 | 8:00
2016-11-09 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 8:00 | 8:00
2016-11-10 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
2016-11-11 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
2016-11-12 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 0:00
2016-11-13 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-11-14 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-11-15 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-11-16 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-11-17 | 8:00 | 22:00 | 14:00 | 4:00 | 10:00 |  |  | 10:00 | 10:00
2016-11-18 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
2016-11-19 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 0:00
2016-11-20 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-11-21 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-11-22 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-11-23 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-11-24 | 8:00 | 19:00 | 11:00 | 1:00 | 10:00 |  | 0:00 | 10:00 | 10:00
2016-11-25 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 |  |  | 8:00 | 8:00
2016-11-26 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 0:00
2016-11-27 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-11-28 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-11-29 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 0:00 | 9:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 9:00 | 1:00
2016-11-30 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
0:00
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 1900-01-05 16:00 |  | 1900-01-03 16:00 | 1900-01-05 16:00 | 1900-01-01
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI
Aceito as horas acima reportadas para fins de cumprimento de contrato e faturamento.
Visto/Carimbo do Responsável
Formulas:
Data = [Data, row above]+1
Horas Líquidas (Faturáveis) = SUM(G15:[Horas Líquidas (Faturáveis), row above])
VENDIDAS = SUM(L15:[VENDIDAS, row above])
REALIZADAS = SUM(M15:[REALIZADAS, row above])
GAP = IF([REALIZADAS]<[VENDIDAS],TEXT((ABS([REALIZADAS]-[VENDIDAS])),"-[h]:mm"),IF([REALIZADAS]=[VENDIDAS],"",[REALIZADAS]-[VENDIDAS]))

## NOV-16 Maluf
CHACON CONSULTORIA ILIMITADA CONTROLE DE HORAS
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
| Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI | [5 empty] | VENDIDAS | REALIZADAS | GAP
Serviço | Consultoria em Processos
Escopo | Evolução de Processos de Gestão TI
Período | Novembro de 2016
Consultor | Jorge Maluf
Data | Início | Término | Horas Brutas | Intervalo | Horas Líquidas (Faturáveis) | Principais Temas / Assuntos
2016-11-01 | 7:00 | 22:00 | 15:00 | 3:45 | 11:15 | RFP N1 |  | 11:15 | 11:15
2016-11-02 | 15:00 | 19:00 | 4:00 |  | 4:00 | RFP N1 |  | 4:00 | 4:00
2016-11-03 | 7:00 | 22:00 | 15:00 | 3:15 | 11:45 | RFP N1 |  | 11:45 | 11:45
2016-11-04 | 15:00 | 21:00 | 6:00 |  | 6:00 |  |  | 6:00 | 6:00
2016-11-05 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 0:00
2016-11-06 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-11-07 | 14:00 | 20:45 | 6:45 |  | 6:45 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 6:45 | -01:15
2016-11-08 | 14:00 | 19:00 | 5:00 |  | 5:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 5:00 | 5:00
2016-11-09 | 15:00 | 21:00 | 6:00 |  | 6:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 6:00 | 6:00
2016-11-10 | 15:00 | 21:00 | 6:00 |  | 6:00 |  |  | 6:00 | 6:00
2016-11-11 | 14:00 | 20:25 | 6:25 |  | 6:25 |  |  | 6:25 | 6:25
2016-11-12 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 0:00
2016-11-13 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-11-14 | 15:00 | 21:00 | 6:00 |  | 6:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 6:00 | -02:00
2016-11-15 | 16:00 | 20:00 | 4:00 |  | 4:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 4:00 | -04:00
2016-11-16 | 16:00 | 20:00 | 4:00 |  | 4:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 4:00 | -04:00
2016-11-17 | 7:00 | 22:00 | 15:00 | 3:50 | 11:10 |  |  | 11:10 | 11:10
2016-11-18 | 16:00 | 20:00 | 4:00 |  | 4:00 |  |  | 4:00 | 4:00
2016-11-19 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 0:00
2016-11-20 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-11-21 | 16:00 | 20:00 | 4:00 |  | 4:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 4:00 | -04:00
2016-11-22 | 9:00 | 19:40 | 10:40 | 1:00 | 9:40 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 9:40 | 1:40
2016-11-23 | 16:00 | 22:00 | 6:00 |  | 6:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 6:00 | -02:00
2016-11-24 | 16:00 | 22:00 | 6:00 |  | 6:00 |  | 0:00 | 6:00 | 6:00
2016-11-25 | 16:00 | 22:00 | 6:00 |  | 6:00 |  |  | 6:00 | 6:00
2016-11-26 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 0:00
2016-11-27 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-11-28 | 16:00 | 22:00 | 6:00 |  | 6:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 6:00 | -02:00
2016-11-29 | 16:00 | 22:00 | 6:00 |  | 6:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 6:00 | -02:00
2016-11-30 | 16:00 | 22:00 | 6:00 |  | 6:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 6:00 | -02:00
0:00
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 1900-01-04 22:00 |  | 1900-01-03 16:00 | 1900-01-04 22:00 | 1899-12-31 06:00
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI
Aceito as horas acima reportadas para fins de cumprimento de contrato e faturamento.
Visto/Carimbo do Responsável
Formulas:
Data = [Data, row above]+1
Horas Líquidas (Faturáveis) = SUM(G15:[Horas Líquidas (Faturáveis), row above])
VENDIDAS = SUM(L15:[VENDIDAS, row above])
REALIZADAS = SUM(M15:[REALIZADAS, row above])
GAP = IF([REALIZADAS]<[VENDIDAS],TEXT((ABS([REALIZADAS]-[VENDIDAS])),"-[h]:mm"),IF([REALIZADAS]=[VENDIDAS],"",[REALIZADAS]-[VENDIDAS]))

## DEZ-16 Tânia
CHACON CONSULTORIA ILIMITADA CONTROLE DE HORAS
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
| Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI | [5 empty] | VENDIDAS | REALIZADAS | GAP
Serviço | Consultoria em Processos
Escopo | Evolução de Processos de Gestão TI
Período | Dezembro de 2016
Consultor | Tânia Ferro
Data | Início | Término | Horas Brutas | Intervalo | Horas Líquidas (Faturáveis) | Principais Temas / Assuntos
2016-12-01 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | RFP N1 |  | 8:00 | 8:00
2016-12-02 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | RFP N1 |  | 8:00 | 8:00
2016-12-03 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | RFP N1 |  | 0:00
2016-12-04 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-05 | 8:00 | 19:00 | 11:00 | 1:00 | 10:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 10:00 | 10:00
2016-12-06 | 8:00 | 22:00 | 14:00 | 2:00 | 12:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 12:00 | 4:00
2016-12-07 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 8:00
2016-12-08 | 8:00 | 20:00 | 12:00 | 2:00 | 10:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 10:00 | 10:00
2016-12-09 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 8:00 | 8:00
2016-12-10 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-11 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-12 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 8:00 | 8:00
2016-12-13 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-12-14 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-12-15 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-12-16 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-12-17 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-18 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-19 | 8:00 | 21:30 | 13:30 | 2:00 | 11:30 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 11:30 | 11:30
2016-12-20 | 8:00 | 21:30 | 13:30 | 2:00 | 11:30 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 11:30 | 3:30
2016-12-21 | 8:00 | 18:00 | 10:00 | 1:00 | 9:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 9:00 | 1:00
2016-12-22 | 8:00 | 19:00 | 11:00 | 2:00 | 9:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 9:00 | 1:00
2016-12-23 | 8:00 | 17:00 | 9:00 | 1:00 | 8:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 8:00
2016-12-24 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 | 0:00
2016-12-25 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-26 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 0:00
2016-12-27 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-12-28 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-12-29 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-12-30 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-12-31 | [7 empty] | 0:00
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 1900-01-05 09:00 |  | 1900-01-03 16:00 | 1900-01-05 09:00 | 1899-12-31 17:00
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI
Aceito as horas acima reportadas para fins de cumprimento de contrato e faturamento.
Visto/Carimbo do Responsável
Formulas:
Data = [Data, row above]+1
Horas Líquidas (Faturáveis) = SUM(G15:[Horas Líquidas (Faturáveis), row above])
VENDIDAS = SUM(L15:[VENDIDAS, row above])
REALIZADAS = SUM(M15:[REALIZADAS, row above])
GAP = IF([REALIZADAS]<[VENDIDAS],TEXT((ABS([REALIZADAS]-[VENDIDAS])),"-[h]:mm"),IF([REALIZADAS]=[VENDIDAS],"",[REALIZADAS]-[VENDIDAS]))

## DEZ-16 Maluf
CHACON CONSULTORIA ILIMITADA CONTROLE DE HORAS
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
| Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI | [5 empty] | VENDIDAS | REALIZADAS | GAP
Serviço | Consultoria em Processos
Escopo | Evolução de Processos de Gestão TI
Período | Dezembro de 2016
Consultor | Jorge Maluf
Data | Início | Término | Horas Brutas | Intervalo | Horas Líquidas (Faturáveis) | Principais Temas / Assuntos
2016-12-01 | 15:00 | 17:00 | 2:00 |  | 2:00 | RFP N1 |  | 2:00 | 2:00
2016-12-02 | 15:00 | 17:00 | 2:00 |  | 2:00 | RFP N1 |  | 2:00 | 2:00
2016-12-03 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | RFP N1 |  | 0:00
2016-12-04 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-05 | 14:00 | 21:00 | 7:00 |  | 7:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 7:00 | 7:00
2016-12-06 | 14:00 | 21:00 | 7:00 |  | 7:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 7:00 | -01:00
2016-12-07 | 15:00 | 21:00 | 6:00 |  | 6:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria | 8:00 | 6:00 | -02:00
2016-12-08 | 15:00 | 21:00 | 6:00 |  | 6:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 6:00 | 6:00
2016-12-09 | 15:00 | 21:00 | 6:00 |  | 6:00 | Processo de Ger Incidentes de TI para Auditoria |  | 6:00 | 6:00
2016-12-10 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-11 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-12 | 14:00 | 21:00 | 7:00 |  | 7:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 7:00 | 7:00
2016-12-13 | 15:00 | 21:00 | 6:00 |  | 6:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 6:00 | -02:00
2016-12-14 | 14:00 | 19:00 | 5:00 |  | 5:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 5:00 | -03:00
2016-12-15 | 15:00 | 17:00 | 2:00 |  | 2:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 2:00 | -06:00
2016-12-16 | 15:00 | 17:00 | 2:00 |  | 2:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 2:00 | -06:00
2016-12-17 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-18 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-19 | 14:00 | 19:30 | 5:30 |  | 5:30 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 5:30 | 5:30
2016-12-20 | 14:00 | 21:30 | 7:30 |  | 7:30 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 7:30 | -00:30
2016-12-21 | 10:00 | 22:00 | 12:00 | 1:00 | 11:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 11:00 | 3:00
2016-12-22 | 16:00 | 17:00 | 1:00 |  | 1:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 1:00 | -07:00
2016-12-23 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-12-24 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  | 0:00 | 0:00
2016-12-25 |  |  | 0:00 |  | 0:00 |  |  | 0:00
2016-12-26 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil |  | 0:00
2016-12-27 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-12-28 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-12-29 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-12-30 |  |  | 0:00 |  | 0:00 | Processo de Ger. Incidentes de SI / Arquitetura Ágil | 8:00 | 0:00 | -08:00
2016-12-31 | [7 empty] | 0:00
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 1900-01-02 11:00 |  | 1900-01-03 16:00 | 1900-01-02 11:00 | -29:00
Cliente | SMILES S.A.
Responsável | Adriano Sarno Barbosa
Gerente de Infra, Arquitetura e Operações de TI
Aceito as horas acima reportadas para fins de cumprimento de contrato e faturamento.
Visto/Carimbo do Responsável
Formulas:
Data = [Data, row above]+1
Horas Líquidas (Faturáveis) = SUM(G15:[Horas Líquidas (Faturáveis), row above])
VENDIDAS = SUM(L15:[VENDIDAS, row above])
REALIZADAS = SUM(M15:[REALIZADAS, row above])