## Gestão de Ideias
Arquitetura Corporativa de TI & PMO
Especificação do Fluxo de Gestão de Ideias
elaborado por ABU Consultoria
2016-05-04
STATUS | EXECUTOR | ATIVIDADE OPERACIONAL DO EXECUTOR | TRANSIÇÕES NO JIRA | NO JIRA, A TRANSIÇÃO DEVE POSSUIR/EXIGIR | VAI PARA O STATUS
ABERTA | PMO | Nesta etapa o PMO deve analisar a Ideia aberta e seu respectivo Briefing anexado. Os campos de Priorização e Benefício Esperado devem ser devidamente apontados/revisados. Na sequência: - Caso a Ideia esteja bem embasada e seu respectivo Briefing devidamente detalhado, deve encaminhar para a área de Arquitetura através da transição "Solicitar Estimativa da Arquitetura". - Caso possua dúvidas, o Briefing não esteja suficientemente detalhado ou até nem tenha sido anexado, deve encaminhar a Ideia novamente ao Usuário através da transição "Enviar para Usuário". - Caso a Ideia não seja pertinente ou esteja fora do contexto dos negócios da Smiles, deve cancelá-la através da transição "Cancelar Ideia". | Solicitar Estimativa para Arquitetura | - Exigir que o PMO aponte obrigatoriamente um Assignee. - SLA: uma vez que a Ideia passe para o Status "Em Estimativa" deve começar a valer o SLA de "Tempo de Estimativa da Arquitetura" (10 dias úteis). | EM ESTIMATIVA
|  |  | Enviar para Usuário | - A descrição de um comentário na Ideia, para que seja indicada ao Usuário qual a dúvida ou necessidade. - Que o Assignee passe a ser o "REPORTER" (usuário que abriu a Ideia). | PENDENTE USUÁRIO
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo de justificativa do cancelamento (campo texto). | CANCELADA
EM ESTIMATIVA | ARQUITETURA DE TI | Nesta etapa os Arquitetos devem elaborar as Estimativas em alto nível para as Ideias abertas. Na sequência: - Após finalizada a Estimativa em alto nível da Ideia, deve encaminhá-la novamente ao PMO através da transição Enviar Estimativa para PMO". - Caso possua dúvidas ou precise obter maiores entendimentos sobre a Ideia/Briefing, deve encaminhar a Ideia novamente ao Usuário através da transição "Enviar para Usuário". - Caso seja solicitado pelo Usuário ou pelo PMO, deve cancelar a Ideia através da transição "Cancelar Ideia". | Enviar Estimativa para PMO | - O apontamento obrigatório de um Assignee. | ESTIMADA
|  |  | Enviar para Usuário | - A descrição de um comentário na Ideia, para que seja indicada ao Usuário qual a dúvida ou necessidade. - Que o Assignee passe a ser o "REPORTER" (usuário que abriu a Ideia) - Que o SLA seja pausado. | PENDENTE USUÁRIO
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo de justificativa do cancelamento (campo texto). | CANCELADA
ESTIMADA | PMO | Nesta etapa o PMO toma conhecimento da Estimativa em alto nível elaborada pela Arquitetura de TI e encaminha para o aceite do usuário. Na sequência: - Após tomar ciência da estimativa, deve encaminhá-la ao Usuário solicitante através da transição "Solicitar Aceite do Usuário". - Caso seja solicitado pelo Usuário, deve cancelar a Ideia através da transição "Cancelar Ideia". | Solicitar Aceite do Usuário | - O apontamento obrigatório de um Assignee. - SLA: uma vez que a Ideia entre no Status "Estimativa" deve ser finalizado o SLA de "Tempo de Estimativa da Arquitetura". | ESTIMADA
|  |  | Cancelar Ideia | - Um campo de justificativa do cancelamento (campo texto). | CANCELADA
PENDENTE USUÁRIO | USUÁRIO SOLICITANTE (REPORTER) | Nesta etapa o usuário solicitante (Reporter no JIRA) tem envolvimento no fluxo do processo de Gestão de Ideias com a finalidade de esclarecer dúvidas ou demonstrar seu aceite sobre a Estimativa em alto nível elaborada pela Arquitetura de TI. Na sequência: - Caso a dúvida ou esclarecimento tenha sido solicitado pelo PMO, deve encaminhar a Ideia através da transição "Retornar para PMO". - Caso a dúvida ou esclarecimento tenha sido solicitado pela Arquitetura de TI durante a elaboração da Estimativa em alto nível, deve encaminhar a Ideia através da transição "Retornar para Arquitetura". - Caso a dúvida ou esclarecimento tenha sido solicitado pelo Analista de Negócios durante a elaboração da EF, deve encaminhar a Ideia através da transição "Retornar para Analista de Negócios". - Caso tenha sido solicitado seu aceite após a elaboração da Estimativa em alto nível, deve encaminhar a Ideia através da transição "Aceitar Estimativa". - Caso necessário descontinuar a Ideia, deve cancelá-la através da transição "Cancelar Ideia". | Retornar para PMO | - O apontamento obrigatório de um Assignee. | ABERTA
|  |  | Retornar para Arquitetura | - Um campo texto para descrever as informações ou dúvidas solicitadas pela Arquitetura de TI. - O apontamento obrigatório de um Assignee. | EM ESTIMATIVA
|  |  | Aceitar Estimativa | - Um checkbox que o usuário tenha que clicar para "Aceitar Estimativa"; - O apontamento obrigatório de um Assignee. | ESTIMATIVA ACEITA
|  |  | Retornar para Analista de Negócios | - Um campo texto para descrever as informações ou dúvidas solicitadas pelo Analista de Negócios. - O apontamento obrigatório de um Assignee. | EF EM ELABORAÇÃO
ESTIMATIVA ACEITA | PMO | Nesta etapa o PMO deve encaminha a Ideia como Melhoria ou como Projeto, após o aceite da estimativa pelo Usuário (solicitante). Na sequência: - | Solicitar EF do Projeto |  | EF EM ELABORAÇÃO
|  |  | Enviar para Fila de Melhorias |  | ENVIADA COMO MELHORIA
|  |  | Cancelar Ideia |  | CANCELADA
ENVIADA COMO MELHORIA | PMO |  | Fechar a Ideia |  | FECHADA
|  |  | Cancelar Ideia |  | CANCELADA
EF EM ELABORAÇÃO | ANALISTA DE NEGÓCIOS |  | Enviar para Usuário |  | PENDENTE USUÁRIO
|  |  | Solicitar Validação Negócio |  | EF EM VALIDAÇÃO NEGÓCIO
|  |  | Cancelar Ideia |  | CANCELADA
EF EM VALIDAÇÃO NEGÓCIO | USUÁRIO SOLICITANTE (REPORTER) |  | Retornar para Elaboração |  | EF EM ELABORAÇÃO
|  |  | Solicitar Validação Arquitetura |  | EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA
|  |  | Cancelar Ideia |  | CANCELADA
EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA | ARQUITETURA DE TI |  | Elaborar Desenho de Solução |  | DESENHO DA SOLUÇÃO
|  |  | Cancelar Ideia |  | CANCELADA
DESENHO DA SOLUÇÃO | ARQUITETURA DE TI |  | Solictar revisão da Estimativa |  | ESTIMATIVA REFINADA
|  |  | Cancelar Ideia |  | CANCELADA
ESTIMATIVA REFINADA | ANALISTA DE SISTEMAS |  | Aguardar COMEX |  | AGUARDANDO COMEX
|  |  | Cancelar Ideia |  | CANCELADA
AGUARDANDO COMEX | PMO |  | Projeto Aprovado COMEX |  | ENVIADA COMO PROJETO
|  |  | Projeto Reprovado COMEX |  | FECHADA
|  |  | Cancelar Ideia |  | CANCELADA
ENVIADA COMO PROJETO | PMO |  | Fechar a Ideia |  | FECHADA
|  |  | Cancelar Ideia |  | CANCELADA
CANCELADA | PMO |  | Fechar a Ideia |  | FECHADA
FECHADA | PMO |  | - | - | -