## Plan1
Ação | Status | Foco Principal no momento | Data Fim | Resultado Final Esperado
Assessment N1 | Em andamento | Procedimentos Operacinais elaborados | 2016-08-03 | - Procedimentos Mapeados e validados para elaboração de RFP N1
Arquitetura Corporativa | Em andamento | Workshop/Reunião já realizado sobre divisão por Épicos e Sprints | 2016-08-15 | - Arquitetura trabalhando em modelo ágil, com grandes temas gerenciados por épicos e executados em Sprints.
Gerenciamento de Fornecedores | Em andamento | Auditoria | 2016-08-31 | - Auditoria atendida com o mínimo de GAPs (foco em zero gaps). Contratos Mapeados. SLAs Gerenciados.
Gerenciamento de Mudanças | Hold | Esboço de novo Fluxo já elaborado | 2016-09-15 | - Processo Revisado - Processo Implantado no JIRA - Usuários Treinados - Dashboard de GMUD
Suporte JIRA | Em andamento | Suporte contínuo ao JIRA (Dashboards, pequenas Melhorias) | - | - Ferramenta em operação e dashboards OK para tomada de decisão.
Comunicados | Em andamento | Elaboração de Comunicações sob demanda. | - | - Melhoria no fluxo de informações dentro de TI e com os usuários.