## Plan1
Ação | Status | Foco Principal no momento | Data Fim | Último andamento | Resultado Final Esperado
Assessment N1 | Finalizado | Procedimentos Operacinais elaborados | 2016-08-08 | - Reunião de Apresentação final realizada, ajustes solicitados foram elaborados. | - Procedimentos Mapeados e validados para elaboração de RFP N1.
Arquitetura Corporativa | Em andamento | Workshop/Reunião já realizado sobre divisão por Épicos e Sprints. | 2016-08-15 | - Tânia alinhada sobre a demanda, porém finalizando os últimos ajustes do projeto N1. Como falamos sobre ela acompanhar e rodar o processo com os arquitetos, data pode ser estendida. | - Arquitetura trabalhando em modelo ágil, com grandes temas gerenciados por épicos e executados em Sprints.
Gerenciamento de Fornecedores | Em andamento | Auditoria | Críticos para 11/08 Demais para 31/08 | - Dos 3 Fornecedores Críticos solicitados pela Auditoria: > GVT - mapeado com Daniel, falta inserir no repositório. > Level3 - mapeado com Daniel, falta inserir no repositório. > Oracle - reuniões e análises não surtiram efeito, necessário mapear com Adriano (pendente Maluf de cobrar Adriano para isso). - Dos outros Fornecedores: > Vivo/Telefonica - mapeado com Daniel, falta inserir no repositório. > Credibility - acompanhada uma reunião de Prestação de Contas, mapeamento em andamento. > Demais fornecedores - a iniciar (atividade será paralelizada com Tânia). - Processo e Artefatos (ex.: Calendário de Prestação de Contas): > Fluxo - Primeira versão elaborada (pendente validação) > Calendário - Primeira versão elaborada para fornecedores críticos (pendente validação) | - Auditoria atendida com o mínimo de GAPs (foco em zero gaps). - Contratos Mapeados. - SLAs com Fornecedores Gerenciados.
Suporte JIRA | Em andamento | Suporte contínuo ao JIRA (Dashboards, pequenas Melhorias) | - |  | - Ferramenta em operação e dashboards OK para tomada de decisão.
Comunicados | Em andamento | Elaboração de Comunicações sob demanda. | - |  | - Melhoria no fluxo de informações dentro de TI e com os usuários.
Gerenciamento de Mudanças | Hold | Esboço de novo Fluxo já elaborado. | - | - Atividade colocada em "Hold" por priorização do Adriano. | - Processo Revisado - Processo Implantado no JIRA - Usuários Treinados - Dashboard de GMUD
Gerenciamento de Incidentes de Segurança (Marcela) | Não Iniciado | - | - | - | -
Gerenciamento de Problemas (Nei) | Não Iniciado | - | - | - | -