## Plano de Ação - SD Serv. Centr.
|  |  |  | Ação | [5 empty] | Controles
Plano | Abertura | Fato | Causa | O Que | Quem | Inicio | Conclusão | % Exec. | Status | Demandante | Comentário/Andamento | Fornecedor?
1 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com tClock e tControl |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Stuart |  |  |  | Não iniciado | Chacon
2 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com Jira BO Anatel |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Muto |  |  |  | Não iniciado | Chacon
3 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes com Front Fácil |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Lazaro |  |  |  | Não iniciado | Chacon
4 | 2015-09-10 | Reincidência de incidentes com URA |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Dennys |  |  |  | Não iniciado | Chacon
5 | 2015-09-10 | Indisponíbilidade do Link Algar no site Site QC (Campinas) |  | Verificar se a solução aplicada foi definitiva | Dennys |  |  |  | Não iniciado | Chacon
6 | 2015-09-10 | Incidentes em pendência externa classificados indevidamente como Alto Impacto |  | Definir um critério para a tratativa de incidentes de alto impacto classificados como pendência externa | Dennys |  |  |  | Não iniciado | Chacon
7 | 2015-09-10 | Incidentes classificados indevidamente como Alto Impacto |  | Definir um critério de urgência/prioridade para a reclassificação de incidentes de alto impacto | Muto |  |  |  | Não iniciado | Chacon
Estabilidade Operacional - Plano de Ação: Daniel Donaire

## Plano de Ação - Sup Data Center
|  |  |  | Ação | [5 empty] | Controles
Plano | Abertura | Fato | Causa | O Que | Quem | Inicio | Conclusão | % Exec. | Status | Demandante | Comentário/Andamento | Fornecedor?
1 | 2015-09-09 | Reincidência de incidentes na plataforma Aspect |  | Diagnóstico da posição atual e identificação de possíveis causas e soluções | Rogério |  |  |  | Não iniciado | Chacon
Estabilidade Operacional - Plano de Ação: Célio Andrade