## Proj Qua Gravação
Nome da tarefa | % concluída | Duração | Início | Término | Nomes dos recursos | Obs
Cronograma do Projeto Multa Gravacao | 21% | 121,13 dias? | Ter 13/10/15 | Qua 30/03/16
Gerenciamento do Projeto | 25% | 30,13 dias | Qua 17/02/16 | Qua 30/03/16
Iniciação | 100% | 0 dias | Qua 17/02/16 | Qua 17/02/16 | PM
Planejamento | 66% | 6,38 dias | Qua 17/02/16 | Qui 25/02/16 | PM
Plano do Projeto | 66% | 6,38 dias | Qua 17/02/16 | Qui 25/02/16 | PM
Controle | 4% | 30,13 dias | Qua 17/02/16 | Qua 30/03/16 | PM
Atualização de documentos de planejamento | 0% | 7 dias | Qua 17/02/16 | Qui 25/02/16 | PM
Status Report | 33% | 15,06 dias | Qui 03/03/16 | Qui 24/03/16 | PM
Reuniões equipe projeto | 33% | 25,13 dias | Qua 24/02/16 | Qua 30/03/16 | PM
Encerramento | 0% | 1 dia | Qua 17/02/16 | Qui 18/02/16 | PM
Fazes do projeto | 21% | 115 dias? | Ter 13/10/15 | Seg 21/03/16
Apresentação ao Steearing | 100% | 0,38 dias | Qua 17/02/16 | Qua 17/02/16
Atividades de suporte | 0% | 1 dia? | Seg 21/03/16 | Seg 21/03/16
TI CONTAX - Matriz de Responsabilidades RACI | 0% | 1 dia? | Seg 21/03/16 | Seg 21/03/16 | Denys;Fabi;Rafael;Rogerio
Fim atividade suporte | 0% | 0 dias | Seg 21/03/16 | Seg 21/03/16 | PM
Processos | 13% | 22,75 dias? | Qua 17/02/16 | Sex 18/03/16
Validar execução do Checklist Local – Sites | 30% | 6 dias? | Sex 19/02/16 | Sex 26/02/16 | Fabi;Sites
Garantir operações logando no layout gravado | 0% | 5 dias? | Seg 22/02/16 | Sex 04/03/16 | Operacoes;Fabi | A iniciar
Rever Checklist Plataforma Gravação | 30% | 1 dia? | Qui 18/02/16 | Qui 18/02/16 | Fabi;Rogerio
Providenciar racional de não entrega de gravações por motivo | 20% | 9 dias? | Ter 23/02/16 | Sex 04/03/16 | Fabi;Operacoes
Mapear processo de retrievel operações para cruzar com o Contrato | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Fabi;Operacoes | A Definir
Levantamento dos contratos | 0% | 1 dia | Ter 23/02/16 | Qui 18/02/16 | Rafael | A Definir
Definir ordem de prioridade das operações | 100% | 1 dia? | Qua 24/02/16 | Qua 24/02/16 | Fabi | Feito
Definição de KPIs e indicadores(Valor de multas, quantidade, evolução por cliente | 20% | 5 dias? | Ter 23/02/16 | Seg 29/02/16 | Chacon
Mapear processo de retrievel operações para cruzar com o Contrato | 0% | 10 dias? | Ter 23/02/16 | Sex 11/03/16 | Fabi;Stuart | A Definir
Processo de transição de serviços para atividades que se relacionem a mudanças no ambiente de gravação | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Seg 14/03/16 | Ronald | A Definir
Validação das multas aplicadas | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 15/03/16 | Rafael | A Definir
Atrelar os chamados de ligações não recuperadas para problemas – Tratar todas chamadas não recuperadas. | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Qua 16/03/16 | Rafael | A Definir
Definições de OLA interno. | 0% | 2 dias? | Qui 17/03/16 | Sex 18/03/16
Definir SLA internos. Prazos internos por áreas | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Qui 17/03/16 | Fabi;Stuart | A Definir
Rafael validar contratos | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Sex 18/03/16 | Rafael | A Definir
Fim Definição OLA interno | 0% | 0 dias | Ter 23/02/16 | Sex 18/03/16 | PM
Fim Processos | 0% | 0 dias | Ter 23/02/16 | Sex 18/03/16 | PM
Pessoas | 50% | 20 dias? | Ter 23/02/16 | Seg 21/03/16
Escala das Operações | 50% | 2 dias? | Ter 23/02/16 | Qua 24/02/16
Janela de funcionamento das operações | 100% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | wagner | Feito
Criar uma rotina para revisitar junto as pontas (site) | 0% | 1 dia? | Qua 24/02/16 | Qua 24/02/16 | Rogerio;wagner | A Definir
Fim da escala de operações | 0% | 0 dias | Qua 24/02/16 | Qua 24/02/16 | PM
Comunicação do projeto para as pontas | 0% | 1 dia? | Seg 21/03/16 | Seg 21/03/16 | Chacon | A Definir
Treinamento | 54% | 13 dias? | Qua 24/02/16 | Sex 11/03/16
Avaliar a necessidade de treinamento das equipes envolvidas no retrieval | 100% | 1 dia? | Qua 24/02/16 | Qua 24/02/16 | Rafael | Feito
Execução do treinamento | 50% | 12 dias? | Qui 25/02/16 | Sex 11/03/16 | Rafael
Fim Pessoas | 0% | 0 dias | Sex 11/03/16 | Sex 11/03/16 | PM
Tecnologia | 12% | 101 dias? | Ter 13/10/15 | Ter 01/03/16
Identificar serviçoes que podem ser monitorizados proativamente | 0% | 1 dia? | Ter 13/10/15 | Ter 13/10/15 | Ludson;Rogerio | A Definir
Analizar a ferramenta desenvolvida pela Prod TI de monitoração das gravações, e trazer parecer | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Nathan;Fabio | A Definir
Implantar Checklist Automatizado - Produção Centralizada | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Fabi;Rafael | A Definir
Implantar ferramenta de controle de Checklist Sites | 10% | 4 dias | Ter 23/02/16 | Sex 26/02/16 | Alexandre;Fabi
Implantar ferramenta Integração SMS IP mapper | 20% | 4 dias | Seg 22/02/16 | Qui 25/02/16 | Fabi;Rogerio
Raio X do ambiente de gravação | 20% | 6 dias? | Ter 23/02/16 | Ter 01/03/16 | Rogerio
Fim Tecnologia | 0% | 0 dias | Sex 26/02/16 | Sex 26/02/16 | PM
Fim Fases do Projeto | 0% | 1 dia? | Ter 13/10/15 | Ter 13/10/15 | PM

## Comunicação
| Assunto | Canal | Pediodicidade | Local | Destinatário(s) | Responsabilidade | Documento(s)
Reunião de Kick off | Apresentação da equipa e do projeto | Reunião presencial | 2016-02-24 | Site Alegria | Equipe de projeto (Contax, Chacon) | Contax TI
Reunião diária técnica | Analise de novas frentes; Status das atividades endereçadas; Decisão de estratégia de atuação; Mitigação de riscos | Reunião presencial | Semanal (4° feira às 11:00) | Site Alegria | Equipe técnica, consultorias | Gestao Problema | Ata da reunião
Comunicação de Status do projeto para o Comité | Atualização do status do projeto com a equipa; Aprovar estratégias para mitigação de riscos; Impacto técnico vs financeiro. | Reunião presencial | Semanal (5° feira às 11:00) | Paulista 407 | Equipe de projeto; Comité | Contax TI | Documentos de status do projeto