## Check-Lisk
Checkbox | Categoria | Subcategoria | Item | Nome | IP | Quantidade
| Rede | Servidor | DHCP
| Rede | LAN | Roteador
| Telecom | Firewall
| Banco de Dados | SQL
| Hardware | Notebook | Teclado
| Software | Windows
| Telecom | Tronco
| Hardware | Impressora | Toner

## Controle
ID da GMUD | 234567 | CONTAX - GMUD - Check-list de Pendências em Mudanças
Data de Implantação | 2016-05-15
Check-List
Requisitos Mandatórios | % Realizado | Área Responsável pelo Requisito | Data Compromissada | Status Pós-Implantação | Observações
GMUD Completa | 100% | Operações | 2016-04-10 | OK
Plano de Remediação | 75% | Operações | 2016-04-10
CMDB / Topologia | 50% | CSC
Catálogo de Serviços Tprocess | 25% | CSC
Monitoração Ativa NOC | 0% | CSE | 2016-05-20 | NOK | uma semana sem monitoração.
Inventário (OCS) | 50%
Backup Definido | 0%
Gravação Ativa | 47% | CSE | 2016-05-30 | NOK | 3 semanas sem gravação.
SLA Definido | 0%
Contrato Conhecido | 25%
Contingência High Availability | 25%
Book Completo | 25%
Formulário Incidente pós mortem | 25%
...