## Project
N° atividade | Nome da tarefa | % concluída | Duração | Início | Término | Nomes dos recursos | Observações
1 | Cronograma do Projeto Multa Gravacao | 3% | 26,06 dias? | Qua 17/02/16 | Qui 24/03/16
2 | Gerenciamento do Projeto | 2% | 26,06 dias? | Qua 17/02/16 | Qui 24/03/16
3 | Fazes do projeto | 3% | 19,75 dias? | Qua 17/02/16 | Ter 15/03/16
4 | Apresentação ao Steearing | 100% | 0,38 dias | Qua 17/02/16 | Qua 17/02/16 |  | Concluído
5 | Atividades de suporte | 33% | 12,75 dias? | Ter 23/02/16 | Qui 10/03/16
6 | TI CONTAX - Matriz de Responsabilidades RACI | 0% | 1 dia? | Qua 09/03/16 | Qui 10/03/16 |  | Falta definir prazo
7 | Fim atividade suporte | 0% | 0 dias | Qui 10/03/16 | Qui 10/03/16 | PM | N/A
8 | Processos | 0% | 15,5 dias? | Qua 17/02/16 | Qua 09/03/16
9 | Validar execução do Checklist Local – Sites | 0% | 6 dias? | Sex 19/02/16 | Sex 26/02/16 | Fabi | Em Andamento
10 | Garantir operações logando no layout gravado | 0% | 5 dias? | Seg 22/02/16 | Sex 26/02/16 | Operacoes;Fabi | Em Andamento
11 | Rever Checklist Plataforma Nice NGR | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Fabi;Rogerio | Falta definir prazo
12 | Rever Checklist Plataforma Nice 2.0 | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Fabi;Rogerio | Falta definir prazo
13 | Rever Checklist Plataforma Discadores Aspect | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Fabi;Rogerio | Falta definir prazo
14 | Providenciar racional de não entrega de gravações por motivo | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Fabi;Operacoes | Falta definir prazo
15 | Mapear processo de retrievel operações para cruzar com o Contrato | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Fabi;Operacoes | Falta definir prazo
16 | Levantamento dos contratos | 0% | 1 dia | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Rafael | Falta definir prazo
17 | Definir ordem de prioridade das operações | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Fabi | Falta definir prazo
18 | Definição de KPIs e indicadores(Valor de multas, quantidade, evolução por cliente | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Chacon | Falta definir prazo
19 | Revisão do processo de entrega (venda x delivery) | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Fabi;Stuart | Falta definir prazo
20 | Processo de transição de serviços para atividades que se relacionem a mudanças no ambiente de gravação | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Ronald | Falta definir prazo
21 | Validação das multas aplicadas | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Rafael | Falta definir prazo
22 | Atrelar os chamados de ligações não recuperadas para problemas – Tratar todas chamadas não recuperadas. | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Rafael | Falta definir prazo
23 | Definições de OLA interno. | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Rafael;Fabi;Stuart | Falta definir prazo
24 | Fim Processos | 0% | 0 dias | Qua 09/03/16 | Qua 09/03/16 | PM | N/A
25 | Pessoas | 0% | 2 dias? | Qua 09/03/16 | Sex 11/03/16
26 | Escala das Operações | 50% | 2 dias? | Ter 23/02/16 | Qua 24/02/16
27 | Janela de funcionamento das operações | 100% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | wagner | Concluído
28 | Criaremos uma rotina para revisitar junto as pontas (site) | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Rogerio;wagner | Falta definir prazo
29 | Fim da escala de operações | 0% | 0 dias | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | PM | N/A
30 | Comunicação do projeto para as pontas | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Chacon | Falta definir prazo
31 | Avaliar a necessidade de treinamento das equipes envolvidas no retrieval | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Rafael | Falta definir prazo
32 | Fim Pessoas | 0% | 0 dias | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | PM | N/A
33 | Tecnologia | 0% | 15,75 dias? | Ter 23/02/16 | Ter 15/03/16
34 | Identificar serviçoes que podem ser monitorizados proativamente | 0% | 1 dia? | Ter 13/10/15 | Ter 13/10/15 | Ludson;Rogerio | Falta definir prazo - ASAP
35 | Analizar a ferramenta desenvoldida pela Prod TI de monitoração das gravações, e trazer parecer | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Nathan;Fabio | Falta definir prazo - Urgente
36 | Implantar Checklist Automatizado - Produção Centralizada | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Fabi;Rafael | Falta definir prazo - ASAP
37 | Implantar ferramenta de controle de Checklist Sites | 0% | 4 dias | Ter 23/02/16 | Sex 26/02/16 | Alexandre;Fabi | Falta definir prazo
38 | Implantar ferramenta Integração SMS IP mapper | 0% | 4 dias | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Fabi;Rogerio | Falta definir prazo
39 | Raio X do ambiente de gravação | 0% | 1 dia? | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | Rafael | Falta definir prazo
40 | Fim Tecnologia | 0% | 0 dias | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | PM | N/A
41 | Fim fazes do projeto | 0% | 0 dias | Ter 23/02/16 | Ter 23/02/16 | PM | N/A