## RACI T2R
MATRIZ RACI Pré Vendas, Demanda e Projeto R = Responsável ¦ A = Autoridade ¦ C = Consultado ¦ I = Informado R = Responsible ¦ A = Accountable ¦ C = Consulted ¦ I = Informed |  | Gerente de Demandas | Gerente de Projetos | Líder de Projetos | Líder de Projetos de Negocio | Diretor de TI | Diretor Solicitante | Gerente Solicitante | Solicitante | Engenharia | Gestão de Problemas | Gestão de Mudanças | Gestão de Incidentes | Gerente CSC | Gerente CSE | CSC - NOC | CSE - Anti Virus | CSE - Aplicações | CSE - DBA | CSE - Discadores | CSE - Gravadores | CSE - IDM | CSE - Linux/Unix | CSE - Microsoft | CSE - Nortel | CSE - Redes | CSE - Telecom | CSE - ZenWorks | Gestão TELECOM | Gestão de Acessos | Infraestrutura TI | Segurança da Informação | Juridico | Compras
Diagrama | Atividades
0 | Macro Processo de Projetos
1 | Suporte ao Negocio - Pré Vendas
2 | Gestão de Demandas
3 | Gestão de Projetos
1 - Macro Processo de Projetos - Gerenciamento de Pré Vendas
1.1 | Registro
1.2 | Análise Inicial
1.3 | Sugestão Go - No Go?
1.4 | Formalização No Go
1.5 | Desenho e custo de TI
1.6 | Analisar Proposta (Equipe Comercial)
1.7 | Cliente Aprovou?
1.8 | Encerrar Requisição (OK)
1.9 | Encerrar Requisição
2 - Macro Processo de Projetos - Gerenciamento de Demandas
2.1 | Registro
2.2 | Análise Proposta Comercial + TI + Financeiro
2.3 | Critério de Decisão? GMUD ou Projeto
2.4 | Processo de Gerenciamento de Mudanças
2.5 | Priorização
2.6 | Decisão Go - No Go?
2.7 | Alocação de PM (Gerenciamento de Projetos)
2.8 | Decisão de cancelamento ou fila para Go
2.9 | Cancelamento - Encerrar Demanda
2.10 | Fila - Demanda pendente até nova submissão
3 - Macro Processo de Projetos - Gerenciamento de Projetos
3.1 | Alocação PM
3.2 | Inicio do Projeto
3.3 | Planejamento
3.4 | Execução
3.5 | Abertura de GMUD?
3.6 | Processo de Gerenciamento de Mudanças
3.7 | Monitoração e Controle
3.8 | Encerramento
1.0 - Suporte ao Negócio - Pré-Vendas
1.1 Registro | Gerar Oportunidade / RFP/ RFI/ RFQ/ Edital
Abertura de Requisição de Serviços no TProcess na chave de suporte a pré vendas
Anexar: - Formulário de entrada - Documento Edital/ RFP/ etc...
1.2 Analise Inicial | Análise inicial de escopo e complexidade
Formulário OK?
Complementar com as informações solicitadas
Sugestão GO / No GO de TI?
Elaborar Justificativa
Formalização "No GO"
Alocação de Líder de Projetos
Direcionar conforme competência: tecnologia e cliente
Líder assume demanda e registra SLA no Tprocess
Líder é o ponto focal desta PV de TI para o Comercial e deve participar das reuniões com o cliente para suporte
1.5 Desenho e custo de TI | Desenho e Custos da Solução de TI (Infra e Aplicações)
1.6 Analisar Proposta | Analisar Proposta Comercial + TI = Financeiro (BP / RCI)
1.7 Aprovação | Go / No GO? Decisão Equipe Comercial
Formalização "No Go"
Proposta Comercial e Negociação
Cliente Aprova a proposta?
Encerrar
Equipe de Negocio deverá seguir o Fluxo de Demandas após aprovação
Fluxo de Demandas
2.0 - Gestão de Demandas
2.1Registro | Equipe de Negocio / Operações / Corporativo / TI
Fluxo de Pré Vendas
Abertura de Mudança / Projeto no Tprocess
Anexar Documentação
2.2 Análise | Análise inicial e validação do registro
Análise OK?
Complementar informações solicitadas
Análise de Escopo e Complexidade
Critério de decisão: GMUD ou Projeto?
Gerenciamento de Mudanças
Abertura pela equipe de Negocio / Corporativo?
2.5 Priorização | Comitê de Priorização
Abertura pela equipe de TI / Implantação?
Gerenciamento de Projetos
Inclusão na fila de Projetos (Estruturantes)
Comitê de TI
Priorização do Projeto / definição data de inicio
2.9 Encerrar Demanda | GO / No GO Decisão Negocio
3.0 - Gerenciamento de Projetos
3.1 Alocação | Alocação do Gerente de Projetos
Projeto teve origem TI?
Alocação PM Light
Alocação PM Full
Direcionar conforme competência: tecnologia e cliente
3.2 Inicio | Desenvolver o termo de abertura e identificar as partes interessadas
3.3 Planejamento | Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto
Planejar e definir o escopo e coletar os requisitos
Planejar e desenvolver o cronograma, definir e sequenciar as atividades
Estimar os recursos e duração das atividades
Alocação de recursos de TI necessários
Planejar, estimar e determinar os custos/ orçamento
Planejar a comunicaçõesas partes envolvidas
Planejar e identificar os riscos
3.4 Execução | Orientar e gerenciar o trabalho do Projeto
Execução do Projeto
Gerenciar, desenvolver e mobilizar a equipe do Projeto
Gerenciar as comunicações as partes envolvidas
Abertura de GMUD?
Gerenciamento de Mudanças
3.7 Monitoração e Controle | Controlar a qualidade, os riscos, o cronograma, os custos e a comunicação as partes envolvidas
Validar e controlar o escopo
Monitorar e controlar o trabalho do Projeto
3.8 Encerramento | Formalizar o aceite do Projeto ou Fase
Registrar as lições aprendidas

## Esboço RACI
RACI Transition to Run (T2R) R = Responsável ¦ A = Autoridade ¦ C = Consultado ¦ I = Informado ¦ X = Participante R = Responsible ¦ A = Accountable ¦ C = Consulted ¦ I = Informed ¦ X = Participates |  | Gerenciamento de Mudanças | CCM | Solicitante | Gerência CSC | Analistas CSE | Gerência CSE | Gerenciamento de Demandas | Comitê de Priorização (Demandas) | Gerenciamento de Projetos | Gerenciamento de Incidentes | Gerenciamento de Problemas | Gerenciamento de Eventos (NOC) | Gerenciamento Ativos e Configuração | Consumidor Serviços de TI
Diagrama | Atividades
0 Interfaces Gerenciamento de Mudanças | Processo de Negócios | [13 empty] | R
1.0 | Organização de Gerenciamento de Demandas | [6 empty] | R
2.0 | Organização de Gerenciamento de Projetos | [8 empty] | R
3.0 | Organização de Gerenciamento de Mudanças | R |  |  | A
1.0 - Organização de Gerenciamento de Demandas
| Atualização do modelo de Demandas | I | [5 empty] | R
| Revisão periódica das diretrizes | [6 empty] | R
| Justificativa de Recusa | I |  |  |  | I | I | R
| Definição de mudificações necessárias | [6 empty] | R
| Definição de responsáveis por requisitos e orçamentos | [6 empty] | R
| Definição de critério para Projetos | C |  |  | A | I | I | R |  | C | I | I | I | I
| Definição de composição do comitê de priorização | [6 empty] | R
| Definição de padrão para documentação | [6 empty] | R
2.0 - Organização de Gerenciamento de Projetos
| Atualização do modelo de Projetos | I | [5 empty] | I |  | R
| Revisão periódica das diretrizes | [8 empty] | R
| Definição de mudificações necessárias | I | [5 empty] | I |  | R
| Definição de padrão para documentação | I | [5 empty] | I |  | R
| Garantir abertura de Gmud de todas as Implementaçõoes | C |  |  | A |  |  | I |  | R
3.0 - Organização de Gerenciamento de Mudanças
| Definição tipos de Gmud | R |  |  | A |  |  | I |  | I | I | I | I | I
| Atualização do modelo de Mudanças | R |  |  | A |  |  | I |  | I | I | I | I | I
| Adaptação da diretriz de Gerenciamento de Mudanças | R |  |  | I |  |  | I |  | I | I | I | I | I
| Revisão periódica das diretrizes | R |  |  | I
| Definição de mudificações necessárias | R |  |  | A
| Adaptação da hierarquia de aprovação | R |  |  | A |  | C | C
| Criação do Informativo de Mudanças | R |  |  | I
| Comunicação do Informativo de Mudanças | R |  |  | I
1.1 Registro de GMUD | Documentação da requisição de Mudança | R |  | R |  | R |  | R |  | R | R | R
| Definição de prioridade da Gmud |  |  | R
| Explicação da documentação |  |  | R
1.2 Análise Inicial de Escopo e Complexidade | Avalia efeitos da Gmud |  |  |  |  | R
| Avalia efeitos de cancelamento da Gmud |  |  |  |  | R
| Avalia programação solicitada |  |  |  |  | R
| Avaliação de viabilidade |  |  |  |  | R
| Define escalonamento necessário |  |  |  |  | R
| Define cronograma |  |  |  |  | R
Controle | Define Prioridade da Gmud |  |  |  |  | R
Controle | Define Risco da Gmud |  |  |  |  | R
Controle de Documento | Documenta Checklist de Mudanças |  |  |  | C | R | C
| Devolução da Gmud para o Solicitante |  |  |  |  | R
| Informação de ausência de documentação |  |  | I |  | R
| Seleção do Modelo de GMud | I |  |  |  | R
| Coordena alterações necessárias | I |  |  |  | R
| Documenta justificativa de recusa | I |  |  |  | R |  | I |  | I
| Decisão de implementação | I |  |  |  | R |  | I |  | I
1.6 Análise Proposta Comercial + TI + Financeiro | Avalia efeitos da Gmud |  |  |  |  | X |  | R
| Avalia efeitos de cancelamento da Gmud |  |  |  |  | X |  | R
| Avalia cronograma inicial |  |  |  |  | X |  | R
| Avalia investimento necessário |  |  |  |  | X |  | R
| Avalia critérios de classificação |  |  |  |  | X |  | R
| Revisa documento de viabilidade |  |  |  |  | C |  | R
| Revisa cronograma |  |  |  |  | C |  | R
| Coordenação de Prioridade com o solicitante |  |  | C |  | I |  | R
| Coordena alterações necessárias | I |  |  |  | I |  | R
| Decisão de implementação | I |  |  |  | I |  | R
| Documenta justificativa de recusa | I |  |  |  | I |  | R |  | I
1.7 Gerenciamento de Projeto | Análise completa da requisição de Mudança | [8 empty] | R
Controle | Define Project Manager para a Mudança | I | [5 empty] | I |  | R
| Avalia programação solicitada | [8 empty] | R
Controle de Documento | Termo de Abertura | I |  | I |  |  |  | I |  | R
| Estrutura necessidade | [8 empty] | R
| Definição de missão e Objetivo | [8 empty] | R
| Definição de Cronograma |  |  |  |  | C |  |  |  | R
| Definição de Recursos | [5 empty] | C |  |  | R
| Revisa de Riscos |  |  |  |  | C |  |  |  | R
| Avaliação financeira | [8 empty] | R
Controle | Planejamento de Comunicação | [8 empty] | R
Controle | Planejamento de Qualidade | [8 empty] | R
Controle | Planejamento de Suprimentos |  |  |  |  | C |  |  |  | R
Controle | Planejamento de Recursos Humanos | [8 empty] | R
Controle | Planejamento de Execução | C |  |  |  | C |  |  |  | R
Controle | Planejamento de Monitoração e Controle |  |  |  |  | X |  |  |  | R
Controle de Documento | Abertura de Gmud`s para implementação | I |  |  |  | I |  |  |  | R
| Acompanhamento pós implementação | I |  | C |  | X | A |  |  | R
Controle | Encerramento | C |  | I |  | I |  |  |  | R
1.8 Gerenciamento de Mudanças | Análise de dependência de Gmud | R
| Definição de aprovadores | R |  |  | I |  | I
| Coordenação de disponibilidade de recursos | I |  |  |  |  | R
| Verifica necessidade de indisponibilidades planejadas | R |  |  |  | C
| Criação de planejamento de indisponibilidade | I |  |  |  | R
| Documentação do planejamento de Mudança | R |  |  |  | C
| Avaliação de prioridade para planejamento | R |  |  |  | C |  | C
| Entrega para Gerenciamento de Projetos | R | [7 empty] | I
| Comunicar indisponibilidade de serviços | I |  |  | A | [5 empty] | R | R | R
1.9 Construção | Análise de dependência de Gmud | I |  |  |  | R
| Planeja construção em Homologação |  |  |  |  | R
| Planeja testes em Homologação |  |  |  |  | R
| Verifica disponibilidade de ambiente de Homologação |  |  |  |  | R | [7 empty] | C
| Reserva ambiente de Homologação |  |  |  |  | R | [7 empty] | I
| Controi solução |  |  |  |  | R | A
| Testa mudança em ambiente de homologação |  |  |  |  | R | A
| Documenta contrução na Gmud |  |  |  |  | R
| Documenta Testes em homologação na Gmud |  |  |  |  | R
| Documenta Planejamento de implementação |  |  |  |  | R
| Documenta Planejamento de recuperação |  |  |  |  | R
| Documenta planejamento de contingência. |  |  |  |  | R
| Define tempo para implementação + recuperação |  |  |  |  | R
| Obtém aprovação do nível de escalonamento | R |  | I |  | I
| Envia Gmud para Comitê de Mudanças | R
| Avalia conflitos das implementações | R | R |  |  | R |  | R |  | R | R | R | R
| Avalida horário de menor impacto para implementação | R | R |  |  | C |  |  |  |  | C
| Avalia planejamento de implementação |  | R |  |  | R
| Valida plano de comunicação |  | R
| Aprova Implementação | R | R |  | A | R | A | R |  | R | R | R | R
| Documenta resalvas para implementação | R |  |  |  | R
| Documenta reagendamento da Implementação | R |  |  |  | R
| Justificativa de Recusa | R |  |  |  | R
1.10 Implementação | Comunica áreas afetadas da mudança | C | [10 empty] | R
| Comunica recusros responsáveis pela implementação |  |  |  |  | R
| Confirma disponibilidade dos recursos. |  |  |  |  | R
| Implementa mudança |  |  |  |  | R
| Documenta testes pós implementação |  |  |  |  | R
| Documenta necesssidade de correções em produção |  |  |  |  | R
| Documenta Incidente no tProcess! Em caso de impacto |  |  |  |  | R |  |  |  |  | I
| Documenta plano de recuperação |  |  |  |  | R
1.11 Encerramento | Documenta categorização de encerramento | R | I |  |  | C |  |  |  |  | I | I
| Revisa documentação de encerramento | R |  |  |  | C
| Valida revisão pós implementação | R |  |  |  | I
| Comunica Genrenciamento de Projetos | R | [7 empty] | I
| Verifica satisfação do solicitante | R |  | C |  | I
| Verifica Incidentes causados por Incidentes | R | [8 empty] | C
| Documenta relatório pós -mortem de Incidentes | I | [8 empty] | R | C
| Comunica status de implementação da Gmud | R | I | I | I | I | I | I |  | I | I | I | I | I
| Documenta planejamento de melhoria | I |  |  |  | R
| Popula book de Gmud | R

## KPI`s
Book Mensal de Mudanças