|  | Procedimento Gestão de Entregas Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

PR-0886/REV.[Versão Aprovada]

1. REFERÊNCIA

GTD.06.002 Gestão de Entregas

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Estabelecer um procedimento que possibilita promover a entrega de novas soluções de TD de forma mais eficiente, segura e com qualidade através de uma visão ampliada de interdependências dos projetos com uma comunicação robusta e integrada com todos os envolvidos nas releases e implementações de projetos.

3. ENTRADAS DO PROCESSO

GTD-04.001 (Preparação para Implantação -> Plano não validado (No Go)

GTD.03.004 (Planejamento) -> Estratégia, cronograma e custos dos projetos (P1) Plano do projeto

Detalhado

GTD.06.001 (Gestão de Demandas) ->Informações atualizadas da demanda

GTD.06.003 (Gestão de Portfólio) ->  Status da carteira atualizado

GTD.05.002 (Gestão de Problemas) ->Necessidade de revisão de release

Capacidade de Entrega de TD

Roadmap de Entregas Atual

4. SAÍDAS DO PROCESSO

GTD.06.003 (Gestão de Portfólio) ->  Cronograma das releases atualizado

GTD.03.004 (Planejamento) -> Cronograma das releases atualizado

GTD.04.001 (Preparação Para Implantação) ->  Cronograma das releases atualizado

GTD.04.004 (Transição) -> Cronograma das releases atualizado

GTD.01.001 (Consultoria de Tecnologia Digital) -> Cronograma das releases atualizado

GTD.06.003 (Gestão de Portfólio) ->  P0 não aprovado

5. DEFINIÇÕES

MNGP – Metodologia Natura de Gestão de Projetos

6. DESCRIÇÃO

6.1. Avaliar e mapear interdependência entre demandas

Executar ações para o planejamento e controle das entregas de TD por releases, com base na capacidade dos recursos para a execução. Estes recursos podem ser tanto tecnologia, financeiro ou pessoas envolvidas.

Responsáveis: GRPs, Aplicações, Infraestrutura, Arquitetura, Operações Internacionais

6.2. Realizar analise de interdependência e impactos

Avaliar as interdependências dos projetos no onde page status da demanda

Responsáveis: GRPs, Aplicações, Infraestrutura, Arquitetura, Operações Internacionais

6.3. Consolidar as informações de mapa de pontos e de releases

Validar a análise de interdependência e impactos realizada na etapa anterior

Responsáveis: Governança.

6.4. Identificar necessidade de desembolso em P0

Avaliar se o P0 requer desembolsos para a fase de planejamento

- Necessidade de desembolso -> Ir para o passo 6.5

- Não há necessidade de desembolso -> Ir para o passo 6.6

Responsáveis: Aplicações, Infraestrutura, Arquitetura, Operações Internacionais.

6.5. Elaborar P0

Elaborar apresentação de P0 seguindo a MNGP

- P0 elaborado -> Enviar para o processo de Gestão de Portfólio

Responsáveis: Aplicações, Infraestrutura, Arquitetura, Operações Internacionais.

6.6. Comunicar o plano de entrega das releases atualizado

Comunicar o plano de entrega das releases para a área de comunicação – Sistemas de Gestão Natura

- Cronograma das releases atualizado

Responsáveis: Governança.

7. INDICADORES

Entregas da release no prazo

Custo da Release

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

IT-2068 Avaliar e mapear interdependências das demandas

9. ANEXOS

n/a

10. REGISTROS RELACIONADOS

n/a