|  | Instrução de Trabalho Atualizar informações e status da demanda Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

IT-2164/REV.2.0

1. REFERÊNCIA

GTD-06.001 Gestão de Demandas

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Orientar como conduzir a atualização de informações das demandas de Tecnologia Digital.

3. SEGURANÇA

NA

4. RECURSOS NECESSÁRIOS

Ferramenta de Gestão de Demandas no Sharepoint TD:

http://equipes.natura.net/vptd/VicePresidenciaTecnologia/demandas/SitePages/Home.aspx

5. DEFINIÇÕES

TD: Tecnologia Digital

MNGP: Metodologia Natura de Gestão de Projetos

6. DESCRIÇÃO

As demandas passam por diversas etapas ao longo de seu ciclo de vida. As etapas do ciclo de vida das demandas de tecnologia seguem o padrão MNGP, que conforme o quadro abaixo aponta a etapa da MNGP que a demanda se encontra versus o status da demanda.

Conforme evolução da demanda, o responsável pela demanda deve atualizar as informações para que o status seja atualizado automaticamente.

| Status da Demanda | Etapa |
| --- | --- |
| 0a – Em Elaboração | P0 – Estruturação da Ideia |
| 0b – Avaliando Demanda |  |
| 0c – Realizando iniciação |  |
| 0d – Aprovando iniciação (P0) |  |
| 1a – Estimar data de entrega do planejamento | Planejamento (P1) |
| 1b – Realizar planejamento |  |
| 1c – Aprovar planejamento (P1) |  |
| 2a - Desenvolver Solução | Desenvolvimento e Execução (P2) |
| 2b - Planejar e Testar Solução |  |
| 2c - Homologar e Implantar |  |
| 3a – Suporte Pós Go-Live | Estabilização (P3) |
| 3b – Transition to Run |  |
| 3c – Apresentação dos Benefícios (P3) |  |
| 4 - Finalizado |  |
| 8 - Suspenso |  |
| 9- Cancelado |  |

Os passos para isso são:

6.1. Entrar na ferramenta de gestão de demandas.

http://equipes.natura.net/vptd/VicePresidenciaTecnologia/demandas/SitePages/Home.aspx

6.2. Visualizar uma lista de demandas

6.3. Selecionar a demanda a atualizar clicando sobre seu número, e iniciar a edição.

6.4. Atualizar o status da demanda conforme o ciclo de vida da demanda.

No quadro abaixo contém todos os status de uma demanda, responsáveis e informação a ser preenchida.

| Status | Responsável | Ação | Evolução do Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0a – Em Elaboração | GRP | Atualização dos campos obrigatórios | Data real de envio da demanda |
| 0b – Avaliando Demanda | Aplicações ou Infraestrutura | Regredir status, avançar status | Deletar data real de envio da demanda para regredir Data estimada de envio da Demanda, para avançar |
| 0c – Realizando iniciação | Aplicações ou Infraestrutura | Avançar status | Data real de envio ao GRP |
| 0d – Aprovando iniciação (P0) | GRP | Regredir status, avançar status ou paralisar demanda | Deletar P0-Data real de envio p/ GRP para regredir P0-Data de aprovação do GRP para avançar Cancelar/Suspender demanda. Preencher “Cancela ou Suspensa” na fase |
| 1a – Estimando data de entrega do planejamento | Aplicações ou Infraestrutura | Avançar status | P1 - Data Estimada de Envio p/ GRP |
| 1b – Realizando planejamento | Aplicações ou Infraestrutura | Avançar status | P1 - Data Real de Envio p/ GRP |
| 1c – Aprovando planejamento (P1) | GRP | Regredir status, avançar status ou paralisar demanda | Deletar P1-Data real de envio p/ GRP para regredir P1-Data de aprovação do GRP para avançar Cancelar/Suspender demanda preencher “Cancela ou Suspensa” na fase |
| 2a – Executando | Aplicações ou Infraestrutura | Atualização dos campos obrigatórios | P2 - Data estimada de entrega |
| 3a – Concluído | Aplicações ou Infraestrutura | Concluir demanda | Valores realizados e P2- Data real de entrega |
| 8 - Suspenso | GRP | N/A | N/A |
| 9- Cancelado | GRP | N/A | N/A |

6.5. Atualizar outras informações se necessário (financeiras, de tecnologia, etc).

6.6. Salvar as alterações de informações para manter os registros de demandas atualizados.

As demandas executadas nas Operações Internacionais seguem o processo específico das OIs.

Ex: Os Requerimentos de negócio das OIs são levados para o GG de Área, onde os GRPs e a Área de negócio priorizam os requerimentos com relação ao custo-benefício. Este processo está discriminado na IT de “Atualizar informações e status da demanda” das OIs.

7. RESULTADO ESPERADO

Informações atualizadas da demanda.

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

N/A

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS

| Nome do registro | Processo/ Subprocesso | Área | Local e Forma de Armazenamento | Rastreabilidade | Tempo de Retenção | Proteção | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informações da demanda ID-xxxx | GTD.06.001 Gestão de Demandas | Governança de TD | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/VicePresidenciaTecnologia/demandas/SitePages/Home.aspx | Permanente | Backup | Manter |