Processo de Gerenciamento de Mudanças de TI

Documento de Especificação (Procedimento)

Ref. COBIT® – AI6 e AI7

# Índice

1.	OBJETIVO	3

2.	ESCOPO DO PROCESSO	3

3.	OBJETIVOS DE CONTROLE COBIT 4.1	3

4.	CONCEITOS	5

5.	DIRETRIZES E DEFINIÇÕES DO PROCESSO	6

6.	INTERFACE COM OUTROS PROCESSOS	9

7.	FLUXOGRAMA	10

8.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO FLUXOGRAMA	10

9.	MATRIZ RACI	12

10.	PAPÉIS E RESPONSABILIDADES	12

11.	INDICADORES	13

12.	DOCUMENTOS DE APOIO	13

13.	CONTROLE DE REVISÃO	14

# Objetivo

Este processo tem como objetivo garantir que todas as Mudanças de TI sejam registradas, avaliadas, autorizadas, priorizadas, planejadas, testadas, implementadas, documentadas e revisadas de maneira padronizada e controlada, reduzindo os impactos e riscos aos negócios da Smiles.

# Escopo do Processo

O escopo do processo de Gerenciamento de Mudanças de TI da Smiles cobre qualquer alteração em Serviços de TI em ambientes de Produção.

# Objetivos de Controle COBIT 4.1

| Processo / Objetivos de Controle | Situação | Análise sobre o processo atual |
| --- | --- | --- |
| AI6 - Gerenciar Mudanças |  |  |
| AI6.1 - Padrões e Procedimentos de Mudança Estabelecer procedimentos formais de gerenciamento de mudanças para lidar de modo padronizado com todas as solicitações de mudança em aplicações, procedimentos, processos, parâmetros de sistema, parâmetros de serviço e plataformas subjacentes (inclusive solicitações de manutenção e reparo). | Contemplado no Processo atual | Procedimento formal para gerenciar Mudanças estabelecido. |
| AI6.2 - Avaliação de Impacto, Priorização e Autorização Avaliar todas as solicitações de mudança de modo estruturado com relação a impactos no sistema operacional e na respectiva funcionalidade. Assegurar que todas as mudanças sejam categorizadas, priorizadas e autorizadas. | Contemplado no Processo atual | Avaliação de Impacto, Priorização e Autorização contemplados em diretrizes do Processo. |
| AI6.3 - Mudanças de Emergência Estabelecer um processo para definição, solicitação, testes, documentação, avaliação e autorização de mudanças de emergência que não sigam o processo de mudança estabelecido. | Contemplado no Processo atual | Categoria Emergencial para Mudanças documentado nas diretrizes e no fluxograma. |
| AI6.4 - Acompanhamento de Status e Relatórios de Mudanças Estabelecer um sistema de acompanhamento e relatórios de mudanças para documentar mudanças rejeitadas, comunicar o status de mudanças aprovadas e em andamento e executar mudanças. Garantir que as mudanças autorizadas sejam implementadas conforme planejado. | Contemplado no Processo atual | Link do Controle: |
| AI6.5 - Finalização da Mudança e Documentação Atualizar a documentação os procedimentos do sistema e de usuários sempre que forem implementadas mudanças no sistema. | Contemplado no Processo atual | Documentação e Finalização contemplados nas atividades do processo. |
| AI7 - Instalar e Homologar Soluções e Mudanças |  |  |
| AI 7.1 - Treinamento Atualizar a documentação os procedimentos do sistema e de usuários sempre que forem implementadas mudanças no sistema. |  |  |
| AI 7.2 - Plano de Teste Estabelecer um plano de teste baseado nos padrões organizacionais que definem papéis, responsabilidades e critérios de sucesso de entrada e saída. Assegurar que o plano seja aprovado pelas partes relevantes. | Contemplado no Processo atual |  |
| AI7.3 Plano de Implementação Estabelecer um plano de implementação e de retorno à configuração anterior. Obter aprovação de todas as partes relevantes. | Contemplado no Processo atual |  |
| AI7.4 Ambiente de Testes Estabelecer um ambiente de testes seguro que reflita o ambiente de operações planejado no que diz respeito a segurança, controles internos, práticas operacionais, exigências de qualidade e confidencialidade e cargas de trabalho. |  |  |
| AI7.5 Conversão de Dados e Sistemas Planejar a conversão de dados e a migração da infraestrutura como parte dos métodos de desenvolvimento da organização, incluindo trilhas de auditoria, procedimentos de retorno à situação anterior e de recuperação de falhas. |  |  |
| AI7.6 Teste de Mudanças Assegurar que as mudanças sejam testadas de maneira independente e de acordo com o plano de testes definido antes da migração para o ambiente de produção. | Contemplado no Processo atual |  |
| AI7.7 Teste de Aceitação Final Assegurar que o gerenciamento do departamento usuário e da área de TI avalie o resultado do processo de testes como determinado no plano de testes. Corrigir erros significativos identificados no processo de testes, executar todos os testes listados no plano de testes, bem como qualquer teste de regressão necessário. Após a avaliação, aprovar a promoção para a produção. | Contemplado no Processo atual |  |
| AI7.8 Promoção para a Produção Após a conclusão dos testes, controlar a transferência dos sistemas alterados para operação, de acordo com o plano de implementação. Obter a aprovação das partes interessadas, como usuários, proprietário do sistema e gerência operacional. Quando apropriado, executar o sistema em paralelo com o sistema antigo durante um período e comparar comportamento/resultados. | Contemplado no Processo atual |  |
| AI7.9 Revisão pós-implementação Estabelecer procedimentos em linha com o gerenciamento de mudanças organizacionais para garantir a realização da revisão pós implementação, conforme definido no plano de implementação. | Contemplado no Processo atual |  |

# Conceitos

Abaixo estão descritos os principais conceitos referentes ao processo de Gerenciamento de Mudanças de TI:

- Calendário de Mudanças: equivale a um calendário que demonstra, de forma visual, a lista das Mudanças programadas e suas respectivas datas e horários de execução, de forma a permitir aos responsáveis pelo processo evitar eventuais conflitos de agendamento e sobreposição de atividades. Por outro lado, o calendário também permite que seja considerado o agrupamento de mudanças possam ser implementadas paralelamente, sem conflitos nos serviços de TI afetados.

- Categoria da Mudança: equivale a uma classificação do tipo da Mudança, baseada em um fluxo específico de registro e aprovações.

- Comitê Consultivo de Mudanças (CAB): comitê formado para auxiliar os responsáveis pelo processo de Gerenciamento de Mudanças na deliberação das Mudanças de categoria “Normal”.

- Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB): comitê formado para auxiliar os responsáveis pelo processo de Gerenciamento de Mudanças na deliberação das Mudanças de categoria “Emergencial”.

- Executores: papel/função no processo, relativo aos responsáveis pela efetiva execução das atividades das Mudanças. Executores podem ser colaboradores internos ou prestadores de serviços terceirizados (fornecedores externos).

- Mudança: devem ser entendidas por qualquer adição, modificação ou remoção de um serviço ou componente de tecnologia e sua respectiva documentação associada.

- Origem da Mudança: equivalem às situações que originaram as necessidades pela abertura e execução de Mudanças.

- Período de Freezing: equivalem aos períodos de congelamento (freezing) em que não poderão ser executadas Mudanças e estão normalmente associados aos períodos críticos para as operações dos negócios da Smiles. O “congelamento” de execução de Mudanças nesses períodos críticos, tem por objetivo de manter a estabilidade operacional dos Serviços TI da Smiles.

- Request for Change (RFC): equivale ao pedido formal de uma Mudança. Uma Request for Change (RFC) inclui o registro detalhado da Mudança solicitada.

- Risco: representa a identificação do nível qualitativo do risco envolvido na Mudança. Trata-se da resultante entre a probabilidade de concretização e os impactos negativos decorrentes da execução malsucedida de uma Mudança.

- Rollback: também conhecido como Plano de Retorno, equivale ao planejamento que deve ser elaborado e executado em caso de uma execução malsucedida da Mudança (execução que gere impactos ao negócio, tal como indisponibilidades não planejadas). Deve incluir informações detalhadas das atividades a serem executadas para retornar o ambiente/serviço ao seu estado inicial, bem como seus respectivos executores e dependências críticas.

- Plano de Trabalho: também conhecido como Plano de Execução, equivale ao planejamento que deve ser elaborado e que descreve todo o conjunto de atividades necessárias para a realização da Mudança. Deve incluir informações detalhadas das atividades a serem executadas, bem como seus respectivos executores, dependências críticas e horários/prazos de execução.

- Solicitante da Mudança: refere-se a um contato da área de negócio ou da área de TI, o qual esteja demandando efetivamente a Mudança. Equivale ao principal interessado, na empresa, pelo resultado bem-sucedido da implantação da Mudança.

# Diretrizes e Definições do Processo

O processo de Gerenciamento de Mudanças de TI possui as seguintes diretrizes e definições:

- Ferramenta: a ferramenta oficial para registro das Mudanças e demais tratativas do processo de Gerenciamento de Mudanças de TI da Smiles é o Atlassian JIRA.

- Definição única de Processo: haverá apenas um único processo de Gerenciamento de Mudanças de TI para a Smiles.

- Registro de Mudança: o processo de Gerenciamento de Mudanças de TI define um conjunto mínimo de informações que devem ser registradas em cada Mudança, a saber:

  - Um ID único (identificação única) para fins de controle e rastreabilidade dos registros;

  - Um Solicitante e respectiva informação de contato (o solicitante poderá ser alguém das áreas de negócios ou da própria área de TI);

  - Um descritivo de seu Objetivo principal, que embasa a necessidade de sua implantação/execução;

  - Um descritivo dos Impactos que podem ser gerados caso a mesma não seja implementada / executada;

  - A Origem da Mudança;

  - O Plano de Trabalho que descreve a relação de atividades a serem executadas e seus respectivos executores;

  - Informações de Testes efetuados (caso aplicáveis) e demais aspectos relacionados que poderão ser exigidos pelos responsáveis pelo Processo de Gerenciamento de Mudanças de TI para fins de melhor entendimento e deliberação da Mudança.

- Origem: toda Mudança deverá ter uma “Origem” informada. As opções de origem definidas para o processo são: Projeto; Melhoria; Problema; Incidente e Solicitação.

- Categoria: toda Mudança deverá ter uma Categoria informada. As opções de categorias definidas para o processo são:

  - Emergencial: deve ser considerada Mudança Emergencial aquela que não foi emitida no prazo normal para ser deliberada pelo Comitê Consultivo de Mudanças (CAB). Também pode ser considerada Mudança Emergencial uma situação, relacionada ou não a um Incidente, em que a data de execução seja específica e anteceda o próximo Comitê Consultivo de Mudanças (CAB), de forma a evitar ou mitigar eventuais impactos aos negócios. Mudanças Emergenciais devem ser deliberadas pelo Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB).

  - Normal: deve ser considerada Mudança Normal toda necessidade de execução/implantação que seja realizada de forma planejada, respeitando os prazos e o ciclo de deliberações do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB). Toda Mudança Normal deve ser deliberada neste respectivo comitê. A necessidade de planejamento das Mudanças Normais se deve ao seu grau incerto de complexidade e potenciais riscos de execução malsucedida que possa impactar negativamente os negócios da Smiles.

  - Informativa: deve ser considerada Mudança Informativa toda necessidade de reparos imediatos nos Serviços de TI em situações de alto impacto negativo às operações dos negócios. Nestas situações, a Mudança Informativa pode ser registrada após a sua efetiva resolução, desde que informado e/ou associado o respectivo Incidente de Alto Impacto (“Blocker”). O processo também prevê outra situação que pode ser considerada Mudança Informativa, onde a Smiles apenas possui ciência de uma Mudança que esteja sendo demandada e executada por um fornecedor externo nos ambientes de Produção. Nesta situação, a Mudança deve ser registrada como informativa pois a Smiles não possui autonomia de aprovação/reprovação da mesma.

  - Pré-Aprovada: podem ser consideradas Mudanças Pré-Aprovadas, aquelas que apresentam baixo risco, sejam frequentes e sigam procedimentos ou instruções de trabalho padronizados. Apesar disso, devem ser avaliadas pelos Responsáveis pelo processo de Gerenciamento de Mudanças de TI, sendo dispensadas de deliberação em comitês. Exemplos de situações a serem consideradas como Mudanças Pré-Aprovadas, mas sem se limitar as mesmas:

    - Alteração de Promoção;

    - Atualização do software antivírus nos servidores;

    - Atualização de patch de correção nos servidores.

- Risco: toda Mudança deverá ter seu grau de risco informado. A classificação do risco se baseia na relação entre os potenciais impactos e a probabilidade de ocorrer algum problema que afete a estabilidade dos serviços de TI que são alvo da Mudança. Em termos de probabilidade, o processo define os seguintes níveis:

  - 1 – Crítico: probabilidade altíssima de algum problema ocorrer.

  - 2 – Alto: probabilidade alta de algum problema ocorrer.

  - 3 – Médio: probabilidade média de algum problema ocorrer.

  - 4 – Baixo: probabilidade baixa de algum problema ocorrer.

- Impacto: toda Mudança deverá ter seu grau de impacto informado. O impacto indica o grau de exposição negativa de falhas nos Serviços de TI. Em termos de impacto, o processo define os seguintes níveis correlacionado com os principais Serviços e Sistemas de TI.

  - 1 – Crítico: Gateway de Pagamento, Gateway Smiles, Integrador de Sites, Navitaire, Clube Smiles, Compras de Milhas, Recorrência de Milhas, Adesão do Clube Smiles, Amadeus, Acúmulo online, Aracs, Siebel, Antifraude, UD, Smiles Contábil (final do mês);

  - 2 – Alto: Shopping Smiles, Transferência de Milhas, BI;

  - 3 – Médio: Reativação do Clube Smiles, E-mail, Internet, Telefonia, Link do Escritório Smiles;

  - 4 – Baixo: Smiles Contábil (exceto final do mês), B2E, Demais Serviços e Sistemas de TI.

- Calendário de Mudanças: o processo estabelece um Calendário de Mudanças implementado na ferramenta Atlassian Confluence, para consultas pelos envolvidos no processo e principalmente pela Equipe de Gerenciamento de Mudanças.

- Período de Freezing: o processo define que a Equipe de Gerenciamento de Mudanças deverá comunicar a todos os colaboradores da Smiles os períodos de Freezing, conforme as necessidades e respectivos períodos críticos para as operações de negócios da Smiles.

- Avaliação: o processo de Gerenciamento de Mudanças deve garantir que todas as mudanças devem ser avaliadas, autorizadas, testadas e, após suas implementações, devem ser revisadas mensalmente.

- Comitê Consultivo de Mudanças (CAB):

  - O Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) será realizado todas as quartas-feiras, em caso de feriado, realizado no próximo dia útil.

  - O Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) deve deliberar sobre todas as Mudanças de categoria Normal;

    - Toda Mudança de categoria Normal deve ser enviada devidamente preenchida, com todo o planejamento de atividades, responsáveis, duração, Plano de Retorno (Rollback) e evidências dos testes realizados até segunda-feira às 23:59 horas. Após este prazo, a Mudança Normal será analisada apenas na próxima reunião do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB).

  - A sequência da apresentação e execução será definida pela ordem de chegada no Comitê Consultivo de Mudanças (CAB).

  - Antes da realização das reuniões do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB), a Equipe de Gerenciamento de Mudanças deve elaborar e divulgar uma pauta para todos os seus membros até as 12:00 do respectivo dia do comitê.

  - O Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) somente deve aprovar as Mudanças que estejam devidamente planejadas, incluam todas as evidências necessárias, possuam todos os campos preenchidos SEM EXCEÇÃO, que apresentem a concordância dos envolvidos e caso nenhum membro do Comitê se oponha a esta decisão durante a reunião, embasando seu ponto de vista.

  - Muito embora possam ocorrer outras aprovações ou concordâncias evidenciadas nos registros das Mudanças, as decisões do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) devem ser sempre consideradas soberanas.

  - Ao término das reuniões do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB), a Equipe de Gerenciamento de Mudanças deve formalizar sua realização através da elaboração de uma Ata e respectivo controle de presença.

  - Os Membros Fixos do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) devem participar de todas as reuniões. Em caso de ausência, o Membro Fixo deve delegar um representante.

    - O Gerente de Governança de TI pode reportar mensalmente ao Diretor de Tecnologia da Informação as ausências recorrentes e/ou não justificadas dos Membros Fixos do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB).

  - Em caso de ausência do Solicitante para apresentar sua respectiva Mudança, a mesma será automaticamente reprovada.

  - Membros Fixos do CAB:

    - Analista de Segurança da Informação

    - Analista de Fraude

    - Arquiteto de Sistemas

    - Coordenador de Operações de TI

    - Especialista em Infraestrutura

    - Gerente de Governança de TI

    - Equipe de Gerenciamento de Mudanças (1 colaborador pelo menos)

  - Membros Opcionais do CAB:

    - CIO

    - Gerentes de Projeto

    - Demais Gerentes de TI

    - Coordenador da Central de Atendimento

    - Áreas de Negócio

    - Demais áreas

    - Fornecedor Externo

- Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB):

  - O Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB) será realizado “sob demanda”.

  - O Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB) deve deliberar sobre todas as Mudanças de categoria Emergencial.

  - Em caso de ausência do Solicitante para apresentar sua respectiva Mudança, a mesma será automaticamente reprovada.

  - Membros do ECAB:

    - Diretor de Tecnologia da Informação

    - Gerente de Governança de TI

    - Gerente Solicitante (com o objetivo de apresentar a RFC)

    - Coordenador de Operações de TI

    - Equipe de Gerenciamento de Mudanças (1 colaborador pelo menos)

- Implementação: Todas as Request for Change (RFC) aprovadas podem ser acompanhadas na sua implementação pelo processo.

- Execução: As áreas executoras somente poderão implantar / executar uma Request for Change (RFC) depois que a mesma tenha sido formalmente aprovada. Não existe nenhuma exceção para esta definição.

- Rollback: Todas as Request for Change (RFC) Normal, Pré-aprovada ou Emergencial deverão ter um plano de rollback. Quando não for possível ter um plano de rollback a mesma deve ter descrito o motivo de não ter um plano de rollback.

- Fechamento: Todas as Request for Change (RFC) devem ser fechadas pelos respectivos solicitantes.

- Revisão pós implantação: O processo de Gerenciamento de Mudanças deverá revisar mensalmente o fechamento das Request for Change (RFC) garantindo que os objetivos, a satisfação do cliente foi alcançada e o fechamento formal da mudança.

# Interface com outros processos

- Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação:

  - Para resolver uma vulnerabilidade técnica descrita em um Incidente de Segurança da Informação pode ser necessária a abertura de uma Request for Change (RFC) que deverá ser aprovada pelo processo de Gerenciamento de Mudanças da Smiles;

  - A execução de uma Request for Change (RFC) aprovada pode gerar Eventos de Segurança da Informação durante ou após a sua implantação. É de responsabilidade do processo de Gerenciamento de Mudanças realizar a notificação deste tipo de ocorrência, após a revisão-pós-implantação (RPI);

  - É de responsabilidade do Analista de Segurança da Informação participar de todas as reuniões do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) e deliberar pelas Request for Change (RFC) avaliando se esta aderente as normas e diretrizes de Segurança da Informação.

- Gerenciamento de Incidentes de TI:

  - Para resolver um Incidente ou Solicitação pode ser necessária a abertura de uma Request for Change (RFC) que deverá ser aprovada pelo processo de Gerenciamento de Mudanças da Smiles;

  - A execução de uma Request for Change (RFC) aprovada pode gerar incidentes durante ou após a sua implantação.

- Gerenciamento de Problemas:

  - Para resolver um registro de Problema pode ser necessária a abertura de uma Request for Change (RFC) que deverá ser aprovada pelo processo de Gerenciamento de Mudanças da Smiles;

  - A execução de uma Request for Change (RFC) aprovada pode gerar um registro de problema durante ou após a sua implantação.

- Gerenciamento de Níveis de Serviço:

  - O Gerenciamento do Nível de Serviço está envolvido na determinação do impacto da uma Request for Change (RFC), nos serviços e nos processos do negócio.

  - O Gerenciamento de Mudanças comunica-se com o Gerenciamento do Nível de Serviço através do Calendário de Mudanças.

  - Gerenciamento de Desempenho e Capacidade:

  - Uma entrada para o Gerenciamento de Mudanças são detalhes do regime de manutenção planejada (ex. Frequência, duração e impacto, para componentes que apoiam um serviço de TI).

  - O Gerenciamento de Mudanças provê um calendário de mudanças das atividades de manutenção planejadas para componentes de TI detalhando os tempos de serviços de TI que serão impactados.

- Gestão de Demandas

  - Para entrar um novo projeto ou melhoria no ambiente de produção de TI é necessário a abertura de uma Request for Change (RFC) que deverá ser aprovada pelo processo de Gerenciamento de Mudanças da Smiles;

  - A execução de uma Request for Change (RFC) aprovada pode gerar incidentes durante ou após a implantação do novo projeto ou melhoria.

# Fluxograma

# Descrição das Atividades do Fluxograma

| ID | Atividade | Executor | Descrição – Quando, Onde, Porquê, como | Seq. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Registra RFC | Solicitante | Ao identificar necessidade de inclusão, alteração ou remoção de serviço de TI a área de Tecnologia da Informação deve registrar uma Request for Change (RFC) na ferramenta Jira, respeitando um conjunto mínimo de informações necessárias para dar início ao processo de implementação da solução em ambiente de produção. | 02 |
| 02 | Classificar e priorizar a RFC | Solicitante | Após registro de informações básicas da RFC o solicitante deve selecionar na ferramenta Jira a categoria da Mudança elegendo o nível de controle e aprovação necessários assim como a prioridade que o serviço deve ser implementado. | 03 |
| 03 | Enviar para avaliação | Solicitante | Finalizando a documentação da RFC na ferramenta Jira o Solicitante seleciona a opção “Enviar Análise GM” para que o Gestor de Mudanças avalie a qualidade dos dados inseridos na RFC. | 04 |
| 04 | Avaliar a RFC | Gestor de Mudanças | Após fase de documentação da RFC pelo solicitante, a equipe de Gerenciamento de Mudanças deve validar se todas as informações estão documentadas de forma objetiva e clara, permitindo boa compreensão da solução pela equipe de desenvolvimento. Gestão de mudança deve também validar nesta fase a categorização e classificação da RFC podendo solicitar ajustes ao solicitante ou ajustando por si classificações e categorizações. - Solicitar ajustes ao solicitante: caso seja necessário solicitar ajustes, o responsável pelo processo de Gerenciamento de Mudanças deve solicitar ajustes da Request for Change (RFC) para o solicitante. (Atividade 05) - Verificar a categoria da Request for Change (RFC): caso não seja necessário solicitar ajustes, o responsável pelo processo de Gerenciamento de Mudanças deve validar qual é a categoria da Request for Change (RFC). (Atividade 07) | 05,06 |
| 05 | Documenta ajustes solicitados | Solicitante | Ao receber informativo solicitando ajustes necessários para sequência da RFC, o Solicitante documenta as informações e reenvia Mudança para avaliação do Gestor de Mudanças | 04 |
| 06 | Avalia Categoria da RFC | Gestor de Mudanças | Ao avaliar a RFC e concluir que todas as informações necessárias estão documentadas corretamente, Gestão de Mudanças avalia categorização solicitando aprovação para o CAB ou ECAB na opção “Solicitar Aprovação CAB”, “Solicitar Aprovação ECAB” ou Direciona RFC para execução em casos de Categorias Informativa ou Pré-Aprovadas. - ECAB: Categoria “Emergencial”: (Atividade 07) - CAB: Categoria “Normal”: (Atividade 09) - Não precisa de aprovação Categoria “Informativa e Pré-Aprovada” (Atividade 10) | 07,09,10 |
| 07 | Aprova RFC Emergencial | ECAB | Integrantes do ECAB devem avaliar todos os critérios e registro da RFC para decidir se o planejamento documentado está correto e se pode ser implementada. - Aprova RFC: (Atividade 10) Reprova RFC: (Atividade 08) | 08,11 |
| 08 | Reprova RFC | ECAB | Caso a RFC tenha sido reprovada, o responsável pela reprovação documenta o Motivo pela Reprovação Cancelando o planejamento documentado. | - |
| 09 | Aprova RFC Normal | CAB | Integrantes do CAB devem avaliar todos os critérios e registro da RFC para decidir se o planejamento documentado está correto e se pode ser implementada. - Aprova RFC: Atividade 10 - Reprova RFC: (Atividade 08) | 10,08 |
| 10 | Executar a RFC conforme planejado | Área executora | Após ser aprovada pelo CAB ou ECAB, a RFC é direcionada para a equipe responsável pela implantação estudar a documentação e se preparar para executar o plano documentado na data planejada mitigando erros de execução e conflitos de implantação. Na data e horário planejado a mudança é executada pelo analista responsável pela implantação da RFC. | 11 |
| 11 | Revisa RFC | Área Executora | Ao implementar a solução em ambiente produtivo, a área executora deve observar o comportamento de todos os serviços para identificar possíveis falhas causadas pelo novo serviço implantado, documentado a revisão pós-implementação para que os erros cometidos sejam registrados e evitados em futuras implementações. | 12 |
| 12 | Fecha RFC | Gestão de Mudanças | Assim que a equipe executora documenta os testes na RFC, o registro do Jira é direcionado para a equipe de Gestão de Mudanças revisar a documentação e encerrar a RFC. | - |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

# Matriz RACI

# Papéis e Responsabilidades

- Equipe de Gerenciamento de Mudanças:

  - Garantir que o processo seja executado segundo as diretrizes estabelecidas e operacionalizado com eficiência e eficácia, para alcançar os Indicadores de Desempenho.

  - Analisar todas as RFC e classificá-las conforme o risco e impacto ao negócio.

  - Convocar os participantes, criar e enviar a pauta e a ata de reunião do CAB.

  - Analisar e deliberar todas as RFC´s de categoria Pré-aprovada e Informativa.

  - Solicitar deliberação para todas as RFC´s de categoria Emergencial.

  - Enviar comunicados de indisponibilidade para os clientes afetados, caso ocorra necessidade.

  - Revisar todas as RFC´s após a sua execução

- Comitê Consultivo de Mudanças (CAB):

  - Toda Request for Change (RFC) de categoria Normal deve ser aprovada pelo Comitê Consultivo de Mudanças (CAB) que será realizada toda quarta-feira, caso seja feriado, será no próximo dia útil.

  - Deve ser enviada devidamente preenchida, com atividades, responsável, duração, plano de rollback e evidências dos testes realizados até segunda-feira às 23:59 horas, após este prazo será analisada na próxima reunião do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB).

  - A sequência da apresentação e execução será definida pela ordem de envio.

  - Antes da realização das reuniões do Comitê Consultivo de Mudanças (CAB), a área de Gerenciamento de Mudanças deve elaborar e divulgar uma pauta para todos os seus membros.

  - Os membros fixos devem participar de todas as reuniões, em caso de ausência o participante deve delegar um representante. Caso ocorra ausência, o Gerente de Governança de TI deve reportar mensalmente ao Diretor de Tecnologia da Informação.

  - Na ausência do solicitante para apresentar a sua respectiva Request for Change (RFC), a mesma será automaticamente reprovada.

- Comitê Consultivo de Mudanças Emergenciais (ECAB):

  - Toda Request for Change (RFC) de categoria Emergencial deve ser aprovada pelo Comitê Consultivo de Mudanças Emergencial (ECAB) que será realizada sob demanda.

  - Na ausência do solicitante para apresentar a sua respectiva Request for Change (RFC), a mesma será automaticamente reprovada

# Indicadores

O Gerenciamento de Mudanças de TI possui a definição de alguns Indicadores de Desempenho para acompanhamento de sua evolução, conforme demonstrado abaixo:

- Percentual e Quantidade de Mudanças (RFCs) por período (mensal);

- Percentual e Quantidade de Mudanças (RFCs) por categoria;

- Percentual e Quantidade de Mudanças (RFCs) por origem;

- Percentual e Quantidade de Mudanças (RFCs) fechadas com sucesso e fechadas sem sucesso;

- Percentual e Quantidade de Mudanças (RFCs) canceladas.

# Documentos de Apoio

- Guia-Rápido do Processo;

- Checklist de Apoio;

- Template - Ata de Reunião;

- Workshop para Implantação do Processo;

- Plano de Trabalho de Mudança (RFC);

- Procedimento de como abrir uma GMUD na GOL.

# Controle de Versão

| Versão | Data | Responsável | Principais Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/01/2017 | CHACON Consultoria | Primeira versão do documento. |
| 1.1 | 20/03/2017 | CHACON Consultoria | Inclusão da Análise dos Objetivos de Controle do COBIT. Revisão e melhorias gerais (formatação e redação para melhor compreensão do processo). |